## CHECK LIST (hidden)
CHECK LIST
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE 5 PONTES EM CONCRETO ARMADO DE 10,00mx6,00mx3,00m SOBRE O IGARAPÉ.DO ENGENHO, IGARAPÉ PURAQUEQUARINHA, IGARAPÉ DO ARRAIAL, IGARAPÉ DO ARIORÉ E IGARAPÉ DO PATAUATEUA (ESTIVA DO BONITO), NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA
LOCAL: | TRECHOS: VILA DO ENGENHO, VILA DO PURAQUEQUARINHA/FAZENDA GAVIÃO REAL, VILA DO ARRAIAL, VILA DO ARIORÉ E TRECHO ESTIVA DO BONITO.
PONTE DO ENGENHO (10,00m x 6,00m x 3,00m)
Comprimento da ponte = |  | 10 |  | m
Largura da ponte = |  | 6 |  | m
Altura da ponte = |  | 3 |  | m
Comprimento da ponte existênte = |  | 6 |  | m |  |  | 6
Largura da ponte existênte = |  | 4 |  | m |  |  | 10
Comrpimento estacas cravadas = |  | 8 |  | m
Quantidade de ferro por m³ - Fundação = |  | 150 |  | kg/m³
Quantidade de ferro por m³ - Meso e Superestrutura = |  |  |  | 180 | kg/m³
PONTE DO PURAQUEQUARINHA (10,00m x 6,00m x 3,00m)
Comprimento da ponte = |  | 10 |  | m
Largura da ponte = |  | 6 |  | m
Altura da ponte = |  | 3 |  | m
Comprimento da ponte existênte = |  | 10 |  | m
Largura da ponte existênte = |  | 4 |  | m
Comrpimento estacas cravadas = |  | 8 |  | m
Quantidade de ferro por m³ - Fundação = |  | 150 |  | kg/m³
Quantidade de ferro por m³ - Meso e Superestrutura = |  |  |  | 180 | kg/m³
PONTE DO ARRAIAL (10,00m x 6,00m x 3,00m)
Comprimento da ponte = |  | 10 |  | m
Largura da ponte = |  | 6 |  | m
Altura da ponte = |  | 3 |  | m
Comprimento da ponte existênte = |  | 5.5 |  | m
Largura da ponte existênte = |  | 4 |  | m
Comrpimento estacas cravadas = |  | 8 |  | m |  | 10
Quantidade de ferro por m³ - Fundação = |  | 150 |  | kg/m³ |  | 120
Quantidade de ferro por m³ - Meso e Superestrutura = |  |  |  | 180 | kg/m³ | 150
PONTE DO ARIORÉ (10,00m x 6,00m X 3,00m)
Comprimento da ponte = |  | 10 |  | m
Largura da ponte = |  | 6 |  | m
Altura da ponte = |  | 3 |  | m
Comprimento da ponte existênte = |  | 5.5 |  | m
Largura da ponte existênte = |  | 4.5 |  | m
Comrpimento estacas cravadas = |  | 8 |  | m
Quantidade de ferro por m³ - Fundação = |  | 150 |  | kg/m³
Quantidade de ferro por m³ - Meso e Superestrutura = |  |  |  | 180 | kg/m³
PONTE DA ESTIVA DO BONITO (10,00m x 6,00m X 3,00m)
Comprimento da ponte = |  | 10 |  | m
Largura da ponte = |  | 6 |  | m
Altura da ponte = |  | 3 |  | m
Comprimento da ponte existênte = |  | 14 |  | m
Largura da ponte existênte = |  | 4.5 |  | m
Comrpimento estacas cravadas = |  | 8 |  | m
Quantidade de ferro por m³ - Fundação = |  | 150 |  | kg/m³
Quantidade de ferro por m³ - Meso e Superestrutura = |  |  |  | 180 | kg/m³
|  | 10 |  | Locação do grupo gerador
|  | 10 |  | até 20m | 440 h
|  | 10 |  | 21 a 40m | 660 h
|  | 10 |  | 41 a 60 | 880 h
40
m

## CPU
OBRA: |  | CONSTRUÇÃO DE 5 PONTES EM CONCRETO ARMADO DE 10,00mx6,00mx3,00m SOBRE O IGARAPÉ.DO ENGENHO, IGARAPÉ PURAQUEQUARINHA, IGARAPÉ DO ARRAIAL, IGARAPÉ DO ARIORÉ E IGARAPÉ DO PATAUATEUA (ESTIVA DO BONITO), NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA
LOCAL: |  | TRECHOS: VILA DO ENGENHO, VILA DO PURAQUEQUARINHA/FAZENDA GAVIÃO REAL, VILA DO ARRAIAL, VILA DO ARIORÉ E TRECHO ESTIVA DO BONITO.
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
1.1.1 |  | OAE |  |  | 000040 | Mobilização Geral de Pessoal e Euipamentos | [15 empty] | 1 |  |  | und
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | TERCEIRIZADO | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
OAE |  | 000046 |  |  | Mobilização Geral de Pessoal e Equipamentos | [11 empty] | und |  |  |  | 1 |  | 4047.48 |  | 4047.48
CUSTO TOTAL DO TERCEIRIZADO | [24 empty] | 4047.48
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4047.48 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4047.48 |  |  |  | 5261.72
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
1.1.2 |  | SEDOP |  |  | 011171 | Licenças e taxas da obra (até 500m2) | [15 empty] | 1 |  |  | cj
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | D00321 |  |  | Ligação provisoria - agua/esgoto | [11 empty] | un |  |  |  | 1 |  | 432.1 |  | 432.1
SEDOP |  | D00322 |  |  | Ligação provisória - luz | [11 empty] | un |  |  |  | 1 |  | 204.68 |  | 204.68
SEDOP |  | D00343 |  |  | Taxa de Incêndio | [11 empty] | un |  |  |  | 1 |  | 1136.43 |  | 1136.43
SEDOP |  | D00387 |  |  | Taxa da PMB (II) | [11 empty] | UN |  |  |  | 1 |  | 3396.89 |  | 3396.89
SEDOP |  | D00389 |  |  | Taxa do CREA (II) | [11 empty] | UN |  |  |  | 1 |  | 988.19 |  | 988.19
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 6158.29
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6158.29 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6158.29 |  |  |  | 8005.78
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
1.1.3 |  | SINAPI |  |  | 41598 | Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em poste madeira | [15 empty] | 1 |  |  | un
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 1062 |  |  | Caixa interna de medicao para 1 medidor trifasico, com visor, em chapa de aco 18 usg (padrao da concessionaria local) | [11 empty] | un |  |  |  | 1 |  | 239.35 |  | 239.35
SINAPI |  | 1096 |  |  | Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 3/16", com 4 estribos e 4 isoladores | [11 empty] | un |  |  |  | 2 |  | 94.03 |  | 188.06
SINAPI |  | 11267 |  |  | Arruela redonda de latao, diametro externo = 34 mm, espessura = 2,5 mm, diametro do furo = 17 mm | [11 empty] | un |  |  |  | 2 |  | 0.9 |  | 1.8
SINAPI |  | 12034 |  |  | Curva 180 graus, de pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto | [11 empty] | un |  |  |  | 2 |  | 4.22 |  | 8.44
SINAPI |  | 1539 |  |  | Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), para cabos ate 16 mm2 | [11 empty] | un |  |  |  | 8 |  | 4.43 |  | 35.44
SINAPI |  | 1892 |  |  | Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto | [11 empty] | un |  |  |  | 4 |  | 1.49 |  | 5.96
SINAPI |  | 2392 |  |  | Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate 50a, tensao maxima de 415 v | [11 empty] | un |  |  |  | 1 |  | 66.12 |  | 66.12
SINAPI |  | 2685 |  |  | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva | [11 empty] | m |  |  |  | 8 |  | 5.19 |  | 41.52
SINAPI |  | 2731 |  |  | Madeira rolica tratada, eucalipto ou equivalente da regiao, h = 12 m, d = 20 a 24 cm (para poste) | [11 empty] | m |  |  |  | 7.96 |  | 69.77 |  | 555.37
SINAPI |  | 3379 |  |  | !em processo de desativacao! haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector | [11 empty] | un |  |  |  | 1 |  | 77.52 |  | 77.52
SINAPI |  | 39176 |  |  | Bucha em aluminio, com rosca, de 1", para eletroduto | [11 empty] | un |  |  |  | 2 |  | 1.26 |  | 2.52
SINAPI |  | 39210 |  |  | Arruela em aluminio, com rosca, de 1", para eletroduto | [11 empty] | un |  |  |  | 2 |  | 0.93 |  | 1.86
SINAPI |  | 406 |  |  | Fita aco inox para cintar poste, l = 19 mm, e = 0,5 mm (rolo de 30m) | [11 empty] | un |  |  |  | 0.13333 |  | 72.35 |  | 9.65
SINAPI |  | 420 |  |  | Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de caixa medicao, inclui parafusos e porcas | [11 empty] | un |  |  |  | 2 |  | 28.34 |  | 56.68
SINAPI |  | 4346 |  |  | Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca parcial, diametro 5/8", comprimento 6", com porca e arruela de pressao media | [11 empty] | un |  |  |  | 2 |  | 6.09 |  | 12.18
SINAPI |  | 857 |  |  | Cabo de cobre nu 16 mm2 meio-duro | [11 empty] | m |  |  |  | 3 |  | 9.33 |  | 27.99
SINAPI |  | 937 |  |  | Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 10 mm2 | [11 empty] | m |  |  |  | 27 |  | 9.22 |  | 248.94
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 1592.94
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 88264 |  |  | Eletricista com encargos complementares | [11 empty] | h |  |  |  | 8 |  | 18.54 |  | 148.32
SINAPI |  | 88316 |  |  | Servente com encargos complementares | [11 empty] | h |  |  |  | 8 |  | 14.64 |  | 117.12
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [24 empty] | 265.44
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
14.93 |  |  | 100.33 |  |  |  | 87.22 | 1592.94 |  | 49.44 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1844.87 |  |  |  | 2398.33
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
1.1.4 |  | OAE |  |  | 000146 | Instalação provisórias do canteiro para pontes de madeira | [15 empty] | 1 |  |  | m2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | M00008 |  |  | Betoneira eletrica - 320l | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 4.07 |  | 4.07
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [24 empty] | 4.07
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00010 |  |  | Eletricista | [11 empty] | H |  |  |  | 0.07 |  | 12.52 |  | 0.88
SINAPI |  | 1213 |  |  | Carpinteiro de formas | [11 empty] | h |  |  |  | 1.5 |  | 13.27 |  | 19.91
SINAPI |  | 4750 |  |  | Pedreiro | [11 empty] | h |  |  |  | 0.3 |  | 13.27 |  | 3.98
SINAPI |  | 6111 |  |  | Servente | [11 empty] | h |  |  |  | 1.57 |  | 9.61 |  | 15.09
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 39.86
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 43.93
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 43.93
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | E00007 |  |  | Cabo de cobre 4.0 mm2 - 750V | [11 empty] | m |  |  |  | 1.5 |  | 1.83 |  | 2.75
SEDOP |  | E00020 |  |  | Fita isolante | [11 empty] | m |  |  |  | 0.01 |  | 1.26 |  | 0.01
SEDOP |  | E00341 |  |  | Fita isolante de alta fusão | [11 empty] | rl |  |  |  | 0.01 |  | 13.9 |  | 0.14
SEDOP |  | E00394 |  |  | Bocal de louça E-27 | [11 empty] | un |  |  |  | 0.04 |  | 3.23 |  | 0.13
SEDOP |  | J00005 |  |  | Areia | [11 empty] | m3 |  |  |  | 0.08 |  | 65 |  | 5.2
SINAPI |  | 11161 |  |  | Cal hidratada para pintura | [11 empty] | kg |  |  |  | 0.1 |  | 3.01 |  | 0.3
SINAPI |  | 1345 |  |  | Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20 x 1,10 m, e = 18 mm | [11 empty] | m2 |  |  |  | 1.9 |  | 49.03 |  | 93.16
SINAPI |  | 1379 |  |  | Cimento portland composto cp ii-32 | [11 empty] | kg |  |  |  | 26.18 |  | 0.81 |  | 21.21
SINAPI |  | 20205 |  |  | Ripa de madeira aparelhada *1,5 x 5* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regiao | [11 empty] | m |  |  |  | 3 |  | 2.72 |  | 8.16
SINAPI |  | 39381 |  |  | Lampada fluorescente compacta 2u/3u branca 9/10 w, base e27 (127/220 v) | [11 empty] | un |  |  |  | 0.04 |  | 10.41 |  | 0.42
SINAPI |  | 3993 |  |  | Tabua aparelhada *2,5 x 15* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regiao | [11 empty] | m2 |  |  |  | 0.6 |  | 81.71 |  | 49.03
SINAPI |  | 4400 |  |  | Caibro nao aparelhado, *6 x 8* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta | [11 empty] | m |  |  |  | 4.9 |  | 10.87 |  | 53.26
SINAPI |  | 5075 |  |  | Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) | [11 empty] | kg |  |  |  | 0.8 |  | 16.27 |  | 13.02
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 246.79
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
4.07 |  |  | 21.32 |  |  |  | 18.54 | 246.79 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 290.69 |  |  |  | 377.9
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
1.1.5 |  | SINAPI |  |  | 74209/1 | Placa de obra padrão SETRAN | [15 empty] | 1 |  |  | m2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 4417 |  |  | Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regiao | [11 empty] | m |  |  |  | 1 |  | 5.82 |  | 5.82
SINAPI |  | 4491 |  |  | Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) nao aparelhada (p/forma) | [11 empty] | m |  |  |  | 4 |  | 8.07 |  | 32.28
SINAPI |  | 4813 |  |  | Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, de *2,0 x 1,125* m | [11 empty] | m2 |  |  |  | 1 |  | 225 |  | 225
SINAPI |  | 5075 |  |  | Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) | [11 empty] | kg |  |  |  | 0.11 |  | 16.27 |  | 1.79
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 270.25
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 88262 |  |  | Carpinteiro de formas com encargos complementares | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 18.26 |  | 18.26
SINAPI |  | 88316 |  |  | Servente com encargos complementares | [11 empty] | h |  |  |  | 2 |  | 14.64 |  | 29.28
SINAPI |  | 94962 |  |  | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 | [11 empty] | m3 |  |  |  | 0.01 |  | 344.2 |  | 3.44
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [24 empty] | 50.98
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
2.84 |  |  | 17.86 |  |  |  | 15.53 | 270.25 |  | 9.4 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 315.88 |  |  |  | 410.64
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
1.1.6 |  | OAE |  |  | 000178 | Sinalização / Siga-Pare | [15 empty] | 1 |  |  | UNID.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 6111 |  |  | Servente | [11 empty] | h |  |  |  | 1010 |  | 9.61 |  | 9706.1
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 9706.1
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 9706.1
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 9706.1
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | D00467 |  |  | Placa de sinalização fotoluminoscente | [11 empty] | un |  |  |  | 4 |  | 48 |  | 192
SEDOP |  | E00305 |  |  | Sinalizador de obstáculo c/ rele-fotoelétrico | [11 empty] | UN |  |  |  | 8 |  | 50.52 |  | 404.16
SINAPI |  | 12271 |  |  | Luminaria dupla p/sinalizacao, tipo wetzel as-2/110 ou equiv | [11 empty] | un |  |  |  | 8 |  | 252.53 |  | 2020.24
SINAPI |  | 37524 |  |  | Tela plastica laranja, tipo tapume para sinalizacao, malha retangular, rolo 1.20 x 50 m (l x c) | [11 empty] | m |  |  |  | 50 |  | 2.25 |  | 112.5
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 2728.9
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 5191.4 |  |  |  | 4514.7 | 2728.9 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12435 |  |  |  | 16165.5
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.1.1 - 3.1.1 - 4.1.1 - 5.1.1 - 6.1.1 |  | OAE |  |  | 000001 | Placa de advertência padrão SETRAN | [15 empty] | 1 |  |  | m2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 1213 |  |  | Carpinteiro de formas | [11 empty] | h |  |  |  | 1.2 |  | 13.27 |  | 15.92
SINAPI |  | 40336 |  |  | ¦em processo de desativacao¦ montador | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 13.27 |  | 13.27
SINAPI |  | 6111 |  |  | Servente | [11 empty] | h |  |  |  | 2 |  | 9.61 |  | 19.22
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 48.41
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 48.41
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 48.41
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | D00281 |  |  | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | [11 empty] | dz |  |  |  | 0.1 |  | 150 |  | 15
SINAPI |  | 1323 |  |  | Chapa de aco fina a quente bitola msg 18, e = 1,20 mm (9,60 kg/m2) | [11 empty] | kg |  |  |  | 9.6 |  | 9.14 |  | 87.74
SINAPI |  | 20205 |  |  | Ripa de madeira aparelhada *1,5 x 5* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regiao | [11 empty] | m |  |  |  | 2 |  | 2.72 |  | 5.44
SINAPI |  | 34744 |  |  | Pelicula refletiva, gt 7 anos para sinalizacao vertical | [11 empty] | m2 |  |  |  | 1 |  | 20.92 |  | 20.92
SINAPI |  | 5074 |  |  | Prego de aco polido com cabeca 15 x 18 (1 1/2 x 13) | [11 empty] | kg |  |  |  | 0.1 |  | 18.23 |  | 1.82
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 130.92
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 93415 |  |  | Gerador portátil monofásico, potência 5500 va, motor a gasolina, potência do motor 13 cv - chp diurno. af_03/2016 | [11 empty] | chp |  |  |  | 0.1 |  | 11.57 |  | 1.16
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [24 empty] | 1.16
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.04 |  |  | 25.9 |  |  |  | 22.51 | 132.04 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 180.49 |  |  |  | 234.64
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.1.2 - 3.1.2 - 4.1.2 - 5.1.2 - 6.1.2 |  | OAE |  |  | 000338 | Projeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) | [15 empty] | 1 |  |  | m2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | TERCEIRIZADO | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
OAE |  | 000234 |  |  | Projeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) | [11 empty] | m |  |  |  | 1 |  | 83.4769 |  | 83.48
CUSTO TOTAL DO TERCEIRIZADO | [24 empty] | 83.47
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 83.48 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 83.47 |  |  |  | 108.51
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.1.3 - 3.1.3 - 4.1.3 - 5.1.3 - 6.1.3 |  | SEDOP |  |  | 011330 | Furo de sondagem com profundidade superior a 15,00m | [15 empty] | 1 |  |  | UN
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | D00348 |  |  | Furo de sondagem - mais de 15m | [11 empty] | un |  |  |  | 1 |  | 2621.4 |  | 2621.4
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 2621.4
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2621.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2621.4 |  |  |  | 3407.82
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.1.4 - 3.1.4 - 4.1.4 - 5.1.4 - 6.1.4 |  | SINAPI |  |  | 73686 | Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador | [15 empty] | 1 |  |  | m2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 7247 |  |  | Locacao de teodolito eletronico, precisao angular de 5 a 7 segundos, incluindo tripe | [11 empty] | h |  |  |  | 0.1 |  | 2.25 |  | 0.23
SINAPI |  | 7252 |  |  | Locacao de nivel optico, com precisao de 0,7 mm, aumento de 32x | [11 empty] | h |  |  |  | 0.1 |  | 2.25 |  | 0.23
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [24 empty] | 1.37
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 344 |  |  | Arame galvanizado 16 bwg, 1,65mm (0,0166 kg/m) | [11 empty] | kg |  |  |  | 0.02 |  | 21.82 |  | 0.44
SINAPI |  | 4433 |  |  | Peca de madeira nao aparelhada *7,5 x 7,5* cm (3 x 3 ") macaranduba, angelim ou equivalente da regiao | [11 empty] | m |  |  |  | 0.04 |  | 20.94 |  | 0.84
SINAPI |  | 5074 |  |  | Prego de aco polido com cabeca 15 x 18 (1 1/2 x 13) | [11 empty] | kg |  |  |  | 0.012 |  | 18.23 |  | 0.22
SINAPI |  | 6189 |  |  | Tabua madeira 2a qualidade 2,5 x 30,0cm (1 x 12") nao aparelhada | [11 empty] | m |  |  |  | 0.2853 |  | 22.09 |  | 6.3
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 8.62
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 88253 |  |  | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | [11 empty] | h |  |  |  | 0.6 |  | 14.9 |  | 8.94
SINAPI |  | 88262 |  |  | Carpinteiro de formas com encargos complementares | [11 empty] | h |  |  |  | 0.13 |  | 18.26 |  | 2.37
SINAPI |  | 88288 |  |  | Nivelador com encargos complementares | [11 empty] | h |  |  |  | 0.1 |  | 18.23 |  | 1.82
SINAPI |  | 88316 |  |  | Servente com encargos complementares | [11 empty] | h |  |  |  | 0.13 |  | 14.64 |  | 1.9
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [24 empty] | 15.03
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
1.37 |  |  | 5.54 |  |  |  | 4.83 | 8.62 |  | 2.97 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 23.28 |  |  |  | 30.26
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.1.5 - 3.1.5 - 4.1.5 - 5.1.5 - 6.1.5 |  | SINAPI |  |  | 93421 | Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. af_03/2016 | [15 empty] | 1 |  |  | chp
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 93417 |  |  | Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - depreciação. af_03/2016 | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 2.46 |  | 2.46
SINAPI |  | 93418 |  |  | Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - juros. af_03/2016 | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.44 |  | 0.44
SINAPI |  | 93419 |  |  | Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - manutenção. af_03/2016 | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 2.19 |  | 2.19
SINAPI |  | 93420 |  |  | Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - materiais na operação. af_03/2016 | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 54.48 |  | 54.48
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [24 empty] | 59.57
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
5.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.48 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 59.58 |  |  |  | 77.45
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.1.6 - 3.1.6 - 4.1.6 - 5.1.6 - 6.1.6 |  | OAE |  |  | 000004 | Desmonte de ponte de madeira existênte | [15 empty] | 1 |  |  | m
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00005 |  |  | Carpinteiro | [11 empty] | H |  |  |  | 5 |  | 13.27 |  | 66.35
SINAPI |  | 4083 |  |  | Encarregado geral de obras | [11 empty] | h |  |  |  | 2.5 |  | 13.3981 |  | 33.5
SINAPI |  | 6111 |  |  | Servente | [11 empty] | h |  |  |  | 5 |  | 9.61 |  | 48.05
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 155.48
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 182.17
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 182.17
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 5928 |  |  | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. af_06/2014 | [11 empty] | chp |  |  |  | 0.6 |  | 189.28 |  | 113.57
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [24 empty] | 113.57
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
26.69 |  |  | 83.18 |  |  |  | 72.3 | 77.07 |  | 2.24 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 261.47 |  |  |  | 339.91
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.2.1 - 3.2.1 - 4.2.1 - 5.2.1 - 6.2.1 |  | SEDOP |  |  | 030675 | Escavação mecanizada | [15 empty] | 1 |  |  | M3
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | M00004 |  |  | Pá carregadeira c/ retroescavadeira | [11 empty] | hp |  |  |  | 0.039 |  | 208.26 |  | 8.12
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [24 empty] | 8.12
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00006 |  |  | Servente | [11 empty] | H |  |  |  | 0.039 |  | 9.61 |  | 0.37
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 0.37
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 8.49
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 8.49
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
8.12 |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.17 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 8.5 |  |  |  | 11.05
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.2.2 - 3.2.2 - 4.2.2 - 5.2.2 - 6.2.2 |  | SEDOP |  |  | 030254 | Reaterro compactado nos encontros | [15 empty] | 1 |  |  | M3
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | M00006 |  |  | Compactador de solo CM-13 | [11 empty] | hp |  |  |  | 0.3 |  | 11.06 |  | 3.32
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [24 empty] | 3.32
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00006 |  |  | Servente | [11 empty] | H |  |  |  | 3 |  | 9.61 |  | 28.83
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 28.83
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 32.15
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 32.15
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
3.32 |  |  | 15.42 |  |  |  | 13.41 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 32.15 |  |  |  | 41.8
| Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
| 2.2.3 - 3.2.3 - 4.2.3 - 5.2.3 - 6.2.3 |  | SINAPI |  |  | 73891/1 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante | [15 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
| BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
| SINAPI |  | 73536 |  |  | Motobomba centrífuga, motor a gasolina, potência 5,42 hp, bocais 1 1/2" x 1", diâmetro rotor 143 mm hm/q = 6 mca / 16,8 m3/h a 38 mca / 6,6 m3/h - chp diurno. af_06/2014 | [11 empty] | chp |  |  |  | 1 |  | 5.25 |  | 5.25
| SINAPI |  | 88316 |  |  | Servente com encargos complementares | [11 empty] | h |  |  |  | 0.1 |  | 14.64 |  | 1.46
| CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [24 empty] | 6.71
| EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  | ENCARGOS (86,90%) |  | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
| 0.62 |  |  | 0.52 |  |  |  | 0.46 | 4.81 |  | 0.31 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6.72 |  |  |  | 8.74
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.2.4 - 3.2.4 - 4.2.4 - 5.2.4 - 6.2.4 |  | SEDOP |  |  | 041333 | Estaca de concreto 30x30cm (incl. cravaçao) | [15 empty] | 1 |  |  | m
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | D00351 |  |  | Estaca de concreto 30x30cm (incl. cravação) | [11 empty] | m |  |  |  | 1 |  | 266.5 |  | 266.5
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 266.5
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 266.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 266.5 |  |  |  | 346.45
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.2.5 - 3.2.5 - 4.2.5 - 5.2.5 - 6.2.5 |  | SEDOP |  |  | 041500 | Arrasamento de estaca | [15 empty] | 1 |  |  | un
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 88316 |  |  | Servente com encargos complementares | [11 empty] | h |  |  |  | 3 |  | 14.64 |  | 43.92
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [24 empty] | 43.92
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
2.8 |  |  | 15.68 |  |  |  | 13.64 | 2.55 |  | 9.27 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 43.93 |  |  |  | 57.11
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.2.6 - 3.2.6 - 4.2.6 - 5.2.6 - 6.2.6 |  | SEDOP |  |  | 030010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | [15 empty] | 1 |  |  | M3
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00006 |  |  | Servente | [11 empty] | H |  |  |  | 3 |  | 9.61 |  | 28.83
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 28.83
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 28.83
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 28.83
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 15.42 |  |  |  | 13.41 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 28.83 |  |  |  | 37.48
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.2.7 - 3.2.7 - 4.2.7 - 5.2.7 - 6.2.7 |  | SINAPI |  |  | 96616 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. | [15 empty] | 1 |  |  | m3
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 88309 |  |  | Pedreiro com encargos complementares | [11 empty] | h |  |  |  | 6.212 |  | 18.37 |  | 114.11
SINAPI |  | 88316 |  |  | Servente com encargos complementares | [11 empty] | h |  |  |  | 1.694 |  | 14.64 |  | 24.8
SINAPI |  | 94968 |  |  | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 | [11 empty] | m3 |  |  |  | 1.13 |  | 339.24 |  | 383.34
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [24 empty] | 522.25
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
13.4 |  |  | 76.92 |  |  |  | 66.86 | 326.81 |  | 38.25 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 522.25 |  |  |  | 678.93
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.2.8 - 3.2.8 - 4.2.8 - 5.2.8 - 6.2.8 |  | SEDOP |  |  | 050036 | Forma c/ madeira branca | [15 empty] | 1 |  |  | M2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00005 |  |  | Carpinteiro | [11 empty] | H |  |  |  | 0.94 |  | 13.27 |  | 12.47
SEDOP |  | O00006 |  |  | Servente | [11 empty] | H |  |  |  | 1.09 |  | 9.61 |  | 10.47
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 22.94
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 22.94
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 22.94
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | D00012 |  |  | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | [11 empty] | dz |  |  |  | 0.1 |  | 140 |  | 14
SEDOP |  | D00016 |  |  | Tábua de madeira branca 4m | [11 empty] | dz |  |  |  | 0.3 |  | 75 |  | 22.5
SEDOP |  | D00043 |  |  | Arame recozido No. 18 | [11 empty] | kg |  |  |  | 0.03 |  | 13.5 |  | 0.41
SEDOP |  | D00082 |  |  | Prego 2"x11 | [11 empty] | kg |  |  |  | 0.25 |  | 12.7 |  | 3.18
SEDOP |  | D00281 |  |  | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | [11 empty] | dz |  |  |  | 0.1 |  | 150 |  | 15
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 55.09
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 12.27 |  |  |  | 10.67 | 55.09 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 78.03 |  |  |  | 101.44
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.2.9 - 3.2.9 - 4.2.9 - 5.2. - 6.2.9 |  | SEDOP |  |  | 050736 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | [15 empty] | 1 |  |  | m3
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | M00008 |  |  | Betoneira eletrica - 320l | [11 empty] | h |  |  |  | 0.72 |  | 4.07 |  | 2.93
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [24 empty] | 2.93
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00004 |  |  | Pedreiro | [11 empty] | H |  |  |  | 5 |  | 13.27 |  | 66.35
SEDOP |  | O00006 |  |  | Servente | [11 empty] | H |  |  |  | 8 |  | 9.61 |  | 76.88
SEDOP |  | O00028 |  |  | Betoneiro | [11 empty] | H |  |  |  | 1.5 |  | 9.96 |  | 14.94
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 158.17
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 161.1
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 161.1
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | J00003 |  |  | Cimento | [11 empty] | sc |  |  |  | 8.75 |  | 40.63 |  | 355.51
SEDOP |  | J00005 |  |  | Areia | [11 empty] | m3 |  |  |  | 0.929 |  | 65 |  | 60.39
SEDOP |  | J00007 |  |  | Seixo lavado | [11 empty] | m3 |  |  |  | 0.84 |  | 146.54 |  | 123.09
SICRO3 |  | M0030 |  |  | Aditivo plastificante e retardador tipo plastiment ou similar | [11 empty] | kg |  |  |  | 1.3126 |  | 5.1505 |  | 6.76
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 545.75
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
2.93 |  |  | 84.62 |  |  |  | 73.55 | 545.75 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 706.85 |  |  |  | 918.91
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.2.10 - 3.2.10 - 4.2.10 - 5.2.10 - 6.2.10 |  | SEDOP |  |  | 050038 | Armação p/ concreto | [15 empty] | 1 |  |  | KG
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00006 |  |  | Servente | [11 empty] | H |  |  |  | 0.1 |  | 9.61 |  | 0.96
SEDOP |  | O00012 |  |  | Ferreiro | [11 empty] | H |  |  |  | 0.1 |  | 13.27 |  | 1.33
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 2.29
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 2.29
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 2.29
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | D00043 |  |  | Arame recozido No. 18 | [11 empty] | kg |  |  |  | 0.03 |  | 13.5 |  | 0.41
SEDOP |  | D00425 |  |  | Aço CA 50/60 - Preço médio | [11 empty] | kg |  |  |  | 1.05 |  | 8.88 |  | 9.32
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 9.73
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 1.22 |  |  |  | 1.07 | 9.73 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12.02 |  |  |  | 15.63
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.3.1 - 3.3.1 - 4.3.1 - 5.3.1 - 6.3.1 |  | SEDOP |  |  | 041333 | Estaca de concreto 30x30cm (incl. cravaçao) | [15 empty] | 1 |  |  | m
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | D00351 |  |  | Estaca de concreto 30x30cm (incl. cravação) | [11 empty] | m |  |  |  | 1 |  | 266.5 |  | 266.5
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 266.5
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 266.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 266.5 |  |  |  | 346.45
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.3.2 - 3.3.2 - 4.3.2 - 5.3.2 - 6.3.2 |  | SEDOP |  |  | 041500 | Arrasamento de estaca | [15 empty] | 1 |  |  | un
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 88316 |  |  | Servente com encargos complementares | [11 empty] | h |  |  |  | 3 |  | 14.64 |  | 43.92
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [24 empty] | 43.92
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
2.8 |  |  | 15.68 |  |  |  | 13.64 | 2.55 |  | 9.27 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 43.93 |  |  |  | 57.11
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.3.3 - 3.3.3 - 4.3.3- 5.3.3 - 6.3.3 |  | SEDOP |  |  | 050036 | Forma c/ madeira branca | [15 empty] | 1 |  |  | M2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00005 |  |  | Carpinteiro | [11 empty] | H |  |  |  | 0.94 |  | 13.27 |  | 12.47
SEDOP |  | O00006 |  |  | Servente | [11 empty] | H |  |  |  | 1.09 |  | 9.61 |  | 10.47
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 22.94
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 22.94
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 22.94
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | D00012 |  |  | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | [11 empty] | dz |  |  |  | 0.1 |  | 140 |  | 14
SEDOP |  | D00016 |  |  | Tábua de madeira branca 4m | [11 empty] | dz |  |  |  | 0.3 |  | 75 |  | 22.5
SEDOP |  | D00043 |  |  | Arame recozido No. 18 | [11 empty] | kg |  |  |  | 0.03 |  | 13.5 |  | 0.41
SEDOP |  | D00082 |  |  | Prego 2"x11 | [11 empty] | kg |  |  |  | 0.25 |  | 12.7 |  | 3.18
SEDOP |  | D00281 |  |  | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | [11 empty] | dz |  |  |  | 0.1 |  | 150 |  | 15
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 55.09
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 12.27 |  |  |  | 10.67 | 55.09 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 78.03 |  |  |  | 101.44
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.3.4 - 3.3.4 - 4.3.4- 5.3.4 - 6.3.4 |  | SEDOP |  |  | 050736 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | [15 empty] | 1 |  |  | m3
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | M00008 |  |  | Betoneira eletrica - 320l | [11 empty] | h |  |  |  | 0.72 |  | 4.07 |  | 2.93
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [24 empty] | 2.93
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00004 |  |  | Pedreiro | [11 empty] | H |  |  |  | 5 |  | 13.27 |  | 66.35
SEDOP |  | O00006 |  |  | Servente | [11 empty] | H |  |  |  | 8 |  | 9.61 |  | 76.88
SEDOP |  | O00028 |  |  | Betoneiro | [11 empty] | H |  |  |  | 1.5 |  | 9.96 |  | 14.94
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 158.17
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 161.1
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 161.1
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | J00003 |  |  | Cimento | [11 empty] | sc |  |  |  | 8.75 |  | 40.63 |  | 355.51
SEDOP |  | J00005 |  |  | Areia | [11 empty] | m3 |  |  |  | 0.929 |  | 65 |  | 60.39
SEDOP |  | J00007 |  |  | Seixo lavado | [11 empty] | m3 |  |  |  | 0.84 |  | 146.54 |  | 123.09
SICRO3 |  | M0030 |  |  | Aditivo plastificante e retardador tipo plastiment ou similar | [11 empty] | kg |  |  |  | 1.3126 |  | 5.1505 |  | 6.76
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 545.75
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
2.93 |  |  | 84.62 |  |  |  | 73.55 | 545.75 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 706.85 |  |  |  | 918.91
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.3.5 - 3.3.5 - 4.3.5 - 5.3.5 - 6.3.5 |  | SEDOP |  |  | 050038 | Armação p/ concreto | [15 empty] | 1 |  |  | KG
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00006 |  |  | Servente | [11 empty] | H |  |  |  | 0.1 |  | 9.61 |  | 0.96
SEDOP |  | O00012 |  |  | Ferreiro | [11 empty] | H |  |  |  | 0.1 |  | 13.27 |  | 1.33
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 2.29
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 2.29
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 2.29
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | D00043 |  |  | Arame recozido No. 18 | [11 empty] | kg |  |  |  | 0.03 |  | 13.5 |  | 0.41
SEDOP |  | D00425 |  |  | Aço CA 50/60 - Preço médio | [11 empty] | kg |  |  |  | 1.05 |  | 8.88 |  | 9.32
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 9.73
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 1.22 |  |  |  | 1.07 | 9.73 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12.02 |  |  |  | 15.63
| Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
| 2.3.6 - 3.3.6 - 4.3.6 - 5.3.6 - 6.3.6 |  | SINAPI |  |  | 84154 | Aparelho apoio neoprene fretado | [15 empty] | 1 |  |  | dm3
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
| BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
| SINAPI |  | 11615 |  |  | Poliestireno expandido/eps (isopor), tipo 2f, placa, isolamento termoacustico, e = 10 mm, 1000 x 500 mm | [11 empty] | m2 |  |  |  | 0.01068 |  | 3.48 |  | 0.04
| SINAPI |  | 12888 |  |  | Aparelho de apoio de neoprene fretado, 60 x 45 x 7,6 cm, com fretagem de aco de 4 mm intercaladas com elastomero de 11 mm e revestimento final com elastomero de 6 mm | [11 empty] | dm3 |  |  |  | 1 |  | 104.77 |  | 104.77
| SINAPI |  | 134 |  |  | Graute cimenticio para uso geral | [11 empty] | kg |  |  |  | 1.464 |  | 1.57 |  | 2.3
| CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 107.2
| BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
| SINAPI |  | 88309 |  |  | Pedreiro com encargos complementares | [11 empty] | h |  |  |  | 0.11 |  | 18.37 |  | 2.02
| CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [24 empty] | 2.02
| EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
| 0.1 |  |  | 0.79 |  |  |  | 0.69 | 107.2 |  | 0.34 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 109.13 |  |  |  | 141.87
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.4.1.1 - 3.4.1.1 - 4.4.1.1 - 5.4.1.1 - 6.4.1.1 |  | SEDOP |  |  | 050036 | Forma c/ madeira branca | [15 empty] | 1 |  |  | M2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00005 |  |  | Carpinteiro | [11 empty] | H |  |  |  | 0.94 |  | 13.27 |  | 12.47
SEDOP |  | O00006 |  |  | Servente | [11 empty] | H |  |  |  | 1.09 |  | 9.61 |  | 10.47
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 22.94
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 22.94
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 22.94
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | D00012 |  |  | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | [11 empty] | dz |  |  |  | 0.1 |  | 140 |  | 14
SEDOP |  | D00016 |  |  | Tábua de madeira branca 4m | [11 empty] | dz |  |  |  | 0.3 |  | 75 |  | 22.5
SEDOP |  | D00043 |  |  | Arame recozido No. 18 | [11 empty] | kg |  |  |  | 0.03 |  | 13.5 |  | 0.41
SEDOP |  | D00082 |  |  | Prego 2"x11 | [11 empty] | kg |  |  |  | 0.25 |  | 12.7 |  | 3.18
SEDOP |  | D00281 |  |  | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | [11 empty] | dz |  |  |  | 0.1 |  | 150 |  | 15
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 55.09
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 12.27 |  |  |  | 10.67 | 55.09 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 78.03 |  |  |  | 101.44
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.4.1.2 - 3.4.1.2 - 4.4.1.2 - 5.4.1.2 - 6.4.1.2 |  | SEDOP |  |  | 050736 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | [15 empty] | 1 |  |  | m3
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | M00008 |  |  | Betoneira eletrica - 320l | [11 empty] | h |  |  |  | 0.72 |  | 4.07 |  | 2.93
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [24 empty] | 2.93
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00004 |  |  | Pedreiro | [11 empty] | H |  |  |  | 5 |  | 13.27 |  | 66.35
SEDOP |  | O00006 |  |  | Servente | [11 empty] | H |  |  |  | 8 |  | 9.61 |  | 76.88
SEDOP |  | O00028 |  |  | Betoneiro | [11 empty] | H |  |  |  | 1.5 |  | 9.96 |  | 14.94
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 158.17
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 161.1
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 161.1
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | J00003 |  |  | Cimento | [11 empty] | sc |  |  |  | 8.75 |  | 40.63 |  | 355.51
SEDOP |  | J00005 |  |  | Areia | [11 empty] | m3 |  |  |  | 0.929 |  | 65 |  | 60.39
SEDOP |  | J00007 |  |  | Seixo lavado | [11 empty] | m3 |  |  |  | 0.84 |  | 146.54 |  | 123.09
SICRO3 |  | M0030 |  |  | Aditivo plastificante e retardador tipo plastiment ou similar | [11 empty] | kg |  |  |  | 1.3126 |  | 5.1505 |  | 6.76
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 545.75
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
2.93 |  |  | 84.62 |  |  |  | 73.55 | 545.75 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 706.85 |  |  |  | 918.91
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.4.1.3 - 3.4.1.3 - 4.4.1.3 - 5.4.1.3 - 6.4.1.3 |  | SEDOP |  |  | 050038 | Armação p/ concreto | [15 empty] | 1 |  |  | KG
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00006 |  |  | Servente | [11 empty] | H |  |  |  | 0.1 |  | 9.61 |  | 0.96
SEDOP |  | O00012 |  |  | Ferreiro | [11 empty] | H |  |  |  | 0.1 |  | 13.27 |  | 1.33
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 2.29
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 2.29
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 2.29
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | D00043 |  |  | Arame recozido No. 18 | [11 empty] | kg |  |  |  | 0.03 |  | 13.5 |  | 0.41
SEDOP |  | D00425 |  |  | Aço CA 50/60 - Preço médio | [11 empty] | kg |  |  |  | 1.05 |  | 8.88 |  | 9.32
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 9.73
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 1.22 |  |  |  | 1.07 | 9.73 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12.02 |  |  |  | 15.63
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.4.2.1 - 3.4.2.1 - 4.4.2.1 - 5.4.2.1 - 6.4.2.1 |  | SEDOP |  |  | 050036 | Forma c/ madeira branca | [15 empty] | 1 |  |  | M2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00005 |  |  | Carpinteiro | [11 empty] | H |  |  |  | 0.94 |  | 13.27 |  | 12.47
SEDOP |  | O00006 |  |  | Servente | [11 empty] | H |  |  |  | 1.09 |  | 9.61 |  | 10.47
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 22.94
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 22.94
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 22.94
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | D00012 |  |  | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | [11 empty] | dz |  |  |  | 0.1 |  | 140 |  | 14
SEDOP |  | D00016 |  |  | Tábua de madeira branca 4m | [11 empty] | dz |  |  |  | 0.3 |  | 75 |  | 22.5
SEDOP |  | D00043 |  |  | Arame recozido No. 18 | [11 empty] | kg |  |  |  | 0.03 |  | 13.5 |  | 0.41
SEDOP |  | D00082 |  |  | Prego 2"x11 | [11 empty] | kg |  |  |  | 0.25 |  | 12.7 |  | 3.18
SEDOP |  | D00281 |  |  | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | [11 empty] | dz |  |  |  | 0.1 |  | 150 |  | 15
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 55.09
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 12.27 |  |  |  | 10.67 | 55.09 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 78.03 |  |  |  | 101.44
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.4.2.2 - 3.4.2.2 - 4.4.2.2 - 5.4.2.2 - 6.4.2.2 |  | SEDOP |  |  | 050736 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | [15 empty] | 1 |  |  | m3
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | M00008 |  |  | Betoneira eletrica - 320l | [11 empty] | h |  |  |  | 0.72 |  | 4.07 |  | 2.93
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [24 empty] | 2.93
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00004 |  |  | Pedreiro | [11 empty] | H |  |  |  | 5 |  | 13.27 |  | 66.35
SEDOP |  | O00006 |  |  | Servente | [11 empty] | H |  |  |  | 8 |  | 9.61 |  | 76.88
SEDOP |  | O00028 |  |  | Betoneiro | [11 empty] | H |  |  |  | 1.5 |  | 9.96 |  | 14.94
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 158.17
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 161.1
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 161.1
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | J00003 |  |  | Cimento | [11 empty] | sc |  |  |  | 8.75 |  | 40.63 |  | 355.51
SEDOP |  | J00005 |  |  | Areia | [11 empty] | m3 |  |  |  | 0.929 |  | 65 |  | 60.39
SEDOP |  | J00007 |  |  | Seixo lavado | [11 empty] | m3 |  |  |  | 0.84 |  | 146.54 |  | 123.09
SICRO3 |  | M0030 |  |  | Aditivo plastificante e retardador tipo plastiment ou similar | [11 empty] | kg |  |  |  | 1.3126 |  | 5.1505 |  | 6.76
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 545.75
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
2.93 |  |  | 84.62 |  |  |  | 73.55 | 545.75 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 706.85 |  |  |  | 918.91
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.4.2.3 - 3.4.2.3 - 4.4.2.3 - 5.4.2.3 - 6.4.2.3 |  | SEDOP |  |  | 050038 | Armação p/ concreto | [15 empty] | 1 |  |  | KG
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00006 |  |  | Servente | [11 empty] | H |  |  |  | 0.1 |  | 9.61 |  | 0.96
SEDOP |  | O00012 |  |  | Ferreiro | [11 empty] | H |  |  |  | 0.1 |  | 13.27 |  | 1.33
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 2.29
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 2.29
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 2.29
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | D00043 |  |  | Arame recozido No. 18 | [11 empty] | kg |  |  |  | 0.03 |  | 13.5 |  | 0.41
SEDOP |  | D00425 |  |  | Aço CA 50/60 - Preço médio | [11 empty] | kg |  |  |  | 1.05 |  | 8.88 |  | 9.32
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 9.73
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 1.22 |  |  |  | 1.07 | 9.73 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12.02 |  |  |  | 15.63
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.5.1.1 - 3.5.1.1 - 4.5.1.1 - 5.5.1.1 - 6.5.1.1 |  | SEDOP |  |  | 050036 | Forma c/ madeira branca | [15 empty] | 1 |  |  | M2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00005 |  |  | Carpinteiro | [11 empty] | H |  |  |  | 0.94 |  | 13.27 |  | 12.47
SEDOP |  | O00006 |  |  | Servente | [11 empty] | H |  |  |  | 1.09 |  | 9.61 |  | 10.47
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 22.94
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 22.94
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 22.94
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | D00012 |  |  | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | [11 empty] | dz |  |  |  | 0.1 |  | 140 |  | 14
SEDOP |  | D00016 |  |  | Tábua de madeira branca 4m | [11 empty] | dz |  |  |  | 0.3 |  | 75 |  | 22.5
SEDOP |  | D00043 |  |  | Arame recozido No. 18 | [11 empty] | kg |  |  |  | 0.03 |  | 13.5 |  | 0.41
SEDOP |  | D00082 |  |  | Prego 2"x11 | [11 empty] | kg |  |  |  | 0.25 |  | 12.7 |  | 3.18
SEDOP |  | D00281 |  |  | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | [11 empty] | dz |  |  |  | 0.1 |  | 150 |  | 15
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 55.09
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 12.27 |  |  |  | 10.67 | 55.09 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 78.03 |  |  |  | 101.44
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.5.1.2 - 3.5.1.2 - 4.5.1.2 - 5.5.1.2 - 6.5.1.2 |  | SEDOP |  |  | 050736 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | [15 empty] | 1 |  |  | m3
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | M00008 |  |  | Betoneira eletrica - 320l | [11 empty] | h |  |  |  | 0.72 |  | 4.07 |  | 2.93
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [24 empty] | 2.93
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00004 |  |  | Pedreiro | [11 empty] | H |  |  |  | 5 |  | 13.27 |  | 66.35
SEDOP |  | O00006 |  |  | Servente | [11 empty] | H |  |  |  | 8 |  | 9.61 |  | 76.88
SEDOP |  | O00028 |  |  | Betoneiro | [11 empty] | H |  |  |  | 1.5 |  | 9.96 |  | 14.94
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 158.17
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 161.1
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 161.1
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | J00003 |  |  | Cimento | [11 empty] | sc |  |  |  | 8.75 |  | 40.63 |  | 355.51
SEDOP |  | J00005 |  |  | Areia | [11 empty] | m3 |  |  |  | 0.929 |  | 65 |  | 60.39
SEDOP |  | J00007 |  |  | Seixo lavado | [11 empty] | m3 |  |  |  | 0.84 |  | 146.54 |  | 123.09
SICRO3 |  | M0030 |  |  | Aditivo plastificante e retardador tipo plastiment ou similar | [11 empty] | kg |  |  |  | 1.3126 |  | 5.1505 |  | 6.76
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 545.75
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
2.93 |  |  | 84.62 |  |  |  | 73.55 | 545.75 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 706.85 |  |  |  | 918.91
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.5.1.3 - 3.5.1.3 - 4.5.1.3 - 5.5.1.3 - 6.5.1.3 |  | SEDOP |  |  | 050038 | Armação p/ concreto | [15 empty] | 1 |  |  | KG
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00006 |  |  | Servente | [11 empty] | H |  |  |  | 0.1 |  | 9.61 |  | 0.96
SEDOP |  | O00012 |  |  | Ferreiro | [11 empty] | H |  |  |  | 0.1 |  | 13.27 |  | 1.33
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 2.29
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 2.29
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 2.29
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | D00043 |  |  | Arame recozido No. 18 | [11 empty] | kg |  |  |  | 0.03 |  | 13.5 |  | 0.41
SEDOP |  | D00425 |  |  | Aço CA 50/60 - Preço médio | [11 empty] | kg |  |  |  | 1.05 |  | 8.88 |  | 9.32
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 9.73
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 1.22 |  |  |  | 1.07 | 9.73 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12.02 |  |  |  | 15.63
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.5.2.1 - 3.5.2.1 - 4.5.2.1 - 5.5.2.1 - 6.5.2.1 |  | SEDOP |  |  | 050036 | Forma c/ madeira branca | [15 empty] | 1 |  |  | M2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00005 |  |  | Carpinteiro | [11 empty] | H |  |  |  | 0.94 |  | 13.27 |  | 12.47
SEDOP |  | O00006 |  |  | Servente | [11 empty] | H |  |  |  | 1.09 |  | 9.61 |  | 10.47
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 22.94
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 22.94
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 22.94
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | D00012 |  |  | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | [11 empty] | dz |  |  |  | 0.1 |  | 140 |  | 14
SEDOP |  | D00016 |  |  | Tábua de madeira branca 4m | [11 empty] | dz |  |  |  | 0.3 |  | 75 |  | 22.5
SEDOP |  | D00043 |  |  | Arame recozido No. 18 | [11 empty] | kg |  |  |  | 0.03 |  | 13.5 |  | 0.41
SEDOP |  | D00082 |  |  | Prego 2"x11 | [11 empty] | kg |  |  |  | 0.25 |  | 12.7 |  | 3.18
SEDOP |  | D00281 |  |  | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | [11 empty] | dz |  |  |  | 0.1 |  | 150 |  | 15
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 55.09
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 12.27 |  |  |  | 10.67 | 55.09 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 78.03 |  |  |  | 101.44
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.5.2.2 - 3.5.2.2 - 4.5.2.2 - 5.5.2.2 - 6.5.2.2 |  | SEDOP |  |  | 050736 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | [15 empty] | 1 |  |  | m3
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | M00008 |  |  | Betoneira eletrica - 320l | [11 empty] | h |  |  |  | 0.72 |  | 4.07 |  | 2.93
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [24 empty] | 2.93
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00004 |  |  | Pedreiro | [11 empty] | H |  |  |  | 5 |  | 13.27 |  | 66.35
SEDOP |  | O00006 |  |  | Servente | [11 empty] | H |  |  |  | 8 |  | 9.61 |  | 76.88
SEDOP |  | O00028 |  |  | Betoneiro | [11 empty] | H |  |  |  | 1.5 |  | 9.96 |  | 14.94
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 158.17
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 161.1
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 161.1
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | J00003 |  |  | Cimento | [11 empty] | sc |  |  |  | 8.75 |  | 40.63 |  | 355.51
SEDOP |  | J00005 |  |  | Areia | [11 empty] | m3 |  |  |  | 0.929 |  | 65 |  | 60.39
SEDOP |  | J00007 |  |  | Seixo lavado | [11 empty] | m3 |  |  |  | 0.84 |  | 146.54 |  | 123.09
SICRO3 |  | M0030 |  |  | Aditivo plastificante e retardador tipo plastiment ou similar | [11 empty] | kg |  |  |  | 1.3126 |  | 5.1505 |  | 6.76
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 545.75
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
2.93 |  |  | 84.62 |  |  |  | 73.55 | 545.75 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 706.85 |  |  |  | 918.91
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.5.2.3- 3.5.2.3 - 4.5.2.3 - 5.5.2.3 - 6.5.2.3 |  | SEDOP |  |  | 050038 | Armação p/ concreto | [15 empty] | 1 |  |  | KG
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00006 |  |  | Servente | [11 empty] | H |  |  |  | 0.1 |  | 9.61 |  | 0.96
SEDOP |  | O00012 |  |  | Ferreiro | [11 empty] | H |  |  |  | 0.1 |  | 13.27 |  | 1.33
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 2.29
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 2.29
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 2.29
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | D00043 |  |  | Arame recozido No. 18 | [11 empty] | kg |  |  |  | 0.03 |  | 13.5 |  | 0.41
SEDOP |  | D00425 |  |  | Aço CA 50/60 - Preço médio | [11 empty] | kg |  |  |  | 1.05 |  | 8.88 |  | 9.32
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 9.73
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 1.22 |  |  |  | 1.07 | 9.73 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12.02 |  |  |  | 15.63
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.5.3.1 - 3.5.3.1 - 4.5.3.1 - 5.5.3.1 - 6.5.3.1 |  | SINAPI |  |  | 73301 | Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. - Laje do Tabuleiro | [15 empty] | 1 |  |  | m3
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 10567 |  |  | Tabua madeira 3a qualidade 2,5 x 23,0cm (1 x 9") nao aparelhada | [11 empty] | m |  |  |  | 0.244 |  | 9.12 |  | 2.23
SINAPI |  | 4491 |  |  | Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) nao aparelhada (p/forma) | [11 empty] | m |  |  |  | 0.4 |  | 8.07 |  | 3.23
SINAPI |  | 5075 |  |  | Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) | [11 empty] | kg |  |  |  | 0.033 |  | 16.27 |  | 0.54
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 6.28
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 88262 |  |  | Carpinteiro de formas com encargos complementares | [11 empty] | h |  |  |  | 0.17 |  | 18.26 |  | 3.1
SINAPI |  | 88316 |  |  | Servente com encargos complementares | [11 empty] | h |  |  |  | 0.17 |  | 14.64 |  | 2.49
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [24 empty] | 5.59
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.3 |  |  | 2.11 |  |  |  | 1.83 | 6.28 |  | 1.06 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 11.58 |  |  |  | 15.05
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.5.3.2 - 3.5.3.2 - 4.5.3.2 - 5.5.3.1 - 6.5.3.2 |  | SEDOP |  |  | 050036 | Forma c/ madeira branca | [15 empty] | 1 |  |  | M2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00005 |  |  | Carpinteiro | [11 empty] | H |  |  |  | 0.94 |  | 13.27 |  | 12.47
SEDOP |  | O00006 |  |  | Servente | [11 empty] | H |  |  |  | 1.09 |  | 9.61 |  | 10.47
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 22.94
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 22.94
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 22.94
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | D00012 |  |  | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | [11 empty] | dz |  |  |  | 0.1 |  | 140 |  | 14
SEDOP |  | D00016 |  |  | Tábua de madeira branca 4m | [11 empty] | dz |  |  |  | 0.3 |  | 75 |  | 22.5
SEDOP |  | D00043 |  |  | Arame recozido No. 18 | [11 empty] | kg |  |  |  | 0.03 |  | 13.5 |  | 0.41
SEDOP |  | D00082 |  |  | Prego 2"x11 | [11 empty] | kg |  |  |  | 0.25 |  | 12.7 |  | 3.18
SEDOP |  | D00281 |  |  | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | [11 empty] | dz |  |  |  | 0.1 |  | 150 |  | 15
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 55.09
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 12.27 |  |  |  | 10.67 | 55.09 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 78.03 |  |  |  | 101.44
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.5.3.3 - 3.5.3.3 - 4.5.3.3 - 5.5.3.3 - 6.5.3.3 |  | SEDOP |  |  | 050736 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | [15 empty] | 1 |  |  | m3
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | M00008 |  |  | Betoneira eletrica - 320l | [11 empty] | h |  |  |  | 0.72 |  | 4.07 |  | 2.93
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [24 empty] | 2.93
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00004 |  |  | Pedreiro | [11 empty] | H |  |  |  | 5 |  | 13.27 |  | 66.35
SEDOP |  | O00006 |  |  | Servente | [11 empty] | H |  |  |  | 8 |  | 9.61 |  | 76.88
SEDOP |  | O00028 |  |  | Betoneiro | [11 empty] | H |  |  |  | 1.5 |  | 9.96 |  | 14.94
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 158.17
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 161.1
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 161.1
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | J00003 |  |  | Cimento | [11 empty] | sc |  |  |  | 8.75 |  | 40.63 |  | 355.51
SEDOP |  | J00005 |  |  | Areia | [11 empty] | m3 |  |  |  | 0.929 |  | 65 |  | 60.39
SEDOP |  | J00007 |  |  | Seixo lavado | [11 empty] | m3 |  |  |  | 0.84 |  | 146.54 |  | 123.09
SICRO3 |  | M0030 |  |  | Aditivo plastificante e retardador tipo plastiment ou similar | [11 empty] | kg |  |  |  | 1.3126 |  | 5.1505 |  | 6.76
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 545.75
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
2.93 |  |  | 84.62 |  |  |  | 73.55 | 545.75 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 706.85 |  |  |  | 918.91
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.5.3.4- 3.5.3.4 - 4.5.3.4 - 5.5.3.4 - 6.5.3.4 |  | SEDOP |  |  | 050038 | Armação p/ concreto | [15 empty] | 1 |  |  | KG
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00006 |  |  | Servente | [11 empty] | H |  |  |  | 0.1 |  | 9.61 |  | 0.96
SEDOP |  | O00012 |  |  | Ferreiro | [11 empty] | H |  |  |  | 0.1 |  | 13.27 |  | 1.33
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 2.29
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 2.29
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 2.29
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | D00043 |  |  | Arame recozido No. 18 | [11 empty] | kg |  |  |  | 0.03 |  | 13.5 |  | 0.41
SEDOP |  | D00425 |  |  | Aço CA 50/60 - Preço médio | [11 empty] | kg |  |  |  | 1.05 |  | 8.88 |  | 9.32
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 9.73
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 1.22 |  |  |  | 1.07 | 9.73 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12.02 |  |  |  | 15.63
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.6.1 - 3.6.1 - 4.6.1 - 5.6.1 - 6.6.1 |  | SICRO3 |  |  | 0307737 | Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - fornecimento e instalação | [15 empty] | 1.7 |  |  | m
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SICRO3 |  | P9824 |  |  | Servente | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 9.61 |  | 9.61
SICRO3 |  | P9830 |  |  | Montador | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 13.27 |  | 13.27
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 22.87
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 22.87
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 13.4529
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SICRO3 |  | M1150 |  |  | Adesivo ade 52 ou similar | [11 empty] | kg |  |  |  | 1.248 |  | 95.0473 |  | 118.62
SICRO3 |  | M1152 |  |  | Junta em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm | [11 empty] | m |  |  |  | 1 |  | 1053.15 |  | 1053.15
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 1171.76
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 7.2 |  |  |  | 6.26 | 1171.77 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1185.22 |  |  |  | 1540.79
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.6.2 - 3.6.2 - 4.6.2 - 5.6.2 - 6.6.2 |  | OAE |  |  | 000420 | Guarda Corpo de Ponte em concreto armado 10x10cm c/ 3 travessas e peitoril h=1,02m moldado in loco | [15 empty] | 1 |  |  | m
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | 050036 |  |  | Forma c/ madeira branca | [11 empty] | M2 |  |  |  | 2.553 |  | 78.03 |  | 199.21
SEDOP |  | 050037 |  |  | Desforma | [11 empty] | m2 |  |  |  | 2.553 |  | 4.39 |  | 11.21
SEDOP |  | 050038 |  |  | Armação p/ concreto | [11 empty] | KG |  |  |  | 10.26 |  | 12.02 |  | 123.33
SEDOP |  | 050740 |  |  | Concreto c/ seixo fck= 25mpa (incl. preparo e lançamento) m3 | [11 empty] | m3 |  |  |  | 0.0684 |  | 235.04 |  | 16.08
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [24 empty] | 349.83
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
1.12 |  |  | 54.05 |  |  |  | 47.01 | 241.38 |  | 6.23 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 349.79 |  |  |  | 454.73
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.6.3 - 3.6.3 - 4.6.3 - 5.6.3 - 6.6.3 |  | SICRO2 |  |  | 4S0603061 | Execução de barreira de concreto tipo new jersey | [15 empty] | 1 |  |  | m
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [5 empty] | UND | QTD | ULTILIZAÇÃO OPERATIVA |  |  | UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO |  |  | CUSTO OPERATIVO |  |  |  | CUSTO IMPRODUTIVO |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | E400 |  |  | (*) caminhão basculante : mercedes benz : atego 1518/36 5 m3 - 8,8 t | [5 empty] | h | 0.05 | 1 |  |  | 0 |  |  | 95.76 |  |  |  | 14.89 |  | 4.79
SICRO2 |  | E408 |  |  | (*) caminhão carroceria : mercedes benz : 710 / 37 - 4 | [5 empty] | h | 0.05 | 1 |  |  | 0 |  |  | 74.71 |  |  |  | 14.89 |  | 3.74
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [24 empty] | 8.52
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 8.52
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 8.52
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | 1A0140101 |  |  | Forma comum de madeira | [11 empty] | m2 |  |  |  | 2.11 |  | 92.42 |  | 195.01
SICRO2 |  | 1A0140751 |  |  | Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC | [11 empty] | m3 |  |  |  | 0.122 |  | 415.93 |  | 50.74
SICRO2 |  | 1A0142251 |  |  | Concr.estr.fck=25MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC | [11 empty] | m3 |  |  |  | 0.343 |  | 534.02 |  | 183.17
SICRO2 |  | 1A0158002 |  |  | Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 | [11 empty] | kg |  |  |  | 2.23 |  | 12.27 |  | 27.36
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [24 empty] | 456.28
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
30.68 |  |  | 43.75 |  |  |  | 38.05 | 335.59 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 464.8 |  |  |  | 604.24
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.6.4 - 3.6.4 - 4.6.4 - 5.6.4 - 6.6.4 |  | SICRO2 |  |  | 2S0399101 | Dreno de PVC D=75 mm | [15 empty] | 1 |  |  | und
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | T701 |  |  | Servente | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 9.61 |  | 9.61
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 9.61
(A) ACRÉSCIMO DE MÃO-DE-OBRA (20,51%) | [24 empty] | 1.97
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 11.58
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 11.58
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | M902 |  |  | Tubo de pvc d=75 mm | [11 empty] | m |  |  |  | 0.3 |  | 8.02 |  | 2.41
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 2.4
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 6.19 |  |  |  | 5.39 | 2.41 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 13.98 |  |  |  | 18.17
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.7.1 - 3.7.1 - 4.7.1 - 5.7.1 - 6.7.1 |  | SICRO3 |  |  | 5213405 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | [15 empty] | 30.18 |  |  | m2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [5 empty] | UND | QTD | ULTILIZAÇÃO OPERATIVA |  |  | UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO |  |  | CUSTO OPERATIVO |  |  |  | CUSTO IMPRODUTIVO |  | CUSTO TOTAL
SICRO3 |  | E9644 |  |  | Caminhão para pintura a frio com demarcador de faixas - 143 kw | [5 empty] | h | 1 | 1 |  |  | 0 |  |  | 227.99 |  |  |  | 92.99 |  | 227.99
SICRO3 |  | E9687 |  |  | Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 kw | [5 empty] | h | 1 | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 106.45 |  |  |  | 38.95 |  | 72.7
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [24 empty] | 300.69
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SICRO3 |  | P9824 |  |  | Servente | [11 empty] | h |  |  |  | 5 |  | 9.61 |  | 48.05
SICRO3 |  | P9853 |  |  | Pré-marcador | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 13.27 |  | 13.27
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 61.3
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 361.99
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 11.9944
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SICRO3 |  | M2027 |  |  | Tinta refletiva acrílica | [11 empty] | l |  |  |  | 0.6 |  | 36.545 |  | 21.93
SICRO3 |  | M2034 |  |  | Solvente para tinta à base de resina acrílica | [11 empty] | l |  |  |  | 0.03 |  | 7.9933 |  | 0.24
SICRO3 |  | M2037 |  |  | Microesferas de vidro refletiva tipo i-b | [11 empty] | kg |  |  |  | 0.15 |  | 6.8204 |  | 1.02
SICRO3 |  | M2038 |  |  | Microesferas de vidro refletiva tipo ii-a | [11 empty] | kg |  |  |  | 0.33 |  | 6.8204 |  | 2.25
SICRO3 |  | M2044 |  |  | Tinta para pré-marcação | [11 empty] | l |  |  |  | 0.03 |  | 19.4444 |  | 0.58
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 26.02
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
9.96 |  |  | 1.09 |  |  |  | 0.94 | 26.02 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 38.01 |  |  |  | 49.41
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.7.2 - 3.7.2 - 4.7.2 - 5.7.2 - 6.7.2 |  | SICRO2 |  |  | 4S0620002 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | [15 empty] | 4 |  |  | m2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [5 empty] | UND | QTD | ULTILIZAÇÃO OPERATIVA |  |  | UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO |  |  | CUSTO OPERATIVO |  |  |  | CUSTO IMPRODUTIVO |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | E408 |  |  | (*) caminhão carroceria : mercedes benz : 710 / 37 - 4 | [5 empty] | h | 1 | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 74.71 |  |  |  | 14.89 |  | 44.8
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [24 empty] | 44.8
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | T501 |  |  | Encarregado de turma | [11 empty] | h |  |  |  | 0.5 |  | 14.71 |  | 7.36
SICRO2 |  | T701 |  |  | Servente | [11 empty] | h |  |  |  | 3 |  | 9.61 |  | 28.83
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 36.17
(A) ACRÉSCIMO DE MÃO-DE-OBRA (20,51%) | [24 empty] | 7.41
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 88.38
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 22.095
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | M334 |  |  | Paraf. zinc. c/ fenda 1 1/2"x3/16" | [11 empty] | un |  |  |  | 2 |  | 0.06 |  | 0.12
SICRO2 |  | M335 |  |  | Paraf. zincado francês 4" x 5/16" | [11 empty] | un |  |  |  | 3 |  | 0.55 |  | 1.65
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 1.77
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | 1A0186001 |  |  | Confecção de placa de sinalização tot. refletiva | [11 empty] | m2 |  |  |  | 1 |  | 238.65 |  | 238.65
SICRO2 |  | 1A0187001 |  |  | Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal. | [11 empty] | un |  |  |  | 1 |  | 109.68 |  | 109.68
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [24 empty] | 348.33
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
14.41 |  |  | 22.96 |  |  |  | 19.95 | 314.9 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 372.19 |  |  |  | 483.85
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
3.1.1 |  | OAE |  |  | 000039 | Desmobilização Geral de Pessoal e Euipamentos | [15 empty] | 1 |  |  | und
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | TERCEIRIZADO | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
OAE |  | 000048 |  |  | Desmobilização Geral de Pessoal e Equipamentos | [11 empty] | und |  |  |  | 1 |  | 4047.48 |  | 4047.48
CUSTO TOTAL DO TERCEIRIZADO | [24 empty] | 4047.48
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4047.48 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4047.48 |  |  |  | 5261.72
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SICRO2 |  |  | 1A0071600 | Areia comercial | [15 empty] | 1 |  |  | m3
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | M704 |  |  | Areia lavada | [11 empty] | m3 |  |  |  | 1 |  | 65 |  | 65
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 65
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 65 |  |  |  | 84.5
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 89260 | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - juros. af_06/2014 | [15 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 3363 |  |  | Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm , alcance maximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao) | [11 empty] | un |  |  |  | 7.2e-06 |  | 106000 |  | 0.76
SINAPI |  | 37761 |  |  | Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima de 10685 kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 189 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria) | [11 empty] | un |  |  |  | 7.2e-06 |  | 303512.64 |  | 2.19
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [24 empty] | 2.95
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
2.95 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.95 |  |  |  | 3.84
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 88829 | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - materiais na operação. af_10/2014 | [15 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | TERCEIRIZADO | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 2705 |  |  | Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda | [11 empty] | kw/h |  |  |  | 1.25 |  | 0.93 |  | 1.16
CUSTO TOTAL DO TERCEIRIZADO | [24 empty] | 1.16
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.16 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.16 |  |  |  | 1.51
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SICRO2 |  |  | 1A0030100 | Fornecimento de Aço CA-25 | [15 empty] | 1 |  |  | kg
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | AM01 |  |  | Aço d=4,2 mm ca 25 | [11 empty] | kg |  |  |  | 0.3333 |  | 8.08 |  | 2.69
SICRO2 |  | AM02 |  |  | Aço d=6,3 mm ca 25 | [11 empty] | kg |  |  |  | 0.3333 |  | 8.08 |  | 2.69
SICRO2 |  | AM03 |  |  | Aço d=10 mm ca 25 | [11 empty] | kg |  |  |  | 0.3334 |  | 8.08 |  | 2.69
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 8.08
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.07 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 8.08 |  |  |  | 10.5
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SICRO3 |  |  | 5915322 | Transporte com caminhão carroceria de 4 t - rodovia em leito natural | [15 empty] | 66.3985 |  |  | tkm
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [5 empty] | UND | QTD | ULTILIZAÇÃO OPERATIVA |  |  | UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO |  |  | CUSTO OPERATIVO |  |  |  | CUSTO IMPRODUTIVO |  | CUSTO TOTAL
SICRO3 |  | E9687 |  |  | Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 kw | [5 empty] | h | 1 | 1 |  |  | 0 |  |  | 106.45 |  |  |  | 38.95 |  | 106.45
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [24 empty] | 106.45
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 106.45
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 1.6032
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
1.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.6 |  |  |  | 2.08
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 95371 | Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista | [15 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 4750 |  |  | Pedreiro | [11 empty] | h |  |  |  | 0.0171 |  | 13.27 |  | 0.23
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 0.23
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 0.23
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 0.23
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0.12 |  |  |  | 0.11 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.23 |  |  |  | 0.3
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SICRO2 |  |  | 1A0142251 | Concr.estr.fck=25MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC | [15 empty] | 2.5 |  |  | m3
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [5 empty] | UND | QTD | ULTILIZAÇÃO OPERATIVA |  |  | UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO |  |  | CUSTO OPERATIVO |  |  |  | CUSTO IMPRODUTIVO |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | E302 |  |  | Betoneira : menegotti : - 400 | [5 empty] | h | 1 | 1 |  |  | 0 |  |  | 17.26 |  |  |  | 14.13 |  | 17.26
SICRO2 |  | E304 |  |  | Transportador manual : ajs : - carrinho de mão 80 | [5 empty] | h | 3 | 0.69 |  |  | 0.31 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0 |  | 0.52
SICRO2 |  | E306 |  |  | (*) vibrador de concreto : diversos : vip-mt2 - de | [5 empty] | h | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 13.6 |  |  |  | 11.92 |  | 27.2
SICRO2 |  | E509 |  |  | Grupo gerador : heimer : gehmi-40 - 32,0 | [5 empty] | h | 1 | 1 |  |  | 0 |  |  | 22.41 |  |  |  | 0 |  | 22.41
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [24 empty] | 67.38
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | T604 |  |  | Pedreiro | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 13.27 |  | 13.27
SICRO2 |  | T701 |  |  | Servente | [11 empty] | h |  |  |  | 14 |  | 9.61 |  | 134.54
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 147.75
(A) ACRÉSCIMO DE MÃO-DE-OBRA (20,51%) | [24 empty] | 30.3
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 245.43
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 98.172
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | M202 |  |  | Cimento portland cp ii-32 | [11 empty] | kg |  |  |  | 350.3447 |  | 0.84 |  | 294.29
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 294.28
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | 1A0071600 |  |  | Areia comercial | [11 empty] | m3 |  |  |  | 0.5944 |  | 65 |  | 38.64
SICRO2 |  | 1A0071700 |  |  | Brita Comercial | [11 empty] | m3 |  |  |  | 0.7351 |  | 140 |  | 102.91
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [24 empty] | 141.55
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
26.95 |  |  | 38.11 |  |  |  | 33.14 | 435.84 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 534.02 |  |  |  | 694.23
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 88242 | Ajudante de pedreiro com encargos complementares | [15 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 6127 |  |  | Auxiliar de pedreiro | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 9.96 |  | 9.96
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 10.06
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 10.06
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 10.06
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | TERCEIRIZADO | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 37370 |  |  | Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 1.92 |  | 1.92
SINAPI |  | 37371 |  |  | Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.78 |  | 0.78
SINAPI |  | 37372 |  |  | Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.37 |  | 0.37
SINAPI |  | 37373 |  |  | Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.02 |  | 0.02
SINAPI |  | 43465 |  |  | Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.5 |  | 0.5
SINAPI |  | 43489 |  |  | Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.96 |  | 0.96
CUSTO TOTAL DO TERCEIRIZADO | [24 empty] | 4.55
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 95312 |  |  | Curso de capacitação para ajudante de pedreiro (encargos complementares) - horista | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.1 |  | 0.1
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [24 empty] | 0.1
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 5.38 |  |  |  | 4.68 | 0 |  | 4.55 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 14.61 |  |  |  | 18.99
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 88315 | Serralheiro com encargos complementares | [15 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 6110 |  |  | Serralheiro | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 12.9098 |  | 12.91
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 13.02
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 13.02
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 13.02
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | TERCEIRIZADO | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 37370 |  |  | Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 1.92 |  | 1.92
SINAPI |  | 37371 |  |  | Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.78 |  | 0.78
SINAPI |  | 37372 |  |  | Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.37 |  | 0.37
SINAPI |  | 37373 |  |  | Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.02 |  | 0.02
SINAPI |  | 43465 |  |  | Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.5 |  | 0.5
SINAPI |  | 43489 |  |  | Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.96 |  | 0.96
CUSTO TOTAL DO TERCEIRIZADO | [24 empty] | 4.55
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 95377 |  |  | Curso de capacitação para serralheiro (encargos complementares) - horista | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.11 |  | 0.11
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [24 empty] | 0.11
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 6.97 |  |  |  | 6.05 | 0 |  | 4.55 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 17.57 |  |  |  | 22.84
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SICRO2 |  |  | 1A0071700 | Brita Comercial | [15 empty] | 1 |  |  | m3
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | AM35 |  |  | Brita 1 | [11 empty] | m3 |  |  |  | 0.3333 |  | 140 |  | 46.66
SICRO2 |  | AM36 |  |  | Brita 2 | [11 empty] | m3 |  |  |  | 0.3333 |  | 140 |  | 46.66
SICRO2 |  | AM37 |  |  | Brita 3 | [11 empty] | m3 |  |  |  | 0.3334 |  | 140 |  | 46.68
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 140
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 140 |  |  |  | 182
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 89226 | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chi diurno. af_11/2014 | [15 empty] | 1 |  |  | chi
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 89221 |  |  | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - depreciação. af_11/2014 | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.98 |  | 0.98
SINAPI |  | 89222 |  |  | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - juros. af_11/2014 | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.22 |  | 0.22
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [24 empty] | 1.2
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
1.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  | 1.56
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 88316 | Servente com encargos complementares | [15 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 6111 |  |  | Servente | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 9.61 |  | 9.61
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 9.77
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 10.7
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 10.7
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | TERCEIRIZADO | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 37370 |  |  | Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 1.92 |  | 1.92
SINAPI |  | 37371 |  |  | Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.78 |  | 0.78
SINAPI |  | 37372 |  |  | Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.37 |  | 0.37
SINAPI |  | 37373 |  |  | Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.02 |  | 0.02
CUSTO TOTAL DO TERCEIRIZADO | [24 empty] | 3.09
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 88236 |  |  | Ferramentas (encargos complementares) - horista | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.68 |  | 0.68
SINAPI |  | 88237 |  |  | Epi (encargos complementares) - horista | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 1.1 |  | 1.1
SINAPI |  | 95378 |  |  | Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.16 |  | 0.16
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [24 empty] | 1.94
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.93 |  |  | 5.23 |  |  |  | 4.54 | 0.84 |  | 3.09 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 14.64 |  |  |  | 19.03
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 88286 | Motorista operador de munck com encargos complementares | [15 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 4096 |  |  | Motorista operador de caminhao com munck | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 12.6285 |  | 12.63
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 12.63
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 12.63
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 12.63
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | TERCEIRIZADO | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 37370 |  |  | Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 1.92 |  | 1.92
SINAPI |  | 37371 |  |  | Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.78 |  | 0.78
SINAPI |  | 37372 |  |  | Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.37 |  | 0.37
SINAPI |  | 37373 |  |  | Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.02 |  | 0.02
SINAPI |  | 43464 |  |  | Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.01 |  | 0.01
SINAPI |  | 43488 |  |  | Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.63 |  | 0.63
CUSTO TOTAL DO TERCEIRIZADO | [24 empty] | 3.73
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 6.76 |  |  |  | 5.87 | 0 |  | 3.73 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 16.36 |  |  |  | 21.27
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 95332 | Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) - horista | [15 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 2436 |  |  | Eletricista | [11 empty] | h |  |  |  | 0.0301 |  | 13.27 |  | 0.4
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 0.4
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 0.4
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 0.4
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0.21 |  |  |  | 0.19 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.52
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 5692 | Motobomba centrífuga, motor a gasolina, potência 5,42 hp, bocais 1 1/2" x 1", diâmetro rotor 143 mm hm/q = 6 mca / 16,8 m3/h a 38 mca / 6,6 m3/h - manutenção. af_06/2014 | [15 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 36502 |  |  | Motobomba centrifuga, motor a gasolina, potencia 5,42 hp, bocais 1 1/2" x 1", diametro rotor 143 mm hm/q = 6 mca / 16,8 m3/h a 38 mca / 6,6 m3/h | [11 empty] | un |  |  |  | 7e-05 |  | 3531.2 |  | 0.25
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [24 empty] | 0.25
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.25 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.25 |  |  |  | 0.33
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 93415 | Gerador portátil monofásico, potência 5500 va, motor a gasolina, potência do motor 13 cv - chp diurno. af_03/2016 | [15 empty] | 1 |  |  | chp
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 93411 |  |  | Gerador portátil monofásico, potência 5500 va, motor a gasolina, potência do motor 13 cv - depreciação. af_03/2016 | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.19 |  | 0.19
SINAPI |  | 93412 |  |  | Gerador portátil monofásico, potência 5500 va, motor a gasolina, potência do motor 13 cv - juros. af_03/2016 | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.06 |  | 0.06
SINAPI |  | 93413 |  |  | Gerador portátil monofásico, potência 5500 va, motor a gasolina, potência do motor 13 cv - manutenção. af_03/2016 | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.17 |  | 0.17
SINAPI |  | 93414 |  |  | Gerador portátil monofásico, potência 5500 va, motor a gasolina, potência do motor 13 cv - materiais na operação. af_03/2016 | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 11.15 |  | 11.15
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [24 empty] | 11.57
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.42 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 11.57 |  |  |  | 15.04
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 89225 | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chp diurno. af_11/2014 | [15 empty] | 1 |  |  | chp
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 89221 |  |  | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - depreciação. af_11/2014 | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.98 |  | 0.98
SINAPI |  | 89222 |  |  | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - juros. af_11/2014 | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.22 |  | 0.22
SINAPI |  | 89223 |  |  | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - manutenção. af_11/2014 | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.92 |  | 0.92
SINAPI |  | 89224 |  |  | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - materiais na operação. af_11/2014 | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 2.33 |  | 2.33
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [24 empty] | 4.45
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
2.12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.33 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4.45 |  |  |  | 5.79
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 88264 | Eletricista com encargos complementares | [15 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 2436 |  |  | Eletricista | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 13.27 |  | 13.27
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 13.67
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 14.6
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 14.6
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | TERCEIRIZADO | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 37370 |  |  | Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 1.92 |  | 1.92
SINAPI |  | 37371 |  |  | Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.78 |  | 0.78
SINAPI |  | 37372 |  |  | Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.37 |  | 0.37
SINAPI |  | 37373 |  |  | Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.02 |  | 0.02
CUSTO TOTAL DO TERCEIRIZADO | [24 empty] | 3.09
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 88236 |  |  | Ferramentas (encargos complementares) - horista | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.68 |  | 0.68
SINAPI |  | 88237 |  |  | Epi (encargos complementares) - horista | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 1.1 |  | 1.1
SINAPI |  | 95332 |  |  | Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) - horista | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.4 |  | 0.4
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [24 empty] | 2.18
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.93 |  |  | 7.31 |  |  |  | 6.36 | 0.84 |  | 3.09 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 18.54 |  |  |  | 24.1
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SICRO3 |  |  | 5914464 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia com revestimento primário | [15 empty] | 311.253 |  |  | tkm
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [5 empty] | UND | QTD | ULTILIZAÇÃO OPERATIVA |  |  | UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO |  |  | CUSTO OPERATIVO |  |  |  | CUSTO IMPRODUTIVO |  | CUSTO TOTAL
SICRO3 |  | E9592 |  |  | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw | [5 empty] | h | 1 | 1 |  |  | 0 |  |  | 182.17 |  |  |  | 50.99 |  | 182.17
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [24 empty] | 182.17
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 182.17
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 0.58528
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.59 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.58 |  |  |  | 0.75
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 88828 | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - manutenção. af_10/2014 | [15 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 10535 |  |  | Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, sem carregador | [11 empty] | un |  |  |  | 6e-05 |  | 3767.42 |  | 0.23
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [24 empty] | 0.23
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.23 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.23 |  |  |  | 0.3
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 89222 | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - juros. af_11/2014 | [15 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 36397 |  |  | Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, excluso carregador | [11 empty] | un |  |  |  | 1.44e-05 |  | 15325.09 |  | 0.22
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [24 empty] | 0.22
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.22 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.22 |  |  |  | 0.29
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SICRO3 |  |  | 5915324 | Transporte com caminhão carroceria de 4 t - rodovia pavimentada | [15 empty] | 99.6038 |  |  | tkm
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [5 empty] | UND | QTD | ULTILIZAÇÃO OPERATIVA |  |  | UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO |  |  | CUSTO OPERATIVO |  |  |  | CUSTO IMPRODUTIVO |  | CUSTO TOTAL
SICRO3 |  | E9687 |  |  | Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 kw | [5 empty] | h | 1 | 1 |  |  | 0 |  |  | 106.45 |  |  |  | 38.95 |  | 106.45
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [24 empty] | 106.45
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 106.45
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 1.0687
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
1.07 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.06 |  |  |  | 1.38
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 93419 | Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - manutenção. af_03/2016 | [15 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 36500 |  |  | Grupo gerador rebocavel, potencia *66* kva, motor a diesel | [11 empty] | un |  |  |  | 3.57e-05 |  | 61463.54 |  | 2.19
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [24 empty] | 2.19
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
2.19 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.19 |  |  |  | 2.85
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 89221 | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - depreciação. af_11/2014 | [15 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 36397 |  |  | Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, excluso carregador | [11 empty] | un |  |  |  | 6.4e-05 |  | 15325.09 |  | 0.98
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [24 empty] | 0.98
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.98 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  | 1.27
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 95378 | Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista | [15 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 6111 |  |  | Servente | [11 empty] | h |  |  |  | 0.0171 |  | 9.61 |  | 0.16
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 0.16
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 0.16
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 0.16
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.07 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.16 |  |  |  | 0.21
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 88827 | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - juros. af_10/2014 | [15 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 10535 |  |  | Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, sem carregador | [11 empty] | un |  |  |  | 1.44e-05 |  | 3767.42 |  | 0.05
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [24 empty] | 0.05
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.05 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.05 |  |  |  | 0.07
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 93414 | Gerador portátil monofásico, potência 5500 va, motor a gasolina, potência do motor 13 cv - materiais na operação. af_03/2016 | [15 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 4222 |  |  | Gasolina comum | [11 empty] | l |  |  |  | 1.91 |  | 5.84 |  | 11.15
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 11.15
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 11.15 |  |  |  | 14.5
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 95322 | Curso de capacitação para auxiliar de topógrafo (encargos complementares) - horista | [15 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 244 |  |  | Auxiliar de topografo | [11 empty] | h |  |  |  | 0.0067 |  | 9.96 |  | 0.07
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 0.07
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 0.07
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 0.07
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.03 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.07 |  |  |  | 0.09
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | [15 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 4750 |  |  | Pedreiro | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 13.27 |  | 13.27
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 13.5
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 14.43
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 14.43
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | TERCEIRIZADO | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 37370 |  |  | Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 1.92 |  | 1.92
SINAPI |  | 37371 |  |  | Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.78 |  | 0.78
SINAPI |  | 37372 |  |  | Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.37 |  | 0.37
SINAPI |  | 37373 |  |  | Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.02 |  | 0.02
CUSTO TOTAL DO TERCEIRIZADO | [24 empty] | 3.09
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 88236 |  |  | Ferramentas (encargos complementares) - horista | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.68 |  | 0.68
SINAPI |  | 88237 |  |  | Epi (encargos complementares) - horista | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 1.1 |  | 1.1
SINAPI |  | 95371 |  |  | Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.23 |  | 0.23
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [24 empty] | 2.01
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.93 |  |  | 7.22 |  |  |  | 6.28 | 0.84 |  | 3.09 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 18.37 |  |  |  | 23.88
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 95377 | Curso de capacitação para serralheiro (encargos complementares) - horista | [15 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 6110 |  |  | Serralheiro | [11 empty] | h |  |  |  | 0.0082 |  | 12.9098 |  | 0.11
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 0.11
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 0.11
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 0.11
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.05 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.11 |  |  |  | 0.14
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SICRO2 |  |  | 1A0186001 | Confecção de placa de sinalização tot. refletiva | [15 empty] | 6 |  |  | m2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [5 empty] | UND | QTD | ULTILIZAÇÃO OPERATIVA |  |  | UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO |  |  | CUSTO OPERATIVO |  |  |  | CUSTO IMPRODUTIVO |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | E211 |  |  | Máquina para pintura : shulz : csl 10/100 l - compres. ar p/ pintura c/ filtro | [5 empty] | h | 1 | 0.3 |  |  | 0.7 |  |  | 1.63 |  |  |  | 0 |  | 0.49
SICRO2 |  | E917 |  |  | Máquina de bancada : franho : - c-6a universal de corte chapa | [5 empty] | h | 1 | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 18.03 |  |  |  | 11.92 |  | 14.98
SICRO2 |  | E918 |  |  | Máquina de bancada : harlo : vf-8 - prensa | [5 empty] | h | 1 | 0.3 |  |  | 0.7 |  |  | 6.43 |  |  |  | 0 |  | 1.93
SICRO2 |  | E919 |  |  | Máquina de bancada : cor dob ind. e com. de máquinas ghp 2.5x2030mm - guilhotina | [5 empty] | h | 1 | 0.2 |  |  | 0.8 |  |  | 9.17 |  |  |  | 0 |  | 1.83
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [24 empty] | 19.22
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | T501 |  |  | Encarregado de turma | [11 empty] | h |  |  |  | 0.5 |  | 14.71 |  | 7.36
SICRO2 |  | T602 |  |  | Montador | [11 empty] | h |  |  |  | 2 |  | 13.27 |  | 26.54
SICRO2 |  | T607 |  |  | Pintor | [11 empty] | h |  |  |  | 0.3 |  | 13.27 |  | 3.98
SICRO2 |  | T610 |  |  | Serralheiro | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 13.27 |  | 13.27
SICRO2 |  | T702 |  |  | Ajudante | [11 empty] | h |  |  |  | 4 |  | 9.61 |  | 38.44
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 89.56
(A) ACRÉSCIMO DE MÃO-DE-OBRA (20,51%) | [24 empty] | 18.37
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 127.15
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 21.1917
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | M346 |  |  | Chapa de aço n. 16 (tratada) | [11 empty] | m2 |  |  |  | 1 |  | 65.19 |  | 65.19
SICRO2 |  | M609 |  |  | Tinta esmalte sintético semi-fosco | [11 empty] | l |  |  |  | 0.53 |  | 15.3556 |  | 8.14
SICRO2 |  | M970 |  |  | Película refletiva lentes inclusas | [11 empty] | m2 |  |  |  | 1.4 |  | 102.95 |  | 144.13
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 217.45
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
3.21 |  |  | 9.64 |  |  |  | 8.36 | 217.46 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 238.65 |  |  |  | 310.25
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SEDOP |  |  | 050037 | Desforma | [15 empty] | 1 |  |  | m2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 88316 |  |  | Servente com encargos complementares | [11 empty] | h |  |  |  | 0.3 |  | 14.64 |  | 4.39
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [24 empty] | 4.39
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.28 |  |  | 1.57 |  |  |  | 1.36 | 0.26 |  | 0.93 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4.39 |  |  |  | 5.71
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SICRO3 |  |  | 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | [15 empty] | 373.4653 |  |  | tkm
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [5 empty] | UND | QTD | ULTILIZAÇÃO OPERATIVA |  |  | UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO |  |  | CUSTO OPERATIVO |  |  |  | CUSTO IMPRODUTIVO |  | CUSTO TOTAL
SICRO3 |  | E9592 |  |  | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw | [5 empty] | h | 1 | 1 |  |  | 0 |  |  | 182.17 |  |  |  | 50.99 |  | 182.17
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [24 empty] | 182.17
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 182.17
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 0.48778
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.49 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.48 |  |  |  | 0.62
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 93413 | Gerador portátil monofásico, potência 5500 va, motor a gasolina, potência do motor 13 cv - manutenção. af_03/2016 | [15 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 36498 |  |  | Gerador portatil monofasico, potencia 5500 va, motor a gasolina, potencia do motor 13 cv | [11 empty] | un |  |  |  | 3.57e-05 |  | 4700.15 |  | 0.17
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [24 empty] | 0.17
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.17 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.17 |  |  |  | 0.22
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 88237 | Epi (encargos complementares) - horista | [15 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 36144 |  |  | Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1 | [11 empty] | un |  |  |  | 0.11149 |  | 1.45 |  | 0.16
SINAPI |  | 36146 |  |  | Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros | [11 empty] | un |  |  |  | 0.0012403 |  | 221 |  | 0.27
SINAPI |  | 36149 |  |  | Trava-quedas em aco para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetao tipo gancho trava dupla | [11 empty] | un |  |  |  | 0.00072 |  | 152.75 |  | 0.11
SINAPI |  | 36150 |  |  | Avental de seguranca de raspa de couro 1,00 x 0,60 m | [11 empty] | un |  |  |  | 0.0026463 |  | 38.61 |  | 0.1
SINAPI |  | 36153 |  |  | Talabarte de seguranca, 2 mosquetoes trava dupla *53* mm de abertura, com absorvedor de energia | [11 empty] | un |  |  |  | 0.001075 |  | 173.87 |  | 0.19
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [24 empty] | 0.83
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 12892 |  |  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | [11 empty] | par |  |  |  | 0.013735 |  | 11.7 |  | 0.16
SINAPI |  | 12893 |  |  | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | [11 empty] | par |  |  |  | 0.001601 |  | 62.4 |  | 0.1
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 0.26
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.83 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.1 |  |  |  | 1.43
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 88262 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | [15 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 1213 |  |  | Carpinteiro de formas | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 13.27 |  | 13.27
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 13.39
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 14.32
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 14.32
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | TERCEIRIZADO | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 37370 |  |  | Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 1.92 |  | 1.92
SINAPI |  | 37371 |  |  | Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.78 |  | 0.78
SINAPI |  | 37372 |  |  | Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.37 |  | 0.37
SINAPI |  | 37373 |  |  | Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.02 |  | 0.02
CUSTO TOTAL DO TERCEIRIZADO | [24 empty] | 3.09
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 88236 |  |  | Ferramentas (encargos complementares) - horista | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.68 |  | 0.68
SINAPI |  | 88237 |  |  | Epi (encargos complementares) - horista | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 1.1 |  | 1.1
SINAPI |  | 95330 |  |  | Curso de capacitação para carpinteiro de fôrmas (encargos complementares) - horista | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.12 |  | 0.12
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [24 empty] | 1.9
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.93 |  |  | 7.17 |  |  |  | 6.22 | 0.84 |  | 3.09 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 18.26 |  |  |  | 23.74
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 93412 | Gerador portátil monofásico, potência 5500 va, motor a gasolina, potência do motor 13 cv - juros. af_03/2016 | [15 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 36498 |  |  | Gerador portatil monofasico, potencia 5500 va, motor a gasolina, potencia do motor 13 cv | [11 empty] | un |  |  |  | 1.37e-05 |  | 4700.15 |  | 0.06
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [24 empty] | 0.06
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.06 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.06 |  |  |  | 0.08
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SICRO2 |  |  | 1A0140101 | Forma comum de madeira | [15 empty] | 1 |  |  | m2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [5 empty] | UND | QTD | ULTILIZAÇÃO OPERATIVA |  |  | UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO |  |  | CUSTO OPERATIVO |  |  |  | CUSTO IMPRODUTIVO |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | E509 |  |  | Grupo gerador : heimer : gehmi-40 - 32,0 | [5 empty] | h | 0.18 | 1 |  |  | 0 |  |  | 22.41 |  |  |  | 0 |  | 4.03
SICRO2 |  | E904 |  |  | Máquina de bancada : maksiwa : scma - serra circular 12" | [5 empty] | h | 0.18 | 1 |  |  | 0 |  |  | 2.89 |  |  |  | 0 |  | 0.52
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [24 empty] | 4.55
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | T603 |  |  | Carpinteiro | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 13.27 |  | 13.27
SICRO2 |  | T701 |  |  | Servente | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 9.61 |  | 9.61
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 22.87
(A) ACRÉSCIMO DE MÃO-DE-OBRA (20,51%) | [24 empty] | 4.69
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 32.11
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 32.11
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | M320 |  |  | Pregos de ferro 18x30 | [11 empty] | kg |  |  |  | 0.1 |  | 4.86 |  | 0.49
SICRO2 |  | M406 |  |  | Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm | [11 empty] | m |  |  |  | 1.15 |  | 28.5949 |  | 32.88
SICRO2 |  | M408 |  |  | Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm | [11 empty] | m |  |  |  | 1.92 |  | 10.5833 |  | 20.32
SICRO2 |  | M413 |  |  | Gastalho 10 x 2,5 cm | [11 empty] | m |  |  |  | 1.29 |  | 3.4509 |  | 4.45
SICRO2 |  | M621 |  |  | Desmoldante | [11 empty] | l |  |  |  | 0.02 |  | 7.1896 |  | 0.14
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 58.28
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | 1A0030100 |  |  | Fornecimento de Aço CA-25 | [11 empty] | kg |  |  |  | 0.25 |  | 8.08 |  | 2.02
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [24 empty] | 2.02
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
4.55 |  |  | 14.75 |  |  |  | 12.82 | 60.28 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 92.42 |  |  |  | 120.15
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 5693 | Motobomba centrífuga, motor a gasolina, potência 5,42 hp, bocais 1 1/2" x 1", diâmetro rotor 143 mm hm/q = 6 mca / 16,8 m3/h a 38 mca / 6,6 m3/h - materiais na operação. af_06/2014 | [15 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 4222 |  |  | Gasolina comum | [11 empty] | l |  |  |  | 0.81 |  | 5.84 |  | 4.73
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 4.73
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.73 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4.73 |  |  |  | 6.15
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 88236 | Ferramentas (encargos complementares) - horista | [15 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 11359 |  |  | Esmerilhadeira angular eletrica, diametro do disco 7 '' (180 mm), rotacao 8500 rpm, potencia 2400 w | [11 empty] | un |  |  |  | 6.77e-05 |  | 870 |  | 0.06
SINAPI |  | 38413 |  |  | Lixadeira eletrica angular, para disco de 7 " (180 mm), potencia de 2.200 w, *5.000* rpm, 220 v | [11 empty] | un |  |  |  | 4.41e-05 |  | 896.96 |  | 0.04
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [24 empty] | 0.1
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 10 |  |  | Balde plastico capacidade *10* l | [11 empty] | un |  |  |  | 0.0080172 |  | 7.19 |  | 0.06
SINAPI |  | 12815 |  |  | Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m | [11 empty] | un |  |  |  | 0.0090691 |  | 8.15 |  | 0.07
SINAPI |  | 25966 |  |  | Redutor tipo thinner para acabamento | [11 empty] | l |  |  |  | 0.0015115 |  | 12.97 |  | 0.02
SINAPI |  | 2711 |  |  | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | [11 empty] | un |  |  |  | 0.0006646 |  | 188.5 |  | 0.13
SINAPI |  | 38382 |  |  | Linha de pedreiro lisa 100 m | [11 empty] | un |  |  |  | 0.00273 |  | 10.63 |  | 0.03
SINAPI |  | 38390 |  |  | Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo) | [11 empty] | un |  |  |  | 0.0015115 |  | 32.05 |  | 0.05
SINAPI |  | 38393 |  |  | Rolo de espuma poliester 23 cm (sem cabo) | [11 empty] | un |  |  |  | 0.0015115 |  | 14.45 |  | 0.02
SINAPI |  | 38396 |  |  | Selador horizontal para fita de aco 1 " | [11 empty] | un |  |  |  | 5.42e-05 |  | 579.03 |  | 0.03
SINAPI |  | 38399 |  |  | Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm | [11 empty] | un |  |  |  | 0.0002708 |  | 232.93 |  | 0.06
SINAPI |  | 38476 |  |  | Escada dupla de abrir em aluminio, modelo pintor, 8 degraus | [11 empty] | un |  |  |  | 0.0002057 |  | 350.96 |  | 0.07
SINAPI |  | 38477 |  |  | Escada extensivel em aluminio com 6,00 m estendida | [11 empty] | un |  |  |  | 4.41e-05 |  | 993.91 |  | 0.04
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 0.58
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.58 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.68 |  |  |  | 0.88
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 89224 | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - materiais na operação. af_11/2014 | [15 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | TERCEIRIZADO | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 2705 |  |  | Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda | [11 empty] | kw/h |  |  |  | 2.5 |  | 0.93 |  | 2.33
CUSTO TOTAL DO TERCEIRIZADO | [24 empty] | 2.33
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.33 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.33 |  |  |  | 3.03
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SICRO3 |  |  | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | [15 empty] | 11.92 |  |  | t
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [5 empty] | UND | QTD | ULTILIZAÇÃO OPERATIVA |  |  | UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO |  |  | CUSTO OPERATIVO |  |  |  | CUSTO IMPRODUTIVO |  | CUSTO TOTAL
SICRO3 |  | E9592 |  |  | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw | [5 empty] | h | 1 | 1 |  |  | 0 |  |  | 182.17 |  |  |  | 50.99 |  | 182.17
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [24 empty] | 182.17
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SICRO3 |  | P9824 |  |  | Servente | [11 empty] | h |  |  |  | 6 |  | 9.61 |  | 57.66
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 57.64
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 239.81
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 20.1183
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
15.28 |  |  | 2.59 |  |  |  | 2.25 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 20.11 |  |  |  | 26.14
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 88853 | Motobomba centrífuga, motor a gasolina, potência 5,42 hp, bocais 1 1/2" x 1", diâmetro rotor 143 mm hm/q = 6 mca / 16,8 m3/h a 38 mca / 6,6 m3/h - depreciação. af_06/2014 | [15 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 36502 |  |  | Motobomba centrifuga, motor a gasolina, potencia 5,42 hp, bocais 1 1/2" x 1", diametro rotor 143 mm hm/q = 6 mca / 16,8 m3/h a 38 mca / 6,6 m3/h | [11 empty] | un |  |  |  | 6.4e-05 |  | 3531.2 |  | 0.23
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [24 empty] | 0.23
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.23 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.23 |  |  |  | 0.3
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 93417 | Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - depreciação. af_03/2016 | [15 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 36500 |  |  | Grupo gerador rebocavel, potencia *66* kva, motor a diesel | [11 empty] | un |  |  |  | 4e-05 |  | 61463.54 |  | 2.46
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [24 empty] | 2.46
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
2.46 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.46 |  |  |  | 3.2
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SICRO3 |  |  | 5915474 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 4 t - carga e descarga manuais | [15 empty] | 7.4699 |  |  | t
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [5 empty] | UND | QTD | ULTILIZAÇÃO OPERATIVA |  |  | UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO |  |  | CUSTO OPERATIVO |  |  |  | CUSTO IMPRODUTIVO |  | CUSTO TOTAL
SICRO3 |  | E9687 |  |  | Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 kw | [5 empty] | h | 1 | 1 |  |  | 0 |  |  | 106.45 |  |  |  | 38.95 |  | 106.45
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [24 empty] | 106.45
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SICRO3 |  | P9824 |  |  | Servente | [11 empty] | h |  |  |  | 4 |  | 9.61 |  | 38.44
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 38.43
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 144.88
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 19.3952
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
14.25 |  |  | 2.75 |  |  |  | 2.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 19.39 |  |  |  | 25.21
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SICRO3 |  |  | 5914449 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural | [15 empty] | 249.0109 |  |  | tkm
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [5 empty] | UND | QTD | ULTILIZAÇÃO OPERATIVA |  |  | UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO |  |  | CUSTO OPERATIVO |  |  |  | CUSTO IMPRODUTIVO |  | CUSTO TOTAL
SICRO3 |  | E9592 |  |  | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw | [5 empty] | h | 1 | 1 |  |  | 0 |  |  | 182.17 |  |  |  | 50.99 |  | 182.17
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [24 empty] | 182.17
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 182.17
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 0.73157
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.73 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.73 |  |  |  | 0.95
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 88854 | Motobomba centrífuga, motor a gasolina, potência 5,42 hp, bocais 1 1/2" x 1", diâmetro rotor 143 mm hm/q = 6 mca / 16,8 m3/h a 38 mca / 6,6 m3/h - juros. af_06/2014 | [15 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 36502 |  |  | Motobomba centrifuga, motor a gasolina, potencia 5,42 hp, bocais 1 1/2" x 1", diametro rotor 143 mm hm/q = 6 mca / 16,8 m3/h a 38 mca / 6,6 m3/h | [11 empty] | un |  |  |  | 1.44e-05 |  | 3531.2 |  | 0.05
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [24 empty] | 0.05
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.05 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.05 |  |  |  | 0.07
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SICRO2 |  |  | 1A0158002 | Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 | [15 empty] | 1 |  |  | kg
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | T501 |  |  | Encarregado de turma | [11 empty] | h |  |  |  | 0.02 |  | 14.71 |  | 0.29
SICRO2 |  | T605 |  |  | Armador | [11 empty] | h |  |  |  | 0.08 |  | 13.27 |  | 1.06
SICRO2 |  | T701 |  |  | Servente | [11 empty] | h |  |  |  | 0.14 |  | 9.61 |  | 1.35
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 2.7
(A) ACRÉSCIMO DE MÃO-DE-OBRA (20,51%) | [24 empty] | 0.55
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 3.25
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 3.25
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | M319 |  |  | Arame recozido nº. 18 | [11 empty] | kg |  |  |  | 0.01 |  | 13.5 |  | 0.14
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 0.13
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | 1A0030200 |  |  | Fornecimento de Aço CA-50 | [11 empty] | kg |  |  |  | 1.1 |  | 8.08 |  | 8.89
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [24 empty] | 8.89
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 1.75 |  |  |  | 1.5 | 9.02 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12.27 |  |  |  | 15.95
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 94962 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 | [15 empty] | 1 |  |  | m3
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 1379 |  |  | Cimento portland composto cp ii-32 | [11 empty] | kg |  |  |  | 212.21 |  | 0.81 |  | 171.89
SINAPI |  | 370 |  |  | Areia media | [11 empty] | m3 |  |  |  | 0.859 |  | 65 |  | 55.84
SINAPI |  | 4721 |  |  | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | [11 empty] | m3 |  |  |  | 0.579 |  | 89.53 |  | 51.84
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 282.05
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 88316 |  |  | Servente com encargos complementares | [11 empty] | h |  |  |  | 2.45 |  | 14.64 |  | 35.87
SINAPI |  | 88377 |  |  | Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares | [11 empty] | h |  |  |  | 1.55 |  | 17.54 |  | 27.19
SINAPI |  | 88830 |  |  | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno. af_10/2014 | [11 empty] | chp |  |  |  | 0.8 |  | 1.68 |  | 1.34
SINAPI |  | 88831 |  |  | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno. af_10/2014 | [11 empty] | chi |  |  |  | 0.75 |  | 0.3 |  | 0.23
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [24 empty] | 64.63
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
4.23 |  |  | 23.89 |  |  |  | 20.77 | 282.05 |  | 13.29 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 344.2 |  |  |  | 447.46
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 95352 | Curso de capacitação para nivelador (encargos complementares) - horista | [15 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 7595 |  |  | Nivelador | [11 empty] | h |  |  |  | 0.0067 |  | 13.27 |  | 0.09
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 0.09
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 0.09
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 0.09
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.04 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.09 |  |  |  | 0.12
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 89259 | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - depreciação. af_06/2014 | [15 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 3363 |  |  | Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm , alcance maximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao) | [11 empty] | un |  |  |  | 3.43e-05 |  | 106000 |  | 3.64
SINAPI |  | 37761 |  |  | Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima de 10685 kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 189 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria) | [11 empty] | un |  |  |  | 3.43e-05 |  | 303512.64 |  | 10.41
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [24 empty] | 14.05
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
14.05 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 14.05 |  |  |  | 18.27
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 88253 | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | [15 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 244 |  |  | Auxiliar de topografo | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 9.96 |  | 9.96
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 10.03
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 10.96
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 10.96
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | TERCEIRIZADO | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 37370 |  |  | Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 1.92 |  | 1.92
SINAPI |  | 37371 |  |  | Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.78 |  | 0.78
SINAPI |  | 37372 |  |  | Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.37 |  | 0.37
SINAPI |  | 37373 |  |  | Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.02 |  | 0.02
CUSTO TOTAL DO TERCEIRIZADO | [24 empty] | 3.09
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 88236 |  |  | Ferramentas (encargos complementares) - horista | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.68 |  | 0.68
SINAPI |  | 88237 |  |  | Epi (encargos complementares) - horista | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 1.1 |  | 1.1
SINAPI |  | 95322 |  |  | Curso de capacitação para auxiliar de topógrafo (encargos complementares) - horista | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.07 |  | 0.07
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [24 empty] | 1.85
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.93 |  |  | 5.37 |  |  |  | 4.66 | 0.84 |  | 3.09 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 14.9 |  |  |  | 19.37
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 93411 | Gerador portátil monofásico, potência 5500 va, motor a gasolina, potência do motor 13 cv - depreciação. af_03/2016 | [15 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 36498 |  |  | Gerador portatil monofasico, potencia 5500 va, motor a gasolina, potencia do motor 13 cv | [11 empty] | un |  |  |  | 4e-05 |  | 4700.15 |  | 0.19
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [24 empty] | 0.19
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.19 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.19 |  |  |  | 0.25
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 94968 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 | [15 empty] | 1 |  |  | m3
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 1379 |  |  | Cimento portland composto cp ii-32 | [11 empty] | kg |  |  |  | 213.45 |  | 0.81 |  | 172.89
SINAPI |  | 370 |  |  | Areia media | [11 empty] | m3 |  |  |  | 0.864 |  | 65 |  | 56.16
SINAPI |  | 4721 |  |  | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | [11 empty] | m3 |  |  |  | 0.582 |  | 89.53 |  | 52.11
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 283.28
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 88316 |  |  | Servente com encargos complementares | [11 empty] | h |  |  |  | 2.11 |  | 14.64 |  | 30.89
SINAPI |  | 88377 |  |  | Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares | [11 empty] | h |  |  |  | 1.33 |  | 17.54 |  | 23.33
SINAPI |  | 89225 |  |  | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chp diurno. af_11/2014 | [11 empty] | chp |  |  |  | 0.69 |  | 4.45 |  | 3.07
SINAPI |  | 89226 |  |  | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chi diurno. af_11/2014 | [11 empty] | chi |  |  |  | 0.65 |  | 1.2 |  | 0.78
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [24 empty] | 58.07
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
5.31 |  |  | 20.54 |  |  |  | 17.85 | 283.28 |  | 12.22 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 339.24 |  |  |  | 441.01
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 95389 | Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista | [15 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 37623 |  |  | Operador de betoneira estacionaria/misturador (coletado caixa) | [11 empty] | h |  |  |  | 0.0067 |  | 13.27 |  | 0.09
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 0.09
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 0.09
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 0.09
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.04 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.09 |  |  |  | 0.12
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 91467 | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - materiais na operação. af_08/2015 | [15 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 4221 |  |  | Oleo diesel combustivel comum | [11 empty] | l |  |  |  | 26.43 |  | 4.86 |  | 128.45
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 128.45
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.45 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 128.45 |  |  |  | 166.99
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 73536 | Motobomba centrífuga, motor a gasolina, potência 5,42 hp, bocais 1 1/2" x 1", diâmetro rotor 143 mm hm/q = 6 mca / 16,8 m3/h a 38 mca / 6,6 m3/h - chp diurno. af_06/2014 | [15 empty] | 1 |  |  | chp
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 5692 |  |  | Motobomba centrífuga, motor a gasolina, potência 5,42 hp, bocais 1 1/2" x 1", diâmetro rotor 143 mm hm/q = 6 mca / 16,8 m3/h a 38 mca / 6,6 m3/h - manutenção. af_06/2014 | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.25 |  | 0.25
SINAPI |  | 5693 |  |  | Motobomba centrífuga, motor a gasolina, potência 5,42 hp, bocais 1 1/2" x 1", diâmetro rotor 143 mm hm/q = 6 mca / 16,8 m3/h a 38 mca / 6,6 m3/h - materiais na operação. af_06/2014 | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 4.73 |  | 4.73
SINAPI |  | 88853 |  |  | Motobomba centrífuga, motor a gasolina, potência 5,42 hp, bocais 1 1/2" x 1", diâmetro rotor 143 mm hm/q = 6 mca / 16,8 m3/h a 38 mca / 6,6 m3/h - depreciação. af_06/2014 | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.23 |  | 0.23
SINAPI |  | 88854 |  |  | Motobomba centrífuga, motor a gasolina, potência 5,42 hp, bocais 1 1/2" x 1", diâmetro rotor 143 mm hm/q = 6 mca / 16,8 m3/h a 38 mca / 6,6 m3/h - juros. af_06/2014 | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.05 |  | 0.05
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [24 empty] | 5.26
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.52 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.73 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5.25 |  |  |  | 6.83
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 88830 | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno. af_10/2014 | [15 empty] | 1 |  |  | chp
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 88826 |  |  | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - depreciação. af_10/2014 | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.24 |  | 0.24
SINAPI |  | 88827 |  |  | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - juros. af_10/2014 | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.05 |  | 0.05
SINAPI |  | 88828 |  |  | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - manutenção. af_10/2014 | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.23 |  | 0.23
SINAPI |  | 88829 |  |  | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - materiais na operação. af_10/2014 | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 1.16 |  | 1.16
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [24 empty] | 1.68
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.52 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.16 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.68 |  |  |  | 2.18
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SICRO2 |  |  | 1A0187001 | Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal. | [15 empty] | 4 |  |  | un
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | T501 |  |  | Encarregado de turma | [11 empty] | h |  |  |  | 0.5 |  | 14.71 |  | 7.36
SICRO2 |  | T603 |  |  | Carpinteiro | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 13.27 |  | 13.27
SICRO2 |  | T607 |  |  | Pintor | [11 empty] | h |  |  |  | 0.5 |  | 13.27 |  | 6.64
SICRO2 |  | T701 |  |  | Servente | [11 empty] | h |  |  |  | 2 |  | 9.61 |  | 19.22
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 46.47
(A) ACRÉSCIMO DE MÃO-DE-OBRA (20,51%) | [24 empty] | 9.53
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 56
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 14
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | M406 |  |  | Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm | [11 empty] | m |  |  |  | 3 |  | 28.5949 |  | 85.78
SICRO2 |  | M412 |  |  | Gastalho 10 x 2,0 cm | [11 empty] | m |  |  |  | 1.4 |  | 3.4509 |  | 4.83
SICRO2 |  | M609 |  |  | Tinta esmalte sintético semi-fosco | [11 empty] | l |  |  |  | 0.33 |  | 15.3556 |  | 5.07
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 95.68
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 7.5 |  |  |  | 6.51 | 95.67 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 109.68 |  |  |  | 142.58
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SICRO2 |  |  | 1A0140751 | Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC | [15 empty] | 2.5 |  |  | m3
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [5 empty] | UND | QTD | ULTILIZAÇÃO OPERATIVA |  |  | UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO |  |  | CUSTO OPERATIVO |  |  |  | CUSTO IMPRODUTIVO |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | E302 |  |  | Betoneira : menegotti : - 400 | [5 empty] | h | 1 | 1 |  |  | 0 |  |  | 17.26 |  |  |  | 14.13 |  | 17.26
SICRO2 |  | E304 |  |  | Transportador manual : ajs : - carrinho de mão 80 | [5 empty] | h | 3 | 0.69 |  |  | 0.31 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0 |  | 0.52
SICRO2 |  | E306 |  |  | (*) vibrador de concreto : diversos : vip-mt2 - de | [5 empty] | h | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 13.6 |  |  |  | 11.92 |  | 27.2
SICRO2 |  | E509 |  |  | Grupo gerador : heimer : gehmi-40 - 32,0 | [5 empty] | h | 1 | 1 |  |  | 0 |  |  | 22.41 |  |  |  | 0 |  | 22.41
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [24 empty] | 67.38
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | T604 |  |  | Pedreiro | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 13.27 |  | 13.27
SICRO2 |  | T701 |  |  | Servente | [11 empty] | h |  |  |  | 14 |  | 9.61 |  | 134.54
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 147.75
(A) ACRÉSCIMO DE MÃO-DE-OBRA (20,51%) | [24 empty] | 30.3
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 245.43
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 98.172
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | M202 |  |  | Cimento portland cp ii-32 | [11 empty] | kg |  |  |  | 200 |  | 0.84 |  | 168
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 168
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | 1A0071600 |  |  | Areia comercial | [11 empty] | m3 |  |  |  | 0.71 |  | 65 |  | 46.15
SICRO2 |  | 1A0071700 |  |  | Brita Comercial | [11 empty] | m3 |  |  |  | 0.74 |  | 140 |  | 103.6
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [24 empty] | 149.75
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
26.95 |  |  | 38.11 |  |  |  | 33.14 | 317.75 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 415.93 |  |  |  | 540.71
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 91466 | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - impostos e seguros. af_08/2015 | [15 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 3363 |  |  | Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm , alcance maximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao) | [11 empty] | un |  |  |  | 2.8e-06 |  | 106000 |  | 0.3
SINAPI |  | 37761 |  |  | Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima de 10685 kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 189 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria) | [11 empty] | un |  |  |  | 2.8e-06 |  | 303512.64 |  | 0.85
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [24 empty] | 1.15
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
1.15 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.15 |  |  |  | 1.5
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 93420 | Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - materiais na operação. af_03/2016 | [15 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 4221 |  |  | Oleo diesel combustivel comum | [11 empty] | l |  |  |  | 11.21 |  | 4.86 |  | 54.48
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 54.48
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.48 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 54.48 |  |  |  | 70.82
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 88288 | Nivelador com encargos complementares | [15 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 7595 |  |  | Nivelador | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 13.27 |  | 13.27
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 13.36
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 14.29
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 14.29
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | TERCEIRIZADO | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 37370 |  |  | Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 1.92 |  | 1.92
SINAPI |  | 37371 |  |  | Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.78 |  | 0.78
SINAPI |  | 37372 |  |  | Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.37 |  | 0.37
SINAPI |  | 37373 |  |  | Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.02 |  | 0.02
CUSTO TOTAL DO TERCEIRIZADO | [24 empty] | 3.09
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 88236 |  |  | Ferramentas (encargos complementares) - horista | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.68 |  | 0.68
SINAPI |  | 88237 |  |  | Epi (encargos complementares) - horista | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 1.1 |  | 1.1
SINAPI |  | 95352 |  |  | Curso de capacitação para nivelador (encargos complementares) - horista | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.09 |  | 0.09
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [24 empty] | 1.87
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.93 |  |  | 7.15 |  |  |  | 6.21 | 0.84 |  | 3.09 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 18.23 |  |  |  | 23.7
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 5928 | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. af_06/2014 | [15 empty] | 1 |  |  | chp
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 88286 |  |  | Motorista operador de munck com encargos complementares | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 16.36 |  | 16.36
SINAPI |  | 89259 |  |  | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - depreciação. af_06/2014 | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 14.05 |  | 14.05
SINAPI |  | 89260 |  |  | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - juros. af_06/2014 | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 2.95 |  | 2.95
SINAPI |  | 89262 |  |  | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - manutenção. af_06/2014 | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 26.33 |  | 26.33
SINAPI |  | 91466 |  |  | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - impostos e seguros. af_08/2015 | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 1.15 |  | 1.15
SINAPI |  | 91467 |  |  | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - materiais na operação. af_08/2015 | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 128.45 |  | 128.45
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [24 empty] | 189.29
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
44.47 |  |  | 6.76 |  |  |  | 5.87 | 128.45 |  | 3.73 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 189.28 |  |  |  | 246.06
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 88377 | Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares | [15 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 37623 |  |  | Operador de betoneira estacionaria/misturador (coletado caixa) | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 13.27 |  | 13.27
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 13.36
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 14.19
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 14.19
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | TERCEIRIZADO | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 37370 |  |  | Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 1.92 |  | 1.92
SINAPI |  | 37371 |  |  | Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.78 |  | 0.78
SINAPI |  | 37372 |  |  | Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.37 |  | 0.37
SINAPI |  | 37373 |  |  | Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.02 |  | 0.02
CUSTO TOTAL DO TERCEIRIZADO | [24 empty] | 3.09
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 88237 |  |  | Epi (encargos complementares) - horista | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 1.1 |  | 1.1
SINAPI |  | 95389 |  |  | Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.09 |  | 0.09
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [24 empty] | 1.19
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.83 |  |  | 7.15 |  |  |  | 6.21 | 0.26 |  | 3.09 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 17.54 |  |  |  | 22.8
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 89262 | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - manutenção. af_06/2014 | [15 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 3363 |  |  | Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm , alcance maximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao) | [11 empty] | un |  |  |  | 6.43e-05 |  | 106000 |  | 6.82
SINAPI |  | 37761 |  |  | Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima de 10685 kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 189 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria) | [11 empty] | un |  |  |  | 6.43e-05 |  | 303512.64 |  | 19.52
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [24 empty] | 26.34
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
26.34 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 26.33 |  |  |  | 34.23
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 88831 | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno. af_10/2014 | [15 empty] | 1 |  |  | chi
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 88826 |  |  | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - depreciação. af_10/2014 | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.24 |  | 0.24
SINAPI |  | 88827 |  |  | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - juros. af_10/2014 | [11 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.05 |  | 0.05
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [24 empty] | 0.29
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.39
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SEDOP |  |  | 050740 | Concreto c/ seixo fck= 25mpa (incl. preparo e lançamento) m3 | [15 empty] | 1 |  |  | m3
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO | [14 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | J00003 |  |  | Cimento | [11 empty] | sc |  |  |  | 7.33 |  | 40.63 |  | 297.82
SEDOP |  | J00005 |  |  | Areia | [11 empty] | m3 |  |  |  | 0.91 |  | 65 |  | 59.15
SEDOP |  | J00007 |  |  | Seixo lavado | [11 empty] | m3 |  |  |  | 0.84 |  | 146.54 |  | 123.09
SEDOP |  | M00008 |  |  | Betoneira eletrica - 320l | [11 empty] | h |  |  |  | 0.72 |  | 4.07 |  | 2.93
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [24 empty] | 0
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 88242 |  |  | Ajudante de pedreiro com encargos complementares | [11 empty] | h |  |  |  | 8 |  | 14.61 |  | 116.88
SINAPI |  | 88309 |  |  | Pedreiro com encargos complementares | [11 empty] | h |  |  |  | 5 |  | 18.37 |  | 91.85
SINAPI |  | 88377 |  |  | Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares | [11 empty] | h |  |  |  | 1.5 |  | 17.54 |  | 26.31
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [24 empty] | 235.04
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
5.9 |  |  | 89.9 |  |  |  | 78.11 | 4.64 |  | 56.49 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 235.04 |  |  |  | 305.55
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SICRO3 |  |  | 5915323 | Transporte com caminhão carroceria de 4 t - rodovia com revestimento primário | [15 empty] | 82.9969 |  |  | tkm
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [5 empty] | UND | QTD | ULTILIZAÇÃO OPERATIVA |  |  | UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO |  |  | CUSTO OPERATIVO |  |  |  | CUSTO IMPRODUTIVO |  | CUSTO TOTAL
SICRO3 |  | E9687 |  |  | Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 kw | [5 empty] | h | 1 | 1 |  |  | 0 |  |  | 106.45 |  |  |  | 38.95 |  | 106.45
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [24 empty] | 106.45
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 106.45
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 1.2826
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
1.28 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.28 |  |  |  | 1.66
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 88826 | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - depreciação. af_10/2014 | [15 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 10535 |  |  | Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, sem carregador | [11 empty] | un |  |  |  | 6.4e-05 |  | 3767.42 |  | 0.24
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [24 empty] | 0.24
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.24 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.24 |  |  |  | 0.31
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 89223 | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - manutenção. af_11/2014 | [15 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 36397 |  |  | Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, excluso carregador | [11 empty] | un |  |  |  | 6e-05 |  | 15325.09 |  | 0.92
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [24 empty] | 0.92
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.92 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.92 |  |  |  | 1.2
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 93418 | Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - juros. af_03/2016 | [15 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 36500 |  |  | Grupo gerador rebocavel, potencia *66* kva, motor a diesel | [11 empty] | un |  |  |  | 7.2e-06 |  | 61463.54 |  | 0.44
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [24 empty] | 0.44
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.44 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.44 |  |  |  | 0.57
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 95312 | Curso de capacitação para ajudante de pedreiro (encargos complementares) - horista | [15 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 6127 |  |  | Auxiliar de pedreiro | [11 empty] | h |  |  |  | 0.0102 |  | 9.96 |  | 0.1
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 0.1
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 0.1
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 0.1
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.05 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.13
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SICRO2 |  |  | 1A0030200 | Fornecimento de Aço CA-50 | [15 empty] | 1 |  |  | kg
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | AM04 |  |  | Aço d=6,3 mm ca 50 | [11 empty] | kg |  |  |  | 0.5 |  | 8.08 |  | 4.04
SICRO2 |  | AM05 |  |  | Aço d=10 mm ca 50 | [11 empty] | kg |  |  |  | 0.5 |  | 8.08 |  | 4.04
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [24 empty] | 8.08
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.08 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 8.08 |  |  |  | 10.5
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [8 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 95330 | Curso de capacitação para carpinteiro de fôrmas (encargos complementares) - horista | [15 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [11 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 1213 |  |  | Carpinteiro de formas | [11 empty] | h |  |  |  | 0.0093 |  | 13.27 |  | 0.12
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [24 empty] | 0.12
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 0.12
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [24 empty] | 0.12
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  | TERCEIRIZADO |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.05 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.12 |  |  |  | 0.16

## MEMÓRIA
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE 5 PONTES EM CONCRETO ARMADO DE 10,00mx6,00mx3,00m SOBRE O IGARAPÉ.DO ENGENHO, IGARAPÉ PURAQUEQUARINHA, IGARAPÉ DO ARRAIAL, IGARAPÉ DO ARIORÉ E IGARAPÉ DO PATAUATEUA (ESTIVA DO BONITO), NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA | [9 empty] | PONTE 2 | 1 | ATÉ | 20 | 440
LOCAL: | TRECHOS: VILA DO ENGENHO, VILA DO PURAQUEQUARINHA/FAZENDA GAVIÃO REAL, VILA DO ARRAIAL, VILA DO ARIORÉ E TRECHO ESTIVA DO BONITO. | [9 empty] | PONTE 3 | 1 | 21 | 40 | 660
MEMÓRIA DE CÁLCULO | [10 empty] | PONTE 4 | 1 | 41 | 60 | 880
[11 empty] | DESMOB | 1
1.0 - SERVIÇOS GERAIS
1.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 - Mobilização Geral de Pessoal e Euipamentos
Quantidade Total = |  |  | 1 | und |  |  |  |  | 1
1.1.2 - Licenças e taxas da obra (até 500m2)
Quantidade Total = |  |  | 1 | und |  |  |  |  | 1
1.1.3 - Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em poste madeira
Quantidade Total = |  |  | 1 | und |  |  |  |  | 1
1.1.4 - Barracão de madeira (incl. instalações)
Largura (L) = | 5 | Comprimento (C) = |  | 30
Quantidade Total = |  |  | 150 | M² |  |  |  |  | 1
1.1.5 - Placa da Obra Padrão SETRAN (m²)
Altura H = |  | 3 |  | Largura (L) = |  | 4
QUANTIDADE = |  | 2
Quantidade Total = |  |  | 24 | M² |  |  |  |  | 1
1.6 - Locação de Caminhonete a Disel tipo utilitário - Pick Up Cabinhe Dupla
Prazo de execução = |  | 0 | meses
Quantidade Total = |  |  | 0 | meses
1.1.6 - Sinalização / Siga-Pare (UND)
Quantidade Total = |  |  | 1 | und
2.0 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | PONTE DO ENGENHO (10,00m x 6,00m x 3,00m)
2.1 - INSTALAÇÃO DO CANTEIRO | [9 empty] | 1
2.1.1 - Placa de Sinalização de Advertência/Perigo | [9 empty] | 2
Altura (H) = |  | 0.8 |  | Largura (L) = |  | 2
Quantidade (Q) = |  | 16
Quantidade Total = |  |  | 25.6 | M² |  |  |  |  | 1
2.1.2 - Projeto executivo
Largura da Ponte = |  |  | 6
Comprimento da Ponte = |  |  | 10
Quantidade Total = |  |  | 60 | M² |  |  |  |  | 1
2.1.3 - Furo de sondagem
Quantidade Total = |  |  | 2 | und |  |  |  |  | 1
2.1.4 - Locação da Obra (m²)
Comprimento da Ponte (Cp) = |  | 10 | Largura da Ponte (L) = |  |  | 6
Comprimento das alas = |  | 4.65 | Largura da Ponte + Largura das alas = |  |  |  | 15
Quantidade Total = |  |  |  | 129.75 |  | m² |  |  | 1
2.1.5 - Locação de Grupo Gerador de 40Kva - Motor Disel (h)
Tempo de Execução da ponte (Tep) = |  |  | 4 | Quant. De Horas Trabalhadas em 1 mês (Hm) = |  |  |  | 220
Tempo de utlização (meses) = |  | 2 |  | Comprimento da Ponte (m) |  |  | 10
Quantidade Total = |  |  |  | 440 |  |  |  |  | 1
2.1.6 - Desvio Provisório - "Pontilhão"
Comprimento do pontilhão = |  |  | 6 | m
Quantidade de Longarinas = |  | 4 | Und
Comprimento do Pontilhão = |  | 6 | m | Quantidade total de Longarinas = |  |  | 24 | m
Quantidade Total = |  | 0 | m | [5 empty] | 0
2.1.7 - Escavação mecânica para encontro de pontes
nº de Encontros = | [6 empty] | 2 | Und.
Largura = | [6 empty] | 7 | m
Comprimento médio de Escavação nas Cabeças (Cme) = | [6 empty] | 50 | m
Altura média de Escavação nas Cabeças (Hme) = | [6 empty] | 0.25 | m
Empolamento = | [6 empty] | 1.3
Quantidade Total = |  |  |  | 0 | m³ |  |  |  | 0
2.1.8 - Aterro para encontro de pontes
nº de Encontros = | [6 empty] | 2 | Und.
Largura = | [6 empty] | 7 | m
Comprimento médio de Escavação nas Cabeças (Cme) = | [6 empty] | 50 | m
Altura média de Escavação nas Cabeças (Hme) = | [6 empty] | 0.025 | m |  | 0.1
Quantidade Total = |  |  |  | 0 | m³ |  |  |  | 0
2.1.6 - Desmonte de Ponte de madeira existênte
Comprimento da ponte existênte = |  |  |  | 6 | m
Largura da existênte = |  |  |  | 4 | m
Quantidade Total = |  |  |  | 24 | m² |  |  |  | 1
2.1.10 - Escoramento com madeira de OAE - Ponte Branca (m³)
Comprimento (Cp) = |  |  |  | 10 | m |  |  |  |  | 1
Largura (Lp) = |  |  |  | 3 | m |  |  |  |  | 0.5
Altura (Hp) = |  |  |  | 1.5 | m |  |  |  |  | 0.5
Quantidade Total = |  |  |  | 0 | m³ |  |  |  | 0
2.2 - INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS
2.2.1 - Escavação mecânica
Largura da Cabeça da Ponte (Lcp) = | [6 empty] | 6 | m
Comprimento da Ala da Ponte (Cap) = | [6 empty] | 4.65 | m
nº de Ala por cabeça (Nac) = | [6 empty] | 2 | Und.
nº de Cabeças (Nc) = | [6 empty] | 2 | Und.
Largura média escavação da Ala (Lea) = | [6 empty] | 0.5 | m
Altura média escavação da Ala (Hea) = | [6 empty] | 0.45 | m |  | 0.15
Volume escavação alas = |  |  |  | 6.885
nº de Cabeças (Nc) = | [6 empty] | 2 | Und.
Largura da Cabeça da Ponte (Lcp) = | [6 empty] | 6 | m
Comprimento médio de Escavação nas Cabeças (Cme) = | [6 empty] | 6.5 | m
Altura média de Escavação nas Cabeças (Hme) = | [6 empty] | 0.45 | m
Volume escavação encontros = |  |  |  | 35.1 | m³
Empolamento = |  |  |  | 1.3
Quantidade Total = |  |  |  | 54.5805 | m³ |  |  |  | 1
2.2.2 - Aterro c/ compactação para encontro de pontes
Largura da Cabeça da Ponte (Lcp) = | [6 empty] | 6 | m
Comprimento da Ala da Ponte (Cap) = | [6 empty] | 4.65 | m
nº de Ala por cabeça (Nac) = | [6 empty] | 2 | Und.
nº de Cabeças (Nc) = | [6 empty] | 2 | Und.
Largura da Ala (Lea) = | [6 empty] | 0.2 | m
Altura média escavação da Ala (Hea) = | [6 empty] | 0.45 | m
Volume escavação alas = |  |  |  | 2.754
Largura bloco das alas = | [6 empty] | 0.6 | m
Altura bloco das alas = | [6 empty] | 0.6 | m
Comprimento bloco das alas = | [6 empty] | 0.6 | m
Quantidade bloco das alas = | [6 empty] | 4 | m
Volume alas + Blocos das alas = |  |  |  | 3.618
Volume escavado sem empolamento = |  |  |  | 41.985 | m³
Quantidade Total = |  |  |  | 38.367 | m³ |  |  |  | 1
2.2.3 - Esgotamento com moto-bomba (h)
Dias Trabalhados = |  |  | 60 | x | Horas/Dia Trabalhado = |  |  | 8
Consumo = |  |  |  | 480 |  |  |  |  | 1
2.2.4 - Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação
Quantidade de Estacas por ala = | [6 empty] | 1 | und
Quantidade de alas = | [6 empty] | 4 | und
Comprimento médio das estacas = | [6 empty] | 10.25 | m
Quantidade Total = |  |  |  | 41 | m |  |  |  | 1
2.2.5 - Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm
Quantidade de Estacas por ala = | [6 empty] | 1 | Und.
Quantidade de alas = | [6 empty] | 4 | Und.
Quantidade Total = |  |  |  | 4 | und |  |  |  | 1
2.2.6 - Escavação Manual Blocos das alas
Largura Escavação do Bloco dos Encontro (Lbe) = | [6 empty] | 0.6 | m
Comprimento Escavação do Bloco dos Encontros (Cbe) = | [6 empty] | 0.6 | m
Altura Escavação do Bloco dos Encontros (Hbe) = | [6 empty] | 0.7 | m
Quantidade de blocos por ala = | [6 empty] | 1 | Und.
Quantidade de alas = | [6 empty] | 4 | Und.
Quantidade Total = |  |  |  | 1.008 | m³ |  |  |  | 1
2.2.7 - Execução de lastro em concreto magro para blocos das alas e alas
Largura da forma do Bloco (Lb) = | [6 empty] | 0.6 | m
Comprimento da forma do Bloco (Cb) = | [6 empty] | 0.6 | m
Altura do Lastro = | [6 empty] | 0.1 | m
Quantidade de Blocos Alas = | [6 empty] | 4 | und
Comprimento total das alas = | [6 empty] | 15.3 | m
Expessura do lastro para alas = | [6 empty] | 0.4 | m
Quantidade Total = | [6 empty] | 0.756 | m³ | 1
2.2.8 - Forma tabuas madeira Blocos das alas
Largura do Bloco dos Encontro (Lbe) = | [6 empty] | 0.6 | m
Comprimento do Bloco dos Encontros (Cbe) = | [6 empty] | 0.6 | m
Altura do Bloco dos Encontros (Hbe) = | [6 empty] | 0.7 | m
Quantidade de blocos por ala = | [6 empty] | 1 | Und.
Quantidade de alas = | [6 empty] | 4 | Und.
Quantidade Total = | [6 empty] | 6.944 | m² | 1
2.2.9 - Concreto Fck 35 Mpa
Largura do Bloco dos Encontro (Lbe) = | [6 empty] | 0.6 | m
Comprimento do Bloco dos Encontros (Cbe) = | [6 empty] | 0.6 | m
Altura do Bloco dos Encontros (Hbe) = | [6 empty] | 0.7 | m
Quantidade de blocos por ala = | [6 empty] | 1 | Und.
Quantidade de alas = | [6 empty] | 4 | Und.
Quantidade Total = | [5 empty] | 1.008 | m³ |  | 1
2.2.10 - Armação p/ concreto
Volume de concreto = | [6 empty] | 1.008 | m³
Quantidade de ferragem/m³ = | [6 empty] | 150 | kg
Quantidade Total = | [5 empty] | 151.2 | kg |  | 1
2.3 - INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO
2.3.1 - Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação
Comprimento da Ponte = | [6 empty] | 10 | m
Tamanho do Vão = | [6 empty] | 10 | m
Quantidade de Vãos = | [6 empty] | 1 | und
Número de Linhas de estacas = | [6 empty] | 2 | und
Quantidade de Estacas apoio intermediário = | [6 empty] | 10 | und
Quantidade de apoio intermediário = | [6 empty] | 0 | und
Quantidade de Estacas apoio encontros = | [6 empty] | 6 | und
Quantidade de apoio encontros = | [6 empty] | 2 | und
Total de estacas = | [6 empty] | 12 | und
Comprimento médio de uma estaca = | [6 empty] | 11 | m
Quantidade Total = |  |  |  | 132 | m |  |  |  | 1
2.3.2 - Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm
Quantidade de Linhas de Estacas = | [6 empty] | 2 | Und.
Quantidade de estacas por linha = | [6 empty] | 6 | Und.
Quantidade Total = |  |  |  | 12 | und |  |  |  | 1
2.3.3 - Forma tabuas madeira (m²) - Blocos do tabuleiro
Blocos dos encntros
Largura da forma do Bloco (Lb) = | [6 empty] | 1.3 | m
Comprimento da forma do Bloco (Cb) = | [6 empty] | 6 | m
Altura do Bloco (Hb) = | [6 empty] | 1 | m
Quantidade de Blocos do Tabuleiro - Encontros = | [6 empty] | 2 | und
Área forma Blocos Encontros = | [6 empty] | 44.8 | m²
Blocos intermediários
Largura da forma do Bloco (Lb) = | [6 empty] | 1.3 | m
Comprimento da forma do Bloco (Cb) = | [6 empty] | 6 | m
Altura do Bloco (Hb) = | [6 empty] | 1 | m
Quantidade de Blocos do Tabuleiro - Intermediários = | [6 empty] | 0 | und
Área forma Blocos Encontros = | [6 empty] | 0 | m²
Quantidade Total = |  |  |  | 44.8 | m² |  |  |  | 1
2.3.4 - Concreto Fck 35 Mpa
Blocos dos encontros
Largura da forma do Bloco (Lb) = | [6 empty] | 1.3 | m
Comprimento da forma do Bloco (Cb) = | [6 empty] | 6 | m
Altura do Bloco (Hb) = | [6 empty] | 1 | m
Quantidade de Blocos do Tabuleiro - Encontros = | [6 empty] | 2 | und
Área forma Blocos Encontros = | [6 empty] | 15.6 | m³
Blocos intermediários
Largura da forma do Bloco (Lb) = | [6 empty] | 1.3 | m
Comprimento da forma do Bloco (Cb) = | [6 empty] | 6 | m
Altura do Bloco (Hb) = | [6 empty] | 1 | m
Quantidade de Blocos do Tabuleiro - Intermediários = | [6 empty] | 0 | und
Área forma Blocos Intermediário = | [6 empty] | 0 | m³
Quantidade Total = |  |  |  | 15.6 | m³ |  |  |  | 1
2.3.5 - Armação p/ concreto
Volume de concreto = | [6 empty] | 15.6 | m³
Quantidade de ferragem/m³ = | [6 empty] | 150 | kg
Quantidade Total = | [5 empty] | 2340 | kg |  | 1
2.3.6 - Aparelho de apoio tipo neopreme fretado (dm³)
Largura do Neoprene = |  | 0.4 | m | = | 4 | dm
Comprimento do Neoprene = |  | 0.5 | m | = | 5 | dm
Altura do Neoprene = |  | 0.04 | m | = | 0.4 | dm
Volume total de 1 aparelho de apoio = | [6 empty] | 8 | dm³
nº Total de Longarinas = | [6 empty] | 3 | Und.
Quantidade Total = | [5 empty] | 48 | dm³ |  | 1
2.4 - SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS
2.4.1.1 - Forma das alas em tabuas madeira (m²)
Área de Forma conforme corqui a baixo = | [5 empty] | 113.4 | m² |  | 1
nº de Cabeças (Nc) = | [5 empty] | 1
4.65 |  |  |  |  | 4.65 |  |  | Escada acesso
1.5 | [5 empty] | 1.5 | Forma estimada duas alas= 27 m2
1.5 |  |  |  | 3 |  | 1.5 | Concreto estimada duas alas= 2,95m3
2 | 2.65 | 6 |  | 2.65 |  | 2 | Forma estimada duas alas= 442 kg/m3
Espessura da Ala = |  | 0.2
2.4.1.2 - Concreto Fck 35 Mpa
Volume de Concreto conforme corqui das alas = | [5 empty] | 11.53 | m³ |  | 1
2.4.1.3 - Armação p/ concreto
Volume de concreto = | [6 empty] | 11.53 | m³
Quantidade de ferragem/m³ = | [6 empty] | 150 | kg
Volume de Concreto conforme corqui das alas = | [5 empty] | 1729.5 | kg |  | 1
2.4.2.1 - Forma da laje de transição em tabuas madeira (m²)
Largura da Ponte (Lp) = | [6 empty] | 6 | m
nº de Cabeças (Nc) = | [6 empty] | 2 | und.
Comprimento da Laje de Transição (Clt) = | [6 empty] | 4 | m
Espessura do Tbuleiro na Extremidade (Ete) = | [6 empty] | 0.19 | m
Espessura do Tabuleiro no Centro (Etc) = | [6 empty] | 0.29 | m
Espessura média do Tabuleiro (Emt) = | [6 empty] | 0.24 | m
Quantidade Total = | [5 empty] | 9.6 | m² |  | 1
2.4.2.2 - Concreto Fck 35 Mpa - laje de transição
Largura da Ponte (Lp) = | [6 empty] | 6 | m
Comprimento da Laje de Transição (Clt) = | [6 empty] | 4 | m
Espessura média do Tabuleiro (Emt) = | [6 empty] | 0.24 | m
nº de Cabeças (Nc) = | [6 empty] | 2 | und.
Quantidade Total = | [5 empty] | 11.52 | m³ |  | 1
2.4.2.3 - Armação p/ concreto - laje de transição
Volume de concreto = | [6 empty] | 11.52 | m³
Quantidade de ferragem/m³ = | [6 empty] | 180 | kg
Quantidade Total = | [5 empty] | 2073.6 | kg |  | 1
2.5 - SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO
2.5.1.1 - Forma das Transversinas
Quantidade de Transversinas = | [6 empty] | 2 | und
Altura da forma da Transversinas = | [6 empty] | 0.8 | m
Largura da forma da Transversinas = | [6 empty] | 0.4 | m
Comprimento da forma da Transversinas = | [6 empty] | 6.4 | m
Quantidade Total = | [5 empty] | 10.88 | m² |  | 1
2.5.1.2 - Concreto Fck 35 Mpa das Transversinas
Quantidade de transversinas = | [6 empty] | 2 | und
Comprimento das Vigas transversinas = | [6 empty] | 6.4 | m
Altura das Vigas transversinas = | [6 empty] | 0.4 | m
Largura das Vigas transversinas = | [6 empty] | 0.7 | m
Quantidade Total = | [5 empty] | 3.584 | m³ |  | 1
2.5.1.3 - Armação p/ concreto - Transversinas
Volume de concreto = | [6 empty] | 3.584 | m³
Quantidade de ferragem/m³ = | [6 empty] | 180 | kg
Quantidade Total = | [5 empty] | 645.12 | kg |  | 1
2.5.2.1 - Forma das Vigas
Quantidade de vigas longarina por vão = | [6 empty] | 3 | und
Número de vãos = | [6 empty] | 1 | und
Tamanho do vão/Comprimento da Viga longarina = | [6 empty] | 10 | m
Altura da forma das Vigas = | [6 empty] | 1 | m
Largura média da forma das Vigas = | [6 empty] | 0.4 | m
Quantidade Total = | [5 empty] | 62.4 | m² |  | 1
2.5.2.2 - Concreto Fck 35 Mpa - Vigas
Quantidade de vigas longarinas = | [6 empty] | 3 | und
Comprimento das Vigas longarinas = | [6 empty] | 10 | m
Altura 1 das Vigas longarinas = | [6 empty] | 0.95 | m
Largura 1 das Vigas longarinas = | [6 empty] | 0.3 | m
Altura 2 das Vigas longarinas = | [6 empty] | 0.05 | m
Largura 2 das Vigas longarinas = | [6 empty] | 0.4 | m
Vol. 1 longarinas = | [6 empty] | 8.55 | m³
Vol. 2 longarinas = | [6 empty] | 0.6 | m³
Quantidade Total = | [5 empty] | 9.15 | m³ |  | 1
2.5.2.3 - Armação p/ concreto - Vigas
Volume de concreto = | [6 empty] | 9.15 | m³
Quantidade de ferragem/m³ = | [6 empty] | 180 | kg
Quantidade Total = | [5 empty] | 1647 | kg |  | 1
2.5.3.1 - Escoramento em cibramento de madeira para tabuleiro (m³)
Comprimento da ponte = |  | 10 | m
Largura da Ponte = |  | 6 | m
Altura do Escoramento = |  | 1 | m
Quantidade Total = | [5 empty] | 60 | m³ |  | 1
2.5.3.2 - Forma tabuas madeira - Tabuleiro (m²)
Comprimento da ponte = |  | 10 | m
Largura da Ponte = |  | 6 | m
Quantidade Total = | [5 empty] | 60 | m² |  | 1
2.5.3.3 - Concreto Fck 35 Mpa - Tabuleiro
Comprimento da ponte = |  | 10 | m
Largura da Ponte = |  | 6 | m
Expessura da Laje = |  | 0.24 | m
Quantidade Total = | [5 empty] | 14.4 | m³ |  | 1
2.5.3.4 - Armação p/ concreto - Tabuleiro
Volume de concreto = | [6 empty] | 14.4 | m³
Quantidade de ferragem/m³ = | [6 empty] | 180 | kg
Quantidade Total = | [5 empty] | 2592 | kg |  | 1
2.6 - SERVIÇOS AUXILIARES
2.6.1 - Fornecimento e execução de junta de dilatação jeene
Quantidade de Juntas de dilatação - transversal = | [5 empty] | 2 | und
Largura da Ponte = | [5 empty] | 6 | m
Quantidade Total = | [5 empty] | 12 | m
Quantidade de Juntas de dilatação - Longitudinal = | [5 empty] | 1
Comprimento da ponte = | [5 empty] | 10
Quantidade Total = | [5 empty] | 10 | m
Quantidade Total = | [5 empty] | 22 | m |  | 1
2.6.2 - Guarda Corpo de Ponte em concreto armado 10x10cm c/ 3 travessas e peitoril h=1,02m moldado in loco
Forma |  | Comp (m) | Larg (m) | Alt (m) | Quant | Area (m2) | Comp Ponte (m) | Coeficiente consumo (m)
Pilares 10x10 |  | 0.15 | 0.1 | 1.02 | 12 | 6.12
Travessas 10x10 |  | 0.15 | 0.1 | 1.46 | 18 | 9.198
[5 empty] | Total | 15.318 | 10 | 1.5318
Concreto 25 Mpa |  | Comp (m) | Larg (m) | Alt (m) | Quant | Vol (m3)
Pilares 10x10 |  | 0.1 | 0.1 | 1.02 | 12 | 0.1224
Travessas 10x10 |  | 0.1 | 0.1 | 1.46 | 18 | 0.2628
[5 empty] | Total | 0.3852 | 10 | 0.03852
Armação p/ concreto |  | Vol (m3)
|  | 0.3852 | 120 | 46.224 | kg |  | 10 | 4.6224
Comprimento da Ponte = | [5 empty] | 10 | m
[5 empty] | Lados = | 1 | und
[5 empty] | Total | 10 | m
1
2.6.3 - Execução de guarda rodas de concreto tipo new jersey simples (m)
Comprimento da Ponte = | [5 empty] | 10
Nº de lados com barreiras = | [5 empty] | 1
Quantidade Total = | [5 empty] | 10 |  |  | 1
2.6.4 - Execução de drenos Ø 3" (und)
Numero de Vãos = |  | 1
Número de Dreno/Vão = |  | 3
Lados com Dreno = |  | 2
Quantidade Total = | [6 empty] | 6 | und | 1
2.7 - SERVIÇOS FINAIS
2.7.1 - Exucução de pintura de sinalização (m²)
| b = | 0.1
| 0.8 |  | 0.80623 | Comprimento da Ponte = |  |  | 10
0.2
Área Frontal Barreiras = |  | 0.24
Área do Guarda Rodas lado de dentro = |  |  | 8.0623 | Somatória Àreas = |  |  | 16.3023
Área do Guarda Rodas lado de fora = |  |  | 8
Número de lados com Barreiras = |  |  | 1
Área = | 16.3023 | x | 1 | = | 16.3023 |  | m² |  | 1
2.7.2 - Placas de sinalização (m²)
- Fornecimento e instalação de placa refletiva de identificação nominal, fundo verde, 2,00m X 1,00m , contendo nome do rio e extensão da ponte - 2und (m²)
Largura = |  | 2 | Altura = |  | 1 | Quantidade = |  | 2
LarguraXAlturaXQuantidade | [5 empty] | 4
- Fornecimento e instalação de placa refletiva de sinalização vertical de regulamentação de obrigação Proibido Ultrapassar Ø=0,9m - 2 und (m²)
Diâmetro= |  | 0.9 | Área = |  | 0.63585 | Quantidade = |  | 2
ÁreaXQuantidade | [5 empty] | 1.2717
- Fornecimento e instalação de placa refletiva de sinalização vertical de advertência, fundo laranja amarelado, Cuidado Ponte a 100m, 2,00m X 1,00m - 2 und (m²)
Largura = |  | 2 | Altura = |  | 1 | Quantidade = |  | 2
LarguraXAlturaXQuantidade | [5 empty] | 4
- Fornecimento e instalação de placa refletiva de sinalização vertical de marcadores de alinhamento, fundo preto e seta amarela, 0,50 X 0,60 - 16 und (m²)
Largura = |  | 0.5 | Altura = |  | 0.6 | Quantidade = |  | 16
LarguraXAlturaXQuantidade | [5 empty] | 4.8
Total Quantidades = |  |  | 14.0717 | m² |  |  |  |  | 1
3.0 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | PONTE DO PURAQUEQUARINHA (10,00m x 6,00m x 3,00m)
3.1 - INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
3.1.1 - Mobilização Local de Pessoal e Euipamentos
Total Quantidades = | [5 empty] | 0 | und
3.1.1 - Placa de Sinalização de Advertência/Perigo
Altura (H) = |  | 0.8 |  | Largura (L) = |  | 2
Quantidade (Q) = |  | 16
Quantidade Total = |  |  | 25.6 | M² |  |  |  |  | 1
3.1.2 - Projeto executivo
Largura da Ponte = |  |  | 6
Comprimento da Ponte = |  |  | 10
Quantidade Total = |  |  | 60 | M² |  |  |  |  | 1
3.1.3 - Furo de sondagem
Quantidade Total = |  |  | 2 | und |  |  |  |  | 1
3.1.4 - Locação da Obra (m²)
Comprimento da Ponte (Cp) = |  | 10 | Largura da Ponte (L) = |  |  | 6
Comprimento das alas = |  | 4.65 | Largura da Ponte + Largura das alas = |  |  |  | 15
Quantidade Total = |  |  |  | 129.75 |  | m² |  |  | 1
3.1.5 - Locação de Grupo Gerador de 40Kva - Motor Disel (h)
Tempo de Execução da ponte (Tep) = |  |  | 4 | Quant. De Horas Trabalhadas em 1 mês (Hm) = |  |  |  | 220
Tempo de utlização (meses) = |  | 2
Quantidade Total = |  |  |  | 440 |  |  |  |  | 1
3.1.6 - Desvio Provisório - "Pontilhão"
Comprimento do pontilhão = |  |  | 10 | m
Quantidade de Longarinas = |  | 4 | Und
Comprimento do Pontilhão = |  | 10 | m | Quantidade total de Longarinas = |  |  | 40 | m
Quantidade Total = |  | 0 | m | [5 empty] | 0
3.1.7 - Escavação mecânica para encontro de pontes
nº de Encontros = | [6 empty] | 2 | Und.
Largura = | [6 empty] | 7 | m
Comprimento médio de Escavação nas Cabeças (Cme) = | [6 empty] | 50 | m
Altura média de Escavação nas Cabeças (Hme) = | [6 empty] | 0.25 | m
Empolamento = | [6 empty] | 1.3
Quantidade Total = |  |  |  | 0 | m³ |  |  |  | 0
3.1.8 - Aterro para encontro de pontes
nº de Encontros = | [6 empty] | 2 | Und.
Largura = | [6 empty] | 7 | m
Comprimento médio de Escavação nas Cabeças (Cme) = | [6 empty] | 50 | m
Altura média de Escavação nas Cabeças (Hme) = | [6 empty] | 0.025 | m |  | 0.1
Quantidade Total = |  |  |  | 0 | m³ |  |  |  | 0
3.1.6 - Desmonte de Ponte de madeira existênte
Comprimento da ponte existênte = |  |  |  | 10 | m
Largura da existênte = |  |  |  | 4 | m
Quantidade Total = |  |  |  | 40 | m² |  |  |  | 1
3.1.10 - Escoramento com madeira de OAE - Ponte Branca (m³)
Comprimento (Cp) = |  |  |  | 10 | m |  |  |  |  | 1
Largura (Lp) = |  |  |  | 3 | m |  |  |  |  | 0.5
Altura (Hp) = |  |  |  | 1.5 | m |  |  |  |  | 0.5
Quantidade Total = |  |  |  | 0 | m³ |  |  |  | 0
3.2 - INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS
3.2.1 - Escavação mecânica
Largura da Cabeça da Ponte (Lcp) = | [6 empty] | 6 | m
Comprimento da Ala da Ponte (Cap) = | [6 empty] | 4.65 | m
nº de Ala por cabeça (Nac) = | [6 empty] | 2 | Und.
nº de Cabeças (Nc) = | [6 empty] | 2 | Und.
Largura média escavação da Ala (Lea) = | [6 empty] | 0.5 | m
Altura média escavação da Ala (Hea) = | [6 empty] | 0.45 | m |  | 0.15
Volume escavação alas = |  |  |  | 6.885
nº de Cabeças (Nc) = | [6 empty] | 2 | Und.
Largura da Cabeça da Ponte (Lcp) = | [6 empty] | 6 | m
Comprimento médio de Escavação nas Cabeças (Cme) = | [6 empty] | 6.5 | m
Altura média de Escavação nas Cabeças (Hme) = | [6 empty] | 0.45 | m
Volume escavação encontros = |  |  |  | 35.1 | m³
Empolamento = |  |  |  | 1.3
Quantidade Total = |  |  |  | 54.5805 | m³ |  |  |  | 1
3.2.2 - Aterro c/ compactação para encontro de pontes
Largura da Cabeça da Ponte (Lcp) = | [6 empty] | 6 | m
Comprimento da Ala da Ponte (Cap) = | [6 empty] | 4.65 | m
nº de Ala por cabeça (Nac) = | [6 empty] | 2 | Und.
nº de Cabeças (Nc) = | [6 empty] | 2 | Und.
Largura da Ala (Lea) = | [6 empty] | 0.2 | m
Altura média escavação da Ala (Hea) = | [6 empty] | 0.45 | m
Volume escavação alas = |  |  |  | 2.754
Largura bloco das alas = | [6 empty] | 0.6 | m
Altura bloco das alas = | [6 empty] | 0.6 | m
Comprimento bloco das alas = | [6 empty] | 0.6 | m
Quantidade bloco das alas = | [6 empty] | 4 | m
Volume alas + Blocos das alas = |  |  |  | 3.618
Volume escavado sem empolamento = |  |  |  | 41.985 | m³
Quantidade Total = |  |  |  | 38.367 | m³ |  |  |  | 1
3.2.3 - Esgotamento com moto-bomba (h)
Dias Trabalhados = |  |  | 60 | x | Horas/Dia Trabalhado = |  |  | 8
Consumo = |  |  |  | 480 |  |  |  |  | 1
3.2.4 - Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação
Quantidade de Estacas por ala = | [6 empty] | 1 | und
Quantidade de alas = | [6 empty] | 4 | und
Comprimento médio das estacas = | [6 empty] | 10.25 | m
Quantidade Total = |  |  |  | 41 | m |  |  |  | 1
3.2.5 - Arrasamento de estacas
Quantidade de Estacas por ala = | [6 empty] | 1 | Und.
Quantidade de alas = | [6 empty] | 4 | Und.
Quantidade Total = |  |  |  | 4 | und |  |  |  | 1
3.3.6 - Escavação Manual Blocos das alas
Largura Escavação do Bloco dos Encontro (Lbe) = | [6 empty] | 0.6 | m
Comprimento Escavação do Bloco dos Encontros (Cbe) = | [6 empty] | 0.6 | m
Altura Escavação do Bloco dos Encontros (Hbe) = | [6 empty] | 0.7 | m
Quantidade de blocos por ala = | [6 empty] | 1 | Und.
Quantidade de alas = | [6 empty] | 4 | Und.
Quantidade Total = |  |  |  | 1.008 | m³ |  |  |  | 1
3.2.7 - Execução de lastro em concreto magro para blocos das alas e alas
Largura da forma do Bloco (Lb) = | [6 empty] | 0.6 | m
Comprimento da forma do Bloco (Cb) = | [6 empty] | 0.6 | m
Altura do Lastro = | [6 empty] | 0.1 | m
Quantidade de Blocos Alas = | [6 empty] | 4 | und
Comprimento total das alas = | [6 empty] | 15.3 | m
Expessura do lastro para alas = | [6 empty] | 0.4 | m
Quantidade Total = | [6 empty] | 0.756 | m³ | 1
3.2.8 - Forma tabuas madeira Blocos das alas
Largura do Bloco dos Encontro (Lbe) = | [6 empty] | 0.6 | m
Comprimento do Bloco dos Encontros (Cbe) = | [6 empty] | 0.6 | m
Altura do Bloco dos Encontros (Hbe) = | [6 empty] | 0.7 | m
Quantidade de blocos por ala = | [6 empty] | 1 | Und.
Quantidade de alas = | [6 empty] | 4 | Und.
Quantidade Total = | [6 empty] | 6.944 | m² | 1
3.2.9 - Concreto Fck 35 Mpa
Largura do Bloco dos Encontro (Lbe) = | [6 empty] | 0.6 | m
Comprimento do Bloco dos Encontros (Cbe) = | [6 empty] | 0.6 | m
Altura do Bloco dos Encontros (Hbe) = | [6 empty] | 0.7 | m
Quantidade de blocos por ala = | [6 empty] | 1 | Und.
Quantidade de alas = | [6 empty] | 4 | Und.
Quantidade Total = | [5 empty] | 1.008 | m³ |  | 1
3.2.10 - Armação p/ concreto
Volume de concreto = | [6 empty] | 1.008 | m³
Quantidade de ferragem/m³ = | [6 empty] | 150 | kg
Quantidade Total = | [5 empty] | 151.2 | kg |  | 1
3.3 - INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO
3.3.1 - Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação
Comprimento da Ponte = | [6 empty] | 10 | m
Tamanho do Vão = | [6 empty] | 10 | m
Quantidade de Vãos = | [6 empty] | 1 | und
Número de Linhas de estacas = | [6 empty] | 2 | und
Quantidade de Estacas apoio intermediário = | [6 empty] | 6 | und
Quantidade de apoio intermediário = | [6 empty] | 0 | und
Quantidade de Estacas apoio encontros = | [6 empty] | 6 | und
Quantidade de apoio encontros = | [6 empty] | 2 | und
Total de estacas = | [6 empty] | 12 | und
Comprimento médio de uma estaca = | [6 empty] | 11 | m
Quantidade Total = |  |  |  | 132 | m |  |  |  | 1
3.3.2 - Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm
Quantidade de Linhas de Estacas = | [6 empty] | 2 | Und.
Quantidade de estacas por linha = | [6 empty] | 6 | Und.
Quantidade Total = |  |  |  | 12 | und |  |  |  | 1
3.3.3 - Forma tabuas madeira (m²) - Blocos do tabuleiro
BLOCOS DOS ENCONTROS
Largura da forma do Bloco (Lb) = | [6 empty] | 1.3 | m
Comprimento da forma do Bloco (Cb) = | [6 empty] | 6 | m
Altura do Bloco (Hb) = | [6 empty] | 1 | m
Quantidade de Blocos do Tabuleiro - Encontros = | [6 empty] | 2 | und
Área forma Blocos Encontros = | [6 empty] | 44.8 | m²
BLOCOS INTERMEDIÁRIOS
Largura da forma do Bloco (Lb) = | [6 empty] | 1.3 | m
Comprimento da forma do Bloco (Cb) = | [6 empty] | 6 | m
Altura do Bloco (Hb) = | [6 empty] | 1 | m
Quantidade de Blocos do Tabuleiro - Intermediários = | [6 empty] | 0 | und
Área forma Blocos Encontros = | [6 empty] | 0 | m²
Quantidade Total = |  |  |  | 44.8 | m² |  |  |  | 1
3.3.4 - Concreto Fck 35 Mpa
BLOCOS DOS ENCONTROS
Largura da forma do Bloco (Lb) = | [6 empty] | 1.3 | m
Comprimento da forma do Bloco (Cb) = | [6 empty] | 6 | m
Altura do Bloco (Hb) = | [6 empty] | 1 | m
Quantidade de Blocos do Tabuleiro - Encontros = | [6 empty] | 2 | und
Área forma Blocos Encontros = | [6 empty] | 15.6 | m³
BLOCOS INTERMEDIÁRIOS
Largura da forma do Bloco (Lb) = | [6 empty] | 1.3 | m
Comprimento da forma do Bloco (Cb) = | [6 empty] | 6 | m
Altura do Bloco (Hb) = | [6 empty] | 1 | m
Quantidade de Blocos do Tabuleiro - Intermediários = | [6 empty] | 0 | und
Área forma Blocos Intermediário = | [6 empty] | 0 | m³
Quantidade Total = |  |  |  | 15.6 | m³ |  |  |  | 1
3.3.5 - Armação p/ concreto
Volume de concreto = | [6 empty] | 15.6 | m³
Quantidade de ferragem/m³ = | [6 empty] | 150 | kg
Quantidade Total = | [5 empty] | 2340 | kg |  | 1
3.3.6 - Aparelho de apoio tipo neopreme fretado (dm³)
Largura do Neoprene = |  | 0.4 | m | = | 4 | dm
Comprimento do Neoprene = |  | 0.5 | m | = | 5 | dm
Altura do Neoprene = |  | 0.04 | m | = | 0.4 | dm
Volume total de 1 aparelho de apoio = | [6 empty] | 8 | dm³
nº Total de Longarinas = | [6 empty] | 3 | Und.
Quantidade Total = | [5 empty] | 48 | dm³ |  | 1
3.4 - SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS
3.4.1.1 - Forma das alas em tabuas madeira (m²)
Área de Forma conforme corqui a baixo = | [5 empty] | 113.4 | m² |  | 1
nº de Cabeças (Nc) = | [5 empty] | 1
4.65 |  |  |  |  | 4.65 |  |  | Escada acesso
1.5 | [5 empty] | 1.5 | Forma estimada duas alas= 27 m2
1.5 |  |  |  | 3 |  | 1.5 | Concreto estimada duas alas= 2,95m3
2 | 2.65 | 6 |  | 2.65 |  | 2 | Forma estimada duas alas= 442 kg/m3
Espessura da Ala = |  | 0.2
3.4.1.2 - Concreto Fck 35 Mpa
Volume de Concreto conforme corqui das alas = | [5 empty] | 11.53 | m³ |  | 1
3.4.1.3 - Armação p/ concreto
Volume de concreto = | [6 empty] | 11.53 | m³
Quantidade de ferragem/m³ = | [6 empty] | 150 | kg
Volume de Concreto conforme corqui das alas = | [5 empty] | 1729.5 | kg |  | 1
3.4.2.1 - Forma da laje de transição em tabuas madeira (m²)
Largura da Ponte (Lp) = | [6 empty] | 6 | m
nº de Cabeças (Nc) = | [6 empty] | 2 | und.
Comprimento da Laje de Transição (Clt) = | [6 empty] | 4 | m
Espessura do Tbuleiro na Extremidade (Ete) = | [6 empty] | 0.19 | m
Espessura do Tabuleiro no Centro (Etc) = | [6 empty] | 0.29 | m
Espessura média do Tabuleiro (Emt) = | [6 empty] | 0.24 | m
Quantidade Total = | [5 empty] | 9.6 | m² |  | 1
3.4.2.2 - Concreto Fck 35 Mpa - laje de transição
Largura da Ponte (Lp) = | [6 empty] | 6 | m
Comprimento da Laje de Transição (Clt) = | [6 empty] | 4 | m
Espessura média do Tabuleiro (Emt) = | [6 empty] | 0.24 | m
nº de Cabeças (Nc) = | [6 empty] | 2 | und.
Quantidade Total = | [5 empty] | 11.52 | m³ |  | 1
3.4.2.3 - Armação p/ concreto - laje de transição
Volume de concreto = | [6 empty] | 11.52 | m³
Quantidade de ferragem/m³ = | [6 empty] | 180 | kg
Quantidade Total = | [5 empty] | 2073.6 | kg |  | 1
3.5 - SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO
3.5.1.1 - Forma das Transversinas
Quantidade de Transversinas = | [6 empty] | 2 | und
Altura da forma da Transversinas = | [6 empty] | 0.8 | m
Largura da forma da Transversinas = | [6 empty] | 0.4 | m
Comprimento da forma da Transversinas = | [6 empty] | 6.4 | m
Quantidade Total = | [5 empty] | 10.88 | m² |  | 1
3.5.1.2 - Concreto Fck 35 Mpa das Transversinas
Quantidade de transversinas = | [6 empty] | 2 | und
Comprimento das Vigas transversinas = | [6 empty] | 6.4 | m
Altura das Vigas transversinas = | [6 empty] | 0.4 | m
Largura das Vigas transversinas = | [6 empty] | 0.7 | m
Quantidade Total = | [5 empty] | 3.584 | m³ |  | 1
3.5.1.3 - Armação p/ concreto - Transversinas
Volume de concreto = | [6 empty] | 3.584 | m³
Quantidade de ferragem/m³ = | [6 empty] | 180 | kg
Quantidade Total = | [5 empty] | 645.12 | kg |  | 1
3.5.2.1 - Forma das Vigas
Quantidade de vigas longarina por vão = | [6 empty] | 3 | und
Número de vãos = | [6 empty] | 1 | und
Tamanho do vão/Comprimento da Viga longarina = | [6 empty] | 10 | m
Altura da forma das Vigas = | [6 empty] | 1 | m
Largura média da forma das Vigas = | [6 empty] | 0.4 | m
Quantidade Total = | [5 empty] | 62.4 | m² |  | 1
3.5.2.2 - Concreto Fck 35 Mpa - Vigas
Quantidade de vigas longarinas = | [6 empty] | 3 | und
Comprimento das Vigas longarinas = | [6 empty] | 10 | m
Altura 1 das Vigas longarinas = | [6 empty] | 0.95 | m
Largura 1 das Vigas longarinas = | [6 empty] | 0.3 | m
Altura 2 das Vigas longarinas = | [6 empty] | 0.05 | m
Largura 2 das Vigas longarinas = | [6 empty] | 0.4 | m
Vol. 1 longarinas = | [6 empty] | 8.55 | m³
Vol. 2 longarinas = | [6 empty] | 0.6 | m³
Quantidade Total = | [5 empty] | 9.15 | m³ |  | 1
3.5.2.3 - Armação p/ concreto - Vigas
Volume de concreto = | [6 empty] | 9.15 | m³
Quantidade de ferragem/m³ = | [6 empty] | 180 | kg
Quantidade Total = | [5 empty] | 1647 | kg |  | 1
3.5.3.1 - Escoramento em cibramento de madeira para tabuleiro (m³)
Comprimento da ponte = |  | 10 | m
Largura da Ponte = |  | 6 | m
Altura do Escoramento = |  | 1 | m
Quantidade Total = | [5 empty] | 60 | m³ |  | 1
3.5.3.2 - Forma tabuas madeira - Tabuleiro (m²)
Comprimento da ponte = |  | 10 | m
Largura da Ponte = |  | 6 | m
Quantidade Total = | [5 empty] | 60 | m² |  | 1
3.5.3.3 - Concreto Fck 35 Mpa - Tabuleiro
Comprimento da ponte = |  | 10 | m
Largura da Ponte = |  | 6 | m
Expessura da Laje = |  | 0.24 | m
Quantidade Total = | [5 empty] | 14.4 | m³ |  | 1
3.5.3.4 - Armação p/ concreto - Tabuleiro
Volume de concreto = | [6 empty] | 14.4 | m³
Quantidade de ferragem/m³ = | [6 empty] | 180 | kg
Quantidade Total = | [5 empty] | 2592 | kg |  | 1
3.6 - SERVIÇOS AUXILIARES
3.6.1 - Fornecimento e execução de junta de dilatação jeene
Quantidade de Juntas de dilatação - transversal = | [5 empty] | 2 | und
Largura da Ponte = | [5 empty] | 6 | m
Quantidade Total = | [5 empty] | 12 | m
Quantidade de Juntas de dilatação - Longitudinal = | [5 empty] | 1
Comprimento da ponte = | [5 empty] | 10
Quantidade Total = | [5 empty] | 10 | m
Quantidade Total = | [5 empty] | 22 | m
3.6.2 - Guarda Corpo de Ponte em concreto armado 10x10cm c/ 3 travessas e peitoril h=1,02m moldado in loco
Forma |  | Comp (m) | Larg (m) | Alt (m) | Quant | Area (m2) | Comp Ponte (m) | Coeficiente consumo (m)
Pilares 10x10 |  | 0.15 | 0.1 | 1.02 | 12 | 6.12
Travessas 10x10 |  | 0.15 | 0.1 | 1.46 | 18 | 9.198
[5 empty] | Total | 15.318 | 10 | 1.5318
Concreto 25 Mpa |  | Comp (m) | Larg (m) | Alt (m) | Quant | Vol (m3)
Pilares 10x10 |  | 0.1 | 0.1 | 1.02 | 12 | 0.1224
Travessas 10x10 |  | 0.1 | 0.1 | 1.46 | 18 | 0.2628
[5 empty] | Total | 0.3852 | 10 | 0.03852
Armação p/ concreto |  | Vol (m3)
|  | 0.3852 | 120 | 46.224 | kg |  | 10 | 4.6224
Comprimento da Ponte = | [5 empty] | 10 | m
[5 empty] | Lados = | 1 | und
[5 empty] | Total | 10 | m
3.6.3 - Execução de guarda rodas de concreto tipo new jersey simples (m)
Comprimento da Ponte = | [5 empty] | 10
Nº de lados com barreiras = | [5 empty] | 1
Quantidade Total = | [5 empty] | 10 |  |  | 1
3.6.4 - Execução de drenos Ø 3" (und)
Numero de Vãos = |  | 1
Número de Dreno/Vão = |  | 3
Lados com Dreno = |  | 2
Quantidade Total = | [6 empty] | 6 | und | 1
3.7 - SERVIÇOS FINAIS
3.7.1 - Exucução de pintura de sinalização (m²)
| b = | 0.1
| 0.8 |  | 0.80623 | Comprimento da Ponte = |  |  | 10
0.2
Área Frontal Barreiras = |  | 0.24
Área do Guarda Rodas lado de dentro = |  |  | 8.0623 | Somatória Àreas = |  |  | 16.3023
Área do Guarda Rodas lado de fora = |  |  | 8
Número de lados com Barreiras = |  |  | 1
Área = | 16.3023 | x | 1 | = | 16.3023 |  | m² |  | 1
3.7.2 - Placas de sinalização (m²)
- Fornecimento e instalação de placa refletiva de identificação nominal, fundo verde, 2,00m X 1,00m , contendo nome do rio e extensão da ponte - 2und (m²)
Largura = |  | 2 | Altura = |  | 1 | Quantidade = |  | 2
LarguraXAlturaXQuantidade | [5 empty] | 4
- Fornecimento e instalação de placa refletiva de sinalização vertical de regulamentação de obrigação Proibido Ultrapassar Ø=0,9m - 2 und (m²)
Diâmetro= |  | 0.9 | Área = |  | 0.63585 | Quantidade = |  | 2
ÁreaXQuantidade | [5 empty] | 1.2717
- Fornecimento e instalação de placa refletiva de sinalização vertical de advertência, fundo laranja amarelado, Cuidado Ponte a 100m, 2,00m X 1,00m - 2 und (m²)
Largura = |  | 2 | Altura = |  | 1 | Quantidade = |  | 2
LarguraXAlturaXQuantidade | [5 empty] | 4
- Fornecimento e instalação de placa refletiva de sinalização vertical de marcadores de alinhamento, fundo preto e seta amarela, 0,50 X 0,60 - 16 und (m²)
Largura = |  | 0.5 | Altura = |  | 0.6 | Quantidade = |  | 16
LarguraXAlturaXQuantidade | [5 empty] | 4.8
Total Quantidades = |  |  | 14.0717 | m² |  |  |  |  | 1
4.0 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | PONTE DO ARRAIAL (10,00m x 6,00m x 3,00m)
4.1 - INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
4.1.1 - Mobilização Local de Pessoal e Euipamentos
Total Quantidades = | [5 empty] | 0 | und
4.1.1 - Placa de Sinalização de Advertência/Perigo
Altura (H) = |  | 0.8 |  | Largura (L) = |  | 2
Quantidade (Q) = |  | 16
Quantidade Total = |  |  | 25.6 | M² |  |  |  |  | 1
4.1.2 - Projeto executivo
Largura da Ponte = |  |  | 6
Comprimento da Ponte = |  |  | 10
Quantidade Total = |  |  | 60 | M² |  |  |  |  | 1
4.1.3 - Furo de sondagem
Quantidade Total = |  |  | 2 | und |  |  |  |  | 1
4.1.4 - Locação da Obra (m²)
Comprimento da Ponte (Cp) = |  | 10 | Largura da Ponte (L) = |  |  | 6
Comprimento das alas = |  | 4.65 | Largura da Ponte + Largura das alas = |  |  |  | 15
Quantidade Total = |  |  |  | 129.75 |  | m² |  |  | 1
4.1.5 - Locação de Grupo Gerador de 40Kva - Motor Disel (h)
Tempo de Execução da ponte (Tep) = |  |  | 4 | Quant. De Horas Trabalhadas em 1 mês (Hm) = |  |  |  | 220
Tempo de utlização (meses) = |  | 2
Quantidade Total = |  |  |  | 440 |  |  |  |  | 1
4.1.6 - Desvio Provisório - "Pontilhão"
Comprimento do pontilhão = |  |  | 5.5 | m
Quantidade de Longarinas = |  | 4 | Und
Comprimento do Pontilhão = |  | 5.5 | m | Quantidade total de Longarinas = |  |  | 22 | m
Quantidade Total = |  | 0 | m | [5 empty] | 0
4.1.7 - Escavação mecânica para encontro de pontes
nº de Encontros = | [6 empty] | 2 | Und.
Largura = | [6 empty] | 7 | m
Comprimento médio de Escavação nas Cabeças (Cme) = | [6 empty] | 50 | m
Altura média de Escavação nas Cabeças (Hme) = | [6 empty] | 0.25 | m
Empolamento = | [6 empty] | 1.3
Quantidade Total = |  |  |  | 0 | m³ |  |  |  | 0
4.1.8 - Aterro para encontro de pontes
nº de Encontros = | [6 empty] | 2 | Und.
Largura = | [6 empty] | 7 | m
Comprimento médio de Escavação nas Cabeças (Cme) = | [6 empty] | 50 | m
Altura média de Escavação nas Cabeças (Hme) = | [6 empty] | 0.025 | m |  | 0.1
Quantidade Total = |  |  |  | 0 | m³ |  |  |  | 0
4.1.6 - Desmonte de Ponte de madeira existênte
Comprimento da ponte existênte = |  |  |  | 5.5 | m
Largura da existênte = |  |  |  | 4 | m
Quantidade Total = |  |  |  | 22 | m² |  |  |  | 1
4.1.10 - Escoramento com madeira de OAE - Ponte Branca (m³)
Comprimento (Cp) = |  |  |  | 10 | m |  |  |  |  | 1
Largura (Lp) = |  |  |  | 3 | m |  |  |  |  | 0.5
Altura (Hp) = |  |  |  | 1.5 | m |  |  |  |  | 0.5
Quantidade Total = |  |  |  | 0 | m³ |  |  |  | 0
4.2 - INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS
4.2.1 - Escavação mecânica
Largura da Cabeça da Ponte (Lcp) = | [6 empty] | 6 | m
Comprimento da Ala da Ponte (Cap) = | [6 empty] | 4.65 | m
nº de Ala por cabeça (Nac) = | [6 empty] | 2 | Und.
nº de Cabeças (Nc) = | [6 empty] | 2 | Und.
Largura média escavação da Ala (Lea) = | [6 empty] | 0.5 | m
Altura média escavação da Ala (Hea) = | [6 empty] | 0.45 | m |  | 0.15
Volume escavação alas = |  |  |  | 6.885
nº de Cabeças (Nc) = | [6 empty] | 2 | Und.
Largura da Cabeça da Ponte (Lcp) = | [6 empty] | 6 | m
Comprimento médio de Escavação nas Cabeças (Cme) = | [6 empty] | 6.5 | m
Altura média de Escavação nas Cabeças (Hme) = | [6 empty] | 0.45 | m
Volume escavação encontros = |  |  |  | 35.1 | m³
Empolamento = |  |  |  | 1.3
Quantidade Total = |  |  |  | 54.5805 | m³ |  |  |  | 1
4.2.2 - Aterro c/ compactação para encontro de pontes
Largura da Cabeça da Ponte (Lcp) = | [6 empty] | 6 | m
Comprimento da Ala da Ponte (Cap) = | [6 empty] | 4.65 | m
nº de Ala por cabeça (Nac) = | [6 empty] | 2 | Und.
nº de Cabeças (Nc) = | [6 empty] | 2 | Und.
Largura da Ala (Lea) = | [6 empty] | 0.2 | m
Altura média escavação da Ala (Hea) = | [6 empty] | 0.45 | m
Volume escavação alas = |  |  |  | 2.754
Largura bloco das alas = | [6 empty] | 0.6 | m
Altura bloco das alas = | [6 empty] | 0.6 | m
Comprimento bloco das alas = | [6 empty] | 0.6 | m
Quantidade bloco das alas = | [6 empty] | 4 | m
Volume alas + Blocos das alas = |  |  |  | 3.618
Volume escavado sem empolamento = |  |  |  | 41.985 | m³
Quantidade Total = |  |  |  | 38.367 | m³ |  |  |  | 1
4.2.3 - Esgotamento com moto-bomba (h)
Dias Trabalhados = |  |  | 60 | x | Horas/Dia Trabalhado = |  |  | 8
Consumo = |  |  |  | 480 |  |  |  |  | 1
4.2.4 - Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação
Quantidade de Estacas por ala = | [6 empty] | 1 | und
Quantidade de alas = | [6 empty] | 4 | und
Comprimento médio das estacas = | [6 empty] | 10.25 | m
Quantidade Total = |  |  |  | 41 | m |  |  |  | 1
4.2.5 - Arrasamento de estacas Estaca pré-moldada
Quantidade de Estacas por ala = | [6 empty] | 1 | Und.
Quantidade de alas = | [6 empty] | 4 | Und.
Quantidade Total = |  |  |  | 4 | und |  |  |  | 1
4.2.6 - Escavação Manual Blocos das alas
Largura Escavação do Bloco dos Encontro (Lbe) = | [6 empty] | 0.6 | m
Comprimento Escavação do Bloco dos Encontros (Cbe) = | [6 empty] | 0.6 | m
Altura Escavação do Bloco dos Encontros (Hbe) = | [6 empty] | 0.7 | m
Quantidade de blocos por ala = | [6 empty] | 1 | Und.
Quantidade de alas = | [6 empty] | 4 | Und.
Quantidade Total = |  |  |  | 1.008 | m³ |  |  |  | 1
4.2.7 - Execução de lastro em concreto magro para blocos das alas e alas
Largura da forma do Bloco (Lb) = | [6 empty] | 0.6 | m
Comprimento da forma do Bloco (Cb) = | [6 empty] | 0.6 | m
Altura do Lastro = | [6 empty] | 0.1 | m
Quantidade de Blocos Alas = | [6 empty] | 4 | und
Comprimento total das alas = | [6 empty] | 15.3 | m
Expessura do lastro para alas = | [6 empty] | 0.4 | m
Quantidade Total = | [6 empty] | 0.756 | m³ | 1
4.2.8 - Forma tabuas madeira Blocos das alas
Largura do Bloco dos Encontro (Lbe) = | [6 empty] | 0.6 | m
Comprimento do Bloco dos Encontros (Cbe) = | [6 empty] | 0.6 | m
Altura do Bloco dos Encontros (Hbe) = | [6 empty] | 0.7 | m
Quantidade de blocos por ala = | [6 empty] | 1 | Und.
Quantidade de alas = | [6 empty] | 4 | Und.
Quantidade Total = | [6 empty] | 6.944 | m² | 1
4.2.9 - Concreto Fck 35 Mpa
Largura do Bloco dos Encontro (Lbe) = | [6 empty] | 0.6 | m
Comprimento do Bloco dos Encontros (Cbe) = | [6 empty] | 0.6 | m
Altura do Bloco dos Encontros (Hbe) = | [6 empty] | 0.7 | m
Quantidade de blocos por ala = | [6 empty] | 1 | Und.
Quantidade de alas = | [6 empty] | 4 | Und.
Quantidade Total = | [5 empty] | 1.008 | m³ |  | 1
4.2.10 - Armação p/ concreto
Volume de concreto = | [6 empty] | 1.008 | m³
Quantidade de ferragem/m³ = | [6 empty] | 150 | kg
Quantidade Total = | [5 empty] | 151.2 | kg |  | 1
4.3 - INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO
4.3.1 - Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação
Comprimento da Ponte = | [6 empty] | 10 | m
Tamanho do Vão = | [6 empty] | 10 | m
Quantidade de Vãos = | [6 empty] | 1 | und
Número de Linhas de estacas = | [6 empty] | 2 | und |  | 8.6 | 10
Quantidade de Estacas apoio intermediário = | [6 empty] | 6 | und |  | 6 | 5.9767
Quantidade de apoio intermediário = | [6 empty] | 0 | und
Quantidade de Estacas apoio encontros = | [6 empty] | 6 | und
Quantidade de apoio encontros = | [6 empty] | 2 | und
Total de estacas = | [6 empty] | 12 | und
Comprimento médio de uma estaca = | [6 empty] | 11 | m
Quantidade Total = |  |  |  | 132 | m |  |  |  | 1
4.3.2 - Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm
Quantidade de Linhas de Estacas = | [6 empty] | 2 | Und.
Quantidade de estacas por linha = | [6 empty] | 6 | Und.
Quantidade Total = |  |  |  | 12 | und |  |  |  | 1
4.3.3 - Forma tabuas madeira (m²) - Blocos do tabuleiro
BLOCOS DOS ENCONTROS
Largura da forma do Bloco (Lb) = | [6 empty] | 1.3 | m
Comprimento da forma do Bloco (Cb) = | [6 empty] | 6 | m
Altura do Bloco (Hb) = | [6 empty] | 1 | m
Quantidade de Blocos do Tabuleiro - Encontros = | [6 empty] | 2 | und
Área forma Blocos Encontros = | [6 empty] | 44.8 | m²
BLOCOS INTERMEDIÁRIOS
Largura da forma do Bloco (Lb) = | [6 empty] | 1.3 | m
Comprimento da forma do Bloco (Cb) = | [6 empty] | 6 | m
Altura do Bloco (Hb) = | [6 empty] | 1 | m
Quantidade de Blocos do Tabuleiro - Intermediários = | [6 empty] | 0 | und
Área forma Blocos Encontros = | [6 empty] | 0 | m²
Quantidade Total = |  |  |  | 44.8 | m² |  |  |  | 1
4.3.4 - Concreto Fck 35 Mpa
BLOCOS DOS ENCONTROS
Largura da forma do Bloco (Lb) = | [6 empty] | 1.3 | m
Comprimento da forma do Bloco (Cb) = | [6 empty] | 6 | m
Altura do Bloco (Hb) = | [6 empty] | 1 | m
Quantidade de Blocos do Tabuleiro - Encontros = | [6 empty] | 2 | und
Área forma Blocos Encontros = | [6 empty] | 15.6 | m³
BLOCOS INTERMEDIÁRIOS
Largura da forma do Bloco (Lb) = | [6 empty] | 1.3 | m
Comprimento da forma do Bloco (Cb) = | [6 empty] | 6 | m
Altura do Bloco (Hb) = | [6 empty] | 1 | m
Quantidade de Blocos do Tabuleiro - Intermediários = | [6 empty] | 0 | und
Área forma Blocos Intermediário = | [6 empty] | 0 | m³
Quantidade Total = |  |  |  | 15.6 | m³ |  |  |  | 1
4.3.5 - Armação p/ concreto
Volume de concreto = | [6 empty] | 15.6 | m³
Quantidade de ferragem/m³ = | [6 empty] | 150 | kg
Quantidade Total = | [5 empty] | 2340 | kg |  | 1
4.3.6 - Aparelho de apoio tipo neopreme fretado (dm³)
Largura do Neoprene = |  | 0.4 | m | = | 4 | dm
Comprimento do Neoprene = |  | 0.5 | m | = | 5 | dm
Altura do Neoprene = |  | 0.04 | m | = | 0.4 | dm
Volume total de 1 aparelho de apoio = | [6 empty] | 8 | dm³
nº Total de Longarinas = | [6 empty] | 3 | Und.
Quantidade Total = | [5 empty] | 48 | dm³ |  | 1
4.4 - SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS
4.4.1.1 - Forma das alas em tabuas madeira (m²)
Área de Forma conforme corqui a baixo = | [5 empty] | 113.4 | m² |  | 1
nº de Cabeças (Nc) = | [5 empty] | 1
4.65 |  |  |  |  | 4.65 |  |  | Escada acesso
1.5 | [5 empty] | 1.5 | Forma estimada duas alas= 27 m2
1.5 |  |  |  | 3 |  | 1.5 | Concreto estimada duas alas= 2,95m3
2 | 2.65 | 6 |  | 2.65 |  | 2 | Forma estimada duas alas= 442 kg/m3
Espessura da Ala = |  | 0.2
4.4.1.2 - Concreto Fck 35 Mpa
Volume de Concreto conforme corqui das alas = | [5 empty] | 11.53 | m³ |  | 1
4.4.1.3 - Armação p/ concreto
Volume de concreto = | [6 empty] | 11.53 | m³
Quantidade de ferragem/m³ = | [6 empty] | 150 | kg
Volume de Concreto conforme corqui das alas = | [5 empty] | 1729.5 | kg |  | 1
4.4.2.1 - Forma da laje de transição em tabuas madeira (m²)
Largura da Ponte (Lp) = | [6 empty] | 6 | m
nº de Cabeças (Nc) = | [6 empty] | 2 | und.
Comprimento da Laje de Transição (Clt) = | [6 empty] | 4 | m
Espessura do Tbuleiro na Extremidade (Ete) = | [6 empty] | 0.19 | m
Espessura do Tabuleiro no Centro (Etc) = | [6 empty] | 0.29 | m
Espessura média do Tabuleiro (Emt) = | [6 empty] | 0.24 | m
Quantidade Total = | [5 empty] | 9.6 | m² |  | 1
4.4.2.2 - Concreto Fck 35 Mpa - laje de transição
Largura da Ponte (Lp) = | [6 empty] | 6 | m
Comprimento da Laje de Transição (Clt) = | [6 empty] | 4 | m
Espessura média do Tabuleiro (Emt) = | [6 empty] | 0.24 | m
nº de Cabeças (Nc) = | [6 empty] | 2 | und.
Quantidade Total = | [5 empty] | 11.52 | m³ |  | 1
4.4.2.3 - Armação p/ concreto - laje de transição
Volume de concreto = | [6 empty] | 11.52 | m³
Quantidade de ferragem/m³ = | [6 empty] | 180 | kg
Quantidade Total = | [5 empty] | 2073.6 | kg |  | 1
4.5 - SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO
4.5.1.1 - Forma das Transversinas
Quantidade de Transversinas = | [6 empty] | 2 | und
Altura da forma da Transversinas = | [6 empty] | 0.8 | m
Largura da forma da Transversinas = | [6 empty] | 0.4 | m
Comprimento da forma da Transversinas = | [6 empty] | 6.4 | m
Quantidade Total = | [5 empty] | 10.88 | m² |  | 1
4.5.1.2 - Concreto Fck 35 Mpa das Transversinas
Quantidade de transversinas = | [6 empty] | 2 | und
Comprimento das Vigas transversinas = | [6 empty] | 6.4 | m
Altura das Vigas transversinas = | [6 empty] | 0.4 | m
Largura das Vigas transversinas = | [6 empty] | 0.7 | m
Quantidade Total = | [5 empty] | 3.584 | m³ |  | 1
4.5.1.3 - Armação p/ concreto - Transversinas
Volume de concreto = | [6 empty] | 3.584 | m³
Quantidade de ferragem/m³ = | [6 empty] | 180 | kg
Quantidade Total = | [5 empty] | 645.12 | kg |  | 1
4.5.2.1 - Forma das Vigas
Quantidade de vigas longarina por vão = | [6 empty] | 3 | und
Número de vãos = | [6 empty] | 1 | und
Tamanho do vão/Comprimento da Viga longarina = | [6 empty] | 10 | m
Altura da forma das Vigas = | [6 empty] | 1 | m
Largura média da forma das Vigas = | [6 empty] | 0.4 | m
Quantidade Total = | [5 empty] | 62.4 | m² |  | 1
4.5.2.2 - Concreto Fck 35 Mpa - Vigas
Quantidade de vigas longarinas = | [6 empty] | 3 | und
Comprimento das Vigas longarinas = | [6 empty] | 10 | m
Altura 1 das Vigas longarinas = | [6 empty] | 0.95 | m
Largura 1 das Vigas longarinas = | [6 empty] | 0.3 | m
Altura 2 das Vigas longarinas = | [6 empty] | 0.05 | m
Largura 2 das Vigas longarinas = | [6 empty] | 0.4 | m
Vol. 1 longarinas = | [6 empty] | 8.55 | m³
Vol. 2 longarinas = | [6 empty] | 0.6 | m³
Quantidade Total = | [5 empty] | 9.15 | m³ |  | 1
4.5.2.3 - Armação p/ concreto - Vigas
Volume de concreto = | [6 empty] | 9.15 | m³
Quantidade de ferragem/m³ = | [6 empty] | 180 | kg
Quantidade Total = | [5 empty] | 1647 | kg |  | 1
4.5.3.1 - Escoramento em cibramento de madeira para tabuleiro (m³)
Comprimento da ponte = |  | 10 | m
Largura da Ponte = |  | 6 | m
Altura do Escoramento = |  | 1 | m
Quantidade Total = | [5 empty] | 60 | m³ |  | 1
4.5.3.2 - Forma tabuas madeira - Tabuleiro (m²)
Comprimento da ponte = |  | 10 | m
Largura da Ponte = |  | 6 | m
Quantidade Total = | [5 empty] | 60 | m² |  | 1
4.5.3.3 - Concreto Fck 35 Mpa - Tabuleiro
Comprimento da ponte = |  | 10 | m
Largura da Ponte = |  | 6 | m
Expessura da Laje = |  | 0.24 | m
Quantidade Total = | [5 empty] | 14.4 | m³ |  | 1
4.5.3.4 - Armação p/ concreto - Tabuleiro
Volume de concreto = | [6 empty] | 14.4 | m³
Quantidade de ferragem/m³ = | [6 empty] | 180 | kg
Quantidade Total = | [5 empty] | 2592 | kg |  | 1
4.6 - SERVIÇOS AUXILIARES
4.6.1 - Fornecimento e execução de junta de dilatação jeene
Quantidade de Juntas de dilatação - transversal = | [5 empty] | 2 | und
Largura da Ponte = | [5 empty] | 6 | m
Quantidade Total = | [5 empty] | 12 | m
Quantidade de Juntas de dilatação - Longitudinal = | [5 empty] | 1
Comprimento da ponte = | [5 empty] | 10
Quantidade Total = | [5 empty] | 10 | m
Quantidade Total = | [5 empty] | 22 | m
4.6.2 - Guarda Corpo de Ponte em concreto armado 10x10cm c/ 3 travessas e peitoril h=1,02m moldado in loco
Forma |  | Comp (m) | Larg (m) | Alt (m) | Quant | Area (m2) | Comp Ponte (m) | Coeficiente consumo (m)
Pilares 10x10 |  | 0.15 | 0.1 | 1.02 | 12 | 6.12
Travessas 10x10 |  | 0.15 | 0.1 | 1.46 | 18 | 9.198
[5 empty] | Total | 15.318 | 10 | 1.5318
Concreto 25 Mpa |  | Comp (m) | Larg (m) | Alt (m) | Quant | Vol (m3)
Pilares 10x10 |  | 0.1 | 0.1 | 1.02 | 12 | 0.1224
Travessas 10x10 |  | 0.1 | 0.1 | 1.46 | 18 | 0.2628
[5 empty] | Total | 0.3852 | 10 | 0.03852
Armação p/ concreto |  | Vol (m3)
|  | 0.3852 | 120 | 46.224 | kg |  | 10 | 4.6224 | 1
Comprimento da Ponte = | [5 empty] | 10 | m
[5 empty] | Lados = | 1 | und
[5 empty] | Total | 10 | m
4.6.3 - Execução de guarda rodas de concreto tipo new jersey simples (m)
Comprimento da Ponte = | [5 empty] | 10
Nº de lados com barreiras = | [5 empty] | 1
Quantidade Total = | [5 empty] | 10 |  |  | 1
4.6.4 - Execução de drenos Ø 3" (und)
Numero de Vãos = |  | 1
Número de Dreno/Vão = |  | 3
Lados com Dreno = |  | 2
Quantidade Total = | [6 empty] | 6 | und | 1
4.7 - SERVIÇOS FINAIS
4.7.1 - Exucução de pintura de sinalização (m²)
| b = | 0.1
| 0.8 |  | 0.80623 | Comprimento da Ponte = |  |  | 10
0.2
Área Frontal Barreiras = |  | 0.24
Área do Guarda Rodas lado de dentro = |  |  | 8.0623 | Somatória Àreas = |  |  | 16.3023
Área do Guarda Rodas lado de fora = |  |  | 8
Número de lados com Barreiras = |  |  | 1
Área = | 16.3023 | x | 1 | = | 16.3023 |  | m² |  | 1
4.7.2 - Placas de sinalização (m²)
- Fornecimento e instalação de placa refletiva de identificação nominal, fundo verde, 2,00m X 1,00m , contendo nome do rio e extensão da ponte - 2und (m²)
Largura = |  | 2 | Altura = |  | 1 | Quantidade = |  | 2
LarguraXAlturaXQuantidade | [5 empty] | 4
- Fornecimento e instalação de placa refletiva de sinalização vertical de regulamentação de obrigação Proibido Ultrapassar Ø=0,9m - 2 und (m²)
Diâmetro= |  | 0.9 | Área = |  | 0.63585 | Quantidade = |  | 2
ÁreaXQuantidade | [5 empty] | 1.2717
- Fornecimento e instalação de placa refletiva de sinalização vertical de advertência, fundo laranja amarelado, Cuidado Ponte a 100m, 2,00m X 1,00m - 2 und (m²)
Largura = |  | 2 | Altura = |  | 1 | Quantidade = |  | 2
LarguraXAlturaXQuantidade | [5 empty] | 4
- Fornecimento e instalação de placa refletiva de sinalização vertical de marcadores de alinhamento, fundo preto e seta amarela, 0,50 X 0,60 - 16 und (m²)
Largura = |  | 0.5 | Altura = |  | 0.6 | Quantidade = |  | 16
LarguraXAlturaXQuantidade | [5 empty] | 4.8
Total Quantidades = |  |  | 14.0717 | m² |  |  |  |  | 1
5.0 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | PONTE DO ARIORÉ (10,00m x 6,00m X 3,00m) | [6 empty] | 1
5.1 - INSTALAÇÃO DO CANTEIRO | [11 empty] | 2
4.1.1 - Mobilização Local de Pessoal e Euipamentos | [11 empty] | 3
Total Quantidades = | [5 empty] | 0 | und |  |  |  |  | 4
5.1.1 - Placa de Sinalização de Advertência/Perigo | [11 empty] | 5
Altura (H) = |  | 0.8 |  | Largura (L) = |  | 2 | [5 empty] | 6
Quantidade (Q) = |  | 16 | [9 empty] | 7
Quantidade Total = |  |  | 25.6 | M² |  |  |  |  | 1 |  |  | 8
5.1.2 - Projeto executivo | [11 empty] | 9
Largura da Ponte = |  |  | 6 | [8 empty] | 10
Comprimento da Ponte = |  |  | 10 | [8 empty] | 11
Quantidade Total = |  |  | 60 | M² |  |  |  |  | 1 |  |  | 12
5.1.3 - Furo de sondagem | [11 empty] | 13
Quantidade Total = |  |  | 2 | und |  |  |  |  | 1 |  |  | 14
5.1.4 - Locação da Obra (m²) | [11 empty] | 15
Comprimento da Ponte (Cp) = |  | 10 | Largura da Ponte (L) = |  |  | 6 | [5 empty] | 16
Comprimento das alas = |  | 4.65 | Largura da Ponte + Largura das alas = |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 17
Quantidade Total = |  |  |  | 129.75 |  | m² |  |  | 1 |  |  | 18
5.1.5 - Locação de Grupo Gerador de 40Kva - Motor Disel (h) | [11 empty] | 19
Tempo de Execução da ponte (Tep) = |  |  | 4 | Quant. De Horas Trabalhadas em 1 mês (Hm) = |  |  |  | 220 |  |  |  | 20
Tempo de utlização (meses) = |  | 2 | [9 empty] | 21
Quantidade Total = |  |  |  | 440 |  |  |  |  | 1 |  |  | 22
5.1.6 - Desvio Provisório - "Pontilhão" | [11 empty] | 23
Comprimento do pontilhão = |  |  | 5.5 | m | [7 empty] | 24
Quantidade de Longarinas = |  | 4 | Und | [8 empty] | 25
Comprimento do Pontilhão = |  | 5.5 | m | Quantidade total de Longarinas = |  |  | 22 | m |  |  |  | 26
Quantidade Total = |  | 0 | m | [5 empty] | 0 |  |  | 27
5.1.7 - Escavação mecânica para encontro de pontes | [11 empty] | 28
nº de Encontros = | [6 empty] | 2 | Und. |  |  |  | 29
Largura = | [6 empty] | 7 | m |  |  |  | 30
Comprimento médio de Escavação nas Cabeças (Cme) = | [6 empty] | 50 | m |  |  |  | 31
Altura média de Escavação nas Cabeças (Hme) = | [6 empty] | 0.3 | m |  |  |  | 32
Empolamento = | [6 empty] | 1.3 |  |  |  |  | 33
Quantidade Total = |  |  |  | 0 | m³ |  |  |  | 0 |  |  | 34
5.1.8 - Aterro para encontro de pontes | [11 empty] | 35
nº de Encontros = | [6 empty] | 2 | Und. |  |  |  | 36
Largura = | [6 empty] | 7 | m |  |  |  | 37
Comprimento médio de Escavação nas Cabeças (Cme) = | [6 empty] | 50 | m |  |  |  | 38
Altura média de Escavação nas Cabeças (Hme) = | [6 empty] | 0.03 | m |  | 0.1 |  | 39
Quantidade Total = |  |  |  | 0 | m³ |  |  |  | 0 |  |  | 40
5.1.9 - Desmonte de Ponte de madeira existênte | [11 empty] | 41
Comprimento da ponte existênte = |  |  |  | 5.5 | m | [6 empty] | 42
Largura da existênte = |  |  |  | 4.5 | m | [6 empty] | 43
Quantidade Total = |  |  |  | 24.75 | m² |  |  |  | 1 |  |  | 44
5.1.10 - Escoramento com madeira de OAE - Ponte Branca (m³) | [11 empty] | 45
Comprimento (Cp) = |  |  |  | 5.5 | m |  |  |  |  | 1 |  | 46
Largura (Lp) = |  |  |  | 2.25 | m |  |  |  |  | 0.5 |  | 47
Altura (Hp) = |  |  |  | 1.5 | m |  |  |  |  | 0.5 |  | 48
Quantidade Total = |  |  |  | 0 | m³ |  |  |  | 0 |  |  | 49
5.2 - INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS | [11 empty] | 50
5.2.1 - Escavação mecânica | [11 empty] | 51
Largura da Cabeça da Ponte (Lcp) = | [6 empty] | 6 | m |  |  |  | 52
Comprimento da Ala da Ponte (Cap) = | [6 empty] | 4.65 | m |  |  |  | 53
nº de Ala por cabeça (Nac) = | [6 empty] | 2 | Und. |  |  |  | 54
nº de Cabeças (Nc) = | [6 empty] | 2 | Und. |  |  |  | 55
Largura média escavação da Ala (Lea) = | [6 empty] | 0.5 | m |  |  |  | 56
Altura média escavação da Ala (Hea) = | [6 empty] | 0.45 | m |  | 0.15 |  | 57
Volume escavação alas = |  |  |  | 6.885 | [7 empty] | 58
nº de Cabeças (Nc) = | [6 empty] | 2 | Und. |  |  |  | 59
Largura da Cabeça da Ponte (Lcp) = | [6 empty] | 6 | m |  |  |  | 60
Comprimento médio de Escavação nas Cabeças (Cme) = | [6 empty] | 6.5 | m |  |  |  | 61
Altura média de Escavação nas Cabeças (Hme) = | [6 empty] | 0.45 | m |  |  |  | 62
Volume escavação encontros = |  |  |  | 35.1 | m³ | [6 empty] | 63
Empolamento = |  |  |  | 1.3 | [7 empty] | 64
Quantidade Total = |  |  |  | 54.5805 | m³ |  |  |  | 1 |  |  | 65
5.2.2 - Aterro c/ compactação para encontro de pontes | [11 empty] | 66
Largura da Cabeça da Ponte (Lcp) = | [6 empty] | 6 | m |  |  |  | 67
Comprimento da Ala da Ponte (Cap) = | [6 empty] | 4.65 | m |  |  |  | 68
nº de Ala por cabeça (Nac) = | [6 empty] | 2 | Und. |  |  |  | 69
nº de Cabeças (Nc) = | [6 empty] | 2 | Und. |  |  |  | 70
Largura da Ala (Lea) = | [6 empty] | 0.2 | m |  |  |  | 71
Altura média escavação da Ala (Hea) = | [6 empty] | 0.45 | m |  |  |  | 72
Volume escavação alas = |  |  |  | 2.754 | [7 empty] | 73
Largura bloco das alas = | [6 empty] | 0.6 | m |  |  |  | 74
Altura bloco das alas = | [6 empty] | 0.6 | m |  |  |  | 75
Comprimento bloco das alas = | [6 empty] | 0.6 | m |  |  |  | 76
Quantidade bloco das alas = | [6 empty] | 4 | m |  |  |  | 77
Volume alas + Blocos das alas = |  |  |  | 3.618 | [7 empty] | 78
Volume escavado sem empolamento = |  |  |  | 41.985 | m³ | [6 empty] | 79
Quantidade Total = |  |  |  | 38.367 | m³ |  |  |  | 1 |  |  | 80
5.2.3 - Esgotamento com moto-bomba (h) | [11 empty] | 81
Dias Trabalhados = |  |  | 60 | x | Horas/Dia Trabalhado = |  |  | 8 |  |  |  | 82
Consumo = |  |  |  | 480 |  |  |  |  | 1 |  |  | 83
5.2.4 - Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação | [11 empty] | 84
Quantidade de Estacas por ala = | [6 empty] | 1 | und |  |  |  | 85
Quantidade de alas = | [6 empty] | 4 | und |  |  |  | 86
Comprimento médio das estacas = | [6 empty] | 10.25 | m |  |  |  | 87
Quantidade Total = |  |  |  | 41 | m |  |  |  | 1 |  |  | 88
5.2.5 - Arrasamento de estacas Estaca pré-moldada | [11 empty] | 89
Quantidade de Estacas por ala = | [6 empty] | 1 | Und. |  |  |  | 90
Quantidade de alas = | [6 empty] | 4 | Und. |  |  |  | 91
Quantidade Total = |  |  |  | 4 | und |  |  |  | 1 |  |  | 92
5.2.6 - Escavação Manual Blocos das alas | [11 empty] | 93
Largura Escavação do Bloco dos Encontro (Lbe) = | [6 empty] | 0.6 | m |  |  |  | 94
Comprimento Escavação do Bloco dos Encontros (Cbe) = | [6 empty] | 0.6 | m |  |  |  | 95
Altura Escavação do Bloco dos Encontros (Hbe) = | [6 empty] | 0.7 | m |  |  |  | 96
Quantidade de blocos por ala = | [6 empty] | 1 | Und. |  |  |  | 97
Quantidade de alas = | [6 empty] | 4 | Und. |  |  |  | 98
Quantidade Total = |  |  |  | 1.008 | m³ |  |  |  | 1 |  |  | 99
5.2.7 - Execução de lastro em concreto magro para blocos das alas e alas | [11 empty] | 100
Largura da forma do Bloco (Lb) = | [6 empty] | 0.6 | m |  |  |  | 101
Comprimento da forma do Bloco (Cb) = | [6 empty] | 0.6 | m |  |  |  | 102
Altura do Lastro = | [6 empty] | 0.1 | m |  |  |  | 103
Quantidade de Blocos Alas = | [6 empty] | 4 | und |  |  |  | 104
Comprimento total das alas = | [6 empty] | 15.3 | m |  |  |  | 105
Expessura do lastro para alas = | [6 empty] | 0.4 | m |  |  |  | 106
Quantidade Total = | [6 empty] | 0.756 | m³ | 1 |  |  | 107
5.2.8 - Forma tabuas madeira Blocos das alas | [11 empty] | 108
Largura do Bloco dos Encontro (Lbe) = | [6 empty] | 0.6 | m |  |  |  | 109
Comprimento do Bloco dos Encontros (Cbe) = | [6 empty] | 0.6 | m |  |  |  | 110
Altura do Bloco dos Encontros (Hbe) = | [6 empty] | 0.7 | m |  |  |  | 111
Quantidade de blocos por ala = | [6 empty] | 1 | Und. |  |  |  | 112
Quantidade de alas = | [6 empty] | 4 | Und. |  |  |  | 113
Quantidade Total = | [6 empty] | 6.944 | m² | 1 |  |  | 114
5.2.9 - Concreto Fck 35 Mpa | [11 empty] | 115
Largura do Bloco dos Encontro (Lbe) = | [6 empty] | 0.6 | m |  |  |  | 116
Comprimento do Bloco dos Encontros (Cbe) = | [6 empty] | 0.6 | m |  |  |  | 117
Altura do Bloco dos Encontros (Hbe) = | [6 empty] | 0.7 | m |  |  |  | 118
Quantidade de blocos por ala = | [6 empty] | 1 | Und. |  |  |  | 119
Quantidade de alas = | [6 empty] | 4 | Und. |  |  |  | 120
Quantidade Total = | [5 empty] | 1.008 | m³ |  | 1 |  |  | 121
5.2.10 - Armação p/ concreto | [11 empty] | 122
Volume de concreto = | [6 empty] | 1.008 | m³ |  |  |  | 123
Quantidade de ferragem/m³ = | [6 empty] | 150 | kg |  |  |  | 124
Quantidade Total = | [5 empty] | 151.2 | kg |  | 1 |  |  | 125
5.3 - INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO | [11 empty] | 126
5.3.1 - Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação | [11 empty] | 127
Comprimento da Ponte = | [6 empty] | 10 | m |  |  |  | 128
Tamanho do Vão = | [6 empty] | 10 | m |  |  |  | 129
Quantidade de Vãos = | [6 empty] | 1 | und |  |  |  | 130
Número de Linhas de estacas = | [6 empty] | 2 | und |  |  |  | 131
Quantidade de Estacas apoio intermediário = | [6 empty] | 6 | und |  |  |  | 132
Quantidade de apoio intermediário = | [6 empty] | 0 | und |  |  |  | 133
Quantidade de Estacas apoio encontros = | [6 empty] | 6 | und |  |  |  | 134
Quantidade de apoio encontros = | [6 empty] | 2 | und |  |  |  | 135
Total de estacas = | [6 empty] | 12 | und |  |  |  | 136
Comprimento médio de uma estaca = | [6 empty] | 11 | m |  |  |  | 137
Quantidade Total = |  |  |  | 132 | m |  |  |  | 1 |  |  | 138
5.3.2 - Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm | [11 empty] | 139
Quantidade de Linhas de Estacas = | [6 empty] | 2 | Und. |  |  |  | 140
Quantidade de estacas por linha = | [6 empty] | 6 | Und. |  |  |  | 141
Quantidade Total = |  |  |  | 12 | und |  |  |  | 1 |  |  | 142
5.3.3 - Forma tabuas madeira (m²) - Blocos do tabuleiro | [11 empty] | 143
BLOCOS DOS ENCONTROS | [11 empty] | 144
Largura da forma do Bloco (Lb) = | [6 empty] | 1.3 | m |  |  |  | 145
Comprimento da forma do Bloco (Cb) = | [6 empty] | 6 | m |  |  |  | 146
Altura do Bloco (Hb) = | [6 empty] | 1 | m |  |  |  | 147
Quantidade de Blocos do Tabuleiro - Encontros = | [6 empty] | 2 | und |  |  |  | 148
Área forma Blocos Encontros = | [6 empty] | 44.8 | m² |  |  |  | 149
150
BLOCOS INTERMEDIÁRIOS | [11 empty] | 151
Largura da forma do Bloco (Lb) = | [6 empty] | 1.3 | m |  |  |  | 152
Comprimento da forma do Bloco (Cb) = | [6 empty] | 6 | m |  |  |  | 153
Altura do Bloco (Hb) = | [6 empty] | 1 | m |  |  |  | 154
Quantidade de Blocos do Tabuleiro - Intermediários = | [6 empty] | 0 | und |  |  |  | 155
Área forma Blocos Encontros = | [6 empty] | 0 | m² |  |  |  | 156
Quantidade Total = |  |  |  | 44.8 | m² |  |  |  | 1 |  |  | 157
5.3.4 - Concreto Fck 35 Mpa | [11 empty] | 158
BLOCOS DOS ENCONTROS | [11 empty] | 159
Largura da forma do Bloco (Lb) = | [6 empty] | 1.3 | m |  |  |  | 160
Comprimento da forma do Bloco (Cb) = | [6 empty] | 6 | m |  |  |  | 161
Altura do Bloco (Hb) = | [6 empty] | 1 | m |  |  |  | 162
Quantidade de Blocos do Tabuleiro - Encontros = | [6 empty] | 2 | und |  |  |  | 163
Área forma Blocos Encontros = | [6 empty] | 15.6 | m³ |  |  |  | 164
165
BLOCOS INTERMEDIÁRIOS | [11 empty] | 166
Largura da forma do Bloco (Lb) = | [6 empty] | 1.3 | m |  |  |  | 167
Comprimento da forma do Bloco (Cb) = | [6 empty] | 6 | m |  |  |  | 168
Altura do Bloco (Hb) = | [6 empty] | 1 | m |  |  |  | 169
Quantidade de Blocos do Tabuleiro - Intermediários = | [6 empty] | 0 | und |  |  |  | 170
Área forma Blocos Intermediário = | [6 empty] | 0 | m³ |  |  |  | 171
Quantidade Total = |  |  |  | 15.6 | m³ |  |  |  | 1 |  |  | 172
5.3.5 - Armação p/ concreto | [11 empty] | 173
Volume de concreto = | [6 empty] | 15.6 | m³ |  |  |  | 174
Quantidade de ferragem/m³ = | [6 empty] | 150 | kg |  |  |  | 175
Quantidade Total = | [5 empty] | 2340 | kg |  | 1 |  |  | 176
5.3.6 - Aparelho de apoio tipo neopreme fretado (dm³) | [11 empty] | 177
Largura do Neoprene = |  | 0.4 | m | = | 4 | dm | [5 empty] | 178
Comprimento do Neoprene = |  | 0.5 | m | = | 5 | dm | [5 empty] | 179
Altura do Neoprene = |  | 0.04 | m | = | 0.4 | dm | [5 empty] | 180
Volume total de 1 aparelho de apoio = | [6 empty] | 8 | dm³ |  |  |  | 181
nº Total de Longarinas = | [6 empty] | 3 | Und. |  |  |  | 182
Quantidade Total = | [5 empty] | 48 | dm³ |  | 1 |  |  | 183
5.4 - SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS | [11 empty] | 184
5.4.1.1 - Forma das alas em tabuas madeira (m²) | [11 empty] | 185
Área de Forma conforme corqui a baixo = | [5 empty] | 113.4 | m² |  | 1 |  |  | 186
nº de Cabeças (Nc) = | [5 empty] | 1 |  | Escada acesso |  | forma | 30.409 | 187 | 113.4
4.65 |  |  |  |  | 4.65 |  | Forma estimada duas alas= 27 m2 |  |  | concreto | 2.9484 | 188 | 11.53
1.5 | [5 empty] | 1.5 | Concreto estimada duas alas= 2,95m3 |  |  |  |  | 189
1.5 |  |  |  | 3 |  | 1.5 | Forma estimada duas alas= 442 kg/m3 |  |  |  |  | 190
2 | 2.65 | 6 |  | 2.65 |  | 2 | [5 empty] | 191
Espessura da Ala = |  | 0.2 | [9 empty] | 192
193
5.4.1.2 - Concreto Fck 35 Mpa | [11 empty] | 194
Volume de Concreto conforme corqui das alas = | [5 empty] | 11.53 | m³ |  | 1 |  |  | 195
5.4.1.3 - Armação p/ concreto | [11 empty] | 196
Volume de concreto = | [6 empty] | 11.53 | m³ |  |  |  | 197
Quantidade de ferragem/m³ = | [6 empty] | 150 | kg |  |  |  | 198
Volume de Concreto conforme corqui das alas = | [5 empty] | 1729.5 | kg |  | 1 |  |  | 199
5.4.2.1 - Forma da laje de transição em tabuas madeira (m²) | [11 empty] | 200
Largura da Ponte (Lp) = | [6 empty] | 6 | m |  |  |  | 201
nº de Cabeças (Nc) = | [6 empty] | 2 | und. |  |  |  | 202
Comprimento da Laje de Transição (Clt) = | [6 empty] | 4 | m |  |  |  | 203
Espessura do Tbuleiro na Extremidade (Ete) = | [6 empty] | 0.19 | m |  |  |  | 204
Espessura do Tabuleiro no Centro (Etc) = | [6 empty] | 0.29 | m |  |  |  | 205
Espessura média do Tabuleiro (Emt) = | [6 empty] | 0.24 | m |  |  |  | 206
Quantidade Total = | [5 empty] | 9.6 | m² |  | 1 |  |  | 207
5.4.2.2 - Concreto Fck 35 Mpa - laje de transição | [11 empty] | 208
Largura da Ponte (Lp) = | [6 empty] | 6 | m |  |  |  | 209
Comprimento da Laje de Transição (Clt) = | [6 empty] | 4 | m |  |  |  | 210
Espessura média do Tabuleiro (Emt) = | [6 empty] | 0.24 | m |  |  |  | 211
nº de Cabeças (Nc) = | [6 empty] | 2 | und. |  |  |  | 212
Quantidade Total = | [5 empty] | 11.52 | m³ |  | 1 |  |  | 213
5.4.2.3 - Armação p/ concreto - laje de transição | [11 empty] | 214
Volume de concreto = | [6 empty] | 11.52 | m³ |  |  |  | 215
Quantidade de ferragem/m³ = | [6 empty] | 180 | kg |  |  |  | 216
Quantidade Total = | [5 empty] | 2073.6 | kg |  | 1 |  |  | 217
5.5 - SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO | [11 empty] | 218
5.5.1.1 - Forma das Transversinas | [11 empty] | 219
Quantidade de Transversinas = | [6 empty] | 2 | und |  |  |  | 220
Altura da forma da Transversinas = | [6 empty] | 0.8 | m |  |  |  | 221
Largura da forma da Transversinas = | [6 empty] | 0.4 | m |  |  |  | 222
Comprimento da forma da Transversinas = | [6 empty] | 6.4 | m |  |  |  | 223
Quantidade Total = | [5 empty] | 10.88 | m² |  | 1 |  |  | 224
5.5.1.2 - Concreto Fck 35 Mpa das Transversinas | [11 empty] | 225
Quantidade de transversinas = | [6 empty] | 2 | und |  |  |  | 226
Comprimento das Vigas transversinas = | [6 empty] | 6.4 | m |  |  |  | 227
Altura das Vigas transversinas = | [6 empty] | 0.4 | m |  |  |  | 228
Largura das Vigas transversinas = | [6 empty] | 0.7 | m |  |  |  | 229
Quantidade Total = | [5 empty] | 3.584 | m³ |  | 1 |  |  | 230
5.5.1.3 - Armação p/ concreto - Transversinas | [11 empty] | 231
Volume de concreto = | [6 empty] | 3.584 | m³ |  |  |  | 232
Quantidade de ferragem/m³ = | [6 empty] | 180 | kg |  |  |  | 233
Quantidade Total = | [5 empty] | 645.12 | kg |  | 1 |  |  | 234
5.5.2.1 - Forma das Vigas | [11 empty] | 235
Quantidade de vigas longarina por vão = | [6 empty] | 3 | und |  |  |  | 236
Número de vãos = | [6 empty] | 1 | und |  |  |  | 237
Tamanho do vão/Comprimento da Viga longarina = | [6 empty] | 10 | m |  |  |  | 238
Altura da forma das Vigas = | [6 empty] | 1 | m |  |  |  | 239
Largura média da forma das Vigas = | [6 empty] | 0.4 | m |  |  |  | 240
Quantidade Total = | [5 empty] | 62.4 | m² |  | 1 |  |  | 241
5.5.2.2 - Concreto Fck 35 Mpa - Vigas | [11 empty] | 242
Quantidade de vigas longarinas = | [6 empty] | 3 | und |  |  |  | 243
Comprimento das Vigas longarinas = | [6 empty] | 10 | m |  |  |  | 244
Altura 1 das Vigas longarinas = | [6 empty] | 0.95 | m |  |  |  | 245
Largura 1 das Vigas longarinas = | [6 empty] | 0.3 | m |  |  |  | 246
Altura 2 das Vigas longarinas = | [6 empty] | 0.05 | m |  |  |  | 247
Largura 2 das Vigas longarinas = | [6 empty] | 0.4 | m |  |  |  | 248
Vol. 1 longarinas = | [6 empty] | 8.55 | m³ |  |  |  | 249
Vol. 2 longarinas = | [6 empty] | 0.6 | m³ |  |  |  | 250
Quantidade Total = | [5 empty] | 9.15 | m³ |  | 1 |  |  | 251
5.5.2.3 - Armação p/ concreto - Vigas | [11 empty] | 252
Volume de concreto = | [6 empty] | 9.15 | m³ |  |  |  | 253
Quantidade de ferragem/m³ = | [6 empty] | 180 | kg |  |  |  | 254
Quantidade Total = | [5 empty] | 1647 | kg |  | 1 |  |  | 255
5.5.3.1 - Escoramento em cibramento de madeira para tabuleiro (m³) | [11 empty] | 256
Comprimento da ponte = |  | 10 | m | [8 empty] | 257
Largura da Ponte = |  | 6 | m | [8 empty] | 258
Altura do Escoramento = |  | 1 | m | [8 empty] | 259
Quantidade Total = | [5 empty] | 60 | m³ |  | 1 |  |  | 260
5.5.3.2 - Forma tabuas madeira - Tabuleiro (m²) | [11 empty] | 261
Comprimento da ponte = |  | 10 | m | [8 empty] | 262
Largura da Ponte = |  | 6 | m | [8 empty] | 263
Quantidade Total = | [5 empty] | 60 | m² |  | 1 |  |  | 264
5.5.3.3 - Concreto Fck 35 Mpa - Tabuleiro | [11 empty] | 265
Comprimento da ponte = |  | 10 | m | [8 empty] | 266
Largura da Ponte = |  | 6 | m | [8 empty] | 267
Expessura da Laje = |  | 0.24 | m | [8 empty] | 268
Quantidade Total = | [5 empty] | 14.4 | m³ |  | 1 |  |  | 269
5.5.3.4 - Armação p/ concreto - Tabuleiro | [11 empty] | 270
Volume de concreto = | [6 empty] | 14.4 | m³ |  |  |  | 271
Quantidade de ferragem/m³ = | [6 empty] | 180 | kg |  |  |  | 272
Quantidade Total = | [5 empty] | 2592 | kg |  | 1 |  |  | 273
5.6 - SERVIÇOS AUXILIARES | [11 empty] | 274
5.6.1 - Fornecimento e execução de junta de dilatação jeene | [11 empty] | 275
Quantidade de Juntas de dilatação - transversal = | [5 empty] | 2 | und |  |  |  |  | 276
Largura da Ponte = | [5 empty] | 6 | m |  |  |  |  | 277
Quantidade Total = | [5 empty] | 12 | m |  |  |  |  | 278
Quantidade de Juntas de dilatação - Longitudinal = | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 279
Comprimento da ponte = | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 280
Quantidade Total = | [5 empty] | 10 | m |  |  |  |  | 281
Quantidade Total = | [5 empty] | 22 | m |  |  |  |  | 282
5.6.2 - Guarda Corpo de Ponte em concreto armado 10x10cm c/ 3 travessas e peitoril h=1,02m moldado in loco | [11 empty] | 283
284
Forma |  | Comp (m) | Larg (m) | Alt (m) | Quant | Area (m2) | Comp Ponte (m) | Coeficiente consumo (m) |  |  |  | 285
Pilares 10x10 |  | 0.15 | 0.1 | 1.02 | 12 | 6.12 | [5 empty] | 286
Travessas 10x10 |  | 0.15 | 0.1 | 1.46 | 18 | 9.198 |  |  | 1 |  |  | 287
[5 empty] | Total | 15.318 | 10 | 1.5318 |  |  |  | 288
Concreto 25 Mpa |  | Comp (m) | Larg (m) | Alt (m) | Quant | Vol (m3) | [5 empty] | 289
Pilares 10x10 |  | 0.1 | 0.1 | 1.02 | 12 | 0.1224 | [5 empty] | 290
Travessas 10x10 |  | 0.1 | 0.1 | 1.46 | 18 | 0.2628 | [5 empty] | 291
[5 empty] | Total | 0.3852 | 10 | 0.03852 | 1 |  |  | 292
Armação p/ concreto |  | Vol (m3) | [9 empty] | 293
|  | 0.3852 | 120 | 46.224 | kg |  | 10 | 4.6224 |  |  |  | 294
Comprimento da Ponte = | [5 empty] | 10 | m |  |  |  |  | 295
[5 empty] | Lados = | 1 | und |  | 1 |  |  | 296
[5 empty] | Total | 10 | m |  |  |  |  | 297
298
5.6.3 - Execução de guarda rodas de concreto tipo new jersey simples (m) | [11 empty] | 299
Comprimento da Ponte = | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 300
Nº de lados com barreiras = | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 301
Quantidade Total = | [5 empty] | 10 |  |  | 1 |  |  | 302
5.6.4 - Execução de drenos Ø 3" (und) | [11 empty] | 303
Numero de Vãos = |  | 1 | [9 empty] | 304
Número de Dreno/Vão = |  | 3 | [9 empty] | 305
Lados com Dreno = |  | 2 | [9 empty] | 306
Quantidade Total = | [6 empty] | 6 | und | 1 |  |  | 307
5.7 - SERVIÇOS FINAIS | [11 empty] | 308
5.7.1 - Exucução de pintura de sinalização (m²) | [11 empty] | 309
| b = | 0.1 | [9 empty] | 310
| 0.8 |  | 0.80623 | Comprimento da Ponte = |  |  | 10 |  |  |  |  | 311
312
|  | 0.2 | [9 empty] | 313
Área Frontal Barreiras = |  | 0.24 | [9 empty] | 314
Área do Guarda Rodas lado de dentro = |  |  | 8.0623 | Somatória Àreas = |  |  | 16.3023 |  |  |  |  | 315
Área do Guarda Rodas lado de fora = |  |  | 8 | [8 empty] | 316
Número de lados com Barreiras = |  |  | 10 | [8 empty] | 317
Área = | 16.3023 | x | 1 | = | 16.3023 |  | m² |  | 1 |  |  | 318
5.7.2 - Placas de sinalização (m²) | [11 empty] | 319
- Fornecimento e instalação de placa refletiva de identificação nominal, fundo verde, 2,00m X 1,00m , contendo nome do rio e extensão da ponte - 2und (m²) | [11 empty] | 320
Largura = |  | 2 | Altura = |  | 1 | Quantidade = |  | 2 |  |  |  | 321
LarguraXAlturaXQuantidade | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 322
- Fornecimento e instalação de placa refletiva de sinalização vertical de regulamentação de obrigação Proibido Ultrapassar Ø=0,9m - 2 und (m²) | [11 empty] | 323
Diâmetro= |  | 0.9 | Área = |  | 0.63585 | Quantidade = |  | 2 |  |  |  | 324
ÁreaXQuantidade | [5 empty] | 1.2717 | [5 empty] | 325
- Fornecimento e instalação de placa refletiva de sinalização vertical de advertência, fundo laranja amarelado, Cuidado Ponte a 100m, 2,00m X 1,00m - 2 und (m²) | [11 empty] | 326
Largura = |  | 2 | Altura = |  | 1 | Quantidade = |  | 2 |  |  |  | 327
LarguraXAlturaXQuantidade | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 328
- Fornecimento e instalação de placa refletiva de sinalização vertical de marcadores de alinhamento, fundo preto e seta amarela, 0,50 X 0,60 - 16 und (m²) | [11 empty] | 329
Largura = |  | 0.5 | Altura = |  | 0.6 | Quantidade = |  | 16 |  |  |  | 330
LarguraXAlturaXQuantidade | [5 empty] | 4.8 | [5 empty] | 331
332
Total Quantidades = |  |  | 14.0717 | m² |  |  |  |  | 1 |  |  | 333
334
6.0 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | PONTE DA ESTIVA DO BONITO (10,00m x 6,00m X 3,00m)
6.1 - INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
4.1.1 - Mobilização Local de Pessoal e Euipamentos
Total Quantidades = | [5 empty] | 0 | und
6.1.1 - Placa de Sinalização de Advertência/Perigo
Altura (H) = |  | 0.8 |  | Largura (L) = |  | 2
Quantidade (Q) = |  | 16
Quantidade Total = |  |  | 25.6 | M² |  |  |  |  | 1
6.1.2 - Projeto executivo
Largura da Ponte = |  |  | 6
Comprimento da Ponte = |  |  | 10
Quantidade Total = |  |  | 60 | M² |  |  |  |  | 1
6.1.3 - Furo de sondagem
Quantidade Total = |  |  | 2 | und |  |  |  |  | 1
6.1.4 - Locação da Obra (m²)
Comprimento da Ponte (Cp) = |  | 10 | Largura da Ponte (L) = |  |  | 6
Comprimento das alas = |  | 4.65 | Largura da Ponte + Largura das alas = |  |  |  | 15
Quantidade Total = |  |  |  | 129.75 |  | m² |  |  | 1
6.1.5 - Locação de Grupo Gerador de 40Kva - Motor Disel (h)
Tempo de Execução da ponte (Tep) = |  |  | 4 | Quant. De Horas Trabalhadas em 1 mês (Hm) = |  |  |  | 220
Tempo de utlização (meses) = |  | 2
Quantidade Total = |  |  |  | 440 |  |  |  |  | 1
5.1.6 - Desvio Provisório - "Pontilhão"
Comprimento do pontilhão = |  |  | 14 | m
Quantidade de Longarinas = |  | 4 | Und
Comprimento do Pontilhão = |  | 14 | m | Quantidade total de Longarinas = |  |  | 56 | m
Quantidade Total = |  | 0 | m
5.1.7 - Escavação mecânica para encontro de pontes
nº de Encontros = | [6 empty] | 2 | Und.
Largura = | [6 empty] | 7 | m
Comprimento médio de Escavação nas Cabeças (Cme) = | [6 empty] | 50 | m
Altura média de Escavação nas Cabeças (Hme) = | [6 empty] | 0.3 | m
Empolamento = | [6 empty] | 1.3
Quantidade Total = |  |  |  | 0 | m³
5.1.8 - Aterro para encontro de pontes
nº de Encontros = | [6 empty] | 2 | Und.
Largura = | [6 empty] | 7 | m
Comprimento médio de Escavação nas Cabeças (Cme) = | [6 empty] | 50 | m
Altura média de Escavação nas Cabeças (Hme) = | [6 empty] | 0.03 | m
Quantidade Total = |  |  |  | 0 | m³
6.1.6 - Desmonte de Ponte de madeira existênte
Comprimento da ponte existênte = |  |  |  | 14 | m
Largura da existênte = |  |  |  | 4.5 | m
Quantidade Total = |  |  |  | 63 | m² |  |  |  | 1
5.1.10 - Escoramento com madeira de OAE - Ponte Branca (m³)
Comprimento (Cp) = |  |  |  | 0 | m
Largura (Lp) = |  |  |  | 0 | m
Altura (Hp) = |  |  |  | 1.5 | m
Quantidade Total = |  |  |  | 0 | m³
6.2 - INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS
6.2.1 - Escavação mecânica
Largura da Cabeça da Ponte (Lcp) = | [6 empty] | 6 | m
Comprimento da Ala da Ponte (Cap) = | [6 empty] | 4.65 | m
nº de Ala por cabeça (Nac) = | [6 empty] | 2 | Und.
nº de Cabeças (Nc) = | [6 empty] | 2 | Und.
Largura média escavação da Ala (Lea) = | [6 empty] | 0.5 | m
Altura média escavação da Ala (Hea) = | [6 empty] | 0.45 | m
Volume escavação alas = |  |  |  | 6.885
nº de Cabeças (Nc) = | [6 empty] | 2 | Und.
Largura da Cabeça da Ponte (Lcp) = | [6 empty] | 6 | m
Comprimento médio de Escavação nas Cabeças (Cme) = | [6 empty] | 6.5 | m
Altura média de Escavação nas Cabeças (Hme) = | [6 empty] | 0.45 | m
Volume escavação encontros = |  |  |  | 35.1 | m³
Empolamento = |  |  |  | 1.3
Quantidade Total = |  |  |  | 54.5805 | m³ |  |  |  | 1
6.2.2 - Aterro c/ compactação para encontro de pontes
Largura da Cabeça da Ponte (Lcp) = | [6 empty] | 6 | m
Comprimento da Ala da Ponte (Cap) = | [6 empty] | 4.65 | m
nº de Ala por cabeça (Nac) = | [6 empty] | 2 | Und.
nº de Cabeças (Nc) = | [6 empty] | 2 | Und.
Largura da Ala (Lea) = | [6 empty] | 0.2 | m
Altura média escavação da Ala (Hea) = | [6 empty] | 0.45 | m
Volume escavação alas = |  |  |  | 2.754
Largura bloco das alas = | [6 empty] | 0.6 | m
Altura bloco das alas = | [6 empty] | 0.6 | m
Comprimento bloco das alas = | [6 empty] | 0.6 | m
Quantidade bloco das alas = | [6 empty] | 4 | m
Volume alas + Blocos das alas = |  |  |  | 3.618
Volume escavado sem empolamento = |  |  |  | 41.985 | m³
Quantidade Total = |  |  |  | 38.367 | m³ |  |  |  | 1
6.2.3 - Esgotamento com moto-bomba (h)
Dias Trabalhados = |  |  | 60 | x | Horas/Dia Trabalhado = |  |  | 8
Consumo = |  |  |  | 480 |  |  |  |  | 1
6.2.4 - Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação
Quantidade de Estacas por ala = | [6 empty] | 1 | und
Quantidade de alas = | [6 empty] | 4 | und
Comprimento médio das estacas = | [6 empty] | 10.25 | m
Quantidade Total = |  |  |  | 41 | m |  |  |  | 1
6.2.5 - Arrasamento de estacas Estaca pré-moldada
Quantidade de Estacas por ala = | [6 empty] | 1 | Und.
Quantidade de alas = | [6 empty] | 4 | Und.
Quantidade Total = |  |  |  | 4 | und |  |  |  | 1
6.2.6 - Escavação Manual Blocos das alas
Largura Escavação do Bloco dos Encontro (Lbe) = | [6 empty] | 0.6 | m
Comprimento Escavação do Bloco dos Encontros (Cbe) = | [6 empty] | 0.6 | m
Altura Escavação do Bloco dos Encontros (Hbe) = | [6 empty] | 0.7 | m
Quantidade de blocos por ala = | [6 empty] | 1 | Und.
Quantidade de alas = | [6 empty] | 4 | Und.
Quantidade Total = |  |  |  | 1.008 | m³ |  |  |  | 1
6.2.7 - Execução de lastro em concreto magro para blocos das alas e alas
Largura da forma do Bloco (Lb) = | [6 empty] | 0.6 | m
Comprimento da forma do Bloco (Cb) = | [6 empty] | 0.6 | m
Altura do Lastro = | [6 empty] | 0.1 | m
Quantidade de Blocos Alas = | [6 empty] | 4 | und
Comprimento total das alas = | [6 empty] | 15.3 | m
Expessura do lastro para alas = | [6 empty] | 0.4 | m
Quantidade Total = | [6 empty] | 0.756 | m³ | 1
6.2.8 - Forma tabuas madeira Blocos das alas
Largura do Bloco dos Encontro (Lbe) = | [6 empty] | 0.6 | m
Comprimento do Bloco dos Encontros (Cbe) = | [6 empty] | 0.6 | m
Altura do Bloco dos Encontros (Hbe) = | [6 empty] | 0.7 | m
Quantidade de blocos por ala = | [6 empty] | 1 | Und.
Quantidade de alas = | [6 empty] | 4 | Und.
Quantidade Total = | [6 empty] | 6.944 | m² | 1
6.2.9 - Concreto Fck 35 Mpa
Largura do Bloco dos Encontro (Lbe) = | [6 empty] | 0.6 | m
Comprimento do Bloco dos Encontros (Cbe) = | [6 empty] | 0.6 | m
Altura do Bloco dos Encontros (Hbe) = | [6 empty] | 0.7 | m
Quantidade de blocos por ala = | [6 empty] | 1 | Und.
Quantidade de alas = | [6 empty] | 4 | Und.
Quantidade Total = | [5 empty] | 1.008 | m³ |  | 1
6.2.10 - Armação p/ concreto
Volume de concreto = | [6 empty] | 1.008 | m³
Quantidade de ferragem/m³ = | [6 empty] | 150 | kg
Quantidade Total = | [5 empty] | 151.2 | kg |  | 1
6.3 - INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO
6.3.1 - Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação
Comprimento da Ponte = | [6 empty] | 10 | m
Tamanho do Vão = | [6 empty] | 10 | m
Quantidade de Vãos = | [6 empty] | 1 | und
Número de Linhas de estacas = | [6 empty] | 2 | und
Quantidade de Estacas apoio intermediário = | [6 empty] | 6 | und
Quantidade de apoio intermediário = | [6 empty] | 0 | und
Quantidade de Estacas apoio encontros = | [6 empty] | 6 | und
Quantidade de apoio encontros = | [6 empty] | 2 | und
Total de estacas = | [6 empty] | 12 | und
Comprimento médio de uma estaca = | [6 empty] | 11 | m
Quantidade Total = |  |  |  | 132 | m |  |  |  | 1
6.3.2 - Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm
Quantidade de Linhas de Estacas = | [6 empty] | 2 | Und.
Quantidade de estacas por linha = | [6 empty] | 6 | Und.
Quantidade Total = |  |  |  | 12 | und |  |  |  | 1
6.3.3 - Forma tabuas madeira (m²) - Blocos do tabuleiro
BLOCOS DOS ENCONTROS
Largura da forma do Bloco (Lb) = | [6 empty] | 1.3 | m
Comprimento da forma do Bloco (Cb) = | [6 empty] | 6 | m
Altura do Bloco (Hb) = | [6 empty] | 1 | m
Quantidade de Blocos do Tabuleiro - Encontros = | [6 empty] | 2 | und
Área forma Blocos Encontros = | [6 empty] | 44.8 | m²
BLOCOS INTERMEDIÁRIOS
Largura da forma do Bloco (Lb) = | [6 empty] | 1.3 | m
Comprimento da forma do Bloco (Cb) = | [6 empty] | 6 | m
Altura do Bloco (Hb) = | [6 empty] | 1 | m
Quantidade de Blocos do Tabuleiro - Intermediários = | [6 empty] | 0 | und
Área forma Blocos Encontros = | [6 empty] | 0 | m²
Quantidade Total = |  |  |  | 44.8 | m² |  |  |  | 1
6.3.4 - Concreto Fck 35 Mpa
BLOCOS DOS ENCONTROS
Largura da forma do Bloco (Lb) = | [6 empty] | 1.3 | m
Comprimento da forma do Bloco (Cb) = | [6 empty] | 6 | m
Altura do Bloco (Hb) = | [6 empty] | 1 | m
Quantidade de Blocos do Tabuleiro - Encontros = | [6 empty] | 2 | und
Área forma Blocos Encontros = | [6 empty] | 15.6 | m³
BLOCOS INTERMEDIÁRIOS
Largura da forma do Bloco (Lb) = | [6 empty] | 1.3 | m
Comprimento da forma do Bloco (Cb) = | [6 empty] | 6 | m
Altura do Bloco (Hb) = | [6 empty] | 1 | m
Quantidade de Blocos do Tabuleiro - Intermediários = | [6 empty] | 0 | und
Área forma Blocos Intermediário = | [6 empty] | 0 | m³
Quantidade Total = |  |  |  | 15.6 | m³ |  |  |  | 1
6.3.5 - Armação p/ concreto
Volume de concreto = | [6 empty] | 15.6 | m³
Quantidade de ferragem/m³ = | [6 empty] | 150 | kg
Quantidade Total = | [5 empty] | 2340 | kg |  | 1
6.3.6 - Aparelho de apoio tipo neopreme fretado (dm³)
Largura do Neoprene = |  | 0.4 | m | = | 4 | dm
Comprimento do Neoprene = |  | 0.5 | m | = | 5 | dm
Altura do Neoprene = |  | 0.04 | m | = | 0.4 | dm
Volume total de 1 aparelho de apoio = | [6 empty] | 8 | dm³
nº Total de Longarinas = | [6 empty] | 3 | Und.
Quantidade Total = | [5 empty] | 48 | dm³ |  | 1
6.4 - SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS
6.4.1.1 - Forma das alas em tabuas madeira (m²)
Área de Forma conforme corqui a baixo = | [5 empty] | 113.4 | m²
nº de Cabeças (Nc) = | [5 empty] | 1 |  | Escada acesso |  |  | 113.4
4.65 |  |  |  |  | 4.65 |  | Forma estimada duas alas= 27 m2 |  |  |  | 11.53
1.5 | [5 empty] | 1.5 | Concreto estimada duas alas= 2,95m3
1.5 |  |  |  | 3 |  | 1.5 | Forma estimada duas alas= 442 kg/m3
2 | 2.65 | 6 |  | 2.65 |  | 2
Espessura da Ala = |  | 0.2
6.4.1.2 - Concreto Fck 35 Mpa
Volume de Concreto conforme corqui das alas = | [5 empty] | 11.53 | m³
6.4.1.3 - Armação p/ concreto
Volume de concreto = | [6 empty] | 11.53 | m³
Quantidade de ferragem/m³ = | [6 empty] | 150 | kg
Volume de Concreto conforme corqui das alas = | [5 empty] | 1729.5 | kg
6.4.2.1 - Forma da laje de transição em tabuas madeira (m²)
Largura da Ponte (Lp) = | [6 empty] | 6 | m
nº de Cabeças (Nc) = | [6 empty] | 2 | und.
Comprimento da Laje de Transição (Clt) = | [6 empty] | 4 | m
Espessura do Tbuleiro na Extremidade (Ete) = | [6 empty] | 0.19 | m
Espessura do Tabuleiro no Centro (Etc) = | [6 empty] | 0.29 | m
Espessura média do Tabuleiro (Emt) = | [6 empty] | 0.24 | m
Quantidade Total = | [5 empty] | 9.6 | m² |  | 1
6.4.2.2 - Concreto Fck 35 Mpa - laje de transição
Largura da Ponte (Lp) = | [6 empty] | 6 | m
Comprimento da Laje de Transição (Clt) = | [6 empty] | 4 | m
Espessura média do Tabuleiro (Emt) = | [6 empty] | 0.24 | m
nº de Cabeças (Nc) = | [6 empty] | 2 | und.
Quantidade Total = | [5 empty] | 11.52 | m³ |  | 1
6.4.2.3 - Armação p/ concreto - laje de transição
Volume de concreto = | [6 empty] | 11.52 | m³
Quantidade de ferragem/m³ = | [6 empty] | 180 | kg
Quantidade Total = | [5 empty] | 2073.6 | kg |  | 1
6.5 - SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO
6.5.1.1 - Forma das Transversinas
Quantidade de Transversinas = | [6 empty] | 2 | und
Altura da forma da Transversinas = | [6 empty] | 0.8 | m
Largura da forma da Transversinas = | [6 empty] | 0.4 | m
Comprimento da forma da Transversinas = | [6 empty] | 6.4 | m
Quantidade Total = | [5 empty] | 10.88 | m² |  | 1
6.5.1.2 - Concreto Fck 35 Mpa das Transversinas
Quantidade de transversinas = | [6 empty] | 2 | und
Comprimento das Vigas transversinas = | [6 empty] | 6.4 | m
Altura das Vigas transversinas = | [6 empty] | 0.4 | m
Largura das Vigas transversinas = | [6 empty] | 0.7 | m
Quantidade Total = | [5 empty] | 3.584 | m³ |  | 1
6.5.1.3 - Armação p/ concreto - Transversinas
Volume de concreto = | [6 empty] | 3.584 | m³
Quantidade de ferragem/m³ = | [6 empty] | 180 | kg
Quantidade Total = | [5 empty] | 645.12 | kg |  | 1
6.5.2.1 - Forma das Vigas
Quantidade de vigas longarina por vão = | [6 empty] | 3 | und
Número de vãos = | [6 empty] | 1 | und
Tamanho do vão/Comprimento da Viga longarina = | [6 empty] | 10 | m
Altura da forma das Vigas = | [6 empty] | 1 | m
Largura média da forma das Vigas = | [6 empty] | 0.4 | m
Quantidade Total = | [5 empty] | 62.4 | m² |  | 1
6.5.2.2 - Concreto Fck 35 Mpa - Vigas
Quantidade de vigas longarinas = | [6 empty] | 3 | und
Comprimento das Vigas longarinas = | [6 empty] | 10 | m
Altura 1 das Vigas longarinas = | [6 empty] | 0.95 | m
Largura 1 das Vigas longarinas = | [6 empty] | 0.3 | m
Altura 2 das Vigas longarinas = | [6 empty] | 0.05 | m
Largura 2 das Vigas longarinas = | [6 empty] | 0.4 | m
Vol. 1 longarinas = | [6 empty] | 8.55 | m³
Vol. 2 longarinas = | [6 empty] | 0.6 | m³
Quantidade Total = | [5 empty] | 9.15 | m³ |  | 1
6.5.2.3 - Armação p/ concreto - Vigas
Volume de concreto = | [6 empty] | 9.15 | m³
Quantidade de ferragem/m³ = | [6 empty] | 180 | kg
Quantidade Total = | [5 empty] | 1647 | kg |  | 1
6.5.3.1 - Escoramento em cibramento de madeira para tabuleiro (m³)
Comprimento da ponte = |  | 10 | m
Largura da Ponte = |  | 6 | m
Altura do Escoramento = |  | 1 | m
Quantidade Total = | [5 empty] | 60 | m³ |  | 1
6.5.3.2 - Forma tabuas madeira - Tabuleiro (m²)
Comprimento da ponte = |  | 10 | m
Largura da Ponte = |  | 6 | m
Quantidade Total = | [5 empty] | 60 | m² |  | 1
6.5.3.3 - Concreto Fck 35 Mpa - Tabuleiro
Comprimento da ponte = |  | 10 | m
Largura da Ponte = |  | 6 | m
Expessura da Laje = |  | 0.24 | m
Quantidade Total = | [5 empty] | 14.4 | m³ |  | 1
6.5.3.4 - Armação p/ concreto - Tabuleiro
Volume de concreto = | [6 empty] | 14.4 | m³
Quantidade de ferragem/m³ = | [6 empty] | 180 | kg
Quantidade Total = | [5 empty] | 2592 | kg |  | 1
6.6 - SERVIÇOS AUXILIARES
6.6.1 - Fornecimento e execução de junta de dilatação jeene
Quantidade de Juntas de dilatação - transversal = | [5 empty] | 2 | und
Largura da Ponte = | [5 empty] | 6 | m
Quantidade Total = | [5 empty] | 12 | m
Quantidade de Juntas de dilatação - Longitudinal = | [5 empty] | 1
Comprimento da ponte = | [5 empty] | 10
Quantidade Total = | [5 empty] | 10 | m
Quantidade Total = | [5 empty] | 22 | m
6.6.2 - Guarda Corpo de Ponte em concreto armado 10x10cm c/ 3 travessas e peitoril h=1,02m moldado in loco
Forma |  | Comp (m) | Larg (m) | Alt (m) | Quant | Area (m2) | Comp Ponte (m) | Coeficiente consumo (m)
Pilares 10x10 |  | 0.15 | 0.1 | 1.02 | 12 | 6.12
Travessas 10x10 |  | 0.15 | 0.1 | 1.46 | 18 | 9.198
[5 empty] | Total | 15.318 | 10 | 1.5318
Concreto 25 Mpa |  | Comp (m) | Larg (m) | Alt (m) | Quant | Vol (m3)
Pilares 10x10 |  | 0.1 | 0.1 | 1.02 | 12 | 0.1224
Travessas 10x10 |  | 0.1 | 0.1 | 1.46 | 18 | 0.2628
[5 empty] | Total | 0.3852 | 10 | 0.03852
Armação p/ concreto |  | Vol (m3)
|  | 0.3852 | 120 | 46.224 | kg |  | 10 | 4.6224
Comprimento da Ponte = | [5 empty] | 10 | m
[5 empty] | Lados = | 1 | und
[5 empty] | Total | 10 | m
6.6.3 - Execução de guarda rodas de concreto tipo new jersey simples (m)
Comprimento da Ponte = | [5 empty] | 10
Nº de lados com barreiras = | [5 empty] | 1
Quantidade Total = | [5 empty] | 10 |  |  | 1
6.6.4 - Execução de drenos Ø 3" (und)
Numero de Vãos = |  | 1
Número de Dreno/Vão = |  | 3
Lados com Dreno = |  | 2
Quantidade Total = | [6 empty] | 6 | und | 1
6.7 - SERVIÇOS FINAIS
6.7.1 - Exucução de pintura de sinalização (m²)
| b = | 0.1
| 0.8 |  | 0.80623 | Comprimento da Ponte = |  |  | 10
0.2
Área Frontal Barreiras = |  | 0.24
Área do Guarda Rodas lado de dentro = |  |  | 8.0623 | Somatória Àreas = |  |  | 16.3023
Área do Guarda Rodas lado de fora = |  |  | 8
Número de lados com Barreiras = |  |  | 1
Área = | 16.3023 | x | 1 | = | 16.3023 |  | m² |  | 1
6.7.2 - Placas de sinalização (m²)
- Fornecimento e instalação de placa refletiva de identificação nominal, fundo verde, 2,00m X 1,00m , contendo nome do rio e extensão da ponte - 2und (m²)
Largura = |  | 2 | Altura = |  | 1 | Quantidade = |  | 2
LarguraXAlturaXQuantidade | [5 empty] | 4
- Fornecimento e instalação de placa refletiva de sinalização vertical de regulamentação de obrigação Proibido Ultrapassar Ø=0,9m - 2 und (m²)
Diâmetro= |  | 0.9 | Área = |  | 0.63585 | Quantidade = |  | 2
ÁreaXQuantidade | [5 empty] | 1.2717
- Fornecimento e instalação de placa refletiva de sinalização vertical de advertência, fundo laranja amarelado, Cuidado Ponte a 100m, 2,00m X 1,00m - 2 und (m²)
Largura = |  | 2 | Altura = |  | 1 | Quantidade = |  | 2
LarguraXAlturaXQuantidade | [5 empty] | 4
- Fornecimento e instalação de placa refletiva de sinalização vertical de marcadores de alinhamento, fundo preto e seta amarela, 0,50 X 0,60 - 16 und (m²)
Largura = |  | 0.5 | Altura = |  | 0.6 | Quantidade = |  | 16
LarguraXAlturaXQuantidade | [5 empty] | 4.8
Total Quantidades = |  |  | 14.0717 | m² |  |  |  |  | 1
7.0 - DESMOBILIZAÇÃO
7.1 Desmobilização Geral de Pessoal e Euipamentos
Total Quantidades = | [5 empty] | 1 | und |  | 1

## MEMÓRIA 02 (hidden)
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN-PA DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE 5 PONTES EM CONCRETO ARMADO DE 10,00mx6,00mx3,00m SOBRE O IGARAPÉ.DO ENGENHO, IGARAPÉ PURAQUEQUARINHA, IGARAPÉ DO ARRAIAL, IGARAPÉ DO ARIORÉ E IGARAPÉ DO PATAUATEUA (ESTIVA DO BONITO), NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA
LOCAL: | TRECHOS: VILA DO ENGENHO, VILA DO PURAQUEQUARINHA/FAZENDA GAVIÃO REAL, VILA DO ARRAIAL, VILA DO ARIORÉ E TRECHO ESTIVA DO BONITO.
PONTE2 - (11,00m X 8,60m)
MEMÓRIA DE CÁLCULO

## CHECK LIST 003 (hidden)
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN-PA DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC
CHECK LIST
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE 5 PONTES EM CONCRETO ARMADO DE 10,00mx6,00mx3,00m SOBRE O IGARAPÉ.DO ENGENHO, IGARAPÉ PURAQUEQUARINHA, IGARAPÉ DO ARRAIAL, IGARAPÉ DO ARIORÉ E IGARAPÉ DO PATAUATEUA (ESTIVA DO BONITO), NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA
LOCAL: | TRECHOS: VILA DO ENGENHO, VILA DO PURAQUEQUARINHA/FAZENDA GAVIÃO REAL, VILA DO ARRAIAL, VILA DO ARIORÉ E TRECHO ESTIVA DO BONITO.
IG. PAVÃO - 11,00m X 8,60m
Comprimento da ponte = |  | 11 | m
Largura da ponte = |  | 8.6 | m
Altura da ponte = |  | 5 | m
Comprimento da ponte existênte = |  | 11 | m
Largura da ponte existênte = |  | 4.2 | m
Comrpimento estacas cravadas = |  | 10 | m
Quantidade de ferro por m³ - Fundação = |  | 120 | kg/m³
Quantidade de ferro por m³ - Meso e Superestrutura = |  |  | 150 | kg/m³

## MEMÓRIA 003 (hidden)
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN-PA DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE 5 PONTES EM CONCRETO ARMADO DE 10,00mx6,00mx3,00m SOBRE O IGARAPÉ.DO ENGENHO, IGARAPÉ PURAQUEQUARINHA, IGARAPÉ DO ARRAIAL, IGARAPÉ DO ARIORÉ E IGARAPÉ DO PATAUATEUA (ESTIVA DO BONITO), NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA
LOCAL: | TRECHOS: VILA DO ENGENHO, VILA DO PURAQUEQUARINHA/FAZENDA GAVIÃO REAL, VILA DO ARRAIAL, VILA DO ARIORÉ E TRECHO ESTIVA DO BONITO.
IG. PAVÃO - 11,00m X 8,60m
MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.0 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | IG. PAVÃO - 11,00m X 8,60m
4.1 - INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO
4.1.1 - Placa de Sinalização de Advertência/Perigo
Altura (H) = |  | 0.8 |  | Largura (L) = |  | 2
Quantidade (Q) = |  | 16
Quantidade Total = |  |  | 25.6 | M²
4.1.2 - Projeto executivo
Largura da Ponte = |  |  | 8.6
Comprimento da Ponte = |  |  | 11
Quantidade Total = |  |  | 94.6 | M²
4.1.3 - Furo de sondagem
Quantidade Total = |  |  | 2 | und
4.1.4 - Locação da Obra (m²)
Comprimento da Ponte (Cp) = |  | 11 | Largura da Ponte (L) = |  |  | 8.6
Comprimento das alas = |  | 4.65 | Largura da Ponte + Largura das alas = |  |  |  | 23.6
Quantidade Total = |  |  |  | 204.34 |  | m²
4.1.5 - Locação de Grupo Gerador de 40Kva - Motor Disel (h)
Tempo de Execução da ponte (Tep) = |  |  | 0 | Quant. De Horas Trabalhadas em 1 mês (Hm) = |  |  |  | 220
Quantidade Total = |  |  |  | 0
4.1.6 - Desvio Provisório - "Pontilhão"
Comprimento do pontilhão = |  |  | 11 | m
Quantidade de Longarinas = |  | 4 | Und
Comprimento do Pontilhão = |  | 11 | m | Quantidade total de Longarinas = |  |  | 44 | m
Quantidade Total = |  | 11 | m
4.1.7 - Escavação mecânica para encontro de pontes
nº de Encontros = | [6 empty] | 2 | Und.
Largura = | [6 empty] | 7 | m
Comprimento médio de Escavação nas Cabeças (Cme) = | [6 empty] | 50 | m
Altura média de Escavação nas Cabeças (Hme) = | [6 empty] | 0.3 | m
Empolamento = | [6 empty] | 1.3
Quantidade Total = |  |  |  | 273 | m³
4.1.8 - Aterro para encontro de pontes
nº de Encontros = | [6 empty] | 2 | Und.
Largura = | [6 empty] | 7 | m
Comprimento médio de Escavação nas Cabeças (Cme) = | [6 empty] | 50 | m
Altura média de Escavação nas Cabeças (Hme) = | [6 empty] | 0.255 | m
Quantidade Total = |  |  |  | 178.5 | m³
4.1.9 - Desmonte de Ponte de madeira existênte
Comprimento da ponte existênte = |  |  |  | 11 | m
Largura da existênte = |  |  |  | 4.2 | m
Quantidade Total = |  |  |  | 46.2 | m²
4.1.10 - Escoramento com madeira de OAE - Ponte Branca (m³)
Comprimento (Cp) = |  |  |  | 11 | m
Largura (Lp) = |  |  |  | 8.6 | m
Altura (Hp) = |  |  |  | 2.5 | m
Quantidade Total = |  |  |  | 236.5 | m³
4.2 - Infraestrutura dos Encontros
4.2.1 - Escavação mecânica
Largura da Cabeça da Ponte (Lcp) = | [6 empty] | 10 | m
Comprimento da Ala da Ponte (Cap) = | [6 empty] | 4.65 | m
nº de Ala por cabeça (Nac) = | [6 empty] | 2 | Und.
nº de Cabeças (Nc) = | [6 empty] | 2 | Und.
Largura média escavação da Ala (Lea) = | [6 empty] | 0.5 | m
Altura média escavação da Ala (Hea) = | [6 empty] | 0.5 | m
Volume escavação alas = |  |  |  | 9.65
nº de Cabeças (Nc) = | [6 empty] | 2 | Und.
Largura da Cabeça da Ponte (Lcp) = | [6 empty] | 10 | m
Comprimento médio de Escavação nas Cabeças (Cme) = | [6 empty] | 10 | m
Altura média de Escavação nas Cabeças (Hme) = | [6 empty] | 0.5 | m
Volume escavação encontros = |  |  |  | 100 | m³
Empolamento = |  |  |  | 1.3
Quantidade Total = |  |  |  | 142.545 | m³
4.2.2 - Aterro c/ compactação para encontro de pontes
Largura da Cabeça da Ponte (Lcp) = | [6 empty] | 10 | m
Comprimento da Ala da Ponte (Cap) = | [6 empty] | 4.65 | m
nº de Ala por cabeça (Nac) = | [6 empty] | 2 | Und.
nº de Cabeças (Nc) = | [6 empty] | 2 | Und.
Largura da Ala (Lea) = | [6 empty] | 0.2 | m
Altura média escavação da Ala (Hea) = | [6 empty] | 0.5 | m
Volume escavação alas = |  |  |  | 3.86
Largura bloco das alas = | [6 empty] | 0.6 | m
Altura bloco das alas = | [6 empty] | 0.6 | m
Comprimento bloco das alas = | [6 empty] | 0.6 | m
Quantidade bloco das alas = | [6 empty] | 4 | m
Volume alas + Blocos das alas = |  |  |  | 4.724
Volume escavado sem empolamento = |  |  |  | 109.65 | m³
Quantidade Total = |  |  |  | 104.926 | m³
4.2.3 - Esgotamento com moto-bomba (h)
Dias Trabalhados = |  |  | 60 | x | Horas/Dia Trabalhado = |  |  | 8
Consumo = |  |  |  | 480
4.2.4 - Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação
Quantidade de Estacas por ala = | [6 empty] | 1 | und
Quantidade de alas = | [6 empty] | 4 | und
Comprimento médio das estacas = | [6 empty] | 13.75 | m
Quantidade Total = |  |  |  | 55 | m
4.2.5 - Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm
Quantidade de Estacas por ala = | [6 empty] | 1 | Und.
Quantidade de alas = | [6 empty] | 4 | Und.
Quantidade Total = |  |  |  | 4 | und
4.2.6 - Escavação Manual Blocos das alas
Largura Escavação do Bloco dos Encontro (Lbe) = | [6 empty] | 0.6 | m
Comprimento Escavação do Bloco dos Encontros (Cbe) = | [6 empty] | 0.6 | m
Altura Escavação do Bloco dos Encontros (Hbe) = | [6 empty] | 0.7 | m
Quantidade de blocos por ala = | [6 empty] | 1 | Und.
Quantidade de alas = | [6 empty] | 4 | Und.
Quantidade Total = |  |  |  | 1.008 | m³
4.2.7 - Execução de lastro em concreto magro para blocos das alas e alas
Largura da forma do Bloco (Lb) = | [6 empty] | 0.6 | m
Comprimento da forma do Bloco (Cb) = | [6 empty] | 0.6 | m
Altura do Lastro = | [6 empty] | 0.1 | m
Quantidade de Blocos Alas = | [6 empty] | 4 | und
Comprimento total das alas = | [6 empty] | 19.3 | m
Expessura do lastro para alas = | [6 empty] | 0.4 | m
Quantidade Total = | [6 empty] | 0.916 | m³
4.2.8 - Forma tabuas madeira Blocos das alas
Largura do Bloco dos Encontro (Lbe) = | [6 empty] | 0.6 | m
Comprimento do Bloco dos Encontros (Cbe) = | [6 empty] | 0.6 | m
Altura do Bloco dos Encontros (Hbe) = | [6 empty] | 0.7 | m
Quantidade de blocos por ala = | [6 empty] | 1 | Und.
Quantidade de alas = | [6 empty] | 4 | Und.
Quantidade Total = | [6 empty] | 6.944 | m²
4.2.9 - Concreto Fck 35 Mpa
Largura do Bloco dos Encontro (Lbe) = | [6 empty] | 0.6 | m
Comprimento do Bloco dos Encontros (Cbe) = | [6 empty] | 0.6 | m
Altura do Bloco dos Encontros (Hbe) = | [6 empty] | 0.7 | m
Quantidade de blocos por ala = | [6 empty] | 1 | Und.
Quantidade de alas = | [6 empty] | 4 | Und.
Quantidade Total = | [5 empty] | 1.008 | m³
4.2.10 - Armação p/ concreto
Volume de concreto = | [6 empty] | 1.008 | m³
Quantidade de ferragem/m³ = | [6 empty] | 120 | kg
Quantidade Total = | [5 empty] | 120.96 | kg
4.3 - Infraestrutura do Tabuleiro
4.3.1 - Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação
Comprimento da Ponte = | [6 empty] | 11 | m
Tamanho do Vão = | [6 empty] | 11 | m
Quantidade de Vãos = | [6 empty] | 1 | und
Número de Linhas de estacas = | [6 empty] | 2 | und
Quantidade de Estacas apoio intermediário = | [6 empty] | 10 | und
Quantidade de apoio intermediário = | [6 empty] | 0 | und
Quantidade de Estacas apoio encontros = | [6 empty] | 10 | und
Quantidade de apoio encontros = | [6 empty] | 2 | und
Total de estacas = | [6 empty] | 20 | und
Comprimento médio de uma estaca = | [6 empty] | 15 | m
Quantidade Total = |  |  |  | 300 | m
4.3.2 - Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm
Quantidade de Linhas de Estacas = | [6 empty] | 2 | Und.
Quantidade de estacas por linha = | [6 empty] | 10 | Und.
Quantidade Total = |  |  |  | 20 | und
4.3.3 - Forma tabuas madeira (m²) - Blocos do tabuleiro
BLOCOS DOS ENCONTROS
Largura da forma do Bloco (Lb) = | [6 empty] | 1.3 | m
Comprimento da forma do Bloco (Cb) = | [6 empty] | 8.6 | m
Altura do Bloco (Hb) = | [6 empty] | 1 | m
Quantidade de Blocos do Tabuleiro - Encontros = | [6 empty] | 2 | und
Área forma Blocos Encontros = | [6 empty] | 61.96 | m²
BLOCOS INTERMEDIÁRIOS
Largura da forma do Bloco (Lb) = | [6 empty] | 1.3 | m
Comprimento da forma do Bloco (Cb) = | [6 empty] | 8.6 | m
Altura do Bloco (Hb) = | [6 empty] | 1 | m
Quantidade de Blocos do Tabuleiro - Intermediários = | [6 empty] | 0 | und
Área forma Blocos Encontros = | [6 empty] | 0 | m²
Quantidade Total = |  |  |  | 61.96 | m²
4.3.4 - Concreto Fck 35 Mpa
BLOCOS DOS ENCONTROS
Largura da forma do Bloco (Lb) = | [6 empty] | 1.3 | m
Comprimento da forma do Bloco (Cb) = | [6 empty] | 8.6 | m
Altura do Bloco (Hb) = | [6 empty] | 1 | m
Quantidade de Blocos do Tabuleiro - Encontros = | [6 empty] | 2 | und
Área forma Blocos Encontros = | [6 empty] | 22.36 | m³
BLOCOS INTERMEDIÁRIOS
Largura da forma do Bloco (Lb) = | [6 empty] | 1.3 | m
Comprimento da forma do Bloco (Cb) = | [6 empty] | 8.6 | m
Altura do Bloco (Hb) = | [6 empty] | 1 | m
Quantidade de Blocos do Tabuleiro - Intermediários = | [6 empty] | 0 | und
Área forma Blocos Intermediário = | [6 empty] | 0 | m³
Quantidade Total = |  |  |  | 22.36 | m³
4.3.5 - Armação p/ concreto
Volume de concreto = | [6 empty] | 22.36 | m³
Quantidade de ferragem/m³ = | [6 empty] | 120 | kg
Quantidade Total = | [5 empty] | 2683.2 | kg
4.3.6 - Aparelho de apoio tipo neopreme fretado (dm³)
Largura do Neoprene = |  | 0.4 | m | = | 4 | dm
Comprimento do Neoprene = |  | 0.5 | m | = | 5 | dm
Altura do Neoprene = |  | 0.04 | m | = | 0.4 | dm
Volume total de 1 aparelho de apoio = | [6 empty] | 8 | dm³
nº Total de Longarinas = | [6 empty] | 3 | Und.
Quantidade Total = | [5 empty] | 48 | dm³
4.4 - Superestrutura dos Encontros
4.4.1 - Forma das alas em tabuas madeira (m²)
Área de Forma conforme corqui a baixo = | [5 empty] | 184 | m²
nº de Cabeças (Nc) = | [5 empty] | 1
4.65 |  |  |  |  | 4.65
2.5 | [5 empty] | 2.5
2.5 |  |  |  | 5 |  | 2.5
2 | 2.65 | 10 |  | 2.65 |  | 2
Espessura da Ala = |  | 0.2
4.4.2 - Concreto Fck 35 Mpa
Volume de Concreto conforme corqui das alas = | [5 empty] | 18.3 | m³
4.4.3 - Armação p/ concreto
Volume de concreto = | [6 empty] | 18.3 | m³
Quantidade de ferragem/m³ = | [6 empty] | 120 | kg
Volume de Concreto conforme corqui das alas = | [5 empty] | 2196 | kg
4.4.4 - Forma da laje de transição em tabuas madeira (m²)
Largura da Ponte (Lp) = | [6 empty] | 8.6 | m
nº de Cabeças (Nc) = | [6 empty] | 2 | und.
Comprimento da Laje de Transição (Clt) = | [6 empty] | 4 | m
Espessura do Tbuleiro na Extremidade (Ete) = | [6 empty] | 0.19 | m
Espessura do Tabuleiro no Centro (Etc) = | [6 empty] | 0.29 | m
Espessura média do Tabuleiro (Emt) = | [6 empty] | 0.24 | m
Quantidade Total = | [5 empty] | 12.096 | m²
4.4.5 - Concreto Fck 35 Mpa - laje de transição
Largura da Ponte (Lp) = | [6 empty] | 8.6 | m
Comprimento da Laje de Transição (Clt) = | [6 empty] | 4 | m
Espessura média do Tabuleiro (Emt) = | [6 empty] | 0.24 | m
nº de Cabeças (Nc) = | [6 empty] | 2 | und.
Quantidade Total = | [5 empty] | 16.512 | m³
4.4.6 - Armação p/ concreto - laje de transição
Volume de concreto = | [6 empty] | 16.512 | m³
Quantidade de ferragem/m³ = | [6 empty] | 150 | kg
Quantidade Total = | [5 empty] | 2476.8 | kg
4.5 - Superestrutura - Execução do Tabuleiro
4.5.1 - Forma das Transversinas
Quantidade de Transversinas = | [6 empty] | 2 | und
Altura da forma da Transversinas = | [6 empty] | 0.8 | m
Largura da forma da Transversinas = | [6 empty] | 0.4 | m
Comprimento da forma da Transversinas = | [6 empty] | 9 | m
Quantidade Total = | [5 empty] | 15.04 | m²
4.5.2 - Concreto Fck 35 Mpa das Transversinas
Quantidade de transversinas = | [6 empty] | 2 | und
Comprimento das Vigas transversinas = | [6 empty] | 9 | m
Altura das Vigas transversinas = | [6 empty] | 0.4 | m
Largura das Vigas transversinas = | [6 empty] | 0.7 | m
Quantidade Total = | [5 empty] | 5.04 | m³
4.5.3 - Armação p/ concreto - Transversinas
Volume de concreto = | [6 empty] | 5.04 | m³
Quantidade de ferragem/m³ = | [6 empty] | 150 | kg
Quantidade Total = | [5 empty] | 756 | kg
4.5.4 - Forma das Vigas
Quantidade de vigas longarina por vão = | [6 empty] | 3 | und
Número de vãos = | [6 empty] | 1 | und
Tamanho do vão/Comprimento da Viga longarina = | [6 empty] | 11 | m
Altura da forma das Vigas = | [6 empty] | 1 | m
Largura média da forma das Vigas = | [6 empty] | 0.4 | m
Quantidade Total = | [5 empty] | 68.4 | m²
4.5.5 - Concreto Fck 35 Mpa - Vigas
Quantidade de vigas longarinas = | [6 empty] | 3 | und
Comprimento das Vigas longarinas = | [6 empty] | 11 | m
Altura 1 das Vigas longarinas = | [6 empty] | 0.95 | m
Largura 1 das Vigas longarinas = | [6 empty] | 0.3 | m
Altura 2 das Vigas longarinas = | [6 empty] | 0.05 | m
Largura 2 das Vigas longarinas = | [6 empty] | 0.4 | m
Vol. 1 longarinas = | [6 empty] | 9.405 | m³
Vol. 2 longarinas = | [6 empty] | 0.66 | m³
Quantidade Total = | [5 empty] | 10.065 | m³
4.5.6 - Armação p/ concreto - Vigas
Volume de concreto = | [6 empty] | 10.065 | m³
Quantidade de ferragem/m³ = | [6 empty] | 150 | kg
Quantidade Total = | [5 empty] | 1509.75 | kg
4.5.7 - Escoramento em cibramento de madeira para tabuleiro (m³)
Comprimento da ponte = |  | 11 | m
Largura da Ponte = |  | 8.6 | m
Altura do Escoramento = |  | 3 | m
Quantidade Total = | [5 empty] | 283.8 | m³
4.5.8 - Forma tabuas madeira - Tabuleiro (m²)
Comprimento da ponte = |  | 11 | m
Largura da Ponte = |  | 8.6 | m
Quantidade Total = | [5 empty] | 94.6 | m²
4.5.9 - Concreto Fck 35 Mpa - Tabuleiro
Comprimento da ponte = |  | 11 | m
Largura da Ponte = |  | 8.6 | m
Expessura da Laje = |  | 0.24 | m
Quantidade Total = | [5 empty] | 22.704 | m³
4.5.10 - Armação p/ concreto - Tabuleiro
Volume de concreto = | [6 empty] | 22.704 | m³
Quantidade de ferragem/m³ = | [6 empty] | 150 | kg
Quantidade Total = | [5 empty] | 3405.6 | kg
4.6 - Serviços Auxiliares
4.6.1 - Fornecimento e execução de junta de dilatação jeene
Quantidade de Juntas de dilatação = | [5 empty] | 2 | und
Largura da Ponte = | [5 empty] | 8.6 | m
Quantidade Total = | [5 empty] | 17.2 | m
4.6.2 - GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"
Comprimento da Ponte = | [5 empty] | 11 | m
Nº de lado com G.P. = | [5 empty] | 1 | und
Altura do Guarda Corpo = | [5 empty] | 1.3 | m
Quantidade Total = | [5 empty] | 14.3 | m²
4.6.3 - Execução de guarda rodas de concreto tipo new jersey simples (m)
Comprimento da Ponte = | [5 empty] | 11
Nº de lados com barreiras = | [5 empty] | 2
Quantidade Total = | [5 empty] | 22
4.6.4 - Execução de drenos Ø 3" (und)
Numero de Vãos = |  | 1
Número de Dreno/Vão = |  | 3
Lados com Dreno = |  | 2
Quantidade Total = | [6 empty] | 6 | und
4.7 - Serviços Finais
4.7.1 - Exucução de pintura de sinalização (m²)
| b = | 0.1
| 0.8 |  | 0.80623 | Comprimento da Ponte = |  |  | 11
0.2
Área Frontal Barreiras = |  | 0.24
Área do Guarda Rodas lado de dentro = |  |  | 8.8685 | Somatória Àreas = |  |  | 17.9085
Área do Guarda Rodas lado de fora = |  |  | 8.8
Número de lados com Barreiras = |  |  | 2
Área = | 17.9085 | x | 2 | = | 35.817 |  | m²
4.7.2 - Placas de sinalização (m²)
- Fornecimento e instalação de placa refletiva de identificação nominal, fundo verde, 2,00m X 1,00m , contendo nome do rio e extensão da ponte - 2und (m²)
Largura = |  | 2 | Altura = |  | 1 | Quantidade = |  | 2
LarguraXAlturaXQuantidade | [5 empty] | 4
- Fornecimento e instalação de placa refletiva de sinalização vertical de regulamentação de obrigação Proibido Ultrapassar Ø=0,9m - 2 und (m²)
Diâmetro= |  | 0.9 | Área = |  | 0.63585 | Quantidade = |  | 2
ÁreaXQuantidade | [5 empty] | 1.2717
- Fornecimento e instalação de placa refletiva de sinalização vertical de advertência, fundo laranja amarelado, Cuidado Ponte a 100m, 2,00m X 1,00m - 2 und (m²)
Largura = |  | 2 | Altura = |  | 1 | Quantidade = |  | 2
LarguraXAlturaXQuantidade | [5 empty] | 4
- Fornecimento e instalação de placa refletiva de sinalização vertical de marcadores de alinhamento, fundo preto e seta amarela, 0,50 X 0,60 - 16 und (m²)
Largura = |  | 0.5 | Altura = |  | 0.6 | Quantidade = |  | 16
LarguraXAlturaXQuantidade | [5 empty] | 4.8
Total Quantidades = |  |  | 14.0717 | m²

## CHECK LIST 03 (hidden)
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN-PA DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC
CHECK LIST
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE 5 PONTES EM CONCRETO ARMADO DE 10,00mx6,00mx3,00m SOBRE O IGARAPÉ.DO ENGENHO, IGARAPÉ PURAQUEQUARINHA, IGARAPÉ DO ARRAIAL, IGARAPÉ DO ARIORÉ E IGARAPÉ DO PATAUATEUA (ESTIVA DO BONITO), NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA
LOCAL: | TRECHOS: VILA DO ENGENHO, VILA DO PURAQUEQUARINHA/FAZENDA GAVIÃO REAL, VILA DO ARRAIAL, VILA DO ARIORÉ E TRECHO ESTIVA DO BONITO.

## MEMÓRIA 03 (hidden)
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN-PA DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE 5 PONTES EM CONCRETO ARMADO DE 10,00mx6,00mx3,00m SOBRE O IGARAPÉ.DO ENGENHO, IGARAPÉ PURAQUEQUARINHA, IGARAPÉ DO ARRAIAL, IGARAPÉ DO ARIORÉ E IGARAPÉ DO PATAUATEUA (ESTIVA DO BONITO), NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA
LOCAL: | TRECHOS: VILA DO ENGENHO, VILA DO PURAQUEQUARINHA/FAZENDA GAVIÃO REAL, VILA DO ARRAIAL, VILA DO ARIORÉ E TRECHO ESTIVA DO BONITO.
PONTE3 (29,00m X 8,60m)
MEMÓRIA DE CÁLCULO

## RESUMO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE 5 PONTES EM CONCRETO ARMADO DE 10,00mx6,00mx3,00m SOBRE O IGARAPÉ.DO ENGENHO, IGARAPÉ PURAQUEQUARINHA, IGARAPÉ DO ARRAIAL, IGARAPÉ DO ARIORÉ E IGARAPÉ DO PATAUATEUA (ESTIVA DO BONITO), NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA
LOCAL: | TRECHOS: VILA DO ENGENHO, VILA DO PURAQUEQUARINHA/FAZENDA GAVIÃO REAL, VILA DO ARRAIAL, VILA DO ARIORÉ E TRECHO ESTIVA DO BONITO.
PLANILHA RESUMO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | PREÇO UNIT | PREÇO TOTAL
1 | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  | 98262.03 |  | 1
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 98262.03 | [5 empty] | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | Mobilização Geral de Pessoal e Euipamentos | und | 1 | 5152.06 | 5152.06 | 1 |  | 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.2 | Licenças e taxas da obra (até 500m2) | cj | 1 | 8005.78 | 8005.78 | 1 |  | 1 |  |  | Mobilização Geral de Pessoal e Euipamentos | und | 5261.72
1.1.3 | Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em poste madeira | un | 1 | 2398.33 | 2398.33 | 1 |  | 1 |  |  | Licenças e taxas da obra (até 100m2) | cj | 3726.29
1.1.4 | Barracão de madeira (incl. instalações) | M2 | 150 | 377.9 | 56685 | 150 |  | 150 |  |  | Licenças e taxas da obra (até 500m2) | cj | 8005.78
1.1.5 | Placa de obra padrão SETRAN | m2 | 24 | 410.64 | 9855.36 | 24 |  | 24 |  |  | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | cj | 16409.02
1.1.6 | Sinalização / Siga-Pare | und | 1 | 16165.5 | 16165.5 |  |  | 1
2 | PONTE DO ENGENHO (10,00m x 6,00m x 3,00m) |  |  |  | 460561.26 |  | 1 |  |  |  | Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em poste madeira | un | 2398.33
2.1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 65495.1 | [5 empty] | Instalação provisórias do canteiro para pontes de madeira | m2 | 377.9
2.1.1 | Placa de advertência padrão SETRAN | m2 | 25.6 | 234.64 | 6006.78 | 25.6 |  | 25.6 |  |  | Placa de obra padrão SETRAN | m2 | 410.64
2.1.2 | Projeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) | m2 | 60 | 108.51 | 6510.6 | 60 |  | 60 |  |  | PONTE ...... - (00,00m x 8,60m x 0,00m)
2.1.3 | Furo de sondagem com profundidade superior a 15,00m | UN | 2 | 3407.82 | 6815.64 | 2 |  | 2 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO
2.1.4 | Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador | m2 | 129.75 | 30.26 | 3926.24 | 129.75 |  | 129.75 |  |  | Placa de advertência padrão SETRAN | m2 | 234.64
2.1.5 | Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. af_03/2016 | chp | 440 | 77.45 | 34078 | 440 |  | 440 |  |  | Projeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) | m2 | 108.51
2.1.6 | Pontilhão em madeira de lei para desvio provisório - "desvio" | m | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Furo de sondagem com profundidade superior a 15,00m | UN | 3407.82
2.1.7 | Escavação mecanizada - "desvio" | M3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador | m2 | 30.26
2.1.8 | Reaterro compactado - "desvio" | M3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. af_03/2016 | chp | 77.45
2.1.6 | Desmonte de ponte de madeira existênte | m2 | 24 | 339.91 | 8157.84 | 24 |  | 24 |  |  | Pontilhão em madeira de lei para desvio provisório | m | 5000.41
2.1.10 | Escoramento com madeira de OAE | m3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Escavação mecanizada | M3 | 11.05
2.2 | INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS |  |  |  | 25379.91 | [5 empty] | Reaterro compactado nos encontros | M3 | 41.8
2.2.1 | Escavação mecanizada | M3 | 54.58 | 11.05 | 603.11 | 54.5805 |  | 54.5805 |  |  | Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento | m3 | 57.11
2.2.2 | Reaterro compactado nos encontros | M3 | 38.37 | 41.8 | 1603.74 | 38.367 |  | 38.367 |  |  | Desmonte de ponte de madeira existênte | m | 339.91
2.2.3 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante | h | 480 | 8.74 | 4195.2 | 480 |  | 480 |  |  | Escoramento com madeira de OAE | m3 | 53.22
2.2.4 | Estaca de concreto 30x30cm (incl. cravaçao) | m | 41 | 346.45 | 14204.45 | 41 |  | 41 |  |  | Retirada de guarda-corpo tubular | m | 41.87
2.2.5 | Arrasamento de estaca | un | 4 | 57.11 | 228.44 | 4 |  | 4 |  |  | Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m3 | 93.3
2.2.6 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | M3 | 1.01 | 37.48 | 37.78 | 1.008 |  | 1.008 |  |  | Demolição de concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m3 | 405.43
2.2.7 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. - Bloco das alas | m3 | 0.76 | 678.93 | 513.27 | 0.756 |  | 0.756 |  |  | Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k | m3 | 29.19
2.2.8 | Forma c/ madeira branca | M2 | 6.94 | 101.44 | 704.4 | 6.944 |  | 6.944 |  |  | INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS
2.2.9 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 1.01 | 918.91 | 926.26 | 1.008 |  | 1.008 |  |  | Escavação mecanizada | M3 | 11.05
2.2.10 | Armação p/ concreto | KG | 151.2 | 15.63 | 2363.26 | 151.2 |  | 151.2 |  |  | Reaterro compactado nos encontros | M3 | 41.8
2.3 | INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO |  |  |  | 108680.19 | [5 empty] | Esgotamento com moto-bomba autoescovante | h | 8.74
2.3.1 | Estaca de concreto 30x30cm (incl. cravaçao) | m | 132 | 346.45 | 45731.4 | 132 |  | 132 |  |  | Estaca de concreto 30x30cm (incl. cravaçao) | m | 346.45
2.3.2 | Arrasamento de estaca | un | 12 | 57.11 | 685.32 | 12 |  | 12 |  |  | Arrasamento de estaca | un | 57.11
2.3.3 | Forma c/ madeira branca | M2 | 44.8 | 101.44 | 4544.51 | 44.8 |  | 44.8 |  |  | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | M3 | 37.48
2.3.4 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 15.6 | 918.91 | 14335 | 15.6 |  | 15.6 |  |  | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. - Bloco das alas | m3 | 678.93
2.3.5 | Armação p/ concreto | KG | 2340 | 15.63 | 36574.2 | 2340 |  | 2340 |  |  | Forma c/ madeira branca | M2 | 101.44
2.3.6 | Aparelho apoio neoprene fretado | dm3 | 48 | 141.87 | 6809.76 | 48 |  | 48 |  |  | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 918.91
2.4 | SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS |  |  |  | 93100.45 | [5 empty] | Armação p/ concreto | KG | 15.63
2.4.1 | Alas, Cortinas e Alas com acesso | [9 empty] | INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO
2.4.1.1 | Forma c/ madeira branca | M2 | 113.4 | 101.44 | 11503.3 | 113.4 |  | 113.4 |  |  | Estaca de concreto 30x30cm (incl. cravaçao) | m | 346.45
2.4.1.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 11.53 | 918.91 | 10595.03 | 11.53 |  | 11.53 |  |  | Arrasamento de estaca | un | 57.11
2.4.1.3 | Armação p/ concreto | KG | 1729.5 | 15.63 | 27032.09 | 1729.5 |  | 1729.5 |  |  | Forma c/ madeira branca | M2 | 101.44
2.4.2 | Lajes de Transição | [9 empty] | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 918.91
2.4.2.1 | Forma c/ madeira branca | M2 | 9.6 | 101.44 | 973.82 | 9.6 |  | 9.6 |  |  | Armação p/ concreto | KG | 15.63
2.4.2.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 11.52 | 918.91 | 10585.84 | 11.52 |  | 11.52 |  |  | Aparelho apoio neoprene fretado | dm3 | 141.87
2.4.2.3 | Armação p/ concreto | KG | 2073.6 | 15.63 | 32410.37 | 2073.6 |  | 2073.6 |  |  | Elevação de estruturas de 1.470 a 1.960 kN para substituição de aparelho de apoio com a utilização de macaco hidráulico | un | 1113.53
2.5 | SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO |  |  |  | 115695.43 | [5 empty] | SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS
2.5.1 | Transversinas | [9 empty] | Alas e Cortinas
2.5.1.1 | Forma c/ madeira branca | M2 | 10.88 | 101.44 | 1103.67 | 10.88 |  | 10.88 |  |  | Forma c/ madeira branca | M2 | 101.44
2.5.1.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 3.58 | 918.91 | 3293.37 | 3.584 |  | 3.584 |  |  | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 918.91
2.5.1.3 | Armação p/ concreto | KG | 645.12 | 15.63 | 10083.23 | 645.12 |  | 645.12 |  |  | Armação p/ concreto | KG | 15.63
2.5.2 | Vigas | [9 empty] | Lajes de Transição
2.5.2.1 | Forma c/ madeira branca | M2 | 62.4 | 101.44 | 6329.86 | 62.4 |  | 62.4 |  |  | Forma c/ madeira branca | M2 | 101.44
2.5.2.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 9.15 | 918.91 | 8408.03 | 9.15 |  | 9.15 |  |  | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 918.91
2.5.2.3 | Armação p/ concreto | KG | 1647 | 15.63 | 25742.61 | 1647 |  | 1647 |  |  | Armação p/ concreto | KG | 15.63
2.5.3 | Laje do tabuleiro | [9 empty] | SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO
2.5.3.1 | Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. - Laje do Tabuleiro | m3 | 60 | 15.05 | 903 | 60 |  | 60 |  |  | Transversinas
2.5.3.2 | Forma c/ madeira branca | M2 | 60 | 101.44 | 6086.4 | 60 |  | 60 |  |  | Forma c/ madeira branca | M2 | 101.44
2.5.3.3 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 14.4 | 918.91 | 13232.3 | 14.4 |  | 14.4 |  |  | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 918.91
2.5.3.4 | Armação p/ concreto | KG | 2592 | 15.63 | 40512.96 | 2592 |  | 2592 |  |  | Armação p/ concreto | KG | 15.63
2.6 | SERVIÇOS AUXILIARES |  |  |  | 44596.1 | [5 empty] | Vigas
2.6.1 | Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - fornecimento e instalação | m | 22 | 1540.79 | 33897.38 | 22 |  | 22 |  |  | Forma c/ madeira branca | M2 | 101.44
2.6.2 | Guarda Corpo de Ponte em concreto armado 10x10cm c/ 3 travessas e peitoril h=1,02m moldado in loco | m | 10 | 454.73 | 4547.3 | 0 |  | 10 |  |  | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 918.91
2.6.3 | Execução de barreira de concreto tipo new jersey | m | 10 | 604.24 | 6042.4 | 10 |  | 10 |  |  | Armação p/ concreto | KG | 15.63
2.6.4 | Dreno de PVC D=75 mm | und | 6 | 18.17 | 109.02 | 6 |  | 6 |  |  | Laje do tabuleiro
2.7 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 7614.08 | [5 empty] | Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. - Laje do Tabuleiro | m3 | 15.05
2.7.1 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m2 | 16.3 | 49.41 | 805.49 | 16.3023 |  | 16.3023 |  |  | Forma c/ madeira branca | M2 | 101.44
2.7.2 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m2 | 14.07 | 483.85 | 6808.59 | 14.0717 |  | 14.0717 |  |  | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 918.91
3 | PONTE DO PURAQUEQUARINHA (10,00m x 6,00m x 3,00m) |  |  |  | 465999.82 |  | 1 |  | 460561.26 | 5438.56 | Armação p/ concreto | KG | 15.63
3.1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 70933.66 |  |  |  | 65495.1 | 5438.56 | SERVIÇOS AUXILIARES
3.1.1 | Placa de advertência padrão SETRAN | m2 | 25.6 | 234.64 | 6006.78 | 25.6 |  | 25.6 | 6006.78 | 0 | Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - fornecimento e instalação | m | 1540.79
3.1.2 | Peojeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) | m2 | 60 | 108.51 | 6510.6 | 60 |  | 60 | 6510.6 | 0 | Guarda Corpo de Ponte em concreto armado 10x10cm c/ 3 travessas e peitoril h=1,02m moldado in loco | m | 454.73
3.1.3 | Furo de sondagem - mais de 15m | UN | 2 | 3407.82 | 6815.64 | 2 |  | 2 | 6815.64 | 0 | Execução de barreira de concreto tipo new jersey | m | 604.24
3.1.4 | Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador | m2 | 129.75 | 30.26 | 3926.24 | 129.75 |  | 129.75 | 3926.24 | 0 | Dreno de PVC D=75 mm | und | 18.17
3.1.5 | Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. af_03/2016 | chp | 440 | 77.45 | 34078 | 440 |  | 440 | 34078 | 0 | SERVIÇOS FINAIS
3.1.6 | Pontilhão em madeira de lei para desvio provisório - "desvio" | m | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m2 | 49.41
3.1.7 | Escavação mecanizada - "desvio" | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m2 | 483.85
3.1.8 | Reaterro compactado - "desvio" | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DESMOBILIZAÇÃO
3.1.9 | Desmonte de ponte de madeira existênte | m2 | 40 | 339.91 | 13596.4 | 40 |  | 40 | 8157.84 | 5438.56 | DESMOBILIZAÇÃO
3.1.10 | Escoramento com madeira de OAE | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Desmobilização Geral de Pessoal e Euipamentos | und | 5261.72
3.2 | INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS |  |  |  | 25379.91 |  |  |  | 25379.91 | 0
3.2.1 | Escavação mecanizada | M3 | 54.58 | 11.05 | 603.11 | 54.5805 |  | 54.5805 | 603.11 | 0
3.2.2 | Reaterro compactado | M3 | 38.37 | 41.8 | 1603.74 | 38.367 |  | 38.367 | 1603.74 | 0
3.2.3 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante | h | 480 | 8.74 | 4195.2 | 480 |  | 480 | 4195.2 | 0
3.2.4 | Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação | m | 41 | 346.45 | 14204.45 | 41 |  | 41 | 14204.45 | 0
3.2.5 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm | un | 4 | 57.11 | 228.44 | 4 |  | 4 | 228.44 | 0
3.2.6 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | M3 | 1.01 | 37.48 | 37.78 | 1.008 |  | 1.008 | 37.78 | 0
3.2.7 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. - Bloco das alas | m3 | 0.76 | 678.93 | 513.27 | 0.756 |  | 0.756 | 513.27 | 0
3.2.8 | Forma c/ madeira branca - Laje do Tabuleiro | M2 | 6.94 | 101.44 | 704.4 | 6.944 |  | 6.944 | 704.4 | 0
3.2.9 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 1.01 | 918.91 | 926.26 | 1.008 |  | 1.008 | 926.26 | 0
3.2.10 | Armação p/ concreto - Bloco das alas | KG | 151.2 | 15.63 | 2363.26 | 151.2 |  | 151.2 | 2363.26 | 0
3.3 | INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO |  |  |  | 108680.19 |  |  |  | 108680.19 | 0
3.3.1 | Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação | m | 132 | 346.45 | 45731.4 | 132 |  | 132 | 45731.4 | 0
3.3.2 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm | un | 12 | 57.11 | 685.32 | 12 |  | 12 | 685.32 | 0
3.3.3 | Forma c/ madeira branca - Blocos do tabuleiro | M2 | 44.8 | 101.44 | 4544.51 | 44.8 |  | 44.8 | 4544.51 | 0
3.3.4 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 15.6 | 918.91 | 14335 | 15.6 |  | 15.6 | 14335 | 0
3.3.5 | Armação p/ concreto - Blocos do tabuleiro | KG | 2340 | 15.63 | 36574.2 | 2340 |  | 2340 | 36574.2 | 0
3.3.6 | Aparelho apoio neoprene fretado | dm3 | 48 | 141.87 | 6809.76 | 48 |  | 48 | 6809.76 | 0
3.4 | SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS |  |  |  | 93100.45 |  |  |  | 93100.45 | 0
3.4.1 | Alas e Cortinas e Alas com acesso | [8 empty] | 0
3.4.1.1 | Forma c/ madeira branca - Alas e Cortinas | M2 | 113.4 | 101.44 | 11503.3 | 113.4 |  | 113.4 | 11503.3 | 0
3.4.1.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 11.53 | 918.91 | 10595.03 | 11.53 |  | 11.53 | 10595.03 | 0
3.4.1.3 | Armação p/ concreto - Alas e Cortinas | KG | 1729.5 | 15.63 | 27032.09 | 1729.5 |  | 1729.5 | 27032.09 | 0
3.4.2 | Lajes de Transição | [8 empty] | 0
3.4.2.1 | Forma c/ madeira branca - Lajes de transição | M2 | 9.6 | 101.44 | 973.82 | 9.6 |  | 9.6 | 973.82 | 0
3.4.2.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 11.52 | 918.91 | 10585.84 | 11.52 |  | 11.52 | 10585.84 | 0
3.4.2.3 | Armação p/ concreto - Lajes de transição | KG | 2073.6 | 15.63 | 32410.37 | 2073.6 |  | 2073.6 | 32410.37 | 0
3.5 | SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO |  |  |  | 115695.43 |  |  |  | 115695.43 | 0
3.5.1 | Transversinas | [8 empty] | 0
3.5.1.1 | Forma c/ madeira branca - Transversinas | M2 | 10.88 | 101.44 | 1103.67 | 10.88 |  | 10.88 | 1103.67 | 0
3.5.1.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 3.58 | 918.91 | 3293.37 | 3.584 |  | 3.584 | 3293.37 | 0
3.5.1.3 | Armação p/ concreto - Transversinas | KG | 645.12 | 15.63 | 10083.23 | 645.12 |  | 645.12 | 10083.23 | 0
3.5.2 | Vigas | [8 empty] | 0
3.5.2.1 | Forma c/ madeira branca - Vigas | M2 | 62.4 | 101.44 | 6329.86 | 62.4 |  | 62.4 | 6329.86 | 0
3.5.2.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 9.15 | 918.91 | 8408.03 | 9.15 |  | 9.15 | 8408.03 | 0
3.5.2.3 | Armação p/ concreto - Vigas | KG | 1647 | 15.63 | 25742.61 | 1647 |  | 1647 | 25742.61 | 0
3.5.3 | Laje do tabuleiro | [8 empty] | 0
3.5.3.1 | Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. - Laje do Tabuleiro | m3 | 60 | 15.05 | 903 | 60 |  | 60 | 903 | 0
3.5.3.2 | Forma c/ madeira branca - Laje do Tabuleiro | M2 | 60 | 101.44 | 6086.4 | 60 |  | 60 | 6086.4 | 0
3.5.3.3 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 14.4 | 918.91 | 13232.3 | 14.4 |  | 14.4 | 13232.3 | 0
3.5.3.4 | Armação p/ concreto - Laje do Tabuleiro | KG | 2592 | 15.63 | 40512.96 | 2592 |  | 2592 | 40512.96 | 0
3.6 | SERVIÇOS AUXILIARES |  |  |  | 44596.1 |  |  |  | 44596.1 | 0
3.6.1 | Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - fornecimento e instalação | m | 22 | 1540.79 | 33897.38 | #REF! |  | 22 | 33897.38 | 0
3.6.2 | Guarda Corpo de Ponte em concreto armado 10x10cm c/ 3 travessas e peitoril h=1,02m moldado in loco | m | 10 | 454.73 | 4547.3 | #REF! |  | 10 | 4547.3 | 0
3.6.3 | Execução de barreira de concreto tipo new jersey | m | 10 | 604.24 | 6042.4 | 10 |  | 10 | 6042.4 | 0
3.6.4 | Dreno de PVC D=75 mm | und | 6 | 18.17 | 109.02 | 6 |  | 6 | 109.02 | 0
3.7 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 7614.08 |  |  |  | 7614.08 | 0
3.7.1 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m2 | 16.3 | 49.41 | 805.49 | 16.3023 |  | 16.3023 | 805.49 | 0
3.7.2 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m2 | 14.07 | 483.85 | 6808.59 | 14.0717 |  | 14.0717 | 6808.59 | 0
4 | PONTE DO ARRAIAL (10,00m x 6,00m x 3,00m) |  |  |  | 459881.44 |  | 1 |  | 460561.26 | -679.82
4.1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 64815.28 |  |  |  | 65495.1 | -679.82
4.1.1 | Placa de advertência padrão SETRAN | m2 | 25.6 | 234.64 | 6006.78 | 25.6 |  | 25.6 | 6006.78 | 0
4.1.2 | Peojeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) | m2 | 60 | 108.51 | 6510.6 | 60 |  | 60 | 6510.6 | 0
4.1.3 | Furo de sondagem - mais de 15m | UN | 2 | 3407.82 | 6815.64 | 2 |  | 2 | 6815.64 | 0
4.1.4 | Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador | m2 | 129.75 | 30.26 | 3926.24 | 129.75 |  | 129.75 | 3926.24 | 0
4.1.5 | Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. af_03/2016 | chp | 440 | 77.45 | 34078 | 440 |  | 440 | 34078 | 0
4.1.6 | Pontilhão em madeira de lei para desvio provisório - "desvio" | m | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.1.7 | Escavação mecanizada - "desvio" | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.1.8 | Reaterro compactado - "desvio" | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.1.6 | Desmonte de ponte de madeira existênte | m2 | 22 | 339.91 | 7478.02 | 22 |  | 22 | 8157.84 | -679.82
4.1.10 | Escoramento com madeira de OAE | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.2 | INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS |  |  |  | 25379.91 |  |  |  | 25379.91 | 0
4.2.1 | Escavação mecanizada | M3 | 54.58 | 11.05 | 603.11 | 54.5805 |  | 54.5805 | 603.11 | 0
4.2.2 | Reaterro compactado | M3 | 38.37 | 41.8 | 1603.74 | 38.367 |  | 38.367 | 1603.74 | 0
4.2.3 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante | h | 480 | 8.74 | 4195.2 | 480 |  | 480 | 4195.2 | 0
4.2.4 | Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação | m | 41 | 346.45 | 14204.45 | 41 |  | 41 | 14204.45 | 0
4.2.5 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm | un | 4 | 57.11 | 228.44 | 4 |  | 4 | 228.44 | 0
4.2.6 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | M3 | 1.01 | 37.48 | 37.78 | 1.008 |  | 1.008 | 37.78 | 0
4.2.7 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. - Bloco das alas | m3 | 0.76 | 678.93 | 513.27 | 0.756 |  | 0.756 | 513.27 | 0
4.2.8 | Forma c/ madeira branca - Bloco das alas | M2 | 6.94 | 101.44 | 704.4 | 6.944 |  | 6.944 | 704.4 | 0
4.2.9 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 1.01 | 918.91 | 926.26 | 1.008 |  | 1.008 | 926.26 | 0
4.2.10 | Armação p/ concreto - Bloco das alas | KG | 151.2 | 15.63 | 2363.26 | 151.2 |  | 151.2 | 2363.26 | 0
4.3 | INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO |  |  |  | 108680.19 |  |  |  | 108680.19 | 0
4.3.1 | Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação | m | 132 | 346.45 | 45731.4 | 132 |  | 132 | 45731.4 | 0
4.3.2 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm | un | 12 | 57.11 | 685.32 | 12 |  | 12 | 685.32 | 0
4.3.3 | Forma c/ madeira branca - Blocos do tabuleiro | M2 | 44.8 | 101.44 | 4544.51 | 44.8 |  | 44.8 | 4544.51 | 0
4.3.4 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 15.6 | 918.91 | 14335 | 15.6 |  | 15.6 | 14335 | 0
4.3.5 | Armação p/ concreto - Blocos do tabuleiro | KG | 2340 | 15.63 | 36574.2 | 2340 |  | 2340 | 36574.2 | 0
4.3.6 | Aparelho apoio neoprene fretado | dm3 | 48 | 141.87 | 6809.76 | 48 |  | 48 | 6809.76 | 0
4.4 | SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS |  |  |  | 93100.45 |  |  |  | 93100.45 | 0
4.4.1 | Alas e Cortinas e Alas com acesso | [8 empty] | 0
4.4.1.1 | Forma c/ madeira branca - Alas e Cortinas | M2 | 113.4 | 101.44 | 11503.3 | 113.4 |  | 113.4 | 11503.3 | 0
4.4.1.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 11.53 | 918.91 | 10595.03 | 11.53 |  | 11.53 | 10595.03 | 0
4.4.1.3 | Armação p/ concreto - Alas e Cortinas | KG | 1729.5 | 15.63 | 27032.09 | 1729.5 |  | 1729.5 | 27032.09 | 0
4.4.2 | Lajes de transição | [8 empty] | 0
4.4.2.1 | Forma c/ madeira branca - Lajes de transição | M2 | 9.6 | 101.44 | 973.82 | 9.6 |  | 9.6 | 973.82 | 0
4.4.2.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 11.52 | 918.91 | 10585.84 | 11.52 |  | 11.52 | 10585.84 | 0
4.4.2.3 | Armação p/ concreto - Lajes de transição | KG | 2073.6 | 15.63 | 32410.37 | 2073.6 |  | 2073.6 | 32410.37 | 0
4.5 | SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO |  |  |  | 115695.43 |  |  |  | 115695.43 | 0
4.5.1 | Transversinas | [8 empty] | 0
4.5.1.1 | Forma c/ madeira branca - Transversinas | M2 | 10.88 | 101.44 | 1103.67 | 10.88 |  | 10.88 | 1103.67 | 0
4.5.1.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 3.58 | 918.91 | 3293.37 | 3.584 |  | 3.584 | 3293.37 | 0
4.5.1.3 | Armação p/ concreto - Transversinas | KG | 645.12 | 15.63 | 10083.23 | 645.12 |  | 645.12 | 10083.23 | 0
4.5.2 | Vigas | [8 empty] | 0
4.5.2.1 | Forma c/ madeira branca - Vigas | M2 | 62.4 | 101.44 | 6329.86 | 62.4 |  | 62.4 | 6329.86 | 0
4.5.2.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 9.15 | 918.91 | 8408.03 | 9.15 |  | 9.15 | 8408.03 | 0
4.5.2.3 | Armação p/ concreto - Vigas | KG | 1647 | 15.63 | 25742.61 | 1647 |  | 1647 | 25742.61 | 0
4.5.3 | Laje do tabuleiro | [8 empty] | 0
4.5.3.1 | Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. - Laje do Tabuleiro | m3 | 60 | 15.05 | 903 | 60 |  | 60 | 903 | 0
4.5.3.2 | Forma c/ madeira branca - Laje do Tabuleiro | M2 | 60 | 101.44 | 6086.4 | 60 |  | 60 | 6086.4 | 0
4.5.3.3 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 14.4 | 918.91 | 13232.3 | 14.4 |  | 14.4 | 13232.3 | 0
4.5.3.4 | Armação p/ concreto - Laje do Tabuleiro | KG | 2592 | 15.63 | 40512.96 | 2592 |  | 2592 | 40512.96 | 0
4.6 | SERVIÇOS AUXILIARES |  |  |  | 44596.1 |  |  |  | 44596.1 | 0
4.6.1 | Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - fornecimento e instalação | m | 22 | 1540.79 | 33897.38 | 0 |  | 22 | 33897.38 | 0
4.6.2 | Guarda Corpo de Ponte em concreto armado 10x10cm c/ 3 travessas e peitoril h=1,02m moldado in loco | m2 | 10 | 454.73 | 4547.3 | #REF! |  | 10 | 4547.3 | 0
4.6.3 | Execução de barreira de concreto tipo new jersey | m | 10 | 604.24 | 6042.4 | 10 |  | 10 | 6042.4 | 0
4.6.4 | Dreno de PVC D=75 mm | und | 6 | 18.17 | 109.02 | 6 |  | 6 | 109.02 | 0
4.7 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 7614.08 |  |  |  | 7614.08 | 0
4.7.1 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m2 | 16.3 | 49.41 | 805.49 |  |  | 16.3023 | 805.49 | 0
4.7.2 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m2 | 14.07 | 483.85 | 6808.59 | 14.0717 |  | 14.0717 | 6808.59 | 0
5 | PONTE DO ARIORÉ (10,00m x 6,00m X 3,00m) |  |  |  | 460816.19 |  | 1 |  | 460561.26 | 254.93
5.1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 65750.03 | #REF! |  |  | 65495.1 | 254.93
5.1.1 | Placa de advertência padrão SETRAN | m2 | 25.6 | 234.64 | 6006.78 |  |  | 25.6 | 6006.78 | 0
5.1.2 | Peojeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) | m2 | 60 | 108.51 | 6510.6 |  |  | 60 | 6510.6 | 0
5.1.3 | Furo de sondagem - mais de 15m | UN | 2 | 3407.82 | 6815.64 |  |  | 2 | 6815.64 | 0
5.1.4 | Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador | m2 | 129.75 | 30.26 | 3926.24 |  |  | 129.75 | 3926.24 | 0
5.1.5 | Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. af_03/2016 | chp | 440 | 77.45 | 34078 |  |  | 440 | 34078 | 0
5.1.6 | Pontilhão em madeira de lei para desvio provisório - "desvio" | m | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5.1.7 | Escavação mecanizada - "desvio" | M3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5.1.8 | Reaterro compactado - "desvio" | M3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5.1.6 | Desmonte de ponte de madeira existênte | m2 | 24.75 | 339.91 | 8412.77 |  |  | 24.75 | 8157.84 | 254.93
5.1.10 | Escoramento com madeira de OAE | m3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5.2 | INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS |  |  |  | 25379.91 |  |  |  | 25379.91 | 0
5.2.1 | Escavação mecanizada | M3 | 54.58 | 11.05 | 603.11 |  |  | 54.5805 | 603.11 | 0
5.2.2 | Reaterro compactado | M3 | 38.37 | 41.8 | 1603.74 |  |  | 38.367 | 1603.74 | 0
5.2.3 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante | h | 480 | 8.74 | 4195.2 |  |  | 480 | 4195.2 | 0
5.2.4 | Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação | m | 41 | 346.45 | 14204.45 |  |  | 41 | 14204.45 | 0
5.2.5 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm | un | 4 | 57.11 | 228.44 |  |  | 4 | 228.44 | 0
5.2.6 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | M3 | 1.01 | 37.48 | 37.78 |  |  | 1.008 | 37.78 | 0
5.2.7 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. - Bloco das alas | m3 | 0.76 | 678.93 | 513.27 |  |  | 0.756 | 513.27 | 0
5.2.8 | Forma c/ madeira branca - Bloco das alas | M2 | 6.94 | 101.44 | 704.4 |  |  | 6.944 | 704.4 | 0
5.2.9 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 1.01 | 918.91 | 926.26 |  |  | 1.008 | 926.26 | 0
5.2.10 | Armação p/ concreto - Bloco das alas | KG | 151.2 | 15.63 | 2363.26 |  |  | 151.2 | 2363.26 | 0
5.3 | INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO |  |  |  | 108680.19 |  |  |  | 108680.19 | 0
5.3.1 | Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação | m | 132 | 346.45 | 45731.4 |  |  | 132 | 45731.4 | 0
5.3.2 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm | un | 12 | 57.11 | 685.32 |  |  | 12 | 685.32 | 0
5.3.3 | Forma c/ madeira branca - Blocos do tabuleiro | M2 | 44.8 | 101.44 | 4544.51 |  |  | 44.8 | 4544.51 | 0
5.3.4 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 15.6 | 918.91 | 14335 |  |  | 15.6 | 14335 | 0
5.3.5 | Armação p/ concreto - Blocos do tabuleiro | KG | 2340 | 15.63 | 36574.2 |  |  | 2340 | 36574.2 | 0
5.3.6 | Aparelho apoio neoprene fretado | dm3 | 48 | 141.87 | 6809.76 |  |  | 48 | 6809.76 | 0
5.4 | SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS |  |  |  | 93100.45 |  |  |  | 93100.45 | 0
5.4.1 | Alas e Cortinas e Alas com acesso | [8 empty] | 0
5.4.1.1 | Forma c/ madeira branca - Alas e Cortinas | M2 | 113.4 | 101.44 | 11503.3 |  |  | 113.4 | 11503.3 | 0
5.4.1.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 11.53 | 918.91 | 10595.03 |  |  | 11.53 | 10595.03 | 0
5.4.1.3 | Armação p/ concreto - Alas e Cortinas | KG | 1729.5 | 15.63 | 27032.09 |  |  | 1729.5 | 27032.09 | 0
5.4.2 | Lajes de transição | [8 empty] | 0
5.4.2.1 | Forma c/ madeira branca - Lajes de transição | M2 | 9.6 | 101.44 | 973.82 |  |  | 9.6 | 973.82 | 0
5.4.2.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 11.52 | 918.91 | 10585.84 |  |  | 11.52 | 10585.84 | 0
5.4.2.3 | Armação p/ concreto - Lajes de transição | KG | 2073.6 | 15.63 | 32410.37 |  |  | 2073.6 | 32410.37 | 0
5.5 | SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO |  |  |  | 115695.43 |  |  |  | 115695.43 | 0
5.5.1 | Transversinas | [8 empty] | 0
5.5.1.1 | Forma c/ madeira branca - Transversinas | M2 | 10.88 | 101.44 | 1103.67 |  |  | 10.88 | 1103.67 | 0
5.5.1.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 3.58 | 918.91 | 3293.37 |  |  | 3.584 | 3293.37 | 0
5.5.1.3 | Armação p/ concreto - Transversinas | KG | 645.12 | 15.63 | 10083.23 |  |  | 645.12 | 10083.23 | 0
5.5.2 | Vigas | [8 empty] | 0
5.5.2.1 | Forma c/ madeira branca - Vigas | M2 | 62.4 | 101.44 | 6329.86 |  |  | 62.4 | 6329.86 | 0
5.5.2.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 9.15 | 918.91 | 8408.03 |  |  | 9.15 | 8408.03 | 0
5.5.2.3 | Armação p/ concreto - Vigas | KG | 1647 | 15.63 | 25742.61 |  |  | 1647 | 25742.61 | 0
5.5.3 | Laje do tabuleiro | [8 empty] | 0
5.5.3.1 | Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. - Laje do Tabuleiro | m3 | 60 | 15.05 | 903 |  |  | 60 | 903 | 0
5.5.3.2 | Forma c/ madeira branca - Laje do Tabuleiro | M2 | 60 | 101.44 | 6086.4 |  |  | 60 | 6086.4 | 0
5.5.3.3 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 14.4 | 918.91 | 13232.3 |  |  | 14.4 | 13232.3 | 0
5.5.3.4 | Armação p/ concreto - Laje do Tabuleiro | KG | 2592 | 15.63 | 40512.96 |  |  | 2592 | 40512.96 | 0
5.6 | SERVIÇOS AUXILIARES |  |  |  | 44596.1 |  |  |  | 44596.1 | 0
5.6.1 | Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - fornecimento e instalação | m | 22 | 1540.79 | 33897.38 |  |  | 22 | 33897.38 | 0
5.6.2 | Guarda Corpo de Ponte em concreto armado 10x10cm c/ 3 travessas e peitoril h=1,02m moldado in loco | m2 | 10 | 454.73 | 4547.3 |  |  | 10 | 4547.3 | 0
5.6.3 | Execução de barreira de concreto tipo new jersey | m | 10 | 604.24 | 6042.4 |  |  | 10 | 6042.4 | 0
5.6.4 | Dreno de PVC D=75 mm | und | 6 | 18.17 | 109.02 |  |  | 6 | 109.02 | 0
5.7 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 7614.08 |  |  |  | 7614.08 | 0
5.7.1 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m2 | 16.3 | 49.41 | 805.49 |  |  | 16.3023 | 805.49 | 0
5.7.2 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m2 | 14.07 | 483.85 | 6808.59 |  |  | 14.0717 | 6808.59 | 0
6 | PONTE DA ESTIVA DO BONITO (10,00m x 6,00m X 3,00m) |  |  |  | 473817.75 |  | 1 |  | 460561.26 | 13256.49
6.1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 78751.59 | #REF! |  |  | 65495.1 | 13256.49
6.1.1 | Placa de advertência padrão SETRAN | m2 | 25.6 | 234.64 | 6006.78 |  |  | 25.6 | 6006.78 | 0
6.1.2 | Peojeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) | m2 | 60 | 108.51 | 6510.6 |  |  | 60 | 6510.6 | 0
6.1.3 | Furo de sondagem - mais de 15m | UN | 2 | 3407.82 | 6815.64 |  |  | 2 | 6815.64 | 0
6.1.4 | Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador | m2 | 129.75 | 30.26 | 3926.24 |  |  | 129.75 | 3926.24 | 0
6.1.5 | Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. af_03/2016 | chp | 440 | 77.45 | 34078 |  |  | 440 | 34078 | 0
6.1.6 | Pontilhão em madeira de lei para desvio provisório - "desvio" | m | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6.1.7 | Escavação mecanizada - "desvio" | M3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6.1.8 | Reaterro compactado - "desvio" | M3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6.1.6 | Desmonte de ponte de madeira existênte | m2 | 63 | 339.91 | 21414.33 |  |  | 63 | 8157.84 | 13256.49
6.1.10 | Escoramento com madeira de OAE | m3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6.2 | INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS |  |  |  | 25379.91 |  |  |  | 25379.91 | 0
6.2.1 | Escavação mecanizada | M3 | 54.58 | 11.05 | 603.11 |  |  | 54.5805 | 603.11 | 0
6.2.2 | Reaterro compactado | M3 | 38.37 | 41.8 | 1603.74 |  |  | 38.367 | 1603.74 | 0
6.2.3 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante | h | 480 | 8.74 | 4195.2 |  |  | 480 | 4195.2 | 0
6.2.4 | Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação | m | 41 | 346.45 | 14204.45 |  |  | 41 | 14204.45 | 0
6.2.5 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm | un | 4 | 57.11 | 228.44 |  |  | 4 | 228.44 | 0
6.2.6 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | M3 | 1.01 | 37.48 | 37.78 |  |  | 1.008 | 37.78 | 0
6.2.7 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. - Bloco das alas | m3 | 0.76 | 678.93 | 513.27 |  |  | 0.756 | 513.27 | 0
6.2.8 | Forma c/ madeira branca - Bloco das alas | M2 | 6.94 | 101.44 | 704.4 |  |  | 6.944 | 704.4 | 0
6.2.9 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 1.01 | 918.91 | 926.26 |  |  | 1.008 | 926.26 | 0
6.2.10 | Armação p/ concreto - Bloco das alas | KG | 151.2 | 15.63 | 2363.26 |  |  | 151.2 | 2363.26 | 0
6.3 | INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO |  |  |  | 108680.19 |  |  |  | 108680.19 | 0
6.3.1 | Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação | m | 132 | 346.45 | 45731.4 |  |  | 132 | 45731.4 | 0
6.3.2 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm | un | 12 | 57.11 | 685.32 |  |  | 12 | 685.32 | 0
6.3.3 | Forma c/ madeira branca - Blocos do tabuleiro | M2 | 44.8 | 101.44 | 4544.51 |  |  | 44.8 | 4544.51 | 0
6.3.4 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 15.6 | 918.91 | 14335 |  |  | 15.6 | 14335 | 0
6.3.5 | Armação p/ concreto - Blocos do tabuleiro | KG | 2340 | 15.63 | 36574.2 |  |  | 2340 | 36574.2 | 0
6.3.6 | Aparelho apoio neoprene fretado | dm3 | 48 | 141.87 | 6809.76 |  |  | 48 | 6809.76 | 0
6.4 | SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS |  |  |  | 93100.45 |  |  |  | 93100.45 | 0
6.4.1 | Alas e Cortinas e Alas com acesso | [8 empty] | 0
6.4.1.1 | Forma c/ madeira branca - Alas e Cortinas | M2 | 113.4 | 101.44 | 11503.3 |  |  | 113.4 | 11503.3 | 0
6.4.1.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 11.53 | 918.91 | 10595.03 |  |  | 11.53 | 10595.03 | 0
6.4.1.3 | Armação p/ concreto - Alas e Cortinas | KG | 1729.5 | 15.63 | 27032.09 |  |  | 1729.5 | 27032.09 | 0
6.4.2 | Lajes de transição | [8 empty] | 0
6.4.2.1 | Forma c/ madeira branca - Lajes de transição | M2 | 9.6 | 101.44 | 973.82 |  |  | 9.6 | 973.82 | 0
6.4.2.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 11.52 | 918.91 | 10585.84 |  |  | 11.52 | 10585.84 | 0
6.4.2.3 | Armação p/ concreto - Lajes de transição | KG | 2073.6 | 15.63 | 32410.37 |  |  | 2073.6 | 32410.37 | 0
6.5 | SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO |  |  |  | 115695.43 |  |  |  | 115695.43 | 0
6.5.1 | Transversinas | [8 empty] | 0
6.5.1.1 | Forma c/ madeira branca - Transversinas | M2 | 10.88 | 101.44 | 1103.67 |  |  | 10.88 | 1103.67 | 0
6.5.1.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 3.58 | 918.91 | 3293.37 |  |  | 3.584 | 3293.37 | 0
6.5.1.3 | Armação p/ concreto - Transversinas | KG | 645.12 | 15.63 | 10083.23 |  |  | 645.12 | 10083.23 | 0
6.5.2 | Vigas | [8 empty] | 0
6.5.2.1 | Forma c/ madeira branca - Vigas | M2 | 62.4 | 101.44 | 6329.86 |  |  | 62.4 | 6329.86 | 0
6.5.2.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 9.15 | 918.91 | 8408.03 |  |  | 9.15 | 8408.03 | 0
6.5.2.3 | Armação p/ concreto - Vigas | KG | 1647 | 15.63 | 25742.61 |  |  | 1647 | 25742.61 | 0
6.5.3 | Laje do tabuleiro | [8 empty] | 0
6.5.3.1 | Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. - Laje do Tabuleiro | m3 | 60 | 15.05 | 903 |  |  | 60 | 903 | 0
6.5.3.2 | Forma c/ madeira branca - Laje do Tabuleiro | M2 | 60 | 101.44 | 6086.4 |  |  | 60 | 6086.4 | 0
6.5.3.3 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 14.4 | 918.91 | 13232.3 |  |  | 14.4 | 13232.3 | 0
6.5.3.4 | Armação p/ concreto - Laje do Tabuleiro | KG | 2592 | 15.63 | 40512.96 |  |  | 2592 | 40512.96 | 0
6.6 | SERVIÇOS AUXILIARES |  |  |  | 44596.1 |  |  |  | 44596.1 | 0
6.6.1 | Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - fornecimento e instalação | m | 22 | 1540.79 | 33897.38 |  |  | 22 | 33897.38 | 0
6.6.2 | Guarda Corpo de Ponte em concreto armado 10x10cm c/ 3 travessas e peitoril h=1,02m moldado in loco | m2 | 10 | 454.73 | 4547.3 |  |  | 10 | 4547.3 | 0
6.6.3 | Execução de barreira de concreto tipo new jersey | m | 10 | 604.24 | 6042.4 |  |  | 10 | 6042.4 | 0
6.6.4 | Dreno de PVC D=75 mm | und | 6 | 18.17 | 109.02 |  |  | 6 | 109.02 | 0
6.7 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 7614.08 |  |  |  | 7614.08 | 0
6.7.1 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m2 | 16.3 | 49.41 | 805.49 |  |  | 16.3023 | 805.49 | 0
6.7.2 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m2 | 14.07 | 483.85 | 6808.59 |  |  | 14.0717 | 6808.59 | 0
7 | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 5152.06
7.1 | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 5152.06
7.1.1 | Desmobilização Geral de pessoal e equipamentos | und | 1 | 5152.06 | 5152.06
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | 2424490.55
(DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)
VALOR MÉDIO POR M DE PONTE DE 8,60M DE LARGURA = |  |  |  |  | 80816.3517
VALOR MÉDIO POR M² = |  |  |  |  | 9397.2502

## ORÇAMENTO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE 5 PONTES EM CONCRETO ARMADO DE 10,00mx6,00mx3,00m SOBRE O IGARAPÉ.DO ENGENHO, IGARAPÉ PURAQUEQUARINHA, IGARAPÉ DO ARRAIAL, IGARAPÉ DO ARIORÉ E IGARAPÉ DO PATAUATEUA (ESTIVA DO BONITO), NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA
LOCAL: | TRECHOS: VILA DO ENGENHO, VILA DO PURAQUEQUARINHA/FAZENDA GAVIÃO REAL, VILA DO ARRAIAL, VILA DO ARIORÉ E TRECHO ESTIVA DO BONITO.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | PREÇO UNIT | PREÇO TOTAL
1 | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  | 98262.03 |  | 1
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 98262.03 | [5 empty] | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | Mobilização Geral de Pessoal e Euipamentos | und | 1 | 5152.06 | 5152.06 | 1 |  | 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.2 | Licenças e taxas da obra (até 500m2) | cj | 1 | 8005.78 | 8005.78 | 1 |  | 1 |  |  | Mobilização Geral de Pessoal e Euipamentos | und | 5261.72
1.1.3 | Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em poste madeira | un | 1 | 2398.33 | 2398.33 | 1 |  | 1 |  |  | Licenças e taxas da obra (até 100m2) | cj | 3726.29
1.1.4 | Barracão de madeira (incl. instalações) | M2 | 150 | 377.9 | 56685 | 150 |  | 150 |  |  | Licenças e taxas da obra (até 500m2) | cj | 8005.78
1.1.5 | Placa de obra padrão SETRAN | m2 | 24 | 410.64 | 9855.36 | 24 |  | 24 |  |  | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | cj | 16409.02
1.1.6 | Sinalização / Siga-Pare | und | 1 | 16165.5 | 16165.5 |  |  | 1
2 | PONTE DO ENGENHO (10,00m x 6,00m x 3,00m) |  |  |  | 460561.26 |  | 1 |  |  |  | Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em poste madeira | un | 2398.33
2.1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 65495.1 | [5 empty] | Instalação provisórias do canteiro para pontes de madeira | m2 | 377.9
2.1.1 | Placa de advertência padrão SETRAN | m2 | 25.6 | 234.64 | 6006.78 | 25.6 |  | 25.6 |  |  | Placa de obra padrão SETRAN | m2 | 410.64
2.1.2 | Projeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) | m2 | 60 | 108.51 | 6510.6 | 60 |  | 60 |  |  | PONTE ...... - (00,00m x 8,60m x 0,00m)
2.1.3 | Furo de sondagem com profundidade superior a 15,00m | UN | 2 | 3407.82 | 6815.64 | 2 |  | 2 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO
2.1.4 | Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador | m2 | 129.75 | 30.26 | 3926.24 | 129.75 |  | 129.75 |  |  | Placa de advertência padrão SETRAN | m2 | 234.64
2.1.5 | Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. af_03/2016 | chp | 440 | 77.45 | 34078 | 440 |  | 440 |  |  | Projeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) | m2 | 108.51
2.1.6 | Pontilhão em madeira de lei para desvio provisório - "desvio" | m | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Furo de sondagem com profundidade superior a 15,00m | UN | 3407.82
2.1.7 | Escavação mecanizada - "desvio" | M3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador | m2 | 30.26
2.1.8 | Reaterro compactado - "desvio" | M3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. af_03/2016 | chp | 77.45
2.1.6 | Desmonte de ponte de madeira existênte | m2 | 24 | 339.91 | 8157.84 | 24 |  | 24 |  |  | Pontilhão em madeira de lei para desvio provisório | m | 5000.41
2.1.10 | Escoramento com madeira de OAE | m3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Escavação mecanizada | M3 | 11.05
2.2 | INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS |  |  |  | 25379.91 | [5 empty] | Reaterro compactado nos encontros | M3 | 41.8
2.2.1 | Escavação mecanizada | M3 | 54.58 | 11.05 | 603.11 | 54.5805 |  | 54.5805 |  |  | Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento | m3 | 57.11
2.2.2 | Reaterro compactado nos encontros | M3 | 38.37 | 41.8 | 1603.74 | 38.367 |  | 38.367 |  |  | Desmonte de ponte de madeira existênte | m | 339.91
2.2.3 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante | h | 480 | 8.74 | 4195.2 | 480 |  | 480 |  |  | Escoramento com madeira de OAE | m3 | 53.22
2.2.4 | Estaca de concreto 30x30cm (incl. cravaçao) | m | 41 | 346.45 | 14204.45 | 41 |  | 41 |  |  | Retirada de guarda-corpo tubular | m | 41.87
2.2.5 | Arrasamento de estaca | un | 4 | 57.11 | 228.44 | 4 |  | 4 |  |  | Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m3 | 93.3
2.2.6 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | M3 | 1.01 | 37.48 | 37.78 | 1.008 |  | 1.008 |  |  | Demolição de concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m3 | 405.43
2.2.7 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. - Bloco das alas | m3 | 0.76 | 678.93 | 513.27 | 0.756 |  | 0.756 |  |  | Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k | m3 | 29.19
2.2.8 | Forma c/ madeira branca | M2 | 6.94 | 101.44 | 704.4 | 6.944 |  | 6.944 |  |  | INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS
2.2.9 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 1.01 | 918.91 | 926.26 | 1.008 |  | 1.008 |  |  | Escavação mecanizada | M3 | 11.05
2.2.10 | Armação p/ concreto | KG | 151.2 | 15.63 | 2363.26 | 151.2 |  | 151.2 |  |  | Reaterro compactado nos encontros | M3 | 41.8
2.3 | INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO |  |  |  | 108680.19 | [5 empty] | Esgotamento com moto-bomba autoescovante | h | 8.74
2.3.1 | Estaca de concreto 30x30cm (incl. cravaçao) | m | 132 | 346.45 | 45731.4 | 132 |  | 132 |  |  | Estaca de concreto 30x30cm (incl. cravaçao) | m | 346.45
2.3.2 | Arrasamento de estaca | un | 12 | 57.11 | 685.32 | 12 |  | 12 |  |  | Arrasamento de estaca | un | 57.11
2.3.3 | Forma c/ madeira branca | M2 | 44.8 | 101.44 | 4544.51 | 44.8 |  | 44.8 |  |  | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | M3 | 37.48
2.3.4 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 15.6 | 918.91 | 14335 | 15.6 |  | 15.6 |  |  | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. - Bloco das alas | m3 | 678.93
2.3.5 | Armação p/ concreto | KG | 2340 | 15.63 | 36574.2 | 2340 |  | 2340 |  |  | Forma c/ madeira branca | M2 | 101.44
2.3.6 | Aparelho apoio neoprene fretado | dm3 | 48 | 141.87 | 6809.76 | 48 |  | 48 |  |  | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 918.91
2.4 | SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS |  |  |  | 93100.45 | [5 empty] | Armação p/ concreto | KG | 15.63
2.4.1 | Alas, Cortinas e Alas com acesso | [9 empty] | INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO
2.4.1.1 | Forma c/ madeira branca | M2 | 113.4 | 101.44 | 11503.3 | 113.4 |  | 113.4 |  |  | Estaca de concreto 30x30cm (incl. cravaçao) | m | 346.45
2.4.1.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 11.53 | 918.91 | 10595.03 | 11.53 |  | 11.53 |  |  | Arrasamento de estaca | un | 57.11
2.4.1.3 | Armação p/ concreto | KG | 1729.5 | 15.63 | 27032.09 | 1729.5 |  | 1729.5 |  |  | Forma c/ madeira branca | M2 | 101.44
2.4.2 | Lajes de Transição | [9 empty] | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 918.91
2.4.2.1 | Forma c/ madeira branca | M2 | 9.6 | 101.44 | 973.82 | 9.6 |  | 9.6 |  |  | Armação p/ concreto | KG | 15.63
2.4.2.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 11.52 | 918.91 | 10585.84 | 11.52 |  | 11.52 |  |  | Aparelho apoio neoprene fretado | dm3 | 141.87
2.4.2.3 | Armação p/ concreto | KG | 2073.6 | 15.63 | 32410.37 | 2073.6 |  | 2073.6 |  |  | Elevação de estruturas de 1.470 a 1.960 kN para substituição de aparelho de apoio com a utilização de macaco hidráulico | un | 1113.53
2.5 | SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO |  |  |  | 115695.43 | [5 empty] | SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS
2.5.1 | Transversinas | [9 empty] | Alas e Cortinas
2.5.1.1 | Forma c/ madeira branca | M2 | 10.88 | 101.44 | 1103.67 | 10.88 |  | 10.88 |  |  | Forma c/ madeira branca | M2 | 101.44
2.5.1.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 3.58 | 918.91 | 3293.37 | 3.584 |  | 3.584 |  |  | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 918.91
2.5.1.3 | Armação p/ concreto | KG | 645.12 | 15.63 | 10083.23 | 645.12 |  | 645.12 |  |  | Armação p/ concreto | KG | 15.63
2.5.2 | Vigas | [9 empty] | Lajes de Transição
2.5.2.1 | Forma c/ madeira branca | M2 | 62.4 | 101.44 | 6329.86 | 62.4 |  | 62.4 |  |  | Forma c/ madeira branca | M2 | 101.44
2.5.2.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 9.15 | 918.91 | 8408.03 | 9.15 |  | 9.15 |  |  | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 918.91
2.5.2.3 | Armação p/ concreto | KG | 1647 | 15.63 | 25742.61 | 1647 |  | 1647 |  |  | Armação p/ concreto | KG | 15.63
2.5.3 | Laje do tabuleiro | [9 empty] | SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO
2.5.3.1 | Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. - Laje do Tabuleiro | m3 | 60 | 15.05 | 903 | 60 |  | 60 |  |  | Transversinas
2.5.3.2 | Forma c/ madeira branca | M2 | 60 | 101.44 | 6086.4 | 60 |  | 60 |  |  | Forma c/ madeira branca | M2 | 101.44
2.5.3.3 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 14.4 | 918.91 | 13232.3 | 14.4 |  | 14.4 |  |  | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 918.91
2.5.3.4 | Armação p/ concreto | KG | 2592 | 15.63 | 40512.96 | 2592 |  | 2592 |  |  | Armação p/ concreto | KG | 15.63
2.6 | SERVIÇOS AUXILIARES |  |  |  | 44596.1 | [5 empty] | Vigas
2.6.1 | Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - fornecimento e instalação | m | 22 | 1540.79 | 33897.38 | 22 |  | 22 |  |  | Forma c/ madeira branca | M2 | 101.44
2.6.2 | Guarda Corpo de Ponte em concreto armado 10x10cm c/ 3 travessas e peitoril h=1,02m moldado in loco | m | 10 | 454.73 | 4547.3 | 0 |  | 10 |  |  | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 918.91
2.6.3 | Execução de barreira de concreto tipo new jersey | m | 10 | 604.24 | 6042.4 | 10 |  | 10 |  |  | Armação p/ concreto | KG | 15.63
2.6.4 | Dreno de PVC D=75 mm | und | 6 | 18.17 | 109.02 | 6 |  | 6 |  |  | Laje do tabuleiro
2.7 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 7614.08 | [5 empty] | Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. - Laje do Tabuleiro | m3 | 15.05
2.7.1 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m2 | 16.3 | 49.41 | 805.49 | 16.3023 |  | 16.3023 |  |  | Forma c/ madeira branca | M2 | 101.44
2.7.2 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m2 | 14.07 | 483.85 | 6808.59 | 14.0717 |  | 14.0717 |  |  | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 918.91
3 | PONTE DO PURAQUEQUARINHA (10,00m x 6,00m x 3,00m) |  |  |  | 465999.82 |  | 1 |  | 460561.26 | 5438.56 | Armação p/ concreto | KG | 15.63
3.1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 70933.66 |  |  |  | 65495.1 | 5438.56 | SERVIÇOS AUXILIARES
3.1.1 | Placa de advertência padrão SETRAN | m2 | 25.6 | 234.64 | 6006.78 | 25.6 |  | 25.6 | 6006.78 | 0 | Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - fornecimento e instalação | m | 1540.79
3.1.2 | Peojeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) | m2 | 60 | 108.51 | 6510.6 | 60 |  | 60 | 6510.6 | 0 | Guarda Corpo de Ponte em concreto armado 10x10cm c/ 3 travessas e peitoril h=1,02m moldado in loco | m | 454.73
3.1.3 | Furo de sondagem - mais de 15m | UN | 2 | 3407.82 | 6815.64 | 2 |  | 2 | 6815.64 | 0 | Execução de barreira de concreto tipo new jersey | m | 604.24
3.1.4 | Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador | m2 | 129.75 | 30.26 | 3926.24 | 129.75 |  | 129.75 | 3926.24 | 0 | Dreno de PVC D=75 mm | und | 18.17
3.1.5 | Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. af_03/2016 | chp | 440 | 77.45 | 34078 | 440 |  | 440 | 34078 | 0 | SERVIÇOS FINAIS
3.1.6 | Pontilhão em madeira de lei para desvio provisório - "desvio" | m | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m2 | 49.41
3.1.7 | Escavação mecanizada - "desvio" | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m2 | 483.85
3.1.8 | Reaterro compactado - "desvio" | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | DESMOBILIZAÇÃO
3.1.9 | Desmonte de ponte de madeira existênte | m2 | 40 | 339.91 | 13596.4 | 40 |  | 40 | 8157.84 | 5438.56 | DESMOBILIZAÇÃO
3.1.10 | Escoramento com madeira de OAE | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Desmobilização Geral de Pessoal e Euipamentos | und | 5261.72
3.2 | INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS |  |  |  | 25379.91 |  |  |  | 25379.91 | 0
3.2.1 | Escavação mecanizada | M3 | 54.58 | 11.05 | 603.11 | 54.5805 |  | 54.5805 | 603.11 | 0
3.2.2 | Reaterro compactado | M3 | 38.37 | 41.8 | 1603.74 | 38.367 |  | 38.367 | 1603.74 | 0
3.2.3 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante | h | 480 | 8.74 | 4195.2 | 480 |  | 480 | 4195.2 | 0
3.2.4 | Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação | m | 41 | 346.45 | 14204.45 | 41 |  | 41 | 14204.45 | 0
3.2.5 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm | un | 4 | 57.11 | 228.44 | 4 |  | 4 | 228.44 | 0
3.2.6 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | M3 | 1.01 | 37.48 | 37.78 | 1.008 |  | 1.008 | 37.78 | 0
3.2.7 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. - Bloco das alas | m3 | 0.76 | 678.93 | 513.27 | 0.756 |  | 0.756 | 513.27 | 0
3.2.8 | Forma c/ madeira branca - Laje do Tabuleiro | M2 | 6.94 | 101.44 | 704.4 | 6.944 |  | 6.944 | 704.4 | 0
3.2.9 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 1.01 | 918.91 | 926.26 | 1.008 |  | 1.008 | 926.26 | 0
3.2.10 | Armação p/ concreto - Bloco das alas | KG | 151.2 | 15.63 | 2363.26 | 151.2 |  | 151.2 | 2363.26 | 0
3.3 | INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO |  |  |  | 108680.19 |  |  |  | 108680.19 | 0
3.3.1 | Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação | m | 132 | 346.45 | 45731.4 | 132 |  | 132 | 45731.4 | 0
3.3.2 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm | un | 12 | 57.11 | 685.32 | 12 |  | 12 | 685.32 | 0
3.3.3 | Forma c/ madeira branca - Blocos do tabuleiro | M2 | 44.8 | 101.44 | 4544.51 | 44.8 |  | 44.8 | 4544.51 | 0
3.3.4 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 15.6 | 918.91 | 14335 | 15.6 |  | 15.6 | 14335 | 0
3.3.5 | Armação p/ concreto - Blocos do tabuleiro | KG | 2340 | 15.63 | 36574.2 | 2340 |  | 2340 | 36574.2 | 0
3.3.6 | Aparelho apoio neoprene fretado | dm3 | 48 | 141.87 | 6809.76 | 48 |  | 48 | 6809.76 | 0
3.4 | SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS |  |  |  | 93100.45 |  |  |  | 93100.45 | 0
3.4.1 | Alas e Cortinas e Alas com acesso | [8 empty] | 0
3.4.1.1 | Forma c/ madeira branca - Alas e Cortinas | M2 | 113.4 | 101.44 | 11503.3 | 113.4 |  | 113.4 | 11503.3 | 0
3.4.1.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 11.53 | 918.91 | 10595.03 | 11.53 |  | 11.53 | 10595.03 | 0
3.4.1.3 | Armação p/ concreto - Alas e Cortinas | KG | 1729.5 | 15.63 | 27032.09 | 1729.5 |  | 1729.5 | 27032.09 | 0
3.4.2 | Lajes de Transição | [8 empty] | 0
3.4.2.1 | Forma c/ madeira branca - Lajes de transição | M2 | 9.6 | 101.44 | 973.82 | 9.6 |  | 9.6 | 973.82 | 0
3.4.2.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 11.52 | 918.91 | 10585.84 | 11.52 |  | 11.52 | 10585.84 | 0
3.4.2.3 | Armação p/ concreto - Lajes de transição | KG | 2073.6 | 15.63 | 32410.37 | 2073.6 |  | 2073.6 | 32410.37 | 0
3.5 | SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO |  |  |  | 115695.43 |  |  |  | 115695.43 | 0
3.5.1 | Transversinas | [8 empty] | 0
3.5.1.1 | Forma c/ madeira branca - Transversinas | M2 | 10.88 | 101.44 | 1103.67 | 10.88 |  | 10.88 | 1103.67 | 0
3.5.1.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 3.58 | 918.91 | 3293.37 | 3.584 |  | 3.584 | 3293.37 | 0
3.5.1.3 | Armação p/ concreto - Transversinas | KG | 645.12 | 15.63 | 10083.23 | 645.12 |  | 645.12 | 10083.23 | 0
3.5.2 | Vigas | [8 empty] | 0
3.5.2.1 | Forma c/ madeira branca - Vigas | M2 | 62.4 | 101.44 | 6329.86 | 62.4 |  | 62.4 | 6329.86 | 0
3.5.2.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 9.15 | 918.91 | 8408.03 | 9.15 |  | 9.15 | 8408.03 | 0
3.5.2.3 | Armação p/ concreto - Vigas | KG | 1647 | 15.63 | 25742.61 | 1647 |  | 1647 | 25742.61 | 0
3.5.3 | Laje do tabuleiro | [8 empty] | 0
3.5.3.1 | Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. - Laje do Tabuleiro | m3 | 60 | 15.05 | 903 | 60 |  | 60 | 903 | 0
3.5.3.2 | Forma c/ madeira branca - Laje do Tabuleiro | M2 | 60 | 101.44 | 6086.4 | 60 |  | 60 | 6086.4 | 0
3.5.3.3 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 14.4 | 918.91 | 13232.3 | 14.4 |  | 14.4 | 13232.3 | 0
3.5.3.4 | Armação p/ concreto - Laje do Tabuleiro | KG | 2592 | 15.63 | 40512.96 | 2592 |  | 2592 | 40512.96 | 0
3.6 | SERVIÇOS AUXILIARES |  |  |  | 44596.1 |  |  |  | 44596.1 | 0
3.6.1 | Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - fornecimento e instalação | m | 22 | 1540.79 | 33897.38 | #REF! |  | 22 | 33897.38 | 0
3.6.2 | Guarda Corpo de Ponte em concreto armado 10x10cm c/ 3 travessas e peitoril h=1,02m moldado in loco | m | 10 | 454.73 | 4547.3 | #REF! |  | 10 | 4547.3 | 0
3.6.3 | Execução de barreira de concreto tipo new jersey | m | 10 | 604.24 | 6042.4 | 10 |  | 10 | 6042.4 | 0
3.6.4 | Dreno de PVC D=75 mm | und | 6 | 18.17 | 109.02 | 6 |  | 6 | 109.02 | 0
3.7 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 7614.08 |  |  |  | 7614.08 | 0
3.7.1 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m2 | 16.3 | 49.41 | 805.49 | 16.3023 |  | 16.3023 | 805.49 | 0
3.7.2 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m2 | 14.07 | 483.85 | 6808.59 | 14.0717 |  | 14.0717 | 6808.59 | 0
4 | PONTE DO ARRAIAL (10,00m x 6,00m x 3,00m) |  |  |  | 459881.44 |  | 1 |  | 460561.26 | -679.82
4.1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 64815.28 |  |  |  | 65495.1 | -679.82
4.1.1 | Placa de advertência padrão SETRAN | m2 | 25.6 | 234.64 | 6006.78 | 25.6 |  | 25.6 | 6006.78 | 0
4.1.2 | Peojeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) | m2 | 60 | 108.51 | 6510.6 | 60 |  | 60 | 6510.6 | 0
4.1.3 | Furo de sondagem - mais de 15m | UN | 2 | 3407.82 | 6815.64 | 2 |  | 2 | 6815.64 | 0
4.1.4 | Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador | m2 | 129.75 | 30.26 | 3926.24 | 129.75 |  | 129.75 | 3926.24 | 0
4.1.5 | Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. af_03/2016 | chp | 440 | 77.45 | 34078 | 440 |  | 440 | 34078 | 0
4.1.6 | Pontilhão em madeira de lei para desvio provisório - "desvio" | m | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.1.7 | Escavação mecanizada - "desvio" | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.1.8 | Reaterro compactado - "desvio" | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.1.6 | Desmonte de ponte de madeira existênte | m2 | 22 | 339.91 | 7478.02 | 22 |  | 22 | 8157.84 | -679.82
4.1.10 | Escoramento com madeira de OAE | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.2 | INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS |  |  |  | 25379.91 |  |  |  | 25379.91 | 0
4.2.1 | Escavação mecanizada | M3 | 54.58 | 11.05 | 603.11 | 54.5805 |  | 54.5805 | 603.11 | 0
4.2.2 | Reaterro compactado | M3 | 38.37 | 41.8 | 1603.74 | 38.367 |  | 38.367 | 1603.74 | 0
4.2.3 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante | h | 480 | 8.74 | 4195.2 | 480 |  | 480 | 4195.2 | 0
4.2.4 | Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação | m | 41 | 346.45 | 14204.45 | 41 |  | 41 | 14204.45 | 0
4.2.5 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm | un | 4 | 57.11 | 228.44 | 4 |  | 4 | 228.44 | 0
4.2.6 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | M3 | 1.01 | 37.48 | 37.78 | 1.008 |  | 1.008 | 37.78 | 0
4.2.7 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. - Bloco das alas | m3 | 0.76 | 678.93 | 513.27 | 0.756 |  | 0.756 | 513.27 | 0
4.2.8 | Forma c/ madeira branca - Bloco das alas | M2 | 6.94 | 101.44 | 704.4 | 6.944 |  | 6.944 | 704.4 | 0
4.2.9 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 1.01 | 918.91 | 926.26 | 1.008 |  | 1.008 | 926.26 | 0
4.2.10 | Armação p/ concreto - Bloco das alas | KG | 151.2 | 15.63 | 2363.26 | 151.2 |  | 151.2 | 2363.26 | 0
4.3 | INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO |  |  |  | 108680.19 |  |  |  | 108680.19 | 0
4.3.1 | Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação | m | 132 | 346.45 | 45731.4 | 132 |  | 132 | 45731.4 | 0
4.3.2 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm | un | 12 | 57.11 | 685.32 | 12 |  | 12 | 685.32 | 0
4.3.3 | Forma c/ madeira branca - Blocos do tabuleiro | M2 | 44.8 | 101.44 | 4544.51 | 44.8 |  | 44.8 | 4544.51 | 0
4.3.4 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 15.6 | 918.91 | 14335 | 15.6 |  | 15.6 | 14335 | 0
4.3.5 | Armação p/ concreto - Blocos do tabuleiro | KG | 2340 | 15.63 | 36574.2 | 2340 |  | 2340 | 36574.2 | 0
4.3.6 | Aparelho apoio neoprene fretado | dm3 | 48 | 141.87 | 6809.76 | 48 |  | 48 | 6809.76 | 0
4.4 | SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS |  |  |  | 93100.45 |  |  |  | 93100.45 | 0
4.4.1 | Alas e Cortinas e Alas com acesso | [8 empty] | 0
4.4.1.1 | Forma c/ madeira branca - Alas e Cortinas | M2 | 113.4 | 101.44 | 11503.3 | 113.4 |  | 113.4 | 11503.3 | 0
4.4.1.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 11.53 | 918.91 | 10595.03 | 11.53 |  | 11.53 | 10595.03 | 0
4.4.1.3 | Armação p/ concreto - Alas e Cortinas | KG | 1729.5 | 15.63 | 27032.09 | 1729.5 |  | 1729.5 | 27032.09 | 0
4.4.2 | Lajes de transição | [8 empty] | 0
4.4.2.1 | Forma c/ madeira branca - Lajes de transição | M2 | 9.6 | 101.44 | 973.82 | 9.6 |  | 9.6 | 973.82 | 0
4.4.2.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 11.52 | 918.91 | 10585.84 | 11.52 |  | 11.52 | 10585.84 | 0
4.4.2.3 | Armação p/ concreto - Lajes de transição | KG | 2073.6 | 15.63 | 32410.37 | 2073.6 |  | 2073.6 | 32410.37 | 0
4.5 | SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO |  |  |  | 115695.43 |  |  |  | 115695.43 | 0
4.5.1 | Transversinas | [8 empty] | 0
4.5.1.1 | Forma c/ madeira branca - Transversinas | M2 | 10.88 | 101.44 | 1103.67 | 10.88 |  | 10.88 | 1103.67 | 0
4.5.1.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 3.58 | 918.91 | 3293.37 | 3.584 |  | 3.584 | 3293.37 | 0
4.5.1.3 | Armação p/ concreto - Transversinas | KG | 645.12 | 15.63 | 10083.23 | 645.12 |  | 645.12 | 10083.23 | 0
4.5.2 | Vigas | [8 empty] | 0
4.5.2.1 | Forma c/ madeira branca - Vigas | M2 | 62.4 | 101.44 | 6329.86 | 62.4 |  | 62.4 | 6329.86 | 0
4.5.2.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 9.15 | 918.91 | 8408.03 | 9.15 |  | 9.15 | 8408.03 | 0
4.5.2.3 | Armação p/ concreto - Vigas | KG | 1647 | 15.63 | 25742.61 | 1647 |  | 1647 | 25742.61 | 0
4.5.3 | Laje do tabuleiro | [8 empty] | 0
4.5.3.1 | Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. - Laje do Tabuleiro | m3 | 60 | 15.05 | 903 | 60 |  | 60 | 903 | 0
4.5.3.2 | Forma c/ madeira branca - Laje do Tabuleiro | M2 | 60 | 101.44 | 6086.4 | 60 |  | 60 | 6086.4 | 0
4.5.3.3 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 14.4 | 918.91 | 13232.3 | 14.4 |  | 14.4 | 13232.3 | 0
4.5.3.4 | Armação p/ concreto - Laje do Tabuleiro | KG | 2592 | 15.63 | 40512.96 | 2592 |  | 2592 | 40512.96 | 0
4.6 | SERVIÇOS AUXILIARES |  |  |  | 44596.1 |  |  |  | 44596.1 | 0
4.6.1 | Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - fornecimento e instalação | m | 22 | 1540.79 | 33897.38 | 0 |  | 22 | 33897.38 | 0
4.6.2 | Guarda Corpo de Ponte em concreto armado 10x10cm c/ 3 travessas e peitoril h=1,02m moldado in loco | m2 | 10 | 454.73 | 4547.3 | #REF! |  | 10 | 4547.3 | 0
4.6.3 | Execução de barreira de concreto tipo new jersey | m | 10 | 604.24 | 6042.4 | 10 |  | 10 | 6042.4 | 0
4.6.4 | Dreno de PVC D=75 mm | und | 6 | 18.17 | 109.02 | 6 |  | 6 | 109.02 | 0
4.7 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 7614.08 |  |  |  | 7614.08 | 0
4.7.1 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m2 | 16.3 | 49.41 | 805.49 |  |  | 16.3023 | 805.49 | 0
4.7.2 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m2 | 14.07 | 483.85 | 6808.59 | 14.0717 |  | 14.0717 | 6808.59 | 0
5 | PONTE DO ARIORÉ (10,00m x 6,00m X 3,00m) |  |  |  | 460816.19 |  | 1 |  | 460561.26 | 254.93
5.1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 65750.03 | #REF! |  |  | 65495.1 | 254.93
5.1.1 | Placa de advertência padrão SETRAN | m2 | 25.6 | 234.64 | 6006.78 |  |  | 25.6 | 6006.78 | 0
5.1.2 | Peojeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) | m2 | 60 | 108.51 | 6510.6 |  |  | 60 | 6510.6 | 0
5.1.3 | Furo de sondagem - mais de 15m | UN | 2 | 3407.82 | 6815.64 |  |  | 2 | 6815.64 | 0
5.1.4 | Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador | m2 | 129.75 | 30.26 | 3926.24 |  |  | 129.75 | 3926.24 | 0
5.1.5 | Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. af_03/2016 | chp | 440 | 77.45 | 34078 |  |  | 440 | 34078 | 0
5.1.6 | Pontilhão em madeira de lei para desvio provisório - "desvio" | m | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5.1.7 | Escavação mecanizada - "desvio" | M3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5.1.8 | Reaterro compactado - "desvio" | M3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5.1.6 | Desmonte de ponte de madeira existênte | m2 | 24.75 | 339.91 | 8412.77 |  |  | 24.75 | 8157.84 | 254.93
5.1.10 | Escoramento com madeira de OAE | m3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5.2 | INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS |  |  |  | 25379.91 |  |  |  | 25379.91 | 0
5.2.1 | Escavação mecanizada | M3 | 54.58 | 11.05 | 603.11 |  |  | 54.5805 | 603.11 | 0
5.2.2 | Reaterro compactado | M3 | 38.37 | 41.8 | 1603.74 |  |  | 38.367 | 1603.74 | 0
5.2.3 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante | h | 480 | 8.74 | 4195.2 |  |  | 480 | 4195.2 | 0
5.2.4 | Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação | m | 41 | 346.45 | 14204.45 |  |  | 41 | 14204.45 | 0
5.2.5 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm | un | 4 | 57.11 | 228.44 |  |  | 4 | 228.44 | 0
5.2.6 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | M3 | 1.01 | 37.48 | 37.78 |  |  | 1.008 | 37.78 | 0
5.2.7 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. - Bloco das alas | m3 | 0.76 | 678.93 | 513.27 |  |  | 0.756 | 513.27 | 0
5.2.8 | Forma c/ madeira branca - Bloco das alas | M2 | 6.94 | 101.44 | 704.4 |  |  | 6.944 | 704.4 | 0
5.2.9 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 1.01 | 918.91 | 926.26 |  |  | 1.008 | 926.26 | 0
5.2.10 | Armação p/ concreto - Bloco das alas | KG | 151.2 | 15.63 | 2363.26 |  |  | 151.2 | 2363.26 | 0
5.3 | INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO |  |  |  | 108680.19 |  |  |  | 108680.19 | 0
5.3.1 | Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação | m | 132 | 346.45 | 45731.4 |  |  | 132 | 45731.4 | 0
5.3.2 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm | un | 12 | 57.11 | 685.32 |  |  | 12 | 685.32 | 0
5.3.3 | Forma c/ madeira branca - Blocos do tabuleiro | M2 | 44.8 | 101.44 | 4544.51 |  |  | 44.8 | 4544.51 | 0
5.3.4 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 15.6 | 918.91 | 14335 |  |  | 15.6 | 14335 | 0
5.3.5 | Armação p/ concreto - Blocos do tabuleiro | KG | 2340 | 15.63 | 36574.2 |  |  | 2340 | 36574.2 | 0
5.3.6 | Aparelho apoio neoprene fretado | dm3 | 48 | 141.87 | 6809.76 |  |  | 48 | 6809.76 | 0
5.4 | SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS |  |  |  | 93100.45 |  |  |  | 93100.45 | 0
5.4.1 | Alas e Cortinas e Alas com acesso | [8 empty] | 0
5.4.1.1 | Forma c/ madeira branca - Alas e Cortinas | M2 | 113.4 | 101.44 | 11503.3 |  |  | 113.4 | 11503.3 | 0
5.4.1.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 11.53 | 918.91 | 10595.03 |  |  | 11.53 | 10595.03 | 0
5.4.1.3 | Armação p/ concreto - Alas e Cortinas | KG | 1729.5 | 15.63 | 27032.09 |  |  | 1729.5 | 27032.09 | 0
5.4.2 | Lajes de transição | [8 empty] | 0
5.4.2.1 | Forma c/ madeira branca - Lajes de transição | M2 | 9.6 | 101.44 | 973.82 |  |  | 9.6 | 973.82 | 0
5.4.2.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 11.52 | 918.91 | 10585.84 |  |  | 11.52 | 10585.84 | 0
5.4.2.3 | Armação p/ concreto - Lajes de transição | KG | 2073.6 | 15.63 | 32410.37 |  |  | 2073.6 | 32410.37 | 0
5.5 | SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO |  |  |  | 115695.43 |  |  |  | 115695.43 | 0
5.5.1 | Transversinas | [8 empty] | 0
5.5.1.1 | Forma c/ madeira branca - Transversinas | M2 | 10.88 | 101.44 | 1103.67 |  |  | 10.88 | 1103.67 | 0
5.5.1.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 3.58 | 918.91 | 3293.37 |  |  | 3.584 | 3293.37 | 0
5.5.1.3 | Armação p/ concreto - Transversinas | KG | 645.12 | 15.63 | 10083.23 |  |  | 645.12 | 10083.23 | 0
5.5.2 | Vigas | [8 empty] | 0
5.5.2.1 | Forma c/ madeira branca - Vigas | M2 | 62.4 | 101.44 | 6329.86 |  |  | 62.4 | 6329.86 | 0
5.5.2.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 9.15 | 918.91 | 8408.03 |  |  | 9.15 | 8408.03 | 0
5.5.2.3 | Armação p/ concreto - Vigas | KG | 1647 | 15.63 | 25742.61 |  |  | 1647 | 25742.61 | 0
5.5.3 | Laje do tabuleiro | [8 empty] | 0
5.5.3.1 | Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. - Laje do Tabuleiro | m3 | 60 | 15.05 | 903 |  |  | 60 | 903 | 0
5.5.3.2 | Forma c/ madeira branca - Laje do Tabuleiro | M2 | 60 | 101.44 | 6086.4 |  |  | 60 | 6086.4 | 0
5.5.3.3 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 14.4 | 918.91 | 13232.3 |  |  | 14.4 | 13232.3 | 0
5.5.3.4 | Armação p/ concreto - Laje do Tabuleiro | KG | 2592 | 15.63 | 40512.96 |  |  | 2592 | 40512.96 | 0
5.6 | SERVIÇOS AUXILIARES |  |  |  | 44596.1 |  |  |  | 44596.1 | 0
5.6.1 | Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - fornecimento e instalação | m | 22 | 1540.79 | 33897.38 |  |  | 22 | 33897.38 | 0
5.6.2 | Guarda Corpo de Ponte em concreto armado 10x10cm c/ 3 travessas e peitoril h=1,02m moldado in loco | m2 | 10 | 454.73 | 4547.3 |  |  | 10 | 4547.3 | 0
5.6.3 | Execução de barreira de concreto tipo new jersey | m | 10 | 604.24 | 6042.4 |  |  | 10 | 6042.4 | 0
5.6.4 | Dreno de PVC D=75 mm | und | 6 | 18.17 | 109.02 |  |  | 6 | 109.02 | 0
5.7 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 7614.08 |  |  |  | 7614.08 | 0
5.7.1 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m2 | 16.3 | 49.41 | 805.49 |  |  | 16.3023 | 805.49 | 0
5.7.2 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m2 | 14.07 | 483.85 | 6808.59 |  |  | 14.0717 | 6808.59 | 0
6 | PONTE DA ESTIVA DO BONITO (10,00m x 6,00m X 3,00m) |  |  |  | 473817.75 |  | 1 |  | 460561.26 | 13256.49
6.1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 78751.59 | #REF! |  |  | 65495.1 | 13256.49
6.1.1 | Placa de advertência padrão SETRAN | m2 | 25.6 | 234.64 | 6006.78 |  |  | 25.6 | 6006.78 | 0
6.1.2 | Peojeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) | m2 | 60 | 108.51 | 6510.6 |  |  | 60 | 6510.6 | 0
6.1.3 | Furo de sondagem - mais de 15m | UN | 2 | 3407.82 | 6815.64 |  |  | 2 | 6815.64 | 0
6.1.4 | Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador | m2 | 129.75 | 30.26 | 3926.24 |  |  | 129.75 | 3926.24 | 0
6.1.5 | Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. af_03/2016 | chp | 440 | 77.45 | 34078 |  |  | 440 | 34078 | 0
6.1.6 | Pontilhão em madeira de lei para desvio provisório - "desvio" | m | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6.1.7 | Escavação mecanizada - "desvio" | M3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6.1.8 | Reaterro compactado - "desvio" | M3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6.1.6 | Desmonte de ponte de madeira existênte | m2 | 63 | 339.91 | 21414.33 |  |  | 63 | 8157.84 | 13256.49
6.1.10 | Escoramento com madeira de OAE | m3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6.2 | INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS |  |  |  | 25379.91 |  |  |  | 25379.91 | 0
6.2.1 | Escavação mecanizada | M3 | 54.58 | 11.05 | 603.11 |  |  | 54.5805 | 603.11 | 0
6.2.2 | Reaterro compactado | M3 | 38.37 | 41.8 | 1603.74 |  |  | 38.367 | 1603.74 | 0
6.2.3 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante | h | 480 | 8.74 | 4195.2 |  |  | 480 | 4195.2 | 0
6.2.4 | Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação | m | 41 | 346.45 | 14204.45 |  |  | 41 | 14204.45 | 0
6.2.5 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm | un | 4 | 57.11 | 228.44 |  |  | 4 | 228.44 | 0
6.2.6 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | M3 | 1.01 | 37.48 | 37.78 |  |  | 1.008 | 37.78 | 0
6.2.7 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. - Bloco das alas | m3 | 0.76 | 678.93 | 513.27 |  |  | 0.756 | 513.27 | 0
6.2.8 | Forma c/ madeira branca - Bloco das alas | M2 | 6.94 | 101.44 | 704.4 |  |  | 6.944 | 704.4 | 0
6.2.9 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 1.01 | 918.91 | 926.26 |  |  | 1.008 | 926.26 | 0
6.2.10 | Armação p/ concreto - Bloco das alas | KG | 151.2 | 15.63 | 2363.26 |  |  | 151.2 | 2363.26 | 0
6.3 | INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO |  |  |  | 108680.19 |  |  |  | 108680.19 | 0
6.3.1 | Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação | m | 132 | 346.45 | 45731.4 |  |  | 132 | 45731.4 | 0
6.3.2 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm | un | 12 | 57.11 | 685.32 |  |  | 12 | 685.32 | 0
6.3.3 | Forma c/ madeira branca - Blocos do tabuleiro | M2 | 44.8 | 101.44 | 4544.51 |  |  | 44.8 | 4544.51 | 0
6.3.4 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 15.6 | 918.91 | 14335 |  |  | 15.6 | 14335 | 0
6.3.5 | Armação p/ concreto - Blocos do tabuleiro | KG | 2340 | 15.63 | 36574.2 |  |  | 2340 | 36574.2 | 0
6.3.6 | Aparelho apoio neoprene fretado | dm3 | 48 | 141.87 | 6809.76 |  |  | 48 | 6809.76 | 0
6.4 | SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS |  |  |  | 93100.45 |  |  |  | 93100.45 | 0
6.4.1 | Alas e Cortinas e Alas com acesso | [8 empty] | 0
6.4.1.1 | Forma c/ madeira branca - Alas e Cortinas | M2 | 113.4 | 101.44 | 11503.3 |  |  | 113.4 | 11503.3 | 0
6.4.1.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 11.53 | 918.91 | 10595.03 |  |  | 11.53 | 10595.03 | 0
6.4.1.3 | Armação p/ concreto - Alas e Cortinas | KG | 1729.5 | 15.63 | 27032.09 |  |  | 1729.5 | 27032.09 | 0
6.4.2 | Lajes de transição | [8 empty] | 0
6.4.2.1 | Forma c/ madeira branca - Lajes de transição | M2 | 9.6 | 101.44 | 973.82 |  |  | 9.6 | 973.82 | 0
6.4.2.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 11.52 | 918.91 | 10585.84 |  |  | 11.52 | 10585.84 | 0
6.4.2.3 | Armação p/ concreto - Lajes de transição | KG | 2073.6 | 15.63 | 32410.37 |  |  | 2073.6 | 32410.37 | 0
6.5 | SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO |  |  |  | 115695.43 |  |  |  | 115695.43 | 0
6.5.1 | Transversinas | [8 empty] | 0
6.5.1.1 | Forma c/ madeira branca - Transversinas | M2 | 10.88 | 101.44 | 1103.67 |  |  | 10.88 | 1103.67 | 0
6.5.1.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 3.58 | 918.91 | 3293.37 |  |  | 3.584 | 3293.37 | 0
6.5.1.3 | Armação p/ concreto - Transversinas | KG | 645.12 | 15.63 | 10083.23 |  |  | 645.12 | 10083.23 | 0
6.5.2 | Vigas | [8 empty] | 0
6.5.2.1 | Forma c/ madeira branca - Vigas | M2 | 62.4 | 101.44 | 6329.86 |  |  | 62.4 | 6329.86 | 0
6.5.2.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 9.15 | 918.91 | 8408.03 |  |  | 9.15 | 8408.03 | 0
6.5.2.3 | Armação p/ concreto - Vigas | KG | 1647 | 15.63 | 25742.61 |  |  | 1647 | 25742.61 | 0
6.5.3 | Laje do tabuleiro | [8 empty] | 0
6.5.3.1 | Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. - Laje do Tabuleiro | m3 | 60 | 15.05 | 903 |  |  | 60 | 903 | 0
6.5.3.2 | Forma c/ madeira branca - Laje do Tabuleiro | M2 | 60 | 101.44 | 6086.4 |  |  | 60 | 6086.4 | 0
6.5.3.3 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 14.4 | 918.91 | 13232.3 |  |  | 14.4 | 13232.3 | 0
6.5.3.4 | Armação p/ concreto - Laje do Tabuleiro | KG | 2592 | 15.63 | 40512.96 |  |  | 2592 | 40512.96 | 0
6.6 | SERVIÇOS AUXILIARES |  |  |  | 44596.1 |  |  |  | 44596.1 | 0
6.6.1 | Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - fornecimento e instalação | m | 22 | 1540.79 | 33897.38 |  |  | 22 | 33897.38 | 0
6.6.2 | Guarda Corpo de Ponte em concreto armado 10x10cm c/ 3 travessas e peitoril h=1,02m moldado in loco | m2 | 10 | 454.73 | 4547.3 |  |  | 10 | 4547.3 | 0
6.6.3 | Execução de barreira de concreto tipo new jersey | m | 10 | 604.24 | 6042.4 |  |  | 10 | 6042.4 | 0
6.6.4 | Dreno de PVC D=75 mm | und | 6 | 18.17 | 109.02 |  |  | 6 | 109.02 | 0
6.7 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 7614.08 |  |  |  | 7614.08 | 0
6.7.1 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m2 | 16.3 | 49.41 | 805.49 |  |  | 16.3023 | 805.49 | 0
6.7.2 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m2 | 14.07 | 483.85 | 6808.59 |  |  | 14.0717 | 6808.59 | 0
7 | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 5152.06
7.1 | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 5152.06
7.1.1 | Desmobilização Geral de pessoal e equipamentos | und | 1 | 5152.06 | 5152.06
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | 2424490.55
(DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)
VALOR MÉDIO POR M DE PONTE DE 8,60M DE LARGURA = |  |  |  |  | 80816.3517
VALOR MÉDIO POR M² = |  |  |  |  | 9397.2502

## CRONOGRAMA2 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE TRANSPORTES
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE 5 PONTES EM CONCRETO ARMADO DE 10,00mx6,00mx3,00m SOBRE O IGARAPÉ.DO ENGENHO, IGARAPÉ PURAQUEQUARINHA, IGARAPÉ DO ARRAIAL, IGARAPÉ DO ARIORÉ E IGARAPÉ DO PATAUATEUA (ESTIVA DO BONITO), NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA
LOCAL: | TRECHOS: VILA DO ENGENHO, VILA DO PURAQUEQUARINHA/FAZENDA GAVIÃO REAL, VILA DO ARRAIAL, VILA DO ARIORÉ E TRECHO ESTIVA DO BONITO.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | M Ê S
[6 empty] | VALOR / MÊS | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | PREÇO UNIT | PREÇO TOTAL | % | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º | 19º | 20º | 21º | 22º | 23º | 24º
1 | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  | 82096.53
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 82096.53 | bar: 1º to 24º
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Mobilização Geral de Pessoal e Euipamentos | und | 1 | 5152.06 | 5152.06
1.1.2 | Licenças e taxas da obra (até 500m2) | cj | 1 | 8005.78 | 8005.78
1.1.3 | Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em poste madeira | un | 1 | 2398.33 | 2398.33 | bar: 3º
1.1.4 | Barracão de madeira (incl. instalações) | M2 | 150 | 377.9 | 56685
1.1.5 | Placa de obra padrão SETRAN | m2 | 24 | 410.64 | 9855.36
2 | PONTE DO ENGENHO (10,00m x 6,00m x 3,00m) |  |  |  | 460561.26 | bar: 1º to 24º
2.1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO |  |  |  | 65495.1 | bar: 1º to 24º
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Placa de advertência padrão SETRAN | m2 | 25.6 | 234.64 | 6006.78
2.1.2 | Projeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) | m2 | 60 | 108.51 | 6510.6
2.1.3 | Furo de sondagem - mais de 15m | UN | 2 | 3407.82 | 6815.64
2.1.4 | Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador | m2 | 129.75 | 30.26 | 3926.24
2.1.5 | Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. af_03/2016 | chp | 440 | 77.45 | 34078
2.1.6 | Pontilhão em madeira de lei para desvio provisório - "desvio" | m | 0 | 0 | 0
2.1.7 | Escavação mecanizada - "desvio" | M3 | 0 | 0 | 0
2.1.8 | Reaterro compactado - "desvio" | M3 | 0 | 0 | 0
2.1.9 | Desmonte de ponte de madeira existênte | m2 | 24 | 339.91 | 8157.84
2.1.10 | Escoramento com madeira de OAE | m3 | 0 | 0 | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS |  |  |  | 25379.91 | bar: 1º to 24º
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Escavação mecanizada | M3 | 54.5805 | 11.05 | 603.11 | bar: 1º
2.2.2 | Reaterro compactado | M3 | 38.367 | 41.8 | 1603.74 | bar: 1º
2.2.3 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante | h | 480 | 8.74 | 4195.2 | bar: 1º
2.2.4 | Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação | m | 41 | 346.45 | 14204.45 | bar: 1º
2.2.5 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm | un | 4 | 57.11 | 228.44 | bar: 1º
2.2.6 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | M3 | 1.008 | 37.48 | 37.78 | bar: 1º
2.2.7 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. - Bloco das alas | m3 | 0.756 | 678.93 | 513.27 | bar: 1º
2.2.8 | Forma c/ madeira branca - Laje do Tabuleiro | M2 | 6.944 | 101.44 | 704.4 | bar: 1º
2.2.9 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 1.008 | 918.91 | 926.26 | bar: 1º
2.2.10 | Armação p/ concreto - Bloco das alas | KG | 151.2 | 15.63 | 2363.26 | bar: 1º
2.3 | INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO |  |  |  | 108680.19 | bar: 1º to 24º
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação | m | 132 | 346.45 | 45731.4 | bar: 1º
2.3.2 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm | un | 12 | 57.11 | 685.32 | bar: 1º
2.3.3 | Forma c/ madeira branca - Blocos do tabuleiro | M2 | 44.8 | 101.44 | 4544.51 | bar: 1º
2.3.4 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 15.6 | 918.91 | 14335 | bar: 1º
2.3.5 | Armação p/ concreto - Blocos do tabuleiro | KG | 2340 | 15.63 | 36574.2 | bar: 1º
2.3.6 | Aparelho apoio neoprene fretado | dm3 | 48 | 141.87 | 6809.76 | bar: 1º
2.4 | SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS |  |  |  | 93100.45 | bar: 1º to 24º
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | Alas e Cortinas | bar: 1º
2.4.1.1 | Forma c/ madeira branca - Alas e Cortinas | M2 | 113.4 | 101.44 | 11503.3 | bar: 1º
2.4.1.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 11.53 | 918.91 | 10595.03 | bar: 1º
2.4.1.3 | Armação p/ concreto - Alas e Cortinas | KG | 1729.5 | 15.63 | 27032.09 | bar: 1º
2.4.2 | Lajes de Transição | bar: 1º
2.4.2.1 | Forma c/ madeira branca - Lajes de transição | M2 | 9.6 | 101.44 | 973.82 | bar: 1º
2.4.2.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 11.52 | 918.91 | 10585.84 | bar: 1º
2.4.2.3 | Armação p/ concreto - Lajes de transição | KG | 2073.6 | 15.63 | 32410.37 | bar: 1º
2.5 | SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO |  |  |  | 115695.43 | bar: 1º to 24º
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alas e Cortinas | bar: 1º
2.5.1 | Forma c/ madeira branca - Transversinas | M2 | 10.88 | 101.44 | 1103.67 | bar: 1º
2.5.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 3.584 | 918.91 | 3293.37 | bar: 1º
2.5.3 | Armação p/ concreto - Transversinas | KG | 645.12 | 15.63 | 10083.23 | bar: 1º
Lajes de Transição | bar: 1º
2.5.4 | Forma c/ madeira branca - Vigas | M2 | 62.4 | 101.44 | 6329.86 | bar: 1º
2.5.5 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 9.15 | 918.91 | 8408.03 | bar: 1º
2.5.6 | Armação p/ concreto - Vigas | KG | 1647 | 15.63 | 25742.61 | bar: 1º
0%
2.5.7 | Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. - Laje do Tabuleiro | m3 | 60 | 15.05 | 903 | bar: 1º
2.5.8 | Forma c/ madeira branca - Laje do Tabuleiro | M2 | 60 | 101.44 | 6086.4 | bar: 1º
2.5.9 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 14.4 | 918.91 | 13232.3 | bar: 1º
2.5.10 | Armação p/ concreto - Laje do Tabuleiro | KG | 2592 | 15.63 | 40512.96 | bar: 1º
2.6 | SERVIÇOS AUXILIARES |  |  |  | 44596.1 | bar: 1º to 24º
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | Fornecimento e execução de junta de dilatação jeene jj 6080vv epdm, inclusive execução de lábios poliméricos are 41 c | m | 22 | 1540.79 | 33897.38 | bar: 1º
2.6.2 | Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2" | m2 | 10 | 454.73 | 4547.3 | bar: 1º
2.6.3 | Execução de barreira de concreto tipo new jersey | m | 10 | 604.24 | 6042.4 | bar: 1º
2.6.4 | Dreno de PVC D=75 mm | und | 6 | 18.17 | 109.02 | bar: 1º
2.7 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 7614.08 | bar: 1º to 24º
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m2 | 16.3023 | 49.41 | 805.49 | bar: 1º; 6º
2.7.2 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m2 | 14.0717 | 483.85 | 6808.59 | bar: 1º; 6º
3 | PONTE DO PURAQUEQUARINHA (10,00m x 6,00m x 3,00m) |  |  |  | 465999.82 | bar: 1º to 24º
3.1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO |  |  |  | 70933.66 | bar: 1º to 24º
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Placa de advertência padrão SETRAN | m2 | 25.6 | 234.64 | 6006.78 | bar: 1º
3.1.3 | Peojeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) | m2 | 60 | 108.51 | 6510.6 | bar: 1º
3.1.4 | Furo de sondagem - mais de 15m | UN | 2 | 3407.82 | 6815.64 | bar: 1º
3.1.5 | Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador | m2 | 129.75 | 30.26 | 3926.24 | bar: 1º
3.1.6 | Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. af_03/2016 | chp | 440 | 77.45 | 34078 | bar: 1º
3.1.7 | Pontilhão em madeira de lei para desvio provisório - "desvio" | m | 0 | 0 | 0 | bar: 1º
3.1.8 | Escavação mecanizada - "desvio" | M3 | 0 | 0 | 0 | bar: 1º
3.1.9 | Reaterro compactado - "desvio" | M3 | 0 | 0 | 0 | bar: 1º
3.1.10 | Desmonte de ponte de madeira existênte | m2 | 40 | 339.91 | 13596.4 | bar: 1º
3.1.11 | Escoramento com madeira de OAE | m3 | 0 | 0 | 0 | bar: 1º
3.2 | INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS |  |  |  | 25379.91 | bar: 1º to 24º
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Escavação mecanizada | M3 | 54.5805 | 11.05 | 603.11 | bar: 1º
3.2.2 | Reaterro compactado | M3 | 38.367 | 41.8 | 1603.74 | bar: 1º
3.2.3 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante | h | 480 | 8.74 | 4195.2 | bar: 1º
3.2.4 | Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação | m | 41 | 346.45 | 14204.45 | bar: 1º
3.2.5 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm | un | 4 | 57.11 | 228.44 | bar: 1º
3.2.6 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | M3 | 1.008 | 37.48 | 37.78 | bar: 1º
3.2.7 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. - Bloco das alas | m3 | 0.756 | 678.93 | 513.27 | bar: 1º
3.2.8 | Forma c/ madeira branca - Laje do Tabuleiro | M2 | 6.944 | 101.44 | 704.4 | bar: 1º
3.2.9 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 1.008 | 918.91 | 926.26 | bar: 1º
3.2.10 | Armação p/ concreto - Bloco das alas | KG | 151.2 | 15.63 | 2363.26 | bar: 1º
3.3 | INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO |  |  |  | 108680.19 | bar: 1º to 24º
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação | m | 132 | 346.45 | 45731.4 | bar: 1º
3.3.2 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm | un | 12 | 57.11 | 685.32 | bar: 1º
3.3.3 | Forma c/ madeira branca - Blocos do tabuleiro | M2 | 44.8 | 101.44 | 4544.51 | bar: 1º
3.3.4 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 15.6 | 918.91 | 14335 | bar: 1º
3.3.5 | Armação p/ concreto - Blocos do tabuleiro | KG | 2340 | 15.63 | 36574.2 | bar: 1º
3.3.6 | Aparelho apoio neoprene fretado | dm3 | 48 | 141.87 | 6809.76 | bar: 1º
3.4 | SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS |  |  |  | 93100.45 | bar: 1º to 24º
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | Forma c/ madeira branca - Alas e Cortinas | M2 | 113.4 | 101.44 | 11503.3 | bar: 1º
3.4.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 11.53 | 918.91 | 10595.03 | bar: 1º
3.4.3 | Armação p/ concreto - Alas e Cortinas | KG | 1729.5 | 15.63 | 27032.09 | bar: 1º
0%
3.4.4 | Forma c/ madeira branca - Lajes de transição | M2 | 9.6 | 101.44 | 973.82 | bar: 1º
3.4.5 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 11.52 | 918.91 | 10585.84 | bar: 1º
3.4.6 | Armação p/ concreto - Lajes de transição | KG | 2073.6 | 15.63 | 32410.37 | bar: 1º
3.5 | SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO |  |  |  | 115695.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transversinas | bar: 1º
3.5.1 | Forma c/ madeira branca - Transversinas | M2 | 10.88 | 101.44 | 1103.67 | bar: 1º
3.5.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 3.584 | 918.91 | 3293.37 | bar: 1º
3.5.3 | Armação p/ concreto - Transversinas | KG | 645.12 | 15.63 | 10083.23 | bar: 1º
Vigas | bar: 1º
3.5.4 | Forma c/ madeira branca - Vigas | M2 | 62.4 | 101.44 | 6329.86 | bar: 1º
3.5.5 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 9.15 | 918.91 | 8408.03 | bar: 1º
3.5.6 | Armação p/ concreto - Vigas | KG | 1647 | 15.63 | 25742.61 | bar: 1º
Laje do tabuleiro | bar: 1º
3.5.7 | Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. - Laje do Tabuleiro | m3 | 60 | 15.05 | 903 | bar: 1º
3.5.8 | Forma c/ madeira branca - Laje do Tabuleiro | M2 | 60 | 101.44 | 6086.4 | bar: 1º
3.5.9 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 14.4 | 918.91 | 13232.3 | bar: 1º
3.5.10 | Armação p/ concreto - Laje do Tabuleiro | KG | 2592 | 15.63 | 40512.96 | bar: 1º
3.6 | SERVIÇOS AUXILIARES |  |  |  | 44596.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | Fornecimento e execução de junta de dilatação jeene jj 6080vv epdm, inclusive execução de lábios poliméricos are 41 c | m | 22 | 1540.79 | 33897.38 | bar: 1º
3.6.2 | Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2" | m2 | 10 | 454.73 | 4547.3 | bar: 1º
3.6.3 | Execução de barreira de concreto tipo new jersey | m | 10 | 604.24 | 6042.4 | bar: 1º
3.6.4 | Dreno de PVC D=75 mm | und | 6 | 18.17 | 109.02 | bar: 1º
3.7 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 7614.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7614.08 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.7.1 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m2 | 16.3023 | 49.41 | 805.49 |  | 1º: 0%; 12º: 100%
3.7.2 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m2 | 14.0717 | 483.85 | 6808.59 |  | 1º: 0%; 12º: 100%
4 | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 5152.06 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5152.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Desmobilização Geral de pessoal e equipamentos | und | 1 | 5152.06 | 5152.06 |  | 6º: 100%; 12º: 0%
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | 1013809.67 | 0% | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | % NO PERÍODO | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | VALOR ACUMULADO | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | % ACUMULADA | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 25% | 40% | 25% | 10%
[6 empty] | 460561.26 | 1º: 115140.315; 2º: 184224.504; 3º: 115140.315; 4º: 46056.126

## CRONO-ABERT (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE TRANSPORTES
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE 03 PONTES EM CONCRETO ARMADO NA PA-256 IG. QUEROSENE (17,00m X 8,60m), IG. SERRA PEQUENA (17,00m X 8,60m) E IG. TIMBOTEUA (32,00m X 8,60m).
LOCAL: | PA-256 TRECHO: PA-451/ PA-140 - TOMÉ-AÇÚ - 7º N.R.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | M Ê S
[6 empty] | VALOR / MÊS | 87683.85 | 129333.53 | 185179.33 | 154330.76 | 131303.09 | 170529.51 | 101215.16 | 131762.05 | 94960.77 | 160425.146 | 48370.734 | 27994.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | PREÇO UNIT | PREÇO TOTAL | % | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º | 19º | 20º | 21º | 22º | 23º | 24º
1 | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  | 82096.53
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 82096.53 |  | 65.48% | 34.52% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 53754.03 | 28342.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Mobilização Geral de Pessoal e Euipamentos | und | 1 | 5152.06 | 5152.06 |  | 1º: 100%
1.1.2 | Licenças e taxas da obra (até 500m2) | cj | 1 | 8005.78 | 8005.78 |  | 1º: 100%
1.1.3 | Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em poste madeira | un | 1 | 2398.33 | 2398.33 |  | 1º: 100%; 3º: 0%
1.1.4 | Barracão de madeira (incl. instalações) | M2 | 150 | 377.9 | 56685 |  | 1º: 50%; 2º: 50%
1.1.5 | Placa de obra padrão SETRAN | m2 | 24 | 410.64 | 9855.36 |  | 1º: 100%
2 | PONTE DO ENGENHO (10,00m x 6,00m x 3,00m) |  |  |  | 460561.26
2.1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO |  |  |  | 65495.1 |  | 51.81% | 22.18% | 13.01% | 13.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 33929.82 | 14526.28 | 8519.5 | 8519.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Placa de advertência padrão SETRAN | m2 | 25.6 | 234.64 | 6006.78 |  | 1º: 0%; 2º: 100%
2.1.2 | Projeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) | m2 | 60 | 108.51 | 6510.6 |  | 1º: 100%
2.1.3 | Furo de sondagem - mais de 15m | UN | 2 | 3407.82 | 6815.64 |  | 1º: 100%
2.1.4 | Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador | m2 | 129.75 | 30.26 | 3926.24 |  | 1º: 100%
2.1.5 | Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. af_03/2016 | chp | 440 | 77.45 | 34078 |  | 1º: 25%; 2º: 25%; 3º: 25%; 4º: 25%
2.1.6 | Pontilhão em madeira de lei para desvio provisório - "desvio" | m | 0 | 0 | 0 |  | 1º: 100%
2.1.7 | Escavação mecanizada - "desvio" | M3 | 0 | 0 | 0 |  | 1º: 100%
2.1.8 | Reaterro compactado - "desvio" | M3 | 0 | 0 | 0 |  | 1º: 100%
2.1.9 | Desmonte de ponte de madeira existênte | m2 | 24 | 339.91 | 8157.84 |  | 1º: 100%
2.1.10 | Escoramento com madeira de OAE | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 1º: 100%
2.2 | INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS |  |  |  | 25379.91 |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 25379.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Escavação mecanizada | M3 | 54.5805 | 11.05 | 603.11 |  | 1º: 0%; 2º: 100%
2.2.2 | Reaterro compactado | M3 | 38.367 | 41.8 | 1603.74 |  | 1º: 0%; 2º: 100%
2.2.3 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante | h | 480 | 8.74 | 4195.2 |  | 1º: 0%; 2º: 100%
2.2.4 | Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação | m | 41 | 346.45 | 14204.45 |  | 1º: 0%; 2º: 100%
2.2.5 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm | un | 4 | 57.11 | 228.44 |  | 1º: 0%; 2º: 100%
2.2.6 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | M3 | 1.008 | 37.48 | 37.78 |  | 1º: 0%; 2º: 100%
2.2.7 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. - Bloco das alas | m3 | 0.756 | 678.93 | 513.27 |  | 1º: 0%; 2º: 100%
2.2.8 | Forma c/ madeira branca - Laje do Tabuleiro | M2 | 6.944 | 101.44 | 704.4 |  | 1º: 0%; 2º: 100%
2.2.9 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 1.008 | 918.91 | 926.26 |  | 1º: 0%; 2º: 100%
2.2.10 | Armação p/ concreto - Bloco das alas | KG | 151.2 | 15.63 | 2363.26 |  | 1º: 0%; 2º: 100%
2.3 | INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO |  |  |  | 108680.19 |  | 0% | 42.71% | 57.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 46416.72 | 62263.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação | m | 132 | 346.45 | 45731.4 |  | 1º: 0%; 2º: 100%
2.3.2 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm | un | 12 | 57.11 | 685.32 |  | 1º: 0%; 2º: 100%
2.3.3 | Forma c/ madeira branca - Blocos do tabuleiro | M2 | 44.8 | 101.44 | 4544.51 |  | 1º: 0%; 3º: 100%
2.3.4 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 15.6 | 918.91 | 14335 |  | 1º: 0%; 3º: 100%
2.3.5 | Armação p/ concreto - Blocos do tabuleiro | KG | 2340 | 15.63 | 36574.2 |  | 1º: 0%; 3º: 100%
2.3.6 | Aparelho apoio neoprene fretado | dm3 | 48 | 141.87 | 6809.76 |  | 1º: 0%; 3º: 100%
2.4 | SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS |  |  |  | 93100.45 |  | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 93100.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | Alas e Cortinas | bar: 1º
2.4.1.1 | Forma c/ madeira branca - Alas e Cortinas | M2 | 113.4 | 101.44 | 11503.3 |  | 1º: 0%; 3º: 100%
2.4.1.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 11.53 | 918.91 | 10595.03 |  | 1º: 0%; 3º: 100%
2.4.1.3 | Armação p/ concreto - Alas e Cortinas | KG | 1729.5 | 15.63 | 27032.09 |  | 1º: 0%; 3º: 100%
2.4.2 | Lajes de Transição |  | 0 | 0 |  |  | 1º: 0%; 3º: 100%
2.4.2.1 | Forma c/ madeira branca - Lajes de transição | M2 | 9.6 | 101.44 | 973.82 |  | 1º: 0%; 3º: 100%
2.4.2.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 11.52 | 918.91 | 10585.84 |  | 1º: 0%; 3º: 100%
2.4.2.3 | Armação p/ concreto - Lajes de transição | KG | 2073.6 | 15.63 | 32410.37 |  | 1º: 0%; 3º: 100%
2.5 | SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO |  |  |  | 115695.43 |  | 0% | 0% | 12.52% | 87.48% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 14480.27 | 101215.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | Alas e Cortinas | bar: 1º
2.5.1.1 | Forma c/ madeira branca - Transversinas | M2 | 10.88 | 101.44 | 1103.67 |  | 1º: 0%; 3º: 100%
2.5.1.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 3.584 | 918.91 | 3293.37 |  | 1º: 0%; 3º: 100%
2.5.1.3 | Armação p/ concreto - Transversinas | KG | 645.12 | 15.63 | 10083.23 |  | 1º: 0%; 3º: 100%
2.5.2 | Lajes de Transição |  | 0 | 0 |  |  | 1º: 0%; 4º: 100%
2.5.2.1 | Forma c/ madeira branca - Vigas | M2 | 62.4 | 101.44 | 6329.86 |  | 1º: 0%; 4º: 100%
2.5.2.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 9.15 | 918.91 | 8408.03 |  | 1º: 0%; 4º: 100%
2.5.2.3 | Armação p/ concreto - Vigas | KG | 1647 | 15.63 | 25742.61 |  | 1º: 0%; 4º: 100%
2.5.3 | Lajes do tabuleiro |  | 0 | 0 | bar: 1º
2.5.3.1 | Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. - Laje do Tabuleiro | m3 | 60 | 15.05 | 903 |  | 1º: 0%; 4º: 100%
2.5.3.2 | Forma c/ madeira branca - Laje do Tabuleiro | M2 | 60 | 101.44 | 6086.4 |  | 1º: 0%; 4º: 100%
2.5.3.3 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 14.4 | 918.91 | 13232.3 |  | 1º: 0%; 4º: 100%
2.5.3.4 | Armação p/ concreto - Laje do Tabuleiro | KG | 2592 | 15.63 | 40512.96 |  | 1º: 0%; 4º: 100%
2.6 | SERVIÇOS AUXILIARES |  |  |  | 44596.1 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 44596.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | Fornecimento e execução de junta de dilatação jeene jj 6080vv epdm, inclusive execução de lábios poliméricos are 41 c | m | 22 | 1540.79 | 33897.38 |  | 1º: 0%; 4º: 100%
2.6.2 | Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2" | m2 | 10 | 454.73 | 4547.3 |  | 1º: 0%; 4º: 100%
2.6.3 | Execução de barreira de concreto tipo new jersey | m | 10 | 604.24 | 6042.4 |  | 1º: 0%; 4º: 100%
2.6.4 | Dreno de PVC D=75 mm | und | 6 | 18.17 | 109.02 |  | 1º: 0%; 4º: 100%
2.7 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 7614.08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7614.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m2 | 16.3023 | 49.41 | 805.49 |  | 1º: 0%; 12º: 100%
2.7.2 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m2 | 14.0717 | 483.85 | 6808.59 |  | 1º: 0%; 12º: 100%
3 | PONTE DO PURAQUEQUARINHA (10,00m x 6,00m x 3,00m) |  |  |  | 465999.82
3.1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO |  |  |  | 70933.66 |  | 0% | 10.34% | 4.804% | 0% | 84.86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 7334.06 | 3407.82 | 0 | 60191.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Placa de advertência padrão SETRAN | m2 | 25.6 | 234.64 | 6006.78 |  | 1º: 0%; 5º: 100%
3.1.3 | Peojeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) | m2 | 60 | 108.51 | 6510.6 |  | 1º: 0%; 5º: 100%
3.1.4 | Furo de sondagem - mais de 15m | UN | 2 | 3407.82 | 6815.64 |  | 1º: 0%; 2º: 50%; 3º: 50%
3.1.5 | Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador | m2 | 129.75 | 30.26 | 3926.24 |  | 1º: 0%; 2º: 100%
3.1.6 | Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. af_03/2016 | chp | 440 | 77.45 | 34078 |  | 1º: 0%; 5º: 100%
3.1.7 | Pontilhão em madeira de lei para desvio provisório - "desvio" | m | 0 | 0 | 0 |  | 1º: 0%; 5º: 25%; 6º: 25%; 7º: 25%; 8º: 25%
3.1.8 | Escavação mecanizada - "desvio" | M3 | 0 | 0 | 0 |  | 1º: 0%; 5º: 100%
3.1.9 | Reaterro compactado - "desvio" | M3 | 0 | 0 | 0 |  | 1º: 0%; 5º: 100%
3.1.10 | Desmonte de ponte de madeira existênte | m2 | 40 | 339.91 | 13596.4 |  | 1º: 0%; 5º: 100%
3.1.11 | Escoramento com madeira de OAE | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 1º: 0%; 5º: 100%
3.2 | INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS |  |  |  | 25379.91 |  | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25379.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Escavação mecanizada | M3 | 54.5805 | 11.05 | 603.11 |  | 1º: 0%; 5º: 100%
3.2.2 | Reaterro compactado | M3 | 38.367 | 41.8 | 1603.74 |  | 1º: 0%; 5º: 100%
3.2.3 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante | h | 480 | 8.74 | 4195.2 |  | 1º: 0%; 5º: 100%
3.2.4 | Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação | m | 41 | 346.45 | 14204.45 |  | 1º: 0%; 5º: 100%
3.2.5 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm | un | 4 | 57.11 | 228.44 |  | 1º: 0%; 5º: 100%
3.2.6 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | M3 | 1.008 | 37.48 | 37.78 |  | 1º: 0%; 5º: 100%
3.2.7 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. - Bloco das alas | m3 | 0.756 | 678.93 | 513.27 |  | 1º: 0%; 5º: 100%
3.2.8 | Forma c/ madeira branca - Laje do Tabuleiro | M2 | 6.944 | 101.44 | 704.4 |  | 1º: 0%; 5º: 100%
3.2.9 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 1.008 | 918.91 | 926.26 |  | 1º: 0%; 5º: 100%
3.2.10 | Armação p/ concreto - Bloco das alas | KG | 151.2 | 15.63 | 2363.26 |  | 1º: 0%; 5º: 100%
3.3 | INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO |  |  |  | 108680.19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.08% | 57.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 45731.4 | 62948.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação | m | 132 | 346.45 | 45731.4 |  | 1º: 0%; 5º: 100%
3.3.2 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm | un | 12 | 57.11 | 685.32 |  | 1º: 0%; 6º: 100%
3.3.3 | Forma c/ madeira branca - Blocos do tabuleiro | M2 | 44.8 | 101.44 | 4544.51 |  | 1º: 0%; 6º: 100%
3.3.4 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 15.6 | 918.91 | 14335 |  | 1º: 0%; 6º: 100%
3.3.5 | Armação p/ concreto - Blocos do tabuleiro | KG | 2340 | 15.63 | 36574.2 |  | 1º: 0%; 6º: 100%
3.3.6 | Aparelho apoio neoprene fretado | dm3 | 48 | 141.87 | 6809.76 |  | 1º: 0%; 6º: 100%
3.4 | SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS |  |  |  | 93100.45 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93100.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | Forma c/ madeira branca - Alas e Cortinas | M2 | 113.4 | 101.44 | 11503.3 |  | 1º: 0%; 6º: 100%
3.4.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 11.53 | 918.91 | 10595.03 |  | 1º: 0%; 6º: 100%
3.4.3 | Armação p/ concreto - Alas e Cortinas | KG | 1729.5 | 15.63 | 27032.09 |  | 1º: 0%; 6º: 100%
|  |  | 0 | 0 |  |  | 1º: 0%; 6º: 100%
3.4.4 | Forma c/ madeira branca - Lajes de transição | M2 | 9.6 | 101.44 | 973.82 |  | 1º: 0%; 6º: 100%
3.4.5 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 11.52 | 918.91 | 10585.84 |  | 1º: 0%; 6º: 100%
3.4.6 | Armação p/ concreto - Lajes de transição | KG | 2073.6 | 15.63 | 32410.37 |  | 1º: 0%; 6º: 100%
3.5 | SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO |  |  |  | 115695.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.52% | 87.48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14480.27 | 101215.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transversinas | bar: 1º
3.5.1 | Forma c/ madeira branca - Transversinas | M2 | 10.88 | 101.44 | 1103.67 |  | 1º: 0%; 6º: 100%
3.5.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 3.584 | 918.91 | 3293.37 |  | 1º: 0%; 6º: 100%
3.5.3 | Armação p/ concreto - Transversinas | KG | 645.12 | 15.63 | 10083.23 |  | 1º: 0%; 6º: 100%
| Vigas |  | 0 | 0 |  |  | 1º: 0%; 7º: 100%
3.5.4 | Forma c/ madeira branca - Vigas | M2 | 62.4 | 101.44 | 6329.86 |  | 1º: 0%; 7º: 100%
3.5.5 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 9.15 | 918.91 | 8408.03 |  | 1º: 0%; 7º: 100%
3.5.6 | Armação p/ concreto - Vigas | KG | 1647 | 15.63 | 25742.61 |  | 1º: 0%; 7º: 100%
| Laje do tabuleiro |  | 0 | 0 |  |  | 1º: 0%; 7º: 100%
3.5.7 | Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. - Laje do Tabuleiro | m3 | 60 | 15.05 | 903 |  | 1º: 0%; 7º: 100%
3.5.8 | Forma c/ madeira branca - Laje do Tabuleiro | M2 | 60 | 101.44 | 6086.4 |  | 1º: 0%; 7º: 100%
3.5.9 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 14.4 | 918.91 | 13232.3 |  | 1º: 0%; 7º: 100%
3.5.10 | Armação p/ concreto - Laje do Tabuleiro | KG | 2592 | 15.63 | 40512.96 |  | 1º: 0%; 7º: 100%
3.6 | SERVIÇOS AUXILIARES |  |  |  | 44596.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44596.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | Fornecimento e execução de junta de dilatação jeene jj 6080vv epdm, inclusive execução de lábios poliméricos are 41 c | m | 22 | 1540.79 | 33897.38 |  | 1º: 0%; 8º: 100%
3.6.2 | Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2" | m2 | 10 | 454.73 | 4547.3 |  | 1º: 0%; 8º: 100%
3.6.3 | Execução de barreira de concreto tipo new jersey | m | 10 | 604.24 | 6042.4 |  | 1º: 0%; 8º: 100%
3.6.4 | Dreno de PVC D=75 mm | und | 6 | 18.17 | 109.02 |  | 1º: 0%; 8º: 100%
3.7 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 7614.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7614.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m2 | 16.3023 | 49.41 | 805.49 |  | 1º: 0%; 12º: 100%
3.7.2 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m2 | 14.0717 | 483.85 | 6808.59 |  | 1º: 0%; 12º: 100%
4 | PONTE DO ARRAIAL (10,00m x 6,00m x 3,00m) |  |  |  | 459881.44 | bar: 1º to 12º
4.1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO |  |  |  | 64815.28 |  | 0% | 11.32% | 5.258% | 0% | 0% | 0% | 0% | 74.16% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 0 | 7334.06 | 3407.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48066.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.1 | Placa de advertência padrão SETRAN | m2 | 25.6 | 234.64 | 6006.78 | bar: 1º
4.1.2 | Peojeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) | m2 | 60 | 108.51 | 6510.6 |  | 1º: 0%; 8º: 100%
4.1.3 | Furo de sondagem - mais de 15m | UN | 2 | 3407.82 | 6815.64 |  | 1º: 0%; 2º: 50%; 3º: 50%
4.1.4 | Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador | m2 | 129.75 | 30.26 | 3926.24 |  | 1º: 0%; 2º: 100%
4.1.5 | Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. af_03/2016 | chp | 440 | 77.45 | 34078 |  | 1º: 0%; 8º: 100%
4.1.6 | Pontilhão em madeira de lei para desvio provisório - "desvio" | m | 0 | 0 | 0 |  | 1º: 0%; 8º: 25%; 9º: 25%; 10º: 25%; 11º: 25%
4.1.7 | Escavação mecanizada - "desvio" | M3 | 0 | 0 | 0 |  | 1º: 0%; 8º: 100%
4.1.8 | Reaterro compactado - "desvio" | M3 | 0 | 0 | 0 |  | 1º: 0%; 8º: 100%
4.1.9 | Desmonte de ponte de madeira existênte | m2 | 22 | 339.91 | 7478.02 |  | 1º: 0%; 8º: 100%
4.1.10 | Escoramento com madeira de OAE | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 1º: 0%; 8º: 100%
4.2 | INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS |  |  |  | 25379.91 |  | 0% | [6 empty] | 100% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25379.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Escavação mecanizada | M3 | 54.5805 | 11.05 | 603.11 |  | 1º: 0%; 8º: 100%
4.2.2 | Reaterro compactado | M3 | 38.367 | 41.8 | 1603.74 |  | 1º: 0%; 8º: 100%
4.2.3 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante | h | 480 | 8.74 | 4195.2 |  | 1º: 0%; 8º: 100%
4.2.4 | Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação | m | 41 | 346.45 | 14204.45 |  | 1º: 0%; 8º: 100%
4.2.5 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm | un | 4 | 57.11 | 228.44 |  | 1º: 0%; 8º: 100%
4.2.6 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | M3 | 1.008 | 37.48 | 37.78 |  | 1º: 0%; 8º: 100%
4.2.7 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. - Bloco das alas | m3 | 0.756 | 678.93 | 513.27 |  | 1º: 0%; 8º: 100%
4.2.8 | Forma c/ madeira branca - Bloco das alas | M2 | 6.944 | 101.44 | 704.4 |  | 1º: 0%; 8º: 100%
4.2.9 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 1.008 | 918.91 | 926.26 |  | 1º: 0%; 8º: 100%
4.2.10 | Armação p/ concreto - Bloco das alas | KG | 151.2 | 15.63 | 2363.26 |  | 1º: 0%; 8º: 100%
4.3 | INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO |  |  |  | 108680.19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.62% | 87.38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13719.42 | 94960.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação | m | 132 | 346.45 | 45731.4 |  | 1º: 0%; 8º: 30%; 9º: 70%
4.3.2 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm | un | 12 | 57.11 | 685.32 |  | 1º: 0%; 9º: 100%
4.3.3 | Forma c/ madeira branca - Blocos do tabuleiro | M2 | 44.8 | 101.44 | 4544.51 |  | 1º: 0%; 9º: 100%
4.3.4 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 15.6 | 918.91 | 14335 |  | 1º: 0%; 9º: 100%
4.3.5 | Armação p/ concreto - Blocos do tabuleiro | KG | 2340 | 15.63 | 36574.2 |  | 1º: 0%; 9º: 100%
4.3.6 | Aparelho apoio neoprene fretado | dm3 | 48 | 141.87 | 6809.76 |  | 1º: 0%; 9º: 100%
4.4 | SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS |  |  |  | 93100.45 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93100.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alas e Cortinas
4.4.1 | Forma c/ madeira branca - Alas e Cortinas | M2 | 113.4 | 101.44 | 11503.3 |  | 1º: 0%; 10º: 100%
4.4.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 11.53 | 918.91 | 10595.03 |  | 1º: 0%; 10º: 100%
4.4.3 | Armação p/ concreto - Alas e Cortinas | KG | 1729.5 | 15.63 | 27032.09 |  | 1º: 0%; 10º: 100%
| Lajes de transição |  | 0 | 0 |  |  | 1º: 0%; 10º: 100%
4.4.4 | Forma c/ madeira branca - Lajes de transição | M2 | 9.6 | 101.44 | 973.82 |  | 1º: 0%; 10º: 100%
4.4.5 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 11.52 | 918.91 | 10585.84 |  | 1º: 0%; 10º: 100%
4.4.6 | Armação p/ concreto - Lajes de transição | KG | 2073.6 | 15.63 | 32410.37 |  | 1º: 0%; 10º: 100%
4.5 | SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO |  |  |  | 115695.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.19% | 41.81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67324.696 | 48370.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transversinas
4.5.1 | Forma c/ madeira branca - Transversinas | M2 | 10.88 | 101.44 | 1103.67 |  | 1º: 0%; 10º: 100%
4.5.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 3.584 | 918.91 | 3293.37 |  | 1º: 0%; 10º: 100%
4.5.3 | Armação p/ concreto - Transversinas | KG | 645.12 | 15.63 | 10083.23 |  | 1º: 0%; 10º: 100%
| Vigas |  | 0 | 0 | bar: 1º
4.5.4 | Forma c/ madeira branca - Vigas | M2 | 62.4 | 101.44 | 6329.86 |  | 1º: 0%; 10º: 100%
4.5.5 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 9.15 | 918.91 | 8408.03 |  | 1º: 0%; 10º: 100%
4.5.6 | Armação p/ concreto - Vigas | KG | 1647 | 15.63 | 25742.61 |  | 1º: 0%; 10º: 100%
| Laje do tabuleiro |  | 0 | 0 | bar: 1º
4.5.7 | Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. - Laje do Tabuleiro | m3 | 60 | 15.05 | 903 |  | 1º: 0%; 10º: 100%
4.5.8 | Forma c/ madeira branca - Laje do Tabuleiro | M2 | 60 | 101.44 | 6086.4 |  | 1º: 0%; 10º: 100%
4.5.9 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 14.4 | 918.91 | 13232.3 |  | 1º: 0%; 10º: 10%; 11º: 90%
4.5.10 | Armação p/ concreto - Laje do Tabuleiro | KG | 2592 | 15.63 | 40512.96 |  | 1º: 0%; 10º: 10%; 11º: 90%
4.6 | SERVIÇOS AUXILIARES |  |  |  | 44596.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1 | Fornecimento e execução de junta de dilatação jeene jj 6080vv epdm, inclusive execução de lábios poliméricos are 41 c | m | 22 | 1540.79 | 33897.38 |  | 1º: 0%; 11º: 100%
4.6.2 | Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2" | m2 | 10 | 454.73 | 4547.3 |  | 1º: 0%; 11º: 100%
4.6.3 | Execução de barreira de concreto tipo new jersey | m | 10 | 604.24 | 6042.4 |  | 1º: 0%; 11º: 100%
4.6.4 | Dreno de PVC D=75 mm | und | 6 | 18.17 | 109.02 |  | 1º: 0%; 11º: 100%
4.7 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 7614.08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7614.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.1 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m2 | 16.3023 | 49.41 | 805.49 |  | 1º: 0%; 12º: 100%
4.7.2 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m2 | 14.0717 | 483.85 | 6808.59 |  | 1º: 0%; 12º: 100%
5 | NOME DA PONTE 03 (0,00m X 8,60m X 0,00m) |  |  |  | #DIV/0! | bar: 1º to 2º
5.1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO |  |  |  | 25159.3 | bar: 1º to 24º
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | Placa de advertência padrão SETRAN | m2 | 25.6 | 201.53 | 5159.17 | bar: 1º
5.1.2 | Peojeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) | m2 | 0 | 108.52 | 0 | bar: 1º
5.1.3 | Furo de sondagem - mais de 15m | UN | 1 | 3250 | 3250 | bar: 1º
5.1.4 | Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador | m2 | 0 | 23.74 | 0 | bar: 1º
5.1.5 | Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. af_03/2016 | chp | 440 | 29.5 | 12980 | bar: 1º
5.1.6 | Pontilhão em madeira de lei para desvio provisório - "desvio" | m | 0 | 4926.4 | 0 | bar: 1º
5.1.7 | Escavação mecanizada - "desvio" | M3 | 273 | 10.62 | 2899.26 | bar: 1º
5.1.8 | Reaterro compactado - "desvio" | M3 | 21 | 41.47 | 870.87 | bar: 1º
5.1.9 | Desmonte de ponte de madeira existênte | m2 | 0 | 305.37 | 0 | bar: 1º
5.1.10 | Escoramento com madeira de OAE | m3 | 0 | 72.07 | 0 | bar: 1º
5.2 | INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS |  |  |  | 28157.31 | bar: 1º to 24º
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1 | Escavação mecanizada | M3 | 0 | 10.62 | 0 | bar: 1º
5.2.2 | Reaterro compactado | M3 | -0.864 | 41.47 | -35.83 | bar: 1º
5.2.3 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante | h | 480 | 7.41 | 3556.8 | bar: 1º
5.2.4 | Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação | m | 60 | 341.81 | 20508.6 | bar: 1º
5.2.5 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm | un | 4 | 56.33 | 225.32 | bar: 1º
5.2.6 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | M3 | 1.008 | 37.32 | 37.62 | bar: 1º
5.2.7 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. - Bloco das alas | m3 | 0.916 | 650.87 | 596.2 | bar: 1º
5.2.8 | Forma c/ madeira branca - Bloco das alas | M2 | 6.944 | 86.26 | 598.99 | bar: 1º
5.2.9 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 1.008 | 928.82 | 936.25 | bar: 1º
5.2.10 | Armação p/ concreto - Bloco das alas | KG | 120.96 | 14.33 | 1733.36 | bar: 1º
5.3 | INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO |  |  |  | 0 |  | 13º: #DIV/0!; 14º: #DIV/0!; 15º: #DIV/0!; 16º: #DIV/0!; 17º: #DIV/0!; 18º: #DIV/0!; 19º: #DIV/0!; 20º: #DIV/0!; 21º: #DIV/0!; 22º: #DIV/0!; 23º: #DIV/0!; 24º: #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1 | Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação | m | 0 | 341.81 | 0 | bar: 1º
5.3.2 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm | un | 0 | 56.33 | 0 | bar: 1º
5.3.3 | Forma c/ madeira branca - Blocos do tabuleiro | M2 | 0 | 86.26 | 0 | bar: 1º
5.3.4 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 0 | 928.82 | 0 | bar: 1º
5.3.5 | Armação p/ concreto - Blocos do tabuleiro | KG | 0 | 14.33 | 0 | bar: 1º
5.3.6 | Aparelho apoio neoprene fretado | dm3 | 0 | 135.97 | 0 | bar: 1º
5.4 | SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS |  |  |  | 0 |  | 13º: #DIV/0!; 14º: #DIV/0!; 15º: #DIV/0!; 16º: #DIV/0!; 17º: #DIV/0!; 18º: #DIV/0!; 19º: #DIV/0!; 20º: #DIV/0!; 21º: #DIV/0!; 22º: #DIV/0!; 23º: #DIV/0!; 24º: #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1 | Alas e Cortinas
5.4.1.1 | Forma c/ madeira branca - Alas e Cortinas | M2 | 0 | 86.26 | 0 | bar: 1º
5.4.1.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 0 | 928.82 | 0 | bar: 1º
5.4.1.3 | Armação p/ concreto - Alas e Cortinas | KG | 0 | 14.33 | 0 | bar: 1º
5.4.2 | Lajes de transição | bar: 1º
5.4.2.1 | Forma c/ madeira branca - Lajes de transição | M2 | 0 | 86.26 | 0 | bar: 1º
5.4.2.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 0 | 928.82 | 0 | bar: 1º
5.4.2.3 | Armação p/ concreto - Lajes de transição | KG | 0 | 14.33 | 0 | bar: 1º
5.5 | SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO |  |  |  | #DIV/0! |  | 13º: #DIV/0!; 14º: #DIV/0!; 15º: #DIV/0!; 16º: #DIV/0!; 17º: #DIV/0!; 18º: #DIV/0!; 19º: #DIV/0!; 20º: #DIV/0!; 21º: #DIV/0!; 22º: #DIV/0!; 23º: #DIV/0!; 24º: #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.1 | Transversinas
5.5.1.1 | Forma c/ madeira branca - Transversinas | M2 | 1.28 | 86.26 | 110.41 | bar: 1º
5.5.1.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 0.112 | 928.82 | 104.03 | bar: 1º
5.5.1.3 | Armação p/ concreto - Transversinas | KG | 20.16 | 14.33 | 288.89 | bar: 1º
5.5.2 | Vigas | bar: 1º
5.5.2,1 | Forma c/ madeira branca - Vigas | M2 | #DIV/0! | 86.26 | #DIV/0! | bar: 1º
5.5.2,2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | #DIV/0! | 928.82 | #DIV/0! | bar: 1º
5.5.2,3 | Armação p/ concreto - Vigas | KG | #DIV/0! | 14.33 | #DIV/0! | bar: 1º
5.5.3 | Laje do tabuleiro | bar: 1º
5.5.3.1 | Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. - Laje do Tabuleiro | m3 | 0 | 12.48 | 0 | bar: 1º
5.5.3.2 | Forma c/ madeira branca - Laje do Tabuleiro | M2 | 0 | 86.26 | 0 | bar: 1º
5.5.3.3 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 0 | 928.82 | 0 | bar: 1º
5.5.3.4 | Armação p/ concreto - Laje do Tabuleiro | KG | 0 | 14.33 | 0 | bar: 1º
5.6 | SERVIÇOS AUXILIARES |  |  |  | 0 |  | 13º: #DIV/0!; 14º: #DIV/0!; 15º: #DIV/0!; 16º: #DIV/0!; 17º: #DIV/0!; 18º: #DIV/0!; 19º: #DIV/0!; 20º: #DIV/0!; 21º: #DIV/0!; 22º: #DIV/0!; 23º: #DIV/0!; 24º: #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.1 | Fornecimento e execução de junta de dilatação jeene jj 6080vv epdm, inclusive execução de lábios poliméricos are 41 c | m | 0 | 1647.85 | 0 | bar: 1º
5.6.2 | Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2" | m2 | 0 | 383.77 | 0 | bar: 1º
5.6.3 | Execução de barreira de concreto tipo new jersey | m | 0 | 558.48 | 0 | bar: 1º
5.6.4 | Dreno de PVC D=75 mm | und | 0 | 18.12 | 0 | bar: 1º
5.7 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 6138.08 | bar: 1º to 24º
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.1 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m2 | 0.48 | 39.3 | 18.86 | bar: 1º
5.7.2 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m2 | 14.0717 | 434.86 | 6119.22 | bar: 1º
6 | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 5152.06 | bar: 1º to 12º
6.1 | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 5152.06 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5152.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1 | Desmobilização Geral de pessoal e equipamentos | und | 1 | 5152.06 | 5152.06 |  | 12º: 100%
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | 1473691.11 | 0% | 87683.85 | 129333.53 | 185179.33 | 154330.76 | 131303.09 | 170529.51 | 101215.16 | 131762.05 | 94960.77 | 160425.146 | 48370.734 | 27994.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | % NO PERÍODO | 5.95% | 8.776% | 12.57% | 10.47% | 8.91% | 11.57% | 6.868% | 8.941% | 6.444% | 10.89% | 3.282% | 1.9% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | VALOR ACUMULADO | 87683.85 | 217017.38 | 402196.71 | 556527.47 | 687830.56 | 858360.07 | 959575.23 | 1091337.28 | 1186298.05 | 1346723.196 | 1395093.93 | 1423088.23 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | % ACUMULADA | 5.95% | 14.73% | 27.29% | 37.76% | 46.67% | 58.25% | 65.11% | 74.05% | 80.5% | 91.38% | 94.67% | 96.57% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## MOB E DESMOB
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE 5 PONTES EM CONCRETO ARMADO DE 10,00mx6,00mx3,00m SOBRE O IGARAPÉ.DO ENGENHO, IGARAPÉ PURAQUEQUARINHA, IGARAPÉ DO ARRAIAL, IGARAPÉ DO ARIORÉ E IGARAPÉ DO PATAUATEUA (ESTIVA DO BONITO), NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA
LOCAL: | TRECHOS: VILA DO ENGENHO, VILA DO PURAQUEQUARINHA/FAZENDA GAVIÃO REAL, VILA DO ARRAIAL, VILA DO ARIORÉ E TRECHO ESTIVA DO BONITO.
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS
1.1.1 - MOBILIZAÇÃO GERAL DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS
| DISTÂNCIA: | 20 | km do 2 º NR - CAPANEMA
Item | MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS |  |  | Origem | Destino | Distância (Km) | Tempo de Viagem (horas) | Quant. de Equip. | Preço Transporte |  | Preço Total | Fonte de Preço
[9 empty] | Terrrestre | Fluvial
1 | Equipamentos, Ferramentas e Veículos
1.1 | E9666 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW |  |  | Núcleo Regional | Obra | 20 | 0.57143 | 1 | 225.3082 | 0 | 128.75 | E9666 | 241.95
1.2 | E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW |  |  | Núcleo Regional | Obra | 20 | 0.57143 | 4 | 156.9975 | 0 | 358.85 | E9667
1.3 | E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 Kw |  |  | Núcleo Regional | Obra | 20 | 0.57143 | 1 | 187.5567 | 0 | 107.18 | E9686
1.4 | E9069 Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW |  |  | Núcleo Regional | Obra | 20 | 0.57143 | 2 | 187.5567 | 0 | 214.35 | E9069
1.5 | Bate-estaca de gravidade para 3,5 a 4,0 t - 119 kw |  |  | Núcleo Regional | Obra | 20 | 0.57143 | 2 | 187.5567 | 0 | 214.35 | SETRAN
1.6 | E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW |  |  | Núcleo Regional | Obra | 20 | 0.57143 | 2 | 187.5567 | 0 | 214.35 | SETRAN
1.8 | Gerador portatil monofasico, potencia 5500 va, motor a gasolina, potencia do motor 13 cv |  |  | Núcleo Regional | Obra | 20 | 0.57143 | 1 | 187.5567 | 0 | 107.18 | SETRAN
1.9 | Grupo gerador : heimer : gehmi-40 - 32,0 |  |  | Núcleo Regional | Obra | 20 | 0.57143 | 1 | 187.5567 | 0 | 107.18 | SETRAN
1.10 | Caminhão guindauto |  |  | Núcleo Regional | Obra | 20 | 0.57143 | 1 | 187.5567 | 0 | 107.18 | SETRAN | 241.95
1.11 | Pá carregadeira c/ retroescavadeira |  |  | Núcleo Regional | Obra | 20 | 0.57143 | 1 | 225.3082 | 0 | 128.75 | SETRAN | 241.95
Subtotal (Equipamentos, Ferramentas e Veículos) | [10 empty] | 1688.12
Item | MÃO DE OBRA |  |  | Origem | Destino | Distância (Km) | Tempo de Viagem (horas) | Quant. M.O. | Preço Transporte |  | Preço Total | Fonte de Preço
[9 empty] | Terrrestre | Fluvial
2 | Mobilização de Pessoal
2.1 | Engenheiro Civil - Residente |  |  | Núcleo Regional | Obra | 20 | 0.57143 | 1 | 65 | 0 | 65 | SETRAN
2.2 | Encarregado de Turma |  |  | Núcleo Regional | Obra | 20 | 0.57143 | 1 | 65 | 0 | 65
2.3 | Operador de Bate-estaca |  |  | Núcleo Regional | Obra | 20 | 0.57143 | 2 | 65 | 0 | 130
2.4 | Almoxarife |  |  | Núcleo Regional | Obra | 20 | 0.57143 | 1 | 65 | 0 | 65
2.5 | Carpinteiro |  |  | Núcleo Regional | Obra | 20 | 0.57143 | 4 | 65 | 0 | 260
2.6 | Armador |  |  | Núcleo Regional | Obra | 20 | 0.57143 | 2 | 65 | 0 | 130
2.7 | Pedreiro |  |  | Núcleo Regional | Obra | 20 | 0.57143 | 4 | 65 | 0 | 260
2.8 | Serventes |  |  | Núcleo Regional | Obra | 20 | 0.57143 | 12 | 65 | 0 | 780
2.9 | Ajudante de Carpinteiro |  |  | Núcleo Regional | Obra | 20 | 0.57143 | 4 | 65 | 0 | 260
2.10 | Ajudante de Armador |  |  | Núcleo Regional | Obra | 20 | 0.57143 | 2 | 65 | 0 | 130
2.11 | Vigia Noturno |  |  | Núcleo Regional | Obra | 20 | 0.57143 | 2 | 65 | 0 | 130 |  | 35
Subtotal (Pessoal) | [10 empty] | 2275
TOTAL MOBILIZAÇÃO | [10 empty] | 3963.12
BDI DE 30% | [10 empty] | 1188.94
TOTAL MOBILIZAÇÃO + BDI DE 30,00 % | [10 empty] | 5152.06
7.1 - DESMOBILIZAÇÃO GERAL DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS
| DISTÂNCIA: | 20 | km do 2 º NR - CAPANEMA
Item | MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS |  |  | Origem | Destino | Distância (Km) | Tempo de Viagem (horas) | Quant. de Equip. | Preço Transporte |  | Preço Total | Fonte de Preço
[9 empty] | Terrrestre | Fluvial
1 | Equipamentos, Ferramentas e Veículos
1.1 | E9666 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW |  |  | Núcleo Regional | Obra | 20 | 0.57143 | 1 | 225.3082 | 0 | 128.75 | E9666
1.2 | E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW |  |  | Núcleo Regional | Obra | 20 | 0.57143 | 4 | 156.9975 | 0 | 358.85 | E9667
1.3 | E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 Kw |  |  | Núcleo Regional | Obra | 20 | 0.57143 | 1 | 187.5567 | 0 | 107.18 | E9686
1.4 | E9069 Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW |  |  | Núcleo Regional | Obra | 20 | 0.57143 | 2 | 187.5567 | 0 | 214.35 | E9069
1.5 | Bate-estaca de gravidade para 3,5 a 4,0 t - 119 kw |  |  | Núcleo Regional | Obra | 20 | 0.57143 | 2 | 187.5567 | 0 | 214.35 | SETRAN
1.6 | E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW |  |  | Núcleo Regional | Obra | 20 | 0.57143 | 2 | 187.5567 | 0 | 214.35 | SETRAN
1.8 | Gerador portatil monofasico, potencia 5500 va, motor a gasolina, potencia do motor 13 cv |  |  | Núcleo Regional | Obra | 20 | 0.57143 | 1 | 187.5567 | 0 | 107.18 | SETRAN
1.9 | Grupo gerador : heimer : gehmi-40 - 32,0 |  |  | Núcleo Regional | Obra | 20 | 0.57143 | 1 | 187.5567 | 0 | 107.18 | SETRAN
1.10 | Caminhão guindauto |  |  | Núcleo Regional | Obra | 20 | 0.57143 | 1 | 187.5567 | 0 | 107.18 | SETRAN
1.11 | Pá carregadeira c/ retroescavadeira |  |  | Núcleo Regional | Obra | 20 | 0.57143 | 1 | 225.3082 | 0 | 128.75 | SETRAN
Subtotal (Equipamentos, Ferramentas e Veículos) | [10 empty] | 1688.12
Item | MÃO DE OBRA |  |  | Origem | Destino | Distância (Km) | Tempo de Viagem (horas) | Quant. M.O. | Preço Transporte |  | Preço Total | Fonte de Preço
[9 empty] | Terrrestre | Fluvial
2 | Mobilização de Pessoal
2.1 | Engenheiro Civil - Residente |  |  | Núcleo Regional | Obra | 20 | 0.57143 | 1 | 65 | 0 | 65 | SETRAN
2.2 | Encarregado de Turma |  |  | Núcleo Regional | Obra | 20 | 0.57143 | 1 | 65 | 0 | 65
2.3 | Operador de Bate-estaca |  |  | Núcleo Regional | Obra | 20 | 0.57143 | 2 | 65 | 0 | 130
2.4 | Almoxarife |  |  | Núcleo Regional | Obra | 20 | 0.57143 | 1 | 65 | 0 | 65
2.5 | Carpinteiro |  |  | Núcleo Regional | Obra | 20 | 0.57143 | 4 | 65 | 0 | 260
2.6 | Armador |  |  | Núcleo Regional | Obra | 20 | 0.57143 | 2 | 65 | 0 | 130
2.7 | Pedreiro |  |  | Núcleo Regional | Obra | 20 | 0.57143 | 4 | 65 | 0 | 260
2.8 | Serventes |  |  | Núcleo Regional | Obra | 20 | 0.57143 | 12 | 65 | 0 | 780
2.9 | Ajudante de Carpinteiro |  |  | Núcleo Regional | Obra | 20 | 0.57143 | 4 | 65 | 0 | 260
2.10 | Ajudante de Armador |  |  | Núcleo Regional | Obra | 20 | 0.57143 | 2 | 65 | 0 | 130
2.11 | Vigia Noturno |  |  | Núcleo Regional | Obra | 20 | 0.57143 | 2 | 65 | 0 | 130
Subtotal (Pessoal) | [10 empty] | 2275
TOTAL MOBILIZAÇÃO | [10 empty] | 3963.12
BDI DE 30% | [10 empty] | 1188.94
TOTAL MOBILIZAÇÃO + BDI DE 30,00 % | [10 empty] | 5152.06

## CRONO-FECHADO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE 5 PONTES EM CONCRETO ARMADO DE 10,00mx6,00mx3,00m SOBRE O IGARAPÉ.DO ENGENHO, IGARAPÉ PURAQUEQUARINHA, IGARAPÉ DO ARRAIAL, IGARAPÉ DO ARIORÉ E IGARAPÉ DO PATAUATEUA (ESTIVA DO BONITO), NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA
LOCAL: | TRECHOS: VILA DO ENGENHO, VILA DO PURAQUEQUARINHA/FAZENDA GAVIÃO REAL, VILA DO ARRAIAL, VILA DO ARIORÉ E TRECHO ESTIVA DO BONITO.
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | M Ê S
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | PREÇO UNIT | PREÇO TOTAL | VALOR / MÊS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  | 98262.03 | 4.053%
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 98262.03 | 4.053% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 98262.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Mobilização Geral de Pessoal e Euipamentos | und | 1 | 5152.06 | 5152.06 |  | 100%
1.1.2 | Licenças e taxas da obra (até 500m2) | cj | 1 | 8005.78 | 8005.78 |  | 100%
1.1.3 | Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em poste madeira | un | 1 | 2398.33 | 2398.33 |  | 100% |  | 0%
1.1.4 | Barracão de madeira (incl. instalações) | M2 | 150 | 377.9 | 56685 |  | 100%
1.1.5 | Placa de obra padrão SETRAN | m2 | 24 | 410.64 | 9855.36 |  | 100%
1.1.6 | Sinalização / Siga-Pare |  | 1 | 16165.5 | 16165.5 |  | 100%
2 | PONTE DO ENGENHO (10,00m x 6,00m x 3,00m) |  |  |  | 460561.26 | 19%
2.1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 65495.1 | 2.701% | 53.17% | 15.61% | 15.61% | 15.61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 34824.9 | 10223.4 | 10223.4 | 10223.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Placa de advertência padrão SETRAN | m2 | 25.6 | 234.64 | 6006.78 |  | 100%
2.1.2 | Projeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) | m2 | 60 | 108.51 | 6510.6 |  | 100%
2.1.3 | Furo de sondagem - mais de 15m | UN | 2 | 3407.82 | 6815.64 |  | 100%
2.1.4 | Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador | m2 | 129.75 | 30.26 | 3926.24 |  | 100%
2.1.5 | Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. af_03/2016 | chp | 440 | 77.45 | 34078 |  | 10% | 30% | 30% | 30%
2.1.6 | Pontilhão em madeira de lei para desvio provisório - "desvio" | m | 0 | 0 | 0 |  | 100%
2.1.7 | Escavação mecanizada - "desvio" | M3 | 0 | 0 | 0 |  | 100%
2.1.8 | Reaterro compactado - "desvio" | M3 | 0 | 0 | 0 |  | 100%
2.1.6 | Desmonte de ponte de madeira existênte | m2 | 24 | 339.91 | 8157.84 |  | 100%
2.1.10 | Escoramento com madeira de OAE | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 100%
2.2 | INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS |  |  |  | 25379.91 | 1.047% | 25.22% | 74.78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 6402.05 | 18977.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Escavação mecanizada | M3 | 54.58 | 11.05 | 603.11 |  | 100%
2.2.2 | Reaterro compactado | M3 | 38.37 | 41.8 | 1603.74 |  | 100%
2.2.3 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante | h | 480 | 8.74 | 4195.2 |  | 100%
2.2.4 | Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação | m | 41 | 346.45 | 14204.45 |  | 0% | 100%
2.2.5 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm | un | 4 | 57.11 | 228.44 |  | 0% | 100%
2.2.6 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | M3 | 1.01 | 37.48 | 37.78 |  | 0% | 100%
2.2.7 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. - Bloco das alas | m3 | 0.76 | 678.93 | 513.27 |  | 0% | 100%
2.2.8 | Forma c/ madeira branca - Laje do Tabuleiro | M2 | 6.94 | 101.44 | 704.4 |  | 0% | 100%
2.2.9 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 1.01 | 918.91 | 926.26 |  | 0% | 100%
2.2.10 | Armação p/ concreto - Bloco das alas | KG | 151.2 | 15.63 | 2363.26 |  | 0% | 100%
2.3 | INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO |  |  |  | 108680.19 | 4.483% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 108680.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação | m | 132 | 346.45 | 45731.4 |  | 0% | 100%
2.3.2 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm | un | 12 | 57.11 | 685.32 |  | 0% | 100%
2.3.3 | Forma c/ madeira branca - Blocos do tabuleiro | M2 | 44.8 | 101.44 | 4544.51 |  | 0% | 100%
2.3.4 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 15.6 | 918.91 | 14335 |  | 0% | 100%
2.3.5 | Armação p/ concreto - Blocos do tabuleiro | KG | 2340 | 15.63 | 36574.2 |  | 0% | 100%
2.3.6 | Aparelho apoio neoprene fretado | dm3 | 48 | 141.87 | 6809.76 |  | 0% | 100%
2.4 | SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS |  |  |  | 93100.45 | 3.84% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 93100.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | Alas e Cortinas
2.4.1.1 | Forma c/ madeira branca - Alas e Cortinas | M2 | 113.4 | 101.44 | 11503.3 |  | 0% |  | 100%
2.4.1.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 11.53 | 918.91 | 10595.03 |  | 0% |  | 100%
2.4.1.3 | Armação p/ concreto - Alas e Cortinas | KG | 1729.5 | 15.63 | 27032.09 |  | 0% |  | 100%
2.4.2 | Lajes de Transição | [5 empty] | 0%
2.4.2.1 | Forma c/ madeira branca - Lajes de transição | M2 | 9.6 | 101.44 | 973.82 |  | 0% |  | 100%
2.4.2.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 11.52 | 918.91 | 10585.84 |  | 0% |  | 100%
2.4.2.3 | Armação p/ concreto - Lajes de transição | KG | 2073.6 | 15.63 | 32410.37 |  | 0% |  | 100%
2.5 | SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO |  |  |  | 115695.43 | 4.772% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 115695.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | Alas e Cortinas
2.5.1.1 | Forma c/ madeira branca - Transversinas | M2 | 10.88 | 101.44 | 1103.67 |  | 0% |  | 100%
2.5.1.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 3.58 | 918.91 | 3293.37 |  | 0% |  | 100%
2.5.1.3 | Armação p/ concreto - Transversinas | KG | 645.12 | 15.63 | 10083.23 |  | 0% |  | 100%
2.5.2 | Vigas | [5 empty] | 0%
2.5.2.1 | Forma c/ madeira branca - Vigas | M2 | 62.4 | 101.44 | 6329.86 |  | 0% |  | 100%
2.5.2.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 9.15 | 918.91 | 8408.03 |  | 0% |  | 100%
2.5.2.3 | Armação p/ concreto - Vigas | KG | 1647 | 15.63 | 25742.61 |  | 0% |  | 100%
2.5.3 | Lajes do tabuleiro | [5 empty] | 0%
2.5.3.1 | Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. - Laje do Tabuleiro | m3 | 60 | 15.05 | 903 |  | 0% |  | 100%
2.5.3.2 | Forma c/ madeira branca - Laje do Tabuleiro | M2 | 60 | 101.44 | 6086.4 |  | 0% |  | 100%
2.5.3.3 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 14.4 | 918.91 | 13232.3 |  | 0% |  | 100%
2.5.3.4 | Armação p/ concreto - Laje do Tabuleiro | KG | 2592 | 15.63 | 40512.96 |  | 0% |  | 100%
2.6 | SERVIÇOS AUXILIARES |  |  |  | 44596.1 | 1.839% | 0% | 0% | 13.79% | 86.21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 6151.42 | 38444.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | Fornecimento e execução de junta de dilatação jeene jj 6080vv epdm, inclusive execução de lábios poliméricos are 41 c | m | 22 | 1540.79 | 33897.38 |  | 0% |  |  | 100%
2.6.2 | Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2" | m2 | 10 | 454.73 | 4547.3 |  | 0% |  |  | 100%
2.6.3 | Execução de barreira de concreto tipo new jersey | m | 10 | 604.24 | 6042.4 |  | 0% |  | 100%
2.6.4 | Dreno de PVC D=75 mm | und | 6 | 18.17 | 109.02 |  | 0% |  | 100%
2.7 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 7614.08 | 0.314% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 7614.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m2 | 16.3 | 49.41 | 805.49 |  | 0% |  |  | 100%
2.7.2 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m2 | 14.07 | 483.85 | 6808.59 |  | 0% |  |  | 100%
3 | PONTE DO PURAQUEQUARINHA (10,00m x 6,00m x 3,00m) |  |  |  | 465999.82 | 19.22%
3.1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO |  |  |  | 70933.66 | 2.926% | 0% | 56.76% | 14.41% | 14.41% | 14.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 40263.46 | 10223.4 | 10223.4 | 10223.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Placa de advertência padrão SETRAN | m2 | 25.6 | 234.64 | 6006.78 |  | 0% | 100%
3.1.2 | Peojeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) | m2 | 60 | 108.51 | 6510.6 |  | 0% | 100%
3.1.3 | Furo de sondagem - mais de 15m | UN | 2 | 3407.82 | 6815.64 |  | 0% | 100%
3.1.4 | Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador | m2 | 129.75 | 30.26 | 3926.24 |  | 0% | 100%
3.1.5 | Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. af_03/2016 | chp | 440 | 77.45 | 34078 |  | 0% | 10% | 30% | 30% | 30%
3.1.7 | Pontilhão em madeira de lei para desvio provisório - "desvio" | m | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 100%
3.1.8 | Escavação mecanizada - "desvio" | M3 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 100%
3.1.9 | Reaterro compactado - "desvio" | M3 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 100%
3.1.6 | Desmonte de ponte de madeira existênte | m2 | 40 | 339.91 | 13596.4 |  | 0% | 100%
3.1.6 | Escoramento com madeira de OAE | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 100%
3.2 | INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS |  |  |  | 25379.91 | 1.047% | 0% | 25.22% | 74.78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 6402.05 | 18977.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Escavação mecanizada | M3 | 54.58 | 11.05 | 603.11 |  | 0% | 100%
3.2.2 | Reaterro compactado | M3 | 38.37 | 41.8 | 1603.74 |  | 0% | 100%
3.2.3 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante | h | 480 | 8.74 | 4195.2 |  | 0% | 100%
3.2.4 | Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação | m | 41 | 346.45 | 14204.45 |  | 0% | 0% | 100%
3.2.5 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm | un | 4 | 57.11 | 228.44 |  | 0% | 0% | 100%
3.2.6 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | M3 | 1.01 | 37.48 | 37.78 |  | 0% | 0% | 100%
3.2.7 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. - Bloco das alas | m3 | 0.76 | 678.93 | 513.27 |  | 0% | 0% | 100%
3.2.8 | Forma c/ madeira branca - Laje do Tabuleiro | M2 | 6.94 | 101.44 | 704.4 |  | 0% | 0% | 100%
3.2.9 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 1.01 | 918.91 | 926.26 |  | 0% | 0% | 100%
3.2.10 | Armação p/ concreto - Bloco das alas | KG | 151.2 | 15.63 | 2363.26 |  | 0% | 0% | 100%
3.3 | INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO |  |  |  | 108680.19 | 4.483% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 108680.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação | m | 132 | 346.45 | 45731.4 |  | 0% | 0% | 100%
3.3.2 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm | un | 12 | 57.11 | 685.32 |  | 0% | 0% | 100%
3.3.3 | Forma c/ madeira branca - Blocos do tabuleiro | M2 | 44.8 | 101.44 | 4544.51 |  | 0% | 0% | 100%
3.3.4 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 15.6 | 918.91 | 14335 |  | 0% | 0% | 100%
3.3.5 | Armação p/ concreto - Blocos do tabuleiro | KG | 2340 | 15.63 | 36574.2 |  | 0% | 0% | 100%
3.3.6 | Aparelho apoio neoprene fretado | dm3 | 48 | 141.87 | 6809.76 |  | 0% | 0% | 100%
3.4 | SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS |  |  |  | 93100.45 | 3.84% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 93100.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | Alas e Cortinas
3.4.1.1 | Forma c/ madeira branca - Alas e Cortinas | M2 | 113.4 | 101.44 | 11503.3 |  | 0% | 0% |  | 100%
3.4.1.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 11.53 | 918.91 | 10595.03 |  | 0% | 0% |  | 100%
3.4.1.3 | Armação p/ concreto - Alas e Cortinas | KG | 1729.5 | 15.63 | 27032.09 |  | 0% | 0% |  | 100%
3.4.2 | Lajes de Transição | [5 empty] | 0% | 0%
3.4.2.1 | Forma c/ madeira branca - Lajes de transição | M2 | 9.6 | 101.44 | 973.82 |  | 0% | 0% |  | 100%
3.4.2.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 11.52 | 918.91 | 10585.84 |  | 0% | 0% |  | 100%
3.4.2.3 | Armação p/ concreto - Lajes de transição | KG | 2073.6 | 15.63 | 32410.37 |  | 0% | 0% |  | 100%
3.5 | SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO |  |  |  | 115695.43 | 4.772% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 115695.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | Transversinas | [5 empty] | 0%
3.5.1.1 | Forma c/ madeira branca - Transversinas | M2 | 10.88 | 101.44 | 1103.67 |  | 0% | 0% |  | 100%
3.5.1.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 3.58 | 918.91 | 3293.37 |  | 0% | 0% |  | 100%
3.5.1.3 | Armação p/ concreto - Transversinas | KG | 645.12 | 15.63 | 10083.23 |  | 0% | 0% |  | 100%
3.5.2 | Vigas | [5 empty] | 0% | 0%
3.5.2.1 | Forma c/ madeira branca - Vigas | M2 | 62.4 | 101.44 | 6329.86 |  | 0% | 0% |  | 100%
3.5.2.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 9.15 | 918.91 | 8408.03 |  | 0% | 0% |  | 100%
3.5.2.3 | Armação p/ concreto - Vigas | KG | 1647 | 15.63 | 25742.61 |  | 0% | 0% |  | 100%
3.5.3 | Laje do tabuleiro | [5 empty] | 0% | 0%
3.5.3.1 | Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. - Laje do Tabuleiro | m3 | 60 | 15.05 | 903 |  | 0% | 0% |  | 100%
3.5.3.2 | Forma c/ madeira branca - Laje do Tabuleiro | M2 | 60 | 101.44 | 6086.4 |  | 0% | 0% |  | 100%
3.5.3.3 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 14.4 | 918.91 | 13232.3 |  | 0% | 0% |  | 100%
3.5.3.4 | Armação p/ concreto - Laje do Tabuleiro | KG | 2592 | 15.63 | 40512.96 |  | 0% | 0% |  | 100%
3.6 | SERVIÇOS AUXILIARES |  |  |  | 44596.1 | 1.839% | 0% | 0% | 0% | 13.79% | 86.21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 6151.42 | 38444.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | Fornecimento e execução de junta de dilatação jeene jj 6080vv epdm, inclusive execução de lábios poliméricos are 41 c | m | 22 | 1540.79 | 33897.38 |  | 0% | 0% |  |  | 100%
3.6.2 | Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2" | m2 | 10 | 454.73 | 4547.3 |  | 0% | 0% |  |  | 100%
3.6.3 | Execução de barreira de concreto tipo new jersey | m | 10 | 604.24 | 6042.4 |  | 0% | 0% |  | 100%
3.6.4 | Dreno de PVC D=75 mm | und | 6 | 18.17 | 109.02 |  | 0% | 0% |  | 100%
3.7 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 7614.08 | 0.314% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7614.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m2 | 16.3 | 49.41 | 805.49 |  | 0% |  |  |  | 100%
3.7.2 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m2 | 14.07 | 483.85 | 6808.59 |  | 0% |  |  |  | 100%
4 | PONTE DO ARRAIAL (10,00m x 6,00m x 3,00m) |  |  |  | 459881.44 | 18.97%
4.1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO |  |  |  | 64815.28 | 2.673% | 0% | 0% | 52.68% | 15.77% | 15.77% | 15.77% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 0 | 0 | 34145.08 | 10223.4 | 10223.4 | 10223.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.1 | Placa de advertência padrão SETRAN | m2 | 25.6 | 234.64 | 6006.78 |  | 0% |  | 100%
4.1.2 | Peojeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) | m2 | 60 | 108.51 | 6510.6 |  | 0% |  | 100%
4.1.3 | Furo de sondagem - mais de 15m | UN | 2 | 3407.82 | 6815.64 |  | 0% |  | 100%
4.1.4 | Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador | m2 | 129.75 | 30.26 | 3926.24 |  | 0% |  | 100%
4.1.5 | Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. af_03/2016 | chp | 440 | 77.45 | 34078 |  | 0% |  | 10% | 30% | 30% | 30%
4.1.6 | Pontilhão em madeira de lei para desvio provisório - "desvio" | m | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 100%
4.1.7 | Escavação mecanizada - "desvio" | M3 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 100%
4.1.8 | Reaterro compactado - "desvio" | M3 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 100%
4.1.6 | Desmonte de ponte de madeira existênte | m2 | 22 | 339.91 | 7478.02 |  | 0% |  | 100%
4.1.10 | Escoramento com madeira de OAE | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 100%
4.2 | INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS |  |  |  | 25379.91 | 1.047% | 0% | 0% | 25.22% | 74.78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 6402.05 | 18977.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Escavação mecanizada | M3 | 54.58 | 11.05 | 603.11 |  | 0% |  | 100%
4.2.2 | Reaterro compactado | M3 | 38.37 | 41.8 | 1603.74 |  | 0% |  | 100%
4.2.3 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante | h | 480 | 8.74 | 4195.2 |  | 0% |  | 100%
4.2.4 | Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação | m | 41 | 346.45 | 14204.45 |  | 0% |  | 0% | 100%
4.2.5 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm | un | 4 | 57.11 | 228.44 |  | 0% |  | 0% | 100%
4.2.6 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | M3 | 1.01 | 37.48 | 37.78 |  | 0% |  | 0% | 100%
4.2.7 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. - Bloco das alas | m3 | 0.76 | 678.93 | 513.27 |  | 0% |  | 0% | 100%
4.2.8 | Forma c/ madeira branca - Bloco das alas | M2 | 6.94 | 101.44 | 704.4 |  | 0% |  | 0% | 100%
4.2.9 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 1.01 | 918.91 | 926.26 |  | 0% |  | 0% | 100%
4.2.10 | Armação p/ concreto - Bloco das alas | KG | 151.2 | 15.63 | 2363.26 |  | 0% |  | 0% | 100%
4.3 | INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO |  |  |  | 108680.19 | 4.483% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 108680.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação | m | 132 | 346.45 | 45731.4 |  | 0% |  | 0% | 100%
4.3.2 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm | un | 12 | 57.11 | 685.32 |  | 0% |  | 0% | 100%
4.3.3 | Forma c/ madeira branca - Blocos do tabuleiro | M2 | 44.8 | 101.44 | 4544.51 |  | 0% |  | 0% | 100%
4.3.4 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 15.6 | 918.91 | 14335 |  | 0% |  | 0% | 100%
4.3.5 | Armação p/ concreto - Blocos do tabuleiro | KG | 2340 | 15.63 | 36574.2 |  | 0% |  | 0% | 100%
4.3.6 | Aparelho apoio neoprene fretado | dm3 | 48 | 141.87 | 6809.76 |  | 0% |  | 0% | 100%
4.4 | SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS |  |  |  | 93100.45 | 3.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 93100.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alas e Cortinas
4.4.1 | Forma c/ madeira branca - Alas e Cortinas | M2 | 113.4 | 101.44 | 11503.3 |  | 0% |  | 0% |  | 100%
4.4.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 11.53 | 918.91 | 10595.03 |  | 0% |  | 0% |  | 100%
4.4.3 | Armação p/ concreto - Alas e Cortinas | KG | 1729.5 | 15.63 | 27032.09 |  | 0% |  | 0% |  | 100%
| Lajes de transição | [5 empty] | 0% |  | 0%
4.4.4 | Forma c/ madeira branca - Lajes de transição | M2 | 9.6 | 101.44 | 973.82 |  | 0% |  | 0% |  | 100%
4.4.5 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 11.52 | 918.91 | 10585.84 |  | 0% |  | 0% |  | 100%
4.4.6 | Armação p/ concreto - Lajes de transição | KG | 2073.6 | 15.63 | 32410.37 |  | 0% |  | 0% |  | 100%
4.5 | SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO |  |  |  | 115695.43 | 4.772% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 115695.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transversinas
4.5.1 | Forma c/ madeira branca - Transversinas | M2 | 10.88 | 101.44 | 1103.67 |  | 0% |  | 0% |  | 100%
4.5.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 3.58 | 918.91 | 3293.37 |  | 0% |  | 0% |  | 100%
4.5.3 | Armação p/ concreto - Transversinas | KG | 645.12 | 15.63 | 10083.23 |  | 0% |  | 0% |  | 100%
| Vigas | [5 empty] | 0% |  | 0%
4.5.4 | Forma c/ madeira branca - Vigas | M2 | 62.4 | 101.44 | 6329.86 |  | 0% |  | 0% |  | 100%
4.5.5 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 9.15 | 918.91 | 8408.03 |  | 0% |  | 0% |  | 100%
4.5.6 | Armação p/ concreto - Vigas | KG | 1647 | 15.63 | 25742.61 |  | 0% |  | 0% |  | 100%
| Laje do tabuleiro | [5 empty] | 0% |  | 0%
4.5.7 | Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. - Laje do Tabuleiro | m3 | 60 | 15.05 | 903 |  | 0% |  | 0% |  | 100%
4.5.8 | Forma c/ madeira branca - Laje do Tabuleiro | M2 | 60 | 101.44 | 6086.4 |  | 0% |  | 0% |  | 100%
4.5.9 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 14.4 | 918.91 | 13232.3 |  | 0% |  | 0% |  | 100%
4.5.10 | Armação p/ concreto - Laje do Tabuleiro | KG | 2592 | 15.63 | 40512.96 |  | 0% |  | 0% |  | 100%
4.6 | SERVIÇOS AUXILIARES |  |  |  | 44596.1 | 1.839% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.79% | 86.21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6151.42 | 38444.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1 | Fornecimento e execução de junta de dilatação jeene jj 6080vv epdm, inclusive execução de lábios poliméricos are 41 c | m | 22 | 1540.79 | 33897.38 |  | 0% |  | 0% |  |  | 100%
4.6.2 | Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2" | m2 | 10 | 454.73 | 4547.3 |  | 0% |  | 0% |  |  | 100%
4.6.3 | Execução de barreira de concreto tipo new jersey | m | 10 | 604.24 | 6042.4 |  | 0% |  | 0% |  | 100%
4.6.4 | Dreno de PVC D=75 mm | und | 6 | 18.17 | 109.02 |  | 0% |  | 0% |  | 100%
4.7 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 7614.08 | 0.314% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7614.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.1 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m2 | 16.3 | 49.41 | 805.49 |  | 0% |  |  |  |  | 100%
4.7.2 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m2 | 14.07 | 483.85 | 6808.59 |  | 0% |  |  |  |  | 100%
5 | PONTE DO ARIORÉ (10,00m x 6,00m X 3,00m) |  |  |  | 460816.19 | 19.01%
5.1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO |  |  |  | 65750.03 | 2.712% | 53.35% | 15.55% | 15.55% | 15.55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 35079.83 | 10223.4 | 10223.4 | 10223.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | Placa de advertência padrão SETRAN | m2 | 25.6 | 234.64 | 6006.78 |  | 100%
5.1.2 | Peojeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) | m2 | 60 | 108.51 | 6510.6 |  | 100%
5.1.3 | Furo de sondagem - mais de 15m | UN | 2 | 3407.82 | 6815.64 |  | 100%
5.1.4 | Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador | m2 | 129.75 | 30.26 | 3926.24 |  | 100%
5.1.5 | Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. af_03/2016 | chp | 440 | 77.45 | 34078 |  | 10% | 30% | 30% | 30%
5.1.6 | Pontilhão em madeira de lei para desvio provisório - "desvio" | m | 0 | 0 | 0 |  | 100%
5.1.7 | Escavação mecanizada - "desvio" | M3 | 0 | 0 | 0 |  | 100%
5.1.8 | Reaterro compactado - "desvio" | M3 | 0 | 0 | 0 |  | 100%
5.1.6 | Desmonte de ponte de madeira existênte | m2 | 24.75 | 339.91 | 8412.77 |  | 100%
5.1.10 | Escoramento com madeira de OAE | m3 | 0 | 0 | 0
5.2 | INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS |  |  |  | 25379.91 | 1.047% | 25.22% | 74.78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 6402.05 | 18977.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1 | Escavação mecanizada | M3 | 54.58 | 11.05 | 603.11 |  | 100%
5.2.2 | Reaterro compactado | M3 | 38.37 | 41.8 | 1603.74 |  | 100%
5.2.3 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante | h | 480 | 8.74 | 4195.2 |  | 100%
5.2.4 | Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação | m | 41 | 346.45 | 14204.45 |  | 0% | 100%
5.2.5 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm | un | 4 | 57.11 | 228.44 |  | 0% | 100%
5.2.6 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | M3 | 1.01 | 37.48 | 37.78 |  | 0% | 100%
5.2.7 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. - Bloco das alas | m3 | 0.76 | 678.93 | 513.27 |  | 0% | 100%
5.2.8 | Forma c/ madeira branca - Bloco das alas | M2 | 6.94 | 101.44 | 704.4 |  | 0% | 100%
5.2.9 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 1.01 | 918.91 | 926.26 |  | 0% | 100%
5.2.10 | Armação p/ concreto - Bloco das alas | KG | 151.2 | 15.63 | 2363.26 |  | 0% | 100%
5.3 | INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO |  |  |  | 108680.19 | 4.483% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 108680.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1 | Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação | m | 132 | 346.45 | 45731.4 |  |  | 100%
5.3.2 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm | un | 12 | 57.11 | 685.32 |  |  | 100%
5.3.3 | Forma c/ madeira branca - Blocos do tabuleiro | M2 | 44.8 | 101.44 | 4544.51 |  |  | 100%
5.3.4 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 15.6 | 918.91 | 14335 |  |  | 100%
5.3.5 | Armação p/ concreto - Blocos do tabuleiro | KG | 2340 | 15.63 | 36574.2 |  |  | 100%
5.3.6 | Aparelho apoio neoprene fretado | dm3 | 48 | 141.87 | 6809.76 |  |  | 100%
5.4 | SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS |  |  |  | 93100.45 | 3.84% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 93100.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1 | Alas e Cortinas
5.4.1.1 | Forma c/ madeira branca - Alas e Cortinas | M2 | 113.4 | 101.44 | 11503.3 |  | 0% |  | 100%
5.4.1.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 11.53 | 918.91 | 10595.03 |  | 0% |  | 100%
5.4.1.3 | Armação p/ concreto - Alas e Cortinas | KG | 1729.5 | 15.63 | 27032.09 |  | 0% |  | 100%
5.4.2 | Lajes de transição | [5 empty] | 0%
5.4.2.1 | Forma c/ madeira branca - Lajes de transição | M2 | 9.6 | 101.44 | 973.82 |  | 0% |  | 100%
5.4.2.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 11.52 | 918.91 | 10585.84 |  | 0% |  | 100%
5.4.2.3 | Armação p/ concreto - Lajes de transição | KG | 2073.6 | 15.63 | 32410.37 |  | 0% |  | 100%
5.5 | SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO |  |  |  | 115695.43 | 4.772% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 115695.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.1 | Transversinas
5.5.1.1 | Forma c/ madeira branca - Transversinas | M2 | 10.88 | 101.44 | 1103.67 |  | 0% |  | 100%
5.5.1.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 3.58 | 918.91 | 3293.37 |  | 0% |  | 100%
5.5.1.3 | Armação p/ concreto - Transversinas | KG | 645.12 | 15.63 | 10083.23 |  | 0% |  | 100%
5.5.2 | Vigas | [5 empty] | 0%
5.5.2,1 | Forma c/ madeira branca - Vigas | M2 | 62.4 | 101.44 | 6329.86 |  | 0% |  | 100%
5.5.2,2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 9.15 | 918.91 | 8408.03 |  | 0% |  | 100%
5.5.2,3 | Armação p/ concreto - Vigas | KG | 1647 | 15.63 | 25742.61 |  | 0% |  | 100%
5.5.3 | Laje do tabuleiro | [5 empty] | 0%
5.5.3.1 | Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. - Laje do Tabuleiro | m3 | 60 | 15.05 | 903 |  | 0% |  | 100%
5.5.3.2 | Forma c/ madeira branca - Laje do Tabuleiro | M2 | 60 | 101.44 | 6086.4 |  | 0% |  | 100%
5.5.3.3 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 14.4 | 918.91 | 13232.3 |  | 0% |  | 100%
5.5.3.4 | Armação p/ concreto - Laje do Tabuleiro | KG | 2592 | 15.63 | 40512.96 |  | 0% |  | 100%
5.6 | SERVIÇOS AUXILIARES |  |  |  | 44596.1 | 1.839% | 0% | 0% | 13.79% | 86.21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 6151.42 | 38444.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.1 | Fornecimento e execução de junta de dilatação jeene jj 6080vv epdm, inclusive execução de lábios poliméricos are 41 c | m | 22 | 1540.79 | 33897.38 |  | 0% |  |  | 100%
5.6.2 | Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2" | m2 | 10 | 454.73 | 4547.3 |  | 0% |  |  | 100%
5.6.3 | Execução de barreira de concreto tipo new jersey | m | 10 | 604.24 | 6042.4 |  | 0% |  | 100%
5.6.4 | Dreno de PVC D=75 mm | und | 6 | 18.17 | 109.02 |  | 0% |  | 100%
5.7 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 7614.08 | 0.314% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 7614.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.1 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m2 | 16.3 | 49.41 | 805.49 |  |  |  |  | 100%
5.7.2 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m2 | 14.07 | 483.85 | 6808.59 |  |  |  |  | 100%
6 | PONTE DA ESTIVA DO BONITO (10,00m x 6,00m X 3,00m) |  |  |  | 473817.75 | 19.54%
6.1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO |  |  |  | 78751.59 | 3.248% | 0% | 0% | 73.13% | 15.55% | 15.55% | 15.55%
[7 empty] | 0 | 0 | 48081.39 | 10223.4 | 10223.4 | 10223.4
6.1.1 | Placa de advertência padrão SETRAN | m2 | 25.6 | 234.64 | 6006.78 |  |  |  | 100%
6.1.2 | Peojeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) | m2 | 60 | 108.51 | 6510.6 |  |  |  | 100%
6.1.3 | Furo de sondagem - mais de 15m | UN | 2 | 3407.82 | 6815.64 |  |  |  | 100%
6.1.4 | Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador | m2 | 129.75 | 30.26 | 3926.24 |  |  |  | 100%
6.1.5 | Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. af_03/2016 | chp | 440 | 77.45 | 34078 |  |  |  | 10% | 30% | 30% | 30%
5.1.6 | Pontilhão em madeira de lei para desvio provisório - "desvio" | m | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100%
5.1.7 | Escavação mecanizada - "desvio" | M3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100%
5.1.8 | Reaterro compactado - "desvio" | M3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100%
6.1.6 | Desmonte de ponte de madeira existênte | m2 | 63 | 339.91 | 21414.33 |  |  |  | 100%
5.1.10 | Escoramento com madeira de OAE | m3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100%
6.2 | INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS |  |  |  | 25379.91 | 1.047% | 0% | 0% | 0% | 25.22% | 74.78% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 6402.05 | 18977.86 | 0
6.2.1 | Escavação mecanizada | M3 | 54.58 | 11.05 | 603.11 |  |  |  |  | 100%
6.2.2 | Reaterro compactado | M3 | 38.37 | 41.8 | 1603.74 |  |  |  |  | 100%
6.2.3 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante | h | 480 | 8.74 | 4195.2 |  |  |  |  | 100%
6.2.4 | Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação | m | 41 | 346.45 | 14204.45 |  |  |  |  | 0% | 100%
6.2.5 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm | un | 4 | 57.11 | 228.44 |  |  |  |  | 0% | 100%
6.2.6 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | M3 | 1.01 | 37.48 | 37.78 |  |  |  |  | 0% | 100%
6.2.7 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. - Bloco das alas | m3 | 0.76 | 678.93 | 513.27 |  |  |  |  | 0% | 100%
6.2.8 | Forma c/ madeira branca - Bloco das alas | M2 | 6.94 | 101.44 | 704.4 |  |  |  |  | 0% | 100%
6.2.9 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 1.01 | 918.91 | 926.26 |  |  |  |  | 0% | 100%
6.2.10 | Armação p/ concreto - Bloco das alas | KG | 151.2 | 15.63 | 2363.26 |  |  |  |  | 0% | 100%
6.3 | INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO |  |  |  | 108680.19 | 4.483% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 108680.19 | 0 | 0
6.3.1 | Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e cravação | m | 132 | 346.45 | 45731.4 |  |  |  |  | 100%
6.3.2 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm | un | 12 | 57.11 | 685.32 |  |  |  |  | 100%
6.3.3 | Forma c/ madeira branca - Blocos do tabuleiro | M2 | 44.8 | 101.44 | 4544.51 |  |  |  |  | 100%
6.3.4 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 15.6 | 918.91 | 14335 |  |  |  |  | 100%
6.3.5 | Armação p/ concreto - Blocos do tabuleiro | KG | 2340 | 15.63 | 36574.2 |  |  |  |  | 100%
6.3.6 | Aparelho apoio neoprene fretado | dm3 | 48 | 141.87 | 6809.76 |  |  |  |  | 100%
6.4 | SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS |  |  |  | 93100.45 | 3.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 93100.45 | 0
6.4.1 | Alas e Cortinas
6.4.1.1 | Forma c/ madeira branca - Alas e Cortinas | M2 | 113.4 | 101.44 | 11503.3 |  |  |  | 0% |  | 100%
6.4.1.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 11.53 | 918.91 | 10595.03 |  |  |  | 0% |  | 100%
6.4.1.3 | Armação p/ concreto - Alas e Cortinas | KG | 1729.5 | 15.63 | 27032.09 |  |  |  | 0% |  | 100%
6.4.2 | Lajes de transição | [7 empty] | 0%
6.4.2.1 | Forma c/ madeira branca - Lajes de transição | M2 | 9.6 | 101.44 | 973.82 |  |  |  | 0% |  | 100%
6.4.2.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 11.52 | 918.91 | 10585.84 |  |  |  | 0% |  | 100%
6.4.2.3 | Armação p/ concreto - Lajes de transição | KG | 2073.6 | 15.63 | 32410.37 |  |  |  | 0% |  | 100%
6.5 | SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO |  |  |  | 115695.43 | 4.772% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 115695.43 | 0
6.5.1 | Transversinas
6.5.1.1 | Forma c/ madeira branca - Transversinas | M2 | 10.88 | 101.44 | 1103.67 |  |  |  | 0% |  | 100%
6.5.1.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 3.58 | 918.91 | 3293.37 |  |  |  | 0% |  | 100%
6.5.1.3 | Armação p/ concreto - Transversinas | KG | 645.12 | 15.63 | 10083.23 |  |  |  | 0% |  | 100%
6.5.2 | Vigas | [7 empty] | 0%
6.5.2,1 | Forma c/ madeira branca - Vigas | M2 | 62.4 | 101.44 | 6329.86 |  |  |  | 0% |  | 100%
6.5.2,2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 9.15 | 918.91 | 8408.03 |  |  |  | 0% |  | 100%
6.5.2,3 | Armação p/ concreto - Vigas | KG | 1647 | 15.63 | 25742.61 |  |  |  | 0% |  | 100%
6.5.3 | Laje do tabuleiro | [7 empty] | 0%
6.5.3.1 | Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. - Laje do Tabuleiro | m3 | 60 | 15.05 | 903 |  |  |  | 0% |  | 100%
6.5.3.2 | Forma c/ madeira branca - Laje do Tabuleiro | M2 | 60 | 101.44 | 6086.4 |  |  |  | 0% |  | 100%
6.5.3.3 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 14.4 | 918.91 | 13232.3 |  |  |  | 0% |  | 100%
6.5.3.4 | Armação p/ concreto - Laje do Tabuleiro | KG | 2592 | 15.63 | 40512.96 |  |  |  | 0% |  | 100%
6.6 | SERVIÇOS AUXILIARES |  |  |  | 44596.1 | 1.839% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.79% | 86.21%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6151.42 | 38444.68
6.6.1 | Fornecimento e execução de junta de dilatação jeene jj 6080vv epdm, inclusive execução de lábios poliméricos are 41 c | m | 22 | 1540.79 | 33897.38 | [6 empty] | 100%
6.6.2 | Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2" | m2 | 10 | 454.73 | 4547.3 | [6 empty] | 100%
6.6.3 | Execução de barreira de concreto tipo new jersey | m | 10 | 604.24 | 6042.4 | [5 empty] | 100%
6.6.4 | Dreno de PVC D=75 mm | und | 6 | 18.17 | 109.02 | [5 empty] | 100%
6.7 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 7614.08 | 0.314% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7614.08
6.7.1 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m2 | 16.3 | 49.41 | 805.49 | [6 empty] | 100%
6.7.2 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m2 | 14.07 | 483.85 | 6808.59 | [6 empty] | 100%
7 | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 5152.06 | 0.2125%
7.1 | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 5152.06 | 0.2125% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5152.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1 | Desmobilização Geral de pessoal e equipamentos | und | 1 | 5152.06 | 5152.06 | [6 empty] | 100%
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | 2424490.55 | 100% | 180970.86 | 322428.41 | 676851.37 | 600922.11 | 525601.42 | 117716.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
(DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) | [5 empty] | % NO PERÍODO | 7.464% | 13.3% | 27.92% | 24.79% | 21.68% | 4.855% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | VALOR ACUMULADO | 180970.86 | 503399.27 | 1180250.64 | 1781172.75 | 2306774.17 | 2424490.55 | 2424490.55 | 2424490.55 | 2424490.55 | 2424490.55 | 2424490.55 | 2424490.55 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | % ACUMULADA | 7.464% | 20.76% | 48.68% | 73.47% | 95.14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | A - Orçamento | 2424490.55
[6 empty] | B - Cronograma | 2424490.55 | (-)
[6 empty] | Diferença A - B | 0
12
[5 empty] | 2424490.55 |  |  | 16
12
202040.8792

## CRONOGRAMA (hidden)
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN-PA DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE 5 PONTES EM CONCRETO ARMADO DE 10,00mx6,00mx3,00m SOBRE O IGARAPÉ.DO ENGENHO, IGARAPÉ PURAQUEQUARINHA, IGARAPÉ DO ARRAIAL, IGARAPÉ DO ARIORÉ E IGARAPÉ DO PATAUATEUA (ESTIVA DO BONITO), NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA
LOCAL: | TRECHOS: VILA DO ENGENHO, VILA DO PURAQUEQUARINHA/FAZENDA GAVIÃO REAL, VILA DO ARRAIAL, VILA DO ARIORÉ E TRECHO ESTIVA DO BONITO.
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇO | VALOR DO SERVIÇO | % | MÊS
|  |  |  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º
1.0 | SERVIÇOS GERAIS | 98262.03 | 6.618% | 32.08% | 13.58% | 13.58% | 13.58% | 13.58% | 13.58% | 100%
|  |  |  | 31526.18 | 13347.17 | 13347.17 | 13347.17 | 13347.17 | 13347.17 | 0
2.0 | PONTE DO ENGENHO (10,00m x 6,00m x 3,00m) | 460561.26 | 31.02% | MÊS 2º: 40%; MÊS 3º: 30%; MÊS 4º: 30% | 100%
|  |  |  | MÊS 2º: 184224.504; MÊS 3º: 138168.378; MÊS 4º: 138168.378 | 0
3.0 | PONTE DO PURAQUEQUARINHA (10,00m x 6,00m x 3,00m) | 465999.82 | 31.39% |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
[6 empty] | 116499.955 | 116499.955 | 116499.955 | 116499.955 | 0
4.0 | PONTE DO ARRAIAL (10,00m x 6,00m x 3,00m) | 459881.44 | 30.97% | 35% | 25% | 15% | 15% | 10% |  | 100%
|  |  |  | 160958.504 | 114970.36 | 68982.216 | 68982.216 | 45988.144 |  | 0
TOTAL |  | 1484704.55 | 100% | 192484.684 | 312542.034 | 336997.719 | 336997.719 | 175835.269 | 129847.125
% NO PARÍODO |  |  |  | 12.96% | 21.05% | 22.7% | 22.7% | 11.84% | 8.746%
VALOR ACUMULADO |  |  |  | 192484.684 | 505026.718 | 842024.437 | 1179022.156 | 1354857.425 | 1484704.55 | 0
% ACUMULADA |  |  |  | 12.96% | 34.02% | 56.71% | 79.41% | 91.25% | 100%

## CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA DE OURÉM - PA
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE 5 PONTES EM CONCRETO ARMADO DE 10,00mx6,00mx3,00m SOBRE O IGARAPÉ.DO ENGENHO, IGARAPÉ PURAQUEQUARINHA, IGARAPÉ DO ARRAIAL, IGARAPÉ DO ARIORÉ E IGARAPÉ DO PATAUATEUA (ESTIVA DO BONITO), NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA
LOCAL: | TRECHOS: VILA DO ENGENHO, VILA DO PURAQUEQUARINHA/FAZENDA GAVIÃO REAL, VILA DO ARRAIAL, VILA DO ARIORÉ E TRECHO ESTIVA DO BONITO.
EXIGÊNCIA DE CAPACIDADE TÉCNICA
1.0 - CAPACIDADE OPERACIONAL
DESCRIÇÃO |  | QUANTIDADE MÍNIMA | UND
Ponte em Concreto Armado |  | 50 | m
Estaca Pré-Moldada de Concreto ≥ 25cm X 25cm |  | 350 | m
Concreto ≥ 35MPA |  | 100 | m³
Armação em Aço CA-50 / CA-60 |  | 16767 | Kg
2.0 - CAPACIDADE PROFISSIONAL
DESCRIÇÃO |  | QUANTIDADE MÍNIMA | UND
Ponte em Concreto Armado |  | 50 | m
Estaca Pré-Moldada de Concreto ≥ 25cm X 25cm |  | 350 | m
Concreto ≥ 35MPA |  | 100 | m³
Armação em Aço CA-50 / CA-60 |  | 16767 | Kg

## CRONOGRAMA 12 (hidden)
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN-PA DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE 5 PONTES EM CONCRETO ARMADO DE 10,00mx6,00mx3,00m SOBRE O IGARAPÉ.DO ENGENHO, IGARAPÉ PURAQUEQUARINHA, IGARAPÉ DO ARRAIAL, IGARAPÉ DO ARIORÉ E IGARAPÉ DO PATAUATEUA (ESTIVA DO BONITO), NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA
LOCAL: | TRECHOS: VILA DO ENGENHO, VILA DO PURAQUEQUARINHA/FAZENDA GAVIÃO REAL, VILA DO ARRAIAL, VILA DO ARIORÉ E TRECHO ESTIVA DO BONITO.
DATA: NOV/2019
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇO | VALOR DO SERVIÇO | % | MÊS
|  |  |  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º
1.0 | SERVIÇOS GERAIS | 98262.03 | 6.618% | 50.06% | 4.54% | 4.54% | 4.54% | 4.54% | 4.54% | 4.54% | 4.54% | 4.54% | 4.54% | 4.54% | 4.54% | 100%
|  |  |  | 49189.9722 | 4461.0962 | 4461.0962 | 4461.0962 | 4461.0962 | 4461.0962 | 4461.0962 | 4461.0962 | 4461.0962 | 4461.0962 | 4461.0962 | 4461.0962
2.0 | PONTE DO ENGENHO (10,00m x 6,00m x 3,00m) | 460561.26 | 31.02% | MÊS 2º: 15%; MÊS 3º: 35%; MÊS 4º: 35%; MÊS 5º: 15% | 100%
[5 empty] | 69084.189 | 161196.441 | 161196.441 | 69084.189
3.0 | PONTE DO PURAQUEQUARINHA (10,00m x 6,00m x 3,00m) | 465999.82 | 31.39% | MÊS 5º: 15%; MÊS 6º: 35%; MÊS 7º: 35%; MÊS 8º: 15% | 100%
[8 empty] | 69899.973 | 163099.937 | 163099.937 | 69899.973
4.0 | PONTE DO ARRAIAL (10,00m x 6,00m x 3,00m) | 459881.44 | 30.97% | MÊS 8º: 15%; MÊS 9º: 25%; MÊS 10º: 25%; MÊS 11º: 25%; MÊS 12º: 10% | 100%
[11 empty] | 68982.216 | 114970.36 | 114970.36 | 114970.36 | 45988.144
TOTAL |  | 1484704.55 | 100% | 49189.9722 | 73545.2852 | 165657.5372 | 165657.5372 | 143445.2582 | 167561.0332 | 167561.0332 | 143343.2852 | 119431.4562 | 119431.4562 | 119431.4562 | 50449.2402
% NO PARÍODO |  |  |  | 3.313% | 4.954% | 11.16% | 11.16% | 9.662% | 11.29% | 11.29% | 9.655% | 8.044% | 8.044% | 8.044% | 3.398%
VALOR ACUMULADO |  |  |  | 49189.9722 | 122735.2574 | 288392.7945 | 454050.3317 | 597495.5899 | 765056.623 | 932617.6562 | 1075960.9414 | 1195392.3975 | 1314823.8537 | 1434255.3098 | 1484704.55
% ACUMULADA |  |  |  | 3.313% | 8.267% | 19.42% | 30.58% | 40.24% | 51.53% | 62.82% | 72.47% | 80.51% | 88.56% | 96.6% | 100%

## MOBILIZAÇÃO LOCAL 2 (hidden)
0
OBRA: | #REF!
LOCAL: | #REF!
#REF!
#REF!

## MOBILIZAÇÃO LOCAL 3 (hidden)
0
OBRA: | #REF!
LOCAL: | #REF!
#REF!
#REF!

## MOBILIZAÇÃO LOCAL 4 (hidden)
0
OBRA: | #REF!
LOCAL: | #REF!
| DISTÂNCIA: | 5 | km
DATA: OUT/2019
5.1.1 - MOBILIZAÇÃO LOCAL DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS
Item | MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS |  |  | Origem | Destino | Distância (Km) | Tempo de Viagem (horas) | Quant. de Equip. | Preço Transporte |  | Preço Total | Fonte de Preço
[9 empty] | Terrrestre | Fluvial
1 | Equipamentos, Ferramentas e Veículos
1.1 | Cavalo mecânico com reboque : m. benz/randon ls-1634/45 - 29,5 t |  |  | Belém | Obra | 5 | 0.14286 | 1 | 220.8 | 0 | 31.54 | SETRAN
1.2 | Caminhão basculante : mercedes benz : atego 1518/36 5 m3 - 8,8 t |  |  | Belém | Obra | 5 | 0.14286 | 4 | 105.6 | 0 | 60.34 | SETRAN
1.3 | Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 kw |  |  | Belém | Obra | 5 | 0.14286 | 1 | 106.45 | 0 | 15.21 | SETRAN
1.4 | Vibrador de concreto : diversos : vip-mt2 |  |  | Belém | Obra | 5 | 0.14286 | 2 | 94.8 | 0 | 27.09 | SETRAN
1.5 | Bate-estaca de gravidade para 3,5 a 4,0 t - 119 kw |  |  | Belém | Obra | 5 | 0.14286 | 2 | 108.7 | 0 | 31.06 | SETRAN
1.6 | Betoneira : menegotti : - 400 |  |  | Belém | Obra | 5 | 0.14286 | 2 | 94.8 | 0 | 27.09 | SETRAN
1.8 | Gerador portatil monofasico, potencia 5500 va, motor a gasolina, potencia do motor 13 cv |  |  | Belém | Obra | 5 | 0.14286 | 1 | 108.7 | 0 | 15.53 | SETRAN
1.9 | Grupo gerador : heimer : gehmi-40 - 32,0 |  |  | Belém | Obra | 5 | 0.14286 | 1 | 108.7 | 0 | 15.53 | SETRAN
1.10 | Caminhão guindauto |  |  | Belém | Obra | 5 | 0.14286 | 1 | 108.7 | 0 | 15.53 | SETRAN
1.11 | CAMINHONETE - 140 A 165 CV |  |  | Belém | Obra | 5 | 0.14286 | 1 | 94.8 | 0 | 13.54 | SETRAN
1.12 | Pá carregadeira c/ retroescavadeira |  |  | Belém | Obra | 5 | 0.14286 | 1 | 220.8 | 0 | 31.54 | SETRAN
Subtotal (Equipamentos, Ferramentas e Veículos) | [10 empty] | 284
Item | MÃO DE OBRA |  |  | Origem | Destino | Distância (Km) | Tempo de Viagem (horas) | Quant. M.O. | Preço Transporte |  | Preço Total | Fonte de Preço
[9 empty] | Terrrestre | Fluvial
2 | Mobilização de Pessoal
2.1 | Engenheiro Civil - Residente |  |  | Belém | Obra | 5 | 0.14286 | 1 | 40 | 0 | 40 | SETRAN
2.2 | Encarregado de Turma |  |  | Belém | Obra | 5 | 0.14286 | 1 | 40 | 0 | 40
2.3 | Operador de Bate-estaca |  |  | Belém | Obra | 5 | 0.14286 | 2 | 40 | 0 | 80
2.4 | Almoxarife |  |  | Belém | Obra | 5 | 0.14286 | 1 | 40 | 0 | 40
2.5 | Carpinteiro |  |  | Belém | Obra | 5 | 0.14286 | 4 | 40 | 0 | 160
2.6 | Armador |  |  | Belém | Obra | 5 | 0.14286 | 2 | 40 | 0 | 80
2.7 | Pedreiro |  |  | Belém | Obra | 5 | 0.14286 | 4 | 40 | 0 | 160
2.8 | Serventes |  |  | Belém | Obra | 5 | 0.14286 | 12 | 40 | 0 | 480
2.9 | Ajudante de Carpinteiro |  |  | Belém | Obra | 5 | 0.14286 | 4 | 40 | 0 | 160
2.10 | Ajudante de Armador |  |  | Belém | Obra | 5 | 0.14286 | 2 | 40 | 0 | 80
2.11 | Vigia Noturno |  |  | Belém | Obra | 5 | 0.14286 | 2 | 40 | 0 | 80 |  | 35
Subtotal (Pessoal) | [10 empty] | 1400
TOTAL MOBILIZAÇÃO LOCAL | [10 empty] | 1684
BDI DE 30% | [10 empty] | 505.2
TOTAL MOBILIZAÇÃO LOCAL + BDI DE 30,00 % | [10 empty] | 2189.2

## DESMOB (hidden)
0
OBRA: | #REF!
LOCAL: | #REF!
#REF!
34

## DESMOBILIZAÇÃO (hidden)
0
OBRA: | #REF!
#REF!
LOCAL: | #REF!
| DISTÂNCIA: | 107 | km
DATA: JULHO/2018
2.6.6 - DESMOBILIZAÇÃO GERAL DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS
Item | MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS |  |  | Origem | Destino | Distância (Km) | Tempo de Viagem (horas) | Quant. de Equip. | Preço Transporte |  | Preço Total | Fonte de Preço
[9 empty] | Terrrestre | Fluvial
1 | Equipamentos, Ferramentas e Veículos
1.1 | Cavalo mecânico com reboque : m. benz/randon ls-1634/45 - 29,5 t |  |  | Obra | Núcleo Regional | 107 | 3.0571 | 1 | 207.97 | 0 | 635.79 | SETRAN
1.2 | Caminhão basculante : mercedes benz : atego 1518/36 5 m3 - 8,8 t |  |  | Obra | Núcleo Regional | 107 | 3.0571 | 4 | 95.76 | 0 | 1171.01 | SETRAN
1.3 | Caminhão carroceria : mercedes benz : 710 / 37 - 4 |  |  | Obra | Núcleo Regional | 107 | 3.0571 | 1 | 74.71 | 0 | 228.4 | SETRAN
1.4 | Vibrador de concreto : diversos : vip-mt2 |  |  | Obra | Núcleo Regional | 107 | 3.0571 | 2 | 74.71 | 0 | 456.8 | SETRAN
1.5 | Bate-estaca de gravidade para 3,5 a 4,0 t - 119 kw |  |  | Obra | Núcleo Regional | 107 | 3.0571 | 2 | 101.37 | 0 | 619.81 | SETRAN
1.6 | Betoneira : menegotti : - 400 |  |  | Obra | Núcleo Regional | 107 | 3.0571 | 2 | 74.71 | 0 | 456.8 | SETRAN
1.7 | Caminhão para pintura a frio com demarcador de faixas - 143 kw |  |  | Obra | Núcleo Regional | 107 | 3.0571 | 1 | 227.99 | 0 | 697 | SETRAN
1.8 | Compactador de solo CM-13 |  |  | Obra | Núcleo Regional | 107 | 3.0571 | 2 | 74.71 | 0 | 456.8 | SETRAN
1.9 | Gerador portatil monofasico, potencia 5500 va, motor a gasolina, potencia do motor 13 cv |  |  | Obra | Núcleo Regional | 107 | 3.0571 | 1 | 74.71 | 0 | 228.4 | SETRAN
1.10 | Grupo gerador : heimer : gehmi-40 - 32,0 |  |  | Obra | Núcleo Regional | 107 | 3.0571 | 1 | 101.37 | 0 | 309.9 | SETRAN
1.11 | Caminhão guindauto |  |  | Obra | Núcleo Regional | 107 | 3.0571 | 1 | 101.37 | 0 | 309.9 | SETRAN
1.12 | Conjunto motobomba |  |  | Obra | Núcleo Regional | 107 | 3.0571 | 1 | 74.71 | 0 | 228.4 | SETRAN
1.13 | Pá carregadeira c/ retroescavadeira |  |  | Obra | Núcleo Regional | 107 | 3.0571 | 1 | 207.97 | 0 | 635.79 | SETRAN
Subtotal (Equipamentos, Ferramentas e Veículos) | [10 empty] | 6434.8
Item | MÃO DE OBRA |  |  | Origem | Destino | Distância (Km) | Tempo de Viagem (horas) | Quant. M.O. | Preço Transporte |  | Preço Total | Fonte de Preço
[9 empty] | Terrrestre | Fluvial
2 | Mobilização e Desmobilização de Pessoal
2.1 | Engenheiro Civil - Residente |  |  | Obra | Núcleo Regional | 107 | 3.0571 | 1 | 40 | 0 | 40 | SETRAN
2.2 | Encarregado de Turma |  |  | Obra | Núcleo Regional | 107 | 3.0571 | 1 | 40 | 0 | 40
2.3 | Operador de Bate-estaca |  |  | Obra | Núcleo Regional | 107 | 3.0571 | 1 | 40 | 0 | 40
2.4 | Almoxarife |  |  | Obra | Núcleo Regional | 107 | 3.0571 | 1 | 40 | 0 | 40
2.5 | Carpinteiro |  |  | Obra | Núcleo Regional | 107 | 3.0571 | 4 | 40 | 0 | 160
2.6 | Armador |  |  | Obra | Núcleo Regional | 107 | 3.0571 | 2 | 40 | 0 | 80
2.7 | Pedreiro |  |  | Obra | Núcleo Regional | 107 | 3.0571 | 2 | 40 | 0 | 80
2.8 | Serventes |  |  | Obra | Núcleo Regional | 107 | 3.0571 | 12 | 40 | 0 | 480
2.9 | Ajudante de Carpinteiro |  |  | Obra | Núcleo Regional | 107 | 3.0571 | 4 | 40 | 0 | 160
2.10 | Ajudante de Armador |  |  | Obra | Núcleo Regional | 107 | 3.0571 | 2 | 40 | 0 | 80
2.11 | Vigia Noturno |  |  | Obra | Núcleo Regional | 107 | 3.0571 | 2 | 40 | 0 | 80 |  | 32
Subtotal (Pessoal) | [10 empty] | 1280
TOTAL MOBILIZAÇÃO + DESMOBILIZAÇÃO | [10 empty] | 7714.8
BDI DE 30% | [10 empty] | 2314.44
TOTAL MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO + BDI DE 30,00 % | [10 empty] | 10029.24

## Desmob. PADRÃO (hidden)
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAN-PA DIRETORIA TÉCNICA TERRESTRES - DIRTEC
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE 5 PONTES EM CONCRETO ARMADO DE 10,00mx6,00mx3,00m SOBRE O IGARAPÉ.DO ENGENHO, IGARAPÉ PURAQUEQUARINHA, IGARAPÉ DO ARRAIAL, IGARAPÉ DO ARIORÉ E IGARAPÉ DO PATAUATEUA (ESTIVA DO BONITO), NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA
#REF!
LOCAL: | TRECHOS: VILA DO ENGENHO, VILA DO PURAQUEQUARINHA/FAZENDA GAVIÃO REAL, VILA DO ARRAIAL, VILA DO ARIORÉ E TRECHO ESTIVA DO BONITO.
| DISTÂNCIA: | 200 | km
#REF!
6.6 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL
Item | MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS |  |  | Origem | Destino | Distância (Km) | Tempo de Viagem (horas) | Quant. de Equip. | Preço Transporte |  | Preço Total | Fonte de Preço
[9 empty] | Terrrestre | Fluvial
1 | Equipamentos, Ferramentas e Veículos
1.1 | Cavalo mecânico com reboque : m. benz/randon ls-1634/45 - 29,5 t |  |  | OBRA | SEDE DO N.R. | 200 | 2.79 | 1 | 207.97 | 0 | 580.24 | SETRAN
1.2 | Caminhão basculante : mercedes benz : atego 1518/36 5 m3 - 8,8 t |  |  | OBRA | SEDE DO N.R. | 200 | 5.7143 | 1 | 95.76 | 0 | 547.2 | SETRAN
1.3 | Caminhão carroceria : mercedes benz : 710 / 37 - 4 |  |  | OBRA | SEDE DO N.R. | 200 | 5.7143 | 1 | 74.71 | 0 | 426.91 | SETRAN
1.4 | Vibrador de concreto : diversos : vip-mt2 - de |  |  | OBRA | SEDE DO N.R. | 200 | 5.7143 | 1 | 74.71 | 0 | 426.91 | SETRAN
1.5 | Bate-estaca de gravidade para 3,5 a 4,0 t - 119 kw |  |  | OBRA | SEDE DO N.R. | 200 | 5.7143 | 1 | 101.37 | 0 | 579.26 | SETRAN
1.6 | Betoneira : menegotti : - 400 |  |  | OBRA | SEDE DO N.R. | 200 | 5.7143 | 1 | 74.71 | 0 | 426.91 | SETRAN
1.7 | Caminhão para pintura a frio com demarcador de faixas - 143 kw |  |  | OBRA | SEDE DO N.R. | 200 | 5.7143 | 1 | 227.99 | 0 | 1302.8 | SETRAN
1.8 | Compactador de solo CM-13 |  |  | OBRA | SEDE DO N.R. | 200 | 5.7143 | 1 | 74.71 | 0 | 426.91 | SETRAN
1.9 | Gerador portatil monofasico, potencia 5500 va, motor a gasolina, potencia do motor 13 cv |  |  | OBRA | SEDE DO N.R. | 200 | 5.7143 | 1 | 74.71 | 0 | 426.91 | SETRAN
1.10 | Grupo gerador : heimer : gehmi-40 - 32,0 |  |  | OBRA | SEDE DO N.R. | 200 | 5.7143 | 1 | 101.37 | 0 | 579.26 | SETRAN
1.11 | Caminhão guindauto |  |  | OBRA | SEDE DO N.R. | 200 | 5.7143 | 1 | 101.37 | 0 | 579.26 | SETRAN
1.12 | Conjunto motobomba |  |  | OBRA | SEDE DO N.R. | 200 | 5.7143 | 1 | 74.71 | 0 | 426.91 | SETRAN
1.13 | Pá carregadeira c/ retroescavadeira |  |  | OBRA | SEDE DO N.R. | 200 | 5.7143 | 1 | 207.97 | 0 | 1188.4 | SETRAN
Subtotal (Equipamentos, Ferramentas e Veículos) | [10 empty] | 7917.88
Item | MÃO DE OBRA |  |  | Origem | Destino | Distância (Km) | Tempo de Viagem (horas) | Quant. M.O. | Preço Transporte |  | Preço Total | Fonte de Preço
[9 empty] | Terrrestre | Fluvial
2 | Mobilização e Desmobilização de Pessoal
2.1 | Engenheiro Civil - Residente |  |  | OBRA | SEDE DO N.R. | 200 | 5.7143 | 1 | 20 | 0 | 20 | SETRAN
2.2 | Encarregado de Turma |  |  | OBRA | SEDE DO N.R. | 200 | 5.7143 | 1 | 20 | 0 | 20
2.3 | Operador de Bate-estaca |  |  | OBRA | SEDE DO N.R. | 200 | 5.7143 | 1 | 20 | 0 | 20
2.4 | Almoxarife |  |  | OBRA | SEDE DO N.R. | 200 | 5.7143 | 1 | 20 | 0 | 20
2.5 | Carpinteiro |  |  | OBRA | SEDE DO N.R. | 200 | 5.7143 | 2 | 20 | 0 | 40
2.6 | Armador |  |  | OBRA | SEDE DO N.R. | 200 | 5.7143 | 2 | 20 | 0 | 40
2.7 | Pedreiro |  |  | OBRA | SEDE DO N.R. | 200 | 5.7143 | 2 | 20 | 0 | 40
2.8 | Serventes |  |  | OBRA | SEDE DO N.R. | 200 | 5.7143 | 6 | 20 | 0 | 120
2.9 | Ajudante de Carpinteiro |  |  | OBRA | SEDE DO N.R. | 200 | 5.7143 | 2 | 20 | 0 | 40
2.10 | Ajudante de Armador |  |  | OBRA | SEDE DO N.R. | 200 | 5.7143 | 2 | 20 | 0 | 40
2.11 | Vigia Noturno |  |  | OBRA | SEDE DO N.R. | 200 | 5.7143 | 2 | 20 | 0 | 40 |  | 22
Subtotal (Pessoal) | [10 empty] | 440
TOTAL MOBILIZAÇÃO + DESMOBILIZAÇÃO | [10 empty] | 8357.88
BDI DE 30% | [10 empty] | 2507.36
TOTAL MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO + BDI DE 30,00 % | [10 empty] | 10865.24

## Mob. e Desmob. 02 (hidden)
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAN-PA DIRETORIA TÉCNICA TERRESTRES - DIRTEC
OBRA:CONSTRUÇÃO DE 02 PONTES EM CONCRETO ARMADO NA PA 450
LOCAL: PA 251 - TRECHO BR 010 / BR 316 - 2º N.R.
| DISTÂNCIA: | 0 | km
DATA: SET/2017
1.1.2 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL
Item | MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS |  |  | Origem | Destino | Distância (Km) | Tempo de Viagem (horas) | Quant. de Equip. | Preço Transporte |  | Preço Total | Fonte de Preço
[9 empty] | Terrrestre | Fluvial
1 | Equipamentos de Grande Porte
1.1 | Betoneira : Alfa : - 320 l (4kw) - elétrica |  |  | CAPANEMA | PONTE 02 | 0 | 0 | 1 | 136.73 | 0 | 0 | SETRAN
1.2 | Bate-Estacas - de gravidade p/ 3.500 a 4000 kg (160 kW) |  |  | CAPANEMA | PONTE 02 | 0 | 0 | 1 | 136.73 | 0 | 0 | SETRAN
1.3 | Tripé-Sonda - Tripé-Sonda com motor (20 kW) |  |  | CAPANEMA | PONTE 02 | 0 | 0 | 1 | 136.73 | 0 | 0 | SETRAN
1.5 | Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 320L - c/ est. - cap 600l p/ longo alcance (96kw) |  |  | CAPANEMA | PONTE 02 | 0 | 0 | 1 | 268.82 | 0 | 0 | SETRAN
1.6 | GRUPO GERADOR COM SILENCIADOR, MOTOR A DIESEL DE 40/44 KVA (32/35 KW), CONSUMO 7,04 L/H |  |  | CAPANEMA | PONTE 02 | 0 | 0 | 1 | 136.73 | 0 | 0 | SETRAN
1.7 | Motoniveladora : Caterpillar : 120G - (93kw) |  |  | CAPANEMA | PONTE 02 | 0 | 0 | 1 | 268.82 | 0 | 0 | SETRAN
1.8 | Trator de Esteiras : Caterpillar : D6M-XL/6A - com lâmina (104kw) |  |  | CAPANEMA | PONTE 02 | 0 | 0 | 1 | 268.82 | 0 | 0 | SETRAN
Subtotal (Equip. de Grande porte) | [10 empty] | 0
Item | MÃO DE OBRA |  |  | Origem | Destino | Distância (Km) | Tempo de Viagem (horas) | Quant. M.O. | Preço Transporte |  | Preço Total | Fonte de Preço
[9 empty] | Terrrestre | Fluvial
2 | Mobilização e Desmobilização de Pessoal
2.1 | Engenheiro Civil - Residente |  |  | CAPANEMA | PONTE 02 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 35 | SETRAN
2.2 | Encarregado de Turma |  |  | CAPANEMA | PONTE 02 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 35
2.3 | Operador de Bate-estaca |  |  | CAPANEMA | PONTE 02 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 35
2.4 | Almoxarife |  |  | CAPANEMA | PONTE 02 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 35
2.5 | Carpinteiro |  |  | CAPANEMA | PONTE 02 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 70
2.6 | Armador |  |  | CAPANEMA | PONTE 02 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 70
2.7 | Pedreiro |  |  | CAPANEMA | PONTE 02 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 70
2.8 | Serventes |  |  | CAPANEMA | PONTE 02 | 0 | 0 | 6 | 35 | 0 | 210
2.9 | Ajudante de Carpinteiro |  |  | CAPANEMA | PONTE 02 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 70
2.10 | Ajudante de Armador |  |  | CAPANEMA | PONTE 02 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 70
2.11 | Vigia Noturno |  |  | CAPANEMA | PONTE 02 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 70 |  | 22
Subtotal (Pessoal) | [10 empty] | 770
Item | MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS |  |  | Origem | Destino | Distância | Tempo de Viagem (horas) | Quant. de Equip. | Preço Transporte |  | Preço Total | Fonte de Preço
[9 empty] | Terrrestre | Fluvial
3 | Equipamentos Leves, Ferramentas e Veículos
3.1 | Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L 1620/51 - c/ guindauto 6 t x m (150kw) |  |  | CAPANEMA | PONTE 02 | 0 | 0 | 1 | 136.73 | 0 | 0 | SETRAN
3.2 | Veículo Leve : Chevrolet : S10 - pick up (4X4) (97kw) |  |  | CAPANEMA | PONTE 02 | 0 | 0 | 1 | 80.8 | 0 | 0 | SETRAN
3.3 | Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2726 - de madeira 15t (180Kw) |  |  | CAPANEMA | PONTE 02 | 0 | 0 | 1 | 151.33 | 0 | 0 | SETRAN
3.4 | Máquina de Bancada : Copercorte : - serra circular de 12" (4kw) |  |  | CAPANEMA | PONTE 02 | 0 | 0 | 1 | 2.64 | 0 | 0 | SETRAN
3.5 | Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l |  |  | CAPANEMA | PONTE 02 | 0 | 0 | 24 | 0.24 | 0 | 0 | SETRAN
3.6 | Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726 - para rocha - 18 t (235kw) |  |  | CAPANEMA | PONTE 02 | 0 | 0 | 1 | 223.16 | 0 | 0 | SETRAN
3.7 | Cavalo Mecânico com Reboque : M. Benz/Randon : LS1634/45 - 29,5 t - (220kw) |  |  | CAPANEMA | PONTE 02 | 0 | 0 | 1 | 268.82 | 0 | 0 | SETRAN
Subtotal (Equip. de Grande porte) | [10 empty] | 0
TOTAL MOBILIZAÇÃO + DESMOBILIZAÇÃO | [10 empty] | 770
BDI DE 30% | [10 empty] | 231
TOTAL MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO + BDI DE 30,00 % | [10 empty] | 1001

## Plan1 (hidden)
SERVIÇOS PRELIMINARES
SERVIÇOS PRELIMINARES
Mobilização Geral de Pessoal e Euipamentos | und | 5261.72
Licenças e taxas da obra (até 100m2) | cj | 3726.29
Licenças e taxas da obra (até 500m2) | cj | 8005.78
Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | cj | 16409.02
Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em poste madeira | un | 2398.33
Instalação provisórias do canteiro para pontes de madeira | m2 | 377.9
Placa de obra padrão SETRAN | m2 | 410.64
PONTE ...... - (00,00m x 8,60m x 0,00m)
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO
Placa de advertência padrão SETRAN | m2 | 234.64
Projeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) | m2 | 108.51
Furo de sondagem com profundidade superior a 15,00m | UN | 3407.82
Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador | m2 | 30.26
Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. af_03/2016 | chp | 77.45
Pontilhão em madeira de lei para desvio provisório | m | 5000.41
Escavação mecanizada | M3 | 11.05
Reaterro compactado nos encontros | M3 | 41.8
Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento | m3 | 57.11
Desmonte de ponte de madeira existênte | m | 339.91
Escoramento com madeira de OAE | m3 | 53.22
Retirada de guarda-corpo tubular | m | 41.87
Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m3 | 93.3
Demolição de concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m3 | 405.43
Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k | m3 | 29.19
INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS
Escavação mecanizada | M3 | 11.05
Reaterro compactado nos encontros | M3 | 41.8
Esgotamento com moto-bomba autoescovante | h | 8.74
Estaca de concreto 30x30cm (incl. cravaçao) | m | 346.45
Arrasamento de estaca | un | 57.11
Escavação manual ate 1.50m de profundidade | M3 | 37.48
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. - Bloco das alas | m3 | 678.93
Forma c/ madeira branca | M2 | 101.44
Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 918.91
Armação p/ concreto | KG | 15.63
INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO
Estaca de concreto 30x30cm (incl. cravaçao) | m | 346.45
Arrasamento de estaca | un | 57.11
Forma c/ madeira branca | M2 | 101.44
Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 918.91
Armação p/ concreto | KG | 15.63
Aparelho apoio neoprene fretado | dm3 | 141.87
Elevação de estruturas de 1.470 a 1.960 kN para substituição de aparelho de apoio com a utilização de macaco hidráulico | un | 1113.53
SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS
Alas e Cortinas
Forma c/ madeira branca | M2 | 101.44
Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 918.91
Armação p/ concreto | KG | 15.63
Lajes de Transição
Forma c/ madeira branca | M2 | 101.44
Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 918.91
Armação p/ concreto | KG | 15.63
SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO
Transversinas
Forma c/ madeira branca | M2 | 101.44
Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 918.91
Armação p/ concreto | KG | 15.63
Vigas
Forma c/ madeira branca | M2 | 101.44
Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 918.91
Armação p/ concreto | KG | 15.63
Laje do tabuleiro
Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. - Laje do Tabuleiro | m3 | 15.05
Forma c/ madeira branca | M2 | 101.44
Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m3 | 918.91
Armação p/ concreto | KG | 15.63
SERVIÇOS AUXILIARES
Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - fornecimento e instalação | m | 1540.79
Guarda Corpo de Ponte em concreto armado 10x10cm c/ 3 travessas e peitoril h=1,02m moldado in loco | m | 454.73
Execução de barreira de concreto tipo new jersey | m | 604.24
Dreno de PVC D=75 mm | und | 18.17
SERVIÇOS FINAIS
Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m2 | 49.41
Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m2 | 483.85
DESMOBILIZAÇÃO
DESMOBILIZAÇÃO
Desmobilização Geral de Pessoal e Euipamentos | und | 5261.72

## Plan2 (hidden)
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
1.1.1 |  | OAE |  |  | 000040 | Mobilização Geral de Pessoal e Euipamentos | [17 empty] | 1 |  |  | und
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | TERCEIRIZADO | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
OAE |  | 000046 |  |  | Mobilização Geral de Pessoal e Equipamentos | [13 empty] | und |  |  |  | 1 |  | 4047.48 |  | 4047.48
CUSTO TOTAL DO TERCEIRIZADO | [26 empty] | 4047.48
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 4047.48 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4047.48 |  |  |  | 5261.72
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
1.1.2 |  | SEDOP |  |  | 011171 | Licenças e taxas da obra (até 500m2) | [17 empty] | 1 |  |  | cj
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | D00321 |  |  | Ligação provisoria - agua/esgoto | [13 empty] | un |  |  |  | 1 |  | 432.1 |  | 432.1
SEDOP |  | D00322 |  |  | Ligação provisória - luz | [13 empty] | un |  |  |  | 1 |  | 204.68 |  | 204.68
SEDOP |  | D00343 |  |  | Taxa de Incêndio | [13 empty] | un |  |  |  | 1 |  | 1136.43 |  | 1136.43
SEDOP |  | D00387 |  |  | Taxa da PMB (II) | [13 empty] | UN |  |  |  | 1 |  | 3396.89 |  | 3396.89
SEDOP |  | D00389 |  |  | Taxa do CREA (II) | [13 empty] | UN |  |  |  | 1 |  | 988.19 |  | 988.19
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 6158.29
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6158.29 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6158.29 |  |  |  | 8005.78
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
1.1.3 |  | SINAPI |  |  | 41598 | Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em poste madeira | [17 empty] | 1 |  |  | un
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 1062 |  |  | Caixa interna de medicao para 1 medidor trifasico, com visor, em chapa de aco 18 usg (padrao da concessionaria local) | [13 empty] | un |  |  |  | 1 |  | 239.35 |  | 239.35
SINAPI |  | 1096 |  |  | Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 3/16", com 4 estribos e 4 isoladores | [13 empty] | un |  |  |  | 2 |  | 94.03 |  | 188.06
SINAPI |  | 11267 |  |  | Arruela redonda de latao, diametro externo = 34 mm, espessura = 2,5 mm, diametro do furo = 17 mm | [13 empty] | un |  |  |  | 2 |  | 0.9 |  | 1.8
SINAPI |  | 12034 |  |  | Curva 180 graus, de pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto | [13 empty] | un |  |  |  | 2 |  | 4.22 |  | 8.44
SINAPI |  | 1539 |  |  | Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), para cabos ate 16 mm2 | [13 empty] | un |  |  |  | 8 |  | 4.43 |  | 35.44
SINAPI |  | 1892 |  |  | Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto | [13 empty] | un |  |  |  | 4 |  | 1.49 |  | 5.96
SINAPI |  | 2392 |  |  | Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate 50a, tensao maxima de 415 v | [13 empty] | un |  |  |  | 1 |  | 66.12 |  | 66.12
SINAPI |  | 2685 |  |  | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva | [13 empty] | m |  |  |  | 8 |  | 5.19 |  | 41.52
SINAPI |  | 2731 |  |  | Madeira rolica tratada, eucalipto ou equivalente da regiao, h = 12 m, d = 20 a 24 cm (para poste) | [13 empty] | m |  |  |  | 7.96 |  | 69.77 |  | 555.37
SINAPI |  | 3379 |  |  | !em processo de desativacao! haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector | [13 empty] | un |  |  |  | 1 |  | 77.52 |  | 77.52
SINAPI |  | 39176 |  |  | Bucha em aluminio, com rosca, de 1", para eletroduto | [13 empty] | un |  |  |  | 2 |  | 1.26 |  | 2.52
SINAPI |  | 39210 |  |  | Arruela em aluminio, com rosca, de 1", para eletroduto | [13 empty] | un |  |  |  | 2 |  | 0.93 |  | 1.86
SINAPI |  | 406 |  |  | Fita aco inox para cintar poste, l = 19 mm, e = 0,5 mm (rolo de 30m) | [13 empty] | un |  |  |  | 0.13333 |  | 72.35 |  | 9.65
SINAPI |  | 420 |  |  | Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de caixa medicao, inclui parafusos e porcas | [13 empty] | un |  |  |  | 2 |  | 28.34 |  | 56.68
SINAPI |  | 4346 |  |  | Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca parcial, diametro 5/8", comprimento 6", com porca e arruela de pressao media | [13 empty] | un |  |  |  | 2 |  | 6.09 |  | 12.18
SINAPI |  | 857 |  |  | Cabo de cobre nu 16 mm2 meio-duro | [13 empty] | m |  |  |  | 3 |  | 9.33 |  | 27.99
SINAPI |  | 937 |  |  | Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 10 mm2 | [13 empty] | m |  |  |  | 27 |  | 9.22 |  | 248.94
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 1592.94
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 88264 |  |  | Eletricista com encargos complementares | [13 empty] | h |  |  |  | 8 |  | 18.54 |  | 148.32
SINAPI |  | 88316 |  |  | Servente com encargos complementares | [13 empty] | h |  |  |  | 8 |  | 14.64 |  | 117.12
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [26 empty] | 265.44
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
14.93 |  |  | 100.33 |  |  |  | 87.22 | 1592.94 |  |  | 49.44 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1844.87 |  |  |  | 2398.33
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
1.1.4 |  | OAE |  |  | 000146 | Instalação provisórias do canteiro para pontes de madeira | [17 empty] | 1 |  |  | m2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | M00008 |  |  | Betoneira eletrica - 320l | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 4.07 |  | 4.07
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [26 empty] | 4.07
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00010 |  |  | Eletricista | [13 empty] | H |  |  |  | 0.07 |  | 12.52 |  | 0.88
SINAPI |  | 1213 |  |  | Carpinteiro de formas | [13 empty] | h |  |  |  | 1.5 |  | 13.27 |  | 19.91
SINAPI |  | 4750 |  |  | Pedreiro | [13 empty] | h |  |  |  | 0.3 |  | 13.27 |  | 3.98
SINAPI |  | 6111 |  |  | Servente | [13 empty] | h |  |  |  | 1.57 |  | 9.61 |  | 15.09
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 39.86
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 43.93
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 43.93
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | E00007 |  |  | Cabo de cobre 4.0 mm2 - 750V | [13 empty] | m |  |  |  | 1.5 |  | 1.83 |  | 2.75
SEDOP |  | E00020 |  |  | Fita isolante | [13 empty] | m |  |  |  | 0.01 |  | 1.26 |  | 0.01
SEDOP |  | E00341 |  |  | Fita isolante de alta fusão | [13 empty] | rl |  |  |  | 0.01 |  | 13.9 |  | 0.14
SEDOP |  | E00394 |  |  | Bocal de louça E-27 | [13 empty] | un |  |  |  | 0.04 |  | 3.23 |  | 0.13
SEDOP |  | J00005 |  |  | Areia | [13 empty] | m3 |  |  |  | 0.08 |  | 65 |  | 5.2
SINAPI |  | 11161 |  |  | Cal hidratada para pintura | [13 empty] | kg |  |  |  | 0.1 |  | 3.01 |  | 0.3
SINAPI |  | 1345 |  |  | Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20 x 1,10 m, e = 18 mm | [13 empty] | m2 |  |  |  | 1.9 |  | 49.03 |  | 93.16
SINAPI |  | 1379 |  |  | Cimento portland composto cp ii-32 | [13 empty] | kg |  |  |  | 26.18 |  | 0.81 |  | 21.21
SINAPI |  | 20205 |  |  | Ripa de madeira aparelhada *1,5 x 5* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regiao | [13 empty] | m |  |  |  | 3 |  | 2.72 |  | 8.16
SINAPI |  | 39381 |  |  | Lampada fluorescente compacta 2u/3u branca 9/10 w, base e27 (127/220 v) | [13 empty] | un |  |  |  | 0.04 |  | 10.41 |  | 0.42
SINAPI |  | 3993 |  |  | Tabua aparelhada *2,5 x 15* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regiao | [13 empty] | m2 |  |  |  | 0.6 |  | 81.71 |  | 49.03
SINAPI |  | 4400 |  |  | Caibro nao aparelhado, *6 x 8* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta | [13 empty] | m |  |  |  | 4.9 |  | 10.87 |  | 53.26
SINAPI |  | 5075 |  |  | Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) | [13 empty] | kg |  |  |  | 0.8 |  | 16.27 |  | 13.02
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 246.79
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
4.07 |  |  | 21.32 |  |  |  | 18.54 | 246.79 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 290.69 |  |  |  | 377.9
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
1.1.5 |  | SINAPI |  |  | 74209/1 | Placa de obra padrão SETRAN | [17 empty] | 1 |  |  | m2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 4417 |  |  | Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regiao | [13 empty] | m |  |  |  | 1 |  | 5.82 |  | 5.82
SINAPI |  | 4491 |  |  | Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) nao aparelhada (p/forma) | [13 empty] | m |  |  |  | 4 |  | 8.07 |  | 32.28
SINAPI |  | 4813 |  |  | Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, de *2,0 x 1,125* m | [13 empty] | m2 |  |  |  | 1 |  | 225 |  | 225
SINAPI |  | 5075 |  |  | Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) | [13 empty] | kg |  |  |  | 0.11 |  | 16.27 |  | 1.79
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 270.25
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 88262 |  |  | Carpinteiro de formas com encargos complementares | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 18.26 |  | 18.26
SINAPI |  | 88316 |  |  | Servente com encargos complementares | [13 empty] | h |  |  |  | 2 |  | 14.64 |  | 29.28
SINAPI |  | 94962 |  |  | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 | [13 empty] | m3 |  |  |  | 0.01 |  | 344.2 |  | 3.44
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [26 empty] | 50.98
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
2.84 |  |  | 17.86 |  |  |  | 15.53 | 270.25 |  |  | 9.4 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 315.88 |  |  |  | 410.64
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
1.1.6 |  | OAE |  |  | 000178 | Sinalização / Siga-Pare | [17 empty] | 1 |  |  | UNID.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 6111 |  |  | Servente | [13 empty] | h |  |  |  | 1010 |  | 9.61 |  | 9706.1
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 9706.1
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 9706.1
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 9706.1
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | D00467 |  |  | Placa de sinalização fotoluminoscente | [13 empty] | un |  |  |  | 4 |  | 48 |  | 192
SEDOP |  | E00305 |  |  | Sinalizador de obstáculo c/ rele-fotoelétrico | [13 empty] | UN |  |  |  | 8 |  | 50.52 |  | 404.16
SINAPI |  | 12271 |  |  | Luminaria dupla p/sinalizacao, tipo wetzel as-2/110 ou equiv | [13 empty] | un |  |  |  | 8 |  | 252.53 |  | 2020.24
SINAPI |  | 37524 |  |  | Tela plastica laranja, tipo tapume para sinalizacao, malha retangular, rolo 1.20 x 50 m (l x c) | [13 empty] | m |  |  |  | 50 |  | 2.25 |  | 112.5
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 2728.9
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 5191.4 |  |  |  | 4514.7 | 2728.9 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12435 |  |  |  | 16165.5
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.1.1 - 3.1.1 - 4.1.1 - 5.1.1 - 6.1.1 |  | OAE |  |  | 000001 | Placa de advertência padrão SETRAN | [17 empty] | 1 |  |  | m2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 1213 |  |  | Carpinteiro de formas | [13 empty] | h |  |  |  | 1.2 |  | 13.27 |  | 15.92
SINAPI |  | 40336 |  |  | ¦em processo de desativacao¦ montador | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 13.27 |  | 13.27
SINAPI |  | 6111 |  |  | Servente | [13 empty] | h |  |  |  | 2 |  | 9.61 |  | 19.22
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 48.41
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 48.41
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 48.41
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | D00281 |  |  | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | [13 empty] | dz |  |  |  | 0.1 |  | 150 |  | 15
SINAPI |  | 1323 |  |  | Chapa de aco fina a quente bitola msg 18, e = 1,20 mm (9,60 kg/m2) | [13 empty] | kg |  |  |  | 9.6 |  | 9.14 |  | 87.74
SINAPI |  | 20205 |  |  | Ripa de madeira aparelhada *1,5 x 5* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regiao | [13 empty] | m |  |  |  | 2 |  | 2.72 |  | 5.44
SINAPI |  | 34744 |  |  | Pelicula refletiva, gt 7 anos para sinalizacao vertical | [13 empty] | m2 |  |  |  | 1 |  | 20.92 |  | 20.92
SINAPI |  | 5074 |  |  | Prego de aco polido com cabeca 15 x 18 (1 1/2 x 13) | [13 empty] | kg |  |  |  | 0.1 |  | 18.23 |  | 1.82
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 130.92
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 93415 |  |  | Gerador portátil monofásico, potência 5500 va, motor a gasolina, potência do motor 13 cv - chp diurno. af_03/2016 | [13 empty] | chp |  |  |  | 0.1 |  | 11.57 |  | 1.16
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [26 empty] | 1.16
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.04 |  |  | 25.9 |  |  |  | 22.51 | 132.04 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 180.49 |  |  |  | 234.64
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.1.2 - 3.1.2 - 4.1.2 - 5.1.2 - 6.1.2 |  | OAE |  |  | 000338 | Projeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) | [17 empty] | 1 |  |  | m2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | TERCEIRIZADO | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
OAE |  | 000234 |  |  | Projeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) | [13 empty] | m |  |  |  | 1 |  | 83.4769 |  | 83.48
CUSTO TOTAL DO TERCEIRIZADO | [26 empty] | 83.47
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 83.48 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 83.47 |  |  |  | 108.51
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.1.3 - 3.1.3 - 4.1.3 - 5.1.3 - 6.1.3 |  | SEDOP |  |  | 011330 | Furo de sondagem com profundidade superior a 15,00m | [17 empty] | 1 |  |  | UN
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | D00348 |  |  | Furo de sondagem - mais de 15m | [13 empty] | un |  |  |  | 1 |  | 2621.4 |  | 2621.4
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 2621.4
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2621.4 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2621.4 |  |  |  | 3407.82
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.1.4 - 3.1.4 - 4.1.4 - 5.1.4 - 6.1.4 |  | SINAPI |  |  | 73686 | Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador | [17 empty] | 1 |  |  | m2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 7247 |  |  | Locacao de teodolito eletronico, precisao angular de 5 a 7 segundos, incluindo tripe | [13 empty] | h |  |  |  | 0.1 |  | 2.25 |  | 0.23
SINAPI |  | 7252 |  |  | Locacao de nivel optico, com precisao de 0,7 mm, aumento de 32x | [13 empty] | h |  |  |  | 0.1 |  | 2.25 |  | 0.23
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [26 empty] | 1.37
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 344 |  |  | Arame galvanizado 16 bwg, 1,65mm (0,0166 kg/m) | [13 empty] | kg |  |  |  | 0.02 |  | 21.82 |  | 0.44
SINAPI |  | 4433 |  |  | Peca de madeira nao aparelhada *7,5 x 7,5* cm (3 x 3 ") macaranduba, angelim ou equivalente da regiao | [13 empty] | m |  |  |  | 0.04 |  | 20.94 |  | 0.84
SINAPI |  | 5074 |  |  | Prego de aco polido com cabeca 15 x 18 (1 1/2 x 13) | [13 empty] | kg |  |  |  | 0.012 |  | 18.23 |  | 0.22
SINAPI |  | 6189 |  |  | Tabua madeira 2a qualidade 2,5 x 30,0cm (1 x 12") nao aparelhada | [13 empty] | m |  |  |  | 0.2853 |  | 22.09 |  | 6.3
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 8.62
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 88253 |  |  | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | [13 empty] | h |  |  |  | 0.6 |  | 14.9 |  | 8.94
SINAPI |  | 88262 |  |  | Carpinteiro de formas com encargos complementares | [13 empty] | h |  |  |  | 0.13 |  | 18.26 |  | 2.37
SINAPI |  | 88288 |  |  | Nivelador com encargos complementares | [13 empty] | h |  |  |  | 0.1 |  | 18.23 |  | 1.82
SINAPI |  | 88316 |  |  | Servente com encargos complementares | [13 empty] | h |  |  |  | 0.13 |  | 14.64 |  | 1.9
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [26 empty] | 15.03
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
1.37 |  |  | 5.54 |  |  |  | 4.83 | 8.62 |  |  | 2.97 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 23.28 |  |  |  | 30.26
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.1.5 - 3.1.5 - 4.1.5 - 5.1.5 - 6.1.5 |  | SINAPI |  |  | 93421 | Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. af_03/2016 | [17 empty] | 1 |  |  | chp
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 93417 |  |  | Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - depreciação. af_03/2016 | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 2.46 |  | 2.46
SINAPI |  | 93418 |  |  | Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - juros. af_03/2016 | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.44 |  | 0.44
SINAPI |  | 93419 |  |  | Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - manutenção. af_03/2016 | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 2.19 |  | 2.19
SINAPI |  | 93420 |  |  | Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - materiais na operação. af_03/2016 | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 54.48 |  | 54.48
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [26 empty] | 59.57
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
5.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.48 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 59.58 |  |  |  | 77.45
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.1.6 - 3.1.6 - 4.1.6 - 5.1.6 - 6.1.6 |  | OAE |  |  | 000004 | Desmonte de ponte de madeira existênte | [17 empty] | 1 |  |  | m
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00005 |  |  | Carpinteiro | [13 empty] | H |  |  |  | 5 |  | 13.27 |  | 66.35
SINAPI |  | 4083 |  |  | Encarregado geral de obras | [13 empty] | h |  |  |  | 2.5 |  | 13.3981 |  | 33.5
SINAPI |  | 6111 |  |  | Servente | [13 empty] | h |  |  |  | 5 |  | 9.61 |  | 48.05
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 155.48
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 182.17
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 182.17
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 5928 |  |  | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. af_06/2014 | [13 empty] | chp |  |  |  | 0.6 |  | 189.28 |  | 113.57
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [26 empty] | 113.57
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
26.69 |  |  | 83.18 |  |  |  | 72.3 | 77.07 |  |  | 2.24 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 261.47 |  |  |  | 339.91
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.2.1 - 3.2.1 - 4.2.1 - 5.2.1 - 6.2.1 |  | SEDOP |  |  | 030675 | Escavação mecanizada | [17 empty] | 1 |  |  | M3
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | M00004 |  |  | Pá carregadeira c/ retroescavadeira | [13 empty] | hp |  |  |  | 0.039 |  | 208.26 |  | 8.12
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [26 empty] | 8.12
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00006 |  |  | Servente | [13 empty] | H |  |  |  | 0.039 |  | 9.61 |  | 0.37
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 0.37
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 8.49
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 8.49
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
8.12 |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.17 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 8.5 |  |  |  | 11.05
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.2.2 - 3.2.2 - 4.2.2 - 5.2.2 - 6.2.2 |  | SEDOP |  |  | 030254 | Reaterro compactado nos encontros | [17 empty] | 1 |  |  | M3
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | M00006 |  |  | Compactador de solo CM-13 | [13 empty] | hp |  |  |  | 0.3 |  | 11.06 |  | 3.32
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [26 empty] | 3.32
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00006 |  |  | Servente | [13 empty] | H |  |  |  | 3 |  | 9.61 |  | 28.83
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 28.83
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 32.15
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 32.15
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
3.32 |  |  | 15.42 |  |  |  | 13.41 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 32.15 |  |  |  | 41.8
| Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
| 2.2.3 - 3.2.3 - 4.2.3 - 5.2.3 - 6.2.3 |  | SINAPI |  |  | 73891/1 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante | [17 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
| BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
| SINAPI |  | 73536 |  |  | Motobomba centrífuga, motor a gasolina, potência 5,42 hp, bocais 1 1/2" x 1", diâmetro rotor 143 mm hm/q = 6 mca / 16,8 m3/h a 38 mca / 6,6 m3/h - chp diurno. af_06/2014 | [13 empty] | chp |  |  |  | 1 |  | 5.25 |  | 5.25
| SINAPI |  | 88316 |  |  | Servente com encargos complementares | [13 empty] | h |  |  |  | 0.1 |  | 14.64 |  | 1.46
| CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [26 empty] | 6.71
| EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  | ENCARGOS (86,90%) |  | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
| 0.62 |  |  | 0.52 |  |  |  | 0.46 | 4.81 |  |  | 0.31 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6.72 |  |  |  | 8.74
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.2.4 - 3.2.4 - 4.2.4 - 5.2.4 - 6.2.4 |  | SEDOP |  |  | 041333 | Estaca de concreto 30x30cm (incl. cravaçao) | [17 empty] | 1 |  |  | m
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | D00351 |  |  | Estaca de concreto 30x30cm (incl. cravação) | [13 empty] | m |  |  |  | 1 |  | 266.5 |  | 266.5
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 266.5
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 266.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 266.5 |  |  |  | 346.45
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.2.5 - 3.2.5 - 4.2.5 - 5.2.5 - 6.2.5 |  | SEDOP |  |  | 041500 | Arrasamento de estaca | [17 empty] | 1 |  |  | un
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 88316 |  |  | Servente com encargos complementares | [13 empty] | h |  |  |  | 3 |  | 14.64 |  | 43.92
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [26 empty] | 43.92
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
2.8 |  |  | 15.68 |  |  |  | 13.64 | 2.55 |  |  | 9.27 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 43.93 |  |  |  | 57.11
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.2.6 - 3.2.6 - 4.2.6 - 5.2.6 - 6.2.6 |  | SEDOP |  |  | 030010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | [17 empty] | 1 |  |  | M3
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00006 |  |  | Servente | [13 empty] | H |  |  |  | 3 |  | 9.61 |  | 28.83
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 28.83
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 28.83
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 28.83
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 15.42 |  |  |  | 13.41 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 28.83 |  |  |  | 37.48
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.2.7 - 3.2.7 - 4.2.7 - 5.2.7 - 6.2.7 |  | SINAPI |  |  | 96616 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. | [17 empty] | 1 |  |  | m3
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 88309 |  |  | Pedreiro com encargos complementares | [13 empty] | h |  |  |  | 6.212 |  | 18.37 |  | 114.11
SINAPI |  | 88316 |  |  | Servente com encargos complementares | [13 empty] | h |  |  |  | 1.694 |  | 14.64 |  | 24.8
SINAPI |  | 94968 |  |  | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 | [13 empty] | m3 |  |  |  | 1.13 |  | 339.24 |  | 383.34
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [26 empty] | 522.25
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
13.4 |  |  | 76.92 |  |  |  | 66.86 | 326.81 |  |  | 38.25 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 522.25 |  |  |  | 678.93
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.2.8 - 3.2.8 - 4.2.8 - 5.2.8 - 6.2.8 |  | SEDOP |  |  | 050036 | Forma c/ madeira branca | [17 empty] | 1 |  |  | M2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00005 |  |  | Carpinteiro | [13 empty] | H |  |  |  | 0.94 |  | 13.27 |  | 12.47
SEDOP |  | O00006 |  |  | Servente | [13 empty] | H |  |  |  | 1.09 |  | 9.61 |  | 10.47
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 22.94
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 22.94
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 22.94
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | D00012 |  |  | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | [13 empty] | dz |  |  |  | 0.1 |  | 140 |  | 14
SEDOP |  | D00016 |  |  | Tábua de madeira branca 4m | [13 empty] | dz |  |  |  | 0.3 |  | 75 |  | 22.5
SEDOP |  | D00043 |  |  | Arame recozido No. 18 | [13 empty] | kg |  |  |  | 0.03 |  | 13.5 |  | 0.41
SEDOP |  | D00082 |  |  | Prego 2"x11 | [13 empty] | kg |  |  |  | 0.25 |  | 12.7 |  | 3.18
SEDOP |  | D00281 |  |  | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | [13 empty] | dz |  |  |  | 0.1 |  | 150 |  | 15
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 55.09
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 12.27 |  |  |  | 10.67 | 55.09 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 78.03 |  |  |  | 101.44
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.2.9 - 3.2.9 - 4.2.9 - 5.2. - 6.2.9 |  | SEDOP |  |  | 050736 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | [17 empty] | 1 |  |  | m3
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | M00008 |  |  | Betoneira eletrica - 320l | [13 empty] | h |  |  |  | 0.72 |  | 4.07 |  | 2.93
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [26 empty] | 2.93
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00004 |  |  | Pedreiro | [13 empty] | H |  |  |  | 5 |  | 13.27 |  | 66.35
SEDOP |  | O00006 |  |  | Servente | [13 empty] | H |  |  |  | 8 |  | 9.61 |  | 76.88
SEDOP |  | O00028 |  |  | Betoneiro | [13 empty] | H |  |  |  | 1.5 |  | 9.96 |  | 14.94
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 158.17
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 161.1
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 161.1
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | J00003 |  |  | Cimento | [13 empty] | sc |  |  |  | 8.75 |  | 40.63 |  | 355.51
SEDOP |  | J00005 |  |  | Areia | [13 empty] | m3 |  |  |  | 0.929 |  | 65 |  | 60.39
SEDOP |  | J00007 |  |  | Seixo lavado | [13 empty] | m3 |  |  |  | 0.84 |  | 146.54 |  | 123.09
SICRO3 |  | M0030 |  |  | Aditivo plastificante e retardador tipo plastiment ou similar | [13 empty] | kg |  |  |  | 1.3126 |  | 5.1505 |  | 6.76
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 545.75
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
2.93 |  |  | 84.62 |  |  |  | 73.55 | 545.75 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 706.85 |  |  |  | 918.91
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.2.10 - 3.2.10 - 4.2.10 - 5.2.10 - 6.2.10 |  | SEDOP |  |  | 050038 | Armação p/ concreto | [17 empty] | 1 |  |  | KG
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00006 |  |  | Servente | [13 empty] | H |  |  |  | 0.1 |  | 9.61 |  | 0.96
SEDOP |  | O00012 |  |  | Ferreiro | [13 empty] | H |  |  |  | 0.1 |  | 13.27 |  | 1.33
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 2.29
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 2.29
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 2.29
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | D00043 |  |  | Arame recozido No. 18 | [13 empty] | kg |  |  |  | 0.03 |  | 13.5 |  | 0.41
SEDOP |  | D00425 |  |  | Aço CA 50/60 - Preço médio | [13 empty] | kg |  |  |  | 1.05 |  | 8.88 |  | 9.32
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 9.73
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 1.22 |  |  |  | 1.07 | 9.73 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12.02 |  |  |  | 15.63
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.3.1 - 3.3.1 - 4.3.1 - 5.3.1 - 6.3.1 |  | SEDOP |  |  | 041333 | Estaca de concreto 30x30cm (incl. cravaçao) | [17 empty] | 1 |  |  | m
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | D00351 |  |  | Estaca de concreto 30x30cm (incl. cravação) | [13 empty] | m |  |  |  | 1 |  | 266.5 |  | 266.5
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 266.5
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 266.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 266.5 |  |  |  | 346.45
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.3.2 - 3.3.2 - 4.3.2 - 5.3.2 - 6.3.2 |  | SEDOP |  |  | 041500 | Arrasamento de estaca | [17 empty] | 1 |  |  | un
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 88316 |  |  | Servente com encargos complementares | [13 empty] | h |  |  |  | 3 |  | 14.64 |  | 43.92
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [26 empty] | 43.92
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
2.8 |  |  | 15.68 |  |  |  | 13.64 | 2.55 |  |  | 9.27 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 43.93 |  |  |  | 57.11
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.3.3 - 3.3.3 - 4.3.3- 5.3.3 - 6.3.3 |  | SEDOP |  |  | 050036 | Forma c/ madeira branca | [17 empty] | 1 |  |  | M2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00005 |  |  | Carpinteiro | [13 empty] | H |  |  |  | 0.94 |  | 13.27 |  | 12.47
SEDOP |  | O00006 |  |  | Servente | [13 empty] | H |  |  |  | 1.09 |  | 9.61 |  | 10.47
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 22.94
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 22.94
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 22.94
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | D00012 |  |  | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | [13 empty] | dz |  |  |  | 0.1 |  | 140 |  | 14
SEDOP |  | D00016 |  |  | Tábua de madeira branca 4m | [13 empty] | dz |  |  |  | 0.3 |  | 75 |  | 22.5
SEDOP |  | D00043 |  |  | Arame recozido No. 18 | [13 empty] | kg |  |  |  | 0.03 |  | 13.5 |  | 0.41
SEDOP |  | D00082 |  |  | Prego 2"x11 | [13 empty] | kg |  |  |  | 0.25 |  | 12.7 |  | 3.18
SEDOP |  | D00281 |  |  | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | [13 empty] | dz |  |  |  | 0.1 |  | 150 |  | 15
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 55.09
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 12.27 |  |  |  | 10.67 | 55.09 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 78.03 |  |  |  | 101.44
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.3.4 - 3.3.4 - 4.3.4- 5.3.4 - 6.3.4 |  | SEDOP |  |  | 050736 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | [17 empty] | 1 |  |  | m3
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | M00008 |  |  | Betoneira eletrica - 320l | [13 empty] | h |  |  |  | 0.72 |  | 4.07 |  | 2.93
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [26 empty] | 2.93
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00004 |  |  | Pedreiro | [13 empty] | H |  |  |  | 5 |  | 13.27 |  | 66.35
SEDOP |  | O00006 |  |  | Servente | [13 empty] | H |  |  |  | 8 |  | 9.61 |  | 76.88
SEDOP |  | O00028 |  |  | Betoneiro | [13 empty] | H |  |  |  | 1.5 |  | 9.96 |  | 14.94
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 158.17
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 161.1
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 161.1
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | J00003 |  |  | Cimento | [13 empty] | sc |  |  |  | 8.75 |  | 40.63 |  | 355.51
SEDOP |  | J00005 |  |  | Areia | [13 empty] | m3 |  |  |  | 0.929 |  | 65 |  | 60.39
SEDOP |  | J00007 |  |  | Seixo lavado | [13 empty] | m3 |  |  |  | 0.84 |  | 146.54 |  | 123.09
SICRO3 |  | M0030 |  |  | Aditivo plastificante e retardador tipo plastiment ou similar | [13 empty] | kg |  |  |  | 1.3126 |  | 5.1505 |  | 6.76
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 545.75
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
2.93 |  |  | 84.62 |  |  |  | 73.55 | 545.75 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 706.85 |  |  |  | 918.91
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.3.5 - 3.3.5 - 4.3.5 - 5.3.5 - 6.3.5 |  | SEDOP |  |  | 050038 | Armação p/ concreto | [17 empty] | 1 |  |  | KG
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00006 |  |  | Servente | [13 empty] | H |  |  |  | 0.1 |  | 9.61 |  | 0.96
SEDOP |  | O00012 |  |  | Ferreiro | [13 empty] | H |  |  |  | 0.1 |  | 13.27 |  | 1.33
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 2.29
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 2.29
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 2.29
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | D00043 |  |  | Arame recozido No. 18 | [13 empty] | kg |  |  |  | 0.03 |  | 13.5 |  | 0.41
SEDOP |  | D00425 |  |  | Aço CA 50/60 - Preço médio | [13 empty] | kg |  |  |  | 1.05 |  | 8.88 |  | 9.32
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 9.73
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 1.22 |  |  |  | 1.07 | 9.73 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12.02 |  |  |  | 15.63
| Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
| 2.3.6 - 3.3.6 - 4.3.6 - 5.3.6 - 6.3.6 |  | SINAPI |  |  | 84154 | Aparelho apoio neoprene fretado | [17 empty] | 1 |  |  | dm3
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
| BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
| SINAPI |  | 11615 |  |  | Poliestireno expandido/eps (isopor), tipo 2f, placa, isolamento termoacustico, e = 10 mm, 1000 x 500 mm | [13 empty] | m2 |  |  |  | 0.01068 |  | 3.48 |  | 0.04
| SINAPI |  | 12888 |  |  | Aparelho de apoio de neoprene fretado, 60 x 45 x 7,6 cm, com fretagem de aco de 4 mm intercaladas com elastomero de 11 mm e revestimento final com elastomero de 6 mm | [13 empty] | dm3 |  |  |  | 1 |  | 104.77 |  | 104.77
| SINAPI |  | 134 |  |  | Graute cimenticio para uso geral | [13 empty] | kg |  |  |  | 1.464 |  | 1.57 |  | 2.3
| CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 107.2
| BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
| SINAPI |  | 88309 |  |  | Pedreiro com encargos complementares | [13 empty] | h |  |  |  | 0.11 |  | 18.37 |  | 2.02
| CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [26 empty] | 2.02
| EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
| 0.1 |  |  | 0.79 |  |  |  | 0.69 | 107.2 |  |  | 0.34 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 109.13 |  |  |  | 141.87
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.4.1.1 - 3.4.1.1 - 4.4.1.1 - 5.4.1.1 - 6.4.1.1 |  | SEDOP |  |  | 050036 | Forma c/ madeira branca | [17 empty] | 1 |  |  | M2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00005 |  |  | Carpinteiro | [13 empty] | H |  |  |  | 0.94 |  | 13.27 |  | 12.47
SEDOP |  | O00006 |  |  | Servente | [13 empty] | H |  |  |  | 1.09 |  | 9.61 |  | 10.47
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 22.94
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 22.94
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 22.94
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | D00012 |  |  | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | [13 empty] | dz |  |  |  | 0.1 |  | 140 |  | 14
SEDOP |  | D00016 |  |  | Tábua de madeira branca 4m | [13 empty] | dz |  |  |  | 0.3 |  | 75 |  | 22.5
SEDOP |  | D00043 |  |  | Arame recozido No. 18 | [13 empty] | kg |  |  |  | 0.03 |  | 13.5 |  | 0.41
SEDOP |  | D00082 |  |  | Prego 2"x11 | [13 empty] | kg |  |  |  | 0.25 |  | 12.7 |  | 3.18
SEDOP |  | D00281 |  |  | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | [13 empty] | dz |  |  |  | 0.1 |  | 150 |  | 15
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 55.09
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 12.27 |  |  |  | 10.67 | 55.09 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 78.03 |  |  |  | 101.44
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.4.1.2 - 3.4.1.2 - 4.4.1.2 - 5.4.1.2 - 6.4.1.2 |  | SEDOP |  |  | 050736 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | [17 empty] | 1 |  |  | m3
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | M00008 |  |  | Betoneira eletrica - 320l | [13 empty] | h |  |  |  | 0.72 |  | 4.07 |  | 2.93
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [26 empty] | 2.93
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00004 |  |  | Pedreiro | [13 empty] | H |  |  |  | 5 |  | 13.27 |  | 66.35
SEDOP |  | O00006 |  |  | Servente | [13 empty] | H |  |  |  | 8 |  | 9.61 |  | 76.88
SEDOP |  | O00028 |  |  | Betoneiro | [13 empty] | H |  |  |  | 1.5 |  | 9.96 |  | 14.94
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 158.17
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 161.1
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 161.1
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | J00003 |  |  | Cimento | [13 empty] | sc |  |  |  | 8.75 |  | 40.63 |  | 355.51
SEDOP |  | J00005 |  |  | Areia | [13 empty] | m3 |  |  |  | 0.929 |  | 65 |  | 60.39
SEDOP |  | J00007 |  |  | Seixo lavado | [13 empty] | m3 |  |  |  | 0.84 |  | 146.54 |  | 123.09
SICRO3 |  | M0030 |  |  | Aditivo plastificante e retardador tipo plastiment ou similar | [13 empty] | kg |  |  |  | 1.3126 |  | 5.1505 |  | 6.76
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 545.75
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
2.93 |  |  | 84.62 |  |  |  | 73.55 | 545.75 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 706.85 |  |  |  | 918.91
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.4.1.3 - 3.4.1.3 - 4.4.1.3 - 5.4.1.3 - 6.4.1.3 |  | SEDOP |  |  | 050038 | Armação p/ concreto | [17 empty] | 1 |  |  | KG
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00006 |  |  | Servente | [13 empty] | H |  |  |  | 0.1 |  | 9.61 |  | 0.96
SEDOP |  | O00012 |  |  | Ferreiro | [13 empty] | H |  |  |  | 0.1 |  | 13.27 |  | 1.33
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 2.29
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 2.29
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 2.29
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | D00043 |  |  | Arame recozido No. 18 | [13 empty] | kg |  |  |  | 0.03 |  | 13.5 |  | 0.41
SEDOP |  | D00425 |  |  | Aço CA 50/60 - Preço médio | [13 empty] | kg |  |  |  | 1.05 |  | 8.88 |  | 9.32
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 9.73
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 1.22 |  |  |  | 1.07 | 9.73 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12.02 |  |  |  | 15.63
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.4.2.1 - 3.4.2.1 - 4.4.2.1 - 5.4.2.1 - 6.4.2.1 |  | SEDOP |  |  | 050036 | Forma c/ madeira branca | [17 empty] | 1 |  |  | M2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00005 |  |  | Carpinteiro | [13 empty] | H |  |  |  | 0.94 |  | 13.27 |  | 12.47
SEDOP |  | O00006 |  |  | Servente | [13 empty] | H |  |  |  | 1.09 |  | 9.61 |  | 10.47
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 22.94
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 22.94
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 22.94
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | D00012 |  |  | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | [13 empty] | dz |  |  |  | 0.1 |  | 140 |  | 14
SEDOP |  | D00016 |  |  | Tábua de madeira branca 4m | [13 empty] | dz |  |  |  | 0.3 |  | 75 |  | 22.5
SEDOP |  | D00043 |  |  | Arame recozido No. 18 | [13 empty] | kg |  |  |  | 0.03 |  | 13.5 |  | 0.41
SEDOP |  | D00082 |  |  | Prego 2"x11 | [13 empty] | kg |  |  |  | 0.25 |  | 12.7 |  | 3.18
SEDOP |  | D00281 |  |  | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | [13 empty] | dz |  |  |  | 0.1 |  | 150 |  | 15
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 55.09
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 12.27 |  |  |  | 10.67 | 55.09 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 78.03 |  |  |  | 101.44
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.4.2.2 - 3.4.2.2 - 4.4.2.2 - 5.4.2.2 - 6.4.2.2 |  | SEDOP |  |  | 050736 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | [17 empty] | 1 |  |  | m3
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | M00008 |  |  | Betoneira eletrica - 320l | [13 empty] | h |  |  |  | 0.72 |  | 4.07 |  | 2.93
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [26 empty] | 2.93
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00004 |  |  | Pedreiro | [13 empty] | H |  |  |  | 5 |  | 13.27 |  | 66.35
SEDOP |  | O00006 |  |  | Servente | [13 empty] | H |  |  |  | 8 |  | 9.61 |  | 76.88
SEDOP |  | O00028 |  |  | Betoneiro | [13 empty] | H |  |  |  | 1.5 |  | 9.96 |  | 14.94
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 158.17
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 161.1
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 161.1
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | J00003 |  |  | Cimento | [13 empty] | sc |  |  |  | 8.75 |  | 40.63 |  | 355.51
SEDOP |  | J00005 |  |  | Areia | [13 empty] | m3 |  |  |  | 0.929 |  | 65 |  | 60.39
SEDOP |  | J00007 |  |  | Seixo lavado | [13 empty] | m3 |  |  |  | 0.84 |  | 146.54 |  | 123.09
SICRO3 |  | M0030 |  |  | Aditivo plastificante e retardador tipo plastiment ou similar | [13 empty] | kg |  |  |  | 1.3126 |  | 5.1505 |  | 6.76
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 545.75
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
2.93 |  |  | 84.62 |  |  |  | 73.55 | 545.75 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 706.85 |  |  |  | 918.91
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.4.2.3 - 3.4.2.3 - 4.4.2.3 - 5.4.2.3 - 6.4.2.3 |  | SEDOP |  |  | 050038 | Armação p/ concreto | [17 empty] | 1 |  |  | KG
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00006 |  |  | Servente | [13 empty] | H |  |  |  | 0.1 |  | 9.61 |  | 0.96
SEDOP |  | O00012 |  |  | Ferreiro | [13 empty] | H |  |  |  | 0.1 |  | 13.27 |  | 1.33
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 2.29
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 2.29
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 2.29
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | D00043 |  |  | Arame recozido No. 18 | [13 empty] | kg |  |  |  | 0.03 |  | 13.5 |  | 0.41
SEDOP |  | D00425 |  |  | Aço CA 50/60 - Preço médio | [13 empty] | kg |  |  |  | 1.05 |  | 8.88 |  | 9.32
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 9.73
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 1.22 |  |  |  | 1.07 | 9.73 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12.02 |  |  |  | 15.63
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.5.1.1 - 3.5.1.1 - 4.5.1.1 - 5.5.1.1 - 6.5.1.1 |  | SEDOP |  |  | 050036 | Forma c/ madeira branca | [17 empty] | 1 |  |  | M2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00005 |  |  | Carpinteiro | [13 empty] | H |  |  |  | 0.94 |  | 13.27 |  | 12.47
SEDOP |  | O00006 |  |  | Servente | [13 empty] | H |  |  |  | 1.09 |  | 9.61 |  | 10.47
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 22.94
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 22.94
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 22.94
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | D00012 |  |  | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | [13 empty] | dz |  |  |  | 0.1 |  | 140 |  | 14
SEDOP |  | D00016 |  |  | Tábua de madeira branca 4m | [13 empty] | dz |  |  |  | 0.3 |  | 75 |  | 22.5
SEDOP |  | D00043 |  |  | Arame recozido No. 18 | [13 empty] | kg |  |  |  | 0.03 |  | 13.5 |  | 0.41
SEDOP |  | D00082 |  |  | Prego 2"x11 | [13 empty] | kg |  |  |  | 0.25 |  | 12.7 |  | 3.18
SEDOP |  | D00281 |  |  | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | [13 empty] | dz |  |  |  | 0.1 |  | 150 |  | 15
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 55.09
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 12.27 |  |  |  | 10.67 | 55.09 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 78.03 |  |  |  | 101.44
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.5.1.2 - 3.5.1.2 - 4.5.1.2 - 5.5.1.2 - 6.5.1.2 |  | SEDOP |  |  | 050736 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | [17 empty] | 1 |  |  | m3
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | M00008 |  |  | Betoneira eletrica - 320l | [13 empty] | h |  |  |  | 0.72 |  | 4.07 |  | 2.93
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [26 empty] | 2.93
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00004 |  |  | Pedreiro | [13 empty] | H |  |  |  | 5 |  | 13.27 |  | 66.35
SEDOP |  | O00006 |  |  | Servente | [13 empty] | H |  |  |  | 8 |  | 9.61 |  | 76.88
SEDOP |  | O00028 |  |  | Betoneiro | [13 empty] | H |  |  |  | 1.5 |  | 9.96 |  | 14.94
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 158.17
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 161.1
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 161.1
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | J00003 |  |  | Cimento | [13 empty] | sc |  |  |  | 8.75 |  | 40.63 |  | 355.51
SEDOP |  | J00005 |  |  | Areia | [13 empty] | m3 |  |  |  | 0.929 |  | 65 |  | 60.39
SEDOP |  | J00007 |  |  | Seixo lavado | [13 empty] | m3 |  |  |  | 0.84 |  | 146.54 |  | 123.09
SICRO3 |  | M0030 |  |  | Aditivo plastificante e retardador tipo plastiment ou similar | [13 empty] | kg |  |  |  | 1.3126 |  | 5.1505 |  | 6.76
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 545.75
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
2.93 |  |  | 84.62 |  |  |  | 73.55 | 545.75 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 706.85 |  |  |  | 918.91
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.5.1.3 - 3.5.1.3 - 4.5.1.3 - 5.5.1.3 - 6.5.1.3 |  | SEDOP |  |  | 050038 | Armação p/ concreto | [17 empty] | 1 |  |  | KG
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00006 |  |  | Servente | [13 empty] | H |  |  |  | 0.1 |  | 9.61 |  | 0.96
SEDOP |  | O00012 |  |  | Ferreiro | [13 empty] | H |  |  |  | 0.1 |  | 13.27 |  | 1.33
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 2.29
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 2.29
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 2.29
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | D00043 |  |  | Arame recozido No. 18 | [13 empty] | kg |  |  |  | 0.03 |  | 13.5 |  | 0.41
SEDOP |  | D00425 |  |  | Aço CA 50/60 - Preço médio | [13 empty] | kg |  |  |  | 1.05 |  | 8.88 |  | 9.32
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 9.73
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 1.22 |  |  |  | 1.07 | 9.73 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12.02 |  |  |  | 15.63
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.5.2.1 - 3.5.2.1 - 4.5.2.1 - 5.5.2.1 - 6.5.2.1 |  | SEDOP |  |  | 050036 | Forma c/ madeira branca | [17 empty] | 1 |  |  | M2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00005 |  |  | Carpinteiro | [13 empty] | H |  |  |  | 0.94 |  | 13.27 |  | 12.47
SEDOP |  | O00006 |  |  | Servente | [13 empty] | H |  |  |  | 1.09 |  | 9.61 |  | 10.47
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 22.94
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 22.94
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 22.94
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | D00012 |  |  | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | [13 empty] | dz |  |  |  | 0.1 |  | 140 |  | 14
SEDOP |  | D00016 |  |  | Tábua de madeira branca 4m | [13 empty] | dz |  |  |  | 0.3 |  | 75 |  | 22.5
SEDOP |  | D00043 |  |  | Arame recozido No. 18 | [13 empty] | kg |  |  |  | 0.03 |  | 13.5 |  | 0.41
SEDOP |  | D00082 |  |  | Prego 2"x11 | [13 empty] | kg |  |  |  | 0.25 |  | 12.7 |  | 3.18
SEDOP |  | D00281 |  |  | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | [13 empty] | dz |  |  |  | 0.1 |  | 150 |  | 15
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 55.09
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 12.27 |  |  |  | 10.67 | 55.09 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 78.03 |  |  |  | 101.44
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.5.2.2 - 3.5.2.2 - 4.5.2.2 - 5.5.2.2 - 6.5.2.2 |  | SEDOP |  |  | 050736 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | [17 empty] | 1 |  |  | m3
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | M00008 |  |  | Betoneira eletrica - 320l | [13 empty] | h |  |  |  | 0.72 |  | 4.07 |  | 2.93
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [26 empty] | 2.93
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00004 |  |  | Pedreiro | [13 empty] | H |  |  |  | 5 |  | 13.27 |  | 66.35
SEDOP |  | O00006 |  |  | Servente | [13 empty] | H |  |  |  | 8 |  | 9.61 |  | 76.88
SEDOP |  | O00028 |  |  | Betoneiro | [13 empty] | H |  |  |  | 1.5 |  | 9.96 |  | 14.94
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 158.17
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 161.1
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 161.1
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | J00003 |  |  | Cimento | [13 empty] | sc |  |  |  | 8.75 |  | 40.63 |  | 355.51
SEDOP |  | J00005 |  |  | Areia | [13 empty] | m3 |  |  |  | 0.929 |  | 65 |  | 60.39
SEDOP |  | J00007 |  |  | Seixo lavado | [13 empty] | m3 |  |  |  | 0.84 |  | 146.54 |  | 123.09
SICRO3 |  | M0030 |  |  | Aditivo plastificante e retardador tipo plastiment ou similar | [13 empty] | kg |  |  |  | 1.3126 |  | 5.1505 |  | 6.76
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 545.75
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
2.93 |  |  | 84.62 |  |  |  | 73.55 | 545.75 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 706.85 |  |  |  | 918.91
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.5.2.3- 3.5.2.3 - 4.5.2.3 - 5.5.2.3 - 6.5.2.3 |  | SEDOP |  |  | 050038 | Armação p/ concreto | [17 empty] | 1 |  |  | KG
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00006 |  |  | Servente | [13 empty] | H |  |  |  | 0.1 |  | 9.61 |  | 0.96
SEDOP |  | O00012 |  |  | Ferreiro | [13 empty] | H |  |  |  | 0.1 |  | 13.27 |  | 1.33
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 2.29
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 2.29
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 2.29
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | D00043 |  |  | Arame recozido No. 18 | [13 empty] | kg |  |  |  | 0.03 |  | 13.5 |  | 0.41
SEDOP |  | D00425 |  |  | Aço CA 50/60 - Preço médio | [13 empty] | kg |  |  |  | 1.05 |  | 8.88 |  | 9.32
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 9.73
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 1.22 |  |  |  | 1.07 | 9.73 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12.02 |  |  |  | 15.63
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.5.3.1 - 3.5.3.1 - 4.5.3.1 - 5.5.3.1 - 6.5.3.1 |  | SINAPI |  |  | 73301 | Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. - Laje do Tabuleiro | [17 empty] | 1 |  |  | m3
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 10567 |  |  | Tabua madeira 3a qualidade 2,5 x 23,0cm (1 x 9") nao aparelhada | [13 empty] | m |  |  |  | 0.244 |  | 9.12 |  | 2.23
SINAPI |  | 4491 |  |  | Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) nao aparelhada (p/forma) | [13 empty] | m |  |  |  | 0.4 |  | 8.07 |  | 3.23
SINAPI |  | 5075 |  |  | Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) | [13 empty] | kg |  |  |  | 0.033 |  | 16.27 |  | 0.54
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 6.28
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 88262 |  |  | Carpinteiro de formas com encargos complementares | [13 empty] | h |  |  |  | 0.17 |  | 18.26 |  | 3.1
SINAPI |  | 88316 |  |  | Servente com encargos complementares | [13 empty] | h |  |  |  | 0.17 |  | 14.64 |  | 2.49
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [26 empty] | 5.59
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.3 |  |  | 2.11 |  |  |  | 1.83 | 6.28 |  |  | 1.06 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 11.58 |  |  |  | 15.05
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.5.3.2 - 3.5.3.2 - 4.5.3.2 - 5.5.3.1 - 6.5.3.2 |  | SEDOP |  |  | 050036 | Forma c/ madeira branca | [17 empty] | 1 |  |  | M2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00005 |  |  | Carpinteiro | [13 empty] | H |  |  |  | 0.94 |  | 13.27 |  | 12.47
SEDOP |  | O00006 |  |  | Servente | [13 empty] | H |  |  |  | 1.09 |  | 9.61 |  | 10.47
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 22.94
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 22.94
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 22.94
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | D00012 |  |  | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | [13 empty] | dz |  |  |  | 0.1 |  | 140 |  | 14
SEDOP |  | D00016 |  |  | Tábua de madeira branca 4m | [13 empty] | dz |  |  |  | 0.3 |  | 75 |  | 22.5
SEDOP |  | D00043 |  |  | Arame recozido No. 18 | [13 empty] | kg |  |  |  | 0.03 |  | 13.5 |  | 0.41
SEDOP |  | D00082 |  |  | Prego 2"x11 | [13 empty] | kg |  |  |  | 0.25 |  | 12.7 |  | 3.18
SEDOP |  | D00281 |  |  | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | [13 empty] | dz |  |  |  | 0.1 |  | 150 |  | 15
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 55.09
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 12.27 |  |  |  | 10.67 | 55.09 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 78.03 |  |  |  | 101.44
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.5.3.3 - 3.5.3.3 - 4.5.3.3 - 5.5.3.3 - 6.5.3.3 |  | SEDOP |  |  | 050736 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | [17 empty] | 1 |  |  | m3
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | M00008 |  |  | Betoneira eletrica - 320l | [13 empty] | h |  |  |  | 0.72 |  | 4.07 |  | 2.93
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [26 empty] | 2.93
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00004 |  |  | Pedreiro | [13 empty] | H |  |  |  | 5 |  | 13.27 |  | 66.35
SEDOP |  | O00006 |  |  | Servente | [13 empty] | H |  |  |  | 8 |  | 9.61 |  | 76.88
SEDOP |  | O00028 |  |  | Betoneiro | [13 empty] | H |  |  |  | 1.5 |  | 9.96 |  | 14.94
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 158.17
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 161.1
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 161.1
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | J00003 |  |  | Cimento | [13 empty] | sc |  |  |  | 8.75 |  | 40.63 |  | 355.51
SEDOP |  | J00005 |  |  | Areia | [13 empty] | m3 |  |  |  | 0.929 |  | 65 |  | 60.39
SEDOP |  | J00007 |  |  | Seixo lavado | [13 empty] | m3 |  |  |  | 0.84 |  | 146.54 |  | 123.09
SICRO3 |  | M0030 |  |  | Aditivo plastificante e retardador tipo plastiment ou similar | [13 empty] | kg |  |  |  | 1.3126 |  | 5.1505 |  | 6.76
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 545.75
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
2.93 |  |  | 84.62 |  |  |  | 73.55 | 545.75 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 706.85 |  |  |  | 918.91
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.5.3.4- 3.5.3.4 - 4.5.3.4 - 5.5.3.4 - 6.5.3.4 |  | SEDOP |  |  | 050038 | Armação p/ concreto | [17 empty] | 1 |  |  | KG
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | O00006 |  |  | Servente | [13 empty] | H |  |  |  | 0.1 |  | 9.61 |  | 0.96
SEDOP |  | O00012 |  |  | Ferreiro | [13 empty] | H |  |  |  | 0.1 |  | 13.27 |  | 1.33
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 2.29
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 2.29
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 2.29
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | D00043 |  |  | Arame recozido No. 18 | [13 empty] | kg |  |  |  | 0.03 |  | 13.5 |  | 0.41
SEDOP |  | D00425 |  |  | Aço CA 50/60 - Preço médio | [13 empty] | kg |  |  |  | 1.05 |  | 8.88 |  | 9.32
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 9.73
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 1.22 |  |  |  | 1.07 | 9.73 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12.02 |  |  |  | 15.63
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.6.1 - 3.6.1 - 4.6.1 - 5.6.1 - 6.6.1 |  | SICRO3 |  |  | 0307737 | Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - fornecimento e instalação | [17 empty] | 1.7 |  |  | m
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SICRO3 |  | P9824 |  |  | Servente | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 9.61 |  | 9.61
SICRO3 |  | P9830 |  |  | Montador | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 13.27 |  | 13.27
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 22.87
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 22.87
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 13.4529
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SICRO3 |  | M1150 |  |  | Adesivo ade 52 ou similar | [13 empty] | kg |  |  |  | 1.248 |  | 95.0473 |  | 118.62
SICRO3 |  | M1152 |  |  | Junta em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm | [13 empty] | m |  |  |  | 1 |  | 1053.15 |  | 1053.15
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 1171.76
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 7.2 |  |  |  | 6.26 | 1171.77 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1185.22 |  |  |  | 1540.79
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.6.2 - 3.6.2 - 4.6.2 - 5.6.2 - 6.6.2 |  | OAE |  |  | 000420 | Guarda Corpo de Ponte em concreto armado 10x10cm c/ 3 travessas e peitoril h=1,02m moldado in loco | [17 empty] | 1 |  |  | m
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | 050036 |  |  | Forma c/ madeira branca | [13 empty] | M2 |  |  |  | 2.553 |  | 78.03 |  | 199.21
SEDOP |  | 050037 |  |  | Desforma | [13 empty] | m2 |  |  |  | 2.553 |  | 4.39 |  | 11.21
SEDOP |  | 050038 |  |  | Armação p/ concreto | [13 empty] | KG |  |  |  | 10.26 |  | 12.02 |  | 123.33
SEDOP |  | 050740 |  |  | Concreto c/ seixo fck= 25mpa (incl. preparo e lançamento) m3 | [13 empty] | m3 |  |  |  | 0.0684 |  | 235.04 |  | 16.08
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [26 empty] | 349.83
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
1.12 |  |  | 54.05 |  |  |  | 47.01 | 241.38 |  |  | 6.23 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 349.79 |  |  |  | 454.73
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.6.3 - 3.6.3 - 4.6.3 - 5.6.3 - 6.6.3 |  | SICRO2 |  |  | 4S0603061 | Execução de barreira de concreto tipo new jersey | [17 empty] | 1 |  |  | m
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [6 empty] | UND | QTD |  | ULTILIZAÇÃO OPERATIVA |  |  | UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO |  |  | CUSTO OPERATIVO |  |  |  | CUSTO IMPRODUTIVO |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | E400 |  |  | (*) caminhão basculante : mercedes benz : atego 1518/36 5 m3 - 8,8 t | [6 empty] | h | 0.05 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 95.76 |  |  |  | 14.89 |  | 4.79
SICRO2 |  | E408 |  |  | (*) caminhão carroceria : mercedes benz : 710 / 37 - 4 | [6 empty] | h | 0.05 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 74.71 |  |  |  | 14.89 |  | 3.74
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [26 empty] | 8.52
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 8.52
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 8.52
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | 1A0140101 |  |  | Forma comum de madeira | [13 empty] | m2 |  |  |  | 2.11 |  | 92.42 |  | 195.01
SICRO2 |  | 1A0140751 |  |  | Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC | [13 empty] | m3 |  |  |  | 0.122 |  | 415.93 |  | 50.74
SICRO2 |  | 1A0142251 |  |  | Concr.estr.fck=25MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC | [13 empty] | m3 |  |  |  | 0.343 |  | 534.02 |  | 183.17
SICRO2 |  | 1A0158002 |  |  | Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 | [13 empty] | kg |  |  |  | 2.23 |  | 12.27 |  | 27.36
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [26 empty] | 456.28
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
30.68 |  |  | 43.75 |  |  |  | 38.05 | 335.59 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 464.8 |  |  |  | 604.24
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.6.4 - 3.6.4 - 4.6.4 - 5.6.4 - 6.6.4 |  | SICRO2 |  |  | 2S0399101 | Dreno de PVC D=75 mm | [17 empty] | 1 |  |  | und
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | T701 |  |  | Servente | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 9.61 |  | 9.61
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 9.61
(A) ACRÉSCIMO DE MÃO-DE-OBRA (20,51%) | [26 empty] | 1.97
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 11.58
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 11.58
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | M902 |  |  | Tubo de pvc d=75 mm | [13 empty] | m |  |  |  | 0.3 |  | 8.02 |  | 2.41
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 2.4
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 6.19 |  |  |  | 5.39 | 2.41 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 13.98 |  |  |  | 18.17
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.7.1 - 3.7.1 - 4.7.1 - 5.7.1 - 6.7.1 |  | SICRO3 |  |  | 5213405 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | [17 empty] | 30.18 |  |  | m2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [6 empty] | UND | QTD |  | ULTILIZAÇÃO OPERATIVA |  |  | UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO |  |  | CUSTO OPERATIVO |  |  |  | CUSTO IMPRODUTIVO |  | CUSTO TOTAL
SICRO3 |  | E9644 |  |  | Caminhão para pintura a frio com demarcador de faixas - 143 kw | [6 empty] | h | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 227.99 |  |  |  | 92.99 |  | 227.99
SICRO3 |  | E9687 |  |  | Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 kw | [6 empty] | h | 1 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 106.45 |  |  |  | 38.95 |  | 72.7
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [26 empty] | 300.69
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SICRO3 |  | P9824 |  |  | Servente | [13 empty] | h |  |  |  | 5 |  | 9.61 |  | 48.05
SICRO3 |  | P9853 |  |  | Pré-marcador | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 13.27 |  | 13.27
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 61.3
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 361.99
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 11.9944
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SICRO3 |  | M2027 |  |  | Tinta refletiva acrílica | [13 empty] | l |  |  |  | 0.6 |  | 36.545 |  | 21.93
SICRO3 |  | M2034 |  |  | Solvente para tinta à base de resina acrílica | [13 empty] | l |  |  |  | 0.03 |  | 7.9933 |  | 0.24
SICRO3 |  | M2037 |  |  | Microesferas de vidro refletiva tipo i-b | [13 empty] | kg |  |  |  | 0.15 |  | 6.8204 |  | 1.02
SICRO3 |  | M2038 |  |  | Microesferas de vidro refletiva tipo ii-a | [13 empty] | kg |  |  |  | 0.33 |  | 6.8204 |  | 2.25
SICRO3 |  | M2044 |  |  | Tinta para pré-marcação | [13 empty] | l |  |  |  | 0.03 |  | 19.4444 |  | 0.58
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 26.02
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
9.96 |  |  | 1.09 |  |  |  | 0.94 | 26.02 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 38.01 |  |  |  | 49.41
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
2.7.2 - 3.7.2 - 4.7.2 - 5.7.2 - 6.7.2 |  | SICRO2 |  |  | 4S0620002 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | [17 empty] | 4 |  |  | m2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [6 empty] | UND | QTD |  | ULTILIZAÇÃO OPERATIVA |  |  | UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO |  |  | CUSTO OPERATIVO |  |  |  | CUSTO IMPRODUTIVO |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | E408 |  |  | (*) caminhão carroceria : mercedes benz : 710 / 37 - 4 | [6 empty] | h | 1 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 74.71 |  |  |  | 14.89 |  | 44.8
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [26 empty] | 44.8
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | T501 |  |  | Encarregado de turma | [13 empty] | h |  |  |  | 0.5 |  | 14.71 |  | 7.36
SICRO2 |  | T701 |  |  | Servente | [13 empty] | h |  |  |  | 3 |  | 9.61 |  | 28.83
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 36.17
(A) ACRÉSCIMO DE MÃO-DE-OBRA (20,51%) | [26 empty] | 7.41
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 88.38
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 22.095
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | M334 |  |  | Paraf. zinc. c/ fenda 1 1/2"x3/16" | [13 empty] | un |  |  |  | 2 |  | 0.06 |  | 0.12
SICRO2 |  | M335 |  |  | Paraf. zincado francês 4" x 5/16" | [13 empty] | un |  |  |  | 3 |  | 0.55 |  | 1.65
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 1.77
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | 1A0186001 |  |  | Confecção de placa de sinalização tot. refletiva | [13 empty] | m2 |  |  |  | 1 |  | 238.65 |  | 238.65
SICRO2 |  | 1A0187001 |  |  | Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal. | [13 empty] | un |  |  |  | 1 |  | 109.68 |  | 109.68
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [26 empty] | 348.33
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
14.41 |  |  | 22.96 |  |  |  | 19.95 | 314.9 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 372.19 |  |  |  | 483.85
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
3.1.1 |  | OAE |  |  | 000039 | Desmobilização Geral de Pessoal e Euipamentos | [17 empty] | 1 |  |  | und
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | TERCEIRIZADO | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
OAE |  | 000048 |  |  | Desmobilização Geral de Pessoal e Equipamentos | [13 empty] | und |  |  |  | 1 |  | 4047.48 |  | 4047.48
CUSTO TOTAL DO TERCEIRIZADO | [26 empty] | 4047.48
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 4047.48 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4047.48 |  |  |  | 5261.72
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SICRO2 |  |  | 1A0071600 | Areia comercial | [17 empty] | 1 |  |  | m3
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | M704 |  |  | Areia lavada | [13 empty] | m3 |  |  |  | 1 |  | 65 |  | 65
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 65
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 65 |  |  |  | 84.5
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 89260 | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - juros. af_06/2014 | [17 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 3363 |  |  | Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm , alcance maximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao) | [13 empty] | un |  |  |  | 7.2e-06 |  | 106000 |  | 0.76
SINAPI |  | 37761 |  |  | Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima de 10685 kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 189 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria) | [13 empty] | un |  |  |  | 7.2e-06 |  | 303512.64 |  | 2.19
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [26 empty] | 2.95
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
2.95 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.95 |  |  |  | 3.84
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 88829 | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - materiais na operação. af_10/2014 | [17 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | TERCEIRIZADO | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 2705 |  |  | Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda | [13 empty] | kw/h |  |  |  | 1.25 |  | 0.93 |  | 1.16
CUSTO TOTAL DO TERCEIRIZADO | [26 empty] | 1.16
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.16 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.16 |  |  |  | 1.51
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SICRO2 |  |  | 1A0030100 | Fornecimento de Aço CA-25 | [17 empty] | 1 |  |  | kg
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | AM01 |  |  | Aço d=4,2 mm ca 25 | [13 empty] | kg |  |  |  | 0.3333 |  | 8.08 |  | 2.69
SICRO2 |  | AM02 |  |  | Aço d=6,3 mm ca 25 | [13 empty] | kg |  |  |  | 0.3333 |  | 8.08 |  | 2.69
SICRO2 |  | AM03 |  |  | Aço d=10 mm ca 25 | [13 empty] | kg |  |  |  | 0.3334 |  | 8.08 |  | 2.69
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 8.08
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.07 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 8.08 |  |  |  | 10.5
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SICRO3 |  |  | 5915322 | Transporte com caminhão carroceria de 4 t - rodovia em leito natural | [17 empty] | 66.3985 |  |  | tkm
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [6 empty] | UND | QTD |  | ULTILIZAÇÃO OPERATIVA |  |  | UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO |  |  | CUSTO OPERATIVO |  |  |  | CUSTO IMPRODUTIVO |  | CUSTO TOTAL
SICRO3 |  | E9687 |  |  | Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 kw | [6 empty] | h | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 106.45 |  |  |  | 38.95 |  | 106.45
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [26 empty] | 106.45
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 106.45
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 1.6032
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
1.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.6 |  |  |  | 2.08
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 95371 | Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista | [17 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 4750 |  |  | Pedreiro | [13 empty] | h |  |  |  | 0.0171 |  | 13.27 |  | 0.23
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 0.23
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 0.23
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 0.23
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0.12 |  |  |  | 0.11 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.23 |  |  |  | 0.3
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SICRO2 |  |  | 1A0142251 | Concr.estr.fck=25MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC | [17 empty] | 2.5 |  |  | m3
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [6 empty] | UND | QTD |  | ULTILIZAÇÃO OPERATIVA |  |  | UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO |  |  | CUSTO OPERATIVO |  |  |  | CUSTO IMPRODUTIVO |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | E302 |  |  | Betoneira : menegotti : - 400 | [6 empty] | h | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 17.26 |  |  |  | 14.13 |  | 17.26
SICRO2 |  | E304 |  |  | Transportador manual : ajs : - carrinho de mão 80 | [6 empty] | h | 3 |  | 0.69 |  |  | 0.31 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0 |  | 0.52
SICRO2 |  | E306 |  |  | (*) vibrador de concreto : diversos : vip-mt2 - de | [6 empty] | h | 2 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 13.6 |  |  |  | 11.92 |  | 27.2
SICRO2 |  | E509 |  |  | Grupo gerador : heimer : gehmi-40 - 32,0 | [6 empty] | h | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 22.41 |  |  |  | 0 |  | 22.41
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [26 empty] | 67.38
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | T604 |  |  | Pedreiro | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 13.27 |  | 13.27
SICRO2 |  | T701 |  |  | Servente | [13 empty] | h |  |  |  | 14 |  | 9.61 |  | 134.54
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 147.75
(A) ACRÉSCIMO DE MÃO-DE-OBRA (20,51%) | [26 empty] | 30.3
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 245.43
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 98.172
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | M202 |  |  | Cimento portland cp ii-32 | [13 empty] | kg |  |  |  | 350.3447 |  | 0.84 |  | 294.29
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 294.28
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | 1A0071600 |  |  | Areia comercial | [13 empty] | m3 |  |  |  | 0.5944 |  | 65 |  | 38.64
SICRO2 |  | 1A0071700 |  |  | Brita Comercial | [13 empty] | m3 |  |  |  | 0.7351 |  | 140 |  | 102.91
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [26 empty] | 141.55
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
26.95 |  |  | 38.11 |  |  |  | 33.14 | 435.84 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 534.02 |  |  |  | 694.23
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 88242 | Ajudante de pedreiro com encargos complementares | [17 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 6127 |  |  | Auxiliar de pedreiro | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 9.96 |  | 9.96
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 10.06
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 10.06
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 10.06
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | TERCEIRIZADO | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 37370 |  |  | Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 1.92 |  | 1.92
SINAPI |  | 37371 |  |  | Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.78 |  | 0.78
SINAPI |  | 37372 |  |  | Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.37 |  | 0.37
SINAPI |  | 37373 |  |  | Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.02 |  | 0.02
SINAPI |  | 43465 |  |  | Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.5 |  | 0.5
SINAPI |  | 43489 |  |  | Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.96 |  | 0.96
CUSTO TOTAL DO TERCEIRIZADO | [26 empty] | 4.55
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 95312 |  |  | Curso de capacitação para ajudante de pedreiro (encargos complementares) - horista | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.1 |  | 0.1
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [26 empty] | 0.1
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 5.38 |  |  |  | 4.68 | 0 |  |  | 4.55 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 14.61 |  |  |  | 18.99
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 88315 | Serralheiro com encargos complementares | [17 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 6110 |  |  | Serralheiro | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 12.9098 |  | 12.91
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 13.02
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 13.02
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 13.02
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | TERCEIRIZADO | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 37370 |  |  | Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 1.92 |  | 1.92
SINAPI |  | 37371 |  |  | Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.78 |  | 0.78
SINAPI |  | 37372 |  |  | Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.37 |  | 0.37
SINAPI |  | 37373 |  |  | Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.02 |  | 0.02
SINAPI |  | 43465 |  |  | Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.5 |  | 0.5
SINAPI |  | 43489 |  |  | Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.96 |  | 0.96
CUSTO TOTAL DO TERCEIRIZADO | [26 empty] | 4.55
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 95377 |  |  | Curso de capacitação para serralheiro (encargos complementares) - horista | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.11 |  | 0.11
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [26 empty] | 0.11
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 6.97 |  |  |  | 6.05 | 0 |  |  | 4.55 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 17.57 |  |  |  | 22.84
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SICRO2 |  |  | 1A0071700 | Brita Comercial | [17 empty] | 1 |  |  | m3
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | AM35 |  |  | Brita 1 | [13 empty] | m3 |  |  |  | 0.3333 |  | 140 |  | 46.66
SICRO2 |  | AM36 |  |  | Brita 2 | [13 empty] | m3 |  |  |  | 0.3333 |  | 140 |  | 46.66
SICRO2 |  | AM37 |  |  | Brita 3 | [13 empty] | m3 |  |  |  | 0.3334 |  | 140 |  | 46.68
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 140
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 140 |  |  |  | 182
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 89226 | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chi diurno. af_11/2014 | [17 empty] | 1 |  |  | chi
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 89221 |  |  | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - depreciação. af_11/2014 | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.98 |  | 0.98
SINAPI |  | 89222 |  |  | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - juros. af_11/2014 | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.22 |  | 0.22
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [26 empty] | 1.2
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
1.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  | 1.56
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 88316 | Servente com encargos complementares | [17 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 6111 |  |  | Servente | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 9.61 |  | 9.61
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 9.77
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 10.7
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 10.7
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | TERCEIRIZADO | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 37370 |  |  | Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 1.92 |  | 1.92
SINAPI |  | 37371 |  |  | Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.78 |  | 0.78
SINAPI |  | 37372 |  |  | Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.37 |  | 0.37
SINAPI |  | 37373 |  |  | Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.02 |  | 0.02
CUSTO TOTAL DO TERCEIRIZADO | [26 empty] | 3.09
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 88236 |  |  | Ferramentas (encargos complementares) - horista | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.68 |  | 0.68
SINAPI |  | 88237 |  |  | Epi (encargos complementares) - horista | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 1.1 |  | 1.1
SINAPI |  | 95378 |  |  | Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.16 |  | 0.16
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [26 empty] | 1.94
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.93 |  |  | 5.23 |  |  |  | 4.54 | 0.84 |  |  | 3.09 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 14.64 |  |  |  | 19.03
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 88286 | Motorista operador de munck com encargos complementares | [17 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 4096 |  |  | Motorista operador de caminhao com munck | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 12.6285 |  | 12.63
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 12.63
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 12.63
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 12.63
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | TERCEIRIZADO | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 37370 |  |  | Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 1.92 |  | 1.92
SINAPI |  | 37371 |  |  | Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.78 |  | 0.78
SINAPI |  | 37372 |  |  | Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.37 |  | 0.37
SINAPI |  | 37373 |  |  | Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.02 |  | 0.02
SINAPI |  | 43464 |  |  | Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.01 |  | 0.01
SINAPI |  | 43488 |  |  | Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.63 |  | 0.63
CUSTO TOTAL DO TERCEIRIZADO | [26 empty] | 3.73
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 6.76 |  |  |  | 5.87 | 0 |  |  | 3.73 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 16.36 |  |  |  | 21.27
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 95332 | Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) - horista | [17 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 2436 |  |  | Eletricista | [13 empty] | h |  |  |  | 0.0301 |  | 13.27 |  | 0.4
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 0.4
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 0.4
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 0.4
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0.21 |  |  |  | 0.19 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.52
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 5692 | Motobomba centrífuga, motor a gasolina, potência 5,42 hp, bocais 1 1/2" x 1", diâmetro rotor 143 mm hm/q = 6 mca / 16,8 m3/h a 38 mca / 6,6 m3/h - manutenção. af_06/2014 | [17 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 36502 |  |  | Motobomba centrifuga, motor a gasolina, potencia 5,42 hp, bocais 1 1/2" x 1", diametro rotor 143 mm hm/q = 6 mca / 16,8 m3/h a 38 mca / 6,6 m3/h | [13 empty] | un |  |  |  | 7e-05 |  | 3531.2 |  | 0.25
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [26 empty] | 0.25
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.25 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.25 |  |  |  | 0.33
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 93415 | Gerador portátil monofásico, potência 5500 va, motor a gasolina, potência do motor 13 cv - chp diurno. af_03/2016 | [17 empty] | 1 |  |  | chp
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 93411 |  |  | Gerador portátil monofásico, potência 5500 va, motor a gasolina, potência do motor 13 cv - depreciação. af_03/2016 | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.19 |  | 0.19
SINAPI |  | 93412 |  |  | Gerador portátil monofásico, potência 5500 va, motor a gasolina, potência do motor 13 cv - juros. af_03/2016 | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.06 |  | 0.06
SINAPI |  | 93413 |  |  | Gerador portátil monofásico, potência 5500 va, motor a gasolina, potência do motor 13 cv - manutenção. af_03/2016 | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.17 |  | 0.17
SINAPI |  | 93414 |  |  | Gerador portátil monofásico, potência 5500 va, motor a gasolina, potência do motor 13 cv - materiais na operação. af_03/2016 | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 11.15 |  | 11.15
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [26 empty] | 11.57
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.42 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.15 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 11.57 |  |  |  | 15.04
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 89225 | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chp diurno. af_11/2014 | [17 empty] | 1 |  |  | chp
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 89221 |  |  | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - depreciação. af_11/2014 | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.98 |  | 0.98
SINAPI |  | 89222 |  |  | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - juros. af_11/2014 | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.22 |  | 0.22
SINAPI |  | 89223 |  |  | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - manutenção. af_11/2014 | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.92 |  | 0.92
SINAPI |  | 89224 |  |  | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - materiais na operação. af_11/2014 | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 2.33 |  | 2.33
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [26 empty] | 4.45
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
2.12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2.33 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4.45 |  |  |  | 5.79
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 88264 | Eletricista com encargos complementares | [17 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 2436 |  |  | Eletricista | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 13.27 |  | 13.27
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 13.67
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 14.6
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 14.6
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | TERCEIRIZADO | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 37370 |  |  | Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 1.92 |  | 1.92
SINAPI |  | 37371 |  |  | Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.78 |  | 0.78
SINAPI |  | 37372 |  |  | Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.37 |  | 0.37
SINAPI |  | 37373 |  |  | Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.02 |  | 0.02
CUSTO TOTAL DO TERCEIRIZADO | [26 empty] | 3.09
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 88236 |  |  | Ferramentas (encargos complementares) - horista | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.68 |  | 0.68
SINAPI |  | 88237 |  |  | Epi (encargos complementares) - horista | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 1.1 |  | 1.1
SINAPI |  | 95332 |  |  | Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) - horista | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.4 |  | 0.4
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [26 empty] | 2.18
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.93 |  |  | 7.31 |  |  |  | 6.36 | 0.84 |  |  | 3.09 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 18.54 |  |  |  | 24.1
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SICRO3 |  |  | 5914464 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia com revestimento primário | [17 empty] | 311.253 |  |  | tkm
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [6 empty] | UND | QTD |  | ULTILIZAÇÃO OPERATIVA |  |  | UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO |  |  | CUSTO OPERATIVO |  |  |  | CUSTO IMPRODUTIVO |  | CUSTO TOTAL
SICRO3 |  | E9592 |  |  | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw | [6 empty] | h | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 182.17 |  |  |  | 50.99 |  | 182.17
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [26 empty] | 182.17
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 182.17
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 0.58528
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.59 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.58 |  |  |  | 0.75
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 88828 | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - manutenção. af_10/2014 | [17 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 10535 |  |  | Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, sem carregador | [13 empty] | un |  |  |  | 6e-05 |  | 3767.42 |  | 0.23
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [26 empty] | 0.23
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.23 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.23 |  |  |  | 0.3
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 89222 | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - juros. af_11/2014 | [17 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 36397 |  |  | Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, excluso carregador | [13 empty] | un |  |  |  | 1.44e-05 |  | 15325.09 |  | 0.22
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [26 empty] | 0.22
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.22 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.22 |  |  |  | 0.29
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SICRO3 |  |  | 5915324 | Transporte com caminhão carroceria de 4 t - rodovia pavimentada | [17 empty] | 99.6038 |  |  | tkm
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [6 empty] | UND | QTD |  | ULTILIZAÇÃO OPERATIVA |  |  | UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO |  |  | CUSTO OPERATIVO |  |  |  | CUSTO IMPRODUTIVO |  | CUSTO TOTAL
SICRO3 |  | E9687 |  |  | Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 kw | [6 empty] | h | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 106.45 |  |  |  | 38.95 |  | 106.45
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [26 empty] | 106.45
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 106.45
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 1.0687
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
1.07 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.06 |  |  |  | 1.38
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 93419 | Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - manutenção. af_03/2016 | [17 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 36500 |  |  | Grupo gerador rebocavel, potencia *66* kva, motor a diesel | [13 empty] | un |  |  |  | 3.57e-05 |  | 61463.54 |  | 2.19
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [26 empty] | 2.19
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
2.19 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.19 |  |  |  | 2.85
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 89221 | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - depreciação. af_11/2014 | [17 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 36397 |  |  | Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, excluso carregador | [13 empty] | un |  |  |  | 6.4e-05 |  | 15325.09 |  | 0.98
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [26 empty] | 0.98
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.98 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  | 1.27
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 95378 | Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista | [17 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 6111 |  |  | Servente | [13 empty] | h |  |  |  | 0.0171 |  | 9.61 |  | 0.16
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 0.16
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 0.16
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 0.16
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.07 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.16 |  |  |  | 0.21
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 88827 | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - juros. af_10/2014 | [17 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 10535 |  |  | Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, sem carregador | [13 empty] | un |  |  |  | 1.44e-05 |  | 3767.42 |  | 0.05
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [26 empty] | 0.05
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.05 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.05 |  |  |  | 0.07
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 93414 | Gerador portátil monofásico, potência 5500 va, motor a gasolina, potência do motor 13 cv - materiais na operação. af_03/2016 | [17 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 4222 |  |  | Gasolina comum | [13 empty] | l |  |  |  | 1.91 |  | 5.84 |  | 11.15
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 11.15
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.15 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 11.15 |  |  |  | 14.5
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 95322 | Curso de capacitação para auxiliar de topógrafo (encargos complementares) - horista | [17 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 244 |  |  | Auxiliar de topografo | [13 empty] | h |  |  |  | 0.0067 |  | 9.96 |  | 0.07
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 0.07
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 0.07
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 0.07
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.03 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.07 |  |  |  | 0.09
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | [17 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 4750 |  |  | Pedreiro | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 13.27 |  | 13.27
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 13.5
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 14.43
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 14.43
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | TERCEIRIZADO | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 37370 |  |  | Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 1.92 |  | 1.92
SINAPI |  | 37371 |  |  | Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.78 |  | 0.78
SINAPI |  | 37372 |  |  | Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.37 |  | 0.37
SINAPI |  | 37373 |  |  | Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.02 |  | 0.02
CUSTO TOTAL DO TERCEIRIZADO | [26 empty] | 3.09
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 88236 |  |  | Ferramentas (encargos complementares) - horista | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.68 |  | 0.68
SINAPI |  | 88237 |  |  | Epi (encargos complementares) - horista | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 1.1 |  | 1.1
SINAPI |  | 95371 |  |  | Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.23 |  | 0.23
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [26 empty] | 2.01
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.93 |  |  | 7.22 |  |  |  | 6.28 | 0.84 |  |  | 3.09 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 18.37 |  |  |  | 23.88
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 95377 | Curso de capacitação para serralheiro (encargos complementares) - horista | [17 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 6110 |  |  | Serralheiro | [13 empty] | h |  |  |  | 0.0082 |  | 12.9098 |  | 0.11
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 0.11
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 0.11
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 0.11
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.05 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.11 |  |  |  | 0.14
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SICRO2 |  |  | 1A0186001 | Confecção de placa de sinalização tot. refletiva | [17 empty] | 6 |  |  | m2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [6 empty] | UND | QTD |  | ULTILIZAÇÃO OPERATIVA |  |  | UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO |  |  | CUSTO OPERATIVO |  |  |  | CUSTO IMPRODUTIVO |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | E211 |  |  | Máquina para pintura : shulz : csl 10/100 l - compres. ar p/ pintura c/ filtro | [6 empty] | h | 1 |  | 0.3 |  |  | 0.7 |  |  | 1.63 |  |  |  | 0 |  | 0.49
SICRO2 |  | E917 |  |  | Máquina de bancada : franho : - c-6a universal de corte chapa | [6 empty] | h | 1 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 18.03 |  |  |  | 11.92 |  | 14.98
SICRO2 |  | E918 |  |  | Máquina de bancada : harlo : vf-8 - prensa | [6 empty] | h | 1 |  | 0.3 |  |  | 0.7 |  |  | 6.43 |  |  |  | 0 |  | 1.93
SICRO2 |  | E919 |  |  | Máquina de bancada : cor dob ind. e com. de máquinas ghp 2.5x2030mm - guilhotina | [6 empty] | h | 1 |  | 0.2 |  |  | 0.8 |  |  | 9.17 |  |  |  | 0 |  | 1.83
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [26 empty] | 19.22
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | T501 |  |  | Encarregado de turma | [13 empty] | h |  |  |  | 0.5 |  | 14.71 |  | 7.36
SICRO2 |  | T602 |  |  | Montador | [13 empty] | h |  |  |  | 2 |  | 13.27 |  | 26.54
SICRO2 |  | T607 |  |  | Pintor | [13 empty] | h |  |  |  | 0.3 |  | 13.27 |  | 3.98
SICRO2 |  | T610 |  |  | Serralheiro | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 13.27 |  | 13.27
SICRO2 |  | T702 |  |  | Ajudante | [13 empty] | h |  |  |  | 4 |  | 9.61 |  | 38.44
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 89.56
(A) ACRÉSCIMO DE MÃO-DE-OBRA (20,51%) | [26 empty] | 18.37
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 127.15
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 21.1917
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | M346 |  |  | Chapa de aço n. 16 (tratada) | [13 empty] | m2 |  |  |  | 1 |  | 65.19 |  | 65.19
SICRO2 |  | M609 |  |  | Tinta esmalte sintético semi-fosco | [13 empty] | l |  |  |  | 0.53 |  | 15.3556 |  | 8.14
SICRO2 |  | M970 |  |  | Película refletiva lentes inclusas | [13 empty] | m2 |  |  |  | 1.4 |  | 102.95 |  | 144.13
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 217.45
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
3.21 |  |  | 9.64 |  |  |  | 8.36 | 217.46 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 238.65 |  |  |  | 310.25
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SEDOP |  |  | 050037 | Desforma | [17 empty] | 1 |  |  | m2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 88316 |  |  | Servente com encargos complementares | [13 empty] | h |  |  |  | 0.3 |  | 14.64 |  | 4.39
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [26 empty] | 4.39
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.28 |  |  | 1.57 |  |  |  | 1.36 | 0.26 |  |  | 0.93 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4.39 |  |  |  | 5.71
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SICRO3 |  |  | 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | [17 empty] | 373.4653 |  |  | tkm
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [6 empty] | UND | QTD |  | ULTILIZAÇÃO OPERATIVA |  |  | UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO |  |  | CUSTO OPERATIVO |  |  |  | CUSTO IMPRODUTIVO |  | CUSTO TOTAL
SICRO3 |  | E9592 |  |  | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw | [6 empty] | h | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 182.17 |  |  |  | 50.99 |  | 182.17
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [26 empty] | 182.17
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 182.17
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 0.48778
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.49 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.48 |  |  |  | 0.62
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 93413 | Gerador portátil monofásico, potência 5500 va, motor a gasolina, potência do motor 13 cv - manutenção. af_03/2016 | [17 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 36498 |  |  | Gerador portatil monofasico, potencia 5500 va, motor a gasolina, potencia do motor 13 cv | [13 empty] | un |  |  |  | 3.57e-05 |  | 4700.15 |  | 0.17
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [26 empty] | 0.17
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.17 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.17 |  |  |  | 0.22
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 88237 | Epi (encargos complementares) - horista | [17 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 36144 |  |  | Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1 | [13 empty] | un |  |  |  | 0.11149 |  | 1.45 |  | 0.16
SINAPI |  | 36146 |  |  | Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros | [13 empty] | un |  |  |  | 0.0012403 |  | 221 |  | 0.27
SINAPI |  | 36149 |  |  | Trava-quedas em aco para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetao tipo gancho trava dupla | [13 empty] | un |  |  |  | 0.00072 |  | 152.75 |  | 0.11
SINAPI |  | 36150 |  |  | Avental de seguranca de raspa de couro 1,00 x 0,60 m | [13 empty] | un |  |  |  | 0.0026463 |  | 38.61 |  | 0.1
SINAPI |  | 36153 |  |  | Talabarte de seguranca, 2 mosquetoes trava dupla *53* mm de abertura, com absorvedor de energia | [13 empty] | un |  |  |  | 0.001075 |  | 173.87 |  | 0.19
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [26 empty] | 0.83
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 12892 |  |  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | [13 empty] | par |  |  |  | 0.013735 |  | 11.7 |  | 0.16
SINAPI |  | 12893 |  |  | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | [13 empty] | par |  |  |  | 0.001601 |  | 62.4 |  | 0.1
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 0.26
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.83 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.26 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.1 |  |  |  | 1.43
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 88262 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | [17 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 1213 |  |  | Carpinteiro de formas | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 13.27 |  | 13.27
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 13.39
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 14.32
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 14.32
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | TERCEIRIZADO | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 37370 |  |  | Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 1.92 |  | 1.92
SINAPI |  | 37371 |  |  | Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.78 |  | 0.78
SINAPI |  | 37372 |  |  | Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.37 |  | 0.37
SINAPI |  | 37373 |  |  | Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.02 |  | 0.02
CUSTO TOTAL DO TERCEIRIZADO | [26 empty] | 3.09
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 88236 |  |  | Ferramentas (encargos complementares) - horista | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.68 |  | 0.68
SINAPI |  | 88237 |  |  | Epi (encargos complementares) - horista | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 1.1 |  | 1.1
SINAPI |  | 95330 |  |  | Curso de capacitação para carpinteiro de fôrmas (encargos complementares) - horista | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.12 |  | 0.12
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [26 empty] | 1.9
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.93 |  |  | 7.17 |  |  |  | 6.22 | 0.84 |  |  | 3.09 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 18.26 |  |  |  | 23.74
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 93412 | Gerador portátil monofásico, potência 5500 va, motor a gasolina, potência do motor 13 cv - juros. af_03/2016 | [17 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 36498 |  |  | Gerador portatil monofasico, potencia 5500 va, motor a gasolina, potencia do motor 13 cv | [13 empty] | un |  |  |  | 1.37e-05 |  | 4700.15 |  | 0.06
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [26 empty] | 0.06
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.06 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.06 |  |  |  | 0.08
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SICRO2 |  |  | 1A0140101 | Forma comum de madeira | [17 empty] | 1 |  |  | m2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [6 empty] | UND | QTD |  | ULTILIZAÇÃO OPERATIVA |  |  | UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO |  |  | CUSTO OPERATIVO |  |  |  | CUSTO IMPRODUTIVO |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | E509 |  |  | Grupo gerador : heimer : gehmi-40 - 32,0 | [6 empty] | h | 0.18 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 22.41 |  |  |  | 0 |  | 4.03
SICRO2 |  | E904 |  |  | Máquina de bancada : maksiwa : scma - serra circular 12" | [6 empty] | h | 0.18 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 2.89 |  |  |  | 0 |  | 0.52
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [26 empty] | 4.55
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | T603 |  |  | Carpinteiro | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 13.27 |  | 13.27
SICRO2 |  | T701 |  |  | Servente | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 9.61 |  | 9.61
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 22.87
(A) ACRÉSCIMO DE MÃO-DE-OBRA (20,51%) | [26 empty] | 4.69
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 32.11
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 32.11
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | M320 |  |  | Pregos de ferro 18x30 | [13 empty] | kg |  |  |  | 0.1 |  | 4.86 |  | 0.49
SICRO2 |  | M406 |  |  | Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm | [13 empty] | m |  |  |  | 1.15 |  | 28.5949 |  | 32.88
SICRO2 |  | M408 |  |  | Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm | [13 empty] | m |  |  |  | 1.92 |  | 10.5833 |  | 20.32
SICRO2 |  | M413 |  |  | Gastalho 10 x 2,5 cm | [13 empty] | m |  |  |  | 1.29 |  | 3.4509 |  | 4.45
SICRO2 |  | M621 |  |  | Desmoldante | [13 empty] | l |  |  |  | 0.02 |  | 7.1896 |  | 0.14
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 58.28
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | 1A0030100 |  |  | Fornecimento de Aço CA-25 | [13 empty] | kg |  |  |  | 0.25 |  | 8.08 |  | 2.02
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [26 empty] | 2.02
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
4.55 |  |  | 14.75 |  |  |  | 12.82 | 60.28 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 92.42 |  |  |  | 120.15
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 5693 | Motobomba centrífuga, motor a gasolina, potência 5,42 hp, bocais 1 1/2" x 1", diâmetro rotor 143 mm hm/q = 6 mca / 16,8 m3/h a 38 mca / 6,6 m3/h - materiais na operação. af_06/2014 | [17 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 4222 |  |  | Gasolina comum | [13 empty] | l |  |  |  | 0.81 |  | 5.84 |  | 4.73
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 4.73
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.73 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4.73 |  |  |  | 6.15
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 88236 | Ferramentas (encargos complementares) - horista | [17 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 11359 |  |  | Esmerilhadeira angular eletrica, diametro do disco 7 '' (180 mm), rotacao 8500 rpm, potencia 2400 w | [13 empty] | un |  |  |  | 6.77e-05 |  | 870 |  | 0.06
SINAPI |  | 38413 |  |  | Lixadeira eletrica angular, para disco de 7 " (180 mm), potencia de 2.200 w, *5.000* rpm, 220 v | [13 empty] | un |  |  |  | 4.41e-05 |  | 896.96 |  | 0.04
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [26 empty] | 0.1
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 10 |  |  | Balde plastico capacidade *10* l | [13 empty] | un |  |  |  | 0.0080172 |  | 7.19 |  | 0.06
SINAPI |  | 12815 |  |  | Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m | [13 empty] | un |  |  |  | 0.0090691 |  | 8.15 |  | 0.07
SINAPI |  | 25966 |  |  | Redutor tipo thinner para acabamento | [13 empty] | l |  |  |  | 0.0015115 |  | 12.97 |  | 0.02
SINAPI |  | 2711 |  |  | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | [13 empty] | un |  |  |  | 0.0006646 |  | 188.5 |  | 0.13
SINAPI |  | 38382 |  |  | Linha de pedreiro lisa 100 m | [13 empty] | un |  |  |  | 0.00273 |  | 10.63 |  | 0.03
SINAPI |  | 38390 |  |  | Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo) | [13 empty] | un |  |  |  | 0.0015115 |  | 32.05 |  | 0.05
SINAPI |  | 38393 |  |  | Rolo de espuma poliester 23 cm (sem cabo) | [13 empty] | un |  |  |  | 0.0015115 |  | 14.45 |  | 0.02
SINAPI |  | 38396 |  |  | Selador horizontal para fita de aco 1 " | [13 empty] | un |  |  |  | 5.42e-05 |  | 579.03 |  | 0.03
SINAPI |  | 38399 |  |  | Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm | [13 empty] | un |  |  |  | 0.0002708 |  | 232.93 |  | 0.06
SINAPI |  | 38476 |  |  | Escada dupla de abrir em aluminio, modelo pintor, 8 degraus | [13 empty] | un |  |  |  | 0.0002057 |  | 350.96 |  | 0.07
SINAPI |  | 38477 |  |  | Escada extensivel em aluminio com 6,00 m estendida | [13 empty] | un |  |  |  | 4.41e-05 |  | 993.91 |  | 0.04
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 0.58
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.58 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.68 |  |  |  | 0.88
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 89224 | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - materiais na operação. af_11/2014 | [17 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | TERCEIRIZADO | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 2705 |  |  | Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda | [13 empty] | kw/h |  |  |  | 2.5 |  | 0.93 |  | 2.33
CUSTO TOTAL DO TERCEIRIZADO | [26 empty] | 2.33
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2.33 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.33 |  |  |  | 3.03
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SICRO3 |  |  | 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | [17 empty] | 11.92 |  |  | t
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [6 empty] | UND | QTD |  | ULTILIZAÇÃO OPERATIVA |  |  | UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO |  |  | CUSTO OPERATIVO |  |  |  | CUSTO IMPRODUTIVO |  | CUSTO TOTAL
SICRO3 |  | E9592 |  |  | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw | [6 empty] | h | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 182.17 |  |  |  | 50.99 |  | 182.17
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [26 empty] | 182.17
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SICRO3 |  | P9824 |  |  | Servente | [13 empty] | h |  |  |  | 6 |  | 9.61 |  | 57.66
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 57.64
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 239.81
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 20.1183
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
15.28 |  |  | 2.59 |  |  |  | 2.25 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 20.11 |  |  |  | 26.14
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 88853 | Motobomba centrífuga, motor a gasolina, potência 5,42 hp, bocais 1 1/2" x 1", diâmetro rotor 143 mm hm/q = 6 mca / 16,8 m3/h a 38 mca / 6,6 m3/h - depreciação. af_06/2014 | [17 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 36502 |  |  | Motobomba centrifuga, motor a gasolina, potencia 5,42 hp, bocais 1 1/2" x 1", diametro rotor 143 mm hm/q = 6 mca / 16,8 m3/h a 38 mca / 6,6 m3/h | [13 empty] | un |  |  |  | 6.4e-05 |  | 3531.2 |  | 0.23
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [26 empty] | 0.23
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.23 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.23 |  |  |  | 0.3
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 93417 | Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - depreciação. af_03/2016 | [17 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 36500 |  |  | Grupo gerador rebocavel, potencia *66* kva, motor a diesel | [13 empty] | un |  |  |  | 4e-05 |  | 61463.54 |  | 2.46
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [26 empty] | 2.46
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
2.46 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.46 |  |  |  | 3.2
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SICRO3 |  |  | 5915474 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 4 t - carga e descarga manuais | [17 empty] | 7.4699 |  |  | t
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [6 empty] | UND | QTD |  | ULTILIZAÇÃO OPERATIVA |  |  | UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO |  |  | CUSTO OPERATIVO |  |  |  | CUSTO IMPRODUTIVO |  | CUSTO TOTAL
SICRO3 |  | E9687 |  |  | Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 kw | [6 empty] | h | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 106.45 |  |  |  | 38.95 |  | 106.45
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [26 empty] | 106.45
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SICRO3 |  | P9824 |  |  | Servente | [13 empty] | h |  |  |  | 4 |  | 9.61 |  | 38.44
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 38.43
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 144.88
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 19.3952
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
14.25 |  |  | 2.75 |  |  |  | 2.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 19.39 |  |  |  | 25.21
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SICRO3 |  |  | 5914449 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural | [17 empty] | 249.0109 |  |  | tkm
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [6 empty] | UND | QTD |  | ULTILIZAÇÃO OPERATIVA |  |  | UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO |  |  | CUSTO OPERATIVO |  |  |  | CUSTO IMPRODUTIVO |  | CUSTO TOTAL
SICRO3 |  | E9592 |  |  | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw | [6 empty] | h | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 182.17 |  |  |  | 50.99 |  | 182.17
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [26 empty] | 182.17
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 182.17
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 0.73157
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.73 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.73 |  |  |  | 0.95
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 88854 | Motobomba centrífuga, motor a gasolina, potência 5,42 hp, bocais 1 1/2" x 1", diâmetro rotor 143 mm hm/q = 6 mca / 16,8 m3/h a 38 mca / 6,6 m3/h - juros. af_06/2014 | [17 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 36502 |  |  | Motobomba centrifuga, motor a gasolina, potencia 5,42 hp, bocais 1 1/2" x 1", diametro rotor 143 mm hm/q = 6 mca / 16,8 m3/h a 38 mca / 6,6 m3/h | [13 empty] | un |  |  |  | 1.44e-05 |  | 3531.2 |  | 0.05
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [26 empty] | 0.05
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.05 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.05 |  |  |  | 0.07
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SICRO2 |  |  | 1A0158002 | Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 | [17 empty] | 1 |  |  | kg
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | T501 |  |  | Encarregado de turma | [13 empty] | h |  |  |  | 0.02 |  | 14.71 |  | 0.29
SICRO2 |  | T605 |  |  | Armador | [13 empty] | h |  |  |  | 0.08 |  | 13.27 |  | 1.06
SICRO2 |  | T701 |  |  | Servente | [13 empty] | h |  |  |  | 0.14 |  | 9.61 |  | 1.35
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 2.7
(A) ACRÉSCIMO DE MÃO-DE-OBRA (20,51%) | [26 empty] | 0.55
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 3.25
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 3.25
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | M319 |  |  | Arame recozido nº. 18 | [13 empty] | kg |  |  |  | 0.01 |  | 13.5 |  | 0.14
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 0.13
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | 1A0030200 |  |  | Fornecimento de Aço CA-50 | [13 empty] | kg |  |  |  | 1.1 |  | 8.08 |  | 8.89
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [26 empty] | 8.89
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 1.75 |  |  |  | 1.5 | 9.02 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12.27 |  |  |  | 15.95
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 94962 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 | [17 empty] | 1 |  |  | m3
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 1379 |  |  | Cimento portland composto cp ii-32 | [13 empty] | kg |  |  |  | 212.21 |  | 0.81 |  | 171.89
SINAPI |  | 370 |  |  | Areia media | [13 empty] | m3 |  |  |  | 0.859 |  | 65 |  | 55.84
SINAPI |  | 4721 |  |  | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | [13 empty] | m3 |  |  |  | 0.579 |  | 89.53 |  | 51.84
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 282.05
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 88316 |  |  | Servente com encargos complementares | [13 empty] | h |  |  |  | 2.45 |  | 14.64 |  | 35.87
SINAPI |  | 88377 |  |  | Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares | [13 empty] | h |  |  |  | 1.55 |  | 17.54 |  | 27.19
SINAPI |  | 88830 |  |  | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno. af_10/2014 | [13 empty] | chp |  |  |  | 0.8 |  | 1.68 |  | 1.34
SINAPI |  | 88831 |  |  | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno. af_10/2014 | [13 empty] | chi |  |  |  | 0.75 |  | 0.3 |  | 0.23
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [26 empty] | 64.63
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
4.23 |  |  | 23.89 |  |  |  | 20.77 | 282.05 |  |  | 13.29 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 344.2 |  |  |  | 447.46
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 95352 | Curso de capacitação para nivelador (encargos complementares) - horista | [17 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 7595 |  |  | Nivelador | [13 empty] | h |  |  |  | 0.0067 |  | 13.27 |  | 0.09
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 0.09
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 0.09
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 0.09
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.04 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.09 |  |  |  | 0.12
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 89259 | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - depreciação. af_06/2014 | [17 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 3363 |  |  | Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm , alcance maximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao) | [13 empty] | un |  |  |  | 3.43e-05 |  | 106000 |  | 3.64
SINAPI |  | 37761 |  |  | Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima de 10685 kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 189 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria) | [13 empty] | un |  |  |  | 3.43e-05 |  | 303512.64 |  | 10.41
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [26 empty] | 14.05
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
14.05 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 14.05 |  |  |  | 18.27
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 88253 | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | [17 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 244 |  |  | Auxiliar de topografo | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 9.96 |  | 9.96
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 10.03
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 10.96
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 10.96
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | TERCEIRIZADO | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 37370 |  |  | Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 1.92 |  | 1.92
SINAPI |  | 37371 |  |  | Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.78 |  | 0.78
SINAPI |  | 37372 |  |  | Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.37 |  | 0.37
SINAPI |  | 37373 |  |  | Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.02 |  | 0.02
CUSTO TOTAL DO TERCEIRIZADO | [26 empty] | 3.09
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 88236 |  |  | Ferramentas (encargos complementares) - horista | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.68 |  | 0.68
SINAPI |  | 88237 |  |  | Epi (encargos complementares) - horista | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 1.1 |  | 1.1
SINAPI |  | 95322 |  |  | Curso de capacitação para auxiliar de topógrafo (encargos complementares) - horista | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.07 |  | 0.07
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [26 empty] | 1.85
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.93 |  |  | 5.37 |  |  |  | 4.66 | 0.84 |  |  | 3.09 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 14.9 |  |  |  | 19.37
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 93411 | Gerador portátil monofásico, potência 5500 va, motor a gasolina, potência do motor 13 cv - depreciação. af_03/2016 | [17 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 36498 |  |  | Gerador portatil monofasico, potencia 5500 va, motor a gasolina, potencia do motor 13 cv | [13 empty] | un |  |  |  | 4e-05 |  | 4700.15 |  | 0.19
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [26 empty] | 0.19
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.19 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.19 |  |  |  | 0.25
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 94968 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 | [17 empty] | 1 |  |  | m3
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 1379 |  |  | Cimento portland composto cp ii-32 | [13 empty] | kg |  |  |  | 213.45 |  | 0.81 |  | 172.89
SINAPI |  | 370 |  |  | Areia media | [13 empty] | m3 |  |  |  | 0.864 |  | 65 |  | 56.16
SINAPI |  | 4721 |  |  | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | [13 empty] | m3 |  |  |  | 0.582 |  | 89.53 |  | 52.11
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 283.28
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 88316 |  |  | Servente com encargos complementares | [13 empty] | h |  |  |  | 2.11 |  | 14.64 |  | 30.89
SINAPI |  | 88377 |  |  | Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares | [13 empty] | h |  |  |  | 1.33 |  | 17.54 |  | 23.33
SINAPI |  | 89225 |  |  | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chp diurno. af_11/2014 | [13 empty] | chp |  |  |  | 0.69 |  | 4.45 |  | 3.07
SINAPI |  | 89226 |  |  | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chi diurno. af_11/2014 | [13 empty] | chi |  |  |  | 0.65 |  | 1.2 |  | 0.78
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [26 empty] | 58.07
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
5.31 |  |  | 20.54 |  |  |  | 17.85 | 283.28 |  |  | 12.22 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 339.24 |  |  |  | 441.01
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 95389 | Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista | [17 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 37623 |  |  | Operador de betoneira estacionaria/misturador (coletado caixa) | [13 empty] | h |  |  |  | 0.0067 |  | 13.27 |  | 0.09
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 0.09
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 0.09
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 0.09
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.04 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.09 |  |  |  | 0.12
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 91467 | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - materiais na operação. af_08/2015 | [17 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 4221 |  |  | Oleo diesel combustivel comum | [13 empty] | l |  |  |  | 26.43 |  | 4.86 |  | 128.45
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 128.45
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.45 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 128.45 |  |  |  | 166.99
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 73536 | Motobomba centrífuga, motor a gasolina, potência 5,42 hp, bocais 1 1/2" x 1", diâmetro rotor 143 mm hm/q = 6 mca / 16,8 m3/h a 38 mca / 6,6 m3/h - chp diurno. af_06/2014 | [17 empty] | 1 |  |  | chp
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 5692 |  |  | Motobomba centrífuga, motor a gasolina, potência 5,42 hp, bocais 1 1/2" x 1", diâmetro rotor 143 mm hm/q = 6 mca / 16,8 m3/h a 38 mca / 6,6 m3/h - manutenção. af_06/2014 | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.25 |  | 0.25
SINAPI |  | 5693 |  |  | Motobomba centrífuga, motor a gasolina, potência 5,42 hp, bocais 1 1/2" x 1", diâmetro rotor 143 mm hm/q = 6 mca / 16,8 m3/h a 38 mca / 6,6 m3/h - materiais na operação. af_06/2014 | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 4.73 |  | 4.73
SINAPI |  | 88853 |  |  | Motobomba centrífuga, motor a gasolina, potência 5,42 hp, bocais 1 1/2" x 1", diâmetro rotor 143 mm hm/q = 6 mca / 16,8 m3/h a 38 mca / 6,6 m3/h - depreciação. af_06/2014 | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.23 |  | 0.23
SINAPI |  | 88854 |  |  | Motobomba centrífuga, motor a gasolina, potência 5,42 hp, bocais 1 1/2" x 1", diâmetro rotor 143 mm hm/q = 6 mca / 16,8 m3/h a 38 mca / 6,6 m3/h - juros. af_06/2014 | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.05 |  | 0.05
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [26 empty] | 5.26
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.52 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.73 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5.25 |  |  |  | 6.83
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 88830 | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno. af_10/2014 | [17 empty] | 1 |  |  | chp
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 88826 |  |  | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - depreciação. af_10/2014 | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.24 |  | 0.24
SINAPI |  | 88827 |  |  | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - juros. af_10/2014 | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.05 |  | 0.05
SINAPI |  | 88828 |  |  | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - manutenção. af_10/2014 | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.23 |  | 0.23
SINAPI |  | 88829 |  |  | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - materiais na operação. af_10/2014 | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 1.16 |  | 1.16
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [26 empty] | 1.68
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.52 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.16 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.68 |  |  |  | 2.18
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SICRO2 |  |  | 1A0187001 | Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal. | [17 empty] | 4 |  |  | un
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | T501 |  |  | Encarregado de turma | [13 empty] | h |  |  |  | 0.5 |  | 14.71 |  | 7.36
SICRO2 |  | T603 |  |  | Carpinteiro | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 13.27 |  | 13.27
SICRO2 |  | T607 |  |  | Pintor | [13 empty] | h |  |  |  | 0.5 |  | 13.27 |  | 6.64
SICRO2 |  | T701 |  |  | Servente | [13 empty] | h |  |  |  | 2 |  | 9.61 |  | 19.22
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 46.47
(A) ACRÉSCIMO DE MÃO-DE-OBRA (20,51%) | [26 empty] | 9.53
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 56
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 14
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | M406 |  |  | Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm | [13 empty] | m |  |  |  | 3 |  | 28.5949 |  | 85.78
SICRO2 |  | M412 |  |  | Gastalho 10 x 2,0 cm | [13 empty] | m |  |  |  | 1.4 |  | 3.4509 |  | 4.83
SICRO2 |  | M609 |  |  | Tinta esmalte sintético semi-fosco | [13 empty] | l |  |  |  | 0.33 |  | 15.3556 |  | 5.07
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 95.68
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 7.5 |  |  |  | 6.51 | 95.67 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 109.68 |  |  |  | 142.58
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SICRO2 |  |  | 1A0140751 | Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC | [17 empty] | 2.5 |  |  | m3
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [6 empty] | UND | QTD |  | ULTILIZAÇÃO OPERATIVA |  |  | UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO |  |  | CUSTO OPERATIVO |  |  |  | CUSTO IMPRODUTIVO |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | E302 |  |  | Betoneira : menegotti : - 400 | [6 empty] | h | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 17.26 |  |  |  | 14.13 |  | 17.26
SICRO2 |  | E304 |  |  | Transportador manual : ajs : - carrinho de mão 80 | [6 empty] | h | 3 |  | 0.69 |  |  | 0.31 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0 |  | 0.52
SICRO2 |  | E306 |  |  | (*) vibrador de concreto : diversos : vip-mt2 - de | [6 empty] | h | 2 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 13.6 |  |  |  | 11.92 |  | 27.2
SICRO2 |  | E509 |  |  | Grupo gerador : heimer : gehmi-40 - 32,0 | [6 empty] | h | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 22.41 |  |  |  | 0 |  | 22.41
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [26 empty] | 67.38
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | T604 |  |  | Pedreiro | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 13.27 |  | 13.27
SICRO2 |  | T701 |  |  | Servente | [13 empty] | h |  |  |  | 14 |  | 9.61 |  | 134.54
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 147.75
(A) ACRÉSCIMO DE MÃO-DE-OBRA (20,51%) | [26 empty] | 30.3
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 245.43
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 98.172
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | M202 |  |  | Cimento portland cp ii-32 | [13 empty] | kg |  |  |  | 200 |  | 0.84 |  | 168
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 168
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | 1A0071600 |  |  | Areia comercial | [13 empty] | m3 |  |  |  | 0.71 |  | 65 |  | 46.15
SICRO2 |  | 1A0071700 |  |  | Brita Comercial | [13 empty] | m3 |  |  |  | 0.74 |  | 140 |  | 103.6
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [26 empty] | 149.75
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
26.95 |  |  | 38.11 |  |  |  | 33.14 | 317.75 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 415.93 |  |  |  | 540.71
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 91466 | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - impostos e seguros. af_08/2015 | [17 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 3363 |  |  | Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm , alcance maximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao) | [13 empty] | un |  |  |  | 2.8e-06 |  | 106000 |  | 0.3
SINAPI |  | 37761 |  |  | Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima de 10685 kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 189 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria) | [13 empty] | un |  |  |  | 2.8e-06 |  | 303512.64 |  | 0.85
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [26 empty] | 1.15
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
1.15 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.15 |  |  |  | 1.5
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 93420 | Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - materiais na operação. af_03/2016 | [17 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 4221 |  |  | Oleo diesel combustivel comum | [13 empty] | l |  |  |  | 11.21 |  | 4.86 |  | 54.48
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 54.48
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.48 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 54.48 |  |  |  | 70.82
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 88288 | Nivelador com encargos complementares | [17 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 7595 |  |  | Nivelador | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 13.27 |  | 13.27
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 13.36
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 14.29
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 14.29
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | TERCEIRIZADO | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 37370 |  |  | Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 1.92 |  | 1.92
SINAPI |  | 37371 |  |  | Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.78 |  | 0.78
SINAPI |  | 37372 |  |  | Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.37 |  | 0.37
SINAPI |  | 37373 |  |  | Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.02 |  | 0.02
CUSTO TOTAL DO TERCEIRIZADO | [26 empty] | 3.09
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 88236 |  |  | Ferramentas (encargos complementares) - horista | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.68 |  | 0.68
SINAPI |  | 88237 |  |  | Epi (encargos complementares) - horista | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 1.1 |  | 1.1
SINAPI |  | 95352 |  |  | Curso de capacitação para nivelador (encargos complementares) - horista | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.09 |  | 0.09
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [26 empty] | 1.87
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.93 |  |  | 7.15 |  |  |  | 6.21 | 0.84 |  |  | 3.09 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 18.23 |  |  |  | 23.7
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 5928 | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. af_06/2014 | [17 empty] | 1 |  |  | chp
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 88286 |  |  | Motorista operador de munck com encargos complementares | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 16.36 |  | 16.36
SINAPI |  | 89259 |  |  | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - depreciação. af_06/2014 | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 14.05 |  | 14.05
SINAPI |  | 89260 |  |  | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - juros. af_06/2014 | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 2.95 |  | 2.95
SINAPI |  | 89262 |  |  | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - manutenção. af_06/2014 | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 26.33 |  | 26.33
SINAPI |  | 91466 |  |  | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - impostos e seguros. af_08/2015 | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 1.15 |  | 1.15
SINAPI |  | 91467 |  |  | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - materiais na operação. af_08/2015 | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 128.45 |  | 128.45
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [26 empty] | 189.29
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
44.47 |  |  | 6.76 |  |  |  | 5.87 | 128.45 |  |  | 3.73 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 189.28 |  |  |  | 246.06
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 88377 | Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares | [17 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 37623 |  |  | Operador de betoneira estacionaria/misturador (coletado caixa) | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 13.27 |  | 13.27
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 13.36
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 14.19
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 14.19
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | TERCEIRIZADO | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 37370 |  |  | Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 1.92 |  | 1.92
SINAPI |  | 37371 |  |  | Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.78 |  | 0.78
SINAPI |  | 37372 |  |  | Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.37 |  | 0.37
SINAPI |  | 37373 |  |  | Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa) | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.02 |  | 0.02
CUSTO TOTAL DO TERCEIRIZADO | [26 empty] | 3.09
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 88237 |  |  | Epi (encargos complementares) - horista | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 1.1 |  | 1.1
SINAPI |  | 95389 |  |  | Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.09 |  | 0.09
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [26 empty] | 1.19
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.83 |  |  | 7.15 |  |  |  | 6.21 | 0.26 |  |  | 3.09 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 17.54 |  |  |  | 22.8
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 89262 | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - manutenção. af_06/2014 | [17 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 3363 |  |  | Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm , alcance maximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao) | [13 empty] | un |  |  |  | 6.43e-05 |  | 106000 |  | 6.82
SINAPI |  | 37761 |  |  | Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima de 10685 kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 189 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria) | [13 empty] | un |  |  |  | 6.43e-05 |  | 303512.64 |  | 19.52
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [26 empty] | 26.34
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
26.34 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 26.33 |  |  |  | 34.23
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 88831 | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno. af_10/2014 | [17 empty] | 1 |  |  | chi
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 88826 |  |  | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - depreciação. af_10/2014 | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.24 |  | 0.24
SINAPI |  | 88827 |  |  | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - juros. af_10/2014 | [13 empty] | h |  |  |  | 1 |  | 0.05 |  | 0.05
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [26 empty] | 0.29
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.39
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SEDOP |  |  | 050740 | Concreto c/ seixo fck= 25mpa (incl. preparo e lançamento) m3 | [17 empty] | 1 |  |  | m3
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO | [16 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SEDOP |  | J00003 |  |  | Cimento | [13 empty] | sc |  |  |  | 7.33 |  | 40.63 |  | 297.82
SEDOP |  | J00005 |  |  | Areia | [13 empty] | m3 |  |  |  | 0.91 |  | 65 |  | 59.15
SEDOP |  | J00007 |  |  | Seixo lavado | [13 empty] | m3 |  |  |  | 0.84 |  | 146.54 |  | 123.09
SEDOP |  | M00008 |  |  | Betoneira eletrica - 320l | [13 empty] | h |  |  |  | 0.72 |  | 4.07 |  | 2.93
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [26 empty] | 0
BASE |  | CÓDIGO |  |  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 88242 |  |  | Ajudante de pedreiro com encargos complementares | [13 empty] | h |  |  |  | 8 |  | 14.61 |  | 116.88
SINAPI |  | 88309 |  |  | Pedreiro com encargos complementares | [13 empty] | h |  |  |  | 5 |  | 18.37 |  | 91.85
SINAPI |  | 88377 |  |  | Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares | [13 empty] | h |  |  |  | 1.5 |  | 17.54 |  | 26.31
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [26 empty] | 235.04
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
5.9 |  |  | 89.9 |  |  |  | 78.11 | 4.64 |  |  | 56.49 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 235.04 |  |  |  | 305.55
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SICRO3 |  |  | 5915323 | Transporte com caminhão carroceria de 4 t - rodovia com revestimento primário | [17 empty] | 82.9969 |  |  | tkm
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [6 empty] | UND | QTD |  | ULTILIZAÇÃO OPERATIVA |  |  | UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO |  |  | CUSTO OPERATIVO |  |  |  | CUSTO IMPRODUTIVO |  | CUSTO TOTAL
SICRO3 |  | E9687 |  |  | Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 kw | [6 empty] | h | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 106.45 |  |  |  | 38.95 |  | 106.45
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [26 empty] | 106.45
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 106.45
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 1.2826
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
1.28 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.28 |  |  |  | 1.66
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 88826 | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - depreciação. af_10/2014 | [17 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 10535 |  |  | Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, sem carregador | [13 empty] | un |  |  |  | 6.4e-05 |  | 3767.42 |  | 0.24
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [26 empty] | 0.24
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.24 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.24 |  |  |  | 0.31
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 89223 | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - manutenção. af_11/2014 | [17 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 36397 |  |  | Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, excluso carregador | [13 empty] | un |  |  |  | 6e-05 |  | 15325.09 |  | 0.92
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [26 empty] | 0.92
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.92 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.92 |  |  |  | 1.2
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 93418 | Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - juros. af_03/2016 | [17 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | EQUIPAMENTO | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 36500 |  |  | Grupo gerador rebocavel, potencia *66* kva, motor a diesel | [13 empty] | un |  |  |  | 7.2e-06 |  | 61463.54 |  | 0.44
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO | [26 empty] | 0.44
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0.44 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.44 |  |  |  | 0.57
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 95312 | Curso de capacitação para ajudante de pedreiro (encargos complementares) - horista | [17 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 6127 |  |  | Auxiliar de pedreiro | [13 empty] | h |  |  |  | 0.0102 |  | 9.96 |  | 0.1
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 0.1
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 0.1
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 0.1
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.05 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.13
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SICRO2 |  |  | 1A0030200 | Fornecimento de Aço CA-50 | [17 empty] | 1 |  |  | kg
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MATERIAL | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
SICRO2 |  | AM04 |  |  | Aço d=6,3 mm ca 50 | [13 empty] | kg |  |  |  | 0.5 |  | 8.08 |  | 4.04
SICRO2 |  | AM05 |  |  | Aço d=10 mm ca 50 | [13 empty] | kg |  |  |  | 0.5 |  | 8.08 |  | 4.04
CUSTO TOTAL DO MATERIAL | [26 empty] | 8.08
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.08 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 8.08 |  |  |  | 10.5
Nº ITEM |  | BASE |  |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [10 empty] | FIC |  |  | FIT |  |  |  | (P) PROD EQUI |  |  | UNID.
|  | SINAPI |  |  | 95330 | Curso de capacitação para carpinteiro de fôrmas (encargos complementares) - horista | [17 empty] | 1 |  |  | h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
BASE |  | CÓDIGO |  |  | MÃO DE OBRA | [13 empty] | UND |  |  |  | QTD |  | SALARIO HORA |  | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 1213 |  |  | Carpinteiro de formas | [13 empty] | h |  |  |  | 0.0093 |  | 13.27 |  | 0.12
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | [26 empty] | 0.12
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 0.12
( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [26 empty] | 0.12
CUSTO DO FIC
CUSTO DO FIT
EQUIPAMENTO |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | ENCARGOS (86,90%) | MATERIAL |  |  | TERCEIRIZADO |  |  |  |  | TRANSPORTE | [5 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO (BDI: 30,00%)
0 |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.05 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.12 |  |  |  | 0.16
| CICLOPE - Orçamento, Planejamento e Controle de Obras | [8 empty] | Página: 1 |  |  |  | ID: PROJETO_COMPOSICAO_DNIT