## COMPOSICOES
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITARIOS
OBRA: | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA | [5 empty] | SINAPI - 03/2022 - Pará SICRO3 - 10/2021 - Pará SEDOP - 02/2022 - Pará |  | DATA: | 2022-08-12
[9 empty] | BDI: | 29.77%
Desonerado: Horista: 86,90% Mensalista: 47,89%
LOCAL: | OURÉM - PA
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 74125.13
1.1 | Código | Banco | Descrição |  | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica |  |  |  | m² | 1 | 176.25 | 176.27
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.4 | 17.09 | 6.84
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | H | 0.4 | 21.09 | 8.43
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca |  | Material |  | Dz | 0.41 | 152 | 62.32
Insumo | D00475 | SEDOP | Lona com plotagem de gráfica |  | Material |  | m² | 1 | 97 | 97
Insumo | D00084 | SEDOP | Prego 1 1/2"x13 |  | Material |  | KG | 0.1 | 16.83 | 1.68
[5 empty] | MO sem LS => | 5.4675 | LS => | 4.74 | MO com LS => | 10.21
[5 empty] | Valor do BDI => | 52.47 |  | Valor com BDI => |  | 228.75
[7 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 1372.5
1.2 | Código | Banco | Descrição |  | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000005 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UND | 1 | 0 | 33419.61
FONTE | CÓDIGO | ORIGEM | EQUIPAMENTOS TRANSPORTADORES | DESTINO | K (NºVIAGENS) | DIST. | VELOCIDADE (KM/H) | QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
SICRO | E9666 | BELEM | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW | OUREM | 1 | 191.4 | 40 | 12 | 329.13 | 18898.64
SINAPI | 5824 | BELEM | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | OUREM | 1 | 191.4 | 40 | 2 | 194.86 | 1864.81
SINAPI | 5811 | BELEM | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | OUREM | 1 | 191.4 | 40 | 3 | 203.46 | 2920.67
SINAPI | 91386 | BELEM | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | OUREM | 1 | 191.4 | 40 | 3 | 247.81 | 3557.31
SINAPI | 5901 | BELEM | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | OUREM | 1 | 191.4 | 40 | 2 | 304.82 | 2917.13
SINAPI | 83362 | BELEM | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | OUREM | 1 | 191.4 | 40 | 2 | 257.91 | 3261.05
[8 empty] | TOTAL |  | 33419.61
[7 empty] | Valor com BDI => |  |  | 43368.63
1.3 | Código | Banco | Descrição |  | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000006 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO/VESTIÁRIOS E ALMOXARIFADO |  | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UND | 1 | 2204.98 | 2204.98
Insumo | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) |  | Equipamento |  | MES | 1 | 756 | 756
Insumo | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) |  | Equipamento |  | MES | 1 | 590.62 | 590.62
Insumo | 00010777 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) |  | Equipamento |  | MES | 1 | 858.37 | 858.36
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 656.42 |  | Valor com BDI => |  | 2861.4
[7 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 28614
1.4 | Código | Banco | Descrição |  | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 |  | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | M | 1 | 0.27 | 0.27
Composição Auxiliar | 99058 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 |  | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UN | 0.045 | 6.13 | 0.27
[5 empty] | MO sem LS => | 0.10701 | LS => | 0.09 | MO com LS => | 0.2
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.35
[7 empty] | Quant. => | 2200 | Preço Total => | 770
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 81993.38
2.1 | Código | Banco | Descrição |  | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000007 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UND | 1 | 63183.62 | 63183.62
Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 379.99 | 93.3 | 35453.06
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 704 | 18.51 | 13031.04
Composição Auxiliar | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 704 | 20.88 | 14699.52
[5 empty] | MO sem LS => | 30340.2675 | LS => | 26365.69 | MO com LS => | 56705.96
[5 empty] | Valor do BDI => | 18809.76 |  | Valor com BDI => |  | 81993.38
[7 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 81993.38
3 |  |  | RECAPEAMENTO DE VIAS EXISTENTES | [6 empty] | 1382001.92
3.1 |  |  | RECAPEAMENTO SOBRE CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ | [6 empty] | 1325425.82
3.1.1 | Código | Banco | Descrição |  | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96402 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 2.72 | 2.72
Composição Auxiliar | 5839 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.002 | 11.1 | 0.02
Composição Auxiliar | 83362 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0004 | 257.91 | 0.1
Composição Auxiliar | 89035 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0017 | 123.4 | 0.2
Composição Auxiliar | 5841 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.004 | 5.28 | 0.02
Composição Auxiliar | 89036 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0038 | 34.29 | 0.13
Composição Auxiliar | 91486 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 |  | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0051 | 49.12 | 0.25
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0055 | 17.09 | 0.09
Insumo | 00041903 | SINAPI | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) |  | Material |  | KG | 0.45 | 4.25 | 1.91
[5 empty] | MO sem LS => | 0.096308 | LS => | 0.08 | MO com LS => | 0.18
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.8 |  | Valor com BDI => |  | 3.53
[7 empty] | Quant. => | 14300 | Preço Total => | 50479
3.1.2 | Código | Banco | Descrição |  | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1 | 8.02 | 8.02
Composição Auxiliar | 5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0083 | 204.1 | 1.69
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0198 | 247.81 | 4.9
Composição Auxiliar | 5942 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0105 | 71.53 | 0.75
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0138 | 49.31 | 0.68
[5 empty] | MO sem LS => | 0.35313 | LS => | 0.31 | MO com LS => | 0.66
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.38 |  | Valor com BDI => |  | 10.41
[7 empty] | Quant. => | 429 | Preço Total => | 4465.89
3.1.3 | Código | Banco | Descrição |  | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000009 | Próprio | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE |  | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | M³ | 1 | 2277.19 | 2277.19
Composição Auxiliar | 00000008 | Próprio | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020 |  | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | T | 2.5548 | 832.81 | 2127.66
Composição Auxiliar | 5835 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 |  | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.058 | 392.09 | 22.74
Composição Auxiliar | 5837 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 |  | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.1186 | 136.39 | 16.17
Composição Auxiliar | 88314 | SINAPI | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4126 | 15.91 | 22.47
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.058 | 247.81 | 14.37
Composição Auxiliar | 95631 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 |  | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0951 | 231.94 | 22.05
Composição Auxiliar | 95632 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 |  | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0815 | 73.44 | 5.98
Composição Auxiliar | 96155 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 |  | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.1339 | 39.33 | 5.26
Composição Auxiliar | 96157 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 |  | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0427 | 133.28 | 5.69
Composição Auxiliar | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 |  | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0495 | 216.26 | 10.7
Composição Auxiliar | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 |  | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.3037 | 79.38 | 24.1
[5 empty] | MO sem LS => | 35.1418 | LS => | 30.54 | MO com LS => | 65.68
[5 empty] | Valor do BDI => | 677.91 |  | Valor com BDI => |  | 2955.11
[7 empty] | Quant. => | 429 | Preço Total => | 1267742.19
3.1.4 | Código | Banco | Descrição |  | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95427 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1 | 0.73 | 0.73
Composição Auxiliar | 89883 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 |  | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0019 | 362.21 | 0.68
Composição Auxiliar | 89884 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 |  | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0008 | 70 | 0.05
[5 empty] | MO sem LS => | 0.016051 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 0.03
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.21 |  | Valor com BDI => |  | 0.95
[7 empty] | Quant. => | 2882.88 | Preço Total => | 2738.74
3.2 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | [6 empty] | 56576.1
3.2.1 | Código | Banco | Descrição |  | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 |  | PINT - PINTURAS |  | M | 1 | 3.77 | 3.77
Composição Auxiliar | 95133 | SINAPI | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 |  | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0003 | 132.28 | 0.03
Composição Auxiliar | 96159 | SINAPI | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016 |  | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0334 | 50.17 | 1.67
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.034 | 22.38 | 0.76
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.014 | 17.09 | 0.23
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS |  | Material |  | L | 0.002 | 16.6 | 0.03
Insumo | 00044478 | SINAPI | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 |  | Material |  | KG | 0.011 | 15.33 | 0.16
Insumo | 00044477 | SINAPI | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184 |  | Material |  | KG | 0.025 | 15.33 | 0.38
Insumo | 00007343 | SINAPI | TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) |  | Material |  | L | 0.043 | 11.94 | 0.51
[5 empty] | MO sem LS => | 0.60995 | LS => | 0.53 | MO com LS => | 1.14
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.12 |  | Valor com BDI => |  | 4.89
[7 empty] | Quant. => | 6600 | Preço Total => | 32274
3.2.2 | Código | Banco | Descrição |  | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102509 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 |  | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 21.73 | 21.73
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.364 | 22.38 | 8.14
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.151 | 17.09 | 2.58
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS |  | Material |  | L | 0.021 | 16.6 | 0.34
Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M |  | Material |  | UN | 0.012 | 5.87 | 0.07
Insumo | 00044477 | SINAPI | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184 |  | Material |  | KG | 0.25 | 15.33 | 3.83
Insumo | 00044478 | SINAPI | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 |  | Material |  | KG | 0.11 | 15.33 | 1.68
Insumo | 00007343 | SINAPI | TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) |  | Material |  | L | 0.427 | 11.94 | 5.09
[5 empty] | MO sem LS => | 3.7453 | LS => | 3.25 | MO com LS => | 7
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.46 |  | Valor com BDI => |  | 28.2
[7 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 423
3.2.3 | Código | Banco | Descrição |  | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000010 | Próprio | PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL-TRÂNSITO |  | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | UND | 1 | 549.35 | 549.35
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 |  | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.009 | 67.6 | 0.6
Composição Auxiliar | 102486 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 |  | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.009 | 632.77 | 5.69
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3 | 17.09 | 51.27
Insumo | 00034723 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA |  | Material |  | m² | 0.4 | 519.75 | 207.9
Insumo | 00021013 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) |  | Material |  | M | 3.6 | 78.86 | 283.89
[5 empty] | MO sem LS => | 17.8117 | LS => | 15.48 | MO com LS => | 33.29
[5 empty] | Valor do BDI => | 163.54 |  | Valor com BDI => |  | 712.89
[7 empty] | Quant. => | 24 | Preço Total => | 17109.36
3.2.4 | Código | Banco | Descrição |  | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000011 | Próprio | PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL-NOMENCATURA DE VIAS |  | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UND | 1 | 869.45 | 869.45
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 |  | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.009 | 67.6 | 0.6
Composição Auxiliar | 102486 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 |  | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.009 | 632.77 | 5.69
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3 | 17.09 | 51.27
Insumo | 00034723 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA |  | Material |  | m² | 0.5 | 519.75 | 259.87
Insumo | 00021013 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) |  | Material |  | M | 7 | 78.86 | 552.02
[5 empty] | MO sem LS => | 17.8117 | LS => | 15.48 | MO com LS => | 33.29
[5 empty] | Valor do BDI => | 258.83 |  | Valor com BDI => |  | 1128.29
[7 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 6769.74
Tipo de Licitação |  |  | TOMADA DE PREÇO |  |  | Total sem BDI |  | 1185269.29
Abertura da Licitação |  |  | 12/08/2022 09:00 |  |  | Total do BDI |  | 352851.13
Número do Processo Licitatório |  |  | Nº 004/2022 CPL/PMO |  |  | Total Geral |  | 1538120.43

## PLANILHA ORCAMENTARIA
PLANILHA ORÇAMENTARIA TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022
OBRA: | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA |  |  |  |  | SINAPI - 03/2022 - Pará SICRO3 - 10/2021 - Pará SEDOP - 02/2022 - Pará |  | DATA: | 2022-08-12
[8 empty] | BDI: | 29.77%
Desonerado: Horista: 86,90% Mensalista: 47,89%
LOCAL: | OURÉM - PA
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL R$ | PESO (%)
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 74125.13 | 4.819% | valor sem bdi | bdi
1.1 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 176.27 | 228.75 | 1372.5 | 0.08923% | 1057.62 | 314.88
1.2 | 00000005 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | UND | 1 | 33419.61 | 43368.63 | 43368.63 | 2.82% | 33419.61 | 9949.02
1.3 | 00000006 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO/VESTIÁRIOS E ALMOXARIFADO | UND | 10 | 2204.98 | 2861.4 | 28614 | 1.86% | 22049.8 | 6564.2
1.4 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 2200 | 0.27 | 0.35 | 770 | 0.05006% | 594 | 176
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 81993.38 | 5.331% | 0 | 0
2.1 | 00000007 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UND | 1 | 63183.62 | 81993.38 | 81993.38 | 5.331% | 63183.62 | 18809.76
3 |  |  | RECAPEAMENTO DE VIAS EXISTENTES |  |  |  |  | 1382001.92 | 89.85% | 0 | 0
3.1 |  |  | RECAPEAMENTO SOBRE CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ |  |  |  |  | 1325425.82 | 86.17% | 0 | 0
3.1.1 | 96402 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m² | 14300 | 2.72 | 3.53 | 50479 | 3.282% | 38896 | 11583
3.1.2 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 429 | 8.02 | 10.41 | 4465.89 | 0.2903% | 3440.58 | 1025.31
3.1.3 | 00000009 | Próprio | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M³ | 429 | 2277.19 | 2955.11 | 1267742.19 | 82.42% | 976914.51 | 290827.68
3.1.4 | 95427 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2882.88 | 0.73 | 0.95 | 2738.74 | 0.1781% | 2104.5 | 634.23
3.2 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL |  |  |  |  | 56576.1 | 3.678% | 0 | 0
3.2.1 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 6600 | 3.77 | 4.89 | 32274 | 2.098% | 24882 | 7392
3.2.2 | 102509 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 15 | 21.73 | 28.2 | 423 | 0.0275% | 325.95 | 97.05
3.2.3 | 00000010 | Próprio | PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL-TRÂNSITO | UND | 24 | 549.35 | 712.89 | 17109.36 | 1.112% | 13184.4 | 3924.96
3.2.4 | 00000011 | Próprio | PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL-NOMENCATURA DE VIAS | UND | 6 | 869.45 | 1128.29 | 6769.74 | 0.4401% | 5216.7 | 1553.04
Tipo de Licitação |  |  | TOMADA DE PREÇO |  | Total sem BDI |  | 1185269.29 |  |  | 1185269.29 | 352851.13
Abertura da Licitação |  |  | 12/08/2022 09:00 |  | Total do BDI |  | 352851.13
Número do Processo Licitatório |  |  | Nº 004/2022 CPL/PMO |  | Total Geral |  | 1538120.43

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - DESONERADO
OBRA: | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA | [9 empty] | SINAPI - 03/2022 - Pará SICRO3 - 10/2021 - Pará SEDOP - 02/2022 - Pará |  | DATA: | 2022-08-12
[13 empty] | BDI: | 29.77%
Desonerado: Horista: 86,90% Mensalista: 47,89%
LOCAL: | OURÉM - PA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | PESO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 74125.13 | 4.819% | 30% | 20% | 15% | 15% | 20% | [5 empty] | 100% | 100%
|  |  |  | 22237.539 | 14825.026 | 11118.7695 | 11118.7695 | 14825.026 | [5 empty] | 74125.13 | 174280.15
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 81993.38 | 5.331% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 100%
|  |  |  | 8199.338 | 8199.338 | 8199.338 | 8199.338 | 8199.338 | 8199.338 | 8199.338 | 8199.338 | 8199.338 | 8199.338 | 81993.38 | 2506406.25
3 | RECAPEAMENTO DE VIAS EXISTENTES
3.1 | RECAPEAMENTO SOBRE CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ | 1325425.82 | 86.17% |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 30% |  | 100% | 100%
[7 empty] | 132542.582 | 132542.582 | 132542.582 | 265085.164 | 265085.164 | 397627.746 |  | 1325425.82 | 798040.34
3.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | 56576.1 | 3.678% | [9 empty] | 100% | 100% | 100%
[13 empty] | 56576.1 | 56576.1 | 798040.34
TOTAL DO MÊS |  |  |  | 30436.877 | 23024.364 | 19318.1075 | 151860.6895 | 155566.946 | 140741.92 | 273284.502 | 273284.502 | 405827.084 | 64775.438 | 1538120.43 | 3478726.74
PERCENTUAL SIMPLES (%) |  |  |  | 1.979% | 1.497% | 1.256% | 9.873% | 10.11% | 9.15% | 17.77% | 17.77% | 26.38% | 4.211% | 100%
ACUMULADO NO MÊS (R$) |  |  |  | 30436.877 | 53461.241 | 72779.3485 | 224640.038 | 380206.984 | 520948.904 | 794233.406 | 1067517.908 | 1473344.992 | 1538120.43 |  | 3478726.74
PERCENTUAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 1.979% | 3.476% | 4.732% | 14.6% | 24.72% | 33.87% | 51.64% | 69.4% | 95.79% | 100%

## B.D.I DESONERADO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO NO MUNICIPIO DE OUREM/PA
BDI DESONERADO
Item | PARCELA DO BDI
1 | AC = Taxa de Administração Central |  | 3.8%
2 | S e G = Taxas de Seguro e Garantia |  | 0.32%
3 | R = Taxa de Risco |  | 0.5%
4 | DF = Taxa de Despesas Financeiras |  | 1.02%
5 | L = Taxa de Lucro / Remuneração |  | 6.64%
6 | I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) |  | 13.15%
Item | Impostos
6.1 | ISS |  | 5%
6.2 | PIS |  | 0.65%
6.3 | COFINS |  | 3%
6.4 | CPRB |  | 4.5%
|  | Total Impostos = | 13.15%
Fórmula para o cálculo de BDI
29.77%
Notas:
1) Alíquota de ISS é determinada pela “Relação de Serviços” do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º e art.8º da Lei Complementar nº116/2001.
2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa
3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.
4) Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são so limites referenciais máximos adotados pela Administração consoante com o art.40 inciso X da Lei 8.666/93.
5) Antes da aplicação do BDI (Teto Empresa de Lucros Real ) os insumos constantes do art.3º da Lei nº10.637/02 deverão sofrer redução de 1,65%, após 31/12/2008, reduzir também do insumo o percentual de 7,6% da COFINS conforme art. 3º da Lei nº10.833/03 combinado com o inciso XX do art.10 da mesma Lei.
BDI CALCULADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO FONTE: - Acórdão Nº 2622/2013-P.
24.23
4.5
28.73

## ENC.SOC.
1000
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO NO MUNICIPIO DE OUREM/PA
ENCARGOS SOCIAIS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | Total | 16.8% | 16.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.11% | Não incide
B2 | Feriados | 4.15% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.89% | 0.67%
B4 | 13º Salário | 10.98% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 2.68% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 9.27% | 7.03%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.03%
B | Total | 47.02% | 16.76%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.69% | 4.32%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13% | 0.1%
C3 | Férias Indenizadas | 4.47% | 3.39%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.93% | 2.98%
C5 | Indenização Adicional | 0.48% | 0.36%
C | Total | 14.7% | 11.15%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.9% | 2.82%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.48% | 0.36%
D | Total | 8.38% | 3.18%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 86.9% | 47.89%