## BDI
COMPOSIÇÃO - TAXA BDI
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  |  | Município/UF: |  | OURÉM/PA
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA MOCAMBO, NO MUNICIPIO DE OURÉM/PA
Local: |  | MUNICIPIO DE OURÉM
BDI |  | 29.77% |  | Data Base: |  | SINAPI MARÇO 2022 - DESONERADA
Prazo: |  | 03 meses |  |  |  | SEDOP MAIO 2022 - DESONERADA
Valor: |  | 171470.53 |  | Data: |  | 2022-05-27
Responsável Técnico: |  | MARUZA BAPTISTA |  | Registro Profissional: |  | CAU:A 28510-2/PA
[9 empty] | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | MIN | MED | MAX
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) | [8 empty] | BDI | 28.82% | 32.78% | 37.09%
[9 empty] | AC = Taxa de Administração Central | 3 | 4 | 5.5
Tipo de Obra: Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | [8 empty] | S e G = Taxas de Seguro e Garantia | 0.8 | 0.8 | 1
Item | Parcela do BDI | [7 empty] | R = Taxa de Risco | 0.97 | 1.27 | 1.27
1 | AC = Taxa de Administração Central | [6 empty] | 3.8% | DF = Taxa de Despesas Financeiras | 0.59 | 1.23 | 1.39
2 | S e G = Taxas de Seguro e Garantia | [6 empty] | 0.32% | L = Taxa de Lucro / Remuneração | 6.16 | 7.4 | 8.96
3 | R = Taxa de Risco | [6 empty] | 0.5% | I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) | 13.15 | 13.15 | 13.15
4 | DF = Taxa de Despesas Financeiras | [6 empty] | 1.02%
5 | L = Taxa de Lucro / Remuneração | [6 empty] | 6.64%
6 | I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) | [6 empty] | 13.15%
Item | Impostos
6.1 | ISS | [6 empty] | 5%
6.2 | PIS | [6 empty] | 0.65%
6.3 | COFINS | [6 empty] | 3%
6.4 | CPRB | [6 empty] | 4.5%
[6 empty] | Total Impostos = |  | 13.15%
Fórmula para o cálculo de BDI
29.77%
Notas:
1) Alíquota de ISS é determinada pela “Relação de Serviços” do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º e art.8º da Lei Complementar nº116/2001.
2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa
3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.
4) Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são so limites referenciais máximos adotados pela Administração consoante com o art.40 inciso X da Lei 8.666/93.
5) Antes da aplicação do BDI (Teto Empresa de Lucros Real ) os insumos constantes do art.3º da Lei nº10.637/02 deverão sofrer redução de 1,65%, após 31/12/2008, reduzir também do insumoo percentual de 7,6% da COFINS conforme art. 3º da Lei nº10.833/03 combinado com o inciso XX do art.10 da mesma Lei.
________________________________________________________
MARUZA BAPTISTA
CAU:A 28510-2/PA
TIPO DE OBRA
Para o tipo de obra "CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS" enquadram-se: a construção e recuperação de: autoestradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT. Além de quadras descobertas.

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM | Município/UF: |  | OURÉM/PA
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA MOCAMBO, NO MUNICIPIO DE OURÉM/PA
Endereço Da Obra: |  | MUNICIPIO DE OURÉM
BDI (%): |  | 29.77% | Data Base: |  | SINAPI MARÇO 2022 - DESONERADA
Prazo: |  | 03 meses |  |  | SEDOP MAIO 2022 - DESONERADA
Valor: |  | 171470.53 | Data: |  | 2022-05-27
Responsável Técnico: |  | MARUZA BAPTISTA | Registro Profissional: |  | CAU:A 28510-2/PA
ÍTEM | DESCRIÇÃO |  |  | TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 25% | 50% | 25%
1 |  |  |  | 14282.01
[5 empty] | 3570.5 | 7141.01 | 3570.5
| SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 100%
2 |  |  |  | 4952.22
4952.22
| LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 100%
3 |  |  |  | 6680.07
6680.07
| PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 100%
4 |  |  |  | 35356.32
35356.32
| SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  | 50% | 50%
5 |  |  |  | 13145.44
[6 empty] | 6572.72 | 6572.72
6 | URBANIZAÇÃO |  |  |  | 20% | 40% | 40%
17159.95
[5 empty] | 3431.99 | 6863.98 | 6863.98
7 | PLAYGROUND |  |  |  | 20% | 40% | 40%
34645.2
[5 empty] | 6929.04 | 13858.08 | 13858.08
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PRAÇA |  |  |  | 20% | 40% | 40%
39268.82
[5 empty] | 7853.764 | 15707.528 | 15707.528
9 | LIMPEZA FINAL | [5 empty] | 100%
5980.5
5980.5
| TOTAL |  |  | 171470.53
| TOTAL DO MÊS |  |  |  | 33417.58 | 85499.64 | 52553.31
| TOTAL (%) |  |  |  | 19.49% | 49.86% | 30.65%
| ACUMULADO NO MÊS (R$) |  |  |  | 33417.58 | 118917.22 | 171470.53
| ACUMULADO (%) |  |  |  | 19.49% | 69.35% | 100%

## ENC. SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
PROPONENTE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM | MUNICÍPIO/UF |  | OURÉM/PA
|  |  | Data Base: |  | SINAPI MARÇO 2022 - DESONERADA
OBJETO |  | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA MOCAMBO, NO MUNICIPIO DE OURÉM/PA |  |  | SEDOP MAIO 2022 - DESONERADA
ENDEREÇO DA OBRA |  | MUNICIPIO DE OURÉM | Data: |  | 2022-05-27
Prazo: |  | 03 meses
Valor: |  | 171470.53
RESPONSÁVEL TÉCNICO |  | MARUZA BAPTISTA | REGISTRO PROFISSIONAL: |  | CAU: A 28.510-2 |  | BDI | 29.77%
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  |  | HORISTA (%) | MENSALIS TA (%) | HORISTA (%) | MENSALIS TA (%)
GRUPO A
| A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
| A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
| A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
| A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
| A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
| A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
| A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
| A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
| A | Total | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.12% | Não incide | 18.12% | Não incide
| B2 | Feriados | 4.15% | Não incide | 4.15% | Não incide
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.87% | 0.66% | 0.87% | 0.66%
| B4 | 13º Salário | 11.11% | 8.33% | 11.11% | 8.33%
| B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.06%
| B6 | Faltas Justificadas | 0.74% | 0.56% | 0.74% | 0.56%
| B7 | Dias de Chuvas | 2.72% | Não incide | 2.72% | Não incide
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08% | 0.11% | 0.08%
| B9 | Férias Gozadas | 11.24% | 8.43% | 11.24% | 8.43%
| B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.02%
| B | Total | 49.16% | 18.14% | 49.16% | 18.14%
GRUPO C
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.75% | 4.32% | 5.75% | 4.32%
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14% | 0.1% | 0.14% | 0.1%
| C3 | Férias Indenizadas | 3.1% | 2.32% | 3.1% | 2.32%
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.31% | 2.49% | 3.31% | 2.49%
| C5 | Indenização Adicional | 0.48% | 0.36% | 0.48% | 0.36%
| C | Total | 12.78% | 9.59% | 12.78% | 9.59%
GRUPO D
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.26% | 3.05% | 18.09% | 6.68%
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.48% | 0.36% | 0.51% | 0.38%
| D | Total | 8.74% | 3.41% | 18.6% | 7.06%
| TOTAL (A+B+C+D) |  | 87.48% | 47.94% | 117.3% | 71.59%

## COTAÇÃO
COTAÇÕES
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  | Município/UF: |  | OURÉM/PA
Objeto: | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA MOCAMBO, NO MUNICIPIO DE OURÉM/PA
Endereço Da Obra: | MUNICIPIO DE OURÉM
BDI (%): | 29.77% |  | Data Base: |  | SINAPI MARÇO 2022 - DESONERADA
Prazo: | 03 meses |  |  |  | SEDOP MAIO 2022 - DESONERADA
Valor: | 171470.53 |  | Data: |  | 2022-05-27
Responsável Técnico: | MARUZA BAPTISTA |  | Registro Profissional: |  | CAU:A 28510-2/PA
COTAÇÕES
Cotação 01
Gangorra Dupla - Fornecimento e Instalação
QUANTIDADE | UND | FORNECEDOR | VALOR UNIT. | VALOR ADOTADO | CONTATO
1 | UND | Mercado Livre | 2650 | 2650 | produto.mercadolivre.com.br
Cotação 02
Playground - Fornecimento e Instalação
QUANTIDADE | UND | FORNECEDOR | VALOR UNIT. | VALOR ADOTADO | CONTATO
1 | UND | Lojas Americanas | 8000 | 8000 | americanas.com.br

## CPU
COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO - CPU
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  | Município/UF: |  | OURÉM/PA
Objeto: | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA MOCAMBO, NO MUNICIPIO DE OURÉM/PA
Endereço Da Obra: | MUNICIPIO DE OURÉM
BDI (%): | 29.77% |  | Data Base: |  | SINAPI MARÇO 2022 - DESONERADA
Prazo: | 03 meses |  |  |  | SEDOP MAIO 2022 - DESONERADA
Valor: | 171470.53 |  | Data: |  | 2022-05-27
Responsável Técnico: | MARUZA BAPTISTA |  | Registro Profissional: |  | CAU:A 28510-2/PA
COMPOSIÇÃO 1
ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO GERAL) | [5 empty] | UND
TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 528 | 18.51 | 9773.28
SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 15 | 82.16 | 1232.4
TOTAL | [5 empty] | 11005.68
COMPOSIÇÃO 2
FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE BANCO DE CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO L=50CM E H=40CM, INCLUSO FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | [5 empty] | M
TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI | 102481 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (FUNDAÇÃO E ESTRUTURA) | M3 | 0.095 | 632.5 | 60.09
SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0.095 | 232.39 | 22.08
SINAPI | 92514 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 1.54 | 50.03 | 77.05
SEDOP | 50038 | Armação p/ concreto | KG | 3.78 | 14.98 | 56.62
SEDOP | 30010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | M3 | 0.016 | 51.21 | 0.82
TOTAL | [5 empty] | 216.66
COMPOSIÇÃO 3
GANGORRA DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | UND
TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
Cotação | COT-001 | GANGORRA DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2650 | 2650
TOTAL | [5 empty] | 2650
COMPOSIÇÃO 4
PLAYGROUND - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | UND
TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
Cotação | COT-002 | PLAYGROUND - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 8000 | 8000
TOTAL | [5 empty] | 8000
COMPOSIÇÃO 5
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 5 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM COM LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 120 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX, (DECORATIVA) - ATERRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | UND
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
SINAPI-I | 42246 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UND. | 1 | 523.75 | 523.75
SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UND. | 1 | 53.98 | 53.98
SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 16.5 | 5.65 | 93.23
SINAPI | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 5.5 | 10.27 | 56.49
SINAPI-I | 14166 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | UND. | 1 | 1696.11 | 1696.11
SINAPI-I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 1 | 32.05 | 32.05
SINAPI-I | 39746 | CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA | UND. | 4 | 270.69 | 1082.76
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.641 | 17.75 | 11.38
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.084 | 21.52 | 44.85
SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UND. | 1 | 90.28 | 90.28
SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UND. | 1 | 51.54 | 51.54
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.27 | 67.6 | 18.25
SINAPI | 96541 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 2.72 | 170.67 | 464.22
SINAPI | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | 0.27 | 545.94 | 147.4
TOTAL | [5 empty] | 4366.29

## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  |  | Município/UF: |  |  | OURÉM/PA
Objeto: | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA MOCAMBO, NO MUNICIPIO DE OURÉM/PA
Endereço Da Obra: | MUNICIPIO DE OURÉM
BDI (%): | 29.77% |  |  | Data Base: |  |  | SINAPI MARÇO 2022 - DESONERADA
Prazo: | 03 meses | [5 empty] | SEDOP MAIO 2022 - DESONERADA
Valor: | 171470.53 |  |  | Data: |  |  | 2022-05-27
Responsável Técnico: | MARUZA BAPTISTA |  |  | Registro Profissional: |  |  | CAU:A 28510-2/PA
FONTE | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR. UNIT. (R$) | VALOR UNIT. C/ BDI (R$) | VALOR TOTAL (R$) | % ITEM | % TOTAL
|  | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 14282.01 |  | 8.329%
COMPOSIÇÃO 1 |  | 1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO GERAL) | UN | 1 | 11005.68 | 14282.01 | 14282.01 | 100%
|  | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 4952.22 |  | 2.888%
SEDOP | 11340 | 2.1 | PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRÁFICA | M² | 3 | 176.27 | 228.74 | 686.22 | 13.86%
SEDOP | 10009 | 2.2 | LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA | M² | 675 | 4.87 | 6.32 | 4266 | 86.14%
|  | 3 | LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 6680.07 |  | 3.896%
SINAPI | 98524 | 3.1 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M² | 675 | 2.47 | 3.21 | 2166.75 | 32.44%
SINAPI | 94319 | 3.2 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M³ | 47.25 | 73.61 | 95.52 | 4513.32 | 67.56%
|  | 4 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 35356.32 |  | 20.62%
SINAPI | 95240 | 4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M² | 411.74 | 17.35 | 22.51 | 9268.27 | 26.21%
SINAPI | 94990 | 4.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 24.7 | 783.64 | 1016.93 | 25118.17 | 71.04%
SEDOP | 130728 | 4.3 | PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades) | M² | 6.25 | 119.58 | 155.18 | 969.88 | 2.743%
|  | 5 | SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  | 13145.44 |  | 7.666%
SEDOP | 260523 | 5.1 | MEIO-FIO EM CONCRETO NAS DIMENSÕES 0,30M x 0,12M COM LÂMINA D'ÁGUA | M | 45 | 53.97 | 70.04 | 3151.8 | 23.98%
SEDOP | 260520 | 5.2 | MEIO-FIO EM CONCRETO NAS DIMENSÕES 0,30M x 0,12M SEM LÂMINA D'ÁGUA | M | 173.14 | 44.48 | 57.72 | 9993.64 | 76.02%
|  | 6 | URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 17159.95 |  | 10.01%
SINAPI | 98504 | 6.1 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M² | 135.23 | 11.06 | 14.35 | 1940.55 | 11.31%
SINAPI | 98509 | 6.2 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 100 | 44.92 | 58.29 | 5829 | 33.97%
|  | 6.3 | LIXEIRA
SINAPI | 93358 | 6.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 0.4 | 67.6 | 87.72 | 35.09 | 0.2045%
SINAPI | 96535 | 6.3.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 3 | 125.05 | 162.28 | 486.84 | 2.837%
SINAPI | 96617 | 6.3.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M² | 0.8 | 17.96 | 23.31 | 18.65 | 0.1087%
SINAPI | 102487 | 6.3.4 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M³ | 0.23 | 545.94 | 708.46 | 162.95 | 0.9496%
SEDOP | 251510 | 6.3.5 | LIXEIRA EM TELA MOEDA | UN | 5 | 757.3 | 982.74 | 4913.7 | 28.63%
|  | 6.4 | BANCOS DE CONCRETO - ARQUEADOS
COMPOSIÇÃO 2 |  | 6.4.1 | FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE BANCO DE CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO L=50CM E H=40CM, INCLUSO FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | M | 13.42 | 216.66 | 281.16 | 3773.17 | 21.99%
|  | 7 | PLAYGROUND |  |  |  |  | 34645.2 |  | 20.2%
|  | 7.1 | GUIA MEIO FIO E DRENAGEM
SEDOP | 260520 | 7.1.1 | MEIO-FIO EM CONCRETO NAS DIMENSÕES 0,30M x 0,12M SEM LÂMINA D'ÁGUA | M | 35.12 | 44.48 | 57.72 | 2027.13 | 5.851%
SINAPI | 102690 | 7.1.2 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | 27 | 63.72 | 82.69 | 2232.63 | 6.444%
SINAPI | 89714 | 7.1.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 3 | 51.2 | 66.44 | 199.32 | 0.5753%
SINAPI | 97881 | 7.1.4 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 119.13 | 154.59 | 154.59 | 0.4462%
|  | 7.2 | COLCHÃO DE AREIA
SEDOP | 30010 | 7.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE | M³ | 41.23 | 51.21 | 66.45 | 2739.73 | 7.908%
SINAPI | 100576 | 7.2.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M² | 137.43 | 2.19 | 2.84 | 390.3 | 1.127%
SINAPI | 101618 | 7.2.3 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M³ | 41.23 | 189.26 | 245.6 | 10126.09 | 29.23%
|  | 7.3 | BRINQUEDOS
COMPOSIÇÃO 3 |  | 7.3.1 | GANGORRA DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2650 | 3438.89 | 3438.89 | 9.926%
COMPOSIÇÃO 4 |  | 7.3.2 | PLAYGROUND - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 8000 | 10381.55 | 10381.55 | 29.97%
|  | 7.4 | FUNDAÇÃO DOS BRINQUEDOS
SEDOP | 30010 | 7.4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE | M³ | 2.13 | 51.21 | 66.45 | 141.54 | 0.4085%
SINAPI | 96617 | 7.4.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M² | 2.88 | 17.96 | 23.31 | 67.13 | 0.1938%
SINAPI | 96534 | 7.4.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 14.92 | 74.55 | 96.74 | 1443.36 | 4.166%
SINAPI | 102487 | 7.4.4 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M³ | 1.29 | 545.94 | 708.46 | 913.91 | 2.638%
SINAPI | 103670 | 7.4.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 1.29 | 232.39 | 301.57 | 389.03 | 1.123%
|  | 8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PRAÇA |  |  |  |  | 39268.82 |  | 22.9%
COMPOSIÇÃO 5 |  | 8.1 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 5 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM COM LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 120 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX, (DECORATIVA) - ATERRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 4366.29 | 5666.11 | 33996.66 | 86.57%
SINAPI | 97881 | 8.2 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 6 | 119.13 | 154.59 | 927.54 | 2.362%
SINAPI | 97883 | 8.3 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 361.15 | 468.66 | 468.66 | 1.193%
SINAPI | 101946 | 8.4 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 134.13 | 174.06 | 174.06 | 0.4433%
SINAPI | 93663 | 8.5 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 58.72 | 76.2 | 76.2 | 0.194%
SINAPI | 91928 | 8.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 261.8 | 6.95 | 9.02 | 2361.44 | 6.014%
SEDOP | 170076 | 8.7 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" | M | 78.2 | 10.63 | 13.79 | 1078.38 | 2.746%
SEDOP | 170078 | 8.8 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 1" | M | 12 | 11.94 | 15.49 | 185.88 | 0.4734%
|  | 9 | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 5980.5 |  | 3.488%
SEDOP | 270220 | 9.1 | LIMPEZA GERAL E ENTREGA DE OBRA | M² | 675 | 6.83 | 8.86 | 5980.5 | 100%
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 171470.53 |  | 100%
170520
950.53

## 1. ADM.LOCAL
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  |  |  | Município/UF: |  | OURÉM/PA
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA MOCAMBO, NO MUNICIPIO DE OURÉM/PA
Endereço Da Obra: |  | MUNICIPIO DE OURÉM
BDI (%): |  | 29.77% |  |  |  | Data Base: |  | SINAPI MARÇO 2022 - DESONERADA
Prazo: |  | 03 meses | [5 empty] | SEDOP MAIO 2022 - DESONERADA
Valor: |  | 171470.53 |  |  |  | Data: |  | 2022-05-27
Responsável Técnico: |  | MARUZA BAPTISTA |  |  |  | Registro Profissional: |  | CAU:A 28510-2/PA
MEMÓRIA DE CÁLCULO 1
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO GERAL)
ESTE SERVIÇO SERÁ MEDIDO EM UNIDADE .
quantidade
| L= | 1
| L= | 1 | unid
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
| h/dia |  | dias/mês |  | quant. Meses
L= | 0.5 | x | 10 | x | 3 |  | = | 15 | h
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
| h/dia |  | dias/mês |  | quant. Meses
L= | 8 | x | 22 | x | 3 |  | = | 528 | h

## 2. SER. PRELIM
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  |  |  |  | Município/UF: | OURÉM/PA
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA MOCAMBO, NO MUNICIPIO DE OURÉM/PA
Endereço Da Obra: |  | MUNICIPIO DE OURÉM
BDI (%): |  | 29.77% |  |  |  |  | Data Base: | SINAPI MARÇO 2022 - DESONERADA
Prazo: |  | 03 meses | [5 empty] | SEDOP MAIO 2022 - DESONERADA
Valor: |  | 171470.53 |  |  |  |  | Data: | 2022-05-27
Responsável Técnico: |  | MARUZA BAPTISTA |  |  |  |  | Registro Profissional: | CAU:A 28510-2/PA
MEMÓRIA DE CÁLCULO 2
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRÁFICA
|  | largura |  |  | altura
| PO= | 1.5 | m | x | 2 | m
| PO= | 3 |  | m²
2.2 | LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA
Área conforme demarcação do projeto de Implantação - ARQ 01/02
| comprimento |  | largura
| 45 | x | 15 | = | 675
área de locação
| LO= | 675 |  | m²

## 3.0 MOV. DE TERRA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  |  |  |  | Município/UF: | OURÉM/PA
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA MOCAMBO, NO MUNICIPIO DE OURÉM/PA
Endereço Da Obra: |  | MUNICIPIO DE OURÉM
BDI (%): |  | 29.77% |  |  |  |  | Data Base: | SINAPI MARÇO 2022 - DESONERADA
Prazo: |  | 03 meses | [5 empty] | SEDOP MAIO 2022 - DESONERADA
Valor: |  | 171470.53 |  |  |  |  | Data: | 2022-05-27
Responsável Técnico: |  | MARUZA BAPTISTA |  |  |  |  | Registro Profissional: | CAU:A 28510-2/PA
MEMÓRIA DE CÁLCULO 3
| 3 | LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA
| 3.1 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018
| comprimento |  | largura
| 45 | x | 15 | = | 675 | m²
| 3.2 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
| Área do Aterro |  |  | espessura do aterro
| 675 |  | x | 0.07 | = | 47.25
volume total de aterro
| LO= | 47.25 |  | m³

## 4. PAV.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  |  |  |  | Município/UF: |  | OURÉM/PA
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA MOCAMBO, NO MUNICIPIO DE OURÉM/PA
Endereço Da Obra: |  | MUNICIPIO DE OURÉM
BDI (%): |  | 29.77% |  |  |  |  | Data Base: |  | SINAPI MARÇO 2022 - DESONERADA
Prazo: |  | 03 meses | [6 empty] | SEDOP MAIO 2022 - DESONERADA
Valor: |  | 171470.53 |  |  |  |  | Data: |  | 2022-05-27
Responsável Técnico: |  | MARUZA BAPTISTA |  |  |  |  | Registro Profissional: |  | CAU:A 28510-2/PA
MEMÓRIA DE CÁLCULO 4
4 | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
| Calçada - 01 |  |  | 29.4
| Calçada - 02 |  |  | 22.03
| Calçada - 03 |  |  | 106.52
| Calçada - 04 |  |  | 41.6
| Calçada - 05 |  |  | 111.66
| Calçada - 06 |  |  | 29.4
| Calçada - 07 |  |  | 22.03
| Calçada - 08 |  |  | 41.6
Acesso da Escola |  |  |  | 7.5
| total de area |  |  | 411.74
|  | A total= | 411.74 | m²
4.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
| Calçada - 01 |  |  | 29.4
| Calçada - 02 |  |  | 22.03
| Calçada - 03 |  |  | 106.52
| Calçada - 04 |  |  | 41.6
| Calçada - 05 |  |  | 111.66
| Calçada - 06 |  |  | 29.4
| Calçada - 07 |  |  | 22.03
| Calçada - 08 |  |  | 41.6
Acesso da Escola |  |  |  | 7.5
| total de area |  |  | 411.74
|  |  | área |  | espessura
| Calçada Total | = | 411.74 | x | 0.06 | = | 24.7 | m³
Conforme área de calçada - PRANCHA ARQ 01
|  | A total= | 24.7 | m³
4.3 | PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades)
|  | área alerta |  | área direcional
Área Total do Piso Tátil= |  | 2.56 | x | 3.69 | = | 6.25 | m²
|  | A total= | 6.25 | m²

## 5.0 SIS.DREN.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  |  | Município/UF: |  | OURÉM/PA
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA MOCAMBO, NO MUNICIPIO DE OURÉM/PA
Endereço Da Obra: |  | MUNICIPIO DE OURÉM
BDI (%): |  | 29.77% |  |  | Data Base: |  | SINAPI MARÇO 2022 - DESONERADA
Prazo: |  | 03 meses |  |  |  |  | SEDOP MAIO 2022 - DESONERADA
Valor: |  | 171470.53 |  |  | Data: |  | 2022-05-27
Responsável Técnico: |  | MARUZA BAPTISTA |  |  | Registro Profissional: |  | CAU:A 28510-2/PA
MEMÓRIA DE CÁLCULO 5
5 | SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL
5.1 | MEIO-FIO EM CONCRETO NAS DIMENSÕES 0,30M x 0,12M COM LÂMINA D'ÁGUA
Guia meio fio
Comprimento
45
|  | TOTAL= | 45 | M
5.2 | MEIO-FIO EM CONCRETO NAS DIMENSÕES 0,30M x 0,12M SEM LÂMINA D'ÁGUA
Comprimento Externo |  | = | 45+15+15 |  | = | 75 | m
Comprimento Canteiro 1 |  | = | 20,80+1,75+5,38+4,82+5,73+7,47+3,21 |  | = | 49.16 | m
Comprimento Canteiro 2 |  | = | 20,8+1,75+6+7,79+5,45+5,54+1,65 |  | = | 48.98 | m
| TOTAL= | 173.14 | M

## 6. URB.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  |  |  |  | Município/UF: |  | OURÉM/PA
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA MOCAMBO, NO MUNICIPIO DE OURÉM/PA
Endereço Da Obra: |  | MUNICIPIO DE OURÉM
BDI (%): |  | 29.77% |  |  |  |  | Data Base: |  | SINAPI MARÇO 2022 - DESONERADA
Prazo: |  | 03 meses | [6 empty] | SEDOP MAIO 2022 - DESONERADA
Valor: |  | 171470.53 |  |  |  |  | Data: |  | 2022-05-27
Responsável Técnico: |  | MARUZA BAPTISTA |  |  |  |  | Registro Profissional: |  | CAU:A 28510-2/PA
MEMÓRIA DE CÁLCULO 6
6 | URBANIZAÇÃO
6.1 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018
CONFORME PLANTA BAIXA - ARQ 01
área
| Canteiro 1 = |  | 51.93 | m²
| Canteiro 2 = |  | 3.14 | m²
| Canteiro 3 = |  | 3.14 | m²
| Canteiro 4 = |  | 52.92 | m²
| Canteiro 5 = |  | 12.05 | m²
| Canteiro 6 = |  | 12.05 | m²
| ÁREA TOTAL = |  | 135.23 | m²
6.2 | PLANTIO DE ARBUSTOS
CONFORME PLANTA BAIXA - ARQ 01
| Arbustos= |  | Un. | 100
6.3 | LIXEIRA
6.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
| Larg. + 0.10/m |  | Comp. + 0.10/m |  | Altura |  | quant./un |  | total/m³
| 0.4 | x | 0.4 | x | 0.5 | x | 5 | = | 0.4
| TOTAL= | 0.4 | M³
6.3.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
|  | perim. Da forma/m |  |  | altura |  | quant. un |  |  | total.
| L= |  | 1.2 | x | 0.5 | x | 5 |  | = | 3 | M²
|  | TOTAL= | 3 | M²
6.3.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
| Larg. + 0.10/m |  | Comp. + 0.10/m |  | quant./un |  | total/m²
| 0.4 | x | 0.4 | x | 5 | = | 0.8
| TOTAL= | 0.8 | M²
6.3.4 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021
| altura/m |  | largura/m |  | comprimento/m |  | quant. De lixeiras/un |  | total
| 0.3 | x | 0.3 | x | 0.5 | x | 5 | = | 0.23 | M³
| TOTAL= | 0.23 | M³
6.3.5 | LIXEIRA EM TELA MOEDA
| TOTAL= | 5 | und
6.4 | BANCOS DE CONCRETO - ARQUEADOS
FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE BANCO DE CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO L=50CM E H=40CM, INCLUSO FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
|  | Quantidades | comprimento unitário
Bancos de concreto = |  | 5 | x | 2.683 | = | 13.42 | M
| TOTAL= | 13.42 | m

## 7. PLAY.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  |  |  | Município/UF: |  | OURÉM/PA
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA MOCAMBO, NO MUNICIPIO DE OURÉM/PA
Endereço Da Obra: |  | MUNICIPIO DE OURÉM
BDI (%): |  | 29.77% |  |  |  | Data Base: |  | SINAPI MARÇO 2022 - DESONERADA
Prazo: |  | 03 meses | [5 empty] | SEDOP MAIO 2022 - DESONERADA
Valor: |  | 171470.53 |  |  |  | Data: |  | 2022-05-27
Responsável Técnico: |  | MARUZA BAPTISTA |  |  |  | Registro Profissional: |  | CAU:A 28510-2/PA
MEMÓRIA DE CÁLCULO 7
7 | PLAYGROUND
7.1 | GUIA MEIO FIO E DRENAGEM
7.1.1 | MEIO-FIO EM CONCRETO NAS DIMENSÕES 0,30M x 0,12M SEM LÂMINA D'ÁGUA
comprimento = |  | 13,26+10,06+1,37+9+1,34+10,09 |  |  | = | 35.12 | m
| TOTAL= | 35.12 | M
7.1.2 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021
| TOTAL= | 27 | M
7.1.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
| TOTAL= | 3 | M
7.1.4 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
| TOTAL= | 1 | und
7.2 | COLCHÃO DE AREIA
7.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE
Volume de escavação
| Área |  | Espessura |  | Total
| 137.43 | x | 0.3 | = | 41.23
| TOTAL= | 41.23 | M³
7.2.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
Área do Playground |  | = | 137.43 | M²
| TOTAL= | 137.43 | M²
7.2.3 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
Volume de escavação
| Área |  | Espessura |  | Total
| 137.43 | x | 0.3 | = | 41.23
| L= | 41.23 | m³
7.3 | BRINQUEDOS
7.3.1 | GANGORRA DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| L= | 1 | und
7.3.2 | PLAYGROUND - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| L= | 1 | und
7.4 | FUNDAÇÃO DOS BRINQUEDOS
7.4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE
A fundação dos brinquedos elencados no projeto, foram dimensionadas de acordo com a intensidade das atividades geradas mediante sua utilização. Estas, visam proporcionar lazer com segurança para os usuários.
Fonte: NBR 14350-1. Segurança de brinquedos e playground. Parte 1: Requisitos e métodos de ensaio.
Escavação da fundação dos brinquedos, considerando mais 0,05m de cada lado
| Largura |  | Comprimento |  | Altura |  | Quant. Blocos |  | Total
| 0.4 | x | 0.4 | x | 0.7 | x | 2 | = | 0.22 | Gangorra dupla
| 0.45 | x | 0.45 | x | 0.43 | x | 16 | = | 1.39 | Casinha
| 0.45 | x | 0.45 | x | 0.43 | x | 4 | = | 0.35 | Casinha - escada
| 0.45 | x | 0.45 | x | 0.43 | x | 2 | = | 0.17 | Casinha - escorregador
| Volume |  | quant. Brinquedos |  | Total
| 0.22 | x | 1 | = | 0.22 | Gangorra dupla
| 1.91 | x | 1 | = | 1.91 | Casinha
|  |  |  | Soma | 2.13
| L = | 2.13 | m³
7.4.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
Área de lastro dos brinquedos
| Comprimento |  | Largura |  | Quantidade |  | Total
| 0.3 | x | 0.3 | x | 2 | = | 0.18 | Gangorra dupla
| 0.35 | x | 0.35 | x | 16 | = | 1.96 | Casinha
| 0.35 | x | 0.35 | x | 4 | = | 0.49 | Casinha - escada
| 0.35 | x | 0.35 | x | 2 | = | 0.25 | Casinha - escorregador
| Área |  | Unidade |  | Total
| 0.18 | x | 1 | = | 0.18 | Gangorra dupla
| 2.7 | x | 1 | = | 2.7 | Casinha
|  |  |  | Soma | 2.88
| L = | 2.88 | m²
7.4.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
Área de forma para os BRINQUEDOS
| Perimetro |  | Altura |  | Quantidade |  | Total
| 1.2 | x | 0.7 | x | 2 | = | 1.68 | Gangorra dupla
| 1.4 | x | 0.43 | x | 16 | = | 9.63 | Casinha
| 1.4 | x | 0.43 | x | 4 | = | 2.41 | Casinha - escada
| 1.4 | x | 0.43 | x | 2 | = | 1.2 | Casinha - escorregador
| Área |  | Unidade |  | Total
| 1.68 | x | 1 | = | 1.68 | Gangorra dupla
| 13.24 | x | 1 | = | 13.24 | Casinha
|  |  |  | Soma | 14.92
| L = | 14.92 | m²
7.4.4 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021
7.4.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
Volume de concreto dos BRINQUEDOS
| Comprimento |  | Largura |  | Altura |  | Quantidade |  | Total
| 0.3 | x | 0.3 | x | 0.7 | x | 2 | = | 0.13 | Gangorra dupla
| 0.35 | x | 0.35 | x | 0.43 | x | 16 | = | 0.84 | Casinha
| 0.35 | x | 0.35 | x | 0.43 | x | 4 | = | 0.21 | Casinha - escada
| 0.35 | x | 0.35 | x | 0.43 | x | 2 | = | 0.11 | Casinha - escorregador
quantidade de brinquedos
| Volume |  | Unidade |  | Total
| 0.13 | x | 1 | = | 0.13 | Gangorra dupla
| 1.16 | x | 1 | = | 1.16 | Casinha
|  |  |  | Soma | 1.29
| L = | 1.29 | m³

## 8. ELÉTRICO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  | Município/UF: | OURÉM/PA
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA MOCAMBO, NO MUNICIPIO DE OURÉM/PA
Endereço Da Obra: |  | MUNICIPIO DE OURÉM
BDI (%): |  | 29.77% |  | Data Base: | SINAPI MARÇO 2022 - DESONERADA
Prazo: |  | 03 meses |  |  | SEDOP MAIO 2022 - DESONERADA
Valor: |  | 171470.53 |  | Data: | 2022-05-27
Responsável Técnico: |  | MARUZA BAPTISTA |  | Registro Profissional: | CAU:A 28510-2/PA
MEMÓRIA DE CÁLCULO 8
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PRAÇA
8.1 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 5 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM COM LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 120 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX, (DECORATIVA) - ATERRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| TOTAL= | 6 | UN
8.2 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
| TOTAL= | 6 | UN
8.3 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020
| TOTAL= | 1 | UN
8.4 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
| TOTAL= | 1 | UN
8.5 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
| TOTAL= | 1 | UN
8.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| TOTAL= | 261.8 | M
8.7 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4"
| TOTAL= | 78.2 | M
8.8 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 1"
| TOTAL= | 12 | M

## 9. SERVIÇOS FINAIS.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  |  |  | Município/UF: | OURÉM/PA
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA MOCAMBO, NO MUNICIPIO DE OURÉM/PA
Endereço Da Obra: |  | MUNICIPIO DE OURÉM
BDI (%): |  | 29.77% |  |  |  | Data Base: | SINAPI MARÇO 2022 - DESONERADA
Prazo: |  | 03 meses |  |  |  |  | SEDOP MAIO 2022 - DESONERADA
Valor: |  | 171470.53 |  |  |  | Data: | 2022-05-27
Responsável Técnico: |  | MARUZA BAPTISTA |  |  |  | Registro Profissional: | CAU:A 28510-2/PA
MEMÓRIA DE CÁLCULO 9
9 | LIMPEZA FINAL
9.1 | LIMPEZA GERAL E ENTREGA DE OBRA
| comprimento |  | largura
| 45 | x | 15 | = | 675 | m²
| TOTAL= | 675 | M²