## BDI
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM | Município/UF: |  | OUREM-PA
Objeto: |  | MICROSSISTEMA DE ÁGUA GERAL
Endereço Da Obra: |  | VILAS: VENTURA, CHARLES, PISA NO FREIO, RIO GRANDE(FAVELA), CICALISA(NAZARE BRAGA). | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2022
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim | Registro Profissional: | CREA/PA: 1517032679
| Item | Parcela do BDI
| 1 | AC = Taxa de Administração Central |  |  |  | 3.004%
| 2 | S e G = Taxas de Seguro e Garantia |  |  |  | 0.804%
| 3 | R = Taxa de Risco |  |  |  | 0.97%
| 4 | DF = Taxa de Despesas Financeiras |  |  |  | 0.59%
| 5 | L = Taxa de Lucro / Remuneração |  |  |  | 6.16%
| 6 | I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) |  |  |  | 13.15%
| Item | Impostos
| 6.1 | ISS |  |  |  | 5%
| 6.2 | PIS |  |  |  | 0.65%
| 6.3 | COFINS |  |  |  | 3%
| 6.4 | CPRB |  |  |  | 4.5%
[5 empty] | Total Impostos = | 13.15%
Fórmula para o cálculo de BDI
28.8%
Notas:
1) Alíquota de ISS é determinada pela “Relação de Serviços” do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º e art.8º da Lei Complementar nº116/2001.
2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa
3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.
4) Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são so limites referenciais máximos adotados pela Administração consoante com o art.40 inciso X da Lei 8.666/93.
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA-PA Nº1517032679

## Memória de Cálc.(Constr.) (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO
#REF!
#REF!
#REF!
13.0 | LIMPEZA FINAL DA OBRA
13.1 | Limpeza da Obra
| RT= | 26.65 | x | 9.9
| RT= | 263.84 | m²

## plan.analítica(Contr.)
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO DA OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM - PA CNPJ: ,05.149.133/0001-48
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: | MICROSSISTEMA DE ÁGUA GERAL
Local: | VILAS: VENTURA, CHARLES, PISA NO FREIO, RIO GRANDE(FAVELA), CICALISA(NAZARE BRAGA).
BDI | 28.8% |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2022
Responsável Técnico: | Patrick Sidrim
|  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679 |  |  |  | 1.288
|  | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO COM BDI | R$ TOTAL
|  | 1 | VILAS |  |  |  |  | 326454.62
|  | 1.1 | VENTURA | unid. | 1 | 62960.73 | 62960.73 | 62960.73
|  | 1.2 | CHARLES | unid. | 1 | 62960.73 | 62960.73 | 62960.73
|  | 1.3 | PISA NO FREIO | unid. | 1 | 62960.73 | 62960.73 | 62960.73
|  | 1.4 | RIO GRANDE (FAVELA) | unid. | 1 | 68046.54 | 68046.54 | 68046.54
|  | 1.5 | CICALISA (NAZARÉ BRAGA) | unid. | 1 | 69525.89 | 69525.89 | 69525.89
|  |  | Total Geral da Obra |  |  |  |  | 326454.62
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA-PA Nº1517032679

## Encargos Sociais
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  | Município/UF: | OUREM
Objeto: |  | MICROSSISTEMA DE ÁGUA GERAL |  | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2022
Endereço Da Obra: |  | Vilas: Rio Grande, Arioré, Charles, Ventura e Pisa no Freio |  |  | SINAPI SETEMBRO 2022 - DESONERADA
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  | Registro Profissional: | CREA/PA: 1517032679
ENCARGOS SOCIAIS
| DISCRIMINAÇÃO | HORISTAS | MENSALISTAS
|  | % | %
GRUPO A
A. | ENCARGOS SOCIAIS Basicos
A.1 | INSS | 20% | 20%
A.2 | FGTS | 8% | 8%
A.3 | Salario-Educação | 2.5% | 2.5%
A.4 | SESI | 1.5% | 1.5%
A.5 | SENAI | 1% | 1%
A.6 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A.7 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A.8 | Seguro | 3% | 3%
A.9 | SECONCI | 1% | 1%
A | TOTAL | 37.8% | 37.8%
GRUPO B
B. | ENCARGOS SOCIAIS com incidencias de A
B.1 | Repouso Semanal e feriados | 22.3% | 0%
B.2 | Auxilio-enfermidade | 0.92% | 0.69%
B.3 | Licença-paternidade | 0.08% | 0.06%
B.4 | 13o. Salario | 11.05% | 8.33%
B.5 | Dias de chuva/faltas justificadas | 3.53% | 0.56%
B.6 | Auxilio Acidente de Trabalho | 0.12% | 0.09%
B.7 | Férias Gozadas | 10.09% | 7.61%
B.8 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
B | TOTAL | 48.12% | 17.36%
GRUPO C
C. | ENCARGOS SOCIAIS sem incidencias de A
C.1 | Deposito despedida s/ justa causa | 5.01% | 3.78%
C.2 | Ferias idenizadas | 4.23% | 3.19%
C.3 | Aviso-previo indenizado | 6.28% | 4.74%
C.4 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.35% | 0.26%
C.5 | Indenização adicional | 0.53% | 0.4%
C | TOTAL | 16.4% | 12.37%
GRUPO C
D. | Taxas das reincidencias
D.1 | Reincidencia de A sobre B | 8.08% | 2.92%
D.2 | Reincidencia de A.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado | 0.56% | 0.42%
D | TOTAL | 8.64% | 3.34%
| TOTAL (A+B+C+D) | 111% | 70.87%

## cronograma(Const.)
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  |  |  |  | Município/UF: | OUREM/PA
Objeto: |  | MICROSSISTEMA DE ÁGUA COM DISTRIBUIÇÃO DE REDE E POÇO - H = 8,00m
Endereço Da Obra: |  | VILA DO VENTURA |  |  |  |  | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2022
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profissional: | CREA/PA: 1517032679
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  |  | TOTAL
|  | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias
1 | INFRA ESTRUTURA/FUNDAÇÕES | 100% | [6 empty] | 9854.07 | 100%
9854.07
2 | SUPER ESTRUTURA/PILARES | 40% |  | 60% |  |  |  |  | 1689.58 | 100%
|  | 675.832 |  | 1013.748
3 | PINTURA |  |  |  |  | 100% |  |  | 1368.95 | 100%
1368.95
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 100% |  |  | 872.25 | 100%
872.25
5 | OUTROS |  |  | 50% |  | 50% |  |  | 49175.88 | 100%
|  |  |  | 24587.94 |  | 24587.94
0%
0%
| TOTAL DO MÊS | 10529.902 |  | 25601.688 |  | 26829.14 |  |  | 62960.73
| TOTAL ACUMULADO (%) | 16.72% |  | 40.66% |  | 42.61%
| ACUMULADO NO MÊS (R$) | 10529.902 |  | 36131.59 |  | 62960.73
| PERCENTUAL ACUMULADO | 16.72% |  | 57.39% |  | 100% |  |  |  | 62960.73
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA-PA Nº1517032679

## cronograma(Const.) (2)
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  |  |  |  | Município/UF: | OUREM/PA
Objeto: |  | MICROSSISTEMA DE ÁGUA COM DISTRIBUIÇÃO DE REDE E POÇO - H = 8,00m
Endereço Da Obra: |  | VILA DO CHARLES |  |  |  |  | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2022
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profissional: | CREA/PA: 1517032679
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  |  | TOTAL
|  | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias
1 | INFRA ESTRUTURA/FUNDAÇÕES | 100% | [6 empty] | 9854.07 | 100%
9854.07
2 | SUPER ESTRUTURA/PILARES | 40% |  | 60% |  |  |  |  | 1689.58 | 100%
|  | 675.832 |  | 1013.748
3 | PINTURA |  |  |  |  | 100% |  |  | 1368.95 | 100%
1368.95
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 100% |  |  | 872.25 | 100%
872.25
5 | OUTROS |  |  | 50% |  | 50% |  |  | 49175.88 | 100%
|  |  |  | 24587.94 |  | 24587.94
0%
0%
| TOTAL DO MÊS | 10529.902 |  | 25601.688 |  | 26829.14 |  |  | 62960.73
| TOTAL ACUMULADO (%) | 16.72% |  | 40.66% |  | 42.61%
| ACUMULADO NO MÊS (R$) | 10529.902 |  | 36131.59 |  | 62960.73
| PERCENTUAL ACUMULADO | 16.72% |  | 57.39% |  | 100% |  |  |  | 62960.73
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA-PA Nº1517032679

## cronograma(Const.) (3)
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  |  |  |  | Município/UF: | OUREM/PA
Objeto: |  | MICROSSISTEMA DE ÁGUA COM DISTRIBUIÇÃO DE REDE E POÇO - H = 8,00m
Endereço Da Obra: |  | VILA DO PISA NO FREIO |  |  |  |  | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2022
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profissional: | CREA/PA: 1517032679
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  |  | TOTAL
|  | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias
1 | INFRA ESTRUTURA/FUNDAÇÕES | 100% | [6 empty] | 9854.07 | 100%
9854.07
2 | SUPER ESTRUTURA/PILARES | 40% |  | 60% |  |  |  |  | 1689.58 | 100%
|  | 675.832 |  | 1013.748
3 | PINTURA |  |  |  |  | 100% |  |  | 1368.95 | 100%
1368.95
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 100% |  |  | 872.25 | 100%
872.25
5 | OUTROS |  |  | 50% |  | 50% |  |  | 49175.88 | 100%
|  |  |  | 24587.94 |  | 24587.94
0%
0%
| TOTAL DO MÊS | 10529.902 |  | 25601.688 |  | 26829.14 |  |  | 62960.73
| TOTAL ACUMULADO (%) | 16.72% |  | 40.66% |  | 42.61%
| ACUMULADO NO MÊS (R$) | 10529.902 |  | 36131.59 |  | 62960.73
| PERCENTUAL ACUMULADO | 16.72% |  | 57.39% |  | 100% |  |  |  | 62960.73
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA-PA Nº1517032679

## cronograma(Const.) (4)
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  |  |  |  | Município/UF: | OUREM/PA
Objeto: |  | MICROSSISTEMA DE ÁGUA COM DISTRIBUIÇÃO DE REDE E POÇO - H = 8,00m
Endereço Da Obra: |  | VILA DO RIO GRANDE - FAVELA PROXIMO A CRECHE |  |  |  |  | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2022
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profissional: | CREA/PA: 1517032679
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  |  | TOTAL
|  | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias
1 | INFRA ESTRUTURA/FUNDAÇÕES | 100% | [6 empty] | 9854.07 | 100%
9854.07
2 | SUPER ESTRUTURA/PILARES | 40% |  | 60% |  |  |  |  | 5601.6 | 100%
|  | 2240.64 |  | 3360.96
3 | PINTURA |  |  |  |  | 100% |  |  | 1368.95 | 100%
1368.95
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 100% |  |  | 872.25 | 100%
872.25
5 | OUTROS |  |  | 50% |  | 50% |  |  | 50349.67 | 100%
|  |  |  | 25174.835 |  | 25174.835
0%
0%
| TOTAL DO MÊS | 12094.71 |  | 28535.795 |  | 27416.035 |  |  | 68046.54
| TOTAL ACUMULADO (%) | 17.77% |  | 41.94% |  | 40.29%
| ACUMULADO NO MÊS (R$) | 12094.71 |  | 40630.505 |  | 68046.54
| PERCENTUAL ACUMULADO | 17.77% |  | 59.71% |  | 100% |  |  |  | 68046.54
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA-PA Nº1517032679

## cronograma(Const.) (5)
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  |  |  |  | Município/UF: | OUREM/PA
Objeto: |  | MICROSSISTEMA DE ÁGUA COM DISTRIBUIÇÃO DE REDE E POÇO - H = 6,00m
Endereço Da Obra: |  | CICALISE / NAZARÉ BRAGA / THEOFILO |  |  |  |  | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2022
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profissional: | CREA/PA: 1517032679
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  |  | TOTAL
|  | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias
1 | INFRA ESTRUTURA/FUNDAÇÕES | 100% | [6 empty] | 8675.85 | 100%
8675.85
2 | SUPER ESTRUTURA/PILARES | 40% |  | 60% |  |  |  |  | 3815.18 | 100%
|  | 1526.072 |  | 2289.108
3 | PINTURA |  |  |  |  | 100% |  |  | 2234.05 | 100%
2234.05
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 100% |  |  | 872.25 | 100%
872.25
5 | OUTROS |  |  | 50% |  | 50% |  |  | 50936.56 | 100%
|  |  |  | 25468.28 |  | 25468.28
6 | LIMPEZA FINAL |  |  | 30% |  | 70% |  |  | 2992 | 100%
|  |  |  | 897.6 |  | 2094.4
0%
0%
| TOTAL DO MÊS | 10201.922 |  | 28654.988 |  | 30668.98 |  |  | 69525.89
| TOTAL ACUMULADO (%) | 14.67% |  | 41.21% |  | 44.11%
| ACUMULADO NO MÊS (R$) | 10201.922 |  | 38856.91 |  | 69525.89
| PERCENTUAL ACUMULADO | 14.67% |  | 55.89% |  | 100% |  |  |  | 69525.89
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA-PA Nº1517032679

## plan.analítica(Contr.) (2)
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO DA OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM - PA CNPJ: ,05.149.133/0001-48
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: | MICROSSISTEMA DE ÁGUA COM DISTRIBUIÇÃO DE REDE E POÇO - H = 8,00m
Local: | VILA DO VENTURA
BDI | 28.8% |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2022
Responsável Técnico: | Patrick Sidrim
|  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679 |  |  |  | 1.288
|  | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO COM BDI | R$ TOTAL
|  | 1 | INFRA ESTRUTURA/FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 9854.07
|  | 1.1 | SAPATA
SEDOP | 30010 | 1.1.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidad | m³ | 12.6 | 72.64 | 93.56 | 1178.86
SEDOP | 40257 | 1.1.2 | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 0.9 | 811.12 | 1044.72 | 940.25
SEDOP | 50260 | 1.1.3 | Concreto c/ seixo Fck= 18.0 MPA (incl. preparo e lançamento) | m³ | 7.2 | 834.08 | 1074.3 | 7734.96
|  | 2 | SUPER ESTRUTURA/PILARES |  |  |  |  | 1689.58
SEDOP | 50259 | 2.1 | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 1.55 | 846.31 | 1090.05 | 1689.58
|  | 3 | PINTURA |  |  |  |  | 1368.95
| 150252 | 3.1 | PVA externa sem massa c/ líq. preparador | m² | 17.36 | 24.61 | 31.7 | 550.31
SEDOP | 150302 | 3.2 | Esmalte sob superf. Lisa | m² | 15.93 | 39.9 | 51.39 | 818.64
|  | 4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 872.25
SEDOP | 170081 | 4.1 | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | Pt | 1 | 250.97 | 323.25 | 323.25
SEDOP | 170900 | 4.2 | P - 125A a 225A - PADRÃO DIN | und | 1 | 426.24 | 549 | 549
|  | 5 | OUTROS |  |  |  |  | 49175.88
COMPOSIÇÃO | PRÓPRIA | 5.1 | Poço Tubular d= 4" - prof.= 30m | unid | 1 | 13669.89 | 17606.82 | 17606.82
SEDOP | 181477 | 5.2 | Bomba Submersa 2 CV (sem tubulação) | unid | 1 | 3571.81 | 4600.49 | 4600.49
SEDOP | 180838 | 5.3 | Reservatório em fibra de vidro 10.000 L | unid | 1 | 7696.87 | 9913.57 | 9913.57
SEDOP | 180422 | 5.4 | Rede de distribuição de água com tubo P.V.C rÍgido de 40mm de diâmetro e conexão | m | 300 | 44.14 | 56.85 | 17055
|  |  | Total Geral da Obra |  |  |  |  | 62960.73
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA-PA Nº1517032679

## 1 INFRA ESTRU. FUNDAÇÃO
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: |  | MICROSSISTEMA DE ÁGUA COM DISTRIBUIÇÃO DE REDE E POÇO - H = 8,00m | [6 empty] | SEDOP SETEMBRO 2022
Endereço Da Obra: |  | VILA DO VENTURA |  |  |  |  | Data Base:
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 1
1 | INFRA ESTRUTURA/FUNDAÇÕES
1.1 | SAPATA
1.1.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidad
|  | largu. +0,10 |  | comp. + 0,10 |  | altura |  | Quant.
| E= | 3.5 | x | 3 | x | 1.2 | x | 1 | = | 12.6
| E= | 12.6 | m³
1.1.2 | Lastro de concreto magro c/ seixo
| Sapatas | largura |  | comp. |  | espess. |  | Quant.
| E= | 3 | x | 3 | x | 0.1 | x | 1 | = | 0.9
| E= | 0.9 | m³
1.1.3 | Concreto c/ seixo Fck= 18.0 MPA (incl. preparo e lançamento)
| Sapatas | [6 empty] | Quant.
| E= | 3 | x | 3 | x | 0.8 | x | 1 | = | 7.2
| E= | 7.2 | m³
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA-PA Nº1517032679
[11 empty] | 2.2 | Baldrame
[11 empty] | 2.2.1 | Escavação
[13 empty] | Comp. |  | Alt. |  | Larg.
[12 empty] | B= | 105.31 | x | 0.3 | x | 0.2 | = | 6.32 | Baldrame em Concreto Armado
[12 empty] | B= | 6.32 | m³
[11 empty] | 2.1.2 | Lastro de Concreto
[12 empty] | E= | 105.31 | x | 0.2 | x | 0.05
[12 empty] | E= | 1.05 | m³
[11 empty] | 2.2.4 | Baldrame em concreto armado
[13 empty] | Comp. |  | Alt. |  | Larg.
[12 empty] | B= | 105.31 | x | 0.3 | x | 0.15 | = | 4.74
[12 empty] | B= | 4.74 | m³
[11 empty] | 2.2.5 | Impermeabilização de baldrame
[12 empty] | E= | 105.31 | x | 0.75 | *15cm de largura (face superior) e 30cm nas laterais
[12 empty] | E= | 78.98 | m²

## 2 SUPERESTRUTURA
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: |  | MICROSSISTEMA DE ÁGUA COM DISTRIBUIÇÃO DE REDE E POÇO - H = 8,00m |  |  |  |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2022
Endereço Da Obra: |  | VILA DO VENTURA
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 2
2 | SUPER ESTRUTURA/PILARES
2.1 | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento)
V= ỻr²h
|  | Altura |  | Largura |  | Espessura |  | Quantidade
Pilares | CP= | 8 | x | 0.44 | x | 0.44 | x | 1 | 1.55
| CP= | 1.55 | m³
| E= | 498.19 | x | 1 | x | 0.154 | = | 76.72 | kg | Vigas Baldrame
| E= | 362.64 | x | 1 | x | 0.395 | = | 143.24 | kg | Vigas Baldrame
| E= | 475.09 | x | 1 | x | 0.154 | = | 73.16 | kg | Vigas
| E= | 389.6 | x | 1 | x | 0.395 | = | 153.89 | kg | Vigas
| E= | 447.01
| E= | 447.01 | kg
#REF! | #REF! |  |  |  |  | _____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
|  | Altura |  |  |  | Responsável Técnico Municipal
Pilares | CP= | 3.4 | x |  | CREA-PA Nº1517032679 |  |  |  |  | 0
Pilares | CP= | 3.4 | x | 0.4 | x | 2 | x | 17 | = | 46.24
| CP= | 46.24 | m²
|  | Commp. |  | Altura |  | Lados
Vigas | CP= | 93.04 | x | 0.3 | x | 2
| CP= | 55.82 | m²
| CP= | 46.24 | + | 55.82 | = | 102.06
| CP= | 102.06 | m²
#REF! | #REF!
|  | Total p/pilares |  | Total p/vigas
| CP= | 46.24 | + | 55.82
| CP= | 102.06 | m²

## 3 PINTURA
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: |  | MICROSSISTEMA DE ÁGUA COM DISTRIBUIÇÃO DE REDE E POÇO - H = 8,00m |  |  |  |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2022
Endereço Da Obra: |  | VILA DO VENTURA
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profis. |  | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 3
3 | PINTURA
3.1 | PVA externa sem massa c/ líq. preparador
|  | C=dỻ | = | 0,60x3,14=1,88 | x | 8 | 15.04 | m²
| Laje | 2.32 | x | 1 | = | 2.32 | m²
| P= | 17.36 | m²
3.2 | Esmalte sob superf. Lisa
| Caixa | 2.54 | x | 3.14 | x | 1 | = | 7.9756 | x | 2 | = | 15.9512 | m²
| P= | 15.93 | m²
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA-PA Nº1517032679

## 4 INST. ELÉTRICA
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  | Município/UF: | OUREM / PA
Objeto: |  | MICROSSISTEMA DE ÁGUA COM DISTRIBUIÇÃO DE REDE E POÇO - H = 8,00m |  |  | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2022
Endereço Da Obra: |  | VILA DO VENTURA
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  | Registro Profissional: | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 4
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W
| E= | 1 | PT
4.2 | P - 125A a 225A - PADRÃO DIN
| E= | 1 | UND
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA-PA Nº1517032679

## 5 OUTROS
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  | Município/UF: | OUREM / PA
Objeto: |  | MICROSSISTEMA DE ÁGUA COM DISTRIBUIÇÃO DE REDE E POÇO - H = 8,00m |  |  |  | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2022
Endereço Da Obra: |  | VILA DO VENTURA
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  | Registro Profis. | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 5
5 | OUTROS
5.1 | Poço Tubular d= 4" - prof.= 30m
| E= | 1 | UND
5.2 | Bomba Submersa 2 CV (sem tubulação)
| E= | 1 | UND
5.3 | Reservatório em fibra de vidro 10.000 L
| E= | 1 | UND
5.4 | Rede de distribuição de água com tubo P.V.C rÍgido de 40mm de diâmetro e conexão
| E= | 300 | M
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA-PA Nº1517032679

## plan.analítica(Contr.) (3)
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO DA OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM - PA CNPJ: ,05.149.133/0001-48
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: | MICROSSISTEMA DE ÁGUA COM DISTRIBUIÇÃO DE REDE E POÇO - H = 8,00m
Local: | VILA DO CHARLES
BDI | 28.8% |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2022
Responsável Técnico: | Patrick Sidrim
|  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679 |  |  |  | 1.288
|  | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO COM BDI | R$ TOTAL
|  | 1 | INFRA ESTRUTURA/FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 9854.07
|  | 1.1 | SAPATA
SEDOP | 30010 | 1.1.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidad | m³ | 12.6 | 72.64 | 93.56 | 1178.86
SEDOP | 40257 | 1.1.2 | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 0.9 | 811.12 | 1044.72 | 940.25
SEDOP | 50260 | 1.1.3 | Concreto c/ seixo Fck= 18.0 MPA (incl. preparo e lançamento) | m³ | 7.2 | 834.08 | 1074.3 | 7734.96
|  | 2 | SUPER ESTRUTURA/PILARES |  |  |  |  | 1689.58
SEDOP | 50259 | 2.1 | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 1.55 | 846.31 | 1090.05 | 1689.58
|  | 3 | PINTURA |  |  |  |  | 1368.95
| 150252 | 3.1 | PVA externa sem massa c/ líq. preparador | m² | 17.36 | 24.61 | 31.7 | 550.31
SEDOP | 150302 | 3.2 | Esmalte sob superf. Lisa | m² | 15.93 | 39.9 | 51.39 | 818.64
|  | 4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 872.25
SEDOP | 170081 | 4.1 | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | Pt | 1 | 250.97 | 323.25 | 323.25
SEDOP | 170900 | 4.2 | P - 125A a 225A - PADRÃO DIN | und | 1 | 426.24 | 549 | 549
|  | 5 | OUTROS |  |  |  |  | 49175.88
COMPOSIÇÃO | PRÓPRIA | 5.1 | Poço Tubular d= 4" - prof.= 30m | unid | 1 | 13669.89 | 17606.82 | 17606.82
SEDOP | 181477 | 5.2 | Bomba Submersa 2 CV (sem tubulação) | unid | 1 | 3571.81 | 4600.49 | 4600.49
SEDOP | 180838 | 5.3 | Reservatório em fibra de vidro 10.000 L | unid | 1 | 7696.87 | 9913.57 | 9913.57
SEDOP | 180422 | 5.4 | Rede de distribuição de água com tubo P.V.C rÍgido de 40mm de diâmetro e conexão | m | 300 | 44.14 | 56.85 | 17055
|  |  | Total Geral da Obra |  |  |  |  | 62960.73
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA-PA Nº1517032679

## 1 INFRA ESTRU. FUNDAÇÃO (2)
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: |  | MICROSSISTEMA DE ÁGUA COM DISTRIBUIÇÃO DE REDE E POÇO - H = 8,00m | [6 empty] | SEDOP SETEMBRO 2022
Endereço Da Obra: |  | VILA DO CHARLES |  |  |  |  | Data Base:
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 1
1 | INFRA ESTRUTURA/FUNDAÇÕES
1.1 | SAPATA
1.1.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidad
|  | largu. +0,10 |  | comp. + 0,10 |  | altura |  | Quant.
| E= | 3.5 | x | 3 | x | 1.2 | x | 1 | = | 12.6
| E= | 12.6 | m³
1.1.2 | Lastro de concreto magro c/ seixo
| Sapatas | largura |  | comp. |  | espess. |  | Quant.
| E= | 3 | x | 3 | x | 0.1 | x | 1 | = | 0.9
| E= | 0.9 | m³
1.1.3 | Concreto c/ seixo Fck= 18.0 MPA (incl. preparo e lançamento)
| Sapatas | [6 empty] | Quant.
| E= | 3 | x | 3 | x | 0.8 | x | 1 | = | 7.2
| E= | 7.2 | m³
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA-PA Nº1517032679
[11 empty] | 2.2 | Baldrame
[11 empty] | 2.2.1 | Escavação
[13 empty] | Comp. |  | Alt. |  | Larg.
[12 empty] | B= | 105.31 | x | 0.3 | x | 0.2 | = | 6.32 | Baldrame em Concreto Armado
[12 empty] | B= | 6.32 | m³
[11 empty] | 2.1.2 | Lastro de Concreto
[12 empty] | E= | 105.31 | x | 0.2 | x | 0.05
[12 empty] | E= | 1.05 | m³
[11 empty] | 2.2.4 | Baldrame em concreto armado
[13 empty] | Comp. |  | Alt. |  | Larg.
[12 empty] | B= | 105.31 | x | 0.3 | x | 0.15 | = | 4.74
[12 empty] | B= | 4.74 | m³
[11 empty] | 2.2.5 | Impermeabilização de baldrame
[12 empty] | E= | 105.31 | x | 0.75 | *15cm de largura (face superior) e 30cm nas laterais
[12 empty] | E= | 78.98 | m²

## 2 SUPERESTRUTURA (2)
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: |  | MICROSSISTEMA DE ÁGUA COM DISTRIBUIÇÃO DE REDE E POÇO - H = 8,00m |  |  |  |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2022
Endereço Da Obra: |  | VILA DO CHARLES
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 2
2 | SUPER ESTRUTURA/PILARES
2.1 | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento)
V= ỻr²h
|  | Altura |  | Largura |  | Espessura |  | Quantidade
Pilares | CP= | 8 | x | 0.44 | x | 0.44 | x | 1 | 1.55
| CP= | 1.55 | m³
| E= | 498.19 | x | 1 | x | 0.154 | = | 76.72 | kg | Vigas Baldrame
| E= | 362.64 | x | 1 | x | 0.395 | = | 143.24 | kg | Vigas Baldrame
| E= | 475.09 | x | 1 | x | 0.154 | = | 73.16 | kg | Vigas
| E= | 389.6 | x | 1 | x | 0.395 | = | 153.89 | kg | Vigas
| E= | 447.01
| E= | 447.01 | kg
#REF! | #REF! |  |  |  |  | _____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
|  | Altura |  |  |  | Responsável Técnico Municipal
Pilares | CP= | 3.4 | x |  | CREA-PA Nº1517032679 |  |  |  |  | 0
Pilares | CP= | 3.4 | x | 0.4 | x | 2 | x | 17 | = | 46.24
| CP= | 46.24 | m²
|  | Commp. |  | Altura |  | Lados
Vigas | CP= | 93.04 | x | 0.3 | x | 2
| CP= | 55.82 | m²
| CP= | 46.24 | + | 55.82 | = | 102.06
| CP= | 102.06 | m²
#REF! | #REF!
|  | Total p/pilares |  | Total p/vigas
| CP= | 46.24 | + | 55.82
| CP= | 102.06 | m²

## 3 PINTURA (2)
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: |  | MICROSSISTEMA DE ÁGUA COM DISTRIBUIÇÃO DE REDE E POÇO - H = 8,00m |  |  |  |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2022
Endereço Da Obra: |  | VILA DO CHARLES
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profis. |  | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 3
3 | PINTURA
3.1 | PVA externa sem massa c/ líq. preparador
|  | C=dỻ | = | 0,60x3,14=1,88 | x | 8 | 15.04 | m²
| Laje | 2.32 | x | 1 | = | 2.32 | m²
| P= | 17.36 | m²
3.2 | Esmalte sob superf. Lisa
| Caixa | 2.54 | x | 3.14 | x | 1 | = | 7.9756 | x | 2 | = | 15.9512 | m²
| P= | 15.93 | m²
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA-PA Nº1517032679

## 4 INST. ELÉTRICA (2)
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  | Município/UF: | OUREM / PA
Objeto: |  | MICROSSISTEMA DE ÁGUA COM DISTRIBUIÇÃO DE REDE E POÇO - H = 8,00m |  |  | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2022
Endereço Da Obra: |  | VILA DO CHARLES
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  | Registro Profissional: | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 4
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W
| E= | 1 | PT
4.2 | P - 125A a 225A - PADRÃO DIN
| E= | 1 | UND
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA-PA Nº1517032679

## 5 OUTROS (2)
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  | Município/UF: | OUREM / PA
Objeto: |  | MICROSSISTEMA DE ÁGUA COM DISTRIBUIÇÃO DE REDE E POÇO - H = 8,00m |  |  |  | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2022
Endereço Da Obra: |  | VILA DO CHARLES
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  | Registro Profis. | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 5
5 | OUTROS
5.1 | Poço Tubular d= 4" - prof.= 30m
| E= | 1 | UND
5.2 | Bomba Submersa 2 CV (sem tubulação)
| E= | 1 | UND
5.3 | Reservatório em fibra de vidro 10.000 L
| E= | 1 | UND
5.4 | Rede de distribuição de água com tubo P.V.C rÍgido de 40mm de diâmetro e conexão
| E= | 300 | M
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA-PA Nº1517032679

## plan.analítica(Contr.) (4)
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO DA OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM - PA CNPJ: ,05.149.133/0001-48
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: | MICROSSISTEMA DE ÁGUA COM DISTRIBUIÇÃO DE REDE E POÇO - H = 8,00m
Local: | VILA PISA NO FREIO
BDI | 28.8% |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2022
Responsável Técnico: | Patrick Sidrim
|  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679 |  |  |  | 1.288
|  | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO COM BDI | R$ TOTAL
|  | 1 | INFRA ESTRUTURA/FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 9854.07
|  | 1.1 | SAPATA
SEDOP | 30010 | 1.1.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidad | m³ | 12.6 | 72.64 | 93.56 | 1178.86
SEDOP | 40257 | 1.1.2 | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 0.9 | 811.12 | 1044.72 | 940.25
SEDOP | 50260 | 1.1.3 | Concreto c/ seixo Fck= 18.0 MPA (incl. preparo e lançamento) | m³ | 7.2 | 834.08 | 1074.3 | 7734.96
|  | 2 | SUPER ESTRUTURA/PILARES |  |  |  |  | 1689.58
SEDOP | 50259 | 2.1 | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 1.55 | 846.31 | 1090.05 | 1689.58
|  | 3 | PINTURA |  |  |  |  | 1368.95
SEDOP | 150252 | 3.1 | PVA externa sem massa c/ líq. preparador | m² | 17.36 | 24.61 | 31.7 | 550.31
SEDOP | 150302 | 3.2 | Esmalte sob superf. Lisa | m² | 15.93 | 39.9 | 51.39 | 818.64
|  | 4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 872.25
SEDOP | 170081 | 4.1 | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | Pt | 1 | 250.97 | 323.25 | 323.25
SEDOP | 170900 | 4.2 | P - 125A a 225A - PADRÃO DIN | und | 1 | 426.24 | 549 | 549
|  | 5 | OUTROS |  |  |  |  | 49175.88
COMPOSIÇÃO | PRÓPRIA | 5.1 | Poço Tubular d= 4" - prof.= 30m | unid | 1 | 13669.89 | 17606.82 | 17606.82
SEDOP | 181477 | 5.2 | Bomba Submersa 2 CV (sem tubulação) | unid | 1 | 3571.81 | 4600.49 | 4600.49
SEDOP | 180838 | 5.3 | Reservatório em fibra de vidro 10.000 L | unid | 1 | 7696.87 | 9913.57 | 9913.57
SEDOP | 180422 | 5.4 | Rede de distribuição de água com tubo P.V.C rÍgido de 40mm de diâmetro e conexão | m | 300 | 44.14 | 56.85 | 17055
|  |  | Total Geral da Obra |  |  |  |  | 62960.73
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA-PA Nº1517032679

## 1 INFRA ESTRU. FUNDAÇÃO (3)
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: |  | MICROSSISTEMA DE ÁGUA COM DISTRIBUIÇÃO DE REDE E POÇO - H = 8,00m | [6 empty] | SEDOP SETEMBRO 2022
Endereço Da Obra: |  | VILA PISA NO FREIO |  |  |  |  | Data Base:
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 1
1 | INFRA ESTRUTURA/FUNDAÇÕES
1.1 | SAPATA
1.1.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidad
|  | largu. +0,10 |  | comp. + 0,10 |  | altura |  | Quant.
| E= | 3.5 | x | 3 | x | 1.2 | x | 1 | = | 12.6
| E= | 12.6 | m³
1.1.2 | Lastro de concreto magro c/ seixo
| Sapatas | largura |  | comp. |  | espess. |  | Quant.
| E= | 3 | x | 3 | x | 0.1 | x | 1 | = | 0.9
| E= | 0.9 | m³
1.1.3 | Concreto c/ seixo Fck= 18.0 MPA (incl. preparo e lançamento)
| Sapatas | [6 empty] | Quant.
| E= | 3 | x | 3 | x | 0.8 | x | 1 | = | 7.2
| E= | 7.2 | m³
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA-PA Nº1517032679
[11 empty] | 2.2 | Baldrame
[11 empty] | 2.2.1 | Escavação
[13 empty] | Comp. |  | Alt. |  | Larg.
[12 empty] | B= | 105.31 | x | 0.3 | x | 0.2 | = | 6.32 | Baldrame em Concreto Armado
[12 empty] | B= | 6.32 | m³
[11 empty] | 2.1.2 | Lastro de Concreto
[12 empty] | E= | 105.31 | x | 0.2 | x | 0.05
[12 empty] | E= | 1.05 | m³
[11 empty] | 2.2.4 | Baldrame em concreto armado
[13 empty] | Comp. |  | Alt. |  | Larg.
[12 empty] | B= | 105.31 | x | 0.3 | x | 0.15 | = | 4.74
[12 empty] | B= | 4.74 | m³
[11 empty] | 2.2.5 | Impermeabilização de baldrame
[12 empty] | E= | 105.31 | x | 0.75 | *15cm de largura (face superior) e 30cm nas laterais
[12 empty] | E= | 78.98 | m²

## 2 SUPERESTRUTURA (3)
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: |  | MICROSSISTEMA DE ÁGUA COM DISTRIBUIÇÃO DE REDE E POÇO - H = 8,00m |  |  |  |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2022
Endereço Da Obra: |  | VILA PISA NO FREIO
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 2
2 | SUPER ESTRUTURA/PILARES
2.1 | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento)
V= ỻr²h
|  | Altura |  | Largura |  | Espessura |  | Quantidade
Pilares | CP= | 8 | x | 0.44 | x | 0.44 | x | 1 | 1.55
| CP= | 1.55 | m³
| E= | 498.19 | x | 1 | x | 0.154 | = | 76.72 | kg | Vigas Baldrame
| E= | 362.64 | x | 1 | x | 0.395 | = | 143.24 | kg | Vigas Baldrame
| E= | 475.09 | x | 1 | x | 0.154 | = | 73.16 | kg | Vigas
| E= | 389.6 | x | 1 | x | 0.395 | = | 153.89 | kg | Vigas
| E= | 447.01
| E= | 447.01 | kg
#REF! | #REF! |  |  |  |  | _____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
|  | Altura |  |  |  | Responsável Técnico Municipal
Pilares | CP= | 3.4 | x |  | CREA-PA Nº1517032679 |  |  |  |  | 0
Pilares | CP= | 3.4 | x | 0.4 | x | 2 | x | 17 | = | 46.24
| CP= | 46.24 | m²
|  | Commp. |  | Altura |  | Lados
Vigas | CP= | 93.04 | x | 0.3 | x | 2
| CP= | 55.82 | m²
| CP= | 46.24 | + | 55.82 | = | 102.06
| CP= | 102.06 | m²
#REF! | #REF!
|  | Total p/pilares |  | Total p/vigas
| CP= | 46.24 | + | 55.82
| CP= | 102.06 | m²

## 3 PINTURA (3)
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: |  | MICROSSISTEMA DE ÁGUA COM DISTRIBUIÇÃO DE REDE E POÇO - H = 8,00m |  |  |  |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2022
Endereço Da Obra: |  | VILA PISA NO FREIO
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profis. |  | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 3
3 | PINTURA
3.1 | PVA externa sem massa c/ líq. preparador
|  | C=dỻ | = | 0,60x3,14=1,88 | x | 8 | 15.04 | m²
| Laje | 2.32 | x | 1 | = | 2.32 | m²
| P= | 17.36 | m²
3.2 | Esmalte sob superf. Lisa
| Caixa | 2.54 | x | 3.14 | x | 1 | = | 7.9756 | x | 2 | = | 15.9512 | m²
| P= | 15.93 | m²
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA-PA Nº1517032679

## 4 INST. ELÉTRICA (3)
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  | Município/UF: | OUREM / PA
Objeto: |  | MICROSSISTEMA DE ÁGUA COM DISTRIBUIÇÃO DE REDE E POÇO - H = 8,00m |  |  | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2022
Endereço Da Obra: |  | VILA PISA NO FREIO
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  | Registro Profissional: | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 4
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W
| E= | 1 | PT
4.2 | P - 125A a 225A - PADRÃO DIN
| E= | 1 | UND
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA-PA Nº1517032679

## 5 OUTROS (3)
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  | Município/UF: | OUREM / PA
Objeto: |  | MICROSSISTEMA DE ÁGUA COM DISTRIBUIÇÃO DE REDE E POÇO - H = 8,00m |  |  |  | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2022
Endereço Da Obra: |  | VILA PISA NO FREIO
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  | Registro Profis. | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 5
5 | OUTROS
5.1 | Poço Tubular d= 4" - prof.= 30m
| E= | 1 | UND
5.2 | Bomba Submersa 2 CV (sem tubulação)
| E= | 1 | UND
5.3 | Reservatório em fibra de vidro 10.000 L
| E= | 1 | UND
5.4 | Rede de distribuição de água com tubo P.V.C rÍgido de 40mm de diâmetro e conexão
| E= | 300 | M
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA-PA Nº1517032679

## plan.analítica(Contr.) (5)
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO DA OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM - PA CNPJ: ,05.149.133/0001-48
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: | MICRO SISTEMA DE ÁGUA COM DISTRIBUIÇÃO DE REDE E POÇO - H = 8,00m
Local: | VILA DO RIO GRANDE - FAVELA PROXIMO A CRECHE
BDI | 28.8% |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2022
Responsável Técnico: | Patrick Sidrim
|  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679 |  |  |  | 1.288
|  | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO COM BDI | R$ TOTAL
|  | 1 | INFRA ESTRUTURA/FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 9854.07
|  | 1.1 | SAPATA
SEDOP | 30010 | 1.1.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidad | m³ | 12.6 | 72.64 | 93.56 | 1178.86
SEDOP | 40257 | 1.1.2 | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 0.9 | 811.12 | 1044.72 | 940.25
SEDOP | 50260 | 1.1.3 | Concreto c/ seixo Fck= 18.0 MPA (incl. preparo e lançamento) | m³ | 7.2 | 834.08 | 1074.3 | 7734.96
|  | 2 | SUPER ESTRUTURA/PILARES |  |  |  |  | 5601.6
SINAPI | 98678 | 2.1 | PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS | m² | 9 | 483.23 | 622.4 | 5601.6
|  | 3 | PINTURA |  |  |  |  | 1368.95
SEDOP | 150252 | 3.1 | PVA externa sem massa c/ líq. preparador | m² | 17.36 | 24.61 | 31.7 | 550.31
SEDOP | 150302 | 3.2 | Esmalte sob superf. Lisa | m² | 15.93 | 39.9 | 51.39 | 818.64
|  | 4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 872.25
SEDOP | 170081 | 4.1 | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | Pt | 1 | 250.97 | 323.25 | 323.25
SEDOP | 170900 | 4.2 | P - 125A a 225A - PADRÃO DIN | und | 1 | 426.24 | 549 | 549
|  | 5 | OUTROS |  |  |  |  | 50349.67
COMPOSIÇÃO | PRÓPRIA | 5.1 | Poço Tubular d= 4" - prof.= 32m | unid | 1 | 14581.22 | 18780.61 | 18780.61
SEDOP | 181477 | 5.2 | Bomba Submersa 2 CV (sem tubulação) | unid | 1 | 3571.81 | 4600.49 | 4600.49
SEDOP | 180838 | 5.3 | Reservatório em fibra de vidro 10.000 L | unid | 1 | 7696.87 | 9913.57 | 9913.57
SEDOP | 180422 | 5.4 | Rede de distribuição de água com tubo P.V.C régido de 40mm de diâmetro e conexão | m | 300 | 44.14 | 56.85 | 17055
|  |  | Total Geral da Obra |  |  |  |  | 68046.54
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA-PA Nº1517032679

## 1 INFRA ESTRU. FUNDAÇÃO (4)
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: |  | MICROSSISTEMA DE ÁGUA COM DISTRIBUIÇÃO DE REDE E POÇO - H = 6,00m | [6 empty] | SEDOP SETEMBRO 2022
Endereço Da Obra: |  | VILA DO RIO GRANDE - FAVELA PROXIMO A CRECHE |  |  |  |  | Data Base:
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 1
1 | INFRA ESTRUTURA/FUNDAÇÕES
1.1 | SAPATA
1.1.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidad
|  | largu. +0,10 |  | comp. + 0,10 |  | altura |  | Quant.
| E= | 3.5 | x | 3 | x | 1.2 | x | 1 | = | 12.6
| E= | 12.6 | m³
1.1.2 | Lastro de concreto magro c/ seixo
| Sapatas | largura |  | comp. |  | espess. |  | Quant.
| E= | 3 | x | 3 | x | 0.1 | x | 1 | = | 0.9
| E= | 0.9 | m³
1.1.3 | Concreto c/ seixo Fck= 18.0 MPA (incl. preparo e lançamento)
| Sapatas | [6 empty] | Quant.
| E= | 3 | x | 3 | x | 0.8 | x | 1 | = | 7.2
| E= | 7.2 | m³
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA-PA Nº1517032679
[11 empty] | 2.2 | Baldrame
[11 empty] | 2.2.1 | Escavação
[13 empty] | Comp. |  | Alt. |  | Larg.
[12 empty] | B= | 105.31 | x | 0.3 | x | 0.2 | = | 6.32 | Baldrame em Concreto Armado
[12 empty] | B= | 6.32 | m³
[11 empty] | 2.1.2 | Lastro de Concreto
[12 empty] | E= | 105.31 | x | 0.2 | x | 0.05
[12 empty] | E= | 1.05 | m³
[11 empty] | 2.2.4 | Baldrame em concreto armado
[13 empty] | Comp. |  | Alt. |  | Larg.
[12 empty] | B= | 105.31 | x | 0.3 | x | 0.15 | = | 4.74
[12 empty] | B= | 4.74 | m³
[11 empty] | 2.2.5 | Impermeabilização de baldrame
[12 empty] | E= | 105.31 | x | 0.75 | *15cm de largura (face superior) e 30cm nas laterais
[12 empty] | E= | 78.98 | m²

## 2 SUPERESTRUTURA (4)
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: |  | MICROSSISTEMA DE ÁGUA COM DISTRIBUIÇÃO DE REDE E POÇO - H = 6,00m |  |  |  |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2022
Endereço Da Obra: |  | VILA DO RIO GRANDE - FAVELA PROXIMO A CRECHE
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 2
2 | SUPER ESTRUTURA/PILARES
2.1 | PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS
| Compr. | x | Largura
| 3 |  | 3
| E= | 9 | m²
#REF! | #REF! |  |  |  |  | _____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
|  | Altura |  |  |  | Responsável Técnico Municipal
Pilares | CP= | 3.4 | x |  | CREA-PA Nº1517032679 |  |  |  |  | 0
Pilares | CP= | 3.4 | x | 0.4 | x | 2 | x | 17 | = | 46.24
| CP= | 46.24 | m²
|  | Commp. |  | Altura |  | Lados
Vigas | CP= | 93.04 | x | 0.3 | x | 2
| CP= | 55.82 | m²
| CP= | 46.24 | + | 55.82 | = | 102.06
| CP= | 102.06 | m²
#REF! | #REF!
|  | Total p/pilares |  | Total p/vigas
| CP= | 46.24 | + | 55.82
| CP= | 102.06 | m²

## 3 PINTURA (4)
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: |  | MICROSSISTEMA DE ÁGUA COM DISTRIBUIÇÃO DE REDE E POÇO - H = 8,00m |  |  |  |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2022
Endereço Da Obra: |  | VILA DO RIO GRANDE - FAVELA PROXIMO A CRECHE
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profis. |  | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 3
3 | PINTURA
3.1 | PVA externa sem massa c/ líq. preparador
|  | C=dỻ | = | 0,60x3,14=1,88 | x | 8 | 15.04 | m²
| Laje | 2.32 | x | 1 | = | 2.32 | m²
| P= | 17.36 | m²
3.2 | Esmalte sob superf. Lisa
| Caixa | 2.54 | x | 3.14 | x | 1 | = | 7.9756 | x | 2 | = | 15.9512 | m²
| P= | 15.93 | m²
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA-PA Nº1517032679

## 4 INST. ELÉTRICA (4)
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  | Município/UF: | OUREM / PA
Objeto: |  | MICROSSISTEMA DE ÁGUA COM DISTRIBUIÇÃO DE REDE E POÇO - H = 8,00m |  |  | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2022
Endereço Da Obra: |  | VILA DO RIO GRANDE - FAVELA PROXIMO A CRECHE
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  | Registro Profissional: | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 4
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W
| E= | 1 | PT
4.2 | P - 125A a 225A - PADRÃO DIN
| E= | 1 | UND
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA-PA Nº1517032679

## 5 OUTROS (4)
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  | Município/UF: | OUREM / PA
Objeto: |  | MICROSSISTEMA DE ÁGUA COM DISTRIBUIÇÃO DE REDE E POÇO - H = 8,00m |  |  |  | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2022
Endereço Da Obra: |  | VILA DO RIO GRANDE - FAVELA PROXIMO A CRECHE
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  | Registro Profis. | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 5
5 | OUTROS
5.1 | Poço Tubular d= 4" - prof.= 30m
| E= | 1 | UND
5.2 | Bomba Submersa 2 CV (sem tubulação)
| E= | 1 | UND
5.3 | Reservatório em fibra de vidro 10.000 L
| E= | 1 | UND
5.4 | Rede de distribuição de água com tubo P.V.C rÍgido de 40mm de diâmetro e conexão
| E= | 300 | M
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA-PA Nº1517032679

## plan.analítica(Contr.) (6)
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO DA OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM - PA CNPJ: ,05.149.133/0001-48
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: | MICRO SISTEMA DE ÁGUA COM DISTRIBUIÇÃO DE REDE E POÇO - H = 6,00m
Local: | CICALISE / NAZARÉ BRAGA / THEOFILO
BDI | 28.8% |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2022
Responsável Técnico: | Patrick Sidrim
|  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679 |  |  |  | 1.288
|  | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO COM BDI | R$ TOTAL
|  | 1 | INFRA ESTRUTURA/FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 8675.85
|  | 1.1 | SAPATA
SEDOP | 30010 | 1.2 | Escavação manual ate 1.50m de profundidad | m³ | 6.91 | 72.64 | 93.56 | 646.5
SEDOP | 40257 | 1.3 | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 0.58 | 811.12 | 1044.72 | 605.94
SEDOP | 50260 | 1.4 | Concreto c/ seixo Fck= 18.0 MPA (incl. preparo e lançamento) | m³ | 6.91 | 834.08 | 1074.3 | 7423.41
|  | 2 | SUPER ESTRUTURA/PILARES |  |  |  |  | 3815.18
SEDOP | 50259 | 2.1 | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 3.5 | 846.31 | 1090.05 | 3815.18
|  | 3 | PINTURA |  |  |  |  | 2234.05
SEDOP | 150252 | 3.1 | PVA externa sem massa c/ líq. preparador | m² | 44.65 | 24.61 | 31.7 | 1415.41
SEDOP | 150302 | 3.2 | Esmalte sob superf. Lisa | m² | 15.93 | 39.9 | 51.39 | 818.64
|  | 4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 872.25
SEDOP | 170081 | 4.1 | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | Pt | 1 | 250.97 | 323.25 | 323.25
SEDOP | 170900 | 4.2 | P - 125A a 225A - PADRÃO DIN | und | 1 | 426.24 | 549 | 549
|  | 5 | OUTROS |  |  |  |  | 50936.56
COMPOSIÇÃO | PRÓPRIA | 5.1 | Poço Tubular d= 4" - prof.= 33m | unid | 1 | 15036.88 | 19367.5 | 19367.5
SEDOP | 181477 | 5.2 | Bomba Submersa 2 CV (sem tubulação) | unid | 1 | 3571.81 | 4600.49 | 4600.49
SEDOP | 180838 | 5.3 | Reservatório em fibra de vidro 10.000 L | unid | 1 | 7696.87 | 9913.57 | 9913.57
SEDOP | 180422 | 5.4 | Rede de distribuição de água com tubo P.V.C rígido de 40mm de diâmetro e conexão | m | 300 | 44.14 | 56.85 | 17055
|  | 6 | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 2992
SEDOP | 270220 | 6.1 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 320 | 7.26 | 9.35 | 2992
|  |  | Total Geral da Obra |  |  |  |  | 69525.89
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA-PA Nº1517032679

## 1 INFRA ESTRU. FUNDAÇÃO (5)
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: |  | MICROSSISTEMA DE ÁGUA COM DISTRIBUIÇÃO DE REDE E POÇO - H = 6,00m | [6 empty] | SEDOP SETEMBRO 2022
Endereço Da Obra: |  | CICALISE / NAZARÉ BRAGA / THEOFILO |  |  |  |  | Data Base:
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 1
1 | INFRA ESTRUTURA/FUNDAÇÕES
1.1 | SAPATA
1.1.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidad
|  | largu. +0,10 |  | comp. + 0,10 |  | altura |  | Quant.
| E= | 2.15 | x | 2.15 | x | 1.5 | x | 1 | = | 6.91
| E= | 6.91 | m³
1.1.2 | Lastro de concreto magro c/ seixo
| Sapatas | largura |  | comp. |  | espess. |  | Quant.
| E= | 2.15 | x | 2.15 | x | 0.12 | x | 1 | = | 0.58
| E= | 0.58 | m³
1.1.3 | Concreto c/ seixo Fck= 18.0 MPA (incl. preparo e lançamento)
| Sapatas | [6 empty] | Quant.
| E= | 2.15 | x | 2.15 | x | 1.5 | x | 1 | = | 6.91
| E= | 6.91 | m³
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA-PA Nº1517032679
[11 empty] | 2.2 | Baldrame
[11 empty] | 2.2.1 | Escavação
[13 empty] | Comp. |  | Alt. |  | Larg.
[12 empty] | B= | 105.31 | x | 0.3 | x | 0.2 | = | 6.32 | Baldrame em Concreto Armado
[12 empty] | B= | 6.32 | m³
[11 empty] | 2.1.2 | Lastro de Concreto
[12 empty] | E= | 105.31 | x | 0.2 | x | 0.05
[12 empty] | E= | 1.05 | m³
[11 empty] | 2.2.4 | Baldrame em concreto armado
[13 empty] | Comp. |  | Alt. |  | Larg.
[12 empty] | B= | 105.31 | x | 0.3 | x | 0.15 | = | 4.74
[12 empty] | B= | 4.74 | m³
[11 empty] | 2.2.5 | Impermeabilização de baldrame
[12 empty] | E= | 105.31 | x | 0.75 | *15cm de largura (face superior) e 30cm nas laterais
[12 empty] | E= | 78.98 | m²

## 2 SUPERESTRUTURA (6)
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: |  | MICROSSISTEMA DE ÁGUA COM DISTRIBUIÇÃO DE REDE E POÇO - H = 6,00m |  |  |  |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2022
Endereço Da Obra: |  | CICALISE / NAZARÉ BRAGA / THEOFILO
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 2
2 | SUPER ESTRUTURA/PILARES
2.1 | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento)
V= ỻr²h
|  | Altura |  | Largura |  | Espessura |  | Quantidade
Pilares | CP= | 6 | x | 0.38 | x | 0.38 | x | 4 | 3.5
| CP= | 3.5 | m³
| E= | 498.19 | x | 1 | x | 0.154 | = | 76.72 | kg | Vigas Baldrame
| E= | 362.64 | x | 1 | x | 0.395 | = | 143.24 | kg | Vigas Baldrame
| E= | 475.09 | x | 1 | x | 0.154 | = | 73.16 | kg | Vigas
| E= | 389.6 | x | 1 | x | 0.395 | = | 153.89 | kg | Vigas
| E= | 447.01
| E= | 447.01 | kg
#REF! | #REF! |  |  |  |  | _____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
|  | Altura |  |  |  | Responsável Técnico Municipal
Pilares | CP= | 3.4 | x |  | CREA-PA Nº1517032679 |  |  |  |  | 0
Pilares | CP= | 3.4 | x | 0.4 | x | 2 | x | 17 | = | 46.24
| CP= | 46.24 | m²
|  | Commp. |  | Altura |  | Lados
Vigas | CP= | 93.04 | x | 0.3 | x | 2
| CP= | 55.82 | m²
| CP= | 46.24 | + | 55.82 | = | 102.06
| CP= | 102.06 | m²
#REF! | #REF!
|  | Total p/pilares |  | Total p/vigas
| CP= | 46.24 | + | 55.82
| CP= | 102.06 | m²

## 3 PINTURA (5)
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: |  | MICROSSISTEMA DE ÁGUA COM DISTRIBUIÇÃO DE REDE E POÇO - H = 6,00m |  |  |  |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2022
Endereço Da Obra: |  | CICALISE / NAZARÉ BRAGA / THEOFILO
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profis. |  | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 3
3 | PINTURA
3.1 | PVA externa sem massa c/ líq. preparador
| Pilar | = | 0.4 | x | 6 | = | 2.4
|  |  | 2.4 | x | 4 | = | 9.6
|  |  | 9.6 | x | 4 | = | 38.4
| Viga | = | 0.4 | x | 2.1 | = | 0.84
|  |  | 0.84 | x | 4 | = | 3.36
|  |  | Desconto | 1.52
| Laje | 2.1 | x | 2.1 | = | 4.41 | m²
| P= | 44.65 | m²
3.2 | Esmalte sob superf. Lisa
| Caixa | 2.54 | x | 3.14 | x | 1 | = | 7.9756 | x | 2 | = | 15.9512 | m²
| P= | 15.93 | m²
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA-PA Nº1517032679

## 4 INST. ELÉTRICA (5)
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  | Município/UF: | OUREM / PA
Objeto: |  | MICROSSISTEMA DE ÁGUA COM DISTRIBUIÇÃO DE REDE E POÇO - H = 8,00m |  |  | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2022
Endereço Da Obra: |  | CICALISE / NAZARÉ BRAGA / THEOFILO
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  | Registro Profissional: | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 4
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W
| E= | 1 | PT
4.2 | P - 125A a 225A - PADRÃO DIN
| E= | 1 | UND
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA-PA Nº1517032679

## 5 OUTROS (5)
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  | Município/UF: | OUREM / PA
Objeto: |  | MICROSSISTEMA DE ÁGUA COM DISTRIBUIÇÃO DE REDE E POÇO - H = 8,00m |  |  |  | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2022
Endereço Da Obra: |  | CICALISE / NAZARÉ BRAGA / THEOFILO
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  | Registro Profis. | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 5
5 | OUTROS
5.1 | Poço Tubular d= 4" - prof.= 33m
| E= | 1 | UND
5.2 | Bomba Submersa 2 CV (sem tubulação)
| E= | 1 | UND
5.3 | Reservatório em fibra de vidro 10.000 L
| E= | 1 | UND
5.4 | Rede de distribuição de água com tubo P.V.C rÍgido de 40mm de diâmetro e conexão
| E= | 300 | M
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA-PA Nº1517032679

## 6 LIMPEZA FINAL
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: |  | MICROSSISTEMA DE ÁGUA COM DISTRIBUIÇÃO DE REDE E POÇO - H = 6,00m |  |  |  |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2022
Endereço Da Obra: |  | CICALISE / NAZARÉ BRAGA / THEOFILO
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profis. |  | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 13
6 | LIMPEZA FINAL
6.1 | Limpeza geral e entrega da obra
| Auto Cad |  |  |  |  | Área | 320 | m²
| L= | 320 | m²
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA-PA Nº1517032679