## Orçamento
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS/ OBRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OUREM CNPJ: 28.548.893/0001-23
Proponente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OUREM |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: | CONSTRUÇÃO DE UMA ARENA ESPORTIVA
BDI | 28.8% |  | VILA DO MONTEVIDÉO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURÉM - PARÁ | Data Base | SEDOP SETEMBRO 2022 / SINAPI SETEMBRO 2022
Responsável Técnico: | Patrick Sidrim
|  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
TABELA | CÓDIGO | Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | PREÇO UNIT. | PREÇO C/ BDI | VALOR TOTAL |  | 263436.82
1.2882
|  | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | #VALUE!
CPU 01 |  | 1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO DE OBRAS) | und | 1 | 12228.3 | 15752.5 | 15752.5
|  |  | TOTAL DO ITEM 1 |  |  |  |  | 15752.5
|  | 2 | SERVIÇOS INICIAIS
SEDOP | 10009 | 2.1 | Locação da obra a trena | m² | 855.79 | 5.1 | 6.57 | 5622.54
SEDOP | 11170 | 2.2 | Licenças e taxas da obra (até 100m2) | cj | 1 | 2900.13 | 3735.95 | 3735.95
SEDOP | 10005 | 2.3 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 18 | 405.36 | 522.18 | 9399.24
|  |  | TOTAL DO ITEM 2 |  |  |  |  | 18757.73
|  | 3 | ALVENARIA
SEDOP | 30010 | 3.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 17.33 | 72.64 | 93.57 | 1621.57
SINAPI | 96619 | 3.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 44 | 34.08 | 43.9 | 1931.6
SINAPI | 96536 | 3.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 154 | 65.54 | 84.43 | 13002.22
SINAPI | 102487 | 3.4 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | m³ | 13.2 | 633.17 | 815.65 | 10766.58
SEDOP | 60046 | 3.5 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 108.5 | 70.42 | 90.72 | 9843.12
SEDOP | 50681 | 3.6 | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 1.05 | 3384.41 | 4359.8 | 4577.79 |  | 34.8%
SEDOP | 110143 | 3.7 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 220 | 11.69 | 15.06 | 3313.2
SEDOP | 110763 | 3.8 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 220 | 47.73 | 61.49 | 13527.8
SEDOP | 150480 | 3.9 | Acrílica fosca int./ext. c/fdo. preparador 3 dem.(reforma)s/massa | m² | 220 | 23.64 | 30.45 | 6699 |  | 76.65%
|  |  | TOTAL DO ITEM 3 |  |  |  |  | 65282.88
|  | 4 | PAVIMENTAÇÃO
SEDOP | 260278 | 4.1 | Colchão de areia e = 20 Cm | m² | 700 | 38.59 | 49.71 | 34797
SEDOP | 90623 | 4.2 | Portão tubo/tela arame galv.c/ferragens(incl.pint.anti-corrosiva) | m² | 2.8 | 549.84 | 708.3 | 1983.24
SEDOP | 240244 | 4.3 | Alambrado para quadra (tubo fo e tela de arame galv.-12 #2") | m² | 159 | 450.46 | 580.28 | 92264.52
SEDOP | 150131 | 4.4 | anti-ferruginosa | m² | 159 | 39.6 | 51.01 | 8110.59
SEDOP | 150302 | 4.5 | Esmalte s/ ferro (superf. lisa) | m² | 159 | 39.9 | 51.4 | 8172.6
SEDOP | 130492 | 4.6 | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m² | 139.2 | 128.37 | 165.37 | 23019.5
|  |  | TOTAL DO ITEM 4 |  |  |  |  | 168347.45
|  | 5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
SEDOP | 170625 | 5.1 | Poste em fo.go. h=11m (incl.base concr.ciclópico) | und | 4 | 2951.01 | 3801.49 | 15205.96
SEDOP | 171163 | 5.2 | Haste de Aço cobreada 3/4"x3m c/ conector | und | 5 | 353.98 | 456 | 2280
SEDOP | 170381 | 5.3 | Cordoalha de cobre nu - seçao 35 a 50mm2 - isoladores | m | 6 | 69.67 | 89.75 | 538.5
SEDOP | 170975 | 5.4 | Refletor aluminio c/ lâmp mista 250W E-27 | und | 8 | 231.27 | 297.92 | 2383.36
SEDOP | 180414 | 5.5 | Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. Concreto | und | 4 | 200.16 | 257.85 | 1031.4
SEDOP | 170317 | 5.6 | Cabo de cobre 4mm2 - 750 V | m | 217.75 | 9.73 | 12.53 | 2728.41
SEDOP | 170076 | 5.7 | Eletroduto PVC Rígido de 3/4 | m | 85.75 | 13.93 | 17.94 | 1538.36
SEDOP | 170415 | 5.8 | Mureta de mediçao em alv.c/laje em conc.(c=2.20/l=0.50/h=2.0m) | und | 1 | 3242.41 | 4176.87 | 4176.87
SEDOP | 170866 | 5.9 | Centro de distribuição p/ 03 disjuntores (s/ barramento) | und | 1 | 59.43 | 76.56 | 76.56
SEDOP | 170362 | 5.10 | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | und | 3 | 65.61 | 84.52 | 253.56
CPU 02 |  | 5.11 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 60A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 1 | 90.7 | 116.84 | 116.84
SINAPI | 92980 | 5.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 15 | 11.12 | 14.32 | 214.8
SEDOP | 171029 | 5.13 | Poste de concreto circular 300 Dan h = 9m (incl. base em concreto ciclópico) | und | 1 | 1291.52 | 1663.74 | 1663.74
SINAPI | 97360 | 5.14 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 1 | 6154.94 | 7928.79 | 7928.79
|  |  | TOTAL DO ITEM 5 |  |  |  |  | 40137.15
|  | 6 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
SEDOP | 30010 | 6.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 36.25 | 72.64 | 93.57 | 3391.91
SEDOP | 260850 | 6.2 | Seixo com espalhamento | m³ | 30.25 | 271.32 | 349.51 | 10572.68 | 140.64
SEDOP | 180678 | 6.3 | Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. Concreto | und | 1 | 571.05 | 735.63 | 735.63
SEDOP | 180102 | 6.4 | Tubo em PVC - 100mm (LS) | m | 50 | 41.02 | 52.84 | 2642
|  |  | TOTAL DO ITEM 6 |  |  |  |  | 17342.22
|  | 7 | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 6 | 561.42
SINAPI | 99811 | 7.1 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 855.79 | 2.81 | 3.62 | 3097.96
|  |  | TOTAL DO ITEM 7 |  |  |  |  | 3097.96
|  |  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | 328717.89
[7 empty] | Repasse | 150000
[7 empty] | Contrapartida | 139611.47
[7 empty] | Valor Global | 289611.47
39106.42

## Encargos Sociais
Proponente: |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OUREM CNPJ: 28.548.893/0001-23 |  | Município/UF: | OUREM
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE UMA ARENA ESPORTIVA |  | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2022
Endereço Da Obra: |  | VILA DO MONTEVIDÉO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURÉM - PARÁ |  |  | SINAPI SETEMBRO 2022 - DESONERADA
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  | Registro Profissional: | CREA/PA: 1517032679
ENCARGOS SOCIAIS
| DISCRIMINAÇÃO | HORISTAS | MENSALISTAS
|  | % | %
GRUPO A
A. | ENCARGOS SOCIAIS Basicos
A.1 | INSS | 20% | 20%
A.2 | FGTS | 8% | 8%
A.3 | Salario-Educação | 2.5% | 2.5%
A.4 | SESI | 1.5% | 1.5%
A.5 | SENAI | 1% | 1%
A.6 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A.7 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A.8 | Seguro | 3% | 3%
A.9 | SECONCI | 0% | 0%
A | TOTAL | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B. | ENCARGOS SOCIAIS com incidencias de A
B.1 | Repouso Semanal e feriados | 18.12% | 0%
B.2 | Feriados | 4.15% | 0%
B.3 | Auxilio-enfermidade | 0.88% | 0.66%
B.4 | Licença-paternidade | 0.07% | 0.05%
B.5 | Falta Justificada | 0.74% | 0.56%
B.6 | 13o. Salario | 11.16% | 8.33%
B.7 | Dias de chuva/faltas justificadas | 2.73% | 0%
B.8 | Auxilio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08%
B.9 | Férias Gozadas | 12.09% | 9.02%
B.10 | Salário Maternidade | 0.04% | 0.03%
B | TOTAL | 50.09% | 18.73%
GRUPO C
C. | ENCARGOS SOCIAIS sem incidencias de A
C.1 | Deposito despedida s/ justa causa | 3.11% | 2.32%
C.2 | Ferias idenizadas | 2.5% | 1.87%
C.3 | Aviso-previo indenizado | 5.78% | 4.32%
C.4 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14% | 0.1%
C.5 | Indenização adicional | 0.49% | 0.36%
C | TOTAL | 12.02% | 8.97%
GRUPO C
D. | Taxas das reincidencias
D.1 | Reincidencia de A sobre B | 18.43% | 6.89%
D.2 | Reincidencia de A.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado | 0.51% | 0.38%
D | TOTAL | 18.94% | 7.27%
| TOTAL (A+B+C+D) | 117.9% | 71.77%

## BDI
OBRA: |  | CONSTRUÇÃO DE UMA ARENA ESPORTIVA
CONVENENTE: |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OUREM
DATA: |  | SETEMBRO 2022.
LOCAL: |  | VILA DO MONTEVIDÉO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURÉM - PARÁ
VALOR: |  | 328717.89
BDI |  | 28.8%
REFERÊNCIA: |  | SEDOP SETEMBRO 2022 / SINAPI SETEMBRO 2022
RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  | Patrick Sidrim
REGISTRO PROFISSIONAL: |  | CREA/PA: 1517032679
COMPOSIÇÃO BDI DESONERADO
Item | Parcela do BDI
1 | AC = Taxa de Administração Central |  |  | 3%
2 | S e G = Taxas de Seguro e Garantia |  |  | 0.8%
3 | R = Taxa de Risco |  |  | 0.97%
4 | DF = Taxa de Despesas Financeiras |  |  | 0.59%
5 | L = Taxa de Lucro / Remuneração |  |  | 6.16%
6 | I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) |  |  | 13.15%
Item | Impostos
6.1 | ISS |  |  | 5%
6.2 | PIS |  |  | 0.65%
6.3 | COFINS |  |  | 3%
6.4 | CPRB |  |  | 4.5%
|  |  | Total Impostos = | 13.15%
Fórmula para o cálculo de BDI
28.82%
Notas:
1) Alíquota de ISS é determinada pela “Relação de Serviços” do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º e art.8º da Lei Complementar nº116/2001.
2) Alíquota máxima de PIS é de até 0,65% conforme Lei nº10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa
3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.
4) Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são so limites referenciais máximos adotados pela Administração consoante com o art.40 inciso X da Lei 8.666/93.
5) Antes da aplicação do BDI (Teto Empresa de Lucros Real ) os insumos constantes do art.3º da Lei nº10.637/02 deverão sofrer redução de 1,65%, após 31/12/2008, reduzir também do insumo o percentual de 7,6% da COFINS conforme art. 3º da Lei nº10.833/03 combinado com o inciso XX do art.10 da mesma Lei.

## Cronograma
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE UMA ARENA ESPORTIVA
CONVENENTE: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OUREM
DATA: | CONSTRUÇÃO DE UMA ARENA ESPORTIVA
LOCAL: | VILA DO MONTEVIDÉO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURÉM - PARÁ
VALOR: | 328717.89
BDI | 28.82%
REFERÊNCIA: | SEDOP SETEMBRO 2022 / SINAPI SETEMBRO 2022
RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Patrick Sidrim
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 26.46% | 35.08% | 38.46%
1 |  | 15752.5
|  |  | 4168.8853 | 5525.2015 | 6058.4132
| SERVIÇOS INICIAIS |  | 100%
2 |  | 18757.73
18757.73
| ALVENARIA |  | 20% | 65% | 15%
3 |  | 65282.88
|  |  | 13056.576 | 42433.872 | 9792.432
|  |  | 20% | 40% | 40%
4 | PAVIMENTAÇÃO | 168347.45
|  |  | 33669.49 | 67338.98 | 67338.98
100%
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 40137.15
40137.15
100%
6 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 17342.22
17342.22
100%
7 | SERVIÇOS FINAIS | 3097.96
3097.96
| TOTAL | 328717.89 | 86994.9013 | 115298.0535 | 126424.9352
repasse | 150000 | 45.63% | 39697.3685 | 52612.6157 | 57690.0158
cp | 178717.89 | 54.37% | 47297.5329 | 62685.4378 | 68734.9193
42.59%
57.41%

## CPU
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE UMA ARENA ESPORTIVA
CONVENENTE: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OUREM
DATA: | CONSTRUÇÃO DE UMA ARENA ESPORTIVA
LOCAL: | VILA DO MONTEVIDÉO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURÉM - PARÁ
VALOR: | 328717.89
BDI | 28.82%
REFERÊNCIA: | SEDOP SETEMBRO 2022 / SINAPI SETEMBRO 2022
RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Patrick Sidrim
COMPOSIÇÕES
CPU 01
Item |  | Descrição do item |  |  | unidade | un.
1.1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO DE OBRAS)
Fonte | Código |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 15 | 95.22 | 1428.3
SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 480 | 22.5 | 10800
|  | Total do item |  |  |  | 12228.3
CPU 02
Item |  | Descrição do item |  |  | unidade | und
5.11 |  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 60A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Fonte | Código |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI-I | 1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | und | 2 | 1.68 | 3.36
SINAPI-I | 34628 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A | und | 1 | 72.41 | 72.41
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.38 | 17.75 | 6.75
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.38 | 21.52 | 8.18
|  | Total do item |  |  |  | 90.7

## Memória de Cálculo
OBRA: |  |  | CONSTRUÇÃO DE UMA ARENA ESPORTIVA
CONVENENTE: |  |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OUREM
DATA: |  |  | CONSTRUÇÃO DE UMA ARENA ESPORTIVA
LOCAL: |  |  | VILA DO MONTEVIDÉO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURÉM - PARÁ
VALOR: |  |  | 328717.89
BDI |  |  | 28.82%
REFERÊNCIA: |  |  | SEDOP SETEMBRO 2022 / SINAPI SETEMBRO 2022
RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  |  | Patrick Sidrim
MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO DE OBRAS)
Memória de cálculo dos quant. Utilizados na CPU 01
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
|  | h/dia |  | dias/mês |  | prazo
| L= | 0.5 | x | 10 | x | 3 | = | 15 | h
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
|  | h/dia |  | dias/mês |  | prazo
| L= | 8 | x | 20 | x | 3 | = | 480 | h
| L= | 1 | un.
2 | SERVIÇOS INICIAIS
2.1 | Locação da obra a trena
|  | largura + calçada |  |  |  | comprimento + calçada |  |  |  | Total (m²)
| Áreas | 22.7 |  |  | x | 37.7 |  |  | = | 855.79
| Área Total | 855.79 | m²
2.2 | Licenças e taxas da obra (até 100m2)
| Quantidade | 1 | cj
2.3 | Barracão de madeira/Almoxarifado
|  | largura |  | comprimento |  | Total (m²)
| Total | 3 | x | 6 | = | 18
| Área | 18 | m²
3 | ALVENARIA
3.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade
Comp. Total
|  | largura |  | comprimento |  | largura |  | comprimento
| L= | 20 | + | 35 | + | 20 | + | 35 | = | 110 | m
Volume de escavação
|  | Comp. Total |  | largura+lastro |  | altura+lastro |  | Volume (m³)
| V= | 110 | x | 0.35 | x | 0.45 | = | 17.33
| Volume Total | 17.33 | m³
3.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
|  | Comp. Total |  | Largura +0,1 |  | Total (m²)
| Área de lastro | 110 | x | 0.4 | = | 44
| Total | 44 | m²
3.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
|  | Perímetro |  | Comprimento Total |  | Total (m²)
| Total | 1.4 | x | 110 | = | 154
3.4 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021
Comp. Total
|  | largura |  | comprimento |  | largura |  | comprimento
| L= | 20 | + | 35 | + | 20 | + | 35 | = | 110 | m
|  | Comp. Total |  | largura |  | altura |  | Vol. Total
| B= | 110 | x | 0.3 | x | 0.4 | = | 13.2 | m³
| Volume Total | 13.2 | m³
3.5 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo
Comp. Total
|  | largura |  | comprimento |  | largura |  | comprimento
| L= | 20 | + | 35 | + | 20 | + | 35 | = | 110 | m
|  |  | Comp. Total |  | Largura do portão |  |  | altura
| A= | ( | 110 | - | 1.5 | ) | x | 1 | = | 108.5 | m
| Área Total | 108.5 | m²
3.6 | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)
|  | largura |  | comprimento |  | quant. De pilaretes |  |  |  | Vol. Total
| Volume | 0.15 | x | 0.25 | x | 28 |  |  | = | 1.05 | m³
| Volume Total | 1.05 | m³
3.7 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3
Comp. Total
|  | largura |  | comprimento |  | largura |  | comprimento
| L= | 20 | + | 35 | + | 20 | + | 35 | = | 110 | m
|  | Comp. Total |  | altura |  | 2 lados |  | Total
| A= | 110 | x | 1 | x | 2 | = | 220 | m²
| Área Total | 220 | m²
3.8 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.
Comp. Total
|  | largura |  | comprimento |  | largura |  | comprimento
| L= | 20 | + | 35 | + | 20 | + | 35 | = | 110 | m
|  | Comp. Total |  | altura |  | 2 lados |  | Total
| A= | 110 | x | 1 | x | 2 | = | 220 | m²
| Área Total | 220 | m²
3.9 | Acrílica fosca int./ext. c/fdo. preparador 3 dem.(reforma)s/massa
Comp. Total
|  | largura |  | comprimento |  | largura |  | comprimento
| L= | 20 | + | 35 | + | 20 | + | 35 | = | 110 | m
|  | Comp. Total |  | altura |  | 2 lados |  | Total
| A= | 110 | x | 1 | x | 2 | = | 220 | m²
| Área Total | 220 | m²
4 | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | Colchão de areia e = 20 Cm
|  | largura |  | comprimento |  | Total (m²)
| Área interna da arena | 20 | x | 35 | = | 700
| Área Total | 700 | m²
4.2 | Portão tubo/tela arame galv.c/ferragens(incl.pint.anti-corrosiva)
|  | largura |  | altura |  | Total (m²)
| Portão | 1.4 | x | 2 | = | 2.8
| Área Total | 2.8 | m²
4.3 | Alambrado para quadra (tubo fo e tela de arame galv.-12 #2")
Frente e Fundos
|  | comprimento |  | altura |  | quant. |  | Total (m²)
| A= | 20 | x | 2 | x | 2 | = | 80
Laterais
|  | comprimento |  | altura |  | quant. |  | Total (m²)
| A= | 35.3 | x | 1 | x | 2 | = | 70.6
Cantos - Trapézios
| A= | ( | 3.3 | + | 2.3 | ) | x | 1 | = | 2.8
2
|  | área do trapézio |  | quant. |  | Total (m²)
| A= | 2.8 | x | 4 | = | 11.2
Somatória das áreas
|  | Frente e Fundos |  | Laterais |  | Cantos - Trapézios |  | Total (m²)
| Total Parcial | 80 | + | 70.6 | + | 11.2 | = | 161.8
Desconto - Portão
|  | largura |  | altura |  | Total (m²)
| A= | 1.4 | x | 2 | = | 2.8
AREA DE ALAMBRADO
|  | total |  | desconto |  | Total (m²)
| A= | 161.8 | - | 2.8 | = | 159
| Área total | 159 | m²
4.4 | anti-ferruginosa
Frente e Fundos
|  | comprimento |  | altura |  | quant. |  | Total (m²)
| A= | 20 | x | 2 | x | 2 | = | 80
Laterais
|  | comprimento |  | altura |  | quant. |  | Total (m²)
| A= | 35.3 | x | 1 | x | 2 | = | 70.6
Cantos - Trapézios
| A= | ( | 3.3 | + | 2.3 | ) | x | 1 | = | 2.8
2
|  | área do trapézio |  | quant. |  | Total (m²)
| A= | 2.8 | x | 4 | = | 11.2
Somatória das áreas
|  | Frente e Fundos |  | Laterais |  | Cantos - Trapézios |  | Total (m²)
| Total Parcial | 80 | + | 70.6 | + | 11.2 | = | 161.8
Desconto - Portão
|  | largura |  | altura |  | Total (m²)
| A= | 1.4 | x | 2 | = | 2.8
AREA DE ALAMBRADO
|  | total |  | desconto |  | Total (m²)
| A= | 161.8 | - | 2.8 | = | 159
| Área total | 159 | m²
4.5 | Esmalte s/ ferro (superf. lisa)
Frente e Fundos
|  | comprimento |  | altura |  | quant. |  | Total (m²)
| A= | 20 | x | 2 | x | 2 | = | 80
Laterais
|  | comprimento |  | altura |  | quant. |  | Total (m²)
| A= | 35.3 | x | 1 | x | 2 | = | 70.6
Cantos - Trapézios
| A= | ( | 3.3 | + | 2.3 | ) | x | 1 | = | 2.8
2
|  | área do trapézio |  | quant. |  | Total (m²)
| A= | 2.8 | x | 4 | = | 11.2
Somatória das áreas
|  | Frente e Fundos |  | Laterais |  | Cantos - Trapézios |  | Total (m²)
| Total Parcial | 80 | + | 70.6 | + | 11.2 | = | 161.8
Desconto - Portão
|  | largura |  | altura |  | Total (m²)
| A= | 1.4 | x | 2 | = | 2.8
AREA DE ALAMBRADO
|  | total |  | desconto |  | Total (m²)
| A= | 161.8 | - | 2.8 | = | 159
| Área total | 159 | m²
4.6 | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)
|  | Comprimento |  | Largura |  | Total (m²)
| Piso Cimentado | 23 | x | 1.2 | = | 27.6
|  | 23 | x | 1.2 | = | 27.6
|  | 35 | x | 1.2 | = | 42
|  | 35 | x | 1.2 | = | 42
| Área total | 139.2 | m²
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.1 | Poste em fo.go. h=11m (incl.base concr.ciclópico)
| Quantidade | 4 | und
5.2 | Haste de Aço cobreada 3/4"x3m c/ conector
| Quantidade | 5 | und
5.3 | Cordoalha de cobre nu - seçao 35 a 50mm2 - isoladores
| Obs.: | Considerou-se 1,50m de cordoalha por poste
|  | comp. p/ poste |  | quant. De postes |  | Total (m)
| L= | 1.5 | x | 4 | = | 6 | m
| Comp. Total | 6 | m
5.4 | Refletor aluminio c/ lâmp mista 250W E-27
|  | quant. refletores p/ poste |  |  |  | quant. De postes |  | Total
| L= | 2 |  |  | x | 4 | = | 8
| Quantidade | 8 | und
5.5 | Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. Concreto
| Quantidade | 4 | und
5.6 | Cabo de cobre 4mm2 - 750 V
Circuito 1
|  | quant. |  | comprimento |  | quant. de fios |  | Total
| L= | 2 | x | 23.5 |  |  | = | 47 | m
| L= | 1 | x | 38.75 |  |  | = | 38.75 | m
| L= | 4 | x | 11 | x | 3 | = | 132 | m
[6 empty] | Total | = | 217.75 | m
| Comp. Total | 217.75 | m
5.7 | Eletroduto PVC Rígido de 3/4
|  | quant. |  | comprimento |  |  | Total
| L= | 2 | x | 23.5 |  | = | 47 | m
| L= | 1 | x | 38.75 |  | = | 38.75 | m
[5 empty] | Total | = | 85.75 | m
| Comp. Total | 85.75 | m
5.8 | Mureta de mediçao em alv.c/laje em conc.(c=2.20/l=0.50/h=2.0m)
| Quantidade | 1 | und
5.9 | Centro de distribuição p/ 03 disjuntores (s/ barramento)
| Quantidade | 1 | und
5.10 | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN
| Quantidade | 3 | und
5.11 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 60A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
| Quantidade | 1 | und
5.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| Quantidade | 15 | m
5.13 | Poste de concreto circular 300 Dan h = 9m (incl. base em concreto ciclópico)
| Quantidade | 1 | und
5.14 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
| Quantidade | 1 | und
6 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
6.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade
Valas de drenagem
|  | comprimento |  | quant. De trechos
| E= | 11.2 | x | 8 | = | 89.6 | diagonais
|  | 7.8 | x | 16 | = | 124.8 | diagonais
| E= | 37.7 | x | 1 | = | 37.7 | principal
| total |  |  |  | = | 252.1
|  | comp. Total |  | lagura |  | altura |  | Volume
| V= | 252.1 | x | 0.3 | x | 0.4 | = | 30.25 | m³
Tubo
|  | comp. Total |  | lagura |  | altura |  | Volume
| V= | 50 | x | 0.3 | x | 0.4 | = | 6 | m³
| Total Escavado | 36.25 | m³
6.2 | Seixo com espalhamento
|  | comp. Total |  | lagura |  | altura |  | Volume
| Volume de Seixo | 252.1 | x | 0.3 | x | 0.4 | = | 30.25
| Volume Total | 30.25 | m³
6.3 | Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. Concreto
| Caixa de Inspeção | 1 | und
6.4 | Tubo em PVC - 100mm (LS)
| Comp. Total | 50 | m
7 | SERVIÇOS FINAIS
7.1 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019
|  | largura + calçada |  |  |  | comprimento + calçada
| Área da arena | 22.7 |  |  | x | 37.7 |  |  | = | 855.79
| Área Total | 855.79 | m²