## BDI
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
Proponente: |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OUREM | Município/UF: |  | OUREM-PA
Objeto: |  | ADEQUAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PINTINHO DE OURO 1
Endereço Da Obra: |  | VILA DO LIMÃO - ZONA RURAL DO MUNUCÍPIO DE OURÉM - PARÁ | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2022 / SINAPI SETEMBRO 2022
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim | Registro Profissional: | CREA/PA: 1517032679
| Item | Parcela do BDI
| 1 | AC = Taxa de Administração Central |  |  |  | 3%
| 2 | S e G = Taxas de Seguro e Garantia |  |  |  | 0.8%
| 3 | R = Taxa de Risco |  |  |  | 0.97%
| 4 | DF = Taxa de Despesas Financeiras |  |  |  | 0.59%
| 5 | L = Taxa de Lucro / Remuneração |  |  |  | 6.12%
| 6 | I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) |  |  |  | 13.15%
| Item | Impostos
| 6.1 | ISS |  |  |  | 5%
| 6.2 | PIS |  |  |  | 0.65%
| 6.3 | COFINS |  |  |  | 3%
| 6.4 | CPRB |  |  |  | 4.5%
[5 empty] | Total Impostos = | 13.15%
Fórmula para o cálculo de BDI
28.8%

## cronograma(Const.)
Proponente: |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OUREM CNPJ: 28.548.893/0001-23 |  |  |  |  | Município/UF: |  |  | OURÉM / PARÁ
Objeto: |  | ADEQUAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PINTINHO DE OURO 1
Endereço Da Obra: |  | VILA DO LIMÃO - ZONA RURAL DO MUNUCÍPIO DE OURÉM - PARÁ |  |  |  |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2022 / SINAPI SETEMBRO 2022
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 1
ITEM | DESCRIÇÃO | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS |  | 9º MÊS |  | 10º MÊS |  | 11º MÊS |  | 12º MÊS |  | TOTAL
|  | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 40% |  | 30% |  | 30% | [19 empty] | 9488.49
|  | 3795.396 |  | 2846.547 |  | 2846.547
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100% | [23 empty] | 10870.65
10870.65
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 100% | [23 empty] | 155.76
155.76
4 | FUNDAÇÕES | 100% | [23 empty] | 2172.49
2172.49
5 | ESTRUTURA | 80% |  | 20% | [21 empty] | 3681.38
|  | 2945.104 |  | 736.276
6 | PAREDES E PAINEIS |  |  | 100% | [21 empty] | 11502.41
11502.41
7 | COBERTURA | 40% |  | 60% | [21 empty] | 45612.05
|  | 18244.82 |  | 27367.23
8 | ESQUADRIAS |  |  | 100% | [21 empty] | 36080.3
36080.3
9 | FERRAGENS |  |  | 100% | [21 empty] | 967.49
967.49
10 | REVESTIMENTOS |  |  | 100% | [21 empty] | 17542.3
17542.3
11 | RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 1050.07
1050.07
12 | PISOS |  |  | 80% |  | 20% | [19 empty] | 36969.97
|  |  |  | 29575.976 |  | 7393.994
13 | FORRO |  |  | 100% | [21 empty] | 8921.92
8921.92
14 | PINTURAS |  |  | 80% |  | 20% | [19 empty] | 19669.54
|  |  |  | 15735.632 |  | 3933.908
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 27252.78
27252.78
16 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  | 40% |  | 60% | [19 empty] | 40119.25
|  |  |  | 16047.7 |  | 24071.55
17 | MURO |  |  | 70% |  | 30% | [19 empty] | 55026.55
|  |  |  | 38518.585 |  | 16507.965
18 | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 2153.4
2153.4
| TOTAL DO MÊS | 38184.22 |  | 205842.366 |  | 85210.214 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 329236.8
| TOTAL ACUMULADO (%) | 11.6% |  | 62.52% |  | 25.88% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| ACUMULADO NO MÊS (R$) | 38184.22 |  | 244026.586 |  | 329236.8 |  | 329236.8 |  | 329236.8 |  | 329236.8
| PERCENTUAL ACUMULADO | 11.6% |  | 74.12% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%

## Encargos
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  | Município/UF: | OUREM
Objeto: |  | ADEQUAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PINTINHO DE OURO 1 |  | Data Base: | SEDOP OUTUBRO 2018
Endereço Da Obra: |  | VILA DO LIMÃO - ZONA RURAL DO MUNUCÍPIO DE OURÉM - PARÁ |  |  | SINAPI FEVEREIRO 2019 - DESONERADA
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  | Registro Profissional: | CREA/PA: 1517032679
ENCARGOS SOCIAIS
| DISCRIMINAÇÃO | HORISTAS | MENSALISTAS
|  | % | %
GRUPO A
A. | ENCARGOS SOCIAIS Basicos
A.1 | INSS | 20% | 20%
A.2 | FGTS | 8% | 8%
A.3 | Salario-Educação | 2.5% | 2.5%
A.4 | SESI | 1.5% | 1.5%
A.5 | SENAI | 1% | 1%
A.6 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A.7 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A.8 | Seguro | 3% | 3%
A.9 | SECONCI | 1% | 1%
A | TOTAL | 37.8% | 37.8%
GRUPO B
B. | ENCARGOS SOCIAIS com incidencias de A
B.1 | Repouso Semanal e feriados | 22.3% | 0%
B.2 | Auxilio-enfermidade | 0.92% | 0.69%
B.3 | Licença-paternidade | 0.08% | 0.06%
B.4 | 13o. Salario | 11.05% | 8.33%
B.5 | Dias de chuva/faltas justificadas | 3.53% | 0.56%
B.6 | Auxilio Acidente de Trabalho | 0.12% | 0.09%
B.7 | Férias Gozadas | 10.09% | 7.61%
B.8 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
B | TOTAL | 48.12% | 17.36%
GRUPO C
C. | ENCARGOS SOCIAIS sem incidencias de A
C.1 | Deposito despedida s/ justa causa | 5.01% | 3.78%
C.2 | Ferias idenizadas | 4.23% | 3.19%
C.3 | Aviso-previo indenizado | 6.28% | 4.74%
C.4 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.35% | 0.26%
C.5 | Indenização adicional | 0.53% | 0.4%
C | TOTAL | 16.4% | 12.37%
GRUPO C
D. | Taxas das reincidencias
D.1 | Reincidencia de A sobre B | 8.08% | 2.92%
D.2 | Reincidencia de A.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado | 0.56% | 0.42%
D | TOTAL | 8.64% | 3.34%
| TOTAL (A+B+C+D) | 111% | 70.87%

## Memória de Cálc.(Constr.) (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO
#REF!
#REF!
#REF!
13.0 | LIMPEZA FINAL DA OBRA
13.1 | Limpeza da Obra
| RT= | 26.65 | x | 9.9
| RT= | 263.84 | m²

## plan.analítica(Contr.)
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS/ OBRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OUREM CNPJ: 28.548.893/0001-23
Proponente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OUREM |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: | ADEQUAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PINTINHO DE OURO 1
Local: | VILA DO LIMÃO - ZONA RURAL DO MUNUCÍPIO DE OURÉM - PARÁ
BDI | 28.8% |  | E.M.E.I.F. PINTINHO DE OURO 1 - VILA DO LIMÃO | Data Base | SEDOP SETEMBRO 2022 / SINAPI SETEMBRO 2022
Responsável Técnico: | Patrick Sidrim
|  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679 |  |  |  | 1.288
|  | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO COM BDI | R$ TOTAL
|  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 9488.49
SEDOP | 011171 | 1.1 | Licenças e taxas da obra (até 500m2) | Tx | 1 | 6192.04 | 7975.35 | 7975.35
SEDOP | 010009 | 1.2 | Locação da obra a trena | m² | 230.31 | 5.1 | 6.57 | 1513.14
|  | 2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 10870.65
SEDOP | 020020 | 2.1 | Demolição da estrutura em madeira da cobertura | m² | 152.68 | 26.55 | 34.2 | 5221.66
SEDOP | 020016 | 2.2 | Demolição manual de alvenaria de tijolo | m³ | 1 | 61.33 | 78.99 | 78.99
SEDOP | 020014 | 2.3 | Retirada de esquadria sem aproveitamento | m² | 10.62 | 8.16 | 10.51 | 111.62
SEDOP | 020023 | 2.4 | Retirada de piso incl. camada impermeabilizadora | m² | 128.08 | 28.61 | 36.85 | 4719.75
SEDOP | 020021 | 2.5 | Retirada de revestimento cerâmico | m² | 24.08 | 5.11 | 6.58 | 158.45
SEDOP | 020024 | 2.6 | Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento | m² | 152.68 | 2.95 | 3.8 | 580.18
|  | 3 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 155.76
SEDOP | 30010 | 3.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 1.53 | 72.64 | 93.56 | 143.15
SEDOP | 30254 | 3.2 | Reaterro compactado | m³ | 0.6 | 16.32 | 21.02 | 12.61
|  | 4 | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 2172.49
SEDOP | 40285 | 4.1 | Baldrame em conc.simples c/seixo incl.forma mad.br | m³ | 0.63 | 1505.23 | 1938.74 | 1221.41
SEDOP | 40283 | 4.2 | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 0.22 | 3098.35 | 3990.67 | 877.95
SEDOP | 40257 | 4.3 | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 0.07 | 811.12 | 1044.72 | 73.13
|  | 5 | ESTRUTURA |  |  |  |  | 3681.38
SEDOP | 50282 | 5.1 | Concreto armado Fck=18 MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e adesamento) | m³ | 0.85 | 3362.6 | 4331.03 | 3681.38
|  | 6 | PAREDES E PAINEIS |  |  |  |  | 11502.41
SEDOP | 060045 | 6.1 | Alvenaria tijolo de barro a singelo | m² | 93.79 | 95.22 | 122.64 | 11502.41
|  | 7 | COBERTURA |  |  |  |  | 45612.05
SEDOP | 070052 | 7.1 | Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada | m² | 169.56 | 102.87 | 132.5 | 22466.7
SEDOP | 070058 | 7.2 | Cobertura - telha plan | m² | 169.56 | 98.17 | 126.44 | 21439.17
SEDOP | 070287 | 7.3 | Cumeeira de barro | m | 21.09 | 22.47 | 28.94 | 610.34
SEDOP | 070241 | 7.4 | Encaliçamento de telha ceramica (beiral e cumeeira) | m | 63.27 | 13.45 | 17.32 | 1095.84
|  | 8 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 36080.3
SEDOP | 90064 | 8.1 | Esquadria mad. e=3cm c/ caixilho | m² | 12.81 | 357.71 | 460.73 | 5901.95
SEDOP | 91511 | 8.2 | Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm | m² | 10.44 | 706.57 | 910.06 | 9501.03
SEDOP | 90071 | 8.3 | Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) | m² | 18.28 | 279.63 | 360.16 | 6583.72
SEDOP | 91375 | 8.4 | Esquadria de alumínio basculante c/vidro e ferragens | m² | 0.96 | 1129.49 | 1454.78 | 1396.59
SEDOP | 90070 | 8.5 | Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva) | m² | 2.1 | 496.5 | 639.49 | 1342.93
SEDOP | 91500 | 8.6 | Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e pintura antiferruginosa | m² | 8.64 | 1020.29 | 1314.13 | 11354.08
|  | 9 | FERRAGENS |  |  |  |  | 967.49
SEDOP | 100816 | 9.1 | Fechadura para porta de banheiro | un | 2 | 79.25 | 102.07 | 204.14
SEDOP | 100817 | 9.2 | Fechadura para porta externa | un | 5 | 118.53 | 152.67 | 763.35
|  | 10 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 17542.3
SEDOP | 110143 | 10.1 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 187.58 | 11.69 | 15.06 | 2824.95
SEDOP | 110763 | 10.2 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast | m² | 187.58 | 47.73 | 61.48 | 11532.42
SEDOP | 110644 | 10.3 | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m² | 27.85 | 88.79 | 114.36 | 3184.93
|  | 11 | RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS |  |  |  |  | 1050.07
SEDOP | 120734 | 11.1 | Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm | m² | 1.26 | 647.04 | 833.39 | 1050.07
|  | 12 | PISOS |  |  |  |  | 36969.97
SEDOP | 130492 | 12.1 | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m² | 21.76 | 128.37 | 165.34 | 3597.8
SEDOP | 130507 | 12.2 | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | m² | 120.05 | 75.73 | 97.54 | 11709.68
SEDOP | 130110 | 12.3 | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 120.05 | 39.01 | 50.24 | 6031.31
SEDOP | 131026 | 12.4 | Cerâmica anti-derrapante | m² | 126.05 | 82.38 | 106.11 | 13375.17
SEDOP | 130112 | 12.5 | Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3 | m² | 23.74 | 73.78 | 95.03 | 2256.01
|  | 13 | FORRO |  |  |  |  | 8921.92
SEDOP | 140348 | 13.1 | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | m² | 72.53 | 57.39 | 73.92 | 5361.42
SEDOP | 141336 | 13.2 | Forro em lambri de PVC | m² | 72.53 | 38.11 | 49.09 | 3560.5
|  | 14 | PINTURAS |  |  |  |  | 19669.54
SEDOP | 150252 | 14.1 | PVA externa sem massa c/ líq. preparador | m² | 177.34 | 24.61 | 31.7 | 5621.68
SEDOP | 150261 | 14.2 | PVA interna sem massa c/ selador | m² | 234.7 | 23.8 | 30.65 | 7193.56
SEDOP | 150654 | 14.3 | PVA sobre muro | m² | 134.76 | 11.14 | 14.35 | 1933.81
SEDOP | 150302 | 14.4 | Esmalte s/ ferro (superf. lisa) | m² | 48.56 | 39.9 | 51.39 | 2495.5
SEDOP | 150377 | 14.5 | Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa | m² | 35.1 | 27.05 | 34.84 | 1222.88
SEDOP | 150207 | 14.6 | Acrílica para piso | m² | 45.5 | 20.51 | 26.42 | 1202.11
|  | 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 27252.78
|  | 15.1 | Geral (QDG) |  |  | ,
SEDOP | 170884 | 15.1.1 | Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento) | und | 1 | 87.28 | 112.42 | 112.42
SEDOP | 170081 | 15.1.2 | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | Pt | 35 | 250.97 | 323.25 | 11313.75
SEDOP | 170326 | 15.1.3 | Disjuntor 1P - 10 a 30A - PADRÃO DIN | und | 1 | 23.02 | 29.65 | 29.65
SEDOP | 170362 | 15.1.4 | Disjuntor 2P - 15 a 50A - PADRÃO DI | und | 2 | 65.61 | 84.51 | 169.02
SEDOP | 180414 | 15.1.5 | Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto | und | 2 | 200.16 | 257.81 | 515.62
SEDOP | 171165 | 15.1.6 | Haste de Aço cobreada 5/8"x3,0m c/ conector | und | 3 | 212.95 | 274.28 | 822.84
SEDOP | 170749 | 15.1.7 | Cabo de cobre 35mm2 - 1 KV | m | 30 | 51.56 | 66.41 | 1992.3
|  | 15.2 | Iluminação e Tomadas
SEDOP | 170339 | 15.2.1 | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | und | 18 | 27.93 | 35.97 | 647.46
SEDOP | 170332 | 15.2.2 | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | und | 7 | 18.81 | 24.23 | 169.61
SEDOP | 170334 | 15.2.3 | Interruptor 2 teclas simples (s/fiaçao) | und | 1 | 35.8 | 46.11 | 46.11
SEDOP | 171531 | 15.2.4 | Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W | und | 2 | 232.09 | 298.93 | 597.86
SEDOP | 171532 | 15.2.5 | Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W | und | 21 | 345.11 | 444.5 | 9334.5
SEDOP | 231335 | 15.2.6 | Dreno para caixa ar condicionado de parede h=3,0m | und | 2 | 71.61 | 92.23 | 184.46
SEDOP | 230262 | 15.2.7 | Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) | und | 2 | 511.33 | 658.59 | 1317.18
|  | 16 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 40119.25
|  | 16.1 | ESGOTO
SEDOP | 180299 | 16.1.1 | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | Pt | 10 | 601.92 | 775.27 | 7752.7
SEDOP | 180214 | 16.1.2 | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | Pt | 4 | 424.74 | 547.07 | 2188.28
SEDOP | 180416 | 16.1.3 | Fossa septica em conc.arm.d=2m,p=3m cap=75 pessoas | und | 1 | 8515.89 | 10968.47 | 10968.47
SEDOP | 180417 | 16.1.4 | Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m | und | 1 | 3787.47 | 4878.26 | 4878.26
SEDOP | 180542 | 16.1.5 | Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 75 pessoas | und | 1 | 4736.82 | 6101.02 | 6101.02
SEDOP | 180678 | 16.1.6 | Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto | und | 2 | 571.05 | 735.51 | 1471.02
|  | 16.2 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS
SEDOP | 190375 | 16.2.1 | Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv. | und | 3 | 820.71 | 1057.07 | 3171.21
SEDOP | 190609 | 16.2.2 | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | und | 2 | 593.68 | 764.66 | 1529.32
SEDOP | 190231 | 16.2.3 | Chuveiro cromado | und | 2 | 88.4 | 113.86 | 227.72
SINAPI | 93441 | 16.2.4 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AM UN ERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA C ROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC . E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 1 | 1421.78 | 1831.25 | 1831.25
|  | 17 | MURO |  |  |  |  | 55026.55
SEDOP | 260213 | 17.1 | Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m) | m | 67.38 | 634.05 | 816.66 | 55026.55
|  | 18 | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 2153.4
SEDOP | 270220 | 18.1 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 230.31 | 7.26 | 9.35 | 2153.4
TOTAL GERAL | [7 empty] | 329236.8

## SERV PREL 1.0
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  | Município/UF: | OUREM / PA
Objeto: |  | ADEQUAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PINTINHO DE OURO 1 |  |  | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2022
Endereço Da Obra: |  | VILA DO LIMÃO - ZONA RURAL DO MUNUCÍPIO DE OURÉM - PARÁ |  |  |  | SINAPI SETEMBRO 2022
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  | Registro Profissional: | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 1
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Licenças e taxas da obra (até 500m2)
| L= | 1 | und
1.2 | Locação da obra a trena
|  | largura |  | comprimento
| L= | 9.32 | x | 24.73
| L= | 230.31 | m²

## DEM. 2.0
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  | Município/UF: | OUREM / PA
Objeto: |  | ADEQUAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PINTINHO DE OURO 1 |  |  |  | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2022
Endereço Da Obra: |  | VILA DO LIMÃO - ZONA RURAL DO MUNUCÍPIO DE OURÉM - PARÁ |  |  |  |  | SINAPI SETEMBRO 2022
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  | Registro Profis. | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 2
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | Demolição da estrutura em madeira da cobertura
|  | largura |  | comprimento
| L= | 7.67 | x | 19.91
| L= | 152.68 | m²
2.2 | Demolição manual de alvenaria de tijolo
| L= | 1 | m³
2.3 | Retirada de esquadria sem aproveitamento
|  | largura |  | comprimento
| L= | 0.9 | x | 2.2
| L= | 1.98 | m² | X | 2
| L= | 3.96 | m²
|  | largura |  | comprimento
| L= | 0.5 | x | 1.5
| L= | 0.75 | m² | X | 3
| L= | 2.25 | m²
|  | largura |  | comprimento
| L= | 0.7 | x | 2.1
| L= | 1.47 | m² | X | 3
| L= | 4.41 | m²
| L= | 10.62 | m²
2.4 | Retirada de piso incl. camada impermeabilizadora
|  | largura |  | comprimento
| L= | 6.44 | x | 19.9
| L= | 128.08 | m²
2.5 | Retirada de revestimento cerâmico
|  | largura |  | comprimento
| L= | 4 | x | 6.02
| L= | 24.08 | m²
2.6 | Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento
|  | largura |  | comprimento
| L= | 7.67 | x | 19.91
| L= | 152.68 | m²

## MOV. TERRA 3.0
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: |  | ADEQUAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PINTINHO DE OURO 1 |  |  |  |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2022
Endereço Da Obra: |  | VILA DO LIMÃO - ZONA RURAL DO MUNUCÍPIO DE OURÉM - PARÁ | [6 empty] | SINAPI SETEMBRO 2022
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 3
3 | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade
|  | largura |  | comprimento |  | profundidade
| L= | 1.37 | x | 1.4 | x | 0.8
| L= | 1.5344 | m³
3.2 | Reaterro compactado
|  | largura |  | comprimento |  | profundidade | = | #VALUE! | kg | Pilares
| L= | 0.9 | x | 0.9 | x | 0.75 | = | 0.61 | kg | Vigas Baldrame
[7 empty] | = | 0 | kg | Vigas Baldrame
| L= | 0.6 | m³ |  |  |  | = | 0 | kg | Vigas
[7 empty] | = | 0 | kg | Vigas
| E= | #VALUE!
| E= | #VALUE! | kg
|  | Altura |  |  |  | Lados |  | Quantidade
Pilares | CP= | 3.4 | x | 0.15 | x | 2 | x | 17 | = | 17.34
Pilares | CP= | 3.4 | x | 0.4 | x | 2 | x | 17 | = | 46.24
| CP= | 63.58 | m²

## FUND. 4,0
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: | OUREM / PA
Objeto: |  | ADEQUAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PINTINHO DE OURO 1 |  |  |  |  | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2022
Endereço Da Obra: |  | VILA DO LIMÃO - ZONA RURAL DO MUNUCÍPIO DE OURÉM - PARÁ | [5 empty] | SINAPI SETEMBRO 2022
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profissional: | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 4
4 | FUNDAÇÕES
4.1 | Baldrame em conc.simples c/seixo incl.forma mad.br
|  | largura |  | comprimento |  | altura
| L= | 0.1 | x | 24.73 | x | 0.1
| L= | 0.2473 | m³ | x | 2
| L= | 0.4946 | m³
|  | largura |  | comprimento |  | altura
| L= | 0.1 | x | 7 | x | 0.1
| L= | 0.07 | m³ | x | 2
| L= | 0.14 | m³
| L= | 0.6346 | m³
4.2 | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma)
|  | largura |  | comprimento |  | altura
| L= | 0.6 | x | 0.6 | x | 0.61
.
| L= | 0.2196 | m³
4.3 | Lastro de concreto magro c/ seixo
|  | largura |  | comprimento |  | altura
| L= | 0.5 | x | 2.8 | x | 0.05
.
| L= | 0.07 | m³

## ESTR. 5,0
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: | OUREM / PA
Objeto: |  | ADEQUAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PINTINHO DE OURO 1 |  |  |  |  | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2022
Endereço Da Obra: |  | VILA DO LIMÃO - ZONA RURAL DO MUNUCÍPIO DE OURÉM - PARÁ | [5 empty] | SINAPI SETEMBRO 2022
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profis. | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 5
5 | ESTRUTURA
5.1 | Concreto armado Fck=18 MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e adesamento)
|  | largura |  | comprimento |  | altura
| L= | 0.1 | x | 24.73 | x | 0.2
.
| L= | 0.4946 | m³
|  | largura |  | comprimento |  | altura
| L= | 0.1 | x | 9.2 | x | 0.2
.
| L= | 0.184 | m³ | x | 2
| L= | 0.368 | m³
| L= | 0.85 | m³

## PAR. E PAIN. 6,0
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  | Município/UF: | OUREM / PA
Objeto: |  | ADEQUAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PINTINHO DE OURO 1 |  |  |  | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2022
Endereço Da Obra: |  | VILA DO LIMÃO - ZONA RURAL DO MUNUCÍPIO DE OURÉM - PARÁ |  |  |  |  | SINAPI SETEMBRO 2022
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  | Registro Profis. | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 6
6 | PAREDES E PAINEIS
6.1 | Alvenaria tijolo de barro a singelo
|  | comprimento |  | altura
| L= | 24.73 | x | 3.2
.
| L= | 79.136 | m²
|  | comprimento |  | altura
| L= | 4.6 | x | 3.2
| L= | 14.72 | m²
| L= | 93.79 | m²

## COBERT. 7,0
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  | Município/UF: | OUREM / PA
Objeto: |  | ADEQUAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PINTINHO DE OURO 1 |  |  |  | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2022
Endereço Da Obra: |  | VILA DO LIMÃO - ZONA RURAL DO MUNUCÍPIO DE OURÉM - PARÁ |  |  |  |  | SINAPI SETEMBRO 2022
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  | Registro Profis. | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 7
7 | COBERTURA
7.1 | Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada
|  | comprimento |  | largura
| L= | 24.9 | x | 6.81
.
| L= | 169.56 | m²
7.2 | Cobertura - telha plan
|  | comprimento |  | largura
| L= | 24.9 | x | 6.81
| L= | 169.56 | m²
7.3 | Cumeeira de barro
comprimento
21.09
| L= | 21.09 | m
7.4 | Encaliçamento de telha ceramica (beiral e cumeeira)
comprimento
63.27
| L= | 63.27 | m

## ESQ. 8,0
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  | Município/UF: | OUREM / PA
Objeto: |  | ADEQUAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PINTINHO DE OURO 1 |  |  |  | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2022
Endereço Da Obra: |  | VILA DO LIMÃO - ZONA RURAL DO MUNUCÍPIO DE OURÉM - PARÁ |  |  |  |  | SINAPI SETEMBRO 2022
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  | Registro Profis. | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 8
8 | ESQUADRIAS
8.1 | Esquadria mad. e=3cm c/ caixilho
|  | comprimento |  | largura
| L= | 6.1 | x | 2.1
.
| L= | 12.81 | m²
8.2 | Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm
|  | comprimento |  | largura
| L= | 5 | x | 2.1
| L= | 10.44 | m²
8.3 | Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva)
|  | comprimento |  | largura
| L= | 8.7 | x | 2.1
| L= | 18.28 | m²
8.4 | Esquadria de alumínio basculante c/vidro e ferragens
|  | comprimento |  | largura
| L= | 1.2 | x | 0.8
| L= | 0.96 | m²
8.5 | Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva)
|  | comprimento |  | largura
| L= | 2.1 | x | 1
| L= | 2.1 | m²
8.6 | Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e pintura antiferruginosa
|  | comprimento |  | largura
| L= | 4.12 | x | 2.1
| L= | 8.64 | m²

## FERR. 9,0
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  | Município/UF: | OUREM / PA
Objeto: |  | ADEQUAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PINTINHO DE OURO 1 |  | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2022
Endereço Da Obra: |  | VILA DO LIMÃO - ZONA RURAL DO MUNUCÍPIO DE OURÉM - PARÁ |  |  | SINAPI SETEMBRO 2022
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  | Registro Profis. | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 9
9 | FERRAGENS
9.1 | Fechadura para porta de banheiro
| L= | 2 | und
9.2 | Fechadura para porta externa
| L= | 5 | und

## REV. 10,0
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: | OUREM / PA
Objeto: |  | ADEQUAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PINTINHO DE OURO 1 |  |  |  |  | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2022
Endereço Da Obra: |  | VILA DO LIMÃO - ZONA RURAL DO MUNUCÍPIO DE OURÉM - PARÁ | [5 empty] | SINAPI SETEMBRO 2022
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profis. | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 10
10 | REVESTIMENTOS
10.1 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3
|  | comprimento |  | altura
| L= | 24.73 | x | 3.2
.
| L= | 79.136 | m² | x | 2
| L= | 158.272 | m²
|  | comprimento |  | altura
| L= | 4.58 | x | 3.2
| L= | 14.656 | m² | x | 2
| L= | 29.312 | m²
| L= | 187.584 | m²
10.2 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast
|  | comprimento |  | altura
| L= | 24.73 | x | 3.2
| L= | 79.136 | m² | x | 2
| L= | 158.272 | m²
|  | comprimento |  | altura
| L= | 4.58 | x | 3.2
| L= | 14.656 | m² | x | 2
| L= | 29.312 | m²
| L= | 187.584 | m²
10.3 | Revestimento Cerâmico Padrão Médio
|  | comprimento |  | largura
| L= | 9.13 | x | 3.05
| L= | 27.8465 | m²

## ROD. 11,0
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: | OUREM / PA
Objeto: |  | ADEQUAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PINTINHO DE OURO 1 |  |  |  |  | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2022
Endereço Da Obra: |  | VILA DO LIMÃO - ZONA RURAL DO MUNUCÍPIO DE OURÉM - PARÁ | [5 empty] | SINAPI SETEMBRO 2022
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profis. | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 11
11 | RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
11.1 | Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm
|  | comprimento |  | largura
| L= | 0.6 | x | 0.15
.
| L= | 0.09 | m² | x | 3
| L= | 0.27 | m²
|  | comprimento |  | largura
| L= | 0.7 | x | 0.15
.
| L= | 0.105 | m² | x | 4
| L= | 0.42 | m²
|  | comprimento |  | largura
| L= | 0.8 | x | 0.15
| L= | 0.12 | m² | x | 2
| L= | 0.24 | m²
|  | comprimento |  | largura
| L= | 1.2 | x | 0.15
| L= | 0.18 | m² | x | 2
| L= | 0.36 | m²
| L= | 1.26 | m²

## PIS. 12,0
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  | Município/UF: | OUREM / PA
Objeto: |  | ADEQUAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PINTINHO DE OURO 1 |  |  |  | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2022
Endereço Da Obra: |  | VILA DO LIMÃO - ZONA RURAL DO MUNUCÍPIO DE OURÉM - PARÁ |  |  |  |  | SINAPI SETEMBRO 2022
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  | Registro Profis. | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 12
12 | PISOS
12.1 | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)
|  | comprimento |  | largura
| L= | 13.6 | x | 1.6
.
| L= | 21.76 | m²
12.2 | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo
|  | comprimento |  | largura
| L= | 24.73 | x | 4.86
.
| L= | 120.05 | m²
12.3 | Camada regularizadora no traço 1:4
|  | comprimento |  | largura
| L= | 24.73 | x | 4.86
| L= | 120.05 | m²
12.4 | Cerâmica anti-derrapante
|  | comprimento |  | largura
| L= | 24.73 | x | 5.097
| L= | 126.0488 | m²
12.5 | Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3
|  | comprimento |  | largura
| L= | 13.6 | x | 1.745
| L= | 23.74 | m²

## FOR. 13,0
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  | Município/UF: | OUREM / PA
Objeto: |  | ADEQUAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PINTINHO DE OURO 1 |  |  |  | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2022
Endereço Da Obra: |  | VILA DO LIMÃO - ZONA RURAL DO MUNUCÍPIO DE OURÉM - PARÁ |  |  |  |  | SINAPI SETEMBRO 2022
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  | Registro Profis. | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 13
13 | FORRO
13.1 | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC
|  | comprimento |  | largura
| L= | 24.73 | x | 2.9328
.
| L= | 72.5281 | m²
13.2 | Forro em lambri de PVC
|  | comprimento |  | largura
| L= | 24.73 | x | 2.9328
.
| L= | 72.5281 | m²

## PINT. 14,0
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: | OUREM / PA
Objeto: |  | ADEQUAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PINTINHO DE OURO 1 |  |  |  |  | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2022
Endereço Da Obra: |  | VILA DO LIMÃO - ZONA RURAL DO MUNUCÍPIO DE OURÉM - PARÁ | [5 empty] | SINAPI SETEMBRO 2022
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profis. | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 14
14 | PINTURAS
14.1 | PVA externa sem massa c/ líq. preparador
|  | comprimento |  | altura
| L= | 24.73 | x | 3
.
| L= | 74.19 | m² | x | 2
| L= | 148.38 | m²
|  | comprimento |  | altura
| L= | 4.83 | x | 3
.
| L= | 14.49 | m² | x | 2
| L= | 28.98 | m²
| L= | 177.34 | m²
14.2 | PVA interna sem massa c/ selador
|  | comprimento |  | altura
| L= | 24.73 | x | 3
.
| L= | 74.19 | m² | x | 2
| L= | 148.38 | m²
|  | comprimento |  | altura
| L= | 9.2 | x | 3
.
| L= | 27.6 | m² | x | 2
| L= | 55.2 | m²
|  | comprimento |  | altura
| L= | 10.38 | x | 3
| L= | 31.14 | m²
| L= | 234.7 | m²
14.3 | PVA sobre muro
|  | comprimento |  | altura
| L= | 24.73 | x | 3
.
| L= | 74.19 | m²
|  | comprimento |  | altura
| L= | 10.1 | x | 3
| L= | 30.3 | m² | x | 2
| L= | 60.6 | m²
| L= | 134.76 | m²
14.4 | Esmalte s/ ferro (superf. lisa)
|  | comprimento |  | altura
| L= | 24.73 | x | 1.9636
| L= | 48.5598 | m²
14.5 | Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa
|  | comprimento |  | altura
| L= | 24.73 | x | 1.419
| L= | 35.1 | m²
14.6 | Acrílica para piso
|  | comprimento |  | altura
| L= | 24.73 | x | 1.8398
| L= | 45.4983 | m²

## INT. ELÉ 15,0
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  | Município/UF: | OUREM / PA
Objeto: |  | ADEQUAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PINTINHO DE OURO 1 |  | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2022
Endereço Da Obra: |  | VILA DO LIMÃO - ZONA RURAL DO MUNUCÍPIO DE OURÉM - PARÁ |  |  | SINAPI SETEMBRO 2022
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  | Registro Profis. | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 15
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
15.1 | Geral (QDG)
15.1.1 | Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento)
| L= | 1 | und
15.1.2 | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W
| L= | 35 | pt
15.1.3 | Disjuntor 1P - 10 a 30A - PADRÃO DIN
| L= | 1 | und
15.1.4 | Disjuntor 2P - 15 a 50A - PADRÃO DI
| L= | 2 | und
15.1.5 | Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto
| L= | 2 | und
15.1.6 | Haste de Aço cobreada 5/8"x3,0m c/ conector
| L= | 3 | und
15.1.7 | Cabo de cobre 35mm2 - 1 KV
| L= | 30 | m
15.2 | Iluminação e Tomadas
15.2.1 | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao)
| L= | 18 | m
15.2.2 | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao)
| L= | 7 | m
15.2.3 | Interruptor 2 teclas simples (s/fiaçao)
| L= | 1 | m
15.2.4 | Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W
| L= | 2 | m
15.2.5 | Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W
| L= | 21 | m
15.2.6 | Dreno para caixa ar condicionado de parede h=3,0m
| L= | 2 | m
15.2.7 | Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao)
| L= | 2 | m

## INT. HIDROS. 16,0
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  | Município/UF: | OUREM / PA
Objeto: |  | ADEQUAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PINTINHO DE OURO 1 |  | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2022
Endereço Da Obra: |  | VILA DO LIMÃO - ZONA RURAL DO MUNUCÍPIO DE OURÉM - PARÁ |  |  | SINAPI SETEMBRO 2022
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  | Registro Profis. | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 16
16 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
16.1 | ESGOTO
16.1.1 | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)
| L= | 10 | pt
16.1.2 | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)
| L= | 4 | pt
16.1.3 | Fossa septica em conc.arm.d=2m,p=3m cap=75 pessoas
| L= | 1 | und
16.1.4 | Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m
| L= | 1 | und
16.1.5 | Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 75 pessoas
| L= | 1 | und
16.1.6 | Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto
| L= | 2 | und
16.2 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS
16.2.1 | Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv.
| L= | 3 | und
16.2.2 | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento
| L= | 2 | und
16.2.3 | Chuveiro cromado
| L= | 2 | und
16.2.4 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AM UN ERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA C ROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC . E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
| L= | 1 | und

## MUR. 17,0
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: |  | ADEQUAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PINTINHO DE OURO 1 |  |  |  |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2022
Endereço Da Obra: |  | VILA DO LIMÃO - ZONA RURAL DO MUNUCÍPIO DE OURÉM - PARÁ | [6 empty] | SINAPI SETEMBRO 2022
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profis. |  | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 17
17 | MURO
17.1 | Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m)
|  | comprimento | + | comprimento | + | comprimento | + | comprimento
| L= | 24.7 |  | 24.7 |  | 9 |  | 9
.
| L= | 67.38 | m²

## LIMP. FINAL 18.0
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  | Município/UF: | OUREM / PA
Objeto: |  | ADEQUAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PINTINHO DE OURO 1 |  |  | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2022
Endereço Da Obra: |  | VILA DO LIMÃO - ZONA RURAL DO MUNUCÍPIO DE OURÉM - PARÁ |  |  |  | SINAPI SETEMBRO 2022
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  | Registro Profissional: | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 18
18 | LIMPEZA FINAL
18.1 | Limpeza geral e entrega da obra
|  | largura |  | comprimento
| L= | 9.32 | x | 24.73
| L= | 230.31 | m²