## ORÇ
1.23
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | Q | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | PARCIAL | TOTAL PARCIAL
ADEQUAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PINTINHO DE OURO 1,VILA DO LIMÃO, ZONA RURAL DE OURÉM - PA
1.0 | Serviços Iniciais |  |  |  |  | 9060.9438
1.1 | Licença e taxa da obra | Taxas | 1 | 7616.2092 | 7616.2092 |  | 6192.04
1.2 | Locação da obra à trena | m² | 230.31 | 6.273 | 1444.7346 |  | 5.1
2.0 | Demolições |  |  |  |  | 10380.5442
2.1 | Demolição da estrutura em madeira da cobertura | m² | 152.68 | 32.6565 | 4985.9944 |  | 26.55
2.2 | Demolição manual de alvenaria de tijolo | m³ | 1 | 75.4359 | 75.4359 |  | 61.33
2.3 | Retirada de esquadria sem aproveitamento | m² | 10.62 | 10.0368 | 106.5908 |  | 8.16
2.4 | Retirada de piso incl. camada impermeabilizadora | m² | 128.08 | 35.1903 | 4507.1736 |  | 28.61
2.5 | Retirada de revestimento cerâmico | m² | 24.08 | 6.2853 | 151.35 |  | 5.11
2.6 | Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento | m² | 152.68 | 3.6285 | 553.9994 |  | 2.95
3.0 | Movimento de Terra |  |  |  |  | 148.7454
3.1 | Escavação manual | m³ | 1.53 | 89.3472 | 136.7012 |  | 72.64
3.2 | Reaterro compactado | m³ | 0.6 | 20.0736 | 12.0442 |  | 16.32
4.0 | Fundações |  |  |  |  | 2074.6537
4.1 | Baldrame em conc.simples c/seixo incl.forma mad.br | m³ | 0.63 | 1851.4329 | 1166.4027 |  | 1505.23
4.2 | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 0.22 | 3810.9705 | 838.4135 |  | 3098.35
4.3 | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 0.07 | 997.6776 | 69.8374 |  | 811.12
5.0 | Estrutura |  |  |  |  | 3515.5983
5.1 | Concreto armado Fck=18 MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e adesamento) | m³ | 0.85 | 4135.998 | 3515.5983 |  | 3362.6
6.0 | Paredes e Paineis |  |  |  |  | 10984.7411
6.1 | Alvenaria de tijolo cerâmico singelo | m² | 93.79 | 117.1206 | 10984.7411 |  | 95.22
7.0 | Cobertura |  |  |  |  | 43558.2559
7.1 | Estrutura de madeira de lei p/ telha cerâmica | m² | 169.56 | 126.5301 | 21454.4438 |  | 102.87
7.2 | Cobertura - Telha plan | m² | 169.56 | 120.7491 | 20474.2174 |  | 98.17
7.3 | Cumeeira Cerâmica | m | 21.09 | 27.6381 | 582.8875 |  | 22.47
7.4 | Encalisamento nas telhas cerâmica (Beiral e cumeeira) | m | 63.27 | 16.5435 | 1046.7072 |  | 13.45
8.0 | Esquadrias |  |  |  |  | 34455.6927
8.1 | Esquadria mad. e=3cm c/ caixilho | m² | 12.81 | 439.9833 | 5636.1861 |  | 357.71
8.2 | Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm | m² | 10.44 | 869.0811 | 9073.2067 |  | 706.57
8.3 | Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) | m² | 18.28 | 343.9449 | 6287.3128 |  | 279.63
8.4 | Esquadria de alumínio basculante c/vidro e ferragens | m² | 0.96 | 1389.2727 | 1333.7018 |  | 1129.49
8.5 | Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva) | m² | 2.1 | 610.695 | 1282.4595 |  | 496.5
8.6 | Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e pintura antiferruginosa | m² | 8.64 | 1254.9567 | 10842.8259 |  | 1020.29
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | Q | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | PARCIAL | TOTAL PARCIAL
ADEQUAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PINTINHO DE OURO 1,VILA DO LIMÃO, ZONA RURAL DE OURÉM - PA
9.0 | Ferragens |  |  |  |  | 923.9145
9.1 | Fechadura para porta de banheiro | un | 2 | 97.4775 | 194.955 |  | 79.25
9.2 | Fechadura para porta externa | un | 5 | 145.7919 | 728.9595 |  | 118.53
10.0 | Revestimentos |  |  |  |  | 16751.1303
10.1 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 187.58 | 14.3787 | 2697.1565 |  | 11.69
10.2 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast | m² | 187.58 | 58.7079 | 11012.4279 |  | 47.73
10.3 | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m² | 27.85 | 109.2117 | 3041.5458 |  | 88.79
11 | Rodapes, Soleiras e Peitoris |  |  |  |  | 1002.7826
11.1 | Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm | m² | 1.26 | 795.8592 | 1002.7826 |  | 647.04
12.0 | Pisos |  |  |  |  | 35305.1874
12.1 | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m² | 21.76 | 157.8951 | 3435.7974 |  | 128.37
12.2 | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | m² | 120.05 | 93.1479 | 11182.4054 |  | 75.73
12.3 | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 120.05 | 47.9823 | 5760.2751 |  | 39.01
12.4 | Cerâmica anti-derrapante | m² | 126.05 | 101.3274 | 12772.3188 |  | 82.38
12.5 | Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3 | m² | 23.74 | 90.7494 | 2154.3908 |  | 73.78
13.0 | Forro |  |  |  |  | 8519.7365
13.1 | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | m² | 72.53 | 70.5897 | 5119.8709 |  | 57.39
13.2 | Forro em lambri de PVC | m² | 72.53 | 46.8753 | 3399.8655 |  | 38.11
14.0 | Pintura |  |  |  |  | 18784.1022
14.1 | PVA externa sem massa c/ líq. preparador | m² | 177.34 | 30.2703 | 5368.135 |  | 24.61
14.2 | PVA interna sem massa c/ selador | m² | 234.7 | 29.274 | 6870.6078 |  | 23.8
14.3 | PVA sobre muro | m² | 134.76 | 13.7022 | 1846.5085 |  | 11.14
14.4 | Esmalte s/ ferro (superf. lisa) | m² | 48.56 | 49.077 | 2383.1791 |  | 39.9
14.5 | Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa | m² | 35.1 | 33.2715 | 1167.8296 |  | 27.05
14.6 | Acrílica para piso | m² | 45.5 | 25.2273 | 1147.8421 |  | 20.51
15.0 | Instalações Elétricas |  |  |  |  | 26025.5946
15.1 | Geral (QDG)
15.1.1 | Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento) | und | 1 | 107.3544 | 107.3544 |  | 87.28
15.1.2 | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | Pt | 35 | 308.6931 | 10804.2585 |  | 250.97
15.1.3 | Disjuntor 1P - 10 a 30A - PADRÃO DIN | un | 1 | 28.3146 | 28.3146 |  | 23.02
15.1.4 | Disjuntor 2P - 15 a 50A - PADRÃO DI | un | 2 | 80.7003 | 161.4006 |  | 65.61
15.1.5 | Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto | un | 2 | 246.1968 | 492.3936 |  | 200.16
15.1.6 | Haste de Aço cobreada 5/8"x3,0m c/ conector | un | 3 | 261.9285 | 785.7855 |  | 212.95
15.1.7 | Cabo de cobre 35mm² - 1 KV | m | 30 | 63.4188 | 1902.564 |  | 51.56
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | Q | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | PARCIAL | TOTAL PARCIAL
ADEQUAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PINTINHO DE OURO 1,VILA DO LIMÃO, ZONA RURAL DE OURÉM - PA
15.2 | Iluminação e Tomadas
15.2.1 | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | PT | 18 | 34.3539 | 618.3702 |  | 27.93
15.2.2 | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | Un | 7 | 23.1363 | 161.9541 |  | 18.81
15.2.3 | Interruptor 2 teclas simples (s/fiaçao) | Un | 1 | 44.034 | 44.034 |  | 35.8
15.2.4 | Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W | Un | 2 | 285.4707 | 570.9414 |  | 232.09
15.2.5 | Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W | Un | 21 | 424.4853 | 8914.1913 |  | 345.11
15.2.6 | Dreno para caixa ar condicionado de parede h=3,0m | PT | 2 | 88.0803 | 176.1606 |  | 71.61
15.2.7 | Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) | PT | 2 | 628.9359 | 1257.8718 |  | 511.33
16.0 | Instalações Hidrossanitárias |  |  |  |  | 38312.6673
16.1 | Esgoto
16.1.1 | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | PT | 10 | 740.3616 | 7403.616 |  | 601.92
16.1.2 | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | PT | 4 | 522.4302 | 2089.7208 |  | 424.74
16.1.3 | Fossa septica em conc.arm.d=2m,p=3m cap=75 pessoas | un | 1 | 10474.5447 | 10474.5447 |  | 8515.89
16.1.4 | Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m | un | 1 | 4658.5881 | 4658.5881 |  | 3787.47
16.1.5 | Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 75 pessoas | un | 1 | 5826.2886 | 5826.2886 |  | 4736.82
16.1.6 | Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto | un | 2 | 702.3915 | 1404.783 |  | 571.05
16.2 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS
16.2.1 | Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv. | un | 3 | 1009.4733 | 3028.4199 |  | 820.71
16.2.2 | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | un | 2 | 730.2264 | 1460.4528 |  | 593.68
16.2.3 | Chuveiro cromado | un | 2 | 108.732 | 217.464 |  | 88.4
16.2.4 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AM UN ERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA C ROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC . E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 1748.7894 | 1748.7894 |  | 1421.78
17.0 | Muro |  |  |  |  | 52548.4155
17.1 | 3 Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m) | m | 67.38 | 779.8815 | 52548.4155 |  | 634.05
18.0 | Limpeza Final |  |  |  |  | 2056.6222
18.1 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 230.31 | 8.9298 | 2056.6222 |  | 7.26
| TOTAL |  |  |  | R$ | 314409.3281
Pagina 01
CONSTRUFORT
CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP
CNPJ.: 11.402.701/0001-73
Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP.: 68.709-000 - Quatipuru - Pará
Pagina 03
CONSTRUFORT
CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP
CNPJ.: 11.402.701/0001-73
Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP.: 68.709-000 - Quatipuru - Pará
Pagina 02
CONSTRUFORT
CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP
CNPJ.: 11.402.701/0001-73
Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP.: 68.709-000 - Quatipuru - Pará

## CRONOG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ADEQUAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PINTINHO DE OURO 1,VILA DO LIMÃO, ZONA RURAL DE OURÉM - PA
ITEM | DESCRIÇÃO | MESES | [5 empty] | Total | Percentual |  | Total | Total
|  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |  | Simpl. | Acum | Item | Acum
1 | Serviços Iniciais | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 2.882% | 2.882% | 9060.9438 | 9060.9438
2 | Demolições | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 3.302% | 6.183% | 10380.5442 | 19441.488
3 | Movimento de Terra | 80% | 20% | 0% |  |  |  | 100% | 0.04731% | 6.231% | 148.7454 | 19590.2334
4 | Fundações | 60% | 40% | 0% |  |  |  | 100% | 0.6599% | 6.891% | 2074.6537 | 21664.887
5 | Estrutura | 30% | 70% | 0% |  |  |  | 100% | 1.118% | 8.009% | 3515.5983 | 25180.4853
6 | Paredes e Paineis | 20% | 80% | 0% |  |  |  | 100% | 3.494% | 11.5% | 10984.7411 | 36165.2264
7 | Cobertura | 40% | 60% | 0% |  |  |  | 100% | 13.85% | 25.36% | 43558.2559 | 79723.4823
8 | Esquadrias | 0% | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 10.96% | 36.32% | 34455.6927 | 114179.175
9 | Ferragens | 0% | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0.2939% | 36.61% | 923.9145 | 115103.0895
10 | Revestimentos | 0% | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 5.328% | 41.94% | 16751.1303 | 131854.2198
11 | Rodapes, Soleiras e Peitoris | 0% | 100% | 0% |  |  |  | 100% | 0.3189% | 42.26% | 1002.7826 | 132857.0024
12 | Pisos | 0% | 60% | 40% |  |  |  | 100% | 11.23% | 53.49% | 35305.1874 | 168162.1898
13 | Forro | 0% | 80% | 20% |  |  |  | 100% | 2.71% | 56.19% | 8519.7365 | 176681.9263
14 | Pintura | 0% | 0% | 100% |  |  |  | 100% | 5.974% | 62.17% | 18784.1022 | 195466.0285
15 | Instalações Elétricas | 20% | 40% | 40% |  |  |  | 100% | 8.278% | 70.45% | 26025.5946 | 221491.6231
16 | Instalações Hidrossanitárias | 20% | 30% | 50% |  |  |  | 100% | 12.19% | 82.63% | 38312.6673 | 259804.2904
17 | Muro | 0% | 40% | 60% |  |  |  | 100% | 16.71% | 99.35% | 52548.4155 | 312352.7058
18 | Limpeza Final | 0% | 0% | 100% |  |  |  | 100% | 0.6541% | 100% | 2056.6222 | 314409.3281
Total Mensal: |  | 54347.859 | 162299.1017 | 97762.3675 | 0 | 0 | 0 | TOTAL DA OBRA: |  |  |  | 314409.3281
Total Acumulado: |  | 54347.859 | 216646.9606 | 314409.3281
% Mensal: |  | 17.29% | 51.62% | 31.09% |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO |  |  |  | 03 MESES
% Acumulado: |  | 17.29% | 68.91% | 100%
CONSTRUFORT
CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP
CNPJ.: 11.402.701/0001-73
Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP.: 68.709-000 - Quatipuru - Pará

## BDI
ADEQUAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PINTINHO DE OURO 1,VILA DO LIMÃO, ZONA RURAL DE OURÉM - PA
LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE OURÉM - PA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE B.D.I
1. ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
ITEM | DESCRIÇÃO | TAXA (%)
1.1 | MÃO DE OBRA | 4
1.2 | TRANSPORTES | 1
1.3 | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO ESCRITÓRIO CENTRAL | 2
1.4 | DESPESAS DIVERSAS | 3
| TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 10
2. DESPESAS FISCAS
ITEM | DESCRIÇÃO | TAXA (%)
2.1 | ISS | 5
2.2 | CONFINS | 3
2.3 | PIS | 0.65
| TOTAL DAS DESPESAS FISCAS | 8.65
3. DIVERSOS
ITEM | DESCRIÇÃO | TAXA (%)
3.1 | BONIFICAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) | 2
3.2 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0.6
3.3 | SEGURO OBRIGATÓRIO | 0.45
3.4 | RISCOS E EVENTUAIS | 1.3
| TOTAL DDIVERSOS | 4.35
| BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (B.D.I) | 23
FÓRMULA DO BDI (APROVADA PELO TCU)
A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um empreendimento a título de Beneficios e Despesas Indiretas é:
BDI: | (1+X) x (1+Y) x (1+Z) - 1
(1 - I)
Onde:
X= | Taxa de somatória das despesas indiretas, exceto tributos e despesas financeiras
Y= | Taxa representativa das despesas financeiras
Z= | Taxa representativa do lucro
I= | Taxa representativa de incidência de imposto
Ressalte-se que a taxa de BDI deve incidir sobre o custo direto total da obra para que se obtenha o preço de venda. Os Componentes relatrivos à tributação encontra-se no denominador justamente porque suas taxas incidem sobre o preço final (ou venda)
__________________________________
Responsavel Tecnico
CONSTRUFORT
CONSTRUTORA CONSTRUFORT EIRELI - EPP
CNPJ.: 11.402.701/0001-73
Avenida Conego Siqueira Mendes, S/N - Centro- CEP.: 68.709-000 - Quatipuru - Pará