## BDI
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  | Município/UF: |  | OUREM-PA
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRA DE ARTES EM GALERIAS COM 986,00m GERAL
Endereço Da Obra: |  | Cidade de Ourém, Vila do Arraial do Caeté E Vila do Limão - Zona Urbana e Rural do Municipio de Ourém |  | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2022
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  | Registro Profissional: | CREA/PA: 1517032679
| Item | Parcela do BDI
| 1 | AC = Taxa de Administração Central |  |  |  |  | 3%
| 2 | S e G = Taxas de Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.8%
| 3 | R = Taxa de Risco |  |  |  |  | 0.97%
| 4 | DF = Taxa de Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.59%
| 5 | L = Taxa de Lucro / Remuneração |  |  |  |  | 6.16%
| 6 | I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) |  |  |  |  | 13.15%
| Item | Impostos
| 6.1 | ISS |  |  |  |  | 5%
| 6.2 | PIS |  |  |  |  | 0.65%
| 6.3 | COFINS |  |  |  |  | 3%
| 6.4 | CPRB |  |  |  |  | 4.5%
[6 empty] | Total Impostos = | 13.15%
Fórmula para o cálculo de BDI
28.8%
Notas:
1) Alíquota de ISS é determinada pela “Relação de Serviços” do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º e art.8º da Lei Complementar nº116/2001.
2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa
3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.
4) Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são so limites referenciais máximos adotados pela Administração consoante com o art.40 inciso X da Lei 8.666/93.
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA - PA 1517032679

## Encargos
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  | Município/UF: |  | OUREM
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRA DE ARTES EM GALERIAS COM 986,00m GERAL |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2022
Endereço Da Obra: |  | Cidade de Ourém, Vila do Arraial do Caeté E Vila do Limão - Zona Urbana e Rural do Municipio de Ourém
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
ENCARGOS SOCIAIS
| DISCRIMINAÇÃO | HORISTAS | MENSALISTAS
|  | % | %
GRUPO A
A. | ENCARGOS SOCIAIS Basicos
A.1 | INSS | 20% | 20%
A.2 | FGTS | 8% | 8%
A.3 | Salario-Educação | 2.5% | 2.5%
A.4 | SESI | 1.5% | 1.5%
A.5 | SENAI | 1% | 1%
A.6 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A.7 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A.8 | Seguro | 3% | 3%
A.9 | SECONCI | 1% | 1%
A | TOTAL | 37.8% | 37.8%
GRUPO B
B. | ENCARGOS SOCIAIS com incidencias de A
B.1 | Repouso Semanal e feriados | 22.3% | 0%
B.2 | Auxilio-enfermidade | 0.92% | 0.69%
B.3 | Licença-paternidade | 0.08% | 0.06%
B.4 | 13o. Salario | 11.05% | 8.33%
B.5 | Dias de chuva/faltas justificadas | 3.53% | 0.56%
B.6 | Auxilio Acidente de Trabalho | 0.12% | 0.09%
B.7 | Férias Gozadas | 10.09% | 7.61%
B.8 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
B | TOTAL | 48.12% | 17.36%
GRUPO C
C. | ENCARGOS SOCIAIS sem incidencias de A
C.1 | Deposito despedida s/ justa causa | 5.01% | 3.78%
C.2 | Ferias idenizadas | 4.23% | 3.19% |  | PATRICK DA SILVA SIDRIM
C.3 | Aviso-previo indenizado | 6.28% | 4.74% |  | Responsável Técnico Municipal
C.4 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.35% | 0.26% |  | CREA - PA 1517032679
C.5 | Indenização adicional | 0.53% | 0.4%
C | TOTAL | 16.4% | 12.37%
GRUPO C
D. | Taxas das reincidencias
D.1 | Reincidencia de A sobre B | 8.08% | 2.92%
D.2 | Reincidencia de A.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado | 0.56% | 0.42%
D | TOTAL | 8.64% | 3.34%
| TOTAL (A+B+C+D) | 111% | 70.87%

## Memória de Cálc.(Constr.) (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO
#REF!
#REF!
#REF!
13.0 | LIMPEZA FINAL DA OBRA
13.1 | Limpeza da Obra
| RT= | 26.65 | x | 9.9
| RT= | 263.84 | m²

## plan.analítica(Contr.)
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO DA OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM CNPJ: 05.149.133/001-48
ORÇAMENTO GERAL
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  | Município/UF: | OUREM / PA
Objeto: | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRA DE ARTES EM GALERIAS COM 986,00m GERAL
Local: | Cidade de Ourém, Vila do Arraial do Caeté E Vila do Limão - Zona Urbana e Rural do Municipio de Ourém
BDI | 28.8% |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2022
Responsável Técnico: | Patrick Sidrim
|  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679 |  |  | 1.288
|  | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | R$ UNITÁRIO COM BDI | R$ TOTAL
|  | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES: |  |  |  | 37806.05
SEDOP | 11171 | 1.1 | Licenças e taxas da obra (até 500m2) | Taxas | 1 | 7975.3475 | 7975.35 | 6192.04
SEDOP | 200004 | 1.2 | Encarregado Geral de Obras | mês | 3 | 4539.4272 | 13618.28 | 3524.4
SEDOP | 200001 | 1.3 | Engenheiro ou Arquiteto de Obra junior | diária | 24 | 675.5174 | 16212.42 | 524.47
|  | 2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES: |  |  |  | 288082.79
1 |  | 2.1 | CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA com 37,00m na Rua Magalhães Barata | Un. | 1 | 21019.03 | 21019.03 |  | 37
2 |  | 2.2 | CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA com 130,00m na Travessa Horizonte | Un. | 1 | 50060.28 | 50060.28 |  | 130
3 |  | 2.3 | CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA com 19,00m na Rua Horizonte | Un. | 1 | 9106.12 | 9106.12 |  | 19
4 |  | 2.4 | CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA com 32,00m na Rua Raul Santos | Un. | 1 | 15231.28 | 15231.28 |  | 32
5 |  | 2.5 | CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA com 43,00m na Passagem Sobral | Un. | 1 | 22022.57 | 22022.57 |  | 43
6 |  | 2.6 | CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA com 5,00m na Rua Domingos Quadros | Un. | 1 | 5230.97 | 5230.97 |  | 261
7 |  | 2.7 | CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA com 120,00m na Rua Joana Reis | Un. | 1 | 101967.94 | 101967.94
8 |  | 2.8 | RESTAURAÇÃO DE PISO DE UMA GALERIA com 200,00m na Travessa Joaquim Dionizio | Un. | 1 | 21148.2 | 21148.2
9 |  | 2,9 | RESTAURAÇÃO DE PISO DE UMA GALERIA com 400,00m na Rua Principal da Vila do Limão | Un. | 1 | 42296.4 | 42296.4
|  |  | Total Geral da Obra |  |  |  | 325888.84
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA - PA 1517032679
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO DA OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM CNPJ: 05.149.133/001-48
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  | Município/UF: | OUREM / PA
Objeto: | CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO COM LÁMINA D'ÁGUA
Local: | Rua Mucuim - Vila do Arraial do Caeté - Zona Rural do Municipio de Ourém
BDI | 28.8% |  | Data Base: |  | SEDOP MARÇO 2021
Responsável Técnico: | Patrick Sidrim
|  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
|  | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | R$ UNITÁRIO COM BDI | R$ TOTAL
|  | 1 | INFRA ESTRUTURA/FUNDAÇÕES |  |  |  | #VALUE!
|  | 1.1 | ESCAVAÇÃO
SEDOP | 30010 | 1.1.1 | Escavação Manual até 1,50m de profundidade | m³ | 11.2 | #VALUE! | #VALUE!
SEDOP | 40257 | 1.1.2 | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 5.6 | #VALUE! | #VALUE!
SEDOP | 50258 | 1.1.3 | Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 13.44 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 2 | LIMPEZA FINAL: |  |  |  | #VALUE!
SEDOP | 270220 | 2.1 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 84 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | Total Geral da Obra |  |  |  | #VALUE!
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA - PA 1517032679
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO DA OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM CNPJ: 05.149.133/001-48
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  | Município/UF: | OUREM / PA
Objeto: | CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA
Local: | Rua Mucuim - Vila do Arraial do Caeté - Zona Rural do Municipio de Ourém
BDI | 28.8% |  | Data Base: |  | SEDOP MARÇO 2021
Responsável Técnico: | Patrick Sidrim
|  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
|  | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | R$ UNITÁRIO COM BDI | R$ TOTAL
|  | 1 | INFRA ESTRUTURA/FUNDAÇÕES |  |  |  | #VALUE!
|  | 1.1 | ESCAVAÇÃO
SEDOP | 30010 | 1.1.1 | Escavação Manual até 1,50m de profundidade | m³ | 47.85 | #VALUE! | #VALUE!
SEDOP | 40257 | 1.1.2 | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 7.02 | #VALUE! | #VALUE!
SEDOP | 50258 | 1.1.3 | Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 13.81 | 830.58 | 11470.31 | 5.34
SEDOP | 50267 | 1.1.4 | Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 5.34 | #VALUE! | #VALUE! | 13.81
|  | 2 | ALVENARIA / REVESTIMENTOS |  |  |  | #VALUE!
SEDOP | 60045 | 2.1 | Alvenaria tijolo de barro a singelo | m² | 76.83 | #VALUE! | #VALUE!
SEDOP | 110143 | 2.2 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 153.66 | #VALUE! | #VALUE!
SEDOP | 110763 | 2.3 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 153.66 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 3 | LIMPEZA FINAL: |  |  |  | #VALUE!
SEDOP | 270220 | 3.1 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 104 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | Total Geral da Obra |  |  |  | #VALUE!
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA - PA 1517032679
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO DA OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM CNPJ: 05.149.133/001-48
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  | Município/UF: | OUREM / PA
Objeto: | CONSTRUÇÃO DE GALERIA
Local: | Rua São Sebastião - Vila do Arraial do Caeté - Zona Rural do Municipio de Ourém
BDI | 28.8% |  | Data Base: |  | SEDOP MARÇO 2021
Responsável Técnico: | Patrick Sidrim
|  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
|  | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | R$ UNITÁRIO COM BDI | R$ TOTAL
|  | 1 | INFRA ESTRUTURA/FUNDAÇÕES |  |  |  | #VALUE!
|  | 1.1 | ESCAVAÇÃO
SEDOP | 30010 | 1.1.1 | Escavação Manual até 1,50m de profundidade | m³ | 35.6 | #VALUE! | #VALUE!
SEDOP | 40257 | 1.1.2 | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 5.22 | #VALUE! | #VALUE!
SEDOP | 50258 | 1.1.3 | Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 10.27 | 830.58 | 8530.06
SEDOP | 50267 | 1.1.4 | Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 2.2 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 2 | ALVENARIA / REVESTIMENTOS |  |  |  | #VALUE!
SEDOP | 60045 | 2.1 | Alvenaria tijolo de barro a singelo | m² | 57.14 | #VALUE! | #VALUE!
SEDOP | 110143 | 2.2 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 114.28 | #VALUE! | #VALUE!
SEDOP | 110763 | 2.3 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 114.28 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 3 | LIMPEZA FINAL: |  |  |  | #VALUE!
SEDOP | 270220 | 3.1 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 78 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | Total Geral da Obra |  |  |  | #VALUE!
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA - PA 1517032679
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO DA OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM CNPJ: 05.149.133/001-48
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  | Município/UF: | OUREM / PA
Objeto: | CONSTRUÇÃO DE GALERIA
Local: | Rua Edi - Som - Vila do Arraial do Caeté - Zona Rural do Municipio de Ourém
BDI | 28.8% |  | Data Base: |  | SEDOP MARÇO 2021
Responsável Técnico: | Patrick Sidrim
|  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
|  | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | R$ UNITÁRIO COM BDI | R$ TOTAL
|  | 1 | INFRA ESTRUTURA/FUNDAÇÕES |  |  |  | #VALUE!
|  | 1.1 | ESCAVAÇÃO
SEDOP | 30010 | 1.1.1 | Escavação Manual até 1,50m de profundidade | m³ | 48.07 | #VALUE! | #VALUE!
SEDOP | 40257 | 1.1.2 | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 3.93 | #VALUE! | #VALUE!
SEDOP | 50258 | 1.1.3 | Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 7.87 | 830.58 | 6536.66
SEDOP | 50267 | 1.1.4 | Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 2.01 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 2 | ALVENARIA / REVESTIMENTOS |  |  |  | #VALUE!
SEDOP | 60045 | 2.1 | Alvenaria tijolo de barro a singelo | m² | 66.56 | #VALUE! | #VALUE!
SEDOP | 110143 | 2.2 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 133.12 | #VALUE! | #VALUE!
SEDOP | 110763 | 2.3 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 133.12 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 3 | LIMPEZA FINAL: |  |  |  | #VALUE!
SEDOP | 270220 | 3.1 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 59.8 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | Total Geral da Obra |  |  |  | #VALUE!
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA - PA 1517032679
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO DA OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM CNPJ: 05.149.133/001-48
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  | Município/UF: | OUREM / PA
Objeto: | CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO COM LÁMINA D'ÁGUA
Local: | Rua Edi Som - Vila do Arraial do Caeté - Zona Rural do Municipio de Ourém
BDI | 28.8% |  | Data Base: |  | SEDOP MARÇO 2021
Responsável Técnico: | Patrick Sidrim
|  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
|  | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | R$ UNITÁRIO COM BDI | R$ TOTAL
|  | 1 | INFRA ESTRUTURA/FUNDAÇÕES |  |  |  | #VALUE!
|  | 1.1 | ESCAVAÇÃO
SEDOP | 30010 | 1.1.1 | Escavação Manual até 1,50m de profundidade | m³ | 0.61 | #VALUE! | #VALUE!
SEDOP | 40257 | 1.1.2 | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 0.2 | #VALUE! | #VALUE!
SEDOP | 50258 | 1.1.3 | Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 0.55 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 2 | LIMPEZA FINAL: |  |  |  | #VALUE!
SEDOP | 270220 | 2.1 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 5.7 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | Total Geral da Obra |  |  |  | #VALUE!
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA - PA 1517032679
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO DA OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM CNPJ: 05.149.133/001-48
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  | Município/UF: | OUREM / PA
Objeto: | CONSTRUÇÃO DE GALERIA
Local: | Rua Raul Santos - Vila do Arraial do Caeté - Zona Rural do Municipio de Ourém
BDI | 28.8% |  | Data Base: |  | SEDOP MARÇO 2021
Responsável Técnico: | Patrick Sidrim
|  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
|  | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | R$ UNITÁRIO COM BDI | R$ TOTAL
|  | 1 | INFRA ESTRUTURA/FUNDAÇÕES |  |  |  | #VALUE!
|  | 1.1 | ESCAVAÇÃO
SEDOP | 30010 | 1.1.1 | Escavação Manual até 1,50m de profundidade | m³ | 16.31 | #VALUE! | #VALUE!
SEDOP | 40257 | 1.1.2 | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 1.77 | #VALUE! | #VALUE!
SEDOP | 50258 | 1.1.3 | Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 3.55 | 830.58 | 2948.56
SEDOP | 50267 | 1.1.4 | Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 0.44 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 2 | ALVENARIA / REVESTIMENTOS |  |  |  | #VALUE!
SEDOP | 60045 | 2.1 | Alvenaria tijolo de barro a singelo | m² | 22.92 | #VALUE! | #VALUE!
SEDOP | 110143 | 2.2 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 45.84 | #VALUE! | #VALUE!
SEDOP | 110763 | 2.3 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 45.84 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 3 | LIMPEZA FINAL: |  |  |  | #VALUE!
SEDOP | 270220 | 3.1 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 26.4 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | Total Geral da Obra |  |  |  | #VALUE!
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA - PA 1517032679
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS/ OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM CNPJ: 05.149.133/001-48
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  | Município/UF: | OUREM / PA
Objeto: | OBRAS DE ARTES COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800MM
Local: | Avenida Principal - Vila do Arraial do Caeté - Zona Rural do Municipio de Ourém
BDI | 25% |  | Data Base: |  | SEDOP MARÇO 2021
Responsável Técnico: | Patrick Sidrim
|  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
|  | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | R$ UNITÁRIO COM BDI | R$ TOTAL
|  | 1 | TUBULAÇÃO DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | #VALUE!
SEDOP | 030010 | 1.1 | Escavação | m³ | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
SEDOP | 040257 | 1.2 | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
SEDOP | 180723 | 1.3 | Tubo em concreto armado d= 800mm | m | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
SEDOP | 030011 | 1.4 | Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento | m³ | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 2 | BOCA DE LOBO PRÉ MOLDADO |  |  |  | #VALUE!
SEDOP | 030010 | 2.1 | Escavação | m³ | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
SEDOP | 60247 | 2.2 | Alvenaria estrutural articulada armada | m² | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
SEDOP | 50267 | 2.3 | Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca | m³ | #REF! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | Total Geral da Obra |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA - PA 1517032679

## Rua Magalhães Barata
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO DA OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM CNPJ: 05.149.133/001-48
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: | CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA (37,00m de GALERIA)
Local: | Rua Magalhães Barata - Vila do Arraial do Caeté - Zona Rural do Municipio de Ourém
BDI | 28.8% |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2022
Responsável Técnico: | Patrick Sidrim
|  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679 |  |  |  | 1.288
|  | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO COM BDI | R$ TOTAL
|  | 1 | INFRA ESTRUTURA/FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 7395.05
|  | 1.1 | ESCAVAÇÃO
SEDOP | 30010 | 1.1.1 | Escavação Manual até 1,50m de profundidade | m³ | 13.32 | 72.64 | 93.56 | 1246.22
SEDOP | 40257 | 1.1.2 | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 2.22 | 811.12 | 1044.72 | 2319.28
SEDOP | 50681 | 1.1.3 | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 0.34 | 3384.41 | 4359.12 | 1482.1
SEDOP | 50258 | 1.1.4 | Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 2.22 | 820.97 | 1057.41 | 2347.45
|  | 2 | ALVENARIA / REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 13034.93
SEDOP | 60045 | 2.1 | Alvenaria tijolo de barro a singelo | m² | 44.4 | 95.22 | 122.64 | 5445.22
SEDOP | 110143 | 2.2 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 99.16 | 11.69 | 15.06 | 1493.35
SEDOP | 110763 | 2.3 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 99.16 | 47.73 | 61.48 | 6096.36
|  | 3 | LIMPEZA FINAL: |  |  |  |  | 589.05
SEDOP | 270220 | 3.1 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 63 | 7.26 | 9.35 | 589.05
|  |  | Total Geral da Obra |  |  |  |  | 21019.03

## CFF - Magalhães Barata Galeria
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA (37,00m de GALERIA)
Endereço Da Obra: |  | Rua Magalhães Barata - Vila do Arraial do Caeté - Zona Rural do Municipio de Ourém |  |  |  |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2022
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | TOTAL
|  | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias
1 | INFRA ESTRUTURA/FUNDAÇÕES | 60% |  | 40% | [9 empty] | 7395.05 | 100%
|  | 4437.03 |  | 2958.02
2 | ALVENARIA / REVESTIMENTOS | 40% |  | 40% |  | 20% | [7 empty] | 13034.93 | 100%
|  | 5213.972 |  | 5213.972 |  | 2606.986
3 | LIMPEZA FINAL: |  |  | 30% |  | 70% | [7 empty] | 589.05 | 100%
|  |  |  | 176.715 |  | 412.335
| TOTAL DO MÊS | 9651.002 |  | 8348.707 |  | 3019.321 | [7 empty] | 21019.03
| TOTAL ACUMULADO (%) | 45.92% |  | 39.72% |  | 14.36%
| ACUMULADO NO MÊS (R$) | 9651.002 |  | 17999.709 |  | 21019.03
| PERCENTUAL ACUMULADO | 45.92% |  | 85.64% |  | 100%

## Travessa Horizonte
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO DA OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM CNPJ: 05.149.133/001-48
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: | CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA (130,00m de GALERIA)
Local: | Travessa Horizonte - Vila do Arraial do Caeté - Zona Rural do Municipio de Ourém
BDI | 28.8% |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2022
Responsável Técnico: | Patrick Sidrim
|  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
|  | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO COM BDI | R$ TOTAL | 1.288
|  | 1 | INFRA ESTRUTURA/FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 24666.13
|  | 1.1 | ESCAVAÇÃO
SEDOP | 30010 | 1.1.1 | Escavação Manual até 1,50m de profundidade | m³ | 39 | 72.64 | 93.56 | 3648.84
SEDOP | 40257 | 1.1.2 | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 7.8 | 811.12 | 1044.72 | 8148.82
SEDOP | 50681 | 1.1.3 | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 1.06 | 3384.41 | 4359.12 | 4620.67
SEDOP | 50258 | 1.1.4 | Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 7.8 | 820.97 | 1057.41 | 8247.8
|  | 2 | ALVENARIA / REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 23500.77
SEDOP | 60045 | 2.1 | Alvenaria tijolo de barro a singelo | m² | 104 | 95.22 | 122.64 | 12754.56
SEDOP | 110143 | 2.2 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 140.4 | 11.69 | 15.06 | 2114.42
SEDOP | 110763 | 2.3 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 140.4 | 47.73 | 61.48 | 8631.79
|  | 3 | LIMPEZA FINAL: |  |  |  |  | 1893.38
SEDOP | 270220 | 3.1 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 202.5 | 7.26 | 9.35 | 1893.38
|  |  | Total Geral da Obra |  |  |  |  | 50060.28

## CFF Travessa Horizonte
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA (130,00m de GALERIA)
Endereço Da Obra: |  | Travessa Horizonte - Vila do Arraial do Caeté - Zona Rural do Municipio de Ourém |  |  |  |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2022
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | TOTAL
|  | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias
1 | ESCAVAÇÃO | 60% |  | 40% | [9 empty] | 24666.13 | 100%
|  | 14799.678 |  | 9866.452
2 | ALVENARIA / REVESTIMENTOS | 20% |  | 40% |  | 40% | [7 empty] | 23500.77
|  | 4700.154 |  | 9400.308 |  | 9400.308
3 | LIMPEZA FINAL: |  |  | 20% |  | 80% | [7 empty] | 1893.38 | 100%
|  |  |  | 378.676 |  | 1514.704
| TOTAL DO MÊS | 19499.832 |  | 19645.436 |  | 10915.012 | [7 empty] | 50060.28
| TOTAL ACUMULADO (%) | 38.95% |  | 39.24% |  | 21.8%
| ACUMULADO NO MÊS (R$) | 19499.832 |  | 39145.268 |  | 50060.28
| PERCENTUAL ACUMULADO | 38.95% |  | 78.2% |  | 100%

## Rua Horizonte
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO DA OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM CNPJ: 05.149.133/001-48
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: | CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA (19,00m de GALERIA)
Local: | Rua Horizonte - Vila do Arraial do Caeté - Zona Rural do Municipio de Ourém
BDI | 28.8% |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2022
Responsável Técnico: | Patrick Sidrim
|  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
|  | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO COM BDI | R$ TOTAL | 1.288
|  | 1 | INFRA ESTRUTURA/FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 3821.02
|  | 1.1 | ESCAVAÇÃO
SEDOP | 30010 | 1.1.1 | Escavação Manual até 1,50m de profundidade | m³ | 6.84 | 72.64 | 93.56 | 639.95
SEDOP | 40257 | 1.1.2 | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 1.14 | 811.12 | 1044.72 | 1190.98
SEDOP | 50681 | 1.1.3 | Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 0.18 | 3384.41 | 4359.12 | 784.64
SEDOP | 50258 | 1.1.4 | Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 1.14 | 820.97 | 1057.41 | 1205.45
|  | 2 | ALVENARIA / REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 4948.5
SEDOP | 60045 | 2.1 | Alvenaria tijolo de barro a singelo | m² | 22.8 | 95.22 | 122.64 | 2796.19
SEDOP | 110143 | 2.2 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 28.12 | 11.69 | 15.06 | 423.49
SEDOP | 110763 | 2.3 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 28.12 | 47.73 | 61.48 | 1728.82
|  | 3 | LIMPEZA FINAL: |  |  |  |  | 336.6
SEDOP | 270220 | 3.1 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 36 | 7.26 | 9.35 | 336.6
|  |  | Total Geral da Obra |  |  |  |  | 9106.12

## CFF Rua Horizonte
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA (19,00m de GALERIA)
Endereço Da Obra: |  | Rua Horizonte - Vila do Arraial do Caeté - Zona Rural do Municipio de Ourém |  |  |  |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2022
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | TOTAL
|  | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias
1 | INFRA ESTRUTURA/FUNDAÇÕES | 70% |  | 30% | [9 empty] | 3821.02 | 100%
|  | 2674.714 |  | 1146.306
2 | ALVENARIA / REVESTIMENTOS | 20% |  | 40% |  | 40% | [7 empty] | 4948.5 | 100%
|  | 989.7 |  | 1979.4 |  | 1979.4
3 | LIMPEZA FINAL: |  |  | 40% |  | 60% | [7 empty] | 336.6 | 100%
|  |  |  | 134.64 |  | 201.96
| TOTAL DO MÊS | 3664.414 |  | 3260.346 |  | 2181.36 | [7 empty] | 9106.12
| TOTAL ACUMULADO (%) | 40.24% |  | 35.8% |  | 23.95%
| ACUMULADO NO MÊS (R$) | 3664.414 |  | 6924.76 |  | 9106.12
| PERCENTUAL ACUMULADO | 40.24% |  | 76.05% |  | 100%

## Rua Raul Santos
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO DA OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM CNPJ: 05.149.133/001-48
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: | CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA (32,00m de GALERIA)
Local: | Rua Raul Santos - Vila do Arraial do Caeté - Zona Rural do Municipio de Ourém
BDI | 28.8% |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2022
Responsável Técnico: | Patrick Sidrim
|  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
|  | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO COM BDI | R$ TOTAL | 1.288
|  | 1 | INFRA ESTRUTURA/FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 6378.04
|  | 1.1 | ESCAVAÇÃO
SEDOP | 30010 | 1.1.1 | Escavação Manual até 1,50m de profundidade | m³ | 11.52 | 72.64 | 93.56 | 1077.81
SEDOP | 40257 | 1.1.2 | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 1.92 | 811.12 | 1044.72 | 2005.86
SEDOP | 50681 | 1.1.3 | Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 0.29 | 3384.41 | 4359.12 | 1264.14
SEDOP | 50258 | 1.1.4 | Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 1.92 | 820.97 | 1057.41 | 2030.23
|  | 2 | ALVENARIA / REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 8334.31
SEDOP | 60045 | 2.1 | Alvenaria tijolo de barro a singelo | m² | 38.4 | 95.22 | 122.64 | 4709.38
SEDOP | 110143 | 2.2 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 47.36 | 11.69 | 15.06 | 713.24
SEDOP | 110763 | 2.3 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 47.36 | 47.73 | 61.48 | 2911.69
|  | 3 | LIMPEZA FINAL: |  |  |  |  | 518.93
SEDOP | 270220 | 3.1 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 55.5 | 7.26 | 9.35 | 518.93
|  |  | Total Geral da Obra |  |  |  |  | 15231.28

## CFF Rua Raul Santos
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA (32,00m de GALERIA)
Endereço Da Obra: |  | Rua Raul Santos - Vila do Arraial do Caeté - Zona Rural do Municipio de Ourém |  |  |  |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2022
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | TOTAL
|  | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias
1 | INFRA ESTRUTURA/FUNDAÇÕES | 70% |  | 30% | [9 empty] | 6378.04 | 100%
|  | 4464.628 |  | 1913.412
2 | ALVENARIA / REVESTIMENTOS | 40% |  | 40% |  | 20% | [7 empty] | 8334.31 | 100%
|  | 3333.724 |  | 3333.724 |  | 1666.862
3 | LIMPEZA FINAL: |  |  | 20% |  | 80% | [7 empty] | 518.93 | 100%
|  |  |  | 103.786 |  | 415.144
| TOTAL DO MÊS | 7798.352 |  | 5350.922 |  | 2082.006 | [7 empty] | 15231.28
| TOTAL ACUMULADO (%) | 51.2% |  | 35.13% |  | 13.67%
| ACUMULADO NO MÊS (R$) | 7798.352 |  | 13149.274 |  | 15231.28
| PERCENTUAL ACUMULADO | 51.2% |  | 86.33% |  | 100%

## Passagem Sobral
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO DA OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM CNPJ: 05.149.133/001-48
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: | CONSTRUÇÃO DE GALERIA (43,00m de GALERIA)
Local: | Passagem Sobral - Vila do Arraial do Caeté - Zona Rural do Municipio de Ourém
BDI | 28.8% |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2022
Responsável Técnico: | Patrick Sidrim
|  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
|  | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO COM BDI | R$ TOTAL | 1.288
|  | 1 | INFRA ESTRUTURA/FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 8571.87
|  | 1.1 | ESCAVAÇÃO
SEDOP | 30010 | 1.1.1 | Escavação Manual até 1,50m de profundidade | m³ | 15.48 | 72.64 | 93.56 | 1448.31
SEDOP | 40257 | 1.1.2 | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 2.58 | 811.12 | 1044.72 | 2695.38
SEDOP | 50681 | 1.1.3 | Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 0.39 | 3384.41 | 4359.12 | 1700.06
SEDOP | 50258 | 1.1.4 | Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 2.58 | 820.97 | 1057.41 | 2728.12
|  | 2 | ALVENARIA / REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 12777.5
SEDOP | 60045 | 2.1 | Alvenaria tijolo de barro a singelo | m² | 43 | 95.22 | 122.64 | 5273.52
SEDOP | 110143 | 2.2 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 98.04 | 11.69 | 15.06 | 1476.48
SEDOP | 110763 | 2.3 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 98.04 | 47.73 | 61.48 | 6027.5
|  | 3 | LIMPEZA FINAL: |  |  |  |  | 673.2
SEDOP | 270220 | 3.1 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 72 | 7.26 | 9.35 | 673.2
|  |  | Total Geral da Obra |  |  |  |  | 22022.57

## CFF Passagem Sobral
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE GALERIA (43,00m de GALERIA)
Endereço Da Obra: |  | Passagem Sobral - Vila do Arraial do Caeté - Zona Rural do Municipio de Ourém |  |  |  |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2022
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | TOTAL
|  | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias
1 | INFRA ESTRUTURA/FUNDAÇÕES | 70% |  | 30% | [9 empty] | 8571.87 | 100%
|  | 6000.309 |  | 2571.561
2 | ALVENARIA / REVESTIMENTOS | 30% |  | 30% |  | 40% | [7 empty] | 12777.5 | 100%
|  | 3833.25 |  | 3833.25 |  | 5111
3 | LIMPEZA FINAL: |  |  | 20% |  | 80% | [7 empty] | 673.2 | 100%
|  |  |  | 134.64 |  | 538.56
| TOTAL DO MÊS | 9833.559 |  | 6539.451 |  | 5649.56 | [7 empty] | 22022.57
| TOTAL ACUMULADO (%) | 44.65% |  | 29.69% |  | 25.65%
| ACUMULADO NO MÊS (R$) | 9833.559 |  | 16373.01 |  | 22022.57
| PERCENTUAL ACUMULADO | 44.65% |  | 74.35% |  | 100%

## OURÉM-R. DOMINGOS QUADROS
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO DA OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM CNPJ: 05.149.133/001-48
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: | CONSTRUÇÃO DE GALERIA (5,00m de GALERIA)
Local: | Rua Domingos Quadros - Cidade de Ourém - Zona Urbana do Municipio.
BDI | 28.8% |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2022
Responsável Técnico: | Patrick Sidrim
|  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
|  | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO COM BDI | R$ TOTAL | 1.2882
|  | 1 | INFRA ESTRUTURA/FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 2036.28
|  | 1.1 | ESCAVAÇÃO
SEDOP | 30010 | 1.1.1 | Escavação Manual até 1,50m de profundidade | m³ | 7.8 | 72.64 | 93.57 | 729.85
SEDOP | 40257 | 1.1.2 | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 0.05 | 811.12 | 1044.88 | 52.24
SEDOP | 50681 | 1.1.3 | Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 0.13 | 3384.41 | 4359.8 | 566.77
SEDOP | 50258 | 1.1.4 | Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 0.65 | 820.97 | 1057.57 | 687.42
|  | 2 | ALVENARIA / REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 3054.44
SEDOP | 60045 | 2.1 | Alvenaria tijolo de barro a singelo | m² | 11 | 95.22 | 122.66 | 1349.26
SEDOP | 110143 | 2.2 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 23.4 | 11.69 | 15.06 | 352.4
SEDOP | 110763 | 2.3 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 22 | 47.73 | 61.49 | 1352.78
|  | 3 | LIMPEZA FINAL: |  |  |  |  | 140.25
SEDOP | 270220 | 3.1 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 15 | 7.26 | 9.35 | 140.25
|  |  | Total Geral da Obra |  |  |  |  | 5230.97

## CFF DOMINGOS QUADROS
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE GALERIA (5,00m de GALERIA)
Endereço Da Obra: |  | Rua Domingos Quadros - Cidade de Ourém - Zona Urbana do Municipio. |  |  |  |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2022
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | TOTAL
|  | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias
1 | INFRA ESTRUTURA/FUNDAÇÕES | 70% |  | 30% | [9 empty] | 2036.28 | 100%
|  | 1425.396 |  | 610.884
2 | ALVENARIA / REVESTIMENTOS | 30% |  | 30% |  | 40% | [7 empty] | 3054.44 | 100%
|  | 916.332 |  | 916.332 |  | 1221.776
3 | LIMPEZA FINAL: |  |  | 20% |  | 80% | [7 empty] | 140.25 | 100%
|  |  |  | 28.05 |  | 112.2
| TOTAL DO MÊS | 2341.728 |  | 1555.266 |  | 1333.976 | [7 empty] | 5230.97
| TOTAL ACUMULADO (%) | 44.77% |  | 29.73% |  | 25.5%
| ACUMULADO NO MÊS (R$) | 2341.728 |  | 3896.994 |  | 5230.97
| PERCENTUAL ACUMULADO | 44.77% |  | 74.5% |  | 100%

## RUA JOANA REIS
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO DA OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM CNPJ: 05.149.133/001-48
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: | CONSTRUÇÃO DE GALERIA (120,00m de GALERIA)
Local: | Rua JOANA REIS - Cidade de Ourém - Zona Urbana do Municipio.
BDI | 28.8% |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2022
Responsável Técnico: | Patrick Sidrim
|  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
|  | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO COM BDI | R$ TOTAL | 1.288
|  | 1 | INFRA ESTRUTURA/FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 33465.87
|  | 1.1 | ESCAVAÇÃO
SEDOP | 30010 | 1.1.1 | Escavação Manual até 1,50m de profundidade | m³ | 118.8 | 72.64 | 93.56 | 11114.93
SEDOP | 40257 | 1.1.2 | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 1.2 | 811.12 | 1044.72 | 1253.66
SEDOP | 50681 | 1.1.3 | Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 2.22 | 3384.41 | 4359.12 | 9677.25
SEDOP | 50258 | 1.1.4 | Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 10.8 | 820.97 | 1057.41 | 11420.03
|  | 2 | ALVENARIA / REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 66678.82
SEDOP | 60045 | 2.1 | Alvenaria tijolo de barro a singelo | m² | 240 | 95.22 | 122.64 | 29433.6
SEDOP | 110143 | 2.2 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 513.6 | 11.69 | 15.06 | 7734.82
SEDOP | 110763 | 2.3 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 480 | 47.73 | 61.48 | 29510.4
|  | 3 | LIMPEZA FINAL: |  |  |  |  | 1823.25
SEDOP | 270220 | 3.1 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 195 | 7.26 | 9.35 | 1823.25
|  |  | Total Geral da Obra |  |  |  |  | 101967.94

## CFF RUA JOANA REIS
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE GALERIA (120,00m de GALERIA)
Endereço Da Obra: |  | Rua JOANA REIS - Cidade de Ourém - Zona Urbana do Municipio. |  |  |  |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2022
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | TOTAL
|  | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias
1 | INFRA ESTRUTURA/FUNDAÇÕES | 70% |  | 30% | [9 empty] | 33465.87
|  | 23426.109 |  | 10039.761
2 | ALVENARIA / REVESTIMENTOS | 30% |  | 30% |  | 40% | [7 empty] | 66678.82
|  | 20003.646 |  | 20003.646 |  | 26671.528
3 | LIMPEZA FINAL: |  |  | 20% |  | 80% | [7 empty] | 1823.25
|  |  |  | 364.65 |  | 1458.6
| TOTAL DO MÊS | 43429.755 |  | 30408.057 |  | 28130.128 | [7 empty] | 101967.94
| TOTAL ACUMULADO (%) | 42.59% |  | 29.82% |  | 27.59%
| ACUMULADO NO MÊS (R$) | 43429.755 |  | 73837.812 |  | 101967.94
| PERCENTUAL ACUMULADO | 42.59% |  | 72.41% |  | 100%

## TV. JOAQUIM DIONIZIO
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO DA OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM CNPJ: 05.149.133/001-48
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: | RESTAURAÇÃO DE PISO DE UMA GALERIA (200,00m de GALERIA)
Local: | Tv. Joaquim Dionizio - Cidade de Ourém - Zona Urbana do Municipio.
BDI | 28.8% |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2022
Responsável Técnico: | Patrick Sidrim
|  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
|  | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO COM BDI | R$ TOTAL | 1.288
|  | 1 | INFRA ESTRUTURA/FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 21148.2
|  | 1.1 | RESTAURAÇÃO
SEDOP | 50258 | 1.1.1 | Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 20 | 820.97 | 1057.41 | 21148.2
|  |  | Total Geral da Obra |  |  |  |  | 21148.2

## CFF TV. JOAQUIM DIONIZIO
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM
Objeto: |  | RESTAURAÇÃO DE PISO DE UMA GALERIA (200,00m de GALERIA)
Endereço Da Obra: |  | Tv. Joaquim Dionizio - Cidade de Ourém - Zona Urbana do Municipio. |  |  |  |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2022
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | TOTAL
|  | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias
1 | INFRA ESTRUTURA/FUNDAÇÕES | 70% |  | 30% | [9 empty] | 21148.2
|  | 14803.74 |  | 6344.46
| TOTAL DO MÊS | 14803.74 |  | 6344.46 | [9 empty] | 21148.2
| TOTAL ACUMULADO (%) | 70% |  | 30%
| ACUMULADO NO MÊS (R$) | 14803.74 |  | 21148.2
| PERCENTUAL ACUMULADO | 70% |  | 100%

## RUA PRINCIPAL LIMÃO
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO DA OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM CNPJ: 05.149.133/001-48
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: | RESTAURAÇÃO DE PISO DE UMA GALERIA (400,00m de GALERIA)
Local: | RUA PRINCIPAL DO LIMÃO
BDI | 28.8% |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2022
Responsável Técnico: | Patrick Sidrim
|  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
|  | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO COM BDI | R$ TOTAL | 1.288
|  | 1 | INFRA ESTRUTURA/FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 42296.4
|  | 1.1 | RESTAURAÇÃO
SEDOP | 50258 | 1.1.1 | Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 40 | 820.97 | 1057.41 | 42296.4
|  |  | Total Geral da Obra |  |  |  |  | 42296.4

## CFF RUA PRINCIPAL LIMÃO
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM
Objeto: |  | RESTAURAÇÃO DE PISO DE UMA GALERIA (400,00m de GALERIA)
Endereço Da Obra: |  | RUA PRINCIPAL DO LIMÃO |  |  |  |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2022
BDI (%): |  | 28.8%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | TOTAL
|  | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias
1 | INFRA ESTRUTURA/FUNDAÇÕES | 70% |  | 30% | [9 empty] | 42296.4
|  | 29607.48 |  | 12688.92
| TOTAL DO MÊS | 29607.48 |  | 12688.92 | [9 empty] | 42296.4
| TOTAL ACUMULADO (%) | 70% |  | 30%
| ACUMULADO NO MÊS (R$) | 29607.48 |  | 42296.4
| PERCENTUAL ACUMULADO | 70% |  | 100%