## BDI
BDI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURÉM - PARÁ
OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTES TIPO GALERIAS
LOCAL: CIDADE DE OURÉM, VILA DO LIMÃO E ARRAIAL DO CAETÉ- ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE OURÉM - PARÁ
DATA: 17 MARÇO DE 2023
Parcela do BDI
| AC = Taxa de Administração Central | 3%
| S e G = Taxas de Seguro e Garantia | 0.7%
| R = Taxa de Risco | 0.7%
| DF = Taxa de Despesas Financeiras | 0.6%
| L = Taxa de Lucro / Remuneração | 3.4%
| I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) | 13.15%
Item | Impostos
6.1 | ISS | 5%
6.2 | PIS | 0.65%
6.3 | COFINS | 3%
6.4 | CPRB | 4.5%
13.15%
Fórmula para o cálculo de BDI
25%

## ORÇ GERAL
ORÇAMENTO
PRAFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM - PARÁ |  |  |  |  | PAGINA 01
OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTES TIPO GALERIAS | [5 empty] | 1.2
LOCAL: CIDADE DE OURÉM, VILA DO LIMÃO E ARRAIAL DO CAETÉ- ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE OURÉM - PARÁ
DATA: 17 MARÇO DE 2023 |  |  |  |  | BDI 20,00%
GERAL
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNIT. | PREÇO PARCIAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 35223.024
01.1 | Licença da obra | 1 | Tx | 7430.448 | 7430.448 | 6192.04
01.2 | Encarregado geral | 3 | mês | 4229.28 | 12687.84 | 3524.4
01.3 | Engenheiro junior | 24 | diária | 629.364 | 15104.736 | 524.47
02 | SERVIÇOS PARA EXECUTARES |  |  |  | 268395.47
02.1 | Construção de uma galeria com 37m, Rua Magalhães Barata | 1 | un | 19582.49 | 19582.49 | 26.55
02.2 | Construção de uma galeria com 130,00m na Travessa Horizonte | 1 | un | 46639.6 | 46639.6 | 61.33
02.3 | Construção de uma galeria com 19,00m na Rua Horizonte | 1 | un | 8483.88 | 8483.88 | 8.16
02.4 | Construção de uma galeria com 32,00m na Rua Raul Santos | 1 | un | 14190.5 | 14190.5 | 28.61
02.5 | Construção de uma galeria com 43,00m na Passagem Sobral | 1 | un | 20517.48 | 20517.48 | 5.11
02.6 | Construção de uma galeria com 5,00m na Rua Domingos Quadros | 1 | un | 4872.81 | 4872.81 | 2.95
02.7 | Construção de uma galeria com 120,00m na Rua Joana Reis | 1 | un | 94998.87 | 94998.87
02.8 | Restauração de piso de uma galeria com 200,00m na Travessa Joaquim Dionizio | 1 | un | 19703.28 | 19703.28 | 72.64
02.9 | Restauração de piso de uma galeria com 400,00m na Rua Principal da Vila do Limão | 1 | un | 39406.56 | 39406.56 | 16.32
1505.23
3098.35
811.12
496.5
1020.29
79.25
118.53
11.69
47.73
88.79
| TOTAL GERAL |  |  | R$ | 303618.494

## ORÇ MAG. BARATA
ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  |  |  |  | PAGINA 01
OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA COM 37 METROS LINEARES | [5 empty] | 1.2
LOCAL: RUA MAGALHÃES BARATA, VILA DO ARRAIAL DO CAETÉ - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURÉM - PARÁ
DATA: 17 MARÇO DE 2023 |  |  |  |  | BDI 20,00%
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNIT. | PREÇO PARCIAL
01 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 6889.8048
01.1 | Escavação manual com profundidade até 1,50m | 13.32 | m³ | 87.168 | 1161.0778 | 72.64
01.2 | Lastro em concreto magro com seixo | 2.22 | m³ | 973.344 | 2160.8237 | 811.12
01.3 | Concreto armado com FCK de 15 MPA com forma e lançamento | 0.34 | m³ | 4061.292 | 1380.8393 | 3384.41
01.4 | Concreto com seixo com FCK de 15 MPA | 2.22 | m³ | 985.164 | 2187.0641 | 820.97
01.5
02 | PAREDES/REVESTIMENTO |  |  |  | 12143.8262
02.1 | Alvenaria de tijolo de barro | 44.4 | m² | 114.264 | 5073.3216 | 95.22
02.2 | Chapisco | 99.16 | m² | 14.028 | 1391.0165 | 11.69
02.3 | Reboco | 99.16 | m² | 57.276 | 5679.4882 | 47.73
03 | LIMPEZA GERAL |  |  |  | 548.856
03.1 | Limpeza geral e entrega da obra. | 63 | m² | 8.712 | 548.856 | 7.26
| TOTAL GERAL |  |  | R$ | 19582.487

## CRON
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM - PARÁ | [5 empty] | PAGINA 01
OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA COM 37 METROS LINEARES
LOCAL: RUA MAGALHÃES BARATA, VILA DO ARRAIAL DO CAETÉ - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURÉM - PARÁ
DATA: 17 MARÇO DE 2023
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | 1º mês | 2º mês | 3º mês
01 | FUNDAÇÃO | 6889.8048 | 60% | 40% | 0% | 100%
|  |  | 4133.8829 | 2755.9219 | 0 | 6889.8048
02 | PAREDES/REVESTIMENTO | 12143.8262 | 0% | 40% | 60% | 100%
|  |  | 0 | 4857.5305 | 7286.2957 | 12143.8262
03 | LIMPEZA GERAL | 548.856 | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 548.856 | 548.856
| TOTAL | 19582.487 | 4133.8829 | 7613.4524 | 7835.1517 | 19582.487

## ORÇ TV. HORIZ.
ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  |  |  |  | PAGINA 01
OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA COM 130 METROS LINEARES | [5 empty] | 1.2
LOCAL: TRAVESSA HORIZONTE, VILA DO ARRAIAL DO CAETÉ - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURÉM - PARÁ
DATA: 17 MARÇO DE 2023 |  |  |  |  | BDI 20,00%
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNIT. | PREÇO PARCIAL
01 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 22980.8839
01.1 | Escavação manual com profundidade até 1,50m | 39 | m³ | 87.168 | 3399.552 | 72.64
01.2 | Lastro em concreto magro com seixo | 7.8 | m³ | 973.344 | 7592.0832 | 811.12
01.3 | Concreto armado com FCK de 15 MPA com forma e lançamento | 1.06 | m³ | 4061.292 | 4304.9695 | 3384.41
01.4 | Concreto com seixo com FCK de 15 MPA | 7.8 | m³ | 985.164 | 7684.2792 | 820.97
01.5
02 | PAREDES/REVESTIMENTO |  |  |  | 21894.5376
02.1 | Alvenaria de tijolo de barro | 104 | m² | 114.264 | 11883.456 | 95.22
02.2 | Chapisco | 140.4 | m² | 14.028 | 1969.5312 | 11.69
02.3 | Reboco | 140.4 | m² | 57.276 | 8041.5504 | 47.73
03 | LIMPEZA GERAL |  |  |  | 1764.18
03.1 | Limpeza geral e entrega da obra. | 202.5 | m² | 8.712 | 1764.18 | 7.26
| TOTAL GERAL |  |  | R$ | 46639.6015

## CRON (2)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM | [5 empty] | PAGINA 01
OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA COM 130 METROS LINEARES
LOCAL: TRAVESSA HORIZONTE, VILA DO ARRAIAL DO CAETÉ - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURÉM - PARÁ
DATA: 17 MARÇO DE 2023
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | 1º mês | 2º mês | 3º mês
01 | FUNDAÇÃO | 22980.8839 | 60% | 40% | 0% | 100%
|  |  | 13788.5304 | 9192.3536 | 0 | 22980.8839
02 | PAREDES/REVESTIMENTO | 21894.5376 | 0% | 40% | 60% | 100%
|  |  | 0 | 8757.815 | 13136.7226 | 21894.5376
03 | LIMPEZA GERAL | 1764.18 | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 1764.18 | 1764.18
| TOTAL | 46639.6015 | 13788.5304 | 17950.1686 | 14900.9026 | 46639.6015

## ORÇ RUA HORIZ.
ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  |  |  |  | PAGINA 01
OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA COM 19,00 METROS LINEARES | [5 empty] | 1.2
LOCAL: RUA HORIZONTE, VILA DO ARRAIAL DO CAETÉ - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURÉM - PARÁ
DATA: 17 MARÇO DE 2023 |  |  |  |  | BDI 20,00%
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNIT. | PREÇO PARCIAL
01 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 3559.9608
01.1 | Escavação manual com profundidade até 1,50m | 6.84 | m³ | 87.168 | 596.2291 | 72.64
01.2 | Lastro em concreto magro com seixo | 1.14 | m³ | 973.344 | 1109.6122 | 811.12
01.3 | Concreto armado com FCK de 15 MPA com forma e lançamento | 0.18 | m³ | 4061.292 | 731.0326 | 3384.41
01.4 | Concreto com seixo com FCK de 15 MPA | 1.14 | m³ | 985.164 | 1123.087 | 820.97
01.5
02 | PAREDES/REVESTIMENTO |  |  |  | 4610.2877
02.1 | Alvenaria de tijolo de barro | 22.8 | m² | 114.264 | 2605.2192 | 95.22
02.2 | Chapisco | 28.12 | m² | 14.028 | 394.4674 | 11.69
02.3 | Reboco | 28.12 | m² | 57.276 | 1610.6011 | 47.73
03 | LIMPEZA GERAL |  |  |  | 313.632
03.1 | Limpeza geral e entrega da obra. | 36 | m² | 8.712 | 313.632 | 7.26
| TOTAL GERAL |  |  | R$ | 8483.8805

## CRON (3)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM | [5 empty] | PAGINA 01
OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA COM 19,00 METROS LINEARES
LOCAL: RUA HORIZONTE, VILA DO ARRAIAL DO CAETÉ - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURÉM - PARÁ
DATA: 17 MARÇO DE 2023
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | 1º mês | 2º mês | 3º mês
01 | FUNDAÇÃO | 3559.9608 | 60% | 40% | 0% | 100%
|  |  | 2135.9765 | 1423.9843 | 0 | 3559.9608
02 | PAREDES/REVESTIMENTO | 4610.2877 | 0% | 40% | 60% | 100%
|  |  | 0 | 1844.1151 | 2766.1726 | 4610.2877
03 | LIMPEZA GERAL | 313.632 | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 313.632 | 313.632
| TOTAL | 8483.8805 | 2135.9765 | 3268.0994 | 3079.8046 | 8483.8805

## RUA R. SANTOS
ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  |  |  |  | PAGINA 01
OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA COM 32,00 METROS LINEARES | [5 empty] | 1.2
LOCAL: RUA RAUL SANTOS, VILA DO ARRAIAL DO CAETÉ - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURÉM - PARÁ
DATA: 17 MARÇO DE 2023 |  |  |  |  | BDI 20,00%
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNIT. | PREÇO PARCIAL
01 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 5942.2854
01.1 | Escavação manual com profundidade até 1,50m | 11.52 | m³ | 87.168 | 1004.1754 | 72.64
01.2 | Lastro em concreto magro com seixo | 1.92 | m³ | 973.344 | 1868.8205 | 811.12
01.3 | Concreto armado com FCK de 15 MPA com forma e lançamento | 0.29 | m³ | 4061.292 | 1177.7747 | 3384.41
01.4 | Concreto com seixo com FCK de 15 MPA | 1.92 | m³ | 985.164 | 1891.5149 | 820.97
01.5
02 | PAREDES/REVESTIMENTO |  |  |  | 7764.695
02.1 | Alvenaria de tijolo de barro | 38.4 | m² | 114.264 | 4387.7376 | 95.22
02.2 | Chapisco | 47.36 | m² | 14.028 | 664.3661 | 11.69
02.3 | Reboco | 47.36 | m² | 57.276 | 2712.5914 | 47.73
03 | LIMPEZA GERAL |  |  |  | 483.516
03.1 | Limpeza geral e entrega da obra. | 55.5 | m² | 8.712 | 483.516 | 7.26
| TOTAL GERAL |  |  | R$ | 14190.4964

## CRON (4)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM | [5 empty] | PAGINA 01
OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA COM 32,00 METROS LINEARES
LOCAL: RUA RAUL SANTOS, VILA DO ARRAIAL DO CAETÉ - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURÉM - PARÁ
DATA: 17 MARÇO DE 2023
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | 1º mês | 2º mês | 3º mês
01 | FUNDAÇÃO | 5942.2854 | 60% | 40% | 0% | 100%
|  |  | 3565.3712 | 2376.9142 | 0 | 5942.2854
02 | PAREDES/REVESTIMENTO | 7764.695 | 0% | 40% | 60% | 100%
|  |  | 0 | 3105.878 | 4658.817 | 7764.695
03 | LIMPEZA GERAL | 483.516 | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 483.516 | 483.516
| TOTAL | 14190.4964 | 3565.3712 | 5482.7922 | 5142.333 | 14190.4964

## ORÇ PASS. SOBRAL
ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  |  |  |  | PAGINA 01
OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA COM 43,00 METROS LINEARES | [5 empty] | 1.2
LOCAL: PASSAGEM SOBRAL, VILA DO ARRAIAL DO CAETÉ - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURÉM - PARÁ
DATA: 17 MARÇO DE 2023 |  |  |  |  | BDI 20,00%
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNIT. | PREÇO PARCIAL
01 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 7986.2152
01.1 | Escavação manual com profundidade até 1,50m | 15.48 | m³ | 87.168 | 1349.3606 | 72.64
01.2 | Lastro em concreto magro com seixo | 2.58 | m³ | 973.344 | 2511.2275 | 811.12
01.3 | Concreto armado com FCK de 15 MPA com forma e lançamento | 0.39 | m³ | 4061.292 | 1583.9039 | 3384.41
01.4 | Concreto com seixo com FCK de 15 MPA | 2.58 | m³ | 985.164 | 2541.7231 | 820.97
01.5
02 | PAREDES/REVESTIMENTO |  |  |  | 11903.9962
02.1 | Alvenaria de tijolo de barro | 43 | m² | 114.264 | 4913.352 | 95.22
02.2 | Chapisco | 98.04 | m² | 14.028 | 1375.3051 | 11.69
02.3 | Reboco | 98.04 | m² | 57.276 | 5615.339 | 47.73
03 | LIMPEZA GERAL |  |  |  | 627.264
03.1 | Limpeza geral e entrega da obra. | 72 | m² | 8.712 | 627.264 | 7.26
| TOTAL GERAL |  |  | R$ | 20517.4753

## CRON (5)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM | [5 empty] | PAGINA 01
OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA COM 43,00 METROS LINEARES
LOCAL: PASSAGEM SOBRAL, VILA DO ARRAIAL DO CAETÉ - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURÉM - PARÁ
DATA: 17 MARÇO DE 2023
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | 1º mês | 2º mês | 3º mês
01 | FUNDAÇÃO | 7986.2152 | 60% | 40% | 0% | 100%
|  |  | 4791.7291 | 3194.4861 | 0 | 7986.2152
02 | PAREDES/REVESTIMENTO | 11903.9962 | 0% | 40% | 60% | 100%
|  |  | 0 | 4761.5985 | 7142.3977 | 11903.9962
03 | LIMPEZA GERAL | 627.264 | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 627.264 | 627.264
| TOTAL | 20517.4753 | 4791.7291 | 7956.0845 | 7769.6617 | 20517.4753

## ORÇ R. D. QUADROS
ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  |  |  |  | PAGINA 01
OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA COM 5,00 METROS LINEARES | [5 empty] | 1.2
LOCAL: RUA DOMINGOS QUADROS, CIDADE DE OURÉM - ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OURÉM - PARÁ
DATA: 17 MARÇO DE 2023 |  |  |  |  | BDI 20,00%
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNIT. | PREÇO PARCIAL
01 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 1896.9022
01.1 | Escavação manual com profundidade até 1,50m | 7.8 | m³ | 87.168 | 679.9104 | 72.64
01.2 | Lastro em concreto magro com seixo | 0.05 | m³ | 973.344 | 48.6672 | 811.12
01.3 | Concreto armado com FCK de 15 MPA com forma e lançamento | 0.13 | m³ | 4061.292 | 527.968 | 3384.41
01.4 | Concreto com seixo com FCK de 15 MPA | 0.65 | m³ | 985.164 | 640.3566 | 820.97
01.5
02 | PAREDES/REVESTIMENTO |  |  |  | 2845.2312
02.1 | Alvenaria de tijolo de barro | 11 | m² | 114.264 | 1256.904 | 95.22
02.2 | Chapisco | 23.4 | m² | 14.028 | 328.2552 | 11.69
02.3 | Reboco | 22 | m² | 57.276 | 1260.072 | 47.73
03 | LIMPEZA GERAL |  |  |  | 130.68
03.1 | Limpeza geral e entrega da obra. | 15 | m² | 8.712 | 130.68 | 7.26
| TOTAL GERAL |  |  | R$ | 4872.8134

## CRON (6)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM | [5 empty] | PAGINA 01
OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA COM 5,00 METROS LINEARES
LOCAL: RUA DOMINGOS QUADROS, CIDADE DE OURÉM - ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OURÉM - PARÁ
DATA: 17 MARÇO DE 2023
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | 1º mês | 2º mês | 3º mês
01 | FUNDAÇÃO | 1896.9022 | 60% | 40% | 0% | 100%
|  |  | 1138.1413 | 758.7609 | 0 | 1896.9022
02 | PAREDES/REVESTIMENTO | 2845.2312 | 0% | 40% | 60% | 100%
|  |  | 0 | 1138.0925 | 1707.1387 | 2845.2312
03 | LIMPEZA GERAL | 130.68 | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 130.68 | 130.68
| TOTAL | 4872.8134 | 1138.1413 | 1896.8533 | 1837.8187 | 4872.8134

## ORÇ R. J. REIS
ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  |  |  |  | PAGINA 01
OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA COM 120,00 METROS LINEARES | [5 empty] | 1.2
LOCAL: RUA JOANA REIS, CIDADE DE OURÉM - ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OURÉM - PARÁ
DATA: 17 MARÇO DE 2023 |  |  |  |  | BDI 20,00%
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNIT. | PREÇO PARCIAL
01 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 31179.4106
01.1 | Escavação manual com profundidade até 1,50m | 118.8 | m³ | 87.168 | 10355.5584 | 72.64
01.2 | Lastro em concreto magro com seixo | 1.2 | m³ | 973.344 | 1168.0128 | 811.12
01.3 | Concreto armado com FCK de 15 MPA com forma e lançamento | 2.22 | m³ | 4061.292 | 9016.0682 | 3384.41
01.4 | Concreto com seixo com FCK de 15 MPA | 10.8 | m³ | 985.164 | 10639.7712 | 820.97
01.5
02 | PAREDES/REVESTIMENTO |  |  |  | 62120.6208
02.1 | Alvenaria de tijolo de barro | 240 | m² | 114.264 | 27423.36 | 95.22
02.2 | Chapisco | 513.6 | m² | 14.028 | 7204.7808 | 11.69
02.3 | Reboco | 480 | m² | 57.276 | 27492.48 | 47.73
03 | LIMPEZA GERAL |  |  |  | 1698.84
03.1 | Limpeza geral e entrega da obra. | 195 | m² | 8.712 | 1698.84 | 7.26
| TOTAL GERAL |  |  | R$ | 94998.8714

## CRON (7)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM | [5 empty] | PAGINA 01
OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA COM 120,00 METROS LINEARES
LOCAL: RUA JOANA REIS, CIDADE DE OURÉM - ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OURÉM - PARÁ
DATA: 17 MARÇO DE 2023
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | 1º mês | 2º mês | 3º mês
01 | FUNDAÇÃO | 31179.4106 | 60% | 40% | 0% | 100%
|  |  | 18707.6464 | 12471.7643 | 0 | 31179.4106
02 | PAREDES/REVESTIMENTO | 62120.6208 | 0% | 40% | 60% | 100%
|  |  | 0 | 24848.2483 | 37272.3725 | 62120.6208
03 | LIMPEZA GERAL | 1698.84 | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 1698.84 | 1698.84
| TOTAL | 94998.8714 | 18707.6464 | 37320.0126 | 38971.2125 | 94998.8714

## ORÇ TV. J. DIONÍSIO
ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  |  |  |  | PAGINA 01
OBJETIVO: RESTAURAÇÃO DE PISO EM GALERIA - 200,00 METROS | [5 empty] | 1.2
LOCAL: TRAVESSA JOAQUIM DIONISIO,CIDADE DE OURÉM - ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OURÉM - PARÁ
DATA: 17 MARÇO DE 2023 |  |  |  |  | BDI 20,00%
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNIT. | PREÇO PARCIAL
RESTAURAÇÃO
01 | INFRA ESTRUTURA |  |  |  | 19703.28
01.1 | Concreto com seixo com FCK de 15 MPA | 20 | m³ | 985.164 | 19703.28 | 820.97
| TOTAL GERAL |  |  | R$ | 19703.28

## CRON (8)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM | [5 empty] | PAGINA 01
OBJETIVO: RESTAURAÇÃO DE PISO EM GALERIA - 200,00 METROS
LOCAL: TRAVESSA JOAQUIM DIONISIO, CIDADE DE OURÉM - ZONA URBANA DE OURÉM - PARÁ
DATA: 17 MARÇO DE 2023
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | 1º mês | 2º mês | 3º mês
01 | INFRA ESTRUTURA | 19703.28 | 60% | 40% | 0% | 100%
|  |  | 11821.968 | 7881.312 | 0 | 19703.28
| TOTAL | 19703.28 | 11821.968 | 7881.312 | 0 | 19703.28

## ORÇ R. PRINC. LIMÃO
ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  |  |  |  | PAGINA 01
OBJETIVO: RESTAURAÇÃO DE PISO EM GALERIA - 400,00 METROS | [5 empty] | 1.2
LOCAL: RUA PRINCIPAL,VILA DO LIMÃO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURÉM - PARÁ
DATA: 17 MARÇO DE 2023 |  |  |  |  | BDI 20,00%
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNIT. | PREÇO PARCIAL
RESTAURAÇÃO
01 | INFRA ESTRUTURA |  |  |  | 39406.56
01.1 | Concreto com seixo com FCK de 15 MPA | 40 | m³ | 985.164 | 39406.56 | 820.97
| TOTAL GERAL |  |  | R$ | 39406.56

## CRON (9)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM | [5 empty] | PAGINA 01
OBJETIVO: RESTAURAÇÃO DE PISO EM GALERIA - 400,00 METROS
LOCAL: RUA PRINCIPAL, VILA DO LIMÃO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURÉM - PARÁ
DATA: 17 MARÇO DE 2023
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | 1º mês | 2º mês | 3º mês
01 | INFRA ESTRUTURA | 39406.56 | 60% | 40% | 0% | 100%
|  |  | 23643.936 | 15762.624 | 0 | 39406.56
| TOTAL | 39406.56 | 23643.936 | 15762.624 | 0 | 39406.56