## ORÇ
CLIENTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  |  |  | DATA | 2023-03-20
OBJETO | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE UMA PRAÇA |  |  |  | VALOR | 310389.0417
ENDEREÇO | VILA DO RIO GRANDE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURÉM - PARÁ |  |  |  | BDI | 22%
ORÇAMENTO | [6 empty] | 1.22
ITEM | ESPEFICAÇÕES DOS SERVIÇOS | QUANT. | UNIDADE | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | PARCIAL | ITEM
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 25391.2565
01.1 | Licença e taxas da obra | 1 | taxas | 16351.4038 | 16351.4038 |  | 13402.79
01.2 | Locação da obra à trena | 1330.29 | m² | 6.7954 | 9039.8527 |  | 5.57
02 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 26512.2348
02.1 | Encarregado geral da obra | 6 | mês | 4418.7058 | 26512.2348 |  | 3621.89
03 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 23747.2747
03.1 | Apicotamentyo de concreto | 312.59 | m² | 75.9694 | 23747.2747 |  | 62.27
04 | PISO |  |  |  |  | 45039.3432
04.1 | Piso em concreto simples com espessura de 5,00cm | 678.88 | m² | 66.3436 | 45039.3432 |  | 54.38
05 | PINTURA |  |  |  |  | 18138.3158
05.1 | Pintura acrílica para o piso | 678.88 | m² | 26.718 | 18138.3158 |  | 21.9
06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 46502.9962
06.1 | Ponto de força com tubulação, fiação e disjuntor, acima de 200w | 10 | pt | 657.2872 | 6572.872 |  | 538.76
06.2 | Poste de ferro galvanizado com altura de 11,00m, incluindo base e concreto ciclópico. | 7 | un. | 4108.7526 | 28761.2682 |  | 3367.83
06.3 | Luminária de led para iluminação pública de 138w à 180w | 10 | un. | 1116.8856 | 11168.856 |  | 915.48
07 | OUTROS |  |  |  |  | 112625.3271
07.1 | Meio fio em concreto sem lamina d´agua c de 15x12cm | 460.58 | m | 53.1066 | 24459.8378 |  | 43.53
07.2 | Plantio em grama incluindo terra preta | 532.55 | m² | 38.2958 | 20394.4283 |  | 31.39
07.3 | Lixeira tipo tela moeda | 11 | un. | 1236.0918 | 13597.0098 |  | 1013.19
07.4 | Banco em concreto armado de 2,75x0,40m | 32 | un. | 553.0016 | 17696.0512 |  | 453.28
07.5 | Casa do tarzan grande | 1 | un. | 14030 | 14030 |  | 11500
07.6 | Balanço carrinho | 1 | un. | 4636 | 4636 |  | 3800
07.7 | Balanço barquinho | 1 | un. | 4636 | 4636 |  | 3800
07.8 | Gangorra triplo | 1 | un. | 4270 | 4270 |  | 3500
07.9 | Balanço triplo | 1 | un. | 4270 | 4270 |  | 3500
07.10 | Carrossel | 1 | un. | 4636 | 4636 |  | 3800
08 | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 12432.2934
08.1 | Limpeza geral para entregue da obra | 1330.34 | m² | 9.3452 | 12432.2934 |  | 7.66
|  |  |  | TOTAL GERAL | R$ | 310389.0417

## CFF
CLIENTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  |  |  | DATA |  |  |  | 2023-03-20
OBJETO | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE UMA PRAÇA |  |  |  | VALOR |  |  |  | 310389.0417
ENDEREÇO | VILA DO RIO GRANDE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURÉM - PARÁ |  |  |  | BDI |  |  |  | 22%
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | ESPEFICAÇÕES DOS SERVIÇOS | QUANT. | 1 MÊM | 2 MÊM | 3 MÊM | 4 MÊM | 5 MÊM | 6 MÊM | %
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 25391.2565 | 100% | [5 empty] | 100%
25391.2565
02 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 26512.2348 | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 100%
|  |  | 5302.447 | 3976.8352 | 3976.8352 | 3976.8352 | 3976.8352 | 5302.447
03 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 23747.2747 | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 11873.6374 | 11873.6374
04 | PISO | 45039.3432 |  | 40% | 30% | 30% |  |  | 100%
|  |  |  | 18015.7373 | 13511.803 | 13511.803
05 | PINTURA | 18138.3158 |  |  |  |  | 40% | 60% | 100%
[7 empty] | 7255.3263 | 10882.9895
06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 46502.9962 |  |  | 30% | 30% | 40% |  | 100%
[5 empty] | 13950.8989 | 13950.8989 | 18601.1985
07 | OUTROS | 112625.3271 |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  |  | 22525.0654 | 22525.0654 | 22525.0654 | 22525.0654 | 22525.0654
08 | LIMPEZA FINAL | 12432.2934 |  |  |  |  | 30% | 70% | 100%
[7 empty] | 3729.688 | 8702.6054
| TOTAL | 310389.0417
| TOTAL POR MÊS ($) |  | 42567.3408 | 56391.2753 | 53964.6025 | 53964.6025 | 56088.1135 | 47413.1072
| TOTAL ACUMULADO POR MÊS ($) |  | 42567.3408 | 98958.6161 | 152923.2185 | 206887.821 | 262975.9345 | 310389.0417
| TOTAL POR MÊS (%) |  | 13.71% | 18.17% | 17.39% | 17.39% | 18.07% | 15.28%
| TOTAL ACUMULADO POR MÊS (%) |  | 13.71% | 31.88% | 49.27% | 66.65% | 84.72% | 100%

## BDI
| CLIENTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM | DATA | 2023-03-17
| OBJETO | CONSTRUÇÕES DE GALERIAS E RESTAURAÇÃO DE PISOS DE GALERIAS ABERTA | VALOR | 308678.8
| ENDEREÇO | NA CIDADE DE OURÉM, VILA DO LIMÃO E VILA DO ARRAIAL DO CAETÉ / VILA DO ARRAIAL DO CAETÉ | BDI | 22%
Item | Parcela do BDI
1 | AC = Taxa de Administração Central |  |  |  | 1.6%
2 | S e G = Taxas de Seguro e Garantia |  |  |  | 0.6%
3 | R = Taxa de Risco |  |  |  | 0.7%
4 | DF = Taxa de Despesas Financeiras |  |  |  | 0.5%
5 | L = Taxa de Lucro / Remuneração |  |  |  | 2.5%
6 | I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) |  |  |  | 13.15%
Item | Impostos
6.1 | ISS |  |  |  | 5%
6.2 | PIS |  |  |  | 0.65%
6.3 | COFINS |  |  |  | 3%
6.4 | CPRB |  |  |  | 4.5%
13.15%
Fórmula para o cálculo de BDI
|  |  | Total Impostos = |  | 22%