## PLANILHA ORCAMENTARIA
CONSTRUTORA VC LTDA
CNPJ nº 35.634.600/0001-96
End.: Pass. Suely, Conj. Turmalina, 05, bairro do UNA; Belem-PA
OBRA: |  | Contratação de Empresa para Realização das Obras de Recuperação de 42,35km de Estradas Vicinais no Município de Ourém/PA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA |  | Nº 003/2024 – PMO – CP | [5 empty] | Validade da Proposta: 90 dias
Processo Administrativo |  | Nº 2024.0605.001 - PMO
Bancos utilizados: |  | SEDOP-05/2023 COM DES./ SICRO 2 - 11/2016 COM DES. / SICRO 04/2023 COM DES. / SINAPI 07/2023 COM DES.
BDI= 29,77%
PLANILHA ORCAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANT | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI R$ | PREÇO SEM BDI TOTAL R$ | PREÇO UNITÁRIO COMB DI R$ | PREÇO TOTAL COM BDI R$ |  |  | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 201177.48 |  | 261067.92 |  |  |  | 223636.05
1.1 | 000006 | Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos U | SEDOP | UN | 1 | 32290.16 | 32290.16 | 41902.94 | 41902.94 |  | 3709.84 | 36000 | 36000 | 3709.84
1.2 | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | SINAPI | M2 | 24 | 242.37 | 5816.88 | 314.52 | 7548.48 |  | 7.63 | 250 | 6000 | 183.12 | 36000
1.3 | COMP-71665932 | Administração Local de Obra | Composições Próprias | Un | 1 | 163070.44 | 163070.44 | 211616.5 | 211616.5 |  | 18565.61 | 181636.05 | 181636.05 | 18565.61
2 | MOVIMENTAÇÃO DE SOLO | [5 empty] | 2089019.62 |  | 2708282.49 |  |  |  | 2318768.38
2.1 | 5502985 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | SICRO NOVO | m² | 317625 | 0.44 | 139755 | 0.57 | 181046.25 |  | 0.01359 | 0.45359 | 142931.25 | 3176.25
2.2 | 5501882 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | SICRO NOVO | m³ | 74112.5 | 11.44 | 847847 | 14.84 | 1099829.5 |  | 1.4 | 12.84 | 951604.5 | 103757.5
2.3 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | SINAPI | M2 | 296450 | 0.11 | 32609.5 | 0.14 | 41503 |  | 0.0087 | 0.1187 | 35574 | 2964.5
2.4 | 5503041 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | SICRO NOVO | m³ | 74112.5 | 7.67 | 568442.87 | 9.95 | 737419.37 |  | 0.8245 | 8.4945 | 629215.13 | 60772.26
2.5 | C-020016 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO 1a CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA | Composições Próprias | M3 | 42350 | 2.05 | 86817.5 | 2.66 | 112651 |  | 0.24 | 2.29 | 96981.5 | 10164
2.6 | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 222337.5 | 1.86 | 413547.75 | 2.41 | 535833.37 |  | 0.2206 | 2.0806 | 462462 | 48914.25
VALOR DO ORÇAMENTO - R$ | [6 empty] | 2290197.1 |  | 2969350.41 |  |  |  | 2542404.43
VALOR DO BDI DE 29,77% - R$ | [6 empty] | 679153.31 | [5 empty] | 756873.8
VALOR TOTAL COM BDI DE 29,77% - R$ | [8 empty] | 2969350.41 |  |  |  | 3299278.23
411324.37
IMPORTA A PROPOSTA EM R$ 2.969.350,41 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).
VICENTE VIEIRA COSTA RG nº 4452648 SSP/MA CPF nº 015.835.033-23 Sócio adm.

## COMPOSICOES
CONSTRUTORA VC LTDA
CNPJ nº 35.634.600/0001-96
End.: Pass. Suely, Conj. Turmalina, 05, bairro do UNA; Belem-PA
OBRA: |  | Contratação de Empresa para Realização das Obras de Recuperação de 42,35km de Estradas Vicinais no Município de Ourém/PA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA |  | Nº 003/2024 – PMO – CP
Processo Administrativo |  | Nº 2024.0605.001 - PMO
Bancos utilizados: |  | SEDOP-05/2023 COM DES./ SICRO 2 - 11/2016 COM DES. / SICRO 04/2023 COM DES. / SINAPI 07/2023 COM DES.
BDI= 29,77% | [8 empty] | 10.23%
COMPOSIÇÕES - CPU
1.1. 000006 Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos U (UN)
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO |  | 2969350.41 | 0
000006 | Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos |  | SEDOP |  | UN | 1 | 32290.16 | 32290.16 | 35969.88
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  | 32290.16 |  |  | 2969350.41
[6 empty] | VALOR: |  | 32290.16
1.2. 00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (M2)
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) |  | SINAPI |  | M2 | 1 | 242.37 | 242.37 | 270
[6 empty] | TOTAL Material: |  | 242.37
[6 empty] | VALOR: |  | 242.37
1.3. COMP-71665932 Administração Local de Obra (Un)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
90767 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 820 | 18.28 | 14989.6 | 20.34
100300 | AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 820 | 16.41 | 13456.2 | 18.26
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 871.2 | 18.7 | 16291.44 | 20.81
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 434 | 89.3 | 38756.2 | 99.43
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 180 | 101.43 | 18257.4 | 112.93
90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 820 | 28.14 | 23074.8 | 31.34
100309 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 820 | 25.68 | 21057.6 | 28.63
88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 820 | 20.96 | 17187.2 | 23.39
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 163070.44
[6 empty] | VALOR: |  | 163070.44
2.1. 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal (m²)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR |  | IMPR
E9540 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW | 1 |  | 1 | 0 | 251.62 | 79.84 | 251.62 | 88.945
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 251.62
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO | SALÁRIO HORA
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) |  |  |  | h | 1 | 17.26 | 17.26 | 18.2875
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 17.26
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 268.88
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 622.95
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 0.4316
[6 empty] | Custo do FIC (0,0469): |  | 0.0128
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 0.4444
[6 empty] | VALOR: |  | 0.44
2.2. 5501882 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ (m³)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR |  | PROD | IMPR
E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW | 6 |  | 0.94 | 0.06 | 271.36 | 75.22 | 1557.54 | 302.2899 | 83.7932 | 1592.6179
E9511 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW | 1 |  | 1 | 0 | 374.52 | 175.2 | 374.52 | 417.2051 | 195.1687 | 374.8651
E9541 | Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW | 1 |  | 1 | 0 | 701.33 | 269.97 | 701.33 | 781.2525 | 300.7384 | 701.9625
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 2633.39
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO | SALÁRIO HORA
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) |  |  |  | h | 1 | 17.26 | 17.26 | 18.2875
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 17.26
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 2650.65
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 243.82
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 10.8713
[6 empty] | Custo do FIC (0,0469): |  | 0.575
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 11.4463
[6 empty] | VALOR: |  | 11.44
2.3. 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (M2)
Equipamento Custo Horário |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | CHI | 0.001 | 83.91 | 0.08 | 93.47
5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | SINAPI |  | CHP | 0.0001 | 227.89 | 0.02 | 253.88
[6 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.1
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
88316 | 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) |  | SINAPI |  | H | 0.001 | 17.26 | 0.01 | 19.22
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.11
[6 empty] | VALOR: |  | 0.11
2.4. 5503041 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário (m³)
EQUIPAMENTOS |  | QUANT |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD | IMPR |  | IMPR
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 |  | 0.41 | 0.59 | 309.04 | 74.52 | 170.67 | 344.26 | 83.0222 | 170.8348
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) | 1 |  | 0.24 | 0.76 | 4.4 | 3.07 | 3.38 | 4.9109 | 3.4199 | 3.4007
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 1 |  | 0.13 | 0.87 | 263.54 | 110.56 | 130.44 | 293.5758 | 123.1609 | 130.5693
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 1 |  | 1 | 0 | 182.38 | 75.25 | 182.38 | 203.1638 | 83.8351 | 182.5438
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 1 |  | 0.24 | 0.76 | 120.3 | 36.67 | 56.74 | 134.018 | 40.8565 | 56.8003
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  | 543.61
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO | SALÁRIO HORA
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) |  |  |  | h | 1 | 17.26 | 17.26 | 18.2875
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 17.26
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  | 560.87
[6 empty] | Produção da Equipe: |  | 76.89
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  | 7.2944
[6 empty] | Custo do FIC (0,0469): |  | 0.3805
[6 empty] | Custo Direto Total: |  | 7.6749
[6 empty] | VALOR: |  | 7.67
2.5. C-020016 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO 1a CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA (M3)
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
INS-00999019 | Escavação em Solo de 1° Categoria Utilizando Retroescavadeira de Pneus incluso operador e custos operacionais e depreciações |  | Composições |  | M3 | 1 | 2.05 | 2.05 | 2.29
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 2.05
[6 empty] | VALOR: |  | 2.05
2.6. 93592 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)
Equipamento Custo Horário |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 |  | SINAPI |  | CHI | 0.0028 | 67 | 0.18 | 74.67
89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 |  | SINAPI |  | CHP | 0.0065 | 259.78 | 1.68 | 289.48
[6 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 1.86
[6 empty] | VALOR: |  | 1.86
VICENTE VIEIRA COSTA RG nº 4452648 SSP/MA CPF nº 015.835.033-23 Sócio adm.

## COMPOSICOES PROPRIAS (hidden)
CONSTRUTORA VC LTDA
CNPJ nº 35.634.600/0001-96
End.: Pass. Suely, Conj. Turmalina, 05, bairro do UNA; Belem-PA
OBRA: |  | Contratação de Empresa para Realização das Obras de Recuperação de 42,35km de Estradas Vicinais no Município de Ourém/PA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA |  | Nº 003/2024 – PMO – CP
Processo Administrativo |  | Nº 2024.0605.001 - PMO
Bancos utilizados: |  | SEDOP-05/2023 COM DES./ SICRO 2 - 11/2016 COM DES. / SICRO 04/2023 COM DES. / SINAPI 07/2023 COM DES.
BDI= 29,77% | [6 empty] | 10.23%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
COMP-71665932 Administração Local de Obra (Un)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO - R$ | TOTAL- R$ | PREÇO UNITÁRIO - R$
90767 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 820 | 18.28 | 14989.6 | 20.34
100300 | AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 820 | 16.41 | 13456.2 | 18.26
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 871.2 | 18.7 | 16291.44 | 20.81
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 434 | 89.3 | 38756.2 | 99.47
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 180 | 101.43 | 18257.4 | 112.94
90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 820 | 28.14 | 23074.8 | 31.34
100309 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 820 | 25.68 | 21057.6 | 28.63
88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 820 | 20.96 | 17187.2 | 23.39
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 163070.44
|  |  |  | VALOR: |  | 163070.44
C-020016 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO 1a CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA (M3)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
INS-00999019 | Escavação em Solo de 1° Categoria Utilizando Retroescavadeira de Pneus incluso operador e custos operacionais e depreciações | Composições | M3 | 1 | 2.05 | 2.05 | 2.29
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 2.05
|  |  |  | VALOR: |  | 2.05
VICENTE VIEIRA COSTA RG nº 4452648 SSP/MA CPF nº 015.835.033-23 Sócio adm.

## CRONOGRAMA
CONSTRUTORA VC LTDA
CNPJ nº 35.634.600/0001-96
End.: Pass. Suely, Conj. Turmalina, 05, bairro do UNA; Belem-PA
OBRA: |  | Contratação de Empresa para Realização das Obras de Recuperação de 42,35km de Estradas Vicinais no Município de Ourém/PA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA |  | Nº 003/2024 – PMO – CP
Processo Administrativo |  | Nº 2024.0605.001 - PMO
Bancos utilizados: |  | SEDOP-05/2023 COM DES./ SICRO 2 - 11/2016 COM DES. / SICRO 04/2023 COM DES. / SINAPI 07/2023 COM DES.
BDI= 29,77%
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA OBRA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 201177.48 | 43.4% | 24.3% | 32.3% | 100%
|  |  | 87311.02 | 48886.12 | 64980.34 | 201177.48
2 | MOVIMENTAÇÃO DE SOLO | 2089019.62 | 43.6% | 28.2% | 28.2% | 100%
|  |  | 910812.55 | 589103.53 | 589103.54 | 2089019.62
3 | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) | 679153.31 | 43.66% | 27.82% | 28.52% | 100%
|  |  | 296518.33 | 188940.45 | 193694.53 | 679153.31
|  | 2969350.41 | 1294641.9 | 826930.1 | 847778.41 | 2969350.41
|  |  | 1294641.9 | 2121572 | 2969350.41
VICENTE VIEIRA COSTA RG nº 4452648 SSP/MA CPF nº 015.835.033-23 Sócio adm.

## CURVA ABC
CONSTRUTORA VC LTDA
CNPJ nº 35.634.600/0001-96
End.: Pass. Suely, Conj. Turmalina, 05, bairro do UNA; Belem-PA
OBRA: |  | Contratação de Empresa para Realização das Obras de Recuperação de 42,35km de Estradas Vicinais no Município de Ourém/PA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA |  | Nº 003/2024 – PMO – CP
Processo Administrativo |  | Nº 2024.0605.001 - PMO
Bancos utilizados: |  | SEDOP-05/2023 COM DES./ SICRO 2 - 11/2016 COM DES. / SICRO 04/2023 COM DES. / SINAPI 07/2023 COM DES.
BDI= 29,77%
CURVA ABC
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANT | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI R$ | PREÇO SEM BDI TOTAL R$ | PREÇO UNITÁRIO COMB DI R$ | PREÇO TOTAL COM BDI R$ |  |  |  |  | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$
2.2 | 5501882 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | SICRO NOVO | m³ | 74112.5 | 11.44 | 847847 | 14.84 | 1099829.5 | 32290.16 | 32290.16 | 0 | 3709.84 | 36000 | 36000 | 3709.84
2.4 | 5503041 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | SICRO NOVO | m³ | 74112.5 | 7.67 | 568442.87 | 9.95 | 737419.37 | 242.37 | 5816.88 | 0 | 7.63 | 250 | 6000 | 183.12 | 36000
2.6 | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 222337.5 | 1.86 | 413547.75 | 2.41 | 535833.37 | 163070.44 | 163070.44 | 0 | 18565.61 | 181636.05 | 181636.05 | 18565.61
1.3 | COMP-71665932 | Administração Local de Obra | Composições Próprias | Un | 1 | 163070.44 | 163070.44 | 211616.5 | 211616.5 | 0.44 | 139755 | 0 | 0.01359 | 0.45359 | 142931.25 | 3176.25
2.1 | 5502985 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | SICRO NOVO | m² | 317625 | 0.44 | 139755 | 0.57 | 181046.25 | 11.51 | 853034.875 | 5187.875 | 1.4 | 12.84 | 951604.5 | 103757.5
2.5 | C-020016 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO 1a CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA | Composições Próprias | M3 | 42350 | 2.05 | 86817.5 | 2.66 | 112651 | 0.11 | 32609.5 | 0 | 0.0087 | 0.1187 | 35574 | 2964.5
1.1 | 000006 | Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos U | SEDOP | UN | 1 | 32290.16 | 32290.16 | 41902.94 | 41902.94 | 7.62 | 564737.25 | -3705.62 | 0.8245 | 8.4945 | 629215.13 | 60772.26
2.3 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | SINAPI | M2 | 296450 | 0.11 | 32609.5 | 0.14 | 41503 | 2.04 | 86394 | -423.5 | 0.24 | 2.29 | 96981.5 | 10164
1.2 | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | SINAPI | M2 | 24 | 242.37 | 5816.88 | 314.52 | 7548.48 | 1.85 | 411324.375 | -2223.375 | 0.2206 | 2.0806 | 462462 | 48914.25
3299278.23
411324.37
VICENTE VIEIRA COSTA RG nº 4452648 SSP/MA CPF nº 015.835.033-23 Sócio adm.

## COMPOSICOES AUXILIARES
CONSTRUTORA VC LTDA
CNPJ nº 35.634.600/0001-96
End.: Pass. Suely, Conj. Turmalina, 05, bairro do UNA; Belem-PA
OBRA: |  | Contratação de Empresa para Realização das Obras de Recuperação de 42,35km de Estradas Vicinais no Município de Ourém/PA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA |  | Nº 003/2024 – PMO – CP
Processo Administrativo |  | Nº 2024.0605.001 - PMO
Bancos utilizados: |  | SEDOP-05/2023 COM DES./ SICRO 2 - 11/2016 COM DES. / SICRO 04/2023 COM DES. / SINAPI 07/2023 COM DES.
BDI= 29,77% | [7 empty] | 10.23%
COMPOSIÇÕES AUXILIARES | [6 empty] | MÃO DE OBRA
90767 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) | [6 empty] | 1
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO-R$ | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO-R$
00043482 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.67 | 0.67 |  | 0.75
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.02 | 1.02 |  | 1.14
00043458 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.05 | 0.05 |  | 0.06
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06 |  | 0.07
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 1.8
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO
00006122 | APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 16.13 | 16.13 |  | 17.97
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 16.13
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO
95393 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.35 | 0.35 |  | 0.39
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.35
|  |  |  | VALOR: |  | 18.28
100300 AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | 2 | PREÇO UNITÁRIO
00043482 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.67 | 0.67 |  | 0.75
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.02 | 1.02 |  | 1.14
00043458 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.05 | 0.05 |  | 0.06
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06 |  | 0.07
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 1.8
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO
00034392 | AUXILIAR DE ALMOXARIFE (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 14.54 | 14.54 |  | 16.2
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 14.54
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO
100290 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.07 | 0.07 |  | 0.08
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.07
|  |  |  | VALOR: |  | 16.41 |  | 18.26
89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 (CHI)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO
88281 | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 21.74 | 21.74 | 7 | 24.22
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 21.74
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO
89870 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | H | 1 | 34.23 | 34.23 |  | 38.15
89872 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 | SINAPI | H | 1 | 4.88 | 4.88 |  | 5.44
89871 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 | SINAPI | H | 1 | 6.15 | 6.15 |  | 6.86
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 45.26
|  |  |  | VALOR: |  | 67 |  | 74.67
89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 (CHP)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO
88281 | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 21.74 | 21.74 | 7 | 24.22
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 21.74
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO
89870 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | H | 1 | 34.23 | 34.23 |  | 38.15
89872 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 | SINAPI | H | 1 | 4.88 | 4.88 |  | 5.44
89871 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 | SINAPI | H | 1 | 6.15 | 6.15 |  | 6.86
89873 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | H | 1 | 58.7 | 58.7 |  | 65.4
89874 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | H | 1 | 134.08 | 134.08 |  | 149.41
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 238.04
|  |  |  | VALOR: |  | 259.78 |  | 289.48
89870 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO
00037762 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | SINAPI | UN | 3.419e-05 | 653882.87 | 22.35 |  | 728397.99
00037743 | SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | SINAPI | UN | 6.03e-05 | 197160.09 | 11.88 |  | 219628.04
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 34.23
|  |  |  | VALOR: |  | 34.23 |  | 38.15
89872 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO
00037762 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | SINAPI | UN | 5.7e-06 | 653882.87 | 3.72 |  | 728397.99
00037743 | SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | SINAPI | UN | 5.9e-06 | 197160.09 | 1.16 |  | 219628.04
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 4.88
|  |  |  | VALOR: |  | 4.88
89871 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO
00037762 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | SINAPI | UN | 7.2e-06 | 653882.87 | 4.7 |  | 728397.99
00037743 | SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | SINAPI | UN | 7.4e-06 | 197160.09 | 1.45 |  | 219628.04
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 6.15
|  |  |  | VALOR: |  | 6.15
89873 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO
00037762 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | SINAPI | UN | 6.42e-05 | 653882.87 | 41.97 |  | 728397.99
00037743 | SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | SINAPI | UN | 8.49e-05 | 197160.09 | 16.73 |  | 219628.04
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 58.7
|  |  |  | VALOR: |  | 58.7
89874 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014 (H)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | SINAPI | L | 29.47 | 4.55 | 134.08 |  | 5.07
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 134.08
|  |  |  | VALOR: |  | 134.08
95393 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO
00006122 | APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA) | SINAPI | H | 0.02225 | 16.09 | 0.35 |  | 17.93
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.35
|  |  |  | VALOR: |  | 0.35
100290 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO
00034392 | AUXILIAR DE ALMOXARIFE (HORISTA) | SINAPI | H | 0.00534 | 14.5 | 0.07 |  | 16.16
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.07
|  |  |  | VALOR: |  | 0.07
95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO
00004083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI | H | 0.02225 | 16.09 | 0.35 |  | 17.93
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.35
|  |  |  | VALOR: |  | 0.35
95402 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO
00002706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | SINAPI | H | 0.01549 | 86.26 | 1.33 |  | 96.1
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 1.33
|  |  |  | VALOR: |  | 1.33
95403 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO
00002707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | SINAPI | H | 0.01549 | 98.18 | 1.52 |  | 109.37
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 1.52
|  |  |  | VALOR: |  | 1.52
95405 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO
00004069 | MESTRE DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI | H | 0.02225 | 25.37 | 0.56 |  | 28.27
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.56
|  |  |  | VALOR: |  | 0.56
95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO
00020020 | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | SINAPI | H | 0.00534 | 16.05 | 0.08 |  | 17.89
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.08
|  |  |  | VALOR: |  | 0.08
95363 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO
00004239 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA | SINAPI | H | 0.00872 | 19.21 | 0.16 |  | 21.4
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.16
|  |  |  | VALOR: |  | 0.16
95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.02225 | 10.53 | 0.23 |  | 11.74
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.23
|  |  |  | VALOR: |  | 0.23
100299 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO
00040943 | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) | SINAPI | H | 0.01887 | 23.44 | 0.44 |  | 26.12
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.44
|  |  |  | VALOR: |  | 0.44
95388 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO
00041776 | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | SINAPI | H | 0.00534 | 14.45 | 0.07 |  | 16.1
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.07
|  |  |  | VALOR: |  | 0.07
90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | 3 | PREÇO UNITÁRIO
00043487 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.05 | 1.05 |  | 1.17
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.02 | 1.02 |  | 1.14
00043463 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.09 | 0.09 |  | 0.11
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06 |  | 0.07
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 2.22
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO
00004083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 16.13 | 16.13 |  | 17.97
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 16.13
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO
95401 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.35 | 0.35 |  | 0.39
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.35
|  |  |  | VALOR: |  | 18.7
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | 4 | PREÇO UNITÁRIO
00043486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.63 | 0.63 |  | 0.71
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.02 | 1.02 |  | 1.14
00043462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0 | 0 |  | 0.01
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06 |  | 0.07
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 1.71
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO
00002706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | SINAPI | H | 1 | 86.26 | 86.26 |  | 96.1
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 86.26
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO
95402 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 1.33 | 1.33 |  | 1.48
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1.33
|  |  |  | VALOR: |  | 89.3
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | 5 | PREÇO UNITÁRIO
00043486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.63 | 0.63 |  | 0.71
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.02 | 1.02 |  | 1.14
00043462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0 | 0 |  | 0.01
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06 |  | 0.07
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 1.71
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO
00002707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | SINAPI | H | 1 | 98.2 | 98.2 |  | 109.4
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 98.2
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO
95403 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 1.52 | 1.52 |  | 1.69
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1.52
|  |  |  | VALOR: |  | 101.43
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | 6 | PREÇO UNITÁRIO
00043487 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04 |  | 1.16
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.02 | 1.02 |  | 1.14
00043463 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.09 | 0.09 |  | 0.11
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06 |  | 0.07
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 2.21
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO
00004069 | MESTRE DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 25.37 | 25.37 |  | 28.27
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 25.37
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO
95405 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.56 | 0.56 |  | 0.62
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.56
|  |  |  | VALOR: |  | 28.14
5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO
88300 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 24.94 | 24.94 |  | 27.78
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 24.94
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO
89228 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1 | 49.98 | 49.98 |  | 55.67
89229 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1 | 8.99 | 8.99 |  | 10.02
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 58.97
|  |  |  | VALOR: |  | 83.91
5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO
88300 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 24.94 | 24.94 |  | 27.79
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 24.94
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO
89228 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1 | 49.98 | 49.98 |  | 55.67
89229 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1 | 8.99 | 8.99 |  | 10.02
5779 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1 | 80.33 | 80.33 |  | 89.49
53849 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1 | 63.65 | 63.65 |  | 70.92
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 202.95
|  |  |  | VALOR: |  | 227.89
89228 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO
00004090 | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | SINAPI | UN | 4e-05 | 1249517.6 | 49.98 |  | 1391910
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 49.98
|  |  |  | VALOR: |  | 49.98
89229 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO
00004090 | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | SINAPI | UN | 7.2e-06 | 1249517.6 | 8.99 |  | 1391910
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 8.99
|  |  |  | VALOR: |  | 8.99
5779 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO
00004090 | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | SINAPI | UN | 6.429e-05 | 1249517.6 | 80.33 |  | 1391910
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 80.33
|  |  |  | VALOR: |  | 80.33
53849 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | SINAPI | L | 13.99 | 4.55 | 63.65 |  | 5.07
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 63.65
|  |  |  | VALOR: |  | 63.65
88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | 7 | PREÇO UNITÁRIO
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 2.85 | 2.85 |  | 3.18
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.73 | 0.73 |  | 0.82
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.02 | 1.02 |  | 1.14
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0 | 0 |  | 0.01
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06 |  | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.91 | 0.91 |  | 1.02
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 5.57
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO
00020020 | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 16.09 | 16.09 |  | 17.93
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 16.09
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO
95346 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.08 | 0.08 |  | 0.09
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.08
|  |  |  | VALOR: |  | 21.74
88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | 8 | PREÇO UNITÁRIO
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 2.85 | 2.85 |  | 3.18
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.73 | 0.73 |  | 0.82
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.02 | 1.02 |  | 1.14
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0 | 0 |  | 0.01
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06 |  | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.91 | 0.91 |  | 1.02
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 5.57
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO
00004239 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA | SINAPI | H | 1 | 19.21 | 19.21 |  | 21.41
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 19.21
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO
95363 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.16 | 0.16 |  | 0.18
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.16
|  |  |  | VALOR: |  | 24.94
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | 9 | PREÇO UNITÁRIO
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 2.85 | 2.85 |  | 3.18
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.12 | 1.12 |  | 1.25
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.02 | 1.02 |  | 1.14
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.52 | 0.52 |  | 0.59
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06 |  | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.91 | 0.91 |  | 1.02
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 6.48
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 1 | 10.55 | 10.55 |  | 11.76
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 10.55
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO
95378 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.23 | 0.23 |  | 0.26
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.23
|  |  |  | VALOR: |  | 17.26
100309 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | 10 | PREÇO UNITÁRIO
00043482 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.67 | 0.67 |  | 0.75
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.02 | 1.02 |  | 1.14
00043458 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.05 | 0.05 |  | 0.06
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06 |  | 0.07
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 1.8
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO
00040943 | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 23.44 | 23.44 |  | 26.12
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 23.44
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO
100299 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.44 | 0.44 |  | 0.49
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.44
|  |  |  | VALOR: |  | 25.68
88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 2.85 | 2.85 |  | 3.18
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.12 | 1.12 |  | 1.25
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.02 | 1.02 |  | 1.14
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.52 | 0.52 |  | 0.59
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06 |  | 0.07
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.91 | 0.91 |  | 1.02
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 6.48
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO
00041776 | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | SINAPI | H | 1 | 14.41 | 14.41 |  | 16.06
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 14.41
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO
95388 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 0.07 | 0.07 |  | 0.08
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.07
|  |  |  | VALOR: |  | 20.96
VICENTE VIEIRA COSTA RG nº 4452648 SSP/MA CPF nº 015.835.033-23 Sócio adm.

## SALÁRIOS
| EMPRESA: | CONSTRUTORA VC LTDA
| CNPJ: | 35.634.600/0001-96
| ENDEREÇO: | PASS. SUELI, CONJ. TURMALINA, Nº5, B: DO UMA; BELÉM-PA - CEP:66.652-210
| TELEFONE: | (91)97400-6767
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | ISAAC DIAS DOS SANTOS CREA: 152082337-1 PA
| BANCO: | SICOOB
| AGÊNCIA : | 4345
| CONTA CORRENTE: | 315.359-2
| EMAIL | atacadovc@gmail.com
[5 empty] | B.D.I. SERV.: | 29.77%
[5 empty] | ENCARGOS HORA: | 77.58%
[5 empty] | ENCARGOS MÊS: | 42.38%
ESCALA SALARIAL DE MÃO-DE-OBRA
Mão de Obra nº | Código | Tipo | Und | Valor Salário Convenção | Taxa de Encargos Sociais | Valor Salário com Encargos Sociais
1 | APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 9.08 | 77.58% | 16.13 | 2838.88
2 | AUXILIAR DE ALMOXARIFE (HORISTA) | Mão de Obra | H | 8.19 | 77.58% | 14.54 | 2559.04
3 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 9.08 | 77.58% | 16.13 | 2838.88
4 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | Mão de Obra | H | 48.58 | 77.58% | 86.26 | 15181.76
5 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | Mão de Obra | H | 55.3 | 77.58% | 98.2 | 17283.2
6 | MESTRE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 14.29 | 77.58% | 25.37 | 4465.12
7 | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | Mão de Obra | H | 9.06 | 77.58% | 16.09 | 2831.84
8 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA | Mão de Obra | H | 10.82 | 77.58% | 19.21 | 3380.96
9 | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 5.94 | 77.58% | 10.55 | 1856.8
10 | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 13.2 | 77.58% | 23.44 | 4125.44
11 | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | Mão de Obra | H | 8.11 | 77.58% | 14.41 | 2536.16
Observação: Salários conforme Tabela vigente do SINTICOMBA - SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS NAS INDUSTRIAS DACONSTRUCAO E DO MOBILIARIO DOS MUNICIPIOS DE BARCARENA E ABAETETUBA , CNPJ n.04.362.968/0001-19 e SINCUSCON/PA

## ENCARGOS SIMPLES (2)
CONSTRUTORA VC LTDA
CNPJ nº 35.634.600/0001-96
End.: Pass. Suely, Conj. Turmalina, 05, bairro do UNA; Belem-PA
OBRA: | Contratação de Empresa para Realização das Obras de Recuperação de 42,35km de Estradas Vicinais no Município de Ourém/PA |  | BDI= 29,77%
COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA | MENSALISTA
|  | % | %
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 0 | 0
A3 | SENAI | 0 | 0
A4 | INCRA | 0 | 0
A5 | SEBRAE | 0 | 0
A6 | Salário Educação | 0 | 0
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 11 | 11
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.11 | 0
B2 | Feriados | 4.15 | 0
B3 | Auxílio - Enfremidade | 0.89 | 0.66
B4 | 13º Salário | 8.33 | 8.33
B5 | Liçença Paternidade | 0.07 | 0.05
B6 | Faltas Justificadas | 0.75 | 0.56
B7 | Dias de Chuva | 2.75 | 0
B8 | Auxílio - Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 11.11 | 9.77
B10 | Salário Maternidade | 0.04 | 0.03
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A | 46.31 | 19.48
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.82 | 4.32
C2 | Aviso Prévio Trabalho | 0.14 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 1.82 | 1.35
C4 | Depósito Rescisão sem Justa Causa | 2.89 | 2.14
C5 | Indenização Adicional | 0.49 | 0.36
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 11.16 | 8.27
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A | 8.62 | 3.27
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.49 | 0.36
D | Total de Reincidência de um Grupo sobre o outro | 9.11 | 3.63
*GRUPO E
E1
E | Total dos Encargos Sociais Complementares | 0 | 0
TOTAL (A+B+C+D) |  | 77.58 | 42.38
VICENTE VIEIRA COSTA RG nº 4452648 SSP/MA CPF nº 015.835.033-23 Sócio adm.
Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

## MEMORIA DE CALCULO
CONSTRUTORA VC LTDA
CNPJ nº 35.634.600/0001-96
End.: Pass. Suely, Conj. Turmalina, 05, bairro do UNA; Belem-PA
OBRA: |  | Contratação de Empresa para Realização das Obras de Recuperação de 42,35km de Estradas Vicinais no Município de Ourém/PA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA |  | Nº 003/2024 – PMO – CP
MEMÓRIA DE CÁLCULO
|  | UND | QTD
Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos (UN) | UND | 1 | 1
1
1.2. 00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (M2)
|  | A | L | QTD
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22* | L*A | 4 | 6 | 24
24
1.3. COMP-71665932 Administração Local de Obra (Un)
|  | m | QTD
| 1*m | 1 | 1
1
2.1. 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal (m²)
|  | C | L | QTD
Limpeza mecanizada da camada vegetal | L*C | 42350 | 7.5 | 317625
317625
2.2. 5501882 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ (m³)
|  | A | C | L | QTD
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria | C*L*A | 0.25 | 42350 | 7 | 74112.5
74112.5
2.3. 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (M2)
|  | C | L | QTD | QTD
| (L*C)*QTD | 42350 | 7 | 1 | 296450
296450
2.4. 5503041 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário (m³)
|  | A | C | L | QTD
Compactação de aterros a 95% proctor normal | C*L*A | 0.25 | 42350 | 7 | 74112.5
74112.5
2.5. C-020016 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO 1a CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA (M3)
|  | A | C | L | QTD | QTD
| (L*C*A*QTD) | 0.5 | 42350 | 1 | 2 | 42350
42350
2.6. 93592 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)
|  | Km | M3 | QTD
| Km*M3 | 3 | 74112.5 | 222337.5
222337.5
VICENTE VIEIRA COSTA RG nº 4452648 SSP/MA CPF nº 015.835.033-23 Sócio adm.

## BDI
CONSTRUTORA VC LTDA
CNPJ nº 35.634.600/0001-96
End.: Pass. Suely, Conj. Turmalina, 05, bairro do UNA; Belem-PA
OBJETO: | Contratação de Empresa para Realização das Obras de Recuperação de 42,35km de Estradas Vicinais no Município de Ourém/PA
COMPOSIÇÃO DO BDI
COD | DESCRIÇÃO | %
Despesas Indiretas
AC | Administração central | 3.8
DF | Despesas financeiras | 1.02
R | Riscos | 0.5
| TOTAL | 5.32
Benefício
S + G | Garantia/seguros | 0.32
L | Lucro | 6.64
| TOTAL | 6.96
I | Impostos
| PIS | 0.65
| COFINS | 3
| ISS | 5
| CPRB | 4.5
| TOTAL | 13.15
TOTAL DO BDI = 29,77%
VICENTE VIEIRA COSTA RG nº 4452648 SSP/MA CPF nº 015.835.033-23 Sócio adm.