## BDI
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM CNPJ 05.149.133/0001-48 |  |  |  |  | BDI | 28.82% | 32.78% | 37.09%
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM | Município/UF: | OURÉM/PA
Objeto: | RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA PURAQUEQUARINHA NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA | Data Base: | SINAPI JANEIRO 2024 - DESONERADO
Endereço Da Obra: | AV. PRINCIPAL, S/N, VILA PURAQUEQUARINHA, OURÉM, PA |  | SEOP FEVEREIRO 2024 - DESONERADO
Valor: | 341934.37 | BDI - Serviços | 29.77%
Responsável Técnico: | MARUZA BAPTISTA | Registro Profissional: | CAU: 28510-2 A
[5 empty] | AC = Taxa de Administração Central | 3 | 4 | 5.5
Item | Parcela do BDI |  |  |  | S e G = Taxas de Seguro e Garantia | 0.8 | 0.8 | 1
1 | AC = Taxa de Administração Central |  |  | 3.8% | R = Taxa de Risco | 0.97 | 1.27 | 1.27
2 | S e G = Taxas de Seguro e Garantia |  |  | 0.32% | DF = Taxa de Despesas Financeiras | 0.59 | 1.23 | 1.39
3 | R = Taxa de Risco |  |  | 0.5% | L = Taxa de Lucro / Remuneração | 6.16 | 7.4 | 8.96
4 | DF = Taxa de Despesas Financeiras |  |  | 1.02% | I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) | 13.15 | 13.15 | 13.15
5 | I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) |  |  | 13.15%
6 | L = Taxa de Lucro / Remuneração |  |  | 6.64%
Item | Impostos
6.1 | ISS |  |  | 5%
6.2 | PIS |  |  | 0.65%
6.3 | COFINS |  |  | 3%
6.4 | CPRM |  |  | 4.5%
|  |  | Total Impostos = | 13.15%
Fórmula para o cálculo de BDI
29.77%
Notas:
1) Alíquota de ISS é determinada pela “Relação de Serviços” do município conforme Código Tributário
2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa
3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.
4) Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são so limites referenciais máximos adotados pela Administração consoante com o art.40 inciso X da Lei 8.666/93.
5) Antes da aplicação do BDI (Teto Empresa de Lucros Real ) os insumos constantes do art.3º da Lei nº10.637/02 deverão sofrer redução de 1,65%, após 31/12/2008, reduzir também do insumo o percentual de 7,6% da COFINS conforme art. 3º da Lei nº10.833/03 combinado com o inciso XX do art.10 da mesma Lei.
_________________________________________________
MARUZA BAPTISTA
ARQUITETA - CAU Nº: 28510-2 PA

## CRONOGRAMA
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM CNPJ 05.149.133/0001-48
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  |  | Município/UF: | OURÉM/PA
Objeto: | RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA PURAQUEQUARINHA NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA |  |  | Data Base: | SINAPI JANEIRO 2024 - DESONERADO
Endereço Da Obra: | AV. PRINCIPAL, S/N, VILA PURAQUEQUARINHA, OURÉM, PA |  |  |  | SEOP FEVEREIRO 2024 - DESONERADO
Valor: | 341934.37 |  |  | BDI - Serviços | 29.77%
Responsável Técnico: | MARUZA BAPTISTA |  |  | Registro Profissional: | CAU: 28510-2 A
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | 1º MÊS |  | 2º MÊS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 13815.44 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | 3453.86 | 3453.86 | 3453.86 | 3453.86
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 17827.93 | 100%
1
17827.93
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 5790.49 | 100%
2 | PAVIMENTAÇÃO
5790.49
4 | PAVIMENTAÇÃO | 109208.26 |  | 50% | 50%
3
|  |  |  | 54604.13 | 54604.13
5 | URBANIZAÇÃO | 105492.62 |  | 50% | 25% | 25%
4
|  |  |  | 52746.31 | 26373.16 | 26373.16
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 77313.24 |  |  | 50% | 50%
7 | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 38656.62 | 38656.62
7 | SERVIÇOS FINAIS | 12486.39 |  |  |  | 100%
9 | MESA DE JOGO | #VALUE!
12486.39
| TOTAL | 341934.37
| TOTAL DO MÊS |  | 27072.28 | 110804.3 | 123087.77 | 80970.03
| TOTAL (%) |  | 7.917% | 32.41% | 36% | 23.68%
| ACUMULADO NO MÊS (R$) |  | 27072.28 | 137876.58 | 260964.35 | 341934.37
| ACUMULADO (%) |  | 7.917% | 40.32% | 76.32% | 100%
________________________________________________________ | _________________________________________________
MARUZA BAPTISTA
ARQUITETA - CAU Nº: 28510-2 PA

## COMPOSIÇÕES
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM CNPJ 05.149.133/0001-48
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  | Município/UF: |  | OURÉM/PA
Objeto: | RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA PURAQUEQUARINHA NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA |  | Data Base: |  | SINAPI JANEIRO 2024 - DESONERADO
Endereço Da Obra: | AV. PRINCIPAL, S/N, VILA PURAQUEQUARINHA, OURÉM, PA |  |  |  | SEOP FEVEREIRO 2024 - DESONERADO
Valor: | 341934.37 |  | BDI - Serviços |  | 29.77%
Responsável Técnico: | MARUZA BAPTISTA |  | Registro Profissional: |  | CAU: 28510-2 A
CPU 01
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO) |  |  |  |  | und
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 | 104.13 | 3123.9
SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 352 | 21.37 | 7522.24
TOTAL | [5 empty] | 10646.14
CPU 02
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE
3.2 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO (SEXTAVADO), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO |  |  |  |  | M2
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.22 | 22.95 | 5.05
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.22 | 19.94 | 4.39
TOTAL | [5 empty] | 9.44
CPU 03
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE
4.3 | REMOÇÃO DE BANCO EM CONCRETO, SEM REAPROVEITAMENTO |  |  |  |  | UND
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.26 | 24.72 | 6.43
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.32 | 19.94 | 6.38
TOTAL | [5 empty] | 12.81
CPU 04
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE
4.5 | PISO PODOTÁTIL 25X25, DIRECIONAL OU ALERTA, EM CONCRETO E ASSENTADO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | M2
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SEOP-I | J00003 | Cimento | SC | 0.15 | 60 | 9
SEOP-I | J00005 | Areia | m³ | 0.01 | 105 | 1.05
SEOP-I | A00387 | PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades) | m² | 1.02 | 200 | 204
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 24.72 | 14.83
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 19.94 | 11.96
TOTAL | [5 empty] | 240.84
CPU 05
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE
5.1.1 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, INCLUSO TERRA VEGETAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | M2
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 1 | 17.92 | 17.92
SINAPI-I | 7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M3 | 0.04 | 184.28 | 7.37
SINAPI | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 20.88 | 0.84
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 19.94 | 3.19
TOTAL | [5 empty] | 29.32
CPU 06
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE
5.1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MUDA DE DIANELA |  |  |  |  | und
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
COTAÇÃO |  | MUDA DIANELLA | UND | 1 | 6 | 6
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 0.01 | 78.88 | 0.79
SINAPI | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 20.88 | 1.67
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.08 | 19.94 | 1.6
TOTAL | [5 empty] | 10.06
CPU 07
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE
5.1.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MUDA DE PENICILINA |  |  |  |  | und
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
COTAÇÃO |  | MUDA PENICILINA | UND | 1 | 6 | 6
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 0.01 | 78.88 | 0.79
SINAPI | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 20.88 | 1.67
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.08 | 19.94 | 1.6
TOTAL | [5 empty] | 10.06
CPU 08
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE
5.1.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LIMITADOR DE GRAMA |  |  |  |  | M
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
COTAÇÃO |  | LIMITADOR DE GRAMA 12CM | M | 1 | 2.01 | 2.01
SINAPI | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 20.88 | 1.04
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.05 | 19.94 | 1
TOTAL | [5 empty] | 4.05
CPU 09
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE
5.2.1 | BANCO CURVO EM CONCRETO ARMADO 15 Mpa, ACABAMENTO EM CIMENTADO QUEIMADO, MEDINDO 6,95 X 0,50M, ESP. = 10 CM COM H=0,45M DO PISO PRONTO |  |  |  |  | UND
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SEOP | 30010 | ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE - BALDRAME | M3 | 0.03 | 79.76 | 2.39
SINAPI | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 0.375 | 23.34 | 8.75
SEOP | 50681 | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | M3 | 0.4296 | 3637.6 | 1562.71
COTAÇÃO |  | CIMENTO QUEIMADO, REVESTIMENTO DECORATIVO. | M2 | 9.917 | 25.64 | 254.27
TOTAL | [5 empty] | 1828.12
CPU 10
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE
5.2.2 | BANCO CURVO EM CONCRETO ARMADO 15 Mpa, ACABAMENTO EM CIMENTADO QUEIMADO, MEDINDO 5,45 X 0,50M, ESP. = 10 CM COM H=0,45M DO PISO PRONTO |  |  |  |  | UND
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SEOP | 30010 | ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE - BALDRAME | M3 | 0.018 | 79.76 | 1.44
SINAPI | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 0.225 | 23.34 | 5.25
SEOP | 50681 | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | M3 | 0.302 | 3637.6 | 1098.56
COTAÇÃO |  | CIMENTO QUEIMADO, REVESTIMENTO DECORATIVO. | M2 | 7.0084 | 25.64 | 179.7
TOTAL | [5 empty] | 1284.95
CPU 11
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE
5.2.3 | BANCO CURVO EM CONCRETO ARMADO 15 Mpa, ACABAMENTO EM CIMENTADO QUEIMADO, MEDINDO 4,70 X 0,50M, ESP. = 10 CM COM H=0,45M DO PISO PRONTO |  |  |  |  | UND
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SEOP | 30010 | ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE - BALDRAME | M3 | 0.018 | 79.76 | 1.44
SINAPI | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 0.225 | 23.34 | 5.25
SEOP | 50681 | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | M3 | 0.28241 | 3637.6 | 1027.29
COTAÇÃO |  | CIMENTO QUEIMADO, REVESTIMENTO DECORATIVO. | M2 | 6.5475 | 25.64 | 167.88
TOTAL | [5 empty] | 1201.86
CPU 12
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE
5.4.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA COM PERFIL "U" ESTRUTURAL 100X40MM, CESTO EM TELA MOEDA E CHAPA METÁLICA Nº18 E ACABAMENTOS LATERAIS EM RIPA EM MADEIRA 10X2, INCLUINDO BLOCO DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO CICLÓPICO, PINTURAS EM ESMALTE SINTÉTICO E ANTIFERRUGINOSA, E ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO |  |  |  |  | UND
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.077175 | 78.88 | 6.09
SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 0.0077175 | 23.78 | 0.18
SINAPI | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | 0.077175 | 738.4 | 56.99
SEOP | 241467 | TELA MOEDA | M2 | 1.37 | 211.6 | 289.89
COTAÇÃO |  | PERFIL "U" 100X40X2 | M | 3 | 25.24 | 75.72
SINAPI-I | 1323 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2) - FUNDO | KG | 1.728 | 9.34 | 16.14
SINAPI-I | 4777 | CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS 1/2 X 1/8 | KG | 4.345 | 8.02 | 34.85
COTAÇÃO |  | METALON 20 X 20 | M | 3 | 7.62 | 22.86
SINAPI-I | 1332 | CHAPA DE A ÇO GROSSA E-3/8" ASTM A36 ( 9,53MM 74,69KG/M2) CORTADA E FURADA | KG | 0.14 | 8.71 | 1.22
SEOP | 171142 | BARRA ROSQUEADA 3/8" COM PORCA E ARRUELA | M | 0.5 | 43.27 | 21.64
SINAPI-I | 3992 | PEÇA PARELHADA *2,5 X 25* 30, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.4 | 27.84 | 66.82
SINAPI | 98753 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4''. AF_06/2018 | M | 2 | 389.47 | 778.94
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 24.53 | 49.06
SINAPI-I | 252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | H | 2 | 12.3 | 24.6
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 19.94 | 9.97
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 24.72 | 12.36
TOTAL | [5 empty] | 1467.33
CPU 13
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE
5.5.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDO PARA PLAYGROUND TIPO CASTELO, COMPOSTO POR 1 ESCADA EM MADEIRA, 1 ESCORREGA EM PRANCHA DE MADEIRA - INCLUSIVE BLOCOS EM CONCRETO CICLÓPICO, LIXAMENTO DA MADEIRA E ACABAMENTO EM PINTURA VERNIZ INCOLOR |  |  |  |  | UND
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SEOP | 30010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 0.405 | 79.76 | 32.3
SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 0.0162 | 44.2 | 0.72
SINAPI | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | 0.2268 | 738.4 | 167.47
SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 0.1782 | 23.78 | 4.24
SINAPI-I | 35274 | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 12.6 | 45.67 | 575.44
SINAPI-I | 20211 | VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 3.4 | 30.71 | 104.41
SINAPI-I | 20213 | VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 3.4 | 23.19 | 78.85
SINAPI-I | 4430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 10.7 | 12 | 128.4
SINAPI-I | 3993 | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M2 | 2.11 | 109.61 | 231.28
SINAPI-I | 11844 | PRANCHA APARELHADA *4 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 5.6 | 47.83 | 267.85
SINAPI-I | 4465 | PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 25* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 5.6 | 39.74 | 222.54
SINAPI-I | 4115 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 13 | 24.55 | 319.15
SINAPI-I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 1.5 | 18.72 | 28.08
SINAPI-I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 1.5 | 19.04 | 28.56
SINAPI-I | 4344 | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | 32 | 25.11 | 803.52
SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 9.24 | 1.75 | 16.17
SINAPI | 102215 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 20.869 | 18.17 | 379.19
SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.62 | 20.27 | 215.27
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15.45 | 24.39 | 376.83
TOTAL | [5 empty] | 3980.27
CPU 14
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE
5.5.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARROSSEL DE 6 LUGARES, ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSO BLOCOS DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO CICLÓPICO |  |  |  |  | UND
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.0765 | 78.88 | 6.03
SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 0.0045 | 44.2 | 0.2
SINAPI | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | 0.054 | 738.4 | 39.87
SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 0.0225 | 23.78 | 0.54
COTAÇÃO |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARROCEL DE 6 LUGARES, ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSO BLOCOS DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO CICLÓPICO | UND | 1 | 2450.27 | 2450.27
TOTAL | [5 empty] | 2496.91
CPU 15
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE
5.6.1 | CRUZEIRO EM CONCRETO ARMADO, BASE DE APOIO EM TRÊS DEGRAUS DE CONCRETO ARMADO, PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, ILUMINAÇÃO COM CANALETA LED 10W/M 3000K BRANCO QUENTE COM FONTE E SPOT BALIZADOR LED EMBUTIDO NO PISO 30W BRANCO QUENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | UND
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 1.8755 | 78.88 | 147.94
SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 1.21 | 44.2 | 53.48
SEOP | 50766 | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 1.4618 | 3703.15 | 5413.3
SINAPI | 102475 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.4875 | 959.76 | 467.88
SINAPI | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 3 | 124.76 | 374.28
SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1.8 | 18.49 | 33.28
SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 5.85 | 15.16 | 88.69
SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 11.62 | 13.3 | 154.55
SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 0.41369 | 23.78 | 9.84
COTAÇÃO |  | LUMINÁRIA CANALETA DE LED, USO EXTERNO, IP-67 + FITA LED 10W/m - COM FONTE (3 METROS) | M | 8.5 | 259.99 | 2209.92
COTAÇÃO |  | BALIZADOR LUMINÁRIA LED, EMBUTIDO NO CHÃO JARDIM 30W, LUZ BRANCO QUENTE | UND | 6 | 239.9 | 1439.4
SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 14.6557 | 13.33 | 195.36
SEOP | 10786 | Aluguel e montagem de andaime metálico | m²/mês | 10 | 12.99 | 129.9
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.22 | 25.01 | 30.51
SINAPI-I | 247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0.85 | 12.3 | 10.46
TOTAL | [5 empty] | 10758.79
CPU 16
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE
5.7.1 | EXECUÇÃO DE BANCO COM FLOREIRAS, COMPOSTA POR PAREDES EM CONCRETO ARMADO, IMPERMEABILIZADO, ACABAMENTO EXTERNO EM CIMENTO QUEIMADO, INCLUSO FUNDAÇÃO EM CONCRETO CICLÓPICO, BRITA Nº1 PARA DRENAGEM, ATERRO EM TERRA PRETA VEGETAL E MUDAS DE ARBUSTO FLORIFERO |  |  |  |  | UND
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 1.21 | 78.88 | 95.44
SINAPI | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 2.81 | 23.34 | 65.59
SINAPI | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | 0.84 | 738.4 | 620.26
SEOP | 50729 | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 1.4 | 3668.05 | 5135.27
SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 5.62 | 40.98 | 230.31
SEOP | 80273 | Reboco impermeabilizante | m² | 25.32 | 46.79 | 1184.72
SEOP | 130292 | Cimentado queimado | m² | 18.72 | 87.18 | 1632.01
SINAPI-I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.63 | 213.87 | 134.74
SEOP-I | J00008 | Terra preta vegetal | m³ | 2.36 | 130 | 306.8
SINAPI-I | 10826 | MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | UN | 38 | 63.5 | 2413
SINAPI | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.3 | 20.41 | 46.94
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.92 | 24.72 | 72.18
TOTAL | [5 empty] | 11937.26
CPU 17
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE
5.8.1 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | UND
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI-I | 10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UND | 1 | 753.75 | 753.75
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 19.94 | 11.96
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.65 | 24.72 | 16.07
TOTAL | [5 empty] | 781.78
CPU 18
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE
6.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM AÇO GALVANIZADO CURVO H= 7M, COM 2 PÉTALAS EM TUBO DE AÇO GALV. E LUMINÁRIA PUBLICA EM LED 150W, BRANCO FRIO. ACABAMENTO EM PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO. |  |  |  |  | UND
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI-I | 2510 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UN | 1 | 37.24 | 37.24
SINAPI-I | 42247 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | 2 | 675.7 | 1351.4
SINAPI-I | 2512 | BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV | M | 2.67 | 40.95 | 109.34
SINAPI-I | 982 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 42 | 5.43 | 228.06
SINAPI-I | 11026 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) | KG | 8.009 | 10.83 | 86.74
SINAPI-I | 5052 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | UN | 1 | 1475.75 | 1475.75
SINAPI-I | 40425 | CHAPA DE ACO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4", E = 6,35 MM (49,85 KG/M2) | KG | 4.4865 | 8.55 | 38.36
SINAPI-I | 10999 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 2.73 | 58.96 | 160.96
SINAPI-I | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.02 | 7.86 | 0.16
SINAPI-I | 39746 | CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA | UN | 4 | 100.1 | 400.4
SINAPI | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 4.514 | 23.67 | 106.85
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.4165 | 78.88 | 32.85
SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 0.49 | 46.91 | 22.99
SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 1.92 | 67.03 | 128.7
SINAPI | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | 0.288 | 738.4 | 212.66
SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.18 | 280.76 | 50.54
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.641 | 20.72 | 13.28
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.084 | 25.01 | 52.12
SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 25.49 | 5.1
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 19.94 | 9.97
TOTAL | [5 empty] | 4523.47
CPU 19
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE
6.1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR DE LED RGB 50 W COM CAIXA DE CONCRETO E FUNDO DE BRITA EMBUTIDO NO PISO, FECHADO COM GRADE. |  |  |  |  | UND
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
COTAÇÃO |  | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ COLORIDO, 50 W |  | 1 | 86.9 | 86.9
SINAPI-I | 1598 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM | UN | 1 | 12.27 | 12.27
SINAPI-I | 40549 | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | CENTO | 0.03 | 227.04 | 6.81
SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | 38.16 | 38.16
SEOP | 180430 | Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 50mm-LH | un | 1 | 22.07 | 22.07
SEOP | 30010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 0.0135 | 79.76 | 1.08
SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 0.045 | 5.77 | 0.26
SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 0.16 | 46.91 | 7.51
SEOP | 40283 | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 0.0135 | 3407.25 | 46
SINAPI | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | 0.0045 | 1688.57 | 7.6
SEOP | 90071 | Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) | m² | 0.0792 | 318.99 | 25.26
SINAPI | 90439 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 1 | 7.32 | 7.32
SINAPI-I | 5090 | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | UN | 1 | 22.35 | 22.35
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 19.94 | 1
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.15 | 25.01 | 28.76
TOTAL | [5 empty] | 313.35
CPU 20
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE
6.2.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE PVC P/ ATERRAMENTO Ø30x60cm, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | UND
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI-I | 41476 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 600 MM | UND | 1 | 169.86 | 169.86
COTAÇÃO |  | TAMPA DE FERRO FUNDIDO, DE CHÃO PASSAGEM ARTICULADO, Ø32CM | UND | 1 | 192.81 | 192.81
SINAPI | 101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 0.054 | 218.95 | 11.82
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1385 | 24.72 | 3.42
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.109 | 19.94 | 2.17
TOTAL | [5 empty] | 380.08
CPU 21
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE
6.3.4 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | M
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
COTAÇÃO |  | DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 1 | 4.19 | 4.19
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.166 | 20.72 | 3.44
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.166 | 25.01 | 4.15
TOTAL | [5 empty] | 11.78
CPU 22
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE
6.3.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | M
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
COTAÇÃO |  | DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 1 | 3.87 | 3.87
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.166 | 20.72 | 3.44
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.166 | 25.01 | 4.15
TOTAL | [5 empty] | 11.46
CPU 23
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE
6.3.13 | CABO DE COBRE NÚ 10MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | M
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
COTAÇÃO |  | CABO DE COBRE NÚ 10MM2 | M | 1.02 | 8.76 | 8.94
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 20.72 | 2.07
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 25.01 | 2.5
TOTAL | [5 empty] | 13.51
CPU 24
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE
6.4.1 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | UND
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI-I | 39809 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 177.45 | 177.45
SINAPI-I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4 | 0.31 | 1.24
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5233 | 20.72 | 31.56
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5233 | 25.01 | 38.1
TOTAL | [5 empty] | 248.35
CPU 25
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE
6.4.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO BIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | UND
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
COTAÇÃO |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO BIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1 | 436.99 | 436.99
SINAPI | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0144 | 865.47 | 12.46
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5346 | 20.72 | 11.08
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5346 | 25.01 | 13.37
TOTAL | [5 empty] | 473.9
CPU 26
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE
6.4.6 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR-4P-100A - 30mA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | UND
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
COTAÇÃO |  | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR-4P-100A - 30mA | UN | 1 | 281.57 | 281.57
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 20.72 | 2.49
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 25.01 | 6.25
TOTAL | [5 empty] | 290.31
CPU 27
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE
7.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  |  | M2
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 19.94 | 7.98
TOTAL | [5 empty] | 7.98

## ORÇAMENTO
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM CNPJ 05.149.133/0001-48
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  | Município/UF: |  | OURÉM/PA
Objeto: |  | RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA PURAQUEQUARINHA NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA |  | Data Base: |  | SINAPI JANEIRO 2024 - DESONERADO
Endereço Da Obra: |  | AV. PRINCIPAL, S/N, VILA PURAQUEQUARINHA, OURÉM, PA |  |  |  | SEOP FEVEREIRO 2024 - DESONERADO
Valor: |  | 341934.37 |  | BDI - Serviços |  | 29.77%
Responsável Técnico: |  | MARUZA BAPTISTA |  | Registro Profissional: |  | CAU: 28510-2 A
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT. | PR. UNIT. C/ BDI | VALOR TOTAL | % TOTAL | % ITEM
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 13815.44 | 100% | 4.04%
1.1 | CPU 01 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO) | UND | 1 | 10646.14 | 13815.44 | 13815.44 | 100%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 17827.93 | 100% | 5.214%
2.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | 309.5 | 401.64 | 1807.38 | 10.14%
2.2 | SEOP | 10005 | Barracão de madeira/Almoxarifado | M2 | 12 | 447.53 | 580.76 | 6969.12 | 39.09%
2.3 | SEOP | 10009 | Locação da obra a trena | M2 | 1205.25 | 5.79 | 7.51 | 9051.43 | 50.77%
3 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 5790.49 | 100% | 1.693%
3.1 | SEOP | 20018 | Demolição manual de concreto simples - tento, calçada em concreto e base do cruzeiro | M3 | 4.19 | 291.32 | 378.04 | 1583.99 | 27.36%
3.2 | CPU 02 |  | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO (SEXTAVADO), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 224.57 | 9.44 | 12.25 | 2750.98 | 47.51%
3.3 | CPU 03 |  | REMOÇÃO DE BANCO EM CONCRETO, SEM REAPROVEITAMENTO | UND | 8 | 12.81 | 16.62 | 132.96 | 2.296%
3.4 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 348.96 | 2.92 | 3.79 | 1322.56 | 22.84%
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 109208.26 | 100% | 31.94%
4.1 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 60.33 | 970.12 | 1258.92 | 75950.64 | 69.55%
4.2 | SINAPI | 94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 199.12 | 54.13 | 70.24 | 13986.19 | 12.81%
4.3 | SINAPI | 94266 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 96 | 58.93 | 76.47 | 7341.12 | 6.722%
4.4 | SINAPI | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 101.13 | 65.9 | 85.52 | 8648.64 | 7.919%
4.5 | CPU 04 |  | PISO PODOTÁTIL 25X25, DIRECIONAL OU ALERTA, EM CONCRETO E ASSENTADO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 10.5 | 240.84 | 312.54 | 3281.67 | 3.005%
5 |  |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 105492.62 | 100% | 30.85%
5.1 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 32810.63 | 31.1%
5.1.1 | CPU 05 |  | PLANTIO DE GRAMA (INCL. TERRA PRETA) | m² | 292.32 | 29.32 | 38.05 | 11122.78 | 33.9%
5.1.2 | SINAPI | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | M2 | 347.47 | 5.92 | 7.68 | 2668.57 | 8.133%
5.1.3 | CPU 06 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MUDA DE DIANELA | und | 616 | 10.06 | 13.05 | 8038.8 | 24.5%
5.1.4 | CPU 07 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MUDA DE PENICILINA | und | 763 | 10.06 | 13.05 | 9957.15 | 30.35%
5.1.5 | CPU 08 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LIMITADOR DE GRAMA | m | 194.55 | 4.05 | 5.26 | 1023.33 | 3.119%
5.2 |  |  | BANCOS |  |  |  |  | 11198.92 | 10.62%
5.2.1 | CPU 09 |  | BANCO CURVO EM CONCRETO ARMADO 15 Mpa, ACABAMENTO EM CIMENTADO QUEIMADO, MEDINDO 6,95 X 0,50M, ESP. = 10 CM COM H=0,45M DO PISO PRONTO | UND | 2 | 1828.12 | 2372.34 | 4744.68 | 42.37%
5.2.2 | CPU 10 |  | BANCO CURVO EM CONCRETO ARMADO 15 Mpa, ACABAMENTO EM CIMENTADO QUEIMADO, MEDINDO 5,45 X 0,50M, ESP. = 10 CM COM H=0,45M DO PISO PRONTO | UND | 2 | 1284.95 | 1667.47 | 3334.94 | 29.78%
5.2.3 | CPU 11 |  | BANCO CURVO EM CONCRETO ARMADO 15 Mpa, ACABAMENTO EM CIMENTADO QUEIMADO, MEDINDO 4,70 X 0,50M, ESP. = 10 CM COM H=0,45M DO PISO PRONTO | UND | 2 | 1201.86 | 1559.65 | 3119.3 | 27.85%
5.3 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 836.87 | 0.7933%
5.3.1 | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 394.75 | 1.63 | 2.12 | 836.87 | 100%
5.4 |  |  | LIXEIRA |  |  |  |  | 19041.5 | 18.05%
5.4.1 | CPU 12 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA COM PERFIL "U" ESTRUTURAL 100X40MM, CESTO EM TELA MOEDA E CHAPA METÁLICA Nº18 E ACABAMENTOS LATERAIS EM RIPA EM MADEIRA 10X2, INCLUINDO BLOCO DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO CICLÓPICO, PINTURAS EM ESMALTE SINTÉTICO E ANTIFERRUGINOSA, E ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO | UND | 10 | 1467.33 | 1904.15 | 19041.5 | 18.05%
5.5 |  |  | PLAYGROUND |  |  |  |  | 11137.66 | 10.56%
5.5.1 | CPU 13 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDO PARA PLAYGROUND TIPO CASTELO, COMPOSTO POR 1 ESCADA EM MADEIRA, 1 ESCORREGA EM PRANCHA DE MADEIRA - INCLUSIVE BLOCOS EM CONCRETO CICLÓPICO, LIXAMENTO DA MADEIRA E ACABAMENTO EM PINTURA VERNIZ INCOLOR | UND | 1 | 3980.27 | 5165.17 | 5165.17 | 46.38%
5.5.2 | CPU 14 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARROSSEL DE 6 LUGARES, ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSO BLOCOS DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO CICLÓPICO | UND | 1 | 2496.91 | 3240.23 | 3240.23 | 3.072%
5.5.3 | SEOP | 260278 | Colchão de areia e=20 cm | M2 | 47.75 | 44.09 | 57.22 | 2732.26 | 2.59%
5.6 |  |  | CRUZEIRO |  |  |  |  | 13961.62 | 13.23%
5.6.1 | CPU 15 |  | CRUZEIRO EM CONCRETO ARMADO, BASE DE APOIO EM TRÊS DEGRAUS DE CONCRETO ARMADO, PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, ILUMINAÇÃO COM CANALETA LED 10W/M 3000K BRANCO QUENTE COM FONTE E SPOT BALIZADOR LED EMBUTIDO NO PISO 30W BRANCO QUENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 10758.79 | 13961.62 | 13961.62 | 13.23%
5.7 |  |  | FLOREIRA COM BANCO |  |  |  |  | 15490.91 | 14.68%
5.7.1 | CPU 16 |  | EXECUÇÃO DE BANCO COM FLOREIRAS, COMPOSTA POR PAREDES EM CONCRETO ARMADO, IMPERMEABILIZADO, ACABAMENTO EXTERNO EM CIMENTO QUEIMADO, INCLUSO FUNDAÇÃO EM CONCRETO CICLÓPICO, BRITA Nº1 PARA DRENAGEM, ATERRO EM TERRA PRETA VEGETAL, MUDAS DE ARBUSTO FLORIFERO. | UND | 1 | 11937.26 | 15490.91 | 15490.91 | 14.68%
5.8 |  |  | PLACA DE INAUGURAÇÃO |  |  |  |  | 1014.51 | 0.9617%
5.8.1 | CPU 17 |  | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 781.78 | 1014.51 | 1014.51 | 0.9617%
6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 77313.24 | 100% | 22.61%
6.1 |  |  | POSTES E LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 50213.68 | 64.95%
6.1.1 | CPU 18 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM AÇO GALVANIZADO CURVO H= 7M, COM 2 PÉTALAS EM TUBO DE AÇO GALV. E LUMINÁRIA PUBLICA EM LED 150W, BRANCO FRIO. ACABAMENTO EM PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO. | UND | 8 | 4523.47 | 5870.08 | 46960.64 | 60.74%
6.1.2 | CPU 19 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR DE LED RGB 50 W COM CAIXA DE CONCRETO E FUNDO DE BRITA EMBUTIDO NO PISO, FECHADO COM GRADE. | UND | 8 | 313.35 | 406.63 | 3253.04 | 4.208%
6.2 |  |  | ATERRAMENTO |  |  |  |  | 689.77 | 0.8922%
6.2.1 | CPU 20 |  | CAIXA DE INSPEÇÃO DE PVC P/ ATERRAMENTO Ø30x60cm, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 380.08 | 493.23 | 493.23 | 0.638%
6.2.2 | SEOP | 171164 | Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector | UND | 1 | 133.27 | 172.94 | 172.94 | 0.2237%
6.2.3 | SEOP | 171110 | Conector para haste de aterramento de 5/8" | UND | 2 | 9.09 | 11.8 | 23.6 | 0.03053%
6.3 |  |  | CABOS, ELETRODUTOS E CONEXÕES |  |  |  |  | 24205.2 | 31.31%
6.3.1 | SEOP | 171018 | Eletroduto de F°G° de 1 1/4" | m | 3 | 36.94 | 47.94 | 143.82 | 0.186%
6.3.2 | SEOP | 170632 | Eletroduto PVC Rígido de 1 1/4" | m | 3 | 24.56 | 31.87 | 95.61 | 0.1237%
6.3.3 | SINAPI | 91860 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | 12.46 | 16.17 | 1617 | 2.091%
6.3.4 | CPU 21 |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 60 | 11.78 | 15.29 | 917.4 | 1.187%
6.3.5 | CPU 22 |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 60 | 11.46 | 14.87 | 892.2 | 1.154%
6.3.6 | SEOP | 171347 | Curva 90º p/ elet. FºGº 1 1/4" (IE) | UND | 1 | 25.71 | 33.36 | 33.36 | 0.04315%
6.3.7 | SEOP | 171267 | Curva 90° p/ elet. PVC 1 1/4" (IE) | UND | 1 | 21.53 | 27.94 | 27.94 | 0.03614%
6.3.8 | SEOP | 171340 | Luva p/ elet. FºGº de 1 1/4" (IE) | UND | 2 | 11.28 | 14.64 | 29.28 | 0.03787%
6.3.9 | SEOP | 171048 | Luva p/ elet. PVC de 1 1/4" (IE) | UND | 2 | 7.03 | 9.12 | 18.24 | 0.02359%
6.3.10 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2000 | 6.54 | 8.49 | 16980 | 21.96%
6.3.11 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5 | 16.44 | 21.33 | 106.65 | 0.1379%
6.3.12 | SINAPI | 101560 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 15 | 10.36 | 13.44 | 201.6 | 0.2608%
6.3.13 | CPU 23 |  | CABO DE COBRE NÚ 10MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 10 | 13.51 | 17.53 | 175.3 | 0.2267%
6.3.14 | SEOP | 180414 | Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto | UND | 10 | 228.62 | 296.68 | 2966.8 | 3.837%
6.4 |  |  | QUADROS E DISJUNTORES |  |  |  |  | 2204.59 | 2.852%
6.4.1 | CPU 24 |  | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 248.35 | 322.28 | 322.28 | 0.4168%
6.4.2 | CPU 25 |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO BIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 1 | 473.9 | 614.98 | 614.98 | 0.7954%
6.4.3 | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 56.15 | 72.87 | 218.61 | 0.2828%
6.4.4 | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 57.3 | 74.36 | 148.72 | 0.1924%
6.4.5 | SINAPI | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 65.81 | 85.4 | 170.8 | 0.2209%
6.4.6 | CPU 26 |  | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR-4P-100A - 30mA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 290.31 | 376.73 | 376.73 | 0.4873%
6.4.7 | SEOP | 171419 | Supressor de transientes tipo Varistor 20KA-175V. | UND | 3 | 90.54 | 117.49 | 352.47 | 0.4559%
7 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 12486.39 | 100% | 3.652%
7.1 | CPU 27 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1205.25 | 7.98 | 10.36 | 12486.39 | 100%
| TOTAL GERAL | [6 empty] | 341934.37 |  | 100%

## 1. ADM. LOC.
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM CNPJ 05.149.133/0001-48
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM | [5 empty] | Município/UF: |  | OURÉM/PA
Objeto: |  | RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA PURAQUEQUARINHA NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA | [5 empty] | Data Base: |  | SINAPI JANEIRO 2024 - DESONERADO
Endereço Da Obra: |  | AV. PRINCIPAL, S/N, VILA PURAQUEQUARINHA, OURÉM, PA | [7 empty] | SEOP FEVEREIRO 2024 - DESONERADO
Valor: |  | 341934.37 | [5 empty] | BDI - Serviços |  | 29.77%
Responsável Técnico: |  | MARUZA BAPTISTA | [5 empty] | Registro Profissional: |  | CAU: 28510-2 A
MEMÓRIA DE CÁLCULO 1
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO)
Memória de cálculo dos quantitativos utilizados na Composição 01
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
|  | h/dia |  | dias/mês |  | duração da obra (mês)
| L= | 1 | x | 15 | x | 2 | = | 30 | h
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
|  | h/dia |  | dias/mês |  | duração da obra (mês)
| L= | 8 | x | 22 | x | 2 | = | 352 | h
| TOTAL= | 1 | un.

## 2. SER.PRE.
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM CNPJ 05.149.133/0001-48
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  |  |  |  | Município/UF: | OURÉM/PA
Objeto: |  | RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA PURAQUEQUARINHA NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA |  |  |  |  | Data Base: | SINAPI JANEIRO 2024 - DESONERADO
Endereço Da Obra: |  | AV. PRINCIPAL, S/N, VILA PURAQUEQUARINHA, OURÉM, PA | [5 empty] | SEOP FEVEREIRO 2024 - DESONERADO
Valor: |  | 341934.37 |  |  |  |  | BDI - Serviços | 29.77%
Responsável Técnico: |  | MARUZA BAPTISTA |  |  |  |  | Registro Profissional: | CAU: 28510-2 A
MEMÓRIA DE CÁLCULO 2
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
|  | Largura |  | Altura |  | Total (m²)
| Placa | 3 | x | 1.5 | = | 4.5
| Total | 4.5 | m²
2.2 | Barracão de madeira/Almoxarifado
|  | Largura |  | Altura |  | Total (m²)
| Almoxarifado | 3 | x | 4 | = | 12
| Total | 12 | m²
2.3 | Locação da obra a trena
|  | Compr. |  | Largura |  | Total (m²)
| Praça | 51.07 | x | 23.6 | = | 1205.25
| Total | 1205.25 | m²

## 3. DEMOLIÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM CNPJ 05.149.133/0001-48
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM | [5 empty] | Município/UF: | OURÉM/PA
Objeto: |  | RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA PURAQUEQUARINHA NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA | [5 empty] | Data Base: | SINAPI JANEIRO 2024 - DESONERADO
Endereço Da Obra: |  | AV. PRINCIPAL, S/N, VILA PURAQUEQUARINHA, OURÉM, PA | [6 empty] | SEOP FEVEREIRO 2024 - DESONERADO
Valor: |  | 341934.37 | [5 empty] | BDI - Serviços | 29.77%
Responsável Técnico: |  | MARUZA BAPTISTA | [5 empty] | Registro Profissional: | CAU: 28510-2 A
MEMÓRIA DE CÁLCULO 3
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
3.1 | Demolição manual de concreto simples - tento, calçada em concreto e base do cruzeiro
| Local | Compr. |  | Largura |  | Espessura |  | Total (m³)
| Circulação 1 | 39 | x | 0.12 | x | 0.1 | = | 0.47
| Circulação 2 | 18.92 | x | 0.12 | x | 0.1 | = | 0.23
| Circulação 5 | 18.92 | x | 0.12 | x | 0.1 | = | 0.23
| Circulação 4 | 39 | x | 0.12 | x | 0.1 | = | 0.47
| Canteiro 1 | 35.28 | x | 0.12 | x | 0.1 | = | 0.42
| Canteiro 2 | 22.28 | x | 0.12 | x | 0.1 | = | 0.27
| Canteiro 3 | 35.33 | x | 0.12 | x | 0.1 | = | 0.42
| Canteiro 4 | 37.28 | x | 0.12 | x | 0.1 | = | 0.45
| Canteiro 5 | 22.28 | x | 0.12 | x | 0.1 | = | 0.27
| Canteiro 6 | 37.28 | x | 0.12 | x | 0.1 |  | 0.45
| Cruzeiro | 0.8 | x | 0.8 | x | 0.8 |  | 0.51
| Total | [6 empty] | 4.19
| Total | 4.19 | m³
3.2 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO (SEXTAVADO), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
| Local | Área (m²)
| Circulação 1 | 60.97
| Circulação 2 | 8.71
| Circulação 3 | 6.42
| Circulação 4 | 6.42
| Circulação 5 | 8.71
| Circulação 6 | 100.34
| Circulação 7 | 10.08
| Circulação 8 | 6.42
| Circulação 9 | 6.42
| Circulação 10 | 10.08
| Total | 224.57
| Total | 224.57 | m³
3.3 | REMOÇÃO DE BANCO EM CONCRETO, SEM REAPROVEITAMENTO
| Total | 8 | und
3.4 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018
| Local | Área (m²)
| Canteiro 8 | 209.17
| Canteiro 9 | 47.89
| Canteiro 10 | 91.9
| Total | 348.96
| Total | 348.96 | m²

## 4. PAVIM.
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM CNPJ 05.149.133/0001-48
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM | [5 empty] | Município/UF: | OURÉM/PA
Objeto: |  | RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA PURAQUEQUARINHA NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA | [5 empty] | Data Base: | SINAPI JANEIRO 2024 - DESONERADO
Endereço Da Obra: |  | AV. PRINCIPAL, S/N, VILA PURAQUEQUARINHA, OURÉM, PA | [6 empty] | SEOP FEVEREIRO 2024 - DESONERADO
Valor: |  | 341934.37 | [5 empty] | BDI - Serviços | 29.77%
Responsável Técnico: |  | MARUZA BAPTISTA | [5 empty] | Registro Profissional: | CAU: 28510-2 A
MEMÓRIA DE CÁLCULO 4
4 | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
| Local | Área (m²) |  | Espes. |  | Total (m³)
| Circulação 1 | 88.75 | x | 0.08 | = | 7.1
| Circulação 2 | 49.7 | x | 0.08 | = | 3.98
| Circulação 3 | 107.64 | x | 0.08 | = | 8.61
| Circulação 4 | 134.66 | x | 0.08 | = | 10.77
| Circulação 5 | 98.21 | x | 0.08 | = | 7.86
| Circulação 6 | 50.97 | x | 0.08 | = | 4.08
| Circulação 7 | 100.11 | x | 0.08 | = | 8.01
| Circulação 8 | 70.61 | x | 0.08 | = | 5.65
| Rampa R1 | 6.2 | x | 0.08 | = | 0.5
| Rampa R2 | 26.85 | x | 0.08 | = | 2.15
| Rampa R3 | 11.14 | x | 0.08 | = | 0.89
| Rampa R5 | 6.9 | x | 0.08 | = | 0.55
| Patamar | 2.25 | x | 0.08 | = | 0.18
| Total |  |  |  |  | 60.33
| Total | 60.33 | m³
4.2 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024
| Local | Comprimentos |  |  |  | Total (m)
| Canteiro 1 | 15.38 | 3.27 | 3.56 |  | 22.21
| Canteiro 3 | 14.22 | 3.84 | 4.83 |  | 22.89
| Canteiro 4 | 15.38 | 3.27 | 3.56 |  | 22.21
| Canteiro 6 | 14.22 | 3.84 | 4.83 |  | 22.89
| Canteiro 7 | 7.03 | 2.28 |  |  | 9.31
| Canteiro 8 | 1.38 | 10.46 | 1.38 |  | 13.22
| Canteiro 9 | 14.22 | 14.22 | 3.18 |  | 31.62
| Canteiro 10 | 21.97 | 17.5 | 9.58 |  | 49.05
| Canteiro 11 | 5.72 |  |  |  | 5.72
| Total |  |  |  |  | 199.12
| Total | 199.12 | m
4.3 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024
| Local | Comprimentos |  |  |  | Total (m)
| Canteiro 1 | 6.67 | 5.77 | 4.39 |  | 16.83
| Canteiro 2 | 7.03 |  |  |  | 7.03
| Canteiro 3 | 5.69 | 4.25 | 5.17 |  | 15.11
| Canteiro 4 | 6.67 | 5.77 | 4.39 |  | 16.83
| Canteiro 5 | 7.03 |  |  |  | 7.03
| Canteiro 6 | 5.69 | 4.25 | 5.17 |  | 15.11
| Canteiro 9 | 4.08 |  |  |  | 4.08
| Canteiro 10 | 4.08 | 4.95 |  |  | 9.03
| Canteiro 11 | 4.95 |  |  |  | 4.95
| Total |  |  |  |  | 96
| Total | 96 | m
4.4 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024
| Local | Compr.(m)
| Circulação 1 | 43.96
| Circulação 8 | 51.07
4.6
1.5
| Total | 101.13
| Total | 101.13 | m
4.5 | PISO PODOTÁTIL 25X25, DIRECIONAL OU ALERTA, EM CONCRETO E ASSENTADO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| Local | Compr. |  | Largura |  | Quant. |  | Total (m²)
| Rampa 1 | 4.5 | x | 0.25 | x | 2 | = | 2.25
| Rampa 2 | 10 | x | 0.25 | x | 2 | = | 5
| Rampa 3 | 3.5 | x | 0.25 | x | 2 | = | 1.75
| Rampa 4 | 1.5 | x | 0.25 | x | 2 | = | 0.75
| Rampa 5 | 1.5 | x | 0.25 | x | 2 | = | 0.75
| Total | [6 empty] | 10.5
| Total | 10.5 | m²

## 5. URB.
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM CNPJ 05.149.133/0001-48
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  |  |  |  | Município/UF: | OURÉM/PA
Objeto: |  | RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA PURAQUEQUARINHA NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA |  |  |  |  | Data Base: | SINAPI JANEIRO 2024 - DESONERADO
Endereço Da Obra: |  | AV. PRINCIPAL, S/N, VILA PURAQUEQUARINHA, OURÉM, PA | [5 empty] | SEOP FEVEREIRO 2024 - DESONERADO
Valor: |  | 341934.37 |  |  |  |  | BDI - Serviços | 29.77%
Responsável Técnico: |  | MARUZA BAPTISTA |  |  |  |  | Registro Profissional: | CAU: 28510-2 A
MEMÓRIA DE CÁLCULO 5
5 | URBANIZAÇÃO
5.1 | PAISAGISMO
5.1.1 | PLANTIO DE GRAMA (INCL. TERRA PRETA)
| Local | Área (m²)
| Canteiro 1 | 47.64
| Canteiro 4 | 47.64
| Canteiro 6 | 47.75
| Canteiro 7 | 19.05
| Canteiro 8 | 12.85
| Canteiro 9 | 43.48
| Canteiro 10 | 106.35
| Canteiro 11 | 22.71
| Total | 347.47
| Área total (m²) |  | Área das Mudas |  | Total (m²)
| 347.47 | - | 55.15 | = | 292.32
| Total | 292.32 | m²
5.1.2 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018
| Total | 347.47 | m²
5.1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MUDA DE DIANELA
| Local | Área (m²) |  | Mudas p/ m² |  | Total
| Canteiro 1 | 7.97 | x | 25 | = | 199.25
| Canteiro 4 | 7.76 | x | 25 | = | 194
| Canteiro 6 | 7.14 | x | 25 | = | 178.5
| Canteiro 7 | 1.76 | x | 25 | = | 44
| Total |  |  |  |  | 616
| Total | 616 | und
5.1.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MUDA DE PENICILINA
| Local | Área (m²) |  | Mudas p/ m² |  | Total
| Canteiro 1 | 8 | x | 25 | = | 200
| Canteiro 4 | 8 | x | 25 | = | 200
| Canteiro 6 | 7.14 | x | 25 | = | 178.5
| Canteiro 7 | 2.36 | x | 25 | = | 59
| Canteiro 10 | 2.51 | x | 25 | = | 62.75
| Canteiro 11 | 2.51 | x | 25 | = | 62.75
| Total |  |  |  |  | 763
| Total | 763 | und
5.1.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LIMITADOR DE GRAMA
| Local | Compr. (m) |  | Quant. |  | Total
| Canteiro 1 | 16.05 | x | 3 | = | 48.15
| Canteiro 4 | 15.55 | x | 3 | = | 46.65
| Canteiro 6 | 15.3 | x | 3 | = | 45.9
| Canteiro 7 | 7.85 | x | 3 | = | 23.55
| Canteiro 10 | 5.05 | x | 3 | = | 15.15
| Canteiro 11 | 5.05 | x | 3 | = | 15.15
| Total |  |  |  |  | 194.55
| Total | 194.55 | m
5.2 | BANCOS
5.2.1 | BANCO CURVO EM CONCRETO ARMADO 15 Mpa, ACABAMENTO EM CIMENTADO QUEIMADO, MEDINDO 6,95 X 0,50M, ESP. = 10 CM COM H=0,45M DO PISO PRONTO
| Total | 2 | und
5.2.2 | BANCO CURVO EM CONCRETO ARMADO 15 Mpa, ACABAMENTO EM CIMENTADO QUEIMADO, MEDINDO 5,45 X 0,50M, ESP. = 10 CM COM H=0,45M DO PISO PRONTO
| Total | 2 | und
5.2.3 | BANCO CURVO EM CONCRETO ARMADO 15 Mpa, ACABAMENTO EM CIMENTADO QUEIMADO, MEDINDO 4,70 X 0,50M, ESP. = 10 CM COM H=0,45M DO PISO PRONTO
| Total | 2 | und
5.3 | PINTURA
5.3.1 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021
| Local | Compr. (m)
| Canteiro 1 | 39.04
| Canteiro 2 | 7.03
| Canteiro 3 | 38
| Canteiro 4 | 39.04
| Canteiro 5 | 7.03
| Canteiro 6 | 38
| Canteiro 7 | 9.31
| Canteiro 8 | 13.22
| Canteiro 9 | 35.7
| Canteiro 10 | 58.08
| Canteiro 11 | 10.67
| Circulação 1 | 43.96
| Circulação 8 | 55.67
| Total | 394.75
| Total | 394.75 | m
5.4 | LIXEIRA
5.4.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA COM PERFIL "U" ESTRUTURAL 100X40MM, CESTO EM TELA MOEDA E CHAPA METÁLICA Nº18 E ACABAMENTOS LATERAIS EM RIPA EM MADEIRA 10X2, INCLUINDO BLOCO DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO CICLÓPICO, PINTURAS EM ESMALTE SINTÉTICO E ANTIFERRUGINOSA, E ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO
| Total | 10 | und
5.5 | PLAYGROUND
5.5.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDO PARA PLAYGROUND TIPO CASTELO, COMPOSTO POR 1 ESCADA EM MADEIRA, 1 ESCORREGA EM PRANCHA DE MADEIRA - INCLUSIVE BLOCOS EM CONCRETO CICLÓPICO, LIXAMENTO DA MADEIRA E ACABAMENTO EM PINTURA VERNIZ INCOLOR
| Total | 1 | und
5.5.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARROSSEL DE 6 LUGARES, ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSO BLOCOS DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO CICLÓPICO
| Total | 1 | und
5.5.3 | Colchão de areia e=20 cm
| Local | Área (m²)
| Canteiro 3 | 47.75
| Total | 47.75 | m2
5.6 | CRUZEIRO
5.6.1 | CRUZEIRO EM CONCRETO ARMADO, BASE DE APOIO EM TRÊS DEGRAUS DE CONCRETO ARMADO, PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, ILUMINAÇÃO COM CANALETA LED 10W/M 3000K BRANCO QUENTE COM FONTE E SPOT BALIZADOR LED EMBUTIDO NO PISO 30W BRANCO QUENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| Total | 1 | und
5.7 | FLOREIRA COM BANCO
5.7.1 | EXECUÇÃO DE BANCO COM FLOREIRAS, COMPOSTA POR PAREDES EM CONCRETO ARMADO, IMPERMEABILIZADO, ACABAMENTO EXTERNO EM CIMENTO QUEIMADO, INCLUSO FUNDAÇÃO EM CONCRETO CICLÓPICO, BRITA Nº1 PARA DRENAGEM, ATERRO EM TERRA PRETA VEGETAL, MUDAS DE ARBUSTO FLORIFERO.
| Total | 1 | und
5.8 | PLACA DE INAUGURAÇÃO
5.8.1 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| Total | 1 | und

## 6. INST. ELE
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM CNPJ 05.149.133/0001-48
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  | Município/UF: | OURÉM/PA
Objeto: |  | RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA PURAQUEQUARINHA NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA |  | Data Base: | SINAPI JANEIRO 2024 - DESONERADO
Endereço Da Obra: |  | AV. PRINCIPAL, S/N, VILA PURAQUEQUARINHA, OURÉM, PA |  |  | SEOP FEVEREIRO 2024 - DESONERADO
Valor: |  | 341934.37 |  | BDI - Serviços | 29.77%
Responsável Técnico: |  | MARUZA BAPTISTA |  | Registro Profissional: | CAU: 28510-2 A
MEMÓRIA DE CÁLCULO 6
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM AÇO GALVANIZADO CURVO H= 7M, COM 2 PÉTALAS EM TUBO DE AÇO GALV. E LUMINÁRIA PUBLICA EM LED 150W, BRANCO FRIO. ACABAMENTO EM PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO.
| Quant. | 8 | und
6.1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR DE LED RGB 50 W COM CAIXA DE CONCRETO E FUNDO DE BRITA EMBUTIDO NO PISO, FECHADO COM GRADE.
| Quant. | 8 | und
6.2 | ATERRAMENTO
6.2.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE PVC P/ ATERRAMENTO Ø30x60cm, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| Quant. | 1 | und
6.2.2 | Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector
| Quant. | 1 | und
6.2.3 | Conector para haste de aterramento de 5/8"
| Quant. | 2 | und
6.3 | CABOS, ELETRODUTOS E CONEXÕES
6.3.1 | Eletroduto de F°G° de 1 1/4"
| Quant. | 3 | m
6.3.2 | Eletroduto PVC Rígido de 1 1/4"
| Quant. | 3 | m
6.3.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
| Quant. | 100 | m
6.3.4 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
| Quant. | 60 | m
6.3.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
| Quant. | 60 | m
6.3.6 | Curva 90º p/ elet. FºGº 1 1/4" (IE)
| Quant. | 1 | und
6.3.7 | Curva 90° p/ elet. PVC 1 1/4" (IE)
| Quant. | 1 | und
6.3.8 | Luva p/ elet. FºGº de 1 1/4" (IE)
| Quant. | 2 | und
6.3.9 | Luva p/ elet. PVC de 1 1/4" (IE)
| Quant. | 2 | und
6.3.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
| Quant. | 2000 | m
6.3.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
| Quant. | 5 | m
6.3.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020
| Quant. | 15 | m
6.3.13 | CABO DE COBRE NÚ 10MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| Quant. | 10 | m
6.3.14 | Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto
| Quant. | 10 | und
6.4 | QUADROS E DISJUNTORES
6.4.1 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| Quant. | 1 | und
6.4.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO BIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
| Quant. | 1 | und
6.4.3 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
| Quant. | 3 | und
6.4.4 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
| Quant. | 2 | und
6.4.5 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
| Quant. | 2 | und
6.4.6 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR-4P-100A - 30mA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| Quant. | 1 | und
6.4.7 | Supressor de transientes tipo Varistor 20KA-175V.
| Quant. | 3 | und

## 7. SER.FINAIS
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM CNPJ 05.149.133/0001-48
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  |  |  |  | Município/UF: | OURÉM/PA
Objeto: |  | RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA PURAQUEQUARINHA NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA |  |  |  |  | Data Base: | SINAPI JANEIRO 2024 - DESONERADO
Endereço Da Obra: |  | AV. PRINCIPAL, S/N, VILA PURAQUEQUARINHA, OURÉM, PA | [5 empty] | SEOP FEVEREIRO 2024 - DESONERADO
Valor: |  | 341934.37 |  |  |  |  | BDI - Serviços | 29.77%
Responsável Técnico: |  | MARUZA BAPTISTA |  |  |  |  | Registro Profissional: | CAU: 28510-2 A
MEMÓRIA DE CÁLCULO 7
7 | SERVIÇOS FINAIS
7.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA
|  | Compr. |  | Largura |  | Total (m²)
| Praça | 51.07 | x | 23.6 | = | 1205.25
| Total | 1205.25 | m²