## RESUMO NÃO DESONERADA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL - CBUQ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - URBANAS
[9 empty] | BDI MATERIAL (%) = | 14.02
TABELA DE REFERÊNCIA - SINAPI / PA /10_2017 / SEM DESONERAÇÃO | [8 empty] | BDI SERVIÇO (%) = | 20.97
Valor Total do Termo de Compromisso - (R$) |  |  |  | 2002000
OBS: Serviços Preliminares + Equipe Técnica + Mobilização/Desmobilização não deve exceder 8,5% do orçamento total
ITEM | CÓDIGO | TABELA | S - Serviço I - Insumo | DESCRIÇÃO | UND | QUANTITATIVO | CUSTO UNITÁRIO (R$) | PREÇOS COM BDI (R$) | VALOR TOTAL(R$) | VALOR TOTAL COM BDI(R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | S | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 6 | 307.98 | 372.5634 | 1847.88 | 2235.3804
1.2 | 93208 | SINAPI | S | Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. AF 02/2016 - Barracao de obra para alojamento | m² | 12 | 474.72 | 574.2688 | 5696.64 | 6891.2254
1.3 | COMPOSIÇÃO |  | S | Mobilização/Desmobilização de equipamentos em obra (consiste no transporte dos equipamentos necessarios a execução) - Atender as orientações contidas no informativo referente a Mobilização/Desmobilização | UND | 1 | 14043.56 | 16988.4945 | 14043.56 | 16988.4945
SUB - TOTAL | [8 empty] | 21588.08 | 26115.1004
2 | EQUIPE TÉCNICA
2.1 | 2706 | SINAPI | I | Engenheiro Civil de obra junior | h | 264 | 79.94 | 91.1476 | 21104.16 | 24062.9632
2.2 | 4069 | SINAPI | I | Mestre de obras | h | 528 | 26.36 | 30.0557 | 13918.08 | 15869.3948
2.3 | 7592 | SINAPI | I | Topografo | h | 528 | 20.07 | 22.8838 | 10596.96 | 12082.6538
2.4 | 244 | SINAPI | I | Auxiliar de topografo | h | 528 | 15.06 | 17.1714 | 7951.68 | 9066.5055
SUB - TOTAL | [8 empty] | 53570.88 | 61081.5174
3 | PROJETO EXECUTIVO / AS BUILT
3.4 | COMPOSIÇÃO |  | S | Projeto Executivo / As Built (Estudos de Tráfego; Estudos Geológicos; Estudos Hidrológicos; Estudos Topográficos; Estudos Geotécnicos; Projeto Geométrico; Projeto de Terraplenagem; Projeto de Drenagem O.A.C.; Projeto de Pavimentação; Projeto de Interseções; Projeto de obras de Construção e Proteção; Projeto Sinalização Cercas Defensas; Cadastro; Orçamento e Plano de Execução) | UND | 1 | 38972.1124 | 47144.5643 | 38972.1124 | 47144.5643
SUB - TOTAL | [8 empty] | 38972.1124 | 47144.5643
4 | TV. 5 (Trecho: Entre Rua Hermenegildo Alves e coordenada 1°32'6.02"S 47°6'24.48"O)
4.1 | Total Rua 1 | [8 empty] | 612281.6916 | 1344 | m
5 | TV. 4 (Trecho: Entre Rua e Rua C)
5.1 | Total Rua 2 | [8 empty] | 154845.416 | 335 | m
6 | TV. 3 (Trecho: Entre Rua C e Rua Hermenegildo Alves)
6.1 | Total Rua 3 | [8 empty] | 84637.8887 | 183 | m
7 | TV. 2 (Trecho: Entre Rua Hermenegildo Alves até a coordenada 1°32'2.10"S 47°6'16.42"O)
7.1 | Total Rua 4 | [8 empty] | 57149.4923 | 122 | m
8 | TV. 1 (Trecho: Entre Rua D e Rua C) | [11 empty] | 4022
8.1 | Total Rua 5 | [8 empty] | 239565.8036 | 515 | m
9 | RUA G (Trecho: Entre Tv. 4 e coordenada 1°32'1.27"S 47° 6'12.81"O)
9.1 | Total Rua 6 | [8 empty] | 92253.2559 | 198 | m
10 | RUA F (Trecho: Entre Tv. 4 e coordenada 1°31'59.96"S 47° 6'14.38"O)
10.1 | Total Rua 7 | [8 empty] | 92703.8854 | 199 | m
11 | RUA E (Trecho: Entre Tv. 1 e Tv. 5)
11.1 | Total Rua 8 | [8 empty] | 112815.711 | 243 | m
12 | RUA D (Trecho: Entre Tv. 5 e coordenada 1°32'3.90"S 47°6'6.43"O)
12.1 | Total Rua 9 | [8 empty] | 147949.9741 | 314 | m
13 | RUA C (Trecho: Entre Tv. 5 e coordenada 1°32'6.67"S e 47°6'6.43"O)
13.1 | Total Rua 10 | [8 empty] | 139838.6441 | 296 | m
14 | RUA B (Trecho: Entre Tv. 5 e Tv. 3)
14.1 | Total Rua 11 | [8 empty] | 63458.3046 | 136 | m
15 | RUA A (Trecho: Entre Tv. 2 e Tv. 5)
15.1 | Total Rua 12 | [8 empty] | 63908.934 | 137 | m
16 | RUA 13
16.1 | Total Rua 13
17 | RUA 14
17.1 | Total Rua 14
18 | RUA 15
18.1 | Total Rua 15
SUB - TOTAL DAS RUAS | [9 empty] | 1861409.0013
TOTAL INCLUSO BDI (%) | [9 empty] | 1995750.1834

## RESUMO DESONERADA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL - CBUQ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - URBANAS
[9 empty] | BDI MATERIAL (%) = | 14.02
TABELA DE REFERÊNCIA - SINAPI / PA /10_2017 / COM DESONERAÇÃO | [8 empty] | BDI SERVIÇO (%) = | 27.03
Valor Total do Termo de Compromisso - (R$) |  |  |  | 2002000
OBS: Serviços Preliminares + Equipe Técnica + Mobilização/Desmobilização não deve exceder 8,5% do orçamento total
ITEM | CÓDIGO | TABELA | S - Serviço I - Insumo | DESCRIÇÃO | UND | QUANTITATIVO | CUSTO UNITÁRIO (R$) | PREÇOS COM BDI (R$) | VALOR TOTAL(R$) | VALOR TOTAL COM BDI(R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | S | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 6 | 303.13 | 385.066 | 1818.78 | 2310.3962
1.2 | 93208 | SINAPI | S | Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. AF 02/2016 - Barracao de obra para alojamento | m² | 12 | 460.73 | 585.2653 | 5528.76 | 7023.1838
1.3 | COMPOSIÇÃO |  | S | Mobilização/Desmobilização de equipamentos em obra (consiste no transporte dos equipamentos necessarios a execução) - Atender as orientações contidas no informativo referente a Mobilização/Desmobilização | UND | 1 | 12517.56 | 15901.0565 | 12517.56 | 15901.0565
SUB - TOTAL | [8 empty] | 19865.1 | 25234.6365
2 | EQUIPE TÉCNICA
2.1 | 2706 | SINAPI | I | Engenheiro Civil de obra junior | h | 264 | 69.14 | 78.8334 | 18252.96 | 20812.025
2.2 | 4069 | SINAPI | I | Mestre de obras | h | 528 | 22.8 | 25.9966 | 12038.4 | 13726.1837
2.3 | 7592 | SINAPI | I | Topografo | h | 528 | 17.36 | 19.7939 | 9166.08 | 10451.1644
2.4 | 244 | SINAPI | I | Auxiliar de topografo | h | 528 | 13.02 | 14.8454 | 6874.56 | 7838.3733
SUB - TOTAL | [8 empty] | 46332 | 52827.7464
3 | PROJETO EXECUTIVO / AS BUILT
3.4 | COMPOSIÇÃO |  | S | Projeto Executivo / As Built (Estudos de Tráfego; Estudos Geológicos; Estudos Hidrológicos; Estudos Topográficos; Estudos Geotécnicos; Projeto Geométrico; Projeto de Terraplenagem; Projeto de Drenagem O.A.C.; Projeto de Pavimentação; Projeto de Interseções; Projeto de obras de Construção e Proteção; Projeto Sinalização Cercas Defensas; Cadastro; Orçamento e Plano de Execução) | UND | 1 | 39782.9821 | 50536.3222 | 39782.9821 | 50536.3222
SUB - TOTAL | [8 empty] | 39782.9821 | 50536.3222
4 | TV. 5 (Trecho: Entre Rua Hermenegildo Alves e coordenada 1°32'6.02"S 47°6'24.48"O)
4.1 | Total Rua 1 | [8 empty] | 629748.9623 | 1344 | m
5 | TV. 4 (Trecho: Entre Rua e Rua C)
5.1 | Total Rua 2 | [8 empty] | 159350.2653 | 335 | m
6 | TV. 3 (Trecho: Entre Rua C e Rua Hermenegildo Alves)
6.1 | Total Rua 3 | [8 empty] | 87089.3016 | 183 | m
7 | TV. 2 (Trecho: Entre Rua Hermenegildo Alves até a coordenada 1°32'2.10"S 47°6'16.42"O)
7.1 | Total Rua 4 | [8 empty] | 58829.0508 | 122 | m
8 | TV. 1 (Trecho: Entre Rua D e Rua C)
8.1 | Total Rua 5 | [8 empty] | 246608.51 | 515 | m
9 | RUA G (Trecho: Entre Tv. 4 e coordenada 1°32'1.27"S 47° 6'12.81"O)
9.1 | Total Rua 6 | [8 empty] | 94959.5326 | 198 | m
10 | RUA F (Trecho: Entre Tv. 4 e coordenada 1°31'59.96"S 47° 6'14.38"O)
10.1 | Total Rua 7 | [8 empty] | 92703.8854 | 199 | m | 3885
11 | RUA E (Trecho: Entre Tv. 1 e Tv. 5)
11.1 | Total Rua 8 | [8 empty] | 116091.3885 | 243 | m
12 | RUA D (Trecho: Entre Tv. 5 e coordenada 1°32'3.90"S 47°6'6.43"O)
12.1 | Total Rua 9 | [8 empty] | 152384.2935 | 314 | m
13 | RUA C (Trecho: Entre Tv. 5 e coordenada 1°32'6.67"S e 47°6'6.43"O)
13.1 | Total Rua 10 | [8 empty] | 144045.2031 | 296 | m
14 | RUA B (Trecho: Entre Tv. 5 e Tv. 3)
14.1 | Total Rua 11 | [8 empty] | 65315.01 | 136 | m
15 | RUA A (Trecho: Entre Tv. 2 e Tv. 5)
15.1 | Total Rua 12 | [8 empty] | 63961.3209 | 137 | m
16 | RUA 13
16.1 | Total Rua 13
17 | RUA 14
17.1 | Total Rua 14
18 | RUA 15
18.1 | Total Rua 15
SUB - TOTAL DAS RUAS | [9 empty] | 1911086.724
TOTAL INCLUSO BDI (%) | [9 empty] | 2039685.4292

## Cron. Desonerado
OBJETO: - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICIPIO DE OURÉM/PA
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0681/2017
MUNICÍPIO: OURÉM / PA
BDI: - Serviço = 27,03% ¦ Insumo = 14,02%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ÍTEM | DESCRIÇÃO | TOTAL COM BDI | 30DIAS | 60DIAS | 90DIAS | ACUM.
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 25234.6365 | 50% | 50% | 0% | 100%
|  |  | 12617.3183 | 12617.3183 | 0 | 25234.6365
2.0 | EQUIPE TÉCNICA | 52827.7464 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
|  |  | 17609.2488 | 17609.2488 | 17609.2588 | 52827.7464
3.0 | PROJETO EXECUTIVO - AS BUILT | 50536.3222 | 50% | 50% | 0% | 100%
|  |  | 25268.1611 | 25268.1611 | 0 | 50536.3222 | TV. 5 | TV. 4 | TV. 3 | TV. 2 | TV. 1 | RUA G | RUA F | RUA E | RUA D | RUA C | RUA B | RUA A
4.0 | TERRAPLANAGEM | 100076.9576 | 75% | 25% | 0% | 100% | 33467.3552 | 8341.9375 | 4556.939 | 3037.9593 | 12824.1726 | 4930.4586 | 4879.265 | 6051.0173 | 7819.0101 | 7370.7866 | 3386.5776 | 3411.4789 | 100076.9576
|  |  | 75057.7182 | 25019.2394 | 0 | 100076.9576
5.0 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | 1016230.633 | 0% | 50% | 50% | 100% | 340306.4102 | 84960.3651 | 46493.9639 | 31056.7897 | 130512.6824 | 50289.9903 | 48293.5876 | 61678.0696 | 79645.9281 | 75090.6964 | 34599.7477 | 33302.4023 | 1016230.633
|  |  | 0 | 508115.3165 | 508115.3065 | 1016230.633
6.0 | ACESSIBILIDADE | 20947.961 | 0% | 0% | 100% | 100% | 2937.5728 | 1678.613 | 839.3065 | 839.3065 | 3357.2261 | 1258.9598 | 1238.1386 | 1258.9598 | 2937.5728 | 2937.5728 | 839.3065 | 825.4257 | 20947.961
|  |  | 0 | 0 | 20947.961 | 20947.961
7.0 | SINALIZAÇÃO | 66353.3803 | 0% | 0% | 100% | 100% | 16561.2493 | 5426.2056 | 3000.3001 | 2429.1339 | 9300.3419 | 3642.0866 | 3392.524 | 4347.5686 | 6733.5819 | 6565.041 | 2560.2212 | 2395.126 | 66353.3803
|  |  | 0 | 0 | 66353.3803 | 66353.3803
8.0 | DRENAGEM | 707477.7921 | 0% | 50% | 50% | 100% | 236476.3748 | 58943.144 | 32198.7921 | 21465.8614 | 90614.0871 | 34838.0374 | 34900.3702 | 42755.7731 | 55248.2007 | 52081.1064 | 23929.157 | 24026.888 | 707477.7921
|  |  | 0 | 353738.886 | 353738.896 | 707477.8021 | 629748.9623 | 159350.2653 | 87089.3016 | 58829.0508 | 246608.51 | 94959.5326 | 92703.8854 | 116091.3885 | 152384.2935 | 144045.2031 | 65315.01 | 63961.3209 | 1911086.724
PORCENTAGEM |  | 100% | 6.401% | 46.2% | 47.4% | 100%
TOTAL GERAL |  | 2039685.4292 | 130552.4464 | 942368.1701 | 966764.8026 | 2039685.4292
Note on C8: Trazer o valor da planilha resumo
Note on C10: Trazer o valor da planilha resumo
Note on C12: Trazer o valor da planilha resumo
Note on C14: Fazer o somatório do item terraplanagem de todas as ruas do projeto
Note on C16: Fazer o somatório do item pavimentação asfáltica de todas as ruas do projeto
Note on C18: Fazer o somatório do item acessibilidade de todas as ruas do projeto
Note on C20: Fazer o somatório do item sinalização de todas as ruas do projeto
Note on C22: Fazer o somatório do item drenagem de todas as ruas do projeto

## MEMORIAL QUANT. RESUMO
PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE PAVIMENTAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM
Planilha Geral
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
ITEM | DESCRIÇÃO | LARGURA | EXTENSÃO | TOTAL | UND
|  | (m) | (m)
1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | 2 | 3 | 6 | m²
1.2 | Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. - Barracao de obra para alojamento | 3 | 4 | 12 | m³
1.3 | Mobilização/Desmobilização de equipamentos em obra (consiste no transporte dos equipamentos necessarios a execução) |  |  | 1 | UNIDADE
2.0 | EQUIPE TÉCNICA
ITEM | DESCRIÇÃO | QNT. HORAS/MÊS | QNT. MÊSES | TOTAL | UND
2.1 | Engenheiro Civil de obra junior | 88 | 3 | 264 | MÊS | 88
2.2 | Mestre de Obras | 176 | 3 | 528 | MÊS | 176
2.3 | Topografo | 176 | 3 | 528 | MÊS | 176
2.4 | Auxiliar de Topografo | 176 | 3 | 528 | MÊS | 176
|  |  | 1000000 | 0.052828 | 7.806%
|  |  | 750000 | 0.070437 | 10.41%
|  |  | 500000 | 0.10566 | 15.61%

## COMP. PROJETO EXEC. NÃO DESON.
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - URBANAS
O valor total do Projeto Executivo/ As Built poderá ser até 2% do valor total da obra. (“Orientações Para Elaborações de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas” – Tribunal de Contas da União) | [5 empty] | Percentual Adotado (%) | Valor Total do Projeto (R$)
[6 empty] | 2 | 38972.1124
ITEM | S - Serviço I - Insumo | DESCRIÇÃO | UND | QUANTITATIVO | Fonte: Tabela SENGE/BA | PORCENTAGEM UNITÁRIA (R$) | PREÇOS UNITÁRIO (R$)
1
1.1 | S | Estudos de Tráfego | und | 1 | 389.59 | 2.229% | 868.8058
1.2 | S | Estudos Geológicos | und | 1 | 758.31 | 4.339% | 1691.0704
1.3 | S | Estudos Hidrológicos | und | 1 | 1516.62 | 8.678% | 3382.1407
1.4 | S | Estudos Topográficos | und | 1 | 1989.69 | 11.39% | 4437.1112
1.5 | S | Estudos Geotécnicos | und | 1 | 1558.36 | 8.917% | 3475.2231
1.6 | S | Projeto Geométrio | und | 1 | 2087.09 | 11.94% | 4654.3182
1.7 | S | Projeto de Terraplenagem | und | 1 | 1356.6 | 7.763% | 3025.2879
1.8 | S | Projeto de Drenagem O.A.C. | und | 1 | 2281.88 | 13.06% | 5088.7099
1.9 | S | Projeto de Pavimentação | und | 1 | 473.07 | 2.707% | 1054.9705
1.10 | S | Projeto de Interseções | und | 1 | 473.07 | 2.707% | 1054.9705
1.11 | S | Projeto de obras de Construção e Proteção | und | 1 | 1906.21 | 10.91% | 4250.9465
1.12 | S | Projeto Sinalização Cercas Defensas | und | 1 | 946.15 | 5.414% | 2109.9632
1.13 | S | Cadastro | und | 1 | 1182.69 | 6.768% | 2637.4596
1.14 | S | Orçamento e Plano de Execução | und | 1 | 556.55 | 3.185% | 1241.1352
TOTAL DO PROJETO |  |  | und | 1 | 17475.88
SUB - TOTAL | [6 empty] | 38972.1124
Note on G6: Inserir valor entre 0,5 e 2%.
Note on H6: Valor total = somatorio dos itens 1, 3 e todas as ruas (4 a 15) multiplicado pelo percentual indicado na coluna G6.

## COMP. PROJETO EXEC. DESON.
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - URBANAS
O valor total do Projeto Executivo/ As Built poderá ser até 2% do valor total da obra. (“Orientações Para Elaborações de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas” – Tribunal de Contas da União) | [5 empty] | Percentual Adotado (%) | Valor Total do Projeto (R$)
[6 empty] | 2 | 39782.9821
ITEM | S - Serviço I - Insumo | DESCRIÇÃO | UND | QUANTITATIVO | Fonte: Tabela SENGE/BA | PORCENTAGEM UNITÁRIA (R$) | PREÇOS UNITÁRIO (R$)
1
1.1 | S | Estudos de Tráfego | und | 1 | 389.59 | 2.229% | 886.8825
1.2 | S | Estudos Geológicos | und | 1 | 758.31 | 4.339% | 1726.2555
1.3 | S | Estudos Hidrológicos | und | 1 | 1516.62 | 8.678% | 3452.5109
1.4 | S | Estudos Topográficos | und | 1 | 1989.69 | 11.39% | 4529.4315
1.5 | S | Estudos Geotécnicos | und | 1 | 1558.36 | 8.917% | 3547.53
1.6 | S | Projeto Geométrio | und | 1 | 2087.09 | 11.94% | 4751.1578
1.7 | S | Projeto de Terraplenagem | und | 1 | 1356.6 | 7.763% | 3088.2332
1.8 | S | Projeto de Drenagem O.A.C. | und | 1 | 2281.88 | 13.06% | 5194.5877
1.9 | S | Projeto de Pavimentação | und | 1 | 473.07 | 2.707% | 1076.9206
1.10 | S | Projeto de Interseções | und | 1 | 473.07 | 2.707% | 1076.9206
1.11 | S | Projeto de obras de Construção e Proteção | und | 1 | 1906.21 | 10.91% | 4339.3934
1.12 | S | Projeto Sinalização Cercas Defensas | und | 1 | 946.15 | 5.414% | 2153.864
1.13 | S | Cadastro | und | 1 | 1182.69 | 6.768% | 2692.3357
1.14 | S | Orçamento e Plano de Execução | und | 1 | 556.55 | 3.185% | 1266.9587
TOTAL DO PROJETO |  |  | und | 1 | 17475.88
SUB - TOTAL | [6 empty] | 39782.9821
Note on G6: Inserir valor entre 0,5 e 2%.
Note on H6: Valor total = somatorio dos itens 1, 3 e todas as ruas (4 a 15) multiplicado pelo percentual indicado na coluna G6.

## Cron. Não Desonerado
OBJETO: - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICIPIO DE OURÉM/PA
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0681/2017
MUNICÍPIO: OURÉM / PA
BDI: - Serviço = 20,97% ¦ Insumo = 14,02%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ÍTEM | DESCRIÇÃO | TOTAL COM BDI | 30DIAS | 60DIAS | 90DIAS | ACUM.
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 26115.1004 | 50% | 50% | 0% | 100%
|  |  | 13057.5502 | 13057.5502 | 0 | 26115.1004
2.0 | EQUIPE TÉCNICA | 61081.5174 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
|  |  | 20360.5058 | 20360.5058 | 20360.5158 | 61081.5174
3.0 | PROJETO EXECUTIVO - AS BUILT | 47144.5643 | 50% | 50% | 0% | 100%
|  |  | 23572.2822 | 23572.2822 | 0 | 47144.5643 | TV. 5 | TV. 4 | TV. 3 | TV. 2 | TV. 1 | RUA G | RUA F | RUA E | RUA D | RUA C | RUA B | RUA A
4.0 | TERRAPLANAGEM | 98615.0947 | 75% | 25% | 0% | 100% | 32953.428 | 8213.8381 | 4486.9623 | 2991.3082 | 12627.2436 | 4854.7461 | 4879.265 | 5958.0975 | 7698.9408 | 7257.6002 | 3334.5731 | 3359.092 | 98615.0947
|  |  | 73961.321 | 24653.7737 | 0 | 98615.0947 | [12 empty] | 0
5.0 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | 974613.3225 | 0% | 50% | 50% | 100% | 325146.9296 | 81177.478 | 44424.8946 | 29675.5026 | 124700.2741 | 48051.7943 | 48293.5876 | 58932.4933 | 76099.8184 | 71747.5388 | 33060.6089 | 33302.4023 | 974613.3225
|  |  | 0 | 487306.6612 | 487306.6512 | 974613.3225 | [12 empty] | 0
6.0 | ACESSIBILIDADE | 20635.6433 | 0% | 0% | 100% | 100% | 2888.9901 | 1650.8515 | 825.4257 | 825.4257 | 3301.7029 | 1238.1386 | 1238.1386 | 1238.1386 | 2888.9901 | 2888.9901 | 825.4257 | 825.4257 | 20635.6433
|  |  | 0 | 0 | 20635.6433 | 20635.6433 | [12 empty] | 0
7.0 | SINALIZAÇÃO | 62171.6299 | 0% | 0% | 100% | 100% | 15583.3112 | 5051.369 | 2806.2958 | 2261.0489 | 8616.5295 | 3383.5855 | 3392.524 | 4069.9467 | 6193.2991 | 6032.4066 | 2386.1875 | 2395.126 | 62171.6299
|  |  | 0 | 0 | 62171.6299 | 62171.6299 | [12 empty] | 0
8.0 | DRENAGEM | 705373.311 | 0% | 50% | 50% | 100% | 235709.0328 | 58751.8795 | 32094.3103 | 21396.2068 | 90320.0535 | 34724.9914 | 34900.3702 | 42617.0349 | 55068.9258 | 51912.1084 | 23851.5093 | 24026.888 | 705373.311
|  |  | 0 | 352686.6455 | 352686.6555 | 705373.321 | 612281.6916 | 154845.416 | 84637.8887 | 57149.4923 | 239565.8036 | 92253.2559 | 92703.8854 | 112815.711 | 147949.9741 | 139838.6441 | 63458.3046 | 63908.934 | 1861409.0013
PORCENTAGEM |  | 100% | 6.562% | 46.18% | 47.26% | 100%
TOTAL GERAL |  | 1995750.1834 | 130951.6592 | 921637.4185 | 943161.0957 | 1995750.1834
Note on C8: Trazer o valor da planilha resumo
Note on C10: Trazer o valor da planilha resumo
Note on C12: Trazer o valor da planilha resumo
Note on C14: Fazer o somatório do item terraplanagem de todas as ruas do projeto
Note on C16: Fazer o somatório do item pavimentação asfáltica de todas as ruas do projeto
Note on C18: Fazer o somatório do item acessibilidade de todas as ruas do projeto
Note on C20: Fazer o somatório do item sinalização de todas as ruas do projeto
Note on C22: Fazer o somatório do item drenagem de todas as ruas do projeto

## Mobilização - Não Desonerada
MOBILIZAÇÃO - CBUQ - PROCEDIMENTO PAVIMENTAÇÃO SIMPLIFICADO
Objeto: |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA | [12 empty] | Preços de Referência nas Tabelas: |  |  |  | BDI
Município: |  | OURÉM/PA | [12 empty] | SICRO - mês: miao/2017 - Nâo Desonerado |  |  |  | Composição | 20.97%
Termo de Compromisso nº: |  | 0681/2017 | [12 empty] | SINAPI - mês: outubro/2017 - Não Desonerado |  |  |  | Insumo | 14.02%
Processo nº: |  | 59561.000112/2017-12
Item | Tabela de Referência | Código CHP | Código CHI | Descrição | Origem/Destino | Distância (Ida/Volta) (km)* | Distância x Total Equipamento | Tempo de Viagem (horas)** Considerando velocidade média de 60km/h | Quant. | Quant. (Total) | Custo Horário (R$) |  |  |  | FATOR DE UTILIZAÇÃO |  |  |  | Custo Unitário Total (R$) | Custo Unitário/km (R$/km) | Custo Unitário (R$ x km)
[11 empty] | EQUIPAMENTO |  | Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 35 t - 210 Kw |  | EQUIPAMENTO |  | CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE
[11 empty] | Operativo | Improdutivo | Operativo | Improdutivo | Operativo | Improdutivo | Operativo | Improdutivo
1 | SINAPI | 5901 | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 158.4 | 33.84 | 186.52 | 48.15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 261.92 | 2.4 | 261.6
2 | SINAPI | 5932 | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 156.73 | 60.39 | 186.52 | 48.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 672.82 | 6.17 | 672.53
3 | SINAPI | 7049 | - | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 121.5 | 0 | 186.52 | 48.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 508.26 | 4.66 | 507.94
4 | SINAPI | 96028 | 96029 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 80.62 | 32.03 | 186.52 | 48.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 595.54 | 5.46 | 595.14
5 | SINAPI | 5921 | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 3.72 | 2.4 | 186.52 | 48.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 514.8 | 4.72 | 514.48
6 | SINAPI | 73436 | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 127.66 | 35.78 | 186.52 | 48.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 605.76 | 5.56 | 606.04
7 | SINAPI | 89035 | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 74.7 | 28.86 | 186.52 | 48.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 586.91 | 5.38 | 586.42
8 | SINAPI | 96463 | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 123.23 | 45.73 | 186.52 | 48.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 632.88 | 5.81 | 633.29
9 | SINAPI | 5855 | 5857 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 377.03 | 107.44 | 186.52 | 48.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 801.04 | 7.35 | 801.15
10 | SINAPI | 5944 | - | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 182.6 | 0 | 186.52 | 48.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 508.26 | 4.66 | 507.94
11 | SINAPI | 67826 | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 136.94 | 33.13 | 186.52 | 48.15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 231.72 | 2.13 | 232.17
12 | SINAPI | 5824 | - | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 127.45 | 0 | 186.52 | 48.15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 173.65 | 1.59 | 173.31
13 | SINAPI | 5839 | - | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 7.02 | 0 | 186.52 | 48.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 508.26 | 4.66 | 507.94
14 | SINAPI | 83362 | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 163.39 | 34.98 | 186.52 | 48.15 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 778.54 | 7.14 | 778.26
15 | SINAPI | 5835 | 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 162.74 | 63.46 | 186.52 | 48.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 681.19 | 6.25 | 681.25
16 | SINAPI | 95631 | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 125 | 43.1 | 186.52 | 48.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 625.71 | 5.74 | 625.66
17 | SINAPI | 96155 | 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 32.22 | 80.97 | 186.52 | 48.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 728.91 | 6.69 | 729.21
18 | SINAPI | 91386 | - | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 163.75 | 0 | 186.52 | 48.15 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 731.37 | 6.71 | 731.39
19 | SINAPI | 88830 | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 1.57 | 0.28 | 186.52 | 48.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 509.03 | 4.67 | 509.03
20 | SINAPI | 95133 | - | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 96.25 | 0 | 186.52 | 48.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 508.26 | 4.66 | 507.94
21 | SINAPI | 92960 | 92961 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 11.57 | 2.73 | 186.52 | 48.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 515.7 | 4.73 | 515.57
22 | SINAPI | 5678 | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 95.96 | 38 | 186.52 | 48.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 611.81 | 5.61 | 611.49
23 | SINAPI | 91533 | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 23.97 | 20.63 | 186.52 | 48.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 564.48 | 5.18 | 564.62
24 | SINAPI | 5811 | - | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 159.13 | 0 | 186.52 | 48.15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 216.81 | 1.99 | 216.91
25 | SINAPI | 5631 | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 134.91 | 53.09 | 186.52 | 48.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 652.93 | 5.99 | 652.91
26 | SICRO | E9665 | E9665 | Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 35 t - 210 Kw | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 186.52 | 48.15 | 186.52 | 48.15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 319.73 | 2.93 | 319.37
TOTAL GERAL DA MOBILIZAÇÃO | [20 empty] | 14043.56

## Mobilização - Desonerado
MOBILIZAÇÃO - CBUQ - PROCEDIMENTO PAVIMENTAÇÃO SIMPLIFICADO
Objeto: |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA | [12 empty] | Preços de Referência nas Tabelas: |  |  |  | BDI
Município: |  | OURÉM/PA | [12 empty] | SICRO - mês: miao/2017 - Desonerado |  |  |  | Composição | 27.03%
Termo de Compromisso nº: |  | 0681/2017 | [12 empty] | SINAPI - mês: outubro/2017 - Desonerado |  |  |  | Insumo | 14.02%
Processo nº: |  | 59561.000112/2017-12
Item | Tabela de Referência | Código CHP | Código CHI | Descrição | Origem/Destino | Distância (Ida/Volta) (km)* | Distância x Total Equipamento | Tempo de Viagem (horas)** Considerando velocidade média de 60km/h | Quant. | Quant. (Total) | Custo Horário (R$) |  |  |  | FATOR DE UTILIZAÇÃO |  |  |  | Custo Unitário Total (R$) | Custo Unitário/km (R$/km) | Custo Unitário (R$ x km)
[11 empty] | EQUIPAMENTO |  | Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 35 t - 210 Kw |  | EQUIPAMENTO |  | CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE
[11 empty] | Operativo | Improdutivo | Operativo | Improdutivo | Operativo | Improdutivo | Operativo | Improdutivo
1 | SINAPI | 5901 | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 156.28 | 31.72 | 184.13 | 45.75 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 256.15 | 2.35 | 256.15
2 | SINAPI | 5932 | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 153.44 | 57.1 | 184.13 | 45.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 657.35 | 6.03 | 657.27
3 | SINAPI | 7049 | - | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 119.48 | 0 | 184.13 | 45.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 501.75 | 4.6 | 501.4
4 | SINAPI | 96028 | 96029 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 78.4 | 29.81 | 184.13 | 45.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 582.98 | 5.35 | 583.15
5 | SINAPI | 5921 | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 3.72 | 2.4 | 184.13 | 45.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 508.29 | 4.66 | 507.94
6 | SINAPI | 73436 | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 121.6 | 33.76 | 184.13 | 45.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 593.75 | 5.45 | 594.05
7 | SINAPI | 89035 | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 72.48 | 26.64 | 184.13 | 45.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 574.34 | 5.27 | 574.43
8 | SINAPI | 96463 | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 121.21 | 43.71 | 184.13 | 45.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 620.86 | 5.7 | 621.3
9 | SINAPI | 5855 | 5857 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 374.81 | 105.22 | 184.13 | 45.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 788.47 | 7.23 | 788.07
10 | SINAPI | 5944 | - | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 180.25 | 0 | 184.13 | 45.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 501.75 | 4.6 | 501.4
11 | SINAPI | 67826 | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 134.82 | 31.01 | 184.13 | 45.75 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 225.94 | 2.07 | 225.63
12 | SINAPI | 5824 | - | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 125.33 | 0 | 184.13 | 45.75 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 170.76 | 1.57 | 171.13
13 | SINAPI | 5839 | - | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 7.02 | 0 | 184.13 | 45.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 501.75 | 4.6 | 501.4
14 | SINAPI | 83362 | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 161.27 | 32.86 | 184.13 | 45.75 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 766.25 | 7.03 | 766.27
15 | SINAPI | 5835 | 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 160.41 | 61.13 | 184.13 | 45.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 668.33 | 6.13 | 668.17
16 | SINAPI | 95631 | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 122.98 | 41.08 | 184.13 | 45.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 613.69 | 5.63 | 613.67
17 | SINAPI | 96155 | 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 30 | 78.75 | 125.33 | 45.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 556.11 | 5.1 | 555.9
18 | SINAPI | 91386 | - | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 161.63 | 0 | 125.33 | 45.75 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 561.74 | 5.15 | 561.35
19 | SINAPI | 88830 | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 1.57 | 0.28 | 125.33 | 45.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 342.28 | 3.14 | 342.26
20 | SINAPI | 95133 | - | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 93.92 | 0 | 125.33 | 45.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 341.52 | 3.13 | 341.17
21 | SINAPI | 92960 | 92961 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 11.57 | 2.73 | 125.33 | 45.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 348.96 | 3.2 | 348.8
22 | SINAPI | 5678 | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 93.45 | 35.49 | 125.33 | 45.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 438.23 | 4.02 | 438.18
23 | SINAPI | 91533 | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 21.87 | 18.53 | 125.33 | 45.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 392.01 | 3.6 | 392.4
24 | SINAPI | 5811 | - | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 157.01 | 0 | 125.33 | 45.75 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 213.92 | 1.96 | 213.64
25 | SINAPI | 5631 | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 132.4 | 50.58 | 125.33 | 45.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 479.35 | 4.4 | 479.6
26 | SICRO | E9665 | E9665 | Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 35 t - 210 Kw | Origem/Canteiro | 109 | 109 | 2.725 | 1 | 1 | 184.13 | 45.75 | 125.33 | 45.75 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 313.21 | 2.87 | 312.83
TOTAL GERAL DA MOBILIZAÇÃO | [20 empty] | 12517.56