## 1.SERVPREL
MEMÓRIA DE CÁLCULO 1
OBRAS DE PREVENÇÃO PARA REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES NO MUNICÍPIO DE OUREM-PA
1 | Serviços Preliminares
1.1 | Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos
| L= | 10 | x | 6
| L= | 60 | m²
1.2 | Execução De Almoxarifado Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Incluso Prateleiras.
|  | largura |  | comp.
| L= | 6 | x | 10 | = | 60
| L= | 60 | m²
1.3 | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado
| L= | 2 | x | 3
| L= | 6 | m²
1.4 | Tapume de Chapa de Madeira Compensada, E= 6mm, com pintura cal e reaproveitamento De 2x
| L= | 2 | x | 100
| L= | 200 | m²
1.5 | Mobilização de pessoal e equipamentos
| CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 |  |  |  |  | 4 unid, 5h de viagem
| L= | 4 | x | 5
| L= | 20 | CHI
| RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  |  |  |  | 1 unid, 5h de viagem
| L= | 1 | x | 72
| L= | 72 | CHI
| ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  |  |  |  | 1 unid, 72h de viagem
| L= | 1 | x | 5
| L= | 5 | CHI
| GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAP CHI ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/ 2014 |  |  |  |  | 1 unid, 5h de viagem
| L= | 1 | x | 5
| L= | 5 | CHI
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 |  |  |  |  | 2 unid, 5h de viagem
| L= | 2 | x | 5
| L= | 10 | CHI
| BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014 |  |  |  |  | 1 unid, 5h de viagem
| L= | 1 | x | 5
| L= | 5 | CHI

## 2.FUND
MEMÓRIA DE CÁLCULO 2
OBRAS DE PREVENÇÃO PARA REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES NO MUNICÍPIO DE OUREM-PA
FUNDAÇÕES
2.1 | Estacas pré-moldadas de concreto
2.1.1 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TON
| L = | 12 | m | L = comprimento das estacas (6m + 6m)
| N = | 2 | unid | N = nº de estacas por linha
| D = | 3 | m | D = distância entre linhas de estaca
| DT = | 100 | m | DT = distância total
| QT = | 800 | m | QT = quantidade total, em m
2.1.2 | Emenda de estaca de 50 ton - serv de terceiro
| E= | 1 | unid | E = nº de emendas por linha
| N = | 2 | unid | N = nº de estacas por linha
| D = | 3 | m | D = distância entre linhas de estaca
| DT = | 100 | m | DT = distância total
| QT = | 66.67 | unid | QT = quantidade total de emendas
2.2 | Blocos de coroamento
2.2.1 | Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/ potência:88 hp), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência.
dimensões da escavação
| L = | 1.4 | m | largura bloco =1,20m
| H = | 1.5 | m | Altura do bloco=0,50m+1,00m concreto ciclopico
| C = | 100 | m | comprimento total do bloco
| E = | 210 | m³
2.2.2 | Regularizacao e compactacao manual de terreno com soquete
dimensões da regularização
| L = | 1.2 | m | largura bloco
| C = | 100 | m | comprimento total do bloco
| E = | 120 | m²
2.2.3 | Concreto Magro para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico com Betoneira 400 L.
dimensões do lastro
| e = | 0.1 | m | espessura lastro
| L = | 1.4 | m | largura lastro
| C = | 100 | m | comprimento total do bloco
| E = | 14 | m³
2.2.4 | Armação de Estruturas de Concreto Armado, exceto Vigas, Pilares, Lajes e Fundações (de Edifícios de Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea ou Sobrado), utilizando Aço Ca-50 de 25.00 mm - Montagem
| nº peças | x | comprim. | x | peso/kg | = | total
| 400 | x | 2.26 | x | 3.93 | = | 3552.72
2.2.5 | Armação de Estruturas de Concreto Armado, exceto Vigas, Pilares, Lajes e Fundações (de Edifícios de Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea ou Sobrado), utilizando Aço Ca-50 de 16.00 mm - Montagem
| nº peças | x | comprim. | x | peso/kg | = | total
| 400 | x | 2.26 | x | 1.57 | = | 1419.28
2.2.6 | Armação de Estruturas de Concreto Armado, exceto Vigas, Pilares, Lajes e Fundações (de Edifícios de Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea ou Sobrado), utilizando Aço Ca-50 de 12.5 mm - Montagem
| nº peças | x | comprim. | x | peso/kg | = | total
| 5 | x | 200 | x | 0.98 | = | 980
2.2.7 | Armação de Estruturas de Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes e Fundações (de Edifícios de Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea Ou Sobrado), utilizando Aço Ca-60 de 5.0 Mm - Montagem
| nº peças | x | comprim. | x | peso/kg | = | total
| 8 | x | 100 | x | 0.393 | = | 314.4
2.2.8 | FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO
comprimento |  | x |  |  | (altura | x | 2)
| 100 | x |  |  | 2.2 | x | 1
| F = | 220 | m²
2.2.9 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
2.2.10 | LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
dimensões do concreto
| h = | 0.5 | m | altura do bloco
| L = | 1.2 | m | largura bloco
| C = | 100 | m | comprimento total do bloco
| B = | 60 | m³

## 3.SUPRA-ESTRUTURA
MEMÓRIA DE CÁLCULO 3
OBRAS DE PREVENÇÃO PARA REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES NO MUNICÍPIO DE OUREM-PA
SUPRA-ESTRUTURA
3 | SUPRA-ESTRUTURA
3.1 | MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO
3.1.1 | Armação de Estruturas de Concreto Armado, exceto Vigas, Pilares, Lajes e Fundações (de Edifícios de Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea ou Sobrado), utilizando Aço Ca-50 de 12.5 mm - Montagem
(ver tabela em PRANCHA)
RESUMO DA SUPRAESTRUTURA
| BITOLA |  | COMP. TOTAL |  | peso kg/m | kg
| ∅12.5 | = | 3999 | x | 0.98 | 3919.02 | =
3.1.2 | Armação de Estruturas de Concreto Armado, exceto Vigas, Pilares, Lajes e Fundações (de Edifícios de Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea ou Sobrado), utilizando Aço Ca-50 de 10.0 mm - Montagem
(ver tabela em PRANCHA)
RESUMO DA SUPRAESTRUTURA
| BITOLA |  | COMP. TOTAL |  | peso kg/m | kg
| ∅10.0 | = | 999 | x | 0.63 | 629.37 | =
| C | = | 4548.39 | kg
3.1.3 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015
| COMP. TOTAL |  | Altura(m) |  | nº lados |  | comprimento
| C | = | 3 | x | 2 | x | 100
| C | = | 600 | m²
3.1.4 | ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.
| COMP. TOTAL |  | Altura(m) |  | largura da escora |  | comprimento
| V.E | = | 3 | x | 3 | x | 100
| Vol.Escora | = | 900 | m³
3.1.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
Parede em concreto
| area do trapezio |  |  | comprimento
| (3*(0,3+0,2)/2) |  | x | 100 | = | 75 | m³
| h= 3,0 m |  | Vol.conc. | = | 75 | m³
B = 0,30m
b = 0,20m
3.1.6 | LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
idem volume de concreto
Parede em concreto
| area do trapezio |  |  | comprimento
| (3*(0,3+0,2)/2) |  | x | 100 | = | 75 | m³
| h= 3,0 m |  | Vol.conc. | = | 75 | m³
B = 0,30m
b = 0,20m
3.1.7 | Dreno barbacan dn=75mm ( comprimento 3m cada)
| m |  | unid/m |  | total
| 100 | / | 2 | = | 50 | unid
| unid |  | nº fileiras
| 50 | x | 3 | = | 150 | unid
| unid |  | comp. tubo
| 150 | x | 0.3 | = | 45 | m
| quant.. | = | 45 | m
3.1.8 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14
|  |  | Comprim.(m) |  | Comprim.(m) |  | altura |  | Comprim.(m)
| Cmanta | = | 2 | + | 2.45 | + | 3 | = | 7.45
|  |  | Cmuro |  | Comprim.(m)
| Qmanta | = | 100 | x | 7.45 | = | 745
|  | Qmanta | = | 745 | m²
| Cmanta | = | comprimento da manta BIDIN
| Qmanta | = | Quantidade da manta BIDIN
3.2 | Guarda- Corpo
3.2.1 | Pilaretes
3.2.1.1 | Armação de Estruturas de Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes e Fundações (de Edifícios de Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea Ou Sobrado), utilizando Aço Ca-60 de 5.0mm - Montagem.
| BITOLA |  | comprim.cm |  | quant./pilar |  | quant. Pilar |  | comp. Cm
| ∅5.0 | = | 0.9 | x | 6 | x | 300 | = | 1620
| BITOLA |  | comp. Total (m) |  | peso kg/m | kg
| ∅5.0 | = | 16.2 | x | 0.154 | 2.4948
3.2.1.2 | Armação de Estruturas de Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes e Fundações (de Edifícios de Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea Ou Sobrado), utilizando Aço Ca-50 De 8.0mm - Montagem.
| BITOLA |  | quant.barra/pilar |  | altura(cm) | quant. Pilar |  | comp. Cm
| ∅8.0 | = | 4 | x | 100 | 300 | = | 120000
| BITOLA |  | comp. Total (m) |  | peso kg/m | kg
| ∅8.0 | = | 1200 | x | 0.395 | 474
3.2.1.3 | Fabricação de Fôrma para Pilares e Estruturas Similares, em Chapa de Madeira Compensada Resinada, E = 17 mm.
| COMP. TOTAL |  | Altura(m) |  | nº lados |  | larg |  | quant.pilar
| C | = | 1 | x | 4 | x | 0.2 | x | 300
| C | = | 240 | m²
3.2.1.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
3.2.1.5 | LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
| vol. Concreto |  | Altura(m) |  | larg 1 |  | larg 2 |  | quant.pilar
| C | = | 1 | x | 0.2 | x | 0.2 | x | 300
| C | = | 12 | m³
3.2.1.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014
3.2.1.7 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
3.2.1.8 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS
| AREA |  | Altura(m) |  | larg 1 |  | N LADOS |  | quant.pilar
| A | = | 1 | x | 0.2 | x | 4 | x | 300
| A | = | 240 | m²
3.2.2 | Estrutura Metalica do Guarda- Corpo
3.2.2.1 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO - 2"
( ver det. CPU-004)
quant. De guarda corpo
| COMPRIMENTO |  |  |  | comp. |  | n. tubos
| COMP. | = | 1 | x | 900 | x | 3 | m
[5 empty] | 2700 | m
3.2.2.2 | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METÁLICA DUAS DEMAOS
quant. De guarda corpo
| COMPRIMENTO |  |  |  | comp. |  | n. tubos
| COMP. | = | 1 | x | 900 | x | 3
| n. tubos |  | perimetro do tubo (m)
| 3 | x | 0.15959 | = | 430.9 | m²

## 4.DRENAGEM
MEMÓRIA DE CÁLCULO 4
OBRAS DE PREVENÇÃO PARA REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES NO MUNICÍPIO DE OUREM-PA
DRENAGEM
4 | EXECUÇÃO DE MICRO DRENAGEM PREVENTIVA
4.1 | CANALETA DE CONCRETO TRAPEZOIDAL COM LARGURA DE 1,50M, ALTURA DE 1,10 M E ESPESSURA DE 5 CM, EM CONCRETO ARMADO COM ARMAÇÃO DE 6.3 MM
|  |  | COMP. |  | QUANT.
| CM | = | 563 | x | 1 | = | 563
| C | = | 563 | M
4.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
|  |  | COMP. |  | QUNT
| C | = | 93 | x | 1 | = | 93
| C | = | 93 | M
4.3 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA E USO DE RETROESCAVADEIRA
|  |  | QTD |  | UM
| AC | = | 5 | x | 1
| AC | = | 5 | UNI

## 5.PAVIMENTAÇÃO
MEMÓRIA DE CÁLCULO 5
OBRAS DE PREVENÇÃO PARA REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES NO MUNICÍPIO DE OUREM-PA
PAVIMENTAÇÃO
6.1 - CALÇADA
6.1.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO
muro de arrimo
|  |  | largura |  | comprimento
| AC | = | 1.5 | x | 100 | = | 150 | m²
CANALETA DE CONCRETO TRAPEZOIDAL
|  |  | largura |  | comprimento
| AC | = | 1.5 | x | 563 | x | 2
| AC | = | 1689
| AC | = | 1839 | m²

## 3.0 CPU'S
PREFEITURA MUNICIAL DE OUREM
#REF!
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
CPU-001 | FONTE | CÓDIGO | Mobilização de pessoal e equipamentos | UN | QUANT | PREÇO UNIT. | 25752.96
S | SINAPI | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHI | 288 | 38.75 | 11160 | 4 unid, 72h de viagem
S | SINAPI | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 72 | 37.11 | 2671.92 | 1 unid, 72h de viagem
S | SINAPI | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 72 | 54.78 | 3944.16 | 1 unid, 72h de viagem
S | SINAPI | 89279 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 144 | 1.39 | 200.16 | 2 unid, 72h de viagem
S | SINAPI | 89273 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAP CHI ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/ 2014 | CHI | 72 | 61.65 | 4438.8 | 1 unid, 72h de viagem
S | SINAPI | 89218 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 72 | 46.36 | 3337.92 | 1 unid, 72h de viagem
CPU-002 | FONTE | CODIGO | Emenda de estaca | UN | QUANT | PREÇO UNIT. | 53.5
C | COTAÇÃO |  | Emenda de estaca de 50 ton - serv de terceiro | UN | 1 | 53.5 | 53.5
CPU-003 | FONTE | CODIGO | Desmobilização de Pessoal e Equipamentos | UN | QUANT | PREÇO UNIT. | 25752.96
S | SINAPI | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHI | 288 | 38.75 | 11160 | 4 unid, 72h de viagem
S | SINAPI | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 72 | 37.11 | 2671.92 | 1 unid, 72h de viagem
S | SINAPI | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 72 | 54.78 | 3944.16 | 1 unid, 72h de viagem
S | SINAPI | 89279 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 144 | 1.39 | 200.16 | 2 unid, 72h de viagem
S | SINAPI | 89273 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAP CHI ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/ 2014 | CHI | 72 | 61.65 | 4438.8 | 1 unid, 72h de viagem
S | SINAPI | 89218 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 72 | 46.36 | 3337.92 | 1unid, 72h de viagem
| CANALETA DE CONCRETO TRAPEZOIDAL COM LARGURA DE 1,50M, ALTURA DE 1,10 M E ESPESSURA DE 5 CM, EM CONCRETO ARMADO COM ARMAÇÃO DE 6.3 MM |  |  | UN. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
S | 92486 |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. | m² | 4.56 | 87.56 | 399.27
S | 94963 |  | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.228 | 282.92 | 64.51
S | 92785 |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 11.172 | 7.86 | 87.81
S | 74033/001 |  | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM GEOMEMBRANA (MANTA TERMOPLASTICA LISA) TIPO PEAD, E=2MM. | m² | 4.56 | 40.05 | 182.63
S | 94106 |  | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m³ | 0.0498 | 137.24 | 6.83
S | 94319 |  | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 2.1975 | 34.08 | 74.89
| TOTAL | [5 empty] | 815.94

## 5.0 CRONOGRAMA
[16 empty] | Proponente | 3%
PREFEITURA MUNICIAL DE OUREM
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: | 0
DATA: | 0 | [14 empty] | 10%
CRONOGRAMA FÍSICO |  |  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Total
Item | Descrição
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 100% | [11 empty] | 100%
2 | MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO |  |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
3 | PROJETO EXECUTIVO |  | 50% | 50%
4 | EXECUÇÃO DE MICRO DRENAGEM PREVENTIVA |  |  |  | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 10% |  |  |  | 100%
5 | PONTES EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 10% | 15% | 10% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
6 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
| PERCENTUAL EXECUTADO |  | 6.21% | 3.95% | 7.97% | 11.95% | 9.99% | 8.03% | 9.99% | 11.03% | 9.28% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 100%
CRONOGRAMA FINANCEIRO |  |  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Total
Item | Descrição
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 101239.48 | 101239.48 | [11 empty] | 101239.48
2 | MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO | 609560.52 | 0 | 30478.03 | 30478.03 | 60956.05 | 60956.05 | 60956.05 | 60956.05 | 60956.05 | 60956.05 | 60956.05 | 60956.05 | 60956.05 | 609560.52
3 | PROJETO EXECUTIVO | 123300.25 | 61650.13 | 61650.13 | [10 empty] | 123300.25
4 | EXECUÇÃO DE MICRO DRENAGEM PREVENTIVA | 650091.99 |  |  | 65009.2 | 97513.8 | 97513.8 | 97513.8 | 97513.8 | 130018.4 | 65009.2 | 0 | 0 | 0 | 650091.99
5 | PONTES EM CONCRETO ARMADO | 1224000 |  |  | 122400 | 183600 | 122400 | 61200 | 122400 | 122400 | 122400 | 122400 | 122400 | 122400 | 1224000
6 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 415489.35 | 31161.7 | 31161.7 | 31161.7 | 31161.7 | 31161.7 | 31161.7 | 31161.7 | 31161.7 | 41548.94 | 41548.94 | 41548.94 | 41548.94 | 415489.36
| Total | 3123681.59 | 194051.31 | 123289.86 | 249048.93 | 373231.55 | 312031.55 | 250831.55 | 312031.55 | 344536.15 | 289914.19 | 224904.99 | 224904.99 | 224904.99 | 3123681.59
RESUMO |  |  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
Dispêndio Mensal |  |  | 194051.31 | 123289.86 | 249048.93 | 373231.55 | 312031.55 | 250831.55 | 312031.55 | 344536.15 | 289914.19 | 224904.99 | 224904.99 | 224904.99
Percentual Mensal |  |  | 6.21% | 3.95% | 7.97% | 11.95% | 9.99% | 8.03% | 9.99% | 11.03% | 9.28% | 7.2% | 7.2% | 7.2%
Dispêndio Mensal Acumulado |  |  | 194051.31 | 317341.17 | 566390.1 | 939621.65 | 1251653.2 | 1502484.75 | 1814516.3 | 2159052.45 | 2448966.64 | 2673871.63 | 2898776.62 | 3123681.61
Percentual Mensal Acumulado |  |  | 6.21% | 10.16% | 18.13% | 30.08% | 40.07% | 48.1% | 58.09% | 69.12% | 78.4% | 85.6% | 92.8% | 100%

## 2.0 ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIAL DE OUREM
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | SINAPI: DEZ/2017 |  |  |  | REV.
1
Obra: | OBRAS DE PREVENÇÃO PARA REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES NO MUNICÍPIO DE OUREM-PA |  |  | OBRAS PORTUARIAS | BDI | OBRAS SANEAMENTO | BDI
[5 empty] | 37.51% |  | 30.4%
Item | Códigos SINAPI DEZ/2017 | Discriminação | Quantidade | Unid. | Valores |  |  | %
[5 empty] | Custo | Venda | Total
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 101239.48 | 3.24%
1.1 | 93207 | Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos | 60 | m² | 582.45 | 800.93 | 48055.8 | 47.47%
1.2 | 93208 | Execução De Almoxarifado Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Incluso Prateleiras. | 60 | m² | 444.35 | 611.03 | 36661.8 | 36.21%
1.3 | 74209/001 | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado | 6 | m² | 362.87 | 498.98 | 2993.88 | 2.96%
1.4 | 74220/001 | Tapume de Chapa de Madeira Compensada, E= 6mm, com pintura cal e reaproveitamento De 2x | 200 | m² | 49.19 | 67.64 | 13528 | 13.36%
|  | MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 609560.52 | 19.51%
2 |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 186239.16 | 5.96%
2.1 |  | Estacas pré-moldadas de concreto |  |  |  |  | 84360.91 | 45.3%
2.1.1 | 89201 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TON | 800 | m | 72.23 | 99.32 | 79456 | 94.19%
2.1.2 | CPU-002 | Emenda de estaca de 50 ton - serv de terceiro | 66.67 | unid | 53.5 | 73.57 | 4904.91 | 5.81%
100%
2.2 |  | Blocos de coroamento |  |  |  |  | 101878.25 | 16.71%
2.2.1 | 90100 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | 210 | m³ | 13.23 | 18.19 | 3819.9 | 3.75%
2.2.2 | 94098 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | 120 | m² | 4.74 | 6.52 | 782.4 | 0.77%
2.2.3 | 94962 | Concreto Magro para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico com Betoneira 400 L. | 14 | m³ | 249.17 | 342.63 | 4796.82 | 4.71%
2.2.4 | 92924 | Armação de Estruturas de Concreto Armado, exceto Vigas, Pilares, Lajes e Fundações (de Edifícios de Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea ou Sobrado), utilizando Aço Ca-50 de 25.00 mm - Montagem | 3552.72 | kg | 5 | 6.88 | 24442.71 | 23.99%
2.2.5 | 92922 | Armação de Estruturas de Concreto Armado, exceto Vigas, Pilares, Lajes e Fundações (de Edifícios de Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea ou Sobrado), utilizando Aço Ca-50 de 16.00 mm - Montagem | 1419.28 | kg | 5.06 | 6.96 | 9878.19 | 9.7%
2.2.6 | 92921 | Armação de Estruturas de Concreto Armado, exceto Vigas, Pilares, Lajes e Fundações (de Edifícios de Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea ou Sobrado), utilizando Aço Ca-50 de 12.5 mm - Montagem | 980 | kg | 5.49 | 7.55 | 7399 | 7.26%
2.2.7 | 92917 | Armação de Estruturas de Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes e Fundações (de Edifícios de Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea Ou Sobrado), utilizando Aço Ca-60 de 8,0 MM - Montagem. | 314.4 | kg | 7.66 | 10.53 | 3310.63 | 3.25%
2.2.8 | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | 220 | m² | 63.31 | 87.06 | 19153.2 | 18.8%
2.2.9 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | 60 | m³ | 319.7 | 439.62 | 26377.2 | 25.89%
2.2.10 | 92874 | LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | 60 | m³ | 23.25 | 31.97 | 1918.2 | 1.88%
100%
2.3 |  | SUPRA-ESTRUTURA |  |  |  |  | 189066.29 | 6.05%
2.3.1 | 92921 | Armação de Estruturas de Concreto Armado, exceto Vigas, Pilares, Lajes e Fundações (de Edifícios de Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea ou Sobrado), utilizando Aço Ca-50 de 12.5 mm - Montagem | 3919.02 | kg | 5.79 | 7.96 | 31195.4 | 16.5%
2.3.2 | 92919 | Armação de Estruturas de Concreto Armado, exceto Vigas, Pilares, Lajes e Fundações (de Edifícios de Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea ou Sobrado), utilizando Aço Ca-50 de 10.0 mm - Montagem | 629.37 | kg | 7.28 | 10.01 | 6299.99 | 3.33%
2.3.3 | 92264 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 | 600 | m² | 94.46 | 129.89 | 77934 | 41.22%
2.3.4 | 73301 | ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. | 900 | m³ | 9.13 | 12.55 | 11295 | 5.97%
2.3.5 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | 75 | m³ | 371.05 | 510.23 | 38267.25 | 20.24%
2.3.6 | 92874 | LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | 75 | m³ | 23.07 | 31.72 | 2379 | 1.26%
2.3.7 | 83680 | Dreno barbacan ø = 75mm | 45 | m | 14.59 | 20.06 | 902.7 | 0.48%
2.3.8 | 83729 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 31 | 745 | m² | 20.3 | 27.91 | 20792.95 | 11%
100%
2.4 |  | Estrutura do Guarda- Corpo |  |  |  |  | 37034.8 | 19.59%
2.4.1 | SEDOP-241470 | Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" | 100 | m | 261.11 | 359.05 | 35905 | 96.95%
2.4.2 | 73794/001 | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METÁLICA DUAS DEMAOS | 30 | m² | 27.39 | 37.66 | 1129.8 | 3.05%
[8 empty] | 100% | 1249589.6 | meta 1
2.5 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 126394.47 | 4.05% | 1249589.6
2.5.1 |  | CALÇADA DE PROTEÇÃO |  |  |  |  | 126394.47 | 100% | 0
2.5.1.1 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO | 1839 | m² | 52.71 | 68.73 | 126394.47 | 100%
100%
2.6 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 70825.8 | 2.27%
2.6.1 | CPU-003 | Desmobilização de Pessoal e Equipamentos | 1 | unid | 25752.96 | 35412.9 | 35412.9 | 50%
2.6.2 | CPU-001 | Mobilização de pessoal e equipamentos | 1 | unid | 25752.96 | 35412.9 | 35412.9 | 50%
100%
3 | * | PROJETO EXECUTIVO |  |  |  |  | 123300.25 | 3.95%
3.1 |  |  | 1 | unid | 89666.39 | 123300.25 | 123300.25 | 100% |  | 89666.27
100%
4 |  | EXECUÇÃO DE MICRO DRENAGEM PREVENTIVA |  |  |  |  | 650091.99 | 20.81%
4.1 | COMPOSIÇÃO | CANALETA DE CONCRETO TRAPEZOIDAL COM LARGURA DE 1,50M, ALTURA DE 1,10 M E ESPESSURA DE 5 CM, EM CONCRETO ARMADO COM ARMAÇÃO DE 6.3 MM | 563 | m | 815.94 | 1063.99 | 599026.37 | 92.14% | 599026.37 | meta 2
4.2 | 92216 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | 93 | m | 273.34 | 356.44 | 33148.92 | 5.1% | 51065.62 | meta 3
4.3 | 83711 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA E USO DE RETROESCAVADEIRA | 5 | unid | 2747.96 | 3583.34 | 17916.7 | 2.76%
100%
5 |  | PONTES EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 1224000 | 39.18% | 1224000 | meta 4
5.1 | 74236/002 | PONTE (15m x 6m) Vl. Rio Vermelho (chegada da vila) | 90 | m² | 4080 |  | 367200 | 30% | 367200 | 4080
5.2 | 74236/003 | PONTE (20m x 6m)Vl. Rio Vermelho (dentro da vila) | 120 | m² | 4080 |  | 489600 | 40%
5.3 | 74236/004 | PONTE (15m x 6m) igarapé dos Puraquequara – Vl. dos Correas | 90 | m² | 4080 |  | 367200 | 30%
100%
5 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 415489.35 | 13.3%
5.1 | 90778 | Engenheiro Pleno | 15 | mês | 15454.94 | 20153.24 | 302298.6 | 72.76%
5.2 | 90776 | Encarregado Geral | 15 | mês | 2910.13 | 3794.81 | 56922.15 | 13.7%
5.3 | 88326 | Vigilante1 | 15 | mês | 2876.72 | 3751.24 | 56268.6 | 13.54%
100%
[6 empty] | TOTAL | 3123681.59 | 100% | 3123681.59
| * VALOR PREVISTO EM PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016 | [7 empty] | 3123681.59
[9 empty] | 0 |  | engº pleno | engº senior | topog | encarreg | apont | almox | vigia
[11 empty] | 46.35 | 60.82 | 10.77 | 8.71 | 8.3 | 8.61 | 8.61
[11 empty] | 10197 | 13380.4 | 2369.4 | 1916.2 | 1826 | 1894.2 | 1894.2
[11 empty] | 15486.18 | 20320.81 | 3598.41 | 2910.13 | 2773.15 | 2876.72 | 2876.72
0

## BDI-OBRAS SANEAM.
DETALHAMENTO DO B.D.I. - Saneamento
Obra:
DEMOSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I
G + S | Garantia + Seguro | 0.63% | % | Do custo direto da obra
R | Risco | 1.6% | % | Do custo direto da obra
DF | Despesas financeiras | 0.99% | % | Do custo direto da obra
AC | Administração central | 5.15% | % | Do custo direto da obra
L | Lucro | 8.04% | % | Do custo direto da obra
I | Impostos (PIS, Cofins, ISS, CPRB) | 10.15% | % | Do custo direto da obra
| PIS | 0.65%
| Confins | 3% |  | Do custo direto da obra
| ISS | 2% |  | Do custo direto da obra
| CPRB | 4.5%
|  | 0% |  | Do custo direto da obra
Do custo direto da obra
| Taxas diversas | 0% |  | Do custo direto da obra
B.D.I. |  | 30.4%
BDI CALCULADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO FONTE: - Acórdão Nº 2622/2013-P.
BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) - 1
(1-I)

## BDI-OBRAS PORT.
DETALHAMENTO DO B.D.I. - Obras portuárias
Obra:
DEMOSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I
G + S | Garantia + Seguro | 1.22% | % | Do custo direto da obra
R | Risco | 2.32% | % | Do custo direto da obra
DF | Despesas financeiras | 1.02% | % | Do custo direto da obra
AC | Administração central | 5.52% | % | Do custo direto da obra
L | Lucro | 8.4% | % | Do custo direto da obra
I | Impostos (PIS, Cofins, ISS, CPRB) | 13.15% | % | Do custo direto da obra
| PIS | 0.65%
| Confins | 3% |  | Do custo direto da obra
| ISS | 5% |  | Do custo direto da obra
| CPRB | 4.5%
|  | 0% |  | Do custo direto da obra
Do custo direto da obra
| Taxas diversas | 0% |  | Do custo direto da obra
B.D.I. |  | 37.51%
BDI CALCULADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO FONTE: - Acórdão Nº 2622/2013-P.
BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) - 1
(1-I)