## ORÇ SANTA LUZIA
SARAIVA & CIA LTDA – EPP
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM
OBRA: OBRAS DE CONSERVAÇÃO | [6 empty] | DATA: | 2018-08-28
TRECHO: PA-251 - PA-124 (OURÉM) / BR-316 (SANTA LUZIA DO PARÁ) | [6 empty] | REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2018 - CPL/PMO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - URBANAS
[8 empty] | BDI MATERIAL (%) |  | 14.02
[8 empty] | BDI SERVIÇO (%) |  | 20.97
PA-251 - PA-124 (Ourém) / BR-316 (Santa Luzia do Pará)
ITEM | CÓDIGO | TABELA | S - Serviço I - Insumo | DESCRIÇÃO | UNI | QUANTITATIVO | CUSTO UNITÁRIO (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL COM BDI (R$)
1 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 11340 | SEDOP | S | Placa de obra | m² | 64 | 166.72 | 190.78 | 10670.08 | 12209.92
1.2 | 10767 | SEDOP | S | Instalação de canteiro de obra | m² | 164 | 397.36 | 466.8 | 65167.04 | 76555.2
1.3 | - | CPU | S | Mobilização, desmobilização de máquinas, equipamentos e pessoal | und | 1 | 37687.4 | 45590.45 | 37687.4 | 45590.45
SUB - TOTAL | [8 empty] | 113524.52 | 134355.57
2 |  |  |  | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO
2.1 | 73822/002 | SINAPI | S | Limpeza lateral mecanizada | m² | 136200 | 0.52 | 0.62 | 70824 | 84444
2.2 | - | CPU | S | Abertura de valetas | m | 45400 | 0.12 | 0.14 | 5448 | 6356
2.3 | 94316 | SINAPI | I | Reaterro e compactação (pontos de erosão Km 15,5 a 15,8) | m³ | 900 | 23.83 | 28.83 | 21447 | 25947
2.4 | 79472 | SINAPI | I | Transp. Local c/ basc. 10 m³ rodov. Não parvimentada - DMT 35 Km | tkm | 73710 | 0.92 | 1.07 | 67813.2 | 78869.7
SUB - TOTAL | [8 empty] | 165532.2 | 195616.7
3 |  |  |  | ACESSIBILIDADE
3.1 | 94996 | SINAPI | S | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm armado. AF_07/2016 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE | m² | 0 | 83.62 | #REF! | 0 | #REF!
SUB - TOTAL | [8 empty] | 0 | #REF!
3 |  |  |  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
3.1 | 72961 | SINAPI | S | Regularização do Sub leito | m³ | 204300 | 0.76 | 0.9 | 155268 | 183870
4.2 | 72947 | SEDOP | S | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro - FAIXA CONTINUA E SECCIONADA E PEDESTRE | m131 | 108 | 24.63 | #REF! | 2660.04 | #REF!
3.2 | 94316 | SINAPI | S | Aterro e compactação p/ elevação de greide. | m³ | 6432 | 26.15 | 30.58 | 168196.8 | 196690.56
3.3 | 79472 | SINAPI | S | Transporte local c/ basculante10 m³ em rodovia não pavimentada DMT - 35 km | tkm | 526780.8 | 0.92 | 1.07 | 484638.34 | 563655.46
SUB - TOTAL | [8 empty] | 810763.18 | 944216.02
4 |  |  |  | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
5.2 | 94265 | SINAPI | S | Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusoram 14 cm base x 30 cm altura | m | 0 | 31.39 | #REF! | 0 | #REF!
5.3 | 94281 | SINAPI | S | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 CM base X 15 CM altura | m | 0 | 37.49 | #REF! | 0 | #REF!
5.4 | 90105 | SINAPI | S | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 | m³ | 0 | 11.93 | #REF! | 0 | #REF!
5.5 | 94097 | SINAPI | S | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1.5 M, em local com nível baixo de interferência | m² | 0 | 4.6 | #REF! | 0 | #REF!
5.5 | 95290 | SINAPI | S | Transporte com caminhão basculante 6 m³ em rodovia com leito natural | m³xkm | 950.4 | 1.76 | #REF! | 1672.704 | #REF!
5.6 | 7781 | SINAPI | I | Tubo de Concreto Simples, DN 400 mm para aguas pluviais | m | 0 | 51.95 | #REF! | 0 | #REF!
5.7 | 90106 | SINAPI | S | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 - DN 400 mm. | m³ | 0 | 10.22 | #REF! | 0 | #REF!
5.8 | 94097 | SINAPI | S | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1.5 M, em local com nível baixo de interferência | m³ | 0 | 4.6 | #REF! | 0 | #REF!
5.9 | 93378 | SINAPI | S | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura até 0,8 M, profundidade até 1,5 M, com solo de 1 categoria em locais com baixo nível de interferência | m³ | 0 | 19.6 | #REF! | 0 | #REF!
5.10 | 92809 | SINAPI | S | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências | m | 0 | 37.54 | #REF! | 0 | #REF!
5.11 | 95290 | SINAPI | S | Transporte com caminhão basculante 6 m³ em rodovia com leito natural | m³Xkm | 0 | 1.76 | #REF! | 0 | #REF!
5.2 | 7793 | SINAPI | I | Tubo de Concreto Simples, DN 600 mm para aguas pluviais | m | 0 | 104.87 | #REF! | 0 | #REF!
5.3 | 90106 | SINAPI | S | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 - DN 600 mm. | m³ | 0 | 10.22 | #REF! | 0 | #REF!
5.4 | 94097 | SINAPI | S | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1.5 M, em local com nível baixo de interferência | m³ | 0 | 4.6 | #REF! | 0 | #REF!
5.5 | 93378 | SINAPI | S | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura até 0,8 M, profundidade até 1,5 M, com solo de 1 categoria em locais com baixo nível de interferência | m³ | 0 | 19.6 | #REF! | 0 | #REF!
5.16 | 92811 | SINAPI | S | Assentamento de tudo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmeto de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências | m | 0 | 54.41 | #REF! | 0 | #REF!
5.17 | 95290 | SINAPI | S | Transporte com caminhão basculante 6 m³ em rodovia com leito natural | m³Xkm | 0 | 1.76 | #REF! | 0 | #REF!
5.18 | 83659 | SINAPI | S | Boca de lobo em alvenaria tijolo macico, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10 cm e tampa de concreto armado | und | 0 | 694.56 | #REF! | 0 | #REF!
5.19 | 73963/001 | SINAPI | S | Poço de visita para rede de esg. Sanit. Em aneis de concreto, diâmetro = 60 CM, prof = 80 cm, incluindo degrau, excluindo tampao ferro fundido | und | 0 | 332.61 | #REF! | 0 | #REF!
4.1 | 83772 | SINAPI | I | Base de solo estabilizado granu. s/ mistura (inclu. Indenização de jazida) | m³ | 15890 | 10.18 | 12.01 | 161760.2 | 190838.9
4.2 | 79472 | SINAPI | I | Transp. Local c/ basc. 10 m³ rodov. Não parvimentada - DMT 35 km | tkm | 1301391 | 0.92 | 1.07 | 1197279.72 | 1392488.37
SUB - TOTAL | [8 empty] | 1360712.624 | 1583327.27
5 |  |  |  | SERVIÇOS DE OBRA DE ARTE CORRENTE (OAC)
5.1 | 74154/001 | SINAPI | S | Escavação mecanica de vala em mat 1ª categoria. | m³ | 72.3 | 5.8 | 6.86 | 419.34 | 495.98
5.2 | 180723 | SEDOP | I | Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC | m | 24 | 502.88 | 584.42 | 12069.12 | 14026.08
5.3 | 93370 | SINAPI | I | Reaterro compactado p/ bueiro | m³ | 54.58 | 8.22 | 9.77 | 448.65 | 533.25
5.4 | 73856/008 | SINAPI | I | Boca BSTC D = 0,80 AC/BC/PC | und | 4 | 1715.44 | 2032.08 | 6861.76 | 8128.32
SUB - TOTAL | [8 empty] | 19798.87 | 23183.63
TOTAL (R$) | [8 empty] | 2470331.394
TOTAL INCLUSO BDI (%) | [8 empty] | 2880699.19 |  | 43764.88
DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E OITENTA MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS
* PREÇOS BASEADOS TABELA SINAPI E SEDOP
_______________________________________ Anyelle de Sousa Pereira Honda Sócia-administradora / Eng.Civil / Responsável Técnica CPF.: 704.751.052-49 / CREA 13586D PA
Razão social: SARAIVA & CIA LTDA - EPP CNPJ: 12.545.515/0001-56 End: Av. Barão do Rio Branco, 402B – Betânia - Castanhal/ Pa – CEP: 68.741-670 Fone: (91) 98281-2400

## CRONOGRAMA SANTA LUZIA
SARAIVA & CIA LTDA – EPP
C R O N O G R A M A F I S I C O - F I N A N C E I R O D A O B R A
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM
| OBRA: OBRAS DE CONSERVAÇÃO |  |  |  | 2018-08-29 | DATA: |  | 2018-08-29
TRECHO: PA-251 - PA-124 (OURÉM) / BR-316 (SANTA LUZIA DO PARÁ)
REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2018 - CPL/PMO
|  |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3
|  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Item | E t a p a / S e r v i ç o | Valor | 30 | 30 | 60 | 30 | 90 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
TRECHO: PA-251 - TRECHO BR-010 (SÃO MIGUEL DO GUAMÁ) / PA-124 (OURÉM)
|  |  |  | 100% |  | 0% |  | 0%
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 134355.57
|  |  |  | 134355.57 | 134355.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
100%
| 2 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO | 195616.7
|  |  |  | 195616.7 | 195616.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 50% |  | 50%
| 3 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | 944216.02
|  |  |  | 472108.01 | 472108.01 | 472108.01 | 472108.01 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 50% |  | 50%
| 4 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | 1583327.27
|  |  |  | 0 | 0 | 791663.635 | 791663.635 | 791663.635 | 791663.635 | #REF!
100%
| 5 | SERVIÇOS DE OBRA DE ARTE CORRENTE (OAC) | 23183.63
|  |  |  | 0 | 0 | 23183.63 | 23183.63 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | % | 62.95% |  | 101% |  | 62.13%
|  | V A L O R E S | Valor parcial | 802080.28 | 802080.28 | 1286955.275 | 472108.01 | 791663.635 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1274188.29
|  | T O T A I S | % | 62.95% |  | 164% |  | 226.1%
|  |  | Valor acumulado | 802080.28 |  | 2089035.555 |  | 2880699.19
´
_______________________________________ Anyelle de Sousa Pereira Honda Sócia-administradora / Eng.Civil / Responsável Técnica CPF.: 704.751.052-49 / CREA 13586D PA
Razão social: SARAIVA & CIA LTDA - EPP CNPJ: 12.545.515/0001-56 End: Av. Barão do Rio Branco, 402B – Betânia - Castanhal/ Pa – CEP: 68.741-670 Fone: (91) 98281-2400

## ORÇ SÃO MIGUEL
SARAIVA & CIA LTDA – EPP
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM
OBRA: OBRAS DE CONSERVAÇÃO | [6 empty] | DATA: | 2018-08-28
TRECHO: PA-251 - TRECHO BR-010 (SÃO MIGUEL DO GUAMÁ) / PA-124 (OURÉM) | [6 empty] | REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2018 - CPL/PMO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - URBANAS
[8 empty] | BDI MATERIAL (%) |  | 14.02
[8 empty] | BDI SERVIÇO (%) |  | 20.97
PA-251 - TRECHO BR-010 (SÃO MIGUEL DO GUAMÁ) / PA-124 (OURÉM)
ITEM | CÓDIGO | TABELA | S - Serviço I - Insumo | DESCRIÇÃO | UNI | QUANTITATIVO | CUSTO UNITÁRIO (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL COM BDI (R$)
1 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 11340 | SEDOP | S | Placa de obra | m² | 64 | 166.72 | 190.78 | 10670.08 | 12209.92
1.2 | 10767 | SEDOP | S | Instalação de canteiro de obra | m² | 164 | 397.36 | 466.8 | 65167.04 | 76555.2
1.3 | - | CPU | S | Mobilização, desmobilização de máquinas, equipamentos e pessoal | und | 1 | 37687.4 | 45590.45 | 37687.4 | 45590.45
SUB - TOTAL | [8 empty] | 113524.52 | 134355.57
2 |  |  |  | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO
2.1 | 73822/002 | SINAPI | S | Limpeza lateral mecanizada | m² | 290400 | 0.52 | 0.62 | 151008 | 180048
2.2 | - | CPU | S | Abertura de valetas | m | 96800 | 0.12 | 0.14 | 11616 | 13552
SUB - TOTAL | [8 empty] | 162624 | 193600
3 |  |  |  | ACESSIBILIDADE
3.1 | 94996 | SINAPI | S | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm armado. AF_07/2016 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE | m² | 0 | 83.62 | #REF! | 0 | #REF!
SUB - TOTAL | [8 empty] | 0 | #REF!
3 |  |  |  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
3.1 | 72961 | SINAPI | S | Regularização do Sub leito | m³ | 338800 | 0.76 | 0.9 | 257488 | 304920
4.2 | 72947 | SEDOP | S | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro - FAIXA CONTINUA E SECCIONADA E PEDESTRE | m131 | 108 | 24.63 | #REF! | 2660.04 | #REF!
3.2 | 94316 | SINAPI | S | Aterro e compactação p/ elevação de greide. | m³ | 12558 | 26.15 | 30.58 | 328391.7 | 384023.64
3.3 | 79472 | SINAPI | S | Transporte local c/ basculante10 m³ em rodovia não pavimentada DMT - 35 km | tkm | 615342 | 0.92 | 1.07 | 566114.64 | 658415.94
SUB - TOTAL | [8 empty] | 1154654.38 | 1347359.58
4 |  |  |  | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
5.2 | 94265 | SINAPI | S | Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusoram 14 cm base x 30 cm altura | m | 0 | 31.39 | #REF! | 0 | #REF!
5.3 | 94281 | SINAPI | S | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 CM base X 15 CM altura | m | 0 | 37.49 | #REF! | 0 | #REF!
5.4 | 90105 | SINAPI | S | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 | m³ | 0 | 11.93 | #REF! | 0 | #REF!
5.5 | 94097 | SINAPI | S | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1.5 M, em local com nível baixo de interferência | m² | 0 | 4.6 | #REF! | 0 | #REF!
5.5 | 95290 | SINAPI | S | Transporte com caminhão basculante 6 m³ em rodovia com leito natural | m³xkm | 950.4 | 1.76 | #REF! | 1672.704 | #REF!
5.6 | 7781 | SINAPI | I | Tubo de Concreto Simples, DN 400 mm para aguas pluviais | m | 0 | 51.95 | #REF! | 0 | #REF!
5.7 | 90106 | SINAPI | S | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 - DN 400 mm. | m³ | 0 | 10.22 | #REF! | 0 | #REF!
5.8 | 94097 | SINAPI | S | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1.5 M, em local com nível baixo de interferência | m³ | 0 | 4.6 | #REF! | 0 | #REF!
5.9 | 93378 | SINAPI | S | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura até 0,8 M, profundidade até 1,5 M, com solo de 1 categoria em locais com baixo nível de interferência | m³ | 0 | 19.6 | #REF! | 0 | #REF!
5.10 | 92809 | SINAPI | S | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências | m | 0 | 37.54 | #REF! | 0 | #REF!
5.11 | 95290 | SINAPI | S | Transporte com caminhão basculante 6 m³ em rodovia com leito natural | m³Xkm | 0 | 1.76 | #REF! | 0 | #REF!
5.2 | 7793 | SINAPI | I | Tubo de Concreto Simples, DN 600 mm para aguas pluviais | m | 0 | 104.87 | #REF! | 0 | #REF!
5.3 | 90106 | SINAPI | S | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 - DN 600 mm. | m³ | 0 | 10.22 | #REF! | 0 | #REF!
5.4 | 94097 | SINAPI | S | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1.5 M, em local com nível baixo de interferência | m³ | 0 | 4.6 | #REF! | 0 | #REF!
5.5 | 93378 | SINAPI | S | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura até 0,8 M, profundidade até 1,5 M, com solo de 1 categoria em locais com baixo nível de interferência | m³ | 0 | 19.6 | #REF! | 0 | #REF!
5.16 | 92811 | SINAPI | S | Assentamento de tudo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmeto de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências | m | 0 | 54.41 | #REF! | 0 | #REF!
5.17 | 95290 | SINAPI | S | Transporte com caminhão basculante 6 m³ em rodovia com leito natural | m³Xkm | 0 | 1.76 | #REF! | 0 | #REF!
5.18 | 83659 | SINAPI | S | Boca de lobo em alvenaria tijolo macico, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10 cm e tampa de concreto armado | und | 0 | 694.56 | #REF! | 0 | #REF!
5.19 | 73963/001 | SINAPI | S | Poço de visita para rede de esg. Sanit. Em aneis de concreto, diâmetro = 60 CM, prof = 80 cm, incluindo degrau, excluindo tampao ferro fundido | und | 0 | 332.61 | #REF! | 0 | #REF!
4.1 | 83772 | SINAPI | I | Base de solo estabilizado granu. s/ mistura (inclu. Indenização de jazida) | m³ | 39930 | 10.18 | 12.01 | 406487.4 | 479559.3
4.2 | 79472 | SINAPI | I | Transp. Local c/ basc. 10 m³ rodov. Não parvimentada - DMT 35 km | tkm | 2543541 | 0.92 | 1.07 | 2340057.72 | 2721588.87
SUB - TOTAL | [8 empty] | 2748217.824 | 3201148.17
5 |  |  |  | SERVIÇOS DE OBRA DE ARTE CORRENTE (OAC)
5.1 | 74154/001 | SINAPI | S | Escavação mecanica de vala em mat 1ª categoria. | m³ | 253.05 | 5.8 | 6.86 | 1467.69 | 1735.92
5.2 | 180723 | SEDOP | I | Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC | m | 84 | 502.88 | 584.42 | 42241.92 | 49091.28
5.3 | 93370 | SINAPI | I | Reaterro compactado p/ bueiro | m³ | 191.09 | 8.22 | 9.77 | 1570.76 | 1866.95
5.4 | 73856/008 | SINAPI | I | Boca BSTC D = 0,80 AC/BC/PC | und | 14 | 1715.44 | 2032.08 | 24016.16 | 28449.12
SUB - TOTAL | [8 empty] | 69296.53 | 81143.27
TOTAL (R$) | [8 empty] | 4248317.254
TOTAL INCLUSO BDI (%) | [8 empty] | 4957606.59 |  | 53074.24
QUATRO MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS
* PREÇOS BASEADOS TABELA SINAPI E SEDOP
_______________________________________ Anyelle de Sousa Pereira Honda Sócia-administradora / Eng.Civil / Responsável Técnica CPF.: 704.751.052-49 / CREA 13586D PA
Razão social: SARAIVA & CIA LTDA - EPP CNPJ: 12.545.515/0001-56 End: Av. Barão do Rio Branco, 402B – Betânia - Castanhal/ Pa – CEP: 68.741-670 Fone: (91) 98281-2400

## CRONOGRAMA SÃO MIGUEL
SARAIVA & CIA LTDA – EPP
C R O N O G R A M A F I S I C O - F I N A N C E I R O D A O B R A
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM
| OBRA: OBRAS DE CONSERVAÇÃO |  |  |  | 2018-08-29 | DATA: |  | 2018-08-29
TRECHO: PA-251 - TRECHO BR-010 (SÃO MIGUEL DO GUAMÁ) / PA-124 (OURÉM)
REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2018 - CPL/PMO
|  |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3
|  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Item | E t a p a / S e r v i ç o | Valor | 30 | 30 | 60 | 30 | 90 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
TRECHO: PA-251 - TRECHO BR-010 (SÃO MIGUEL DO GUAMÁ) / PA-124 (OURÉM)
|  |  |  | 100% |  | 0% |  | 0%
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 134355.57
|  |  |  | 134355.57 | 134355.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
100%
| 2 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO | 193600
|  |  |  | 193600 | 193600 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 50% |  | 50%
| 3 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | 1347359.58
|  |  |  | 673679.79 | 673679.79 | 673679.79 | 673679.79 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 50% |  | 50%
| 4 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | 3201148.17
|  |  |  | 0 | 0 | 1600574.085 | 1600574.085 | 1600574.085 | 1600574.085 | #REF!
100%
| 5 | SERVIÇOS DE OBRA DE ARTE CORRENTE (OAC) | 81143.27
|  |  |  | 0 | 0 | 81143.27 | 81143.27 | 0 | 0 | #REF!
|  |  | % | 59.79% |  | 140.6% |  | 95.54%
|  | V A L O R E S | Valor parcial | 1001635.36 | 1001635.36 | 2355397.145 | 673679.79 | 1600574.085 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1675315.15
|  | T O T A I S | % | 59.79% |  | 200.4% |  | 295.9%
|  |  | Valor acumulado | 1001635.36 |  | 3357032.505 |  | 4957606.59
´
_______________________________________ Anyelle de Sousa Pereira Honda Sócia-administradora / Eng.Civil / Responsável Técnica CPF.: 704.751.052-49 / CREA 13586D PA
Razão social: SARAIVA & CIA LTDA - EPP CNPJ: 12.545.515/0001-56 End: Av. Barão do Rio Branco, 402B – Betânia - Castanhal/ Pa – CEP: 68.741-670 Fone: (91) 98281-2400

## CBUQ DESONERADA (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
#VALUE!
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - URBANAS
[8 empty] | BDI MATERIAL (%) |  | 14.02
TABELA DE REFERÊNCIA - SINAPI / PA / 10_2017 /COM DESONERAÇÃO | [7 empty] | BDI SERVIÇO (%) |  | 27.03
PA-251 - PA-124 (Ourém) / BR-316 (Santa Luzia do Pará)
ITEM | CÓDIGO | TABELA | S - Serviço I - Insumo | DESCRIÇÃO | UNI | QUANTITATIVO | CUSTO UNITÁRIO (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL COM BDI (R$)
1 |  |  |  | TERRAPLANAGEM
1.1 | 72961 | SINAPI | S | Regularização e compactação do Subleito até 20 cm de espessura | m² | 4521.6 | 1.2 | 1.5244 | 5425.92 | 6892.5462
1.2 | 96387 | SINAPI | S | Execução e Compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - Exclusive escavação, carga e transporte e solo. | m³ | 678.24 | 6.23 | 7.914 | 4225.4352 | 5367.5703
1.3 | 74154/001 | SINAPI | S | Escavação , carga e transporte de material de 1A categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6m³, DMT 50 a 200M | m³ | 678.24 | 4.33 | 5.5004 | 2936.7792 | 3730.5906
1.4 | 72838 | SINAPI | S | Transporte comercial com carroceria 9 T, rodovia em leito natural - COMPLEMENTO DE TRANSP. JAZIDA/OBRA | TxKm | 6511.104 | 0.83 | 1.0543 | 5404.2163 | 6864.976
SUB - TOTAL | [8 empty] | 17992.3507 | 22855.6831
2 |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
2.1 | 96401 | SINAPI | S | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 | m² | 3888 | 4.28 | 5.4369 | 16640.64 | 21138.605
2.2 | 72840 | SINAPI | S | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - ( taxa de 0,0012 T/m² de CM-30 x Area a ser pavimentada) | TxKm | 320.5267 | 0.56 | 0.71137 | 179.495 | 228.0125
2.3 | 95996 | SINAPI | S | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm | m³ | 194.4 | 641.91 | 815.4183 | 124787.304 | 158517.3123
2.4 | 95303 | SINAPI | S | Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa asfaltica para pavimentação urbana | m³Xkm | 13355.28 | 0.95 | 1.2068 | 12687.516 | 16116.9516
2.5 | 94963 | SINAPI | S | Concreto FCK - 15MPA, traço 1:3, 4:3, 5 (cimento/areia média/brita 1) - TENTO | m³ | 0.22608 | 339.24 | 430.9366 | 76.6954 | 97.4261
SUB - TOTAL | [8 empty] | 154371.6503 | 196098.3074
3 |  |  |  | ACESSIBILIDADE
3.1 | 94996 | SINAPI | S | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm armado. AF_07/2016 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE | m² | 24.48 | 80.97 | 102.8562 | 1982.1456 | 2517.9196
SUB - TOTAL | [8 empty] | 1982.1456 | 2517.9196
4 |  |  |  | SINALIZAÇÃO
4.1 | 72947 | SINAPI | S | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro - FAIXA CONTINUA E SECCIONADA E PEDESTRE | m² | 272.52 | 24.57 | 31.2113 | 6695.8164 | 8505.6956
4.2 | 36178 | SINAPI | I | Piso podotatil de concreto - direcional e alerta, *40 x 40 x 2,5* cm | und | 36 | 6.67 | 7.6051 | 240.12 | 273.7848
4.3 | 34723 | SINAPI | I | Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva | m² | 2.7 | 519.75 | 592.619 | 1403.325 | 1600.0712
4.4 | 21013 | SINAPI | I | Tubo Aço Galvanizado Com Costura, Classe Leve, Dn 50 Mm (2"), E = 3,00 Mm -SUPORTE PLACA | m | 44.8 | 33.31 | 37.9801 | 1492.288 | 1701.5068
SUB - TOTAL | [8 empty] | 9831.5494 | 12081.0583
5 |  |  |  | DRENAGEM
5.1 | 94265 | SINAPI | S | Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusoram 14 cm base x 30 cm altura | m | 1440 | 30.08 | 38.2106 | 43315.2 | 55023.2986
5.2 | 94281 | SINAPI | S | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 CM base X 15 CM altura | m | 1440 | 35.81 | 45.4894 | 51566.4 | 65504.7979
5.3 | 90105 | SINAPI | S | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 | m³ | 95.04 | 11.38 | 14.456 | 1081.5552 | 1373.8996
5.4 | 94097 | SINAPI | S | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1.5 M, em local com nível baixo de interferência | m² | 633.6 | 4.15 | 5.2717 | 2629.44 | 3340.1776
5.5 | 95290 | SINAPI | S | Transporte com caminhão basculante 6 m³ em rodovia com leito natural | m³xkm | 950.4 | 1.74 | 2.2103 | 1653.696 | 2100.69
5.6 | 7781 | SINAPI | I | Tubo de Concreto Simples, DN 400 mm para aguas pluviais | m | 0 | 51.95 | 59.2334 | 0 | 0
5.7 | 90106 | SINAPI | S | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 | m³ | 0 | 9.73 | 12.36 | 0 | 0
5.8 | 94097 | SINAPI | S | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1.5 M, em local com nível baixo de interferência | m³ | 0 | 4.15 | 5.2717 | 0 | 0
5.9 | 93378 | SINAPI | S | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura até 0,8 M, profundidade até 1,5 M, com solo de 1 categoria em locais com baixo nível de interferência | m³ | 0 | 18.15 | 23.0559 | 0 | 0
5.10 | 92809 | SINAPI | S | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências | m | 0 | 35.08 | 44.5621 | 0 | 0
5.11 | 95290 | SINAPI | S | Transporte com caminhão basculante 6 m³ em rodovia com leito natural | m³Xkm | 0 | 1.74 | 2.2103 | 0 | 0
5.12 | 7793 | SINAPI | I | Tubo de Concreto Simples, DN 600 mm para aguas pluviais | m | 0 | 104.87 | 119.5728 | 0 | 0
5.13 | 90106 | SINAPI | S | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 | m³ | 0 | 9.73 | 12.36 | 0 | 0
5.14 | 94097 | SINAPI | S | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1.5 M, em local com nível baixo de interferência | m³ | 0 | 4.15 | 5.2717 | 0 | 0
5.15 | 93378 | SINAPI | S | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura até 0,8 M, profundidade até 1,5 M, com solo de 1 categoria em locais com baixo nível de interferência | m³ | 0 | 18.15 | 23.0559 | 0 | 0
5.16 | 92811 | SINAPI | S | Assentamento de tudo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmeto de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências | m | 0 | 50.87 | 64.6202 | 0 | 0
5.17 | 95290 | SINAPI | S | Transporte com caminhão basculante 6 m³ em rodovia com leito natural | m³Xkm | 0 | 1.74 | 2.2103 | 0 | 0
5.18 | 83659 | SINAPI | S | Boca de lobo em alvenaria tijolo macico, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10 cm e tampa de concreto armado | und | 0 | 647.98 | 823.129 | 0 | 0
5.19 | 73963/001 | SINAPI | S | Poço de visita para rede de esg. Sanit. Em aneis de concreto, diâmetro = 60 CM, prof = 80 cm, incluindo degrau, excluindo tampao ferro fundido | und | 0 | 319.32 | 405.6322 | 0 | 0
5.20 | 21090 | SINAPI | I | Tampao fofo articulado, classe D400 carga max 40 T, redondo tampa *600 mm, rede pluvial/esgoto | und | 0 | 431.62 | 492.1331 | 0 | 0
SUB - TOTAL | [8 empty] | 100246.2912 | 127342.8637
TOTAL (R$) | [8 empty] | 284423.9873
TOTAL INCLUSO BDI (%) | [8 empty] | 360895.8322

## MEMORIAL QUANT. CBUQ (hidden)
PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE PAVIMENTAÇÃO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - CONVÊNIO 0580/2017
#VALUE!
PA-251 - PA-124 (Ourém) / BR-316 (Santa Luzia do Pará)
1.0 | TERRAPLANAGEM
ITEM | DESCRIÇÃO | LARGURA | EXTENSÃO | ESPESSURA | PESO ESPECIFICO - SOLO | VOLUME | DISTÂNCIA | TOTAL | UND
|  | (m) | (m) | (m) | (T/m³) | (m³) | (km)
1.1 | Regularização e compactação do Subleito até 20 cm de espessura | 6.28 | 720 |  |  |  |  | 4521.6 | m²
1.2 | Execução e Compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - Exclusive escavação, carga e transporte e solo. | 6.28 | 720 | 0.15 |  |  |  | 678.24 | m³
1.3 | Escavação , carga e transporte de material de 1A categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6m³, DMT 50 a 200M | 6.28 | 720 | 0.15 |  |  |  | 678.24 | m³
1.4 | Transporte comercial com carroceria 9 T, rodovia em leito natural - COMPLEMENTO DE TRANSP. JAZIDA/OBRA. |  |  |  | 1.6 | 1085.184 | 6 | 6511.104 | Txkm
2.0 | PAVIMENAÇÃO ASFÁLTICA
ITEM | DESCRIÇÃO | LARGURA | EXTENSÃO | ESPESSURA | VOLUME | DISTÂNCIA | TOTAL | UND
|  | (m) | (m) | (m) | (m³) | (km)
2.1 | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 | 5.4 | 720 |  |  |  | 3888 | m²
2.2 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - ( taxa de 0,0012 T/m² de CM-30 x Area a ser pavimentada) |  |  |  | 4.6656 | 68.7 | 320.5267 | TxKm
2.3 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm | 5.4 | 720 | 0.05 |  |  | 194.4 | m³
2.4 | Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa asfaltica para pavimentação urbana |  |  |  | 194.4 | 68.7 | 13355.28 | m³xKm
ITEM | DESCRIÇÃO | LARGURA | ALTURA | ESPESSURA | QUANTIDADE | TOTAL |  | UND
|  | (m) | (m) | (m) | UND
2.5 | Concreto FCK - 15MPA, traço 1:3, 4:3, 5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF_07/2016 - TENTO | 6.28 | 0.3 | 0.12 | 1 | 0.22608 |  | m³
3.0 | ACESSIBILIDADE
ITEM | DESCRIÇÃO | BASE MAIOR |  | BASE MENOR |  | ALTURA | QUANTIDADE | TOTAL | UND
|  | (m) |  | (m) |  | (m) | UND
3.1 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm armado. AF_07/2016 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE | 2.2 |  | 1.2 |  | 1.2 | 12 | 24.48 | m²
4.0 | SINALIZAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | LARGURA | EXTENSÃO | Nº DE FAIXAS PINTADAS | QUANTIDADE | TOTAL | UND
|  | (m) | (m) | (UND) | (UND)
4.1.1 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro - FAIXA CONTINUA E SECCIONADA | 0.1 | 720 | - | 3 | 216 | m²
4.1.2 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro - FAIXA DE PEDESTRE | 0.4 | 3 | 7.85 | 6 | 56.52 | m²
4.2 | Piso podotatil de concreto - direcional e alerta, *40 x 40 x 2,5* cm | 0.4 | 1.2 | - | 12 | 36 | m²
4.3 | DESCRIÇÃO | ÁREA |  | QUANTIDADE |  | TOTAL | UND
|  | m² |  | (UND)
4.3.1 | Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva - Octogonal (Dim. CTB Lei nº 9.503/97 | 0.3 |  | 4 |  | 1.2 | m²
4.3.2 | Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva - Circular (Dim. CTB Lei nº 9.503/97 | 0.13 |  |  |  | 0 | m²
4.3.3 | Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva - Triangular (Dim. CTB Lei nº 9.503/97 | 0.2 |  |  |  | 0 | m²
4.3.4 | Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva - Retangular (Dim. CTB Lei nº 9.503/97 | 0.125 |  | 12 |  | 1.5 | m²
4.4 | DESCRIÇÃO | ALTURA |  | QUANTIDADE |  | TOTAL | UND
|  | (m) |  | UND
4.4.1 | Tubo Aço Galvanizado Com Costura, Classe Leve, Dn 50 Mm (2"), E = 3,00 Mm -SUPORTE PLACA | 2.8 |  | 16 |  | 44.8 | m
5.0 | DRENAGEM
ITEM | DESCRIÇÃO | LARGURA | EXTENSÃO | PROFUNDIDADE | QUANTIDADE | DISTÂNCIA | VOLUME | AREA DA TUBULAÇÃO | EMPOLAMENTO | TOTAL | UND
|  | (m) | (m) | (m) | (UND) | (Km) | (m³) | (m²)
DRENAGEM SUPERFICIAL
5.1 | Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusoram 14 cm base x 30 cm altura | 0.14 | 1440 | - | - | - | - | - | - | 1440 | m
5.2 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 CM base X 15 CM altura | 0.3 | 1440 | - | - | - | - | - | - | 1440 | m
5.3 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 | 0.44 | 1440 | 0.15 | - | - | - | - | - | 95.04 | m³
5.4 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1.5 M, em local com nível baixo de interferência | 0.44 | 1440 | - | - | - | - | - | - | 633.6 | m²
5.5 | Transporte com caminhão basculante 6m³ em rodovia com leito natural - Bota fora |  |  |  |  | 8 | 118.8 |  | 1.25 | 950.4 | m³xkm
DRENAGEM DE TRAVESSIA URBANA
5.6 | Tubo de Concreto Simples, DN 400 mm para aguas pluviais | - |  | - | - | - | 0 | 0.13 |  | 0 | m
5.7 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 - Conforme NBR 12266/1992 - DN 400 mm. | 0.9 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | m³
5.8 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1.5 M, em local com nível baixo de interferência - DN 400 mm. | 0.9 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | m³
5.9 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura até 0,8 M, profundidade até 1,5 M, com solo de 1 categoria em locais com baixo nivel de interferência - DN 400 mm. | 0.9 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | m³
5.10 | Assentamento de tudo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmeto de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - DN 400 mm. | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | m
5.11 | Transporte com caminhão basculante 6 m³ em rodovia com leito natural - Bota fora - DN 400 mm. | - | - | - | - |  | 0 | - | 1.25 | 0 | m³XKm
5.12 | Tubo de Concreto Simples, DN 600 mm para aguas pluviais | - |  | - | - | - | 0 | 0.2826 | - | 0 | m
5.13 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 - Conforme NBR 12266/1992 - DN 600 mm. | 1.15 | 0 | 1.2 | - | - | - | - | - | 0 | m³
5.14 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1.5 M, em local com nível baixo de interferência - DN 600 mm. | 1.15 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | m²
5.15 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura até 0,8 M, profundidade até 1,5 M, com solo de 1 categoria em locais com baixo nivel de interferência - DN 600 mm. | 1.15 | 0 | 1.2 | - | - | - | - | - | 0 | m³
5.16 | Assentamento de tudo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmeto de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - DN 600 mm. | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | m
5.17 | Transporte com caminhão basculante 6 m³ em rodovia com leito natural - Bota fora - DN 600 mm. | - | - | - | - |  | 0 | - | 1.25 | 0 | m³xkm
5.18 | Boca de lobo em alvenaria tijolo macico, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10 cm e tampa de concreto armado | - | - | - |  | - | - | - | - | 0 | UND
5.19 | Poço de visita para rede de esg. Sanit. Em aneis de concreto, diâmetro = 60 CM, prof = 80 cm, incluindo degrau, excluindo tampao ferro fundido | - | - | - |  | - | - | - | - | 0 | UND
5.20 | Tampao fofo articulado, classe D400 carga max 40 T, redondo tampa *600 mm, rede pluvial/esgoto | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | UND
Note on E59: Conforme Manual de drenagem urbana do Dnit o recobrimento mínimo do tubo deverá ser de 0,60 m.
Note on F12: Peso específico retirado do Manual de Custos Rodoviários do DNIT
Note on F31: Deverá ser pintada faixa de pedestre onde existir rampas. Preferencialmente, próximo aos cruzamentos)
Note on G26: Rampa de 1,20 x2,20x1,2 - considerando meio fio de 10 cm de altura e inclinação de 8,33%.