## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM /PA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM DOIS QUIOSQUES E ESTACIONAMENTO
DATA: ABRIL DE 2019
LOCAL: TRAVESSA MAJOR FERNANDES, MUNICIPIO DE OURÉM - PA
VALOR: | 184709.5972
PRAZO: | 12 MESES
RESP. TEC.:PATRICK DA SILVA SIDRIM CREA/PA 1517032679
SINAPI/PA DATA BASE: JULHO 2019
SEDOP/PA DATA BASE: ABRIL 2019
30.5% | [8 empty] | 1.305
TABELA | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) | PR. UNIT. C/ BDI(R$) | VALOR TOTAL (R$)
|  | 1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 22600.839
SEDOP/PA | 10000 | 1.1 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | m² | 1 | 11544.46 | 15065.5203 | 15065.5203
SEDOP/PA | 10004 | 1.2 | Placa da obra em aço galvanizado (3,00x2,00) | m² | 6 | 380.15 | 496.0957 | 2976.5745
SEDOP/PA | 10009 | 1.3 | Locação da obra | m² | 843.79 | 4.14 | 5.4027 | 4558.7442
|  | 2 | PAVIMENTAÇÃO / URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 70746.1487
SEDOP/PA | 130492 | 2.1 | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m² | 123.6 | 79.74 | 104.0607 | 12861.9025
SEDOP/PA | 260728 | 2.2 | Bloco de concreto intertravado e=9cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) | m² | 252.74 | 79.99 | 104.3869 | 26382.7577
SINAPI | 95990 | 2.3 | Construção de pavimentação com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessurade 3,00cm - exclusive transporte. | m³ | 13.6851 | 958.68 | 1251.0774 | 17121.1193
SEDOP/PA | 260519 | 2.4 | Meio fio em concreto sem linha d'água | m | 108.49 | 24.46 | 31.9203 | 3463.0333
| 260523 | 2.5 | Meio fio em concreto com linha d'água | m | 143.91 | 40.71 | 53.1266 | 7645.4418
SEDOP/PA | 150654 | 2.6 | PVA sobre meio fio | m² | 50.48 | 7.08 | 9.2394 | 466.4049
SINAPI | 98516 | 2.7 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. | und | 10 | 214.98 | 280.5489 | 2805.489
|  | 3 | QUIOSQUE | UND | 2 |  | 28505.33 | 57010.66
|  | 3.1 | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 2257.139
SEDOP/PA | 30010 | 3.1.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | M³ | 1.497 | 41.34 | 53.9487 | 80.7612
SEDOP/PA | 40257 | 3.1.2 | Lastro de concreto magro c/ seixo (espessura=3cm) | m³ | 0.08982 | 483.74 | 631.2807 | 56.7016
SEDOP/PA | 40285 | 3.1.3 | Baldrame em conc.simples c/seixo incl.forma mad.br. | M³ | 1.1976 | 1057.89 | 1380.5465 | 1653.3424
SEDOP/PA | 80293 | 3.1.4 | Impermeabilização para baldrame(Igol 2 + Sika 1) | M² | 5.988 | 54.17 | 70.6919 | 423.3028
SEDOP/PA | 50037 | 3.1.5 | Desforma | M² | 7.984 | 4.13 | 5.3896 | 43.031
|  | 3.2 | ESTRUTURA |  |  |  |  | 3608.5203
SEDOP/PA | 50729 | 3.2.1 | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca | M³ | 0.568 | 2196.15 | 2865.9758 | 1627.8742
SEDOP/PA | 50757 | 3.2.2 | Concreto armado p/ percinta | M³ | 0.5988 | 2534.63 | 3307.6921 | 1980.6461
|  | 3.3 | ALVENARIA |  |  |  |  | 1626.41
SEDOP/PA | 60045 | 3.3.1 | Alvenaria tijolo de barro a singelo | M² | 19.67 | 63.36 | 82.6848 | 1626.41
|  | 3.4 | COBERTURA |  |  |  |  | 4196.367
SEDOP/PA | 70052 | 3.4.1 | Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada | M² | 17.4312 | 71.84 | 93.7512 | 1634.1959
SEDOP/PA | 70058 | 3.4.2 | Cobertura - telha plan | M² | 17.4312 | 54.92 | 71.6706 | 1249.3046
SEDOP/PA | 70287 | 3.4.3 | Cumeeira de barro | M | 12.56 | 19.4 | 25.317 | 317.9815
SEDOP/PA | 70241 | 3.4.4 | Encaliçamento de telha ceramica (beiral e cumieira) | M³ | 34 | 10.05 | 13.1152 | 445.9185
SEDOP/PA | 140348 | 3.4.5 | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | M² | 6.762 | 38.33 | 50.0206 | 338.2396
SEDOP/PA | 141336 | 3.4.6 | Forro em lambri de PVC | M² | 6.762 | 23.88 | 31.1634 | 210.7269
|  | 3.5 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 4363.6465
SEDOP/PA | 110143 | 3.5.1 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | M² | 39.34 | 8.58 | 11.1969 | 440.486
SEDOP/PA | 110762 | 3.5.2 | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | M² | 39.34 | 29.53 | 38.5367 | 1516.0318
SEDOP/PA | 110644 | 3.5.3 | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | M² | 14.79 | 61.06 | 79.6833 | 1178.516
SEDOP/PA | 110653 | 3.5.4 | Granito e=2cm | M² | 2.56 | 367.76 | 479.9268 | 1228.6126
|  | 3.6 | PISO |  |  |  |  | 1178.3235
SINAPI | 87702 | 3.6.1 | Contrapiso em argamassa traço 1:4. (cimento e areia), espessura de 6cm, preparo manual | M² | 6.762 | 46.17 | 60.2518 | 407.423
SEDOP/PA | 130725 | 3.6.2 | Lajota ceramica - PEI V - (Padrão Alto) | M² | 6.762 | 87.36 | 114.0048 | 770.9005
|  | 3.7 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 4761.5248
SEDOP/PA | 90070 | 3.7.1 | Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anticorrosiva) | M² | 6.96 | 399.76 | 521.6868 | 3630.9401
SEDOP/PA | 91500 | 3.7.2 | Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e pintura antiferruginosa | M² | 0.92 | 729.27 | 951.6973 | 875.5616
SEDOP/PA | 100821 | 3.7.3 | Ferrolho para porta e janela (média) | UND | 6 | 32.57 | 42.5038 | 255.0231
|  | 3.8 | PINTURA |  |  |  |  | 900.868
SEOP/PA | 150253 | 3.8.1 | Acrilica fosca externa c/massa e selador - 3 demaos | M² | 21.156 | 32.63 | 42.5821 | 900.868
|  | 3.9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  |  | 3390.7032
SEDOP/PA | 170081 | 3.9.1 | Ponto de luz/força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | Pt | 10 | 174.4 | 227.592 | 2275.92
SEDOP/PA | 170874 | 3.9.2 | Disjuntor C 32A | UND | 1 | 6.44 | 8.4042 | 8.4042
SEDOP/PA | 170334 | 3.9.3 | Interruptor 2 teclas simples (s/fiaçao) | UND | 1 | 26.2 | 34.191 | 34.191
SEDOP/PA | 171523 | 3.9.4 | Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) | UND | 5 | 20.24 | 26.4132 | 132.066
SEDOP/PA | 170980 / 171000 | 2.9.5 | Luminária p/ lâmp PLL de sobrepor + Lâmpada | UND | 3 | 144.08 | 188.0244 | 564.0732
SEDOP/PA | 170980 / 171000 | 3.9.6 | Luminária p/ lâmp PLL de sobrepor dupla + Lâmpada | UND | 1 | 288.16 | 376.0488 | 376.0488
|  | 3.10 | INTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  |  |  | 2221.8277
SEDOP/PA | 80414 | 3.10.1 | Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concret | UND | 2 | 131.48 | 171.5814 | 343.1628
SEDOP/PA | 180299 | 3.10.2 | Ponto de água fria (tubos e conexões) | UND | 1 | 311.81 | 406.912 | 406.912
SINAPI | 74050/001 | 3.10.3 | Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,00m) | UND | 1 | 526.33 | 686.8606 | 686.8606
SINAPI | 89482 | 3.10.4 | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | UND | 1 | 17.75 | 23.1638 | 23.1638
SEDOP/PA | 180214 | 3.10.5 | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | UND | 2 | 291.85 | 380.8643 | 761.7285
|  | 4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 22848.1488
|  | 4.1 | PRAÇA |  |  |  |  | 22848.1488
SEDOP/PA | 170866 | 4.1.1 | Centro de distribuição p/ 03 disjuntores (s/ barramento) | UNID. | 1 | 40.68 | 53.0874 | 53.0874
SEDOP/PA | 170072 | 4.1.2 | Quadro de mediçao monofasico (c/ disjuntor) | UNID. | 2 | 221.49 | 289.0444 | 578.0889
SEDOP/PA | 170656 | 4.1.3 | Poste concr.300-DN, h=11m(incl.base concr.ciclópico) | UNID. | 5 | 1798.91 | 2347.5775 | 11737.8877
SINAPI | 74231/001 | 4.1.5 | LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE METALICA ATE 400W COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM | UNID. | 5 | 120.97 | 157.8658 | 789.3293
SEDOP/PA | 171003 | 4.1.6 | Lâmpada mista 250W -E27 | UNID. | 5 | 30.02 | 39.1761 | 195.8805
SINAPI | 72282 | 4.1.7 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR - 220V/250W - USO EXTERNO 138,76 | UNID. | 5 | 135.33 | 176.6056 | 883.0282
SINAPI | 83399 | 4.1.8 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W | UNID. | 5 | 27.83 | 36.3181 | 181.5907
SEDOP/PA | 170081 | 4.1.9 | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) até de 200W | UNID. | 5 | 174.4 | 227.592 | 1137.96
SEDOP/PA | 170320 | 4.1.10 | Cabo de cobre 16mm2 - 750 V | m | 160 | 12.63 | 16.4822 | 2637.144
SEDOP/PA | 170319 | 4.1.11 | Cabo de cobre 10mm2 - 750 V | m | 240 | 9.54 | 12.4497 | 2987.928
SEDOP/PA | 170418 | 4.1.12 | Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V | m | 200 | 4.65 | 6.0682 | 1213.65
SEDOP/PA | 171161 | 4.1.13 | Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conector | UNID. | 3 | 94.39 | 123.179 | 369.5369
SEDOP/PA | 170326 | 4.1.14 | Disjuntor 1P-16A | UNID. | 1 | 16.16 | 21.0888 | 21.0888
SEDOP/PA | 170362 | 4.1.15 | Disjuntor 2P-20A | UNID. | 1 | 47.47 | 61.9483 | 61.9483
|  | 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 1382.778
|  | 5.1 | BANCO EM CONCRETO 8 UNIDADES |  |  |  |  | 1382.778
SEDOP/PA | 250532 | 5.1.1 | Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m | UND | 4 | 264.9 | 345.6945 | 1382.778
|  | 6 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 10121.0226
SEDOP/PA | 241317 | 6.1 | Placa de Inauguração em Acrílico /letras Bx, Relevo(60 x 40 Cm),Inclusive Base de Concreto | UNID. | 1 | 1868.57 | 2438.4838 | 2438.4838
SEDOP/PA | 251511 | 6.2 | Lixeira em madeira c/ estrutura tubular em aço | UNID. | 4 | 309.43 | 403.8062 | 1615.2246
SEDOP/PA | 270220 | 6.3 | Limpeza final da Obra | m² | 843.79 | 5.51 | 7.1905 | 6067.3142 |  | Contrapartida
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 184709.5972 | 75000 | 109709.5972 | 27427.3993
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
[8 empty] | 105999.57 | Valor da Revisão Anterior |  | 46177.3993
-78710.0272

## memória de cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM /PA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM DOIS QUIOSQUES E ESTACIONAMENTO
1.2 | Placa de Obra
| PO= | 3 | m | x | 2 | m
| PO= | 6 |  | m²
1.3 | Locação da Obra / Limpeza |  |  |  |  | Obs.: Está incluso calçada e meio fio das laterais
| A cad.= | 843.79 | m²
| A= | 843.79 | m²
2 | PAVIMENTAÇÃO / URBANIZAÇÃO
2.1 | Calçada
| A cad= | 123.6 | [8 empty] | A5= | 13.9 | A6= | 10.15 | A7= | 13.9 | A8= | 34.23
| A= | 123.6 | m²
2.2 | Piso intertravado
| A1= | 125.53 | + | 140.85 | = | 266.38
| A2= | 6.82 | x | 2 | = | 13.64
| Total= | 252.74
| PLtotal= | 252.74 |  | m²
2.3 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.
| IP= | 456.17 | x | 0.03 | = | 13.6851
| MF= | 13.6851 |  | m³
2.3 | Meio fio sem linha d'água
| MF= | 5.61 | 6.69 | 82.4 | 7.32 | 6.47 | m
| MF= | 108.49 |  | m
2.4 | Meio fio com linha d'água
| MF= | 15.63 | 112.5 | 15.78
| MF= | 143.91 |  | m
2.5 | Caiação
| PO= | 252.4 | m | x | 0.2 | m
| PO= | 50.48 |  | m²
3 | QUIOSQUE - MEMÓRIA PARA UM QUIOSQUE (MULTIPLICADO POR 2 APENAS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA)
3.1 | INFRAESTRUTURA
3.1.1 | Escavação Manual de Cavas(Fundações Rasas)
3.1.3 | Baldrame em concret Ciclópico
Baldrame
| E= | 9.98 | m | x | 0.5 | m | x | 0.3 | m
| E= | 1.497 |  | m³
3.1.2 | Lastro de Concreto magro com seixo
| LC= | 9.98 | m | x | 0.3 | m | x | 0.03 | m
| CA= | 0.08982 |  | m³
3.1.3 | Concreto Baldrame
| CB= | 9.98 | m | x | 0.6 | m | x | 0.2 | m
| E= | 1.1976 |  | m³
3.1.4 | Impermeabilização para baldrame
| E= | 9.98 |  | x | 0.6
| E= | 5.988 |  | m²
3.1.5 | Desforma
| D= | 9.98 | m | x | 0.8 | m
| E= | 7.984 |  | m²
3.2 | ESTRUTURA
3.2.1 | Concreto armado para pilar
| CA= | 3.55 | m | x | 0.2 | m | x | 0.2 | m | x | 4 | und
| CA= | 0.568 |  | m³
3.2.2 | Concreto para percinta
| CP= | 9.98 | m | x | 0.3 | m | x | 0.2 | m
| B= | 0.5988 |  | m³
3.3 | ALVENARIA
3.3.1 | Alvenaria em Tijolo de barro a cutelo
altura da alvenaria
Alvenaria | A= | 9.5 | m | x | 2.9 | m | = | 27.55 | m² |  |  |  | Descontos: 2 janelas de atendimento de 1,2x1,9 + uma de 1,2x2,0 e 1 porta de 1,15x0,80
Descontos de Vãos
| A= | 4.56 | m² | + | 2.4 | m² | + | 0.92 | m² | = | 7.88 | m²
| A= | 27.55 | m² | - | 7.88 | m²
| A= | 19.67 |  | m²
3.4.1 | Cobertura
3.4.2
| Área Triângulo = | b |  | x | h |  | / | 2 |  | x | quant.águas
| C= | 5.38 |  | x | 1.62 |  | / | 2 |  | x | 4
| A= | 17.4312 |  | m²
3.4.3 | Cumeeira de barro
Quant.
| CB= | 3.14 | m | x | 4
| CB= | 12.56 |  | m
3.4.4 | Encaliçamento
Quant.
| E= | 5.34 | m | x | 2 | und | = | 10.68 | m |  | E= | 3.14 | m | x | 4 | = | 12.56
| E= | 5.38 | m | x | 2 | und | = | 10.76 | m
| E= | 34 |  | m |  |  |  | 21.44 | E= | 3.14 | m | x | 4 | = | 12.56
3.4.5 | Barroteamento
| B= | 2.94 | m | x | 2.3 | m
| B= | 6.762 |  | m²
3.4.6 | Forro
| F= | 2.94 | m | x | 2.3 | m
| F= | 6.762 |  | m²
3.5.1 | Chapisco / Emboço / Reboco
3.5.2
|  | Á.alvenaria |  |  | 2lados
| Ch= | 19.67 |  | x | 2
| Ch= | 39.34 |  | m²
3.5.3 | Cerâmica / Paredes
| C= | 3.9 | m | x | 1 | m | = | 3.9 | m² | Fundos e lados das potas de enrolar - interno
| C= | 5.4 | m | x | 1.15 | m | = | 6.21 | m² | Abaixo das potas de enrolar - interno
| C= | 3.9 | m | x | 1.2 | m | = | 4.68 | m² | Fundos e lados das potas de enrolar - externo (parte superior)
| F= | 14.79 |  | m²
3.5.4 | Balcão em granito - e=2cm
| BA= | 2.9 | m | + | 1.7 | m | + | 1.8 | m | x | 0.4 | m | 3 bancadas de lag.0,40m
| CP= | 2.56 |  | M
3.6 | PISO
3.6.2 | Piso interno - Lajota
| PI= | 2.94 | m | x | 2.3 | m
| F= | 6.762 |  | m²
3.6.3 | Piso externo - ladrilho hidráulico
| PE= | 252.74 |  | m²
3.6.1 | Contapiso
Piso interno
| PM= | 6.762 | m²
| PM= | 6.762 |  | m²
3.7.1 | Porta de aço de enrolar
| PA= | 1.9 | m | x | 1.2 | m | x | 2 | und | = | 4.56 | m²
| PA= | 2 | m | x | 1.2 | m | x | 1 | und | = | 2.4 | m²
| PR= | 6.96 |  | m²
3.7.2 | Porta de Madeira
| PM= | 1.15 | m | x | 0.8 | m
| PR= | 0.92 |  | m²
3.7.4 | Portão de ferro
| GF= | 1.35 | m | x | 0.9 | m | (Grade para porta com 10cm a mais cada lado)
| PR= | 1.215 |  | m²
3.8.1 | Pintura externa | [9 empty] | Descontos: 2 janelas de atendimento de 1,2x1,9 + uma de 1,2x2,0 e 1 porta de 1,15x0,80 e uma parte cerâmica 1,2x2,0.
altura
| P= | 10.84 | m | x | 2.9 | m | = | 31.436 | m²
Descontos de vãos | P= | 4.56 | m² | + | 2.4 | m² | + | 0.92 | m² | + | 2.4 | m² | = | 10.28 | m²
| P= | 31.436 | m² | - | 10.28 | m²
| A= | 21.156 |  | m²
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal

## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM /PA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM DOIS QUIOSQUES E ESTACIONAMENTO
ÍTEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS
100%
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 22600.839
22600.839
|  |  | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 100%
2 | PAVIMENTAÇÃO / URBANIZAÇÃO | 70746.1487
|  |  | 5659.6919 | 5659.6919 | 5659.6919 | 5659.6919 | 5659.6919 | 5659.6919 | 5659.6919 | 5659.6919 | 5659.6919 | 5659.6919 | 7074.6149 | 7074.6149
|  |  | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 100%
3 | QUIOSQUE | 57010.66
|  |  | 4560.8528 | 4560.8528 | 4560.8528 | 4560.8528 | 4560.8528 | 4560.8528 | 4560.8528 | 4560.8528 | 4560.8528 | 4560.8528 | 5701.066 | 5701.066
|  |  | 30% | [8 empty] | 30% | 20% | 20% | 100%
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 22848.1488
|  |  | 6854.4446 | [8 empty] | 6854.4446 | 4569.6298 | 4569.6298
|  |  | 30% | [8 empty] | 30% | 20% | 20% | 100%
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1382.778
|  |  | 414.8334 | [8 empty] | 414.8334 | 276.5556 | 276.5556
[12 empty] | 20% | 50% | 30% | 100%
6 | SERVIÇOS FINAIS | 10121.0226
[12 empty] | 2024.2045 | 5060.5113 | 3036.3068
| TOTAL | 184709.5972 | 40090.6618 | 10220.5447 | 10220.5447 | 10220.5447 | 10220.5447 | 10220.5447 | 10220.5447 | 10220.5447 | 10220.5447 | 19514.0273 | 22682.3775 | 20658.173 | 184709.5972
| PERCENTUAL | 100% | 21.7% | 5.533% | 5.533% | 5.533% | 5.533% | 5.533% | 5.533% | 5.533% | 5.533% | 10.56% | 12.28% | 11.18%
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM /PA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM DOIS QUIOSQUES E ESTACIONAMENTO
LOCAL: TRAVESSA MAJOR FERNANDES, MUNICIPIO DE OURÉM - PA
30.5% |  | Data Base: | SEOP/PA e SINAPI OUTUBRO 2018
PATRICK DA SILVA SIDRIM |  | Registro Profissional: | CREA/PA 1517032679
Item | Parcela do BDI
1 | AC = Taxa de Administração Central |  |  |  | 3.15%
2 | S e G = Taxas de Seguro e Garantia |  |  |  | 0.8%
3 | R = Taxa de Risco |  |  |  | 0.97%
4 | DF = Taxa de Despesas Financeiras |  |  |  | 0.59%
5 | L = Taxa de Lucro / Remuneração |  |  |  | 7.4%
6 | I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) |  |  |  | 13.15%
Item | Impostos
6.1 | ISS |  |  |  | 5%
6.2 | PIS |  |  |  | 0.65%
6.3 | COFINS |  |  |  | 3%
6.4 | CPRB |  |  |  | 4.5%
|  |  |  | Total Impostos = | 13.15%
Fórmula para o cálculo de BDI
30.5%
Notas:
1) Alíquota de ISS é determinada pela “Relação de Serviços” do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º e art.8º da Lei Complementar nº116/2001.
2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa
3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.
4) Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são so limites referenciais máximos adotados pela Administração consoante com o art.40 inciso X da Lei 8.666/93.
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal