## PLANILHA
Ministério da Educação
Obra: ESCOLA ARRAIAL FUNDAMENTAL - Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA Município: Ourém - PA Endereço:Rua Horizonte
Planilha Orçamentária |  |  |  |  | BDI: 27,7%
CONCLUSÃO DA ESCOLA ARRAIAL DO CAETÉ - 6 SALAS | [5 empty] | %
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) | VALOR (R$) | 100%
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 1984.86 | 0.3249%
1.1 | Placa de obra em chapa zincada, instalada | m² | 6 | 330.81 | 1984.86 | 0.3249%
Subtotal item 1.0 |  |  |  |  | 1984.86 | 0.3249%
2.0 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 1588.2867 | 0.26%
2.1.1 | Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m² | 1.29 | 1231.23 | 1588.2867 | 0.26%
Subtotal item 2.0 |  |  |  |  | 1588.2867 | 0.26%
3.0 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  | 27242.66 | 4.459%
3.1 | TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL
3.1.1 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm | m | 52 | 27.04 | 1406.08 | 0.2301% |  | PAGAR COM RECURSOS PROPRIOS
3.1.2 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm | m | 6 | 23.73 | 142.38 | 0.0233%
3.1.3 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm | m | 26 | 19.06 | 495.56 | 0.08111%
3.1.4 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm | m | 85 | 12.69 | 1078.65 | 0.1765%
3.1.5 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm | m | 122 | 10.44 | 1273.68 | 0.2085%
3.2 | ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO
3.2.1 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 11/4" | un | 2 | 24.9 | 49.8 | 0.008151%
3.2.2 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4" | un | 12 | 11.57 | 138.84 | 0.02272% |  |  | 5890.31 |  | 2162%
3.2.3 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2" | un | 10 | 9.71 | 97.1 | 0.01589%
3.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO
3.3.1 | Registro gaveta bruto, DN 40 mm (1 1/2”) | un | 1 | 84.85 | 84.85 | 0.01389%
3.3.2 | Registro gaveta bruto, DN 50 mm (2”) | un | 2 | 118.65 | 237.3 | 0.03884%
3.3.3 | Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2”) | un | 1 | 278.01 | 278.01 | 0.0455%
3.4 | REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO
3.4.1 | Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4”) | un | 2 | 77.32 | 154.64 | 0.02531%
3.4.2 | Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 25 mm (1”) | un | 1 | 90.13 | 90.13 | 0.01475%
3.4.3 | Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 32 mm (1 1/4”) | un | 2 | 146.26 | 292.52 | 0.04788%
3.5 | REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO
3.5.1 | Registro pressão c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4”) | un | 1 | 70.77 | 70.77 | 0.01158%
3.6 | DIVERSOS - ÁGUA FRIA
3.6.1 | Caixa d'água metalica, capacidade 20.000 L - instalada, inclusive estrutura em concreto armado de suporte, conforme projeto | un | 1 | 1271.24 | 1271.24 | 0.2081%
3.6.2 | Colocação de hidrômetro em ligação existente, c/remanejamento p/o muro ou fachada, inclusive cavalete e caixa de proteção | un | 1 | 140.45 | 140.45 | 0.02299% |  | 1763.14 | 6.472%
3.6.3 | Torneira de jardim, inclusive poste de proteção | un | 5 | 70.29 | 351.45 | 0.05752%
3.7 | TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO
3.7.1 | Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=40mm | m | 24 | 18.25 | 438 | 0.07169%
3.7.2 | Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=50mm | m | 50 | 25.44 | 1272 | 0.2082%
3.7.3 | Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=75 mm | m | 25 | 34.45 | 861.25 | 0.141% |  | 7706.05 | 28.29%
3.7.4 | Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=100mm | m | 87 | 37.14 | 3231.18 | 0.5289%
3.8 | DIVERSOS - ESGOTO
3.8.1 | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, acabamento aluminio | un | 6 | 32.85 | 197.1 | 0.03226%
3.8.2 | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, acabamento aluminio | un | 6 | 32.85 | 197.1 | 0.03226%
3.8.3 | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, acabamento aluminio | un | 6 | 32.85 | 197.1 | 0.03226%
3.8.4 | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado | un | 1 | 19.92 | 19.92 | 0.00326%
3.8.5 | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado | un | 1 | 19.92 | 19.92 | 0.00326%
3.8.6 | Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm) | un | 1 | 159.06 | 159.06 | 0.02603%
3.8.7 | Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm) | un | 7 | 159.06 | 1113.42 | 0.1822%
3.9 | LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
3.9.1 | Bacia sanitaria convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico | un | 5 | 174.06 | 870.3 | 0.1424% |  | 7870.17 | 28.89%
3.9.2 | Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações | un | 3 | 337.4 | 1012.2 | 0.1657%
3.9.3 | Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações | un | 3 | 445.39 | 1336.17 | 0.2187%
3.9.4 | Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE | un | 2 | 150.4 | 300.8 | 0.04923%
3.9.5 | Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações | un | 6 | 571.03 | 3426.18 | 0.5608%
3.9.6 | Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações | un | 1 | 363.49 | 363.49 | 0.05949%
3.9.7 | Papeleira de louça, conforme especificações | un | 8 | 34.71 | 277.68 | 0.04545%
3.9.8 | Cabide de louça, branco, conforme especificações | un | 3 | 26.47 | 79.41 | 0.013%
3.9.9 | Chuveiro eletrico de plastico | un | 1 | 203.94 | 203.94 | 0.03338%
3.10 | METAIS
3.10.1 | Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, ø1/2" | un | 2 | 40.5 | 81 | 0.01326%
3.10.2 | Válvula de descarga cromada | un | 5 | 265.67 | 1328.35 | 0.2174%
3.10.3 | Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações | un | 9 | 29.22 | 262.98 | 0.04304% |  | 4012.99 | 14.73%
3.10.4 | Cuba inox de embutir, em bancada | un | 2 | 571.03 | 1142.06 | 0.1869%
3.10.5 | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura | un | 6 | 140.4 | 842.4 | 0.1379%
3.10.6 | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura | un | 2 | 178.1 | 356.2 | 0.0583%
Subtotal item 3.0 |  |  |  |  | 27242.66 | 4.459%
4.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/20V) |  |  |  | 66696.0595 | 10.92%
4.1 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO
4.1.1 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | m | 441.2 | 10.76 | 4747.312 | 0.777%
4.1.2 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 30 | 9.88 | 296.4 | 0.04851% |  | 31845.1495 | x |  | 4775%
4.2 | FIOS E CABOS |  |  |  |  | 0% |  | 66696.0595 | 100
4.2.1 | Fio isolado em pvc seção 1,5mm² - 750v / 70°c | m | 1800 | 1.48 | 2664 | 0.436%
4.2.2 | Fio isolado em pvc seção 2,5mm² - 750v / 70°c | m | 3000 | 1.31 | 3930 | 0.6432%
4.2.3 | Fio isolado em pvc seção 4,0mm² - 750v / 70°c | m | 150 | 5.07 | 760.5 | 0.1245%
4.2.4 | Fio isolado em pvc seção 6,0mm² - 750v / 70°c | m | 300 | 7.06 | 2118 | 0.3467%
4.2.5 | Cabo isolado em pvc seção 10,0mm² - 750v / 70°c | m | 150 | 11.32 | 1698 | 0.2779% |  | 16310.04 | x | 2445%
4.2.6 | Cabo isolado em pvc seção 16,0mm² - 750v / 70°c | m | 200 | 13.05 | 2610 | 0.4272%
4.3 | CABO TELEFÔNICO
4.3.1 | Instalação de cabo telefônico CCE 50-02 | m | 70 | 3.35 | 234.5 | 0.03838%
4.3.2 | Instalação de cabo telefônico CCI 50-02 | m | 35 | 2.57 | 89.95 | 0.01472%
4.4 | INTERRUPTOR
4.4.1 | Interruptor 01 seção simples | un | 24 | 15.78 | 378.72 | 0.06199%
4.4.2 | Interruptor 02 seções simples | un | 11 | 29.33 | 322.63 | 0.05281%
4.5 | TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR
4.5.1 | Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida | un | 7 | 28.73 | 201.11 | 0.03292%
4.6 | TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR
4.6.1 | Tomada de embutir para uso geral, 2p+t | un | 57 | 19.79 | 1128.03 | 0.1846%
4.6.2 | Tomada de embutir para uso geral, 2p+t, dupla | un | 5 | 34.92 | 174.6 | 0.02858%
4.7 | CAIXA DE EMBUTIR DE PVC | [6 empty] | 17104.34
4.7.1 | Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com tampa | un | 97 | 10.14 | 983.58 | 0.161%
4.7.2 | Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4" | un | 5 | 13.55 | 67.75 | 0.01109%
4.7.3 | Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4" x 4" | un | 94 | 12.64 | 1188.16 | 0.1945%
4.8 | QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS
4.8.1 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão DIN (Europeu - linha branca), exclusive disjuntores | un | 1 | 1969.33 | 1969.33 | 0.3223% |  | 131955.589
4.8.2 | Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (linha branca) | un | 1 | 250.42 | 250.42 | 0.04099%
4.8.3 | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) | un | 3 | 26.36 | 79.08 | 0.01294%
4.8.4 | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) | un | 3 | 25.45 | 76.35 | 0.0125%
4.8.5 | Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca) | un | 1 | 175.29 | 175.29 | 0.02869%
4.8.6 | Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca) | un | 1 | 173.9 | 173.9 | 0.02846%
4.9 | QDL - BLOCO PEDAGÁGICO - 380 / 220 VOLTS
4.9.1 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 1 | 1969.33 | 1969.33 | 0.3223%
4.9.2 | Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca) | un | 1 | 173.9 | 173.9 | 0.02846%
4.9.3 | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) | un | 2 | 26.36 | 52.72 | 0.008629%
4.9.4 | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) | un | 7 | 25.45 | 178.15 | 0.02916%
4.10 | QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 380 / 220 VOLTS
4.10.1 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 1 | 1969.33 | 1969.33 | 0.3223%
4.10.2 | Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca) | un | 1 | 175.29 | 175.29 | 0.02869%
4.10.3 | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) | un | 1 | 26.36 | 26.36 | 0.004314%
4.10.4 | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) | un | 2 | 25.45 | 50.9 | 0.008331%
4.10.5 | Disjuntor termomagnetico monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) | un | 1 | 24.17 | 24.17 | 0.003956%
4.11 | CAIXA DE MEDIÇÃO
4.11.1 | Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril | un | 1 | 2113.07 | 2113.07 | 0.3458%
4.12 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA
4.12.1 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 5 | 743.29 | 3716.45 | 0.6083%
4.13 | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE
4.13.1 | Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,20 x 0,20 x 0,12m | un | 1 | 337.48 | 337.48 | 0.05524%
4.14 | LUMINÁRIAS
4.14.1 | Luminária fluorescente de embutir aberta 1 x 32 w, completa, conforme especificações | un | 5 | 119.29 | 596.45 | 0.09762%
4.14.2 | Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa, conforme especificações | un | 89 | 181.69 | 16170.41 | 2.647% |  | 300.98
4.15 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA
4.15.1 | Cabo de cobre nú 35 mm2 | m | 327.95 | 32.45 | 10641.9775 | 1.742%
4.15.2 | Conjunto Terminal aéreo, presilha e fixação | un | 42 | 42.41 | 1781.22 | 0.2915%
4.15.3 | Conector e descida para pilares | un | 28 | 14.33 | 401.24 | 0.06567%
Subtotal item 4.0 |  |  |  |  | 66696.0595 | 10.92%
5.0 | PAREDES E PAINEIS |  |  |  | 10636.3608 | 1.741%
5.1 | DIVISÓRIA
5.1.1 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens | m² | 11.32 | 830.34 | 9399.4488 | 1.538% | 88.37%
5.2 | ELEMENTO VAZADO
5.2.1 | Cobogó cerâmico (elemento vazado), 15x15x10cm, assentado com argamassa traco 1:4 de cimento e areia | m² | 14.6 | 84.72 | 1236.912 | 0.2024% | 11.63% | EXECUTAR PARTE DO BLOCO PEDAGOGICO - RECURSO PROPRIO
Subtotal item 5.0 |  |  |  |  | 10636.3608 | 1.741%
6.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 69381.124 | 11.36%
6.1 | MADEIRA
6.1.1 | Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-1 | un | 8 | 291.92 | 2335.36 | 0.3822%
6.1.2 | Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-2 | un | 8 | 295.74 | 2365.92 | 0.3872%
6.1.3 | Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-3 | un | 8 | 324.58 | 2596.64 | 0.425%
6.1.4 | Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.60 x 1.80 m, com batentes e ferragens - PM-4 | un | 3 | 256.17 | 768.51 | 0.1258%
6.1.5 | Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 1.80 m, com batentes, ferragens e barra para PNE - PM-5 | un | 2 | 640.25 | 1280.5 | 0.2096%
6.2 | METÁLICAS
6.2.1 | Basculante de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide quadro de esquadrias) | m² | 72.6 | 745.29 | 54108.054 | 8.856%
6.3 | FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA
6.3.1 | Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações | un | 22 | 194.97 | 4289.34 | 0.702%
6.3.2 | Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações | un | 66 | 24.8 | 1636.8 | 0.2679%
Subtotal item 6.0 |  |  |  |  | 69381.124 | 11.36%
7.0 | COBERTURA |  |  |  | 198160.6456 | 32.43%
7.1 | TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA
7.1.1 | Telhado em telha colonial de primeira qualidade | m² | 942.22 | 63.04 | 59397.5488 | 9.722%
7.1.2 | Cumeeira para telha canal comum, inclusive emassamento | m | 177.36 | 18.49 | 3279.3864 | 0.5367% | 63781.2292 | 0.32187
7.1.3 | Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparelhada | m² | 942.22 | 142.62 | 134379.4164 | 21.99%
7.2 | CHAPAS
7.2.1 | Rufo em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm | m | 24.6 | 44.89 | 1104.294 | 0.1807%
Subtotal item 7.0 |  |  |  |  | 198160.6456 | 32.43%
8.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 76692.9031 | 12.55%
8.1 | MASSA
8.1.1 | Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 628 | 9.31 | 5846.68 | 0.9569%
8.1.2 | Reboco paulista aplicado para teto, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento /cal / areia), espessura 2,5 cm - massa única | m² | 155.93 | 19.87 | 3098.3291 | 0.5071% | 21423.3691 | 27.93%
8.1.3 | Reboco paulista aplicado para teto, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento /cal / areia), espessura 1,5 cm - massa única | m² | 628 | 19.87 | 12478.36 | 2.042%
8.2 | ACABAMENTO
8.2.1 | Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço, conforme especificações | m² | 765.4 | 72.21 | 55269.534 | 9.046% | 0.72066
Subtotal item 8.0 |  |  |  |  | 76692.9031 | 12.55%
9.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 48650.7541 | 7.963%
9.1 | ACABAMENTO
9.1.1 | Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40 x 40 cm, pei-4, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base, conforme especificações | m² | 787.23 | 51.95 | 40896.5985 | 6.694%
9.2 | CALÇADA EM CONCRETO
9.2.1 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 mpa, e = 7 cm | m² | 168.13 | 46.12 | 7754.1556 | 1.269%
Subtotal item 9.0 |  |  |  |  | 48650.7541 | 7.963%
10.0 | SOLEIRAS E RODAPÉS |  |  |  | 1852.845 | 0.3033%
10.1 | SOLEIRA
10.1.1 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm, inclusive impermeabilização | m | 26.5 | 51.09 | 1353.885 | 0.2216%
10.2 | RODAPÉ
10.2.1 | Rodapé cerâmico, dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, conforme especificações | m | 56 | 8.91 | 498.96 | 0.08167%
Subtotal item 10.0 |  |  |  |  | 1852.845 | 0.3033%
11.0 | PINTURAS |  |  |  | 40345.8212 | 6.603%
11.1 | ACRÍLICA
11.1.1 | Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica | m² | 978.56 | 13.19 | 12907.2064 | 2.113%
11.1.2 | Pintura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica | m² | 628 | 22.51 | 14136.28 | 2.314%
11.2 | ESMALTE
11.2.1 | Pintura de acabamento, sobre madeira, com lixamento, aplicação de 02 demãos de esmalte, inclusive emassamento | m² | 87.56 | 38.13 | 3338.6628 | 0.5464%
11.2.2 | Pintura de acabamento, sobre estrutura de madeira, com lixamento, aplicação de 01 demão de esmalte sintético, inclusive emassamento | m² | 276 | 20.97 | 5787.72 | 0.9473%
11.2.3 | Pintura sobre superfícies metálicas, com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 145.2 | 28.76 | 4175.952 | 0.6835%
Subtotal item 11.0 |  |  |  |  | 40345.8212 | 6.603%
12.0 | ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS |  |  |  | 48224.3876 | 7.893%
12.1 | CONCRETO
12.1.1 | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme projeto) | m | 10.8 | 569.53 | 6150.924 | 1.007%
12.2 | BANCADA
12.2.1 | Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2.85x0,60m, com testeira 7 cm, com instalação de 3 cubas (ver item 5.10.5) e um corte circular, polido, para lixeira conforme projeto. | un | 2 | 464.88 | 929.76 | 0.1522%
12.2.2 | Bancada em granito cinza andorinha de 3cm espessura, dim 3.65x0.60m, inclusive rodopia 7 cm, assentada. | un | 1 | 828.46 | 828.46 | 0.1356%
12.2.3 | Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3.65x0.60m, com as duas cubas de cozinha, inclusive rodopia 7 cm, e pingadeira 2cm assentada. | un | 1 | 911.31 | 911.31 | 0.1492%
12.2.4 | Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, tampo em granito cinza andorinha, conforme projeto | un | 1 | 8476.41 | 8476.41 | 1.387%
12.2.5 | Bancada com tampo de madeira com revestimento melamínico branco (dim 0,80 x 6,00 m) e base em alvenaria revestida em cerâmica, conforme projeto. | un | 2 | 8476.41 | 16952.82 | 2.775%
12.3 | MADEIRA
12.3.1 | Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta giz e pincel atômico, conforme especificações | m² | 31.92 | 43.36 | 1384.0512 | 0.2265%
12.3.2 | Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informática | m² | 1.5 | 195 | 292.5 | 0.04787%
12.3.3 | Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento melamínico, inclusive suporte com mão francesa, conforme projeto | m² | 9.54 | 37.48 | 357.5592 | 0.05852%
12.4 | INCÊNDIO
12.4.1 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 16s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 8 | 196.7 | 1573.6 | 0.2576%
12.5 | GÁS
12.5.1 | Tubo de aço sem constura SCH 40 ø 3/4" | m | 7 | 21.59 | 151.13 | 0.02474%
12.5.2 | Cotovelo em aço forjado classe 10 ø 3/4" x 90º | un | 5 | 13.31 | 66.55 | 0.01089%
12.5.3 | Te em aço forjado classe 10 ø 3/4" | un | 1 | 14.86 | 14.86 | 0.002432%
12.5.4 | União em aço forjado classe 10 ø 3/4" | un | 2 | 28.15 | 56.3 | 0.009215%
12.5.5 | Registro esfera ø 3/4" | un | 1 | 18.6 | 18.6 | 0.003044%
12.5.6 | Luva em aço forjado classe 10 ø 3/4" | un | 3 | 9.87 | 29.61 | 0.004846%
12.6 | VIDROS
12.6.1 | Vidro liso incolor 4mm | m² | 62.58 | 96.54 | 6041.4732 | 0.9888%
12.6.2 | Vidro canelado incolor 4mm | m² | 2.1 | 75.76 | 159.096 | 0.02604%
12.6.3 | Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado | m² | 11.4 | 335.91 | 3829.374 | 0.6268%
Subtotal item 12.0 |  |  |  |  | 48224.3876 | 7.893%
13.0 | INSTALAÇÕES REDE LÓGICA |  |  |  | 7079.11 | 1.159%
13.1 | REDE LÓGICA
13.1.1 | Eletroduto de pvc rígido roscável 32mm (1.1/4"), fornecimento e instalação | m | 110 | 45.44 | 4998.4 | 0.8181%
13.1.2 | Curva 90º p/ eletroduto roscável 1.1/4" | un | 26 | 13.03 | 338.78 | 0.05545%
13.1.3 | Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1.1/4" | un | 45 | 4.51 | 202.95 | 0.03322%
13.1.4 | Bucha/arruela aluminio 1.1/4" | cj | 45 | 2.57 | 115.65 | 0.01893%
13.1.5 | Cabo telefonico CCI-50 2 pares (uso interno) - fornecimento e Instalação | m | 130 | 1.28 | 166.4 | 0.02723%
13.1.6 | Cabo UTP 4 pares categoria 6 | m | 205 | 1.69 | 346.45 | 0.0567%
13.1.7 | Obturador com haste padrão TELEBRAS | un | 1 | 22.71 | 22.71 | 0.003717%
13.1.8 | Quadro de distribuicao para telefone n.3, 40X40X12cm em chapa metálica, sem Acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação | un | 1 | 337.5 | 337.5 | 0.05524%
13.1.9 | Conector RJ45 (fêmea), para lógica | un | 19 | 11.81 | 224.39 | 0.03673%
13.1.10 | Espelho plástico RJ11/RJ45 2X4", 2 saidas | un | 19 | 3.45 | 65.55 | 0.01073%
13.1.11 | Tomada para telefone de 4 pólos padrão Telebrás - fornecimento e instalação | un | 5 | 22.41 | 112.05 | 0.01834%
13.1.12 | Caixa pvc 4" X 4" p/ eletroduto | un | 22 | 6.74 | 148.28 | 0.02427%
Subtotal item 13.0 |  |  |  |  | 7079.11 | 1.159%
14.0 | PORTAL DE ACESSO |  |  |  | 8424.4135 | 1.379%
14.1 | MUROS E FECHOS
14.1.1 | Muro em cobogó h=1,80m - Padrão FNDE | m | 7.25 | 286.35 | 2076.0375 | 0.3398%
14.1.2 | Portão de abrir em metalon 40x40mm c/ 10cm 2fls | m2 | 4.2 | 380.02 | 1596.084 | 0.2612%
14.1.3 | Tirante com rosca total, ref. DP-48, Ø 1 1/4"x600mm, fabricação REAL PERFIL ou similar | pç | 2 | 98.02 | 196.04 | 0.03209%
14.2 | COBERTURA
14.2.1 | Estrutura para telha cerâmica, em madeira aparelhada, apoiada em parede | m2 | 15.6 | 217.91 | 3399.396 | 0.5564%
14.2.2 | Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido | m2 | 9.2 | 63.04 | 579.968 | 0.09492%
14.2.3 | Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia) | m | 15.6 | 36.98 | 576.888 | 0.09442%
Subtotal item 14.0 |  |  |  |  | 8424.4135 | 1.379%
15.0 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | 4018.572 | 0.6577%
15.1 | LIMPEZA
15.1.1 | Limpeza geral | m² | 853.2 | 4.71 | 4018.572 | 0.6577%
Subtotal item 15.0 |  |  |  |  | 4018.572 | 0.6577%
Custo TOTAL |  |  |  |  | 610978.8031 | 100%

## CRONOGRAMA
Ministério da Educação
Obra: ESCOLA ARRAIAL FUNDAMENTAL - Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA
Município: Ourém - Pará
Endereço: Rua Horizonte
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1984.86 | 0.3249% | 100% | [11 empty] | 100%
|  |  |  | 1984.86 | [11 empty] | 1984.86 | 0
2 | SUPERESTRUTURA | 1588.2867 | 0.26% | 50% | 50% | [10 empty] | 100%
|  |  |  | 794.1434 | 794.1434 | [10 empty] | 1588.2867 | 0
3 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA | 27242.66 | 4.459% |  | 10% | 10% |  |  |  | 15% | 15% |  |  | 25% | 25% | 100%
[5 empty] | 2724.266 | 2724.266 |  |  |  | 4086.399 | 4086.399 |  |  | 6810.665 | 6810.665 | 27242.66 | 0
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/20V) | 66696.0595 | 10.92% | 20% | 25% |  |  |  |  | 35% |  |  |  | 10% | 10% | 100%
|  |  |  | 13339.2119 | 16674.0149 |  |  |  |  | 23343.6208 |  |  |  | 6669.606 | 6669.606 | 66696.0595 | 0
5 | PAREDES E PAINEIS | 10636.3608 | 1.741% |  |  | 11.63% | [7 empty] | 88.37% |  | 100%
[6 empty] | 1237.0088 | [7 empty] | 9399.352 |  | 10636.3608 | 0
6 | ESQUADRIAS | 69381.124 | 11.36% | [8 empty] | 35% | 35% | 30% |  | 100%
[12 empty] | 24283.3934 | 24283.3934 | 20814.3372 |  | 69381.124 | 0
7 | COBERTURA | 198160.6456 | 32.43% |  |  | 33.91% | 33.91% | 32.18% | [7 empty] | 100%
[6 empty] | 67196.2749 | 67196.2749 | 63768.0958 | [7 empty] | 198160.6456 | 0
8 | REVESTIMENTO | 76692.9031 | 12.55% |  |  |  | 30% | 30% | 40% | [6 empty] | 100%
[7 empty] | 23007.8709 | 23007.8709 | 30677.1612 | [6 empty] | 76692.9031 | 0
9 | PAVIMENTAÇÃO | 48650.7541 | 7.963% | [5 empty] | 28% | 40% | 32% |  |  |  |  | 100%
[9 empty] | 13622.2111 | 19460.3016 | 15568.2413 |  |  |  |  | 48650.7541 | 0
10 | SOLEIRAS E RODAPÉS | 1852.845 | 0.3033% | [7 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
[11 empty] | 1852.845 |  |  |  |  | 1852.845 | 0
11 | PINTURAS | 40345.8212 | 6.603% | [9 empty] | 30% | 40% | 30% | 100%
[13 empty] | 12103.7464 | 16138.3285 | 12103.7464 | 40345.8212 | 0
12 | ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS | 48224.3876 | 7.893% | [10 empty] | 40% | 60% | 100%
[14 empty] | 19289.755 | 28934.6326 | 48224.3876 | 0
13 | INSTALAÇÕES REDE LÓGICA | 7079.11 | 1.159% | [9 empty] | 20% | 30% | 50% | 100%
[13 empty] | 1415.822 | 2123.733 | 3539.555 | 7079.11 | 0
14 | PORTAL DE ACESSO | 8424.4135 | 1.379% | [9 empty] | 50% | 50% |  | 100%
[13 empty] | 4212.2067 | 4212.2067 |  | 8424.4135 | 0
15 | LIMPEZA DA OBRA | 4018.572 | 0.6577% | [11 empty] | 100% | 100%
[15 empty] | 4018.572 | 4018.572 | 0
|  | 610978.8031 | 100%
Valores totais |  |  |  | 16118.2153 | 20192.4242 | 71157.5497 | 90204.1459 | 86775.9667 | 44299.3724 | 46890.3215 | 21507.4853 | 24283.3934 | 42015.1685 | 85457.9835 | 62076.7769
Percentuais totais |  |  |  | 2.638% | 3.305% | 11.65% | 14.76% | 14.2% | 7.251% | 7.675% | 3.52% | 3.975% | 6.877% | 13.99% | 10.16%
Valores Acumulados |  |  |  | 16118.2153 | 36310.6395 | 107468.1892 | 197672.335 | 284448.3017 | 328747.6741 | 375637.9955 | 397145.4809 | 421428.8743 | 463444.0428 | 548902.0262 | 610978.8031
Percentuais Acumulados |  |  |  | 2.638% | 5.943% | 17.59% | 32.35% | 46.56% | 53.81% | 61.48% | 65% | 68.98% | 75.85% | 89.84% | 100%

## ENCARGOS SOCIAIS
Ministério da Educação
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%) | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | Total | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.14% | Não incide | 18.14% | Não incide
B2 | Feriados | 4.16% | Não incide | 4.16% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.93% | 0.7% | 0.93% | 0.7%
B4 | 13º Salário | 11.1% | 8.33% | 11.1% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.74% | 0.56% | 0.74% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 2.83% | Não incide | 2.83% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08% | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 10.86% | 8.15% | 10.86% | 8.15%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.02%
B | Total | 48.97% | 17.89% | 48.97% | 17.89%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 7.14% | 5.36% | 7.14% | 5.36%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.13%
C3 | Férias Indenizadas | 3.2% | 2.41% | 3.2% | 2.41%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5.31% | 3.99% | 5.31% | 3.99%
C5 | Indenização Adicional | 0.6% | 0.45% | 0.6% | 0.45%
C | Total | 16.42% | 12.34% | 16.42% | 12.34%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.23% | 3.01% | 18.02% | 6.58%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.6% | 0.45% | 0.63% | 0.48%
D | Total | 8.83% | 3.46% | 18.65% | 7.06%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 0.9102 | 0.5049 | 1.2084 | 0.7409

## BDI
Ministério da Educação
DETALHAMENTO DO B.D.I. - Edificação
Obra: ESCOLA ARRAIAL FUNDAMENTAL - Projeto Padrão FNDE - 06 SALAS DE AULA
DEMOSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I
G + S | Garantia + Seguro | 0.8% | % | Do custo direto da obra
R | Risco | 1.27% | % | Do custo direto da obra
DF | Despesas financeiras | 1.23% | % | Do custo direto da obra
AC | Administração central | 4% | % | Do custo direto da obra
L | Lucro | 6.34% | % | Do custo direto da obra
I | Impostos (PIS, Cofins, ISS, CPRB) | 8.65% | % | Do custo direto da obra
| PIS | 0.65%
| Confins | 3% |  | Do custo direto da obra
| ISS | 5% |  | Do custo direto da obra
B.D.I.
24.99%
OBSERVAÇÃO: 1 - PARA O CALCULO DO BDI REFERENTE AO OBJETO EM QUESTÃO, POR SE TRATAR DE UMA PLANILHA NÃO DESONERADA É DESCONSIDERADO O USO DO TRIBUTO SOBRE O FATURAMENTO, CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta). 2 - BDI CALCULADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO FONTE: - Acórdão Nº 2622/2013-P.
BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) - 1
(1-I)