## 1-ORÇAMENTO
Prefeitura Municipal de Ourém CNPJ: 05.149.133/00001-48
CV: |  | 1555/2017 | SICONV: |  | 857459/2017
PROPONENTE: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM | MUNICÍPIO/UF: |  | OURÉM-PA
OBJETO: |  | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS DOMICILIARES -MSD
ENDEREÇO DA OBRA: |  | MUNICÍPIO DE OURÉM
BDI (%): |  | 29.9% | DATA BASE: |  | SINAPI SETEMBRO/2018 (DESONERADA)
RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  | MARUZA BAPTISTA | REGISTRO PROFISSIONAL: |  | 28510-2/PA
OBRA: MÓDULO SANTÁRIO (PRIVADA COM VASO SANITÁIO, BANHEIRO, FOSSA SÉPTICA, FILTRO, SUMIDOURO, LAVATÓRIO DE LOUÇA, TANQUE DE LAVAR ROUPA E RESERVATÓRIO ELEVADO)
SINAPI SETEMBRO - 2018 (DESONERADA) |  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 92.36%
|  |  |  | BDI (%): |  | 29.9%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [8 empty] | 0.7
ITEM | COD. SINAPI | SERVIÇO | UND. | QUANT. | P. UNIT. | P. TOTAL | %
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74077/3 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | M2 | 8.88 | 3.04 | 27 | 0.2542% | 4.05 | 3.04 | 500000.002
SUBTOTAL DO ITEM 1.0 | [5 empty] | 27 | 0.2542%
2.0 |  | FUNDAÇÕES
2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 03/2016 | M3 | 1.69 | 54.59 | 92.26 | 0.8686%
2.2 | 73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 1.62 | 341.15 | 552.66 | 5.203%
SUBTOTAL DO ITEM 2.0 | [5 empty] | 644.92 | 6.072%
3.0 |  | ALVENARIA
3.1 | 87506 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 17.66 | 50.09 | 884.59 | 8.328%
3.2 | 95465 | COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA | M2 | 0.24 | 86.63 | 20.79 | 0.1957% | 115.51 | 86.63 | 500000.002
SUBTOTAL DO ITEM 3.0 | [5 empty] | 905.38 | 8.524%
4.0 |  | REVESTIMENTO
4.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 32.64 | 3.07 | 100.2 | 0.9434%
4.2 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 4.74 | 28.01 | 132.77 | 1.25%
4.3 | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 25.92 | 40.38 | 1046.65 | 9.854%
4.4 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 10.22 | 26.16 | 267.36 | 2.517% | 31.93 | 23.95
SUBTOTAL DO ITEM 4.0 | [5 empty] | 1546.98 | 14.56%
5.0 |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Aterro interno) | M3 | 0.46 | 33.1 | 15.23 | 0.1434%
5.2 | 87757 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 2.09 | 38.17 | 79.78 | 0.7511%
5.3 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 0.29 | 408.75 | 118.54 | 1.116% | 545 | 408.75 | 500000.002
5.4 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 2.09 | 26.16 | 54.67 | 0.5147% | 31.93 | 23.95
SUBTOTAL DO ITEM 5.0 | [5 empty] | 268.22 | 2.525%
6.0 |  | COBERTURA
6.1 |  | ESTRUTURA E TELHAMENTO
6.1.1 | COMPOSIÇÃO 01 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO. | M2 | 5.95 | 65.11 | 387.4 | 3.647%
6.1.2 | COMPOSIÇÃO 02 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA, COM ATÉ 2 ÁGUAS | M2 | 5.95 | 52.08 | 309.88 | 2.917%
6.2 |  | LAJE DA CAIXA D'ÁGUA
6.2.1 | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 5.4 | 8.24 | 44.5 | 0.419%
6.2.2 | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (TAMPA DA CAIXA) | M3 | 0.09 | 380.84 | 34.28 | 0.3227%
6.2.3 | 92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M2 | 1.58 | 46.44 | 73.38 | 0.6909%
6.3 |  | RUFO
6.3.1 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m | 2.4 | 19.64 | 47.14 | 0.4438% | 26.19 | 19.64 | 500000.002
SUBTOTAL DO ITEM 6.0 | [5 empty] | 896.58 | 8.441%
7.0 |  | ESQUADRIAS
7.1 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 1.26 | 427.71 | 538.91 | 5.074%
SUBTOTAL DO ITEM 7.0 | [5 empty] | 538.91 | 5.074%
8.0 |  | PINTURA
8.1 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 23.36 | 7.78 | 181.74 | 1.711%
SUBTOTAL DO ITEM 8.0 | [5 empty] | 181.74 | 1.711%
9.0 |  | INTERLIGAÇÃO A REDE EXISTENTE - ENTRADA DE ÁGUA NA CAIXA
9.1 | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 3.1 | 4.92 | 15.25 | 0.1436%
9.2 | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND. | 2 | 4.91 | 9.82 | 0.09245%
9.3 | 94783 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND. | 1 | 14.32 | 14.32 | 0.1348%
9.4 | INSUMO - 11673 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UND. | 1 | 11.29 | 11.29 | 0.1063%
SUBTOTAL DO ITEM 9.0 | [5 empty] | 50.68 | 0.4771%
10.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - DESCIDA E DISTRIBUIÇÃO/LIMPEZA/EXTRAVASOR
10.1 | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 5.2 | 3.01 | 15.65 | 0.1473%
10.2 | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2.7407 | 4.92 | 13.48 | 0.1269%
10.3 | 89393 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND. | 3 | 6.83 | 20.49 | 0.1929%
10.4 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND. | 2 | 8.19 | 16.38 | 0.1542%
10.5 | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND. | 2 | 3.05 | 6.1 | 0.05743%
10.6 | 89404 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND. | 3 | 3.28 | 9.84 | 0.09264%
10.7 | INSUMO - 3515 | JOELHO PVC SOLD 90G C/BUCHA DE LATAO 20MM X 1/2" PARA AGUA FRIA PREDIAL | UND. | 4 | 4.47 | 17.88 | 0.1683%
10.8 | 89373 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND. | 1 | 3.3 | 3.3 | 0.03107% | 4 | 3 | 496700.28
10.9 | 95141 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4 , I NSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND. | 3 | 23.09 | 69.27 | 0.6522%
10.10 | INSUMO - 11674 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UND. | 2 | 14.53 | 29.06 | 0.2736%
10.11 | INSUMO - 6038 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2" | UND. | 1 | 3.7 | 3.7 | 0.03484%
10.12 | INSUMO - 11829 | TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO | UND. | 1 | 13.23 | 13.23 | 0.1246%
10.13 | 89394 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND. | 1 | 13.01 | 13.01 | 0.1225%
10.14 | INSUMOO - 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UND. | 1 | 4.97 | 4.97 | 0.04679% | 6.63 | 4.97 | 500000.002
SUBTOTAL DO ITEM 10.0 | [5 empty] | 236.36 | 2.225%
11.0 |  | LOUÇAS E ACESSÓRIOS
11.1 | INSUMO - 36790 | TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM | UND. | 1 | 135.52 | 135.52 | 1.276%
11.2 | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND. | 1 | 257.94 | 257.94 | 2.428%
11.3 | 95469 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UND. | 1 | 162.26 | 162.26 | 1.528%
11.4 | INSUMO - 00377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UND. | 1 | 22.48 | 22.48 | 0.2116%
11.5 | INSUMO - 1030 | CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE | UND. | 1 | 27.12 | 27.12 | 0.2553%
11.6 | INSUMO - 1031 | TUBO DE DESCIDA EXTERNO DE PVC PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - 40 MM X 1,60 M | UND. | 1 | 8.22 | 8.22 | 0.07739%
11.7 | INSUMO - 11681 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM | UND. | 1 | 5.91 | 5.91 | 0.05564%
11.8 | INSUMO - 6140 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) | UND. | 1 | 2.36 | 2.36 | 0.02222%
11.9 | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UND. | 1 | 32.84 | 32.84 | 0.3092%
11.10 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UND. | 1 | 33.61 | 33.61 | 0.3164%
11.11 | INSUMO - 11680 | BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2", PARA CHUVEIRO SIMPLES | UND. | 1 | 4.51 | 4.51 | 0.04246%
11.12 | INSUMO - 7608 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | UND. | 1 | 3.87 | 3.87 | 0.03644%
11.13 | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND. | 2 | 32.54 | 65.08 | 0.6127%
11.14 | INSUMO - 34637 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA | UND. | 1 | 175.11 | 175.11 | 1.649%
SUBTOTAL DO ITEM 11.0 | [5 empty] | 936.83 | 8.82%
12.0 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
12.1 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 9.5 | 34.86 | 331.17 | 3.118% | 34.86 | 26.15 | 500000.002
12.2 | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | M | 2.5 | 7 | 17.5 | 0.1648%
12.3 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 3.42 | 12.34 | 42.2 | 0.3973%
12.4 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND. | 3 | 17.08 | 51.24 | 0.4824%
12.5 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND. | 1 | 7.55 | 7.55 | 0.07108%
12.6 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND. | 2 | 8.11 | 16.22 | 0.1527%
12.7 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND. | 3 | 5.3 | 15.9 | 0.1497%
12.8 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. | UND. | 2 | 6.07 | 12.14 | 0.1143%
12.9 | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UND. | 3 | 28.3 | 84.9 | 0.7993%
12.11 |  | CAIXA DE INSPEÇÃO 40X40X40CM
12.11.1 |  | INFRAESTRUTURA
12.11.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 0.14 | 54.59 | 7.64 | 0.07193%
12.11.1.2 | 87506 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 0.88 | 50.09 | 44.08 | 0.415%
12.11.1.3 | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 - REBOCO | m² | 0.64 | 16.07 | 10.28 | 0.09679%
12.11.1.4 | 73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO (FUNDO DA CAIXA) | m³ | 0.03 | 341.15 | 10.23 | 0.09631%
12.11.1.5 | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (FUNDO DA CAIXA) | m³ | 0.01 | 351.59 | 3.52 | 0.03314%
12.11.2 |  | TAMPA
12.11.2.1 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M2 | 1.2 | 29.17 | 35 | 0.3295%
12.11.2.2 | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (TAMPA DA CAIXA) | M3 | 0.04 | 380.84 | 15.23 | 0.1434%
12.11.2.3 | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (TAMPA DA CAIXA) | KG | 1.91 | 8.24 | 15.74 | 0.1482%
12.11.2.4 | COMPOSIÇÃO 03 | ALÇAS DE AÇO | UND. | 1 | 6.07 | 6.07 | 0.05715%
12.12 |  | CAIXA DE GORDURA 40X40X40CM
12.12.1 |  | INFRAESTRUTURA
12.12.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 0.14 | 54.59 | 7.64 | 0.07193%
12.12.1.2 | 87506 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 0.88 | 50.09 | 44.08 | 0.415%
12.12.1.3 | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 - REBOCO | m² | 0.64 | 16.07 | 10.28 | 0.09679%
12.12.1.4 | 73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO (FUNDO DA CAIXA) | m³ | 0.03 | 341.15 | 10.23 | 0.09631%
12.12.1.5 | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (FUNDO DA CAIXA) | m³ | 0.01 | 351.59 | 3.52 | 0.03314%
12.12.2 |  | TAMPA
12.12.2.1 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M2 | 1.2 | 29.17 | 35 | 0.3295%
12.12.2.2 | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (TAMPA DA CAIXA) | M3 | 0.04 | 380.84 | 15.23 | 0.1434%
12.12.2.3 | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (TAMPA DA CAIXA) | KG | 1.91 | 8.24 | 15.74 | 0.1482%
12.12.2.4 | COMPOSIÇÃO 03 | ALÇAS DE AÇO | UND. | 1 | 6.07 | 6.07 | 0.05715%
12.13 | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RA MAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P | UND. | 1 | 12.72 | 12.72 | 0.1198% | 16.96 | 12.72 | 500000.002
SUBTOTAL DO ITEM 12.0 | [5 empty] | 887.12 | 8.352%
13.0 |  | FOSSA SÉPTICA
13.1 |  | INFRAESTRUTURA
13.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 3.43 | 54.59 | 187.24 | 1.763%
13.1.2 | 87506 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 7.02 | 50.09 | 351.63 | 3.311%
13.1.3 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 6.24 | 3.07 | 19.16 | 0.1804%
13.1.4 | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 - REBOCO | m² | 6.24 | 16.07 | 100.28 | 0.9441% |  |  |  |  | 87669.5994
13.1.5 | 73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO (FUNDO DA CAIXA) | m³ | 0.15 | 341.15 | 51.17 | 0.4818%
13.1.6 | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (FUNDO DA CAIXA) | m³ | 0.06 | 351.59 | 21.1 | 0.1987%
13.2 |  | TAMPA
13.2.1 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M2 | 4.66 | 29.17 | 135.93 | 1.28%
13.2.2 | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (TAMPA DA CAIXA) | M3 | 0.11 | 380.84 | 41.89 | 0.3944%
13.2.3 | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (TAMPA DA CAIXA) | KG | 8.45 | 8.24 | 69.63 | 0.6556%
13.2.4 | COMPOSIÇÃO 03 | ALÇAS DE AÇO | UND. | 4 | 6.07 | 24.28 | 0.2286%
SUBTOTAL DO ITEM 13.0 | [5 empty] | 1002.31 | 9.437%
14.0 |  | FILTRO ANAEROBICO
14.1 |  | INFRAESTRUTURA
14.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 4.0271 | 54.59 | 219.84 | 2.07%
14.1.2 | INSUMO - 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 1.57 | 44.4 | 69.71 | 0.6563%
14.1.3 | 87506 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 8.71 | 50.09 | 436.28 | 4.108%
14.1.4 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 8.0541 | 3.07 | 24.73 | 0.2328%
14.1.5 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 - REBOCO | M2 | 8.05 | 28.01 | 225.48 | 2.123%
14.1.6 | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (FUNDO FALSO) | KG | 9.65 | 8.24 | 79.52 | 0.7487%
14.1.7 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M2 | 2.01 | 29.17 | 58.63 | 0.552%
14.1.8 | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (FUNDO FALSO) | M3 | 0.09 | 380.84 | 34.28 | 0.3227%
14.1.9 | 73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO (FUNDO) | m³ | 0.13 | 341.15 | 44.35 | 0.4176%
14.1.10 | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (FUNDO) | M3 | 0.09 | 351.59 | 31.64 | 0.2979%
14.2 |  | TAMPA
14.2.1 | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 9.68 | 8.24 | 79.76 | 0.7509%
14.2.2 | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (TAMPA DA CAIXA) | M3 | 0.09 | 380.84 | 34.28 | 0.3227%
14.2.3 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M2 | 2.1 | 29.17 | 61.26 | 0.5768%
14.2.4 | COMPOSIÇÃO 03 | ALÇAS DE AÇO | UND. | 4 | 6.07 | 24.28 | 0.2286%
SUBTOTAL DO ITEM 14.0 | [5 empty] | 1424.04 | 13.41%
15.0 |  | SUMIDOURO
15.1 |  | INFRAESTRUTURA
15.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 4.197 | 54.59 | 229.11 | 2.157%
15.1.2 | INSUMO - 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.88313 | 44.4 | 39.21 | 0.3692%
15.1.3 | 87506 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 9.88 | 50.09 | 494.89 | 4.659%
15.2 |  | TAMPA
15.2.1 | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 11.86 | 8.24 | 97.73 | 0.9201%
15.2.2 | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (TAMPA DA CAIXA) | M3 | 0.11 | 380.84 | 41.89 | 0.3944%
15.2.3 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M2 | 2.64 | 29.17 | 77.01 | 0.725%
SUBTOTAL DO ITEM 15.0 | [5 empty] | 979.84 | 9.225%
16.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
16.1 | 92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 34.1 | 34.1 | 0.321%
16.2 | 93040 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND. | 1 | 9.5 | 9.5 | 0.08944% | 11.07 | 8.3 | 500000.002
16.3 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3.18 | 5.29 | 16.82 | 0.1584%
16.4 | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1.2 | 11.98 | 14.38 | 0.1354% | 11.98 | 8.99 | 500000.002
16.5 | INSUMO - 14543 | SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADAS | UN | 1 | 5.87 | 5.87 | 0.05527%
SUBTOTAL DO ITEM 16.0 | [5 empty] | 80.67 | 0.7595%
17.0 |  | LIMPEZA FINAL
17.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 8.88 | 1.56 | 13.85 | 0.1304% | 2.08 | 1.56
SUBTOTAL DO ITEM 17.0 | [5 empty] | 13.85 | 0.1304%
TOTAL DO MÓDULO | [5 empty] | 10621.43 | 100%
B.D.I. | [5 empty] | 3175.8
TOTAL DO MÓDULO COM B.D.I. | [5 empty] | 13797.23
TOTAL DO PROJETO (MSD) |  |  | UND. | 36 | 13797.23 | 496700.28 | 99.34%
18.0 |  | DIVERSOS
18.1 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6 | 423.367 | 2540.202 |  | 464.23 | 348.17
[6 empty] | 2540.202 |  |  |  |  | 13888.8889
B.D.I. | [5 empty] | 759.52
TOTAL COM B.D.I. | [5 empty] | 3299.722 | 0.6599%
VALOR TOTAL DO PROJETO (UNIDADES DE MÓDULOS + PLACA DE OBRA) | [5 empty] | 500000.002 | 100% |  |  | 759.518
3299.72
500000
-0.002
13306.16

## 2-MEMÓRIA DE CÁLCULO
Prefeitura Municipal de Ourém CNPJ: 05.149.133/00001-48
CV: |  | 1555/2017 |  |  |  |  | SICONV: |  | 857459/2017
PROPONENTE: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  |  |  |  | MUNICÍPIO/UF: |  | OURÉM-PA
OBJETO: |  | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS DOMICILIARES -MSD
ENDEREÇO DA OBRA: |  | MUNICÍPIO DE OURÉM
BDI (%): |  | 29.9% |  |  |  |  | DATA BASE: |  | SINAPI SETEMBRO/2018 (DESONERADA)
RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  | MARUZA BAPTISTA |  |  |  |  | REGISTRO PROFISSIONAL: |  | 28510-2/PA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.
Área de locação
| Comprimento |  | Largura
| 3.7 | x | 2.4 | = | 8.88
| ÁREA TOTAL DE LOCAÇÃO |  |  | = | 8.88
| L= | 8.88 | m²
2.0 | FUNDAÇÕES
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 03/2016
| Volume de escavação para a fundação dos baldrames | [11 empty] | Obs: as alturas dos baldrames aqui especificadas se referem a profundidade de escavaçao a partir do nível do terreno. Sabe-se que o baldrame das alvenarias tem altura total de 0,40cm, sendo que 10cm está acima do nível do terreno, o que não requer escavação. Enquanto que os da calçada estão 5cm acima do terreno.
| Comp. (+0,10M) |  | Largura |  | Altura |  | Quantidade |  | Totais (m³)
| 3.8 | x | 0.3 | x | 0.3 | x | 2 | = | 0.684 | Baldrame da calçada
| 2.1 | x | 0.3 | x | 0.3 | x | 2 | = | 0.378 | Baldrame da calçada
| 2.35 | x | 0.3 | x | 0.3 | x | 2 | = | 0.423 | Baldrame da alvenaria
| 1.15 | x | 0.3 | x | 0.3 | x | 2 | = | 0.207 | Baldrame da alvenaria
| VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO | [6 empty] | = | 1.692
| L= | 1.692 | m³
2.2 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO
Volume de concreto para a fundação dos baldrames
| Comprimento |  | Largura |  | Altura |  | Ocorrência
| 3.7 | x | 0.3 | x | 0.3 | x | 2 | = | 0.666 | Baldrame da calçada
| 2 | x | 0.3 | x | 0.3 | x | 2 | = | 0.36 | Baldrame da calçada
| 2.25 | x | 0.3 | x | 0.3 | x | 2 | = | 0.405 | Baldrame da alvenaria
| 1.05 | x | 0.3 | x | 0.3 | x | 2 | = | 0.189 | Baldrame da alvenaria
| VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO | [6 empty] | = | 1.62
| L= | 1.62 | m³
3.0 | ALVENARIA
3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
Área de alvenaria sem os descontos
| Comprimento |  | Altura |  | Total
| 1.4 | x | 3.1 | = | 4.34 | Alvenaria até altura da laje
| 0.8 | x | 2.7 | = | 2.16 | Alvenaria até altura do telhado
| 1.25 | x | 3.1 | = | 3.88 | Alvenaria até altura da laje
| 2.05 | x | 2.4 | = | 4.92 | Alvenaria até o triângulo
| 1.1 | x | 2.4 | = | 2.64 | Alvenaria onde fica a porta
Área do triângulo
| Diferença |  | Comp. |  |  |  | Total
| 0.2 | x | 1.4 | / | 2 | = | 0.14
Área total sem desconto
| Total = | 18.08
Descontos
| Comprimento |  | Altura |  | Ocorrência |  | Total
| 0.6 | x | 0.2 | x | 2 | = | 0.24 | Cobogós
| 0.6 | x | 2.1 | x | 1 | = | 1.26 | Porta
[6 empty] | Total = | 1.5
Área de alvenaria que apoia o tanque
| Largura |  | Altura |  | Ocorrência |  | Total
| 0.6 | x | 0.9 | x | 2 | = | 1.08
| TOTAL |  |  |  |  | = | 1.08
| L = | 17.66 | m²
3.2 | COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA
Área de cobogó
| Largura |  | Altura |  | Unidade
| 0.2 | x | 0.2 | x | 6 | = | 0.24
| ÁREA TOTAL DE COBOGÓ |  |  |  |  | = | 0.24
| L = | 0.24 | m²
4.0 | REVESTIMENTO
4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
Área de chapisco
| Comprimento |  | Altura
| 1.9 | x | 2.5 |  |  |  |  | = | 4.75 | Face interna
| 1.1 | x | 2.4 | x | 2 |  |  | = | 5.28 | Face interna
| 1.1 | x | 3.1 | / | 2 | x | 2 | = | 3.41 | Face interna(triangulo)
| 1.9 | x | 2.4 |  |  |  |  | = | 4.56 | Face interna
| 2.2 | x | 2.5 |  |  |  |  | = | 5.5 | Face externa
| 1.4 | x | 2.4 | x | 2 |  |  | = | 6.72 | Face externa
| 1.4 | x | 0.1 | / | 2 | x | 2 | = | 0.14 | Face externa(triangulo)
| 2.2 | x | 2.4 |  |  |  |  | = | 5.28 | Face externa
| ÁREA TOTAL | [6 empty] | = | 35.64
Descontos
| Comprimento |  | Altura
| 0.6 | x | 2.1 | = | 1.26 | Porta - face externa
| 0.4 | x | 0.6 | = | 0.24 | Cobogós face interna
| 0.6 | x | 2.1 | = | 1.26 | Porta - face externa
| 0.4 | x | 0.6 | = | 0.24 | Cobogós face interna
| DESCONTO TOTAL |  |  | = | 3
| Area total de chapisco |  | Descontos |  | Area com descontos
| 35.64 | - | 3 | = | 32.64
| L = | 32.64 | m²
4.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
Obs.: Somente área acima do revestimento(1,80m).
Área
| Comprimento |  | Altura
| 1.9 | x | 0.7 |  |  |  |  | = | 1.33 | Face interna
| 1.1 | x | 0.6 | x | 2 |  |  | = | 1.32 | Face interna
| 1.1 | x | 1.3 | / | 2 | x | 2 | = | 1.43 | Face interna(triangulo)
| 1.9 | x | 0.6 |  |  |  |  | = | 1.14 | Face interna | [5 empty] | 2.5
| ÁREA TOTAL | [6 empty] | = | 5.22 | [6 empty] | 2.4
| Descontos | [14 empty] | 3.1
| Comprimento |  | Altura | [12 empty] | 2.4
| 0.4 | x | 0.6 | = | 0.24 | Cobogós face interna
| 0.4 | x | 0.6 | = | 0.24 | Cobogós face interna
| DESCONTO TOTAL |  |  | = | 0.48
| Area total de chapisco |  | Descontos |  | Area com descontos
| 5.22 | - | 0.48 | = | 4.74
| L = | 4.74 | m²
4.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
Área
| Comprimento |  | Altura
| 1.9 | x | 1.8 | x | 2 |  |  | = | 6.84 | Face interna
| 1.1 | x | 1.8 | x | 2 |  |  | = | 3.96 | Face interna
| 2.2 | x | 2.5 |  |  |  |  | = | 5.5 | Face externa
| 1.4 | x | 2.4 | x | 2 |  |  | = | 6.72 | Face externa
| 1.4 | x | 0.1 | / | 2 | x | 2 | = | 0.14 | Face externa(triangulo)
| 2.2 | x | 2.4 |  |  |  |  | = | 5.28 | Face externa
| 1 | x | 0.5 | x | 1 |  |  |  | 0.5 | Área sob o tanque
| ÁREA TOTAL | [6 empty] | = | 28.44
Descontos
| Comprimento |  | Altura
| 0.6 | x | 2.1 | = | 1.26 | Porta - face externa
| 0.6 | x | 2.1 | = | 1.26 | Porta - face externa
| DESCONTO TOTAL |  |  | = | 2.52
| Area total de chapisco |  | Descontos |  | Area com descontos
| 28.44 | - | 2.52 | = | 25.92
| L = | 25.92 | m²
4.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
Área de emboço para cerâmica
| Comprimento |  | Altura |  | Ocorrência
| 1.9 | x | 1.8 | x | 2 | = | 6.84 | Área interna
| 1.1 | x | 1.8 | x | 2 | = | 3.96 | Área interna
| 1 | x | 0.5 | x | 1 | = | 0.5 | Área sob o tanque
| TOTAL |  |  |  |  | = | 11.3
Descontos
| Comprimento |  | Altura |  | Ocorrência
| 0.6 |  | 1.8 | x | 1 | = | 1.08
| TOTAL DE DESCONTO |  |  |  |  | = | 1.08
| Área de emboço para cerâmica |  | Descontos |  | Total
| 11.3 | - | 1.08 | = | 10.22
| L = | 10.22 | m²
5.0 | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Aterro interno)
| Reaterro interno do módulo | [8 empty] | Obs: a altura indicada para a composição desta memória de cálculo contempla apenas a camada de aterro a ser compactada para a seguinte etapa de pavimentação. Este valor não está contido nos desenhos gráficos.
| Comprimento |  | Largura |  | Altura
| 1.85 | x | 1.05 | x | 0.1 | = | 0.19 | Área interna
| 1.45 | x | 0.78 | x | 0.1 | = | 0.11 | Área de tanque
| 1.45 | x | 0.28 | x | 0.1 | = | 0.04 | Área dos fundos
| 2.25 | x | 0.28 | x | 0.1 | = | 0.06 | Área lateral
| 2.25 | x | 0.28 | x | 0.1 | = | 0.06 | Área lateral
| VOLUME TOTAL |  |  |  |  | = | 0.46
| L= | 0.46 | m³
5.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
Área de contrapiso
| Comprimento |  | Largura
| 1.9 | x | 1.1 | = | 2.09
| ÁREA TOTAL |  |  | = | 2.09
| L= | 2.09 | m²
5.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
Área da calçada
| Comprimento |  | Largura |  | Ocorrência
| 3.7 | x | 0.5 | x | 2 | = | 3.7
| 1.4 | x | 1 | x | 1 | = | 1.4
| 1.4 | x | 0.5 | x | 1 | = | 0.7
| ÁREA TOTAL |  |  |  |  | = | 5.8
Volume da calçada, E=5cm
| Área |  | Espessura
| 5.8 | x | 0.05 | = | 0.29
| L= | 0.29 | m²
5.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
Área de revestimento
| Comprimento |  | Largura
| 1.9 | x | 1.1 | = | 2.09
| ÁREA TOTAL |  |  | = | 2.09
| L= | 2.09 | m²
6.0 | COBERTURA
6.1 | ESTRUTURA E TELHAMENTO
6.1.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO.
Área de cobertura
| Comprimento |  | Largura
| 1.75 | x | 1.23 | = | 2.15
| 2.1 |  | 1.81 |  | 3.8
| ÁREA TOTAL |  |  | = | 5.95
| L= | 5.95 | m²
6.1.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA, COM ATÉ 2 ÁGUAS
Área de cobertura
| Comprimento |  | Largura
| 1.75 | x | 1.23 | = | 2.15
| 2.1 |  | 1.81 |  | 3.8
| ÁREA TOTAL |  |  | = | 5.95
| L= | 5.95 | m²
6.2 | LAJE DA CAIXA D'ÁGUA
6.2.1 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
| Aço | DIAM (MM) | C. TOTAL (M) | MASSA NOMINAL (KG/M) | PESO + 0% (KG)
| CA - 50 | 6.3 | 22.15 | 0.245 | 5.4
| L= | 5.4 | Kg
6.2.2 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (TAMPA DA CAIXA)
AREA
| Comp. |  | largura
| 1.2 | x | 0.2 | = | 0.24 | retangulo
| 0.2 | x | 0.2 | = | 0.04 | quadrado
| 0.2 | x | 1.2 | = | 0.24 | retangulo
| 1.2 | x | 1.2 | / | 2 | = | 0.72 | triangulo
| TOTAL= | 1.24 | M²
VOLUME DE CONCRETO
| Espessura |  | Área |  | Total
| 0.07 | x | 1.24 | = | 0.09
| L= | 0.09 | m³
6.2.3 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015
Área de forma lateral
| Perimetro |  | Altura
| 4.89 | x | 0.07 | = | 0.3423 | Laterais
|  |  |  | Total = | 0.3423 | M²
AREA DO FUNDO
| Comp. |  | largura
| 1.2 | x | 0.2 | = | 0.24 | retangulo
| 0.2 | x | 0.2 | = | 0.04 | quadrado
| 0.2 | x | 1.2 | = | 0.24 | retangulo
| 1.2 | x | 1.2 | / | 2 | = | 0.72 | triangulo
| TOTAL= | 1.24 | M²
| L= | 1.5823 | m²
6.3 | RUFO
6.3.1 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
|  | comprimento |  | comprimento
| RF= | 1.2 | + | 1.2
| RF= | 2.4 | m
7.0 | ESQUADRIAS
7.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
Área da porta
| 0.6 | x | 2.1 | = | 1.26
| L= | 1.26 | m²
8.0 | PINTURA
8.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
Área
| Comprimento |  | Altura
| 1.9 | x | 0.7 |  |  |  |  | = | 1.33 | Face interna
| 1.1 | x | 0.6 | x | 2 |  |  | = | 1.32 | Face interna
| 1.1 | x | 1.3 | / | 2 | x | 2 | = | 1.43 | Face interna(triangulo)
| 1.9 | x | 0.6 |  |  |  |  | = | 1.14 | Face interna
| 2.2 | x | 2.5 |  |  |  |  | = | 5.5 | Face externa
| 1.4 | x | 2.4 | x | 2 |  |  | = | 6.72 | Face externa
| 1.4 | x | 0.1 | / | 2 | x | 2 | = | 0.14 | Face externa(triangulo)
| 2.2 | x | 2.4 |  |  |  |  | = | 5.28 | Face externa
| 1 | x | 0.5 | x | 1 |  |  |  | 0.5 | Área sob o tanque
| ÁREA TOTAL | [6 empty] | = | 23.36
| Apintura | = | 23.36 | m²
9.0 | INTERLIGAÇÃO A REDE EXISTENTE - ENTRADA DE ÁGUA NA CAIXA
9.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
| L= | 3.1 | m
9.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
| L= | 2 | unid
9.3 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
| L= | 1 | unid
9.4 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO
| L= | 1 | unid
10.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - DESCIDA E DISTRIBUIÇÃO/LIMPEZA/EXTRAVASOR
10.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
| L= | 5.2 | m
10.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| L= | 2.7407 | m
10.3 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
| L= | 3 | unid
10.4 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
| L= | 2 | unid
10.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| L= | 2 | unid
10.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
| L= | 3 | unid
10.7 | JOELHO PVC SOLD 90G C/BUCHA DE LATAO 20MM X 1/2" PARA AGUA FRIA PREDIAL
| L= | 4 | unid
10.8 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
| L= | 1 | unid
10.9 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4 , I NSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
| L= | 3 | unid
10.10 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO
| L= | 2 | unid
10.11 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2"
| L= | 1 | unid
10.12 | TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO
| L= | 1 | unid
10.13 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
| L= | 1 | unid
10.14 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)
| L= | 1 | unid
11.0 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS
11.1 | TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM
| L= | 1 | unid
11.2 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
| L= | 1 | unid
11.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016
| L= | 1 | unid
11.4 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL
| L= | 1 | unid
11.5 | CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE
| L= | 1 | unid
11.6 | TUBO DE DESCIDA EXTERNO DE PVC PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - 40 MM X 1,60 M
| L= | 1 | unid
11.7 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM
| L= | 1 | unid
11.8 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM)
| L= | 1 | unid
11.9 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016
| L= | 1 | unid
11.10 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016
| L= | 1 | unid
11.11 | BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2", PARA CHUVEIRO SIMPLES
| L= | 1 | unid
11.12 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA
| L= | 1 | unid
11.13 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
| L= | 2 | unid
11.14 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA
| L= | 1 | unid
12.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
12.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
| L= | 9.5 | m
12.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
| L= | 2.5 | m
12.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
| L= | 3.42 | m
12.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
| L= | 3 | unid
12.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
| L= | 1 | unid
12.6 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
| L= | 2 | unid
12.7 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
| L= | 3 | unid
12.8 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
| L= | 2 | unid
12.9 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
| L= | 3 | unid
12.11 | CAIXA DE INSPEÇÃO 40X40X40CM
12.11.1 | INFRAESTRUTURA
12.11.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
Volume de escavação
| Comp. |  | Larg. |  | Altura |  | Total |  | Altura= | 0,40+0,10 |  | Obs: 0,40 referente a altura da alvenaria, e 0,10 referente ao fundo
| 0.7 | x | 0.4 | x | 0.5 | = | 0.14 |  | Altura= | 0.5
| L= | 0.14 | m³
12.11.1.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
Área de alvenaria
| Comprimento |  | Altura |  | Ocorrência |  |  |  | Obs: A alvenaria será assentada sobre a laje e lastro, por tanto foi considerada a altura da alvenaria de 0,40m.
| 0.7 | x | 0.4 | x | 2 | = | 0.56
| 0.4 | x | 0.4 | x | 2 | = | 0.32
[6 empty] | Total = | 0.88
| L= | 0.88 | m²
12.11.1.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 - REBOCO
Área a receber massa única
| Comprimento |  | Altura |  | Ocorrência
| 0.4 | x | 0.4 | x | 4 | = | 0.64
[6 empty] | Total = | 0.64
| L= | 0.64 | m²
12.11.1.4 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO (FUNDO DA CAIXA)
Volume de concreto fundo da caixa
| Comprimento |  | Largura |  | Altura
| 0.7 | x | 0.7 | x | 0.07 | = | 0.03
| L= | 0.03 | m³
12.11.1.5 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (FUNDO DA CAIXA)
Volume de concreto para lastro do fundo
| Comprimento |  | Largura |  | Altura
| 0.7 | x | 0.7 | x | 0.03 | = | 0.01
| L= | 0.01 | m³
12.11.2 | TAMPA
12.11.2.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015
Área de forma da laje de fundo e tampa
| Comprimento |  | Altura |  | Ocorrência |  | Totais
| 0.7 | x | 0.08 | x | 2 | = | 0.112 | <Lateral da tampa
| 0.7 | x | 0.08 | x | 2 | = | 0.112 | <Lateral da tampa
| 0.7 | x | 0.7 | x | 2 | = | 0.98 | < Fundos
[6 empty] | Total = | 1.204
| L= | 1.204 | m²
12.11.2.2 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (TAMPA DA CAIXA)
Volume de concreto para a laje da tampa
| Comprimento |  | Largura |  | Altura |  | Total
| 0.7 | x | 0.7 | x | 0.08 | = | 0.04
| L= | 0.04 | m³
12.11.2.3 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (TAMPA DA CAIXA)
Armação da laje da tampa CA-50 6,3mm
| Comprimento |  | Massa nominal (Kg/m) |  | Peso + 0% |  |  |  | comprimento total de vergalhão
| 7.8 | x | 0.245 | = | 1.91 |  |  |  | comp. p/ barra |  | quant |  | comp.total
[9 empty] | 0.65 | x | 12 | = | 7.8
| L= | 1.91 | Kg
12.11.2.4 | ALÇAS DE AÇO
| L= | 1 | und
12.12 | CAIXA DE GORDURA 40X40X40CM
12.12.1 | INFRAESTRUTURA
12.12.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
Volume de escavação
| Comp. |  | Larg. |  | Altura |  | Total |  | Altura= | 0,40+0,10 |  | Obs: 0,40 referente a altura da alvenaria, e 0,10 referente ao fundo
| 0.7 | x | 0.4 | x | 0.5 | = | 0.14 |  | Altura= | 0.5
| L= | 0.14 | m³
12.12.1.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
Área de alvenaria
| Comprimento |  | Altura |  | Ocorrência |  |  |  | Obs: A alvenaria será assentada sobre a laje e lastro, por tanto foi considerada a altura da alvenaria de 0,40m.
| 0.7 | x | 0.4 | x | 2 | = | 0.56
| 0.4 | x | 0.4 | x | 2 | = | 0.32
[6 empty] | Total = | 0.88
| L= | 0.88 | m²
12.12.1.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 - REBOCO
Área a receber massa única
| Comprimento |  | Altura |  | Ocorrência
| 0.4 | x | 0.4 | x | 4 | = | 0.64
[6 empty] | Total = | 0.64
| L= | 0.64 | m²
12.12.1.4 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO (FUNDO DA CAIXA)
Volume de concreto fundo da caixa
| Comprimento |  | Largura |  | Altura
| 0.7 | x | 0.7 | x | 0.07 | = | 0.03
| L= | 0.03 | m³
12.12.1.5 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (FUNDO DA CAIXA)
Volume de concreto para lastro do fundo
| Comprimento |  | Largura |  | Altura
| 0.7 | x | 0.7 | x | 0.03 | = | 0.01
| L= | 0.01 | m³
12.12.2 | TAMPA
12.12.2.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015
Área de forma da laje de fundo e tampa
| Comprimento |  | Altura |  | Ocorrência |  | Totais
| 0.7 | x | 0.08 | x | 2 | = | 0.112 | <Lateral da tampa
| 0.7 | x | 0.08 | x | 2 | = | 0.112 | <Lateral da tampa
| 0.7 | x | 0.7 | x | 2 | = | 0.98 | < Fundos
[6 empty] | Total = | 1.204
| L= | 1.204 | m²
12.12.2.2 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (TAMPA DA CAIXA)
Volume de concreto para a laje da tampa
| Comprimento |  | Largura |  | Altura |  | Total
| 0.7 | x | 0.7 | x | 0.08 | = | 0.04
| L= | 0.04 | m³
12.12.2.3 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (TAMPA DA CAIXA)
Armação da laje da tampa CA-50 6,3mm
| Comprimento |  | Massa nominal (Kg/m) |  | Peso + 0% |  |  |  | comprimento total de vergalhão
| 7.8 | x | 0.245 | = | 1.91 |  |  |  | comp. p/ barra |  | quant |  | comp.total
[9 empty] | 0.65 | x | 12 | = | 7.8
| L= | 1.91 | Kg
12.12.2.4 | ALÇAS DE AÇO
| L= | 1 | und
12.13 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RA MAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P
| L= | 1 | unid
13.0 | FOSSA SÉPTICA
Fómula para o cálculo do volume da fossa séptica:
V= 1000 + N x (C x T + K x Lf)
V= volume útil, em litros
N= número de conribuintes = 5
C= contribuição de despejos, em litros/pessoa = 50
T= período de detenção, em dias = 1,00
K= taxa de acumulação de lodo dierido em dias equivalente ao tempo de acumulação de lodo fresco = 57
Lf= contribuição de lodo fresco, em litro/pessoa x dia ou em litro/unidades x dia = 1,00
| V= | 1000 | + | 5 | x | ( | 50 | x | 1 | + | 57 | x | 1 | )
| V= | 1535 | litros
As dimensões externas da fossa são: 1,90x1,10x1,40m
As dimensões internas da fossa são: 1,60x0,80x1,30m
| Sendo assim, o volume útil da fossa em m³ será: |  |  |  |  | 1.6 | x | 0.8 | x | 1.3 | = | 1.664
O volume útil da fossa em litros será: 1664 litros
13.1 | INFRAESTRUTURA
13.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
Volume de escavação
| Comp.(+0,10) |  | Larg.(+0,10) |  | Altura |  | Total |  | Obs: foram considerados 5cm de folga em cada lado. |  |  |  |  | Altura= | 1,3+0,13
| 2 | x | 1.2 | x | 1.43 | = | 3.43 | [6 empty] | Altura= | 1.43
| L= | 3.43 | m³
13.1.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
Área de alvenaria
| Comprimento |  | Altura |  | Ocorrência |  |  |  | Obs: A alvenaria será assentada sobre a laje e lastro, por tanto foi considerada a altura da alvenaria de 1,3m.
| 1.9 | x | 1.3 | x | 2 | = | 4.94
| 0.8 | x | 1.3 | x | 2 | = | 2.08
[6 empty] | Total = | 7.02
| L= | 7.02 | m²
13.1.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
Área a receber massa única
| Comprimento |  | Altura |  | Ocorrência
| 1.6 | x | 1.3 | x | 2 | = | 4.16
| 0.8 | x | 1.3 | x | 2 | = | 2.08
[6 empty] | Total = | 6.24
| L= | 6.24 | m²
13.1.4 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 - REBOCO
Área a receber massa única
| Comprimento |  | Altura |  | Ocorrência
| 1.6 | x | 1.3 | x | 2 | = | 4.16
| 0.8 | x | 1.3 | x | 2 | = | 2.08
[6 empty] | Total = | 6.24
| L= | 6.24 | m²
13.1.5 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO (FUNDO DA CAIXA)
Volume de concreto para fundo da caixa
| Comprimento |  | Largura |  | Altura
| 1.9 | x | 1.1 | x | 0.07 | = | 0.15
| L= | 0.15 | m³
13.1.6 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (FUNDO DA CAIXA)
Volume de concreto para lastro do fundo
| Comprimento |  | Largura |  | Altura
| 1.9 | x | 1.1 | x | 0.03 | = | 0.06
| L= | 0.06 | m³
13.2 | TAMPA
13.2.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015
Área de forma da laje de fundo e tampa
| Comprimento |  | Altura |  | Ocorrência
| 1.9 | x | 0.08 | x | 2 | = | 0.304 | < Laje da tampa
| 1.1 | x | 0.08 | x | 2 | = | 0.176 | < Laje da tampa
| 1.9 | x | 1.1 | x | 2 | = | 4.18 | < Fundos
[6 empty] | Total = | 4.66
| L= | 4.66 | m²
13.2.2 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (TAMPA DA CAIXA)
Volume de concreto para a laje da tampa
| Comprimento |  | Largura |  | Altura
| 1.93 | x | 1.1 | x | 0.05 | = | 0.11
| L= | 0.11 | m³
13.2.3 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (TAMPA DA CAIXA)
Armação da laje da tampa CA-50 6,3mm
| Comprimento |  | Massa nominal (Kg/m) |  | Peso + 0%
| 34.5 | x | 0.245 | = | 8.45
| L= | 8.45 | Kg
13.2.4 | ALÇAS DE AÇO
| L= | 4 | und
14.0 | FILTRO ANAEROBICO
14.1 | INFRAESTRUTURA
14.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
| Volume do cilindro: |  | V=∏ * R² * H
| V= | (3,14*(0,75²)*2,28) |  | = | 4.0271
| V= | 4.0271 | M³
14.1.2 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
| Volume do cilindro: |  | V=∏ * R² * H
| V= | (3,14*(0,75²)*0,89) |  | = | 1.572
| V= | 1.572 | M³
14.1.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
altura
|  | PERIMETRO | = | 4.71 | m | x | 1.85 | m | = | 8.7135 | m²
14.1.4 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
|  | PERIMETRO | = | 4.71 | m | x | 1.71 | m | = | 8.0541 | m²
14.1.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 - REBOCO
Idem área de chapisco
|  | 8.0541 | m²
14.1.6 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (FUNDO FALSO)
Armação da laje do fundo falso CA-50 6,3mm
| Comprimento |  | Massa nominal (Kg/m) |  | Peso + 0%
| 39.4 | x | 0.245 | = | 9.653
| L= | 9.653 | Kg
14.1.7 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015
Área do fundo da la laje do fundo falso
| Pi |  | R² |  | Total
| 3.14 | x | 0.5625 | = | 1.77
Laterais do fundo falso (2 x π x r x h)
|  |  | π |  | R |  | h |  | Total
| 2 | x | 3.14 | x | 0.75 | x | 0.05 | = | 0.24
| L= | 2.01 | m²
14.1.8 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (FUNDO FALSO)
| Volume do cilindro: |  | V=∏ * R² * H
| V= | (3,14*(0,75²)*0,05) |  | = | 0.088313
| V= | 0.088313 | M³
14.1.9 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO (FUNDO)
| Volume do cilindro: |  | V=∏ * R² * H
| V= | (3,14*(0,65²)*0,10) |  | = | 0.13267
| V= | 0.13267 | M³
14.1.10 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (FUNDO)
|  | Volume | = | 3,14x(1,50)²/4x0,05 |  | = | 0.09 | m³
14.2 | TAMPA
14.2.1 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Armação da laje da tampa CA-50 6,3mm
| Comprimento |  | Massa nominal (Kg/m) |  | Peso + 0%
| 39.5 | x | 0.245 | = | 9.68
| L= | 9.68 | Kg
14.2.2 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (TAMPA DA CAIXA)
Volume de concreto da tampa do filtro
| Altura |  | Pi |  | R² |  | Total |  | Obs: o raio da tampa do filtro equivale a 75cm.
| 0.05 | x | 3.14 | x | 0.5625 | = | 0.09
| L= | 0.09 | m³
14.2.3 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015
Área do fundo da tampa
| Pi |  | R² |  | Total
| 3.14 | x | 0.5625 | = | 1.77
Laterais da tampa (2 x π x r x h)
|  |  | π |  | R |  | h |  | Total
| 2 | x | 3.14 | x | 0.75 | x | 0.07 | = | 0.33
| L= | 2.1 | m²
14.2.4 | ALÇAS DE AÇO
| L= | 4 | und
15.0 | SUMIDOURO
15.1 | INFRAESTRUTURA
15.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
| Volume do cilindro: |  | V=∏ * R² * H
| V= | (3,14*(0,85²)*1,85) |  | = | 4.197
| V= | 4.197 | M³
15.1.2 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
| Volume do cilindro: |  | V=∏ * R² * H
| V= | (3,14*(0,75²)*0,50) |  | = | 0.88313
| V= | 0.88313 | M³
15.1.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
Laterais do sumidouro (2 x π x r x h)
|  |  | π |  | R |  | h |  | Total
| 2 | x | 3.14 | x | 0.85 | x | 1.85 | = | 9.88
| L= | 9.88 | m²
15.2 | TAMPA
15.2.1 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Armação da laje da tampa CA-50 6,3mm
| Comprimento |  | Massa nominal (Kg/m) |  | Peso + 0%
| 48.4 | x | 0.245 | = | 11.86
| L= | 11.86 | Kg
15.2.2 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (TAMPA DA CAIXA)
Volume de concreto da tampa do sumidouro
| Altura |  | Pi |  | R² |  | Total
| 0.05 | x | 3.14 | x | 0.7225 | = | 0.11
| L= | 0.11 | m³
15.2.3 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015
Área do fundo da tampa
| Pi |  | R² |  | Total
| 3.14 | x | 0.7225 | = | 2.27
Laterais da tampa (2 x π x r x h)
|  |  | π |  | R |  | h |  | Total
| 2 | x | 3.14 | x | 0.85 | x | 0.07 | = | 0.37
| L= | 2.64 | m²
16.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
16.1 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| L= | 1 | unid
16.2 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| L= | 1 | unid
16.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| VEM DA RESIDENCIA |  | LAMPADA PARA COLUNA DE ELETRODUTO |  | COLUNA DE ELETRODUTO |  | HORIZONTAL PARA TOMADA |  | TOTAL
| 2.52 | + | 0.66 | + | 1.1 | + | 0.1 | = | 3.18
| L= | 3.18 | M
16.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| COLUNA DE ELETRODUTO |  | HORIZONTAL PARA TOMADA
| 1.1 | + | 0.1 | = | 1.2
| L= | 1.2 | M
16.5 | SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADAS
| L= | 1 | unid
17.0 | LIMPEZA FINAL
17.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA
|  | comprimento |  | largura
| L= | 3.7 | x | 2.4
| L= | 8.88 | m²
18.0 | DIVERSOS
18.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
|  | comprimento |  | largura
| L= | 3 | x | 2
| L= | 6 | m²
| TOTAL= | 6 | m²

## 3-COMPOSIÇÕES
Prefeitura Municipal de Ourém CNPJ: 05.149.133/00001-48
Convênio: |  | 1555/2017 | SICONV: |  | 857459/2017
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM | Município/UF: |  | OURÉM-PA
Objeto: |  | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS DOMICILIARES -MSD
Endereço Da Obra: |  | MUNICÍPIO DE OURÉM
BDI (%): |  | 29.9% | Data Base: |  | SINAPI SETEMBRO/2018 (DESONERADA)
Responsável Técnico: |  | MARUZA BAPTISTA | Registro Profissional: |  | 28510-2/PA
COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIOS - CPU
COMPOSIÇÃO 01
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO. | [5 empty] | M2
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
SINAPI - INSUMOS | 4425 | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 3.05 | 15.99 | 48.77
SINAPI - INSUMOS | 40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | 0.5 | 9.07 | 4.54
SINAPI - COMPOSIÇÕES | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.54 | 17.26 | 9.32
SINAPI - COMPOSIÇÕES | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 13.8 | 2.48
TOTAL | [5 empty] | 65.11
COMPOSIÇÃO 02
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA, COM ATÉ 2 ÁGUAS | [5 empty] | M2
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
SINAPI - INSUMOS | 1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | 2 | 0.15 | 0.3
SINAPI - INSUMOS | 4302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UND. | 2 | 2.28 | 4.56
SINAPI - INSUMOS | 7194 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | M2 | 1.27 | 30.12 | 38.25
SINAPI - COMPOSIÇÕES | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.41 | 17.26 | 7.08
SINAPI - COMPOSIÇÕES | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13667 | 13.8 | 1.89
TOTAL | [5 empty] | 52.08
COMPOSIÇÃO 03
ALÇAS DE AÇO | [5 empty] | UND.
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
SINAPI - INSUMOS | 9867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 0.16 | 1.8 | 0.29
SINAPI - INSUMOS | 0038 | ACO CA-60, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 0.45 | 5.17 | 2.33
SINAPI - COMPOSIÇÕES | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 13.8 | 3.45
TOTAL | [5 empty] | 6.07

## 4-B.D.I.
Prefeitura Municipal de Ourém CNPJ: 05.149.133/00001-48
CV: |  | 1555/2017 | SICONV: | 857459/2017
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM | MUNICÍPIO/UF: | OURÉM-PA
Objeto: |  | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS DOMICILIARES -MSD
Endereço Da Obra: |  | MUNICÍPIO DE OURÉM
BDI (%): |  | 29.9% | DATA BSE: | SINAPI SETEMBRO/2018 (DESONERADA)
Responsável Técnico: |  | MARUZA BAPTISTA | REGISTRO PROFISSIONAL: | 28510-2/PA
B.D.I. (BENEFÍCIOS E DISPESAS INDIRETAS)
G + S | Garantia + Seguro | 0.28% | % | Do custo direto da obra
R | Risco | 1% | % | Do custo direto da obra
DF | Despesas financeiras | 0.94% | % | Do custo direto da obra
AC | Administração central | 3.43% | % | Do custo direto da obra
L | Lucro | 6.74% | % | Do custo direto da obra
I | Impostos (PIS, Cofins, ISS, CPRB) | 13.15% | % | Do custo direto da obra
| PIS | 0.65%
| Confins | 3% |  | Do custo direto da obra
| ISS | 5% |  | Do custo direto da obra
| CPRB | 4.5%
| Taxas diversas | 0% |  | Do custo direto da obra
B.D.I. |  | 29.9% |  |  | 29.9%
BDI CALCULADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO FONTE: - Acórdão Nº 2622/2013-P.
BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) - 1
(1-I)

## 5-CRONOGRAMA
Prefeitura Municipal de Ourém CNPJ: 05.149.133/00001-48
CV: | 1555/2017 |  |  | SICONV: |  | 857459/2017
PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  |  | MUNICÍPIO/UF: |  | OURÉM-PA
OBJETO: | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS DOMICILIARES -MSD
ENDEREÇO DA OBRA: | MUNICÍPIO DE OURÉM
BDI (%): | 29.9% |  |  | DATA BASE: |  | SINAPI SETEMBRO/2018 (DESONERADA)
RESPONSÁVEL TÉCNICO: | MARUZA BAPTISTA |  |  | REGISTRO PROFISSIONAL: |  | 28510-2/PA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: MÓDULO SANTÁRIO (PRIVADA COM VASO SANITÁIO, BANHEIRO, FOSSA SÉPTICA, FILTRO, SUMIDOURO, LAVATÓRIO DE LOUÇA, TANQUE DE LAVAR ROUPA E RESERVATÓRIO ELEVADO)
CRONOGRAMA FISICO-FINÂNCEIRO GERAL
ITEM | DESCRIÇÃO | Unidade | Quant | Valor p/modulo | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS
1 | Melhorias Sanitárias Domiciliares | Und. | 36 | 13797.23 | 10 | 10 | 10 | 6 | 36
[5 empty] | 137972.3 | 137972.3 | 137972.3 | 82783.38
2 | Placa da Obra | Und. | 1 | 3299.722 | 2
3299.722
| Valor Total do Projeto ( unidades de Módulos + placa de obra) |  |  | 500000.002 | 28.25% | 55.85% | 83.44% | 100%
[5 empty] | 141272.022 | 137972.3 | 137972.3 | 82783.38
| TOTAIS ACUMULADOS |  |  |  |  | 279244.322 | 417216.622 | 500000.002

## 6-PLACA DE OBRA
Prefeitura Municipal de Ourém CNPJ: 05.149.133/00001-48
CV: | 1555/2017 | SICONV: | 857459/2017
PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM | MUNICÍPIO/UF: | OURÉM -PA
OBJETO: | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS DOMICILIARES -MSD
ENDEREÇO DA OBRA: | MUNICÍPIO DE OURÉM
BDI (%): | 29.9% | DATA BASE: | SINAPI SETEMBRO/2018 (DESONERADA)
RESPONSÁVEL TÉCNICO: | MARUZA BAPTISTA | REGISTRO PROFISSIONAL: | 28510-2/PA
PLACA DE OBRA

## 7-ENC.SOC.
Prefeitura Municipal de Ourém CNPJ: 05.149.133/00001-48
CV: |  | 1555/2017 | SICONV: |  | 857459/2017
PROPONENTE: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM | MUNICÍPIO/UF: |  | OURÉM-PA
OBJETO: |  | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS DOMICILIARES -MSD
ENDEREÇO DA OBRA: |  | MUNICÍPIO DE OURÉM
BDI (%): |  | #REF! | DATA BASE: |  | SINAPI SETEMBRO/2018 (DESONERADA)
RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  | MARUZA BAPTISTA | REGISTRO PROFISSIONAL: |  | 28510-2/PA
OBRA: MÓDULO SANTÁRIO (PRIVADA COM VASO SANITÁIO, BANHEIRO, FOSSA SÉPTICA, FILTRO, SUMIDOURO, LAVATÓRIO DE LOUÇA, TANQUE DE LAVAR ROUPA E RESERVATÓRIO ELEVADO)
SINAPI SETEMBRO - 2018 (DESONERADA) |  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 92.36%
|  |  |  | BDI (%): |  | #REF!
ENCARGOS SOCIAIS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  |  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%) | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS |  | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI |  | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI |  | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA |  | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE |  | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação |  | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS |  | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI |  | 0% | 0% | 0% | 0%
A | Total |  | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado |  | 18.14% | Não incide | 18.14% | Não incide
B2 | Feriados |  | 4.16% | Não incide | 4.16% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade |  | 0.93% | 0.7% | 0.93% | 0.7%
B4 | 13º Salário |  | 11.1% | 8.33% | 11.1% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade |  | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas |  | 0.74% | 0.56% | 0.74% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas |  | 2.83% | Não incide | 2.83% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho |  | 0.11% | 0.08% | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas |  | 10.86% | 8.15% | 10.86% | 8.15%
B10 | Salário Maternidade |  | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.02%
B | Total |  | 48.97% | 17.89% | 48.97% | 17.89%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 7.14% | 5.36% | 7.14% | 5.36%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.13%
C3 | Férias Indenizadas |  | 3.2% | 2.41% | 3.2% | 2.41%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  | 5.31% | 3.99% | 5.31% | 3.99%
C5 | Indenização Adicional |  | 0.6% | 0.45% | 0.6% | 0.45%
C | Total |  | 16.42% | 12.34% | 16.42% | 12.34%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B |  | 8.23% | 3.01% | 18.02% | 6.58%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0.6% | 0.45% | 0.63% | 0.48%
D | Total |  | 8.83% | 3.46% | 18.65% | 7.06%
TOTAL (A+B+C+D) |  |  | 92.36% | 50.49% | 120.8% | 74.09%