## CADERNO DE COMPOSIÇÕES
CADERNO DE COMPOSIÇÕES | [9 empty] | DESCONTO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | CONTROLE DE DESCONTO
[11 empty] | EDITAL | PROPOSTA | DESCONTO
Obra: | Construção de 36 Módulos de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD) | [11 empty] | % | R$
BDI: | 29.9% | [9 empty] | 500000 | 499003 | 0.1994% | 997
Ref: | Sinapi 09/2018 - Desonerado | [8 empty] | 0.05% | <- DESCONTO DESEJADO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
74077/3 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | [6 empty] | M2 | 3.04
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.02 | 8.56 | 8.55 | 0.17
SINAPI | Insumo | 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.12 | 2.88 | 2.87 | 0.34
SINAPI | Insumo | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.01 | 8.85 | 8.84 | 0.08
SINAPI | Insumo | 10567 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.1067 | 3.55 | 3.54 | 0.37
SINAPI | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 17.16 | 17.16 | 1.37
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.052 | 13.8 | 13.8 | 0.71
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 3.04
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 03/2016 | [6 empty] | M3 | 54.59
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.956 | 13.8 | 13.8 | 54.59
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 54.59
73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | [6 empty] | M3 | 341.04
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.54 | 46.42 | 46.39 | 25.05
SINAPI | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.469 | 17.16 | 17.16 | 8.04
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.469 | 17.26 | 17.26 | 8.09
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.421 | 13.8 | 13.8 | 116.2
SINAPI | Composição | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.14 | 1.2 | 1.19 | 0.16
SINAPI | Composição | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.56 | 0.33 | 0.32 | 0.17
| Composição | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.7 | 262.04 | 261.9 | 183.33
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 341.04
87506 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | [6 empty] | M2 | 49.8
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 34558 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM | M | 0.42 | 1.46 | 1.45 | 0.6
SINAPI | Insumo | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0.01 | 38.74 | 38.72 | 0.38
SINAPI | Insumo | 38783 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | UN | 27.93 | 0.59 | 0.58 | 16.19
SINAPI | Composição | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 0.0125 | 466.78 | 466.54 | 5.83
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.11 | 17.26 | 17.26 | 19.15
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.555 | 13.8 | 13.8 | 7.65
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 49.8
95465 | COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA | [6 empty] | M2 | 86.33
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.019 | 65.12 | 65.08 | 1.23
SINAPI | Insumo | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 2.28 | 0.58 | 0.57 | 1.29
PRÓPRIO | COTAÇÃO | *** | COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA | UN | 25 | 2.121 | 2.11 | 52.75
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 17.26 | 17.26 | 17.26
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 13.8 | 13.8 | 13.8
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 86.33
87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | [6 empty] | M2 | 3.07
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 0.0042 | 424.91 | 424.69 | 1.78
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 17.26 | 17.26 | 1.2
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.007 | 13.8 | 13.8 | 0.09
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 3.07
87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | [6 empty] | M2 | 28
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 0.0376 | 466.78 | 466.54 | 17.54
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.47 | 17.26 | 17.26 | 8.11
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.171 | 13.8 | 13.8 | 2.35
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 28
87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | [6 empty] | M2 | 40.37
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | 0.1388 | 10.93 | 10.92 | 1.51
SINAPI | Composição | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 0.0314 | 466.78 | 466.54 | 14.64
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.78 | 17.26 | 17.26 | 13.46
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.78 | 13.8 | 13.8 | 10.76
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 40.37
87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | [6 empty] | M2 | 26.09
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
PRÓPRIO | COTAÇÃO | *** | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 1.06 | 14.11 | 14.1 | 14.94
SINAPI | Insumo | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 6.14 | 0.6 | 0.59 | 3.62
SINAPI | Insumo | 34357 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | KG | 0.19 | 3.82 | 3.81 | 0.72
SINAPI | Composição | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.26 | 18.25 | 18.25 | 4.74
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 13.8 | 13.8 | 2.07
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 26.09
96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Aterro interno) | [6 empty] | M3 | 33.1
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.3986 | 13.8 | 13.8 | 33.1
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 33.1
87757 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | [6 empty] | M2 | 38.15
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.5 | 0.58 | 0.57 | 0.28
SINAPI | Composição | 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 0.0431 | 509.2 | 508.94 | 21.93
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.66 | 17.26 | 17.26 | 11.39
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 13.8 | 13.8 | 4.55
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 38.15
94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | [6 empty] | M3 | 408.53
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 4460 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 2.5 | 7.56 | 7.55 | 18.87
SINAPI | Insumo | 4517 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 2 | 1.03 | 1.02 | 2.04
SINAPI | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.122 | 17.16 | 17.16 | 19.25
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 17.26 | 17.26 | 17.26
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 13.8 | 13.8 | 27.6
SINAPI | Composição | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 1 | 323.68 | 323.51 | 323.51
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 408.53
COMPOSIÇÃO 01 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO. | [6 empty] | M2 | 65.08
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 4425 | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 3.05 | 15.99 | 15.98 | 48.73
SINAPI | Insumo | 40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | 0.5 | 9.07 | 9.06 | 4.53
SINAPI | Insumo | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5412 | 17.26 | 17.26 | 9.34
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 13.8 | 13.8 | 2.48
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 65.08
COMPOSIÇÃO 02 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA, COM ATÉ 2 ÁGUAS | [6 empty] | M2 | 52.01
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | 2 | 0.15 | 0.14 | 0.28
SINAPI | Insumo | 4302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UND. | 2 | 2.28 | 2.27 | 4.54
SINAPI | Insumo | 7194 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | M2 | 1.27 | 30.12 | 30.1 | 38.22
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.411 | 17.26 | 17.26 | 7.09
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13667 | 13.8 | 13.8 | 1.88
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 52.01
92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [6 empty] | KG | 8.22
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 8.56 | 8.55 | 0.21
SINAPI | Insumo | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1.333 | 0.12 | 0.11 | 0.14
SINAPI | Composição | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0191 | 13.39 | 13.39 | 0.25
SINAPI | Composição | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1168 | 17.16 | 17.16 | 2
SINAPI | Composição | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 1 | 5.63 | 5.62 | 5.62
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 8.22
94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (TAMPA DA CAIXA) | [6 empty] | M3 | 378.01
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.85 | 65.12 | 65.08 | 55.31
SINAPI | Insumo | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 277.72 | 0.58 | 0.57 | 158.3
SINAPI | Insumo | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.589 | 44.4 | 44.37 | 26.13
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.02 | 13.8 | 13.8 | 138.27
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 378.01
92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | [6 empty] | M2 | 46.4
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 6189 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 3.667 | 12.58 | 12.57 | 46.09
SINAPI | Composição | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.003 | 14.53 | 14.53 | 0.04
SINAPI | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.013 | 17.16 | 17.16 | 0.22
SINAPI | Composição | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.003 | 19.65 | 19.64 | 0.05
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 46.4
94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | [6 empty] | m | 19.63
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.04 | 31.21 | 31.19 | 1.24
SINAPI | Insumo | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.006 | 8.85 | 8.84 | 0.05
SINAPI | Insumo | 5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.0012 | 34.31 | 34.29 | 0.04
SINAPI | Insumo | 13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | 0.04 | 111.92 | 111.86 | 4.47
PRÓPRIO | COTAÇÃO | *** | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 1 | 8.59 | 8.58 | 8.58
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.207 | 13.8 | 13.8 | 2.85
SINAPI | Composição | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.112 | 17.14 | 17.14 | 1.91
SINAPI | Composição | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0132 | 16.37 | 16.36 | 0.21
SINAPI | Composição | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0183 | 15.72 | 15.71 | 0.28
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 19.63
91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | [6 empty] | M2 | 427.4
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.8829 | 31.21 | 31.19 | 27.53
SINAPI | Insumo | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4.8166 | 0.73 | 0.72 | 3.46
SINAPI | Insumo | 36888 | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | M | 6.8504 | 9.48 | 9.47 | 64.87
SINAPI | Insumo | 39025 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | UN | 0.5473 | 589.22 | 588.92 | 322.31
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3826 | 17.26 | 17.26 | 6.6
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.191 | 13.8 | 13.8 | 2.63
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 427.4
88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | [6 empty] | M2 | 7.77
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 7345 | TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA | L | 0.33 | 14.82 | 14.81 | 4.88
SINAPI | Composição | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 17.19 | 17.19 | 2.23
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.048 | 13.8 | 13.8 | 0.66
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 7.77
89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [6 empty] | M | 4.91
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 9867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.061 | 1.8 | 1.79 | 1.89
SINAPI | Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.032 | 1.43 | 1.42 | 0.04
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.097 | 13.56 | 13.56 | 1.31
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.097 | 17.22 | 17.22 | 1.67
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 4.91
89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [6 empty] | UND. | 4.9
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.006 | 44.26 | 44.23 | 0.26
SINAPI | Insumo | 3542 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 0.4 | 0.39 | 0.39
SINAPI | Insumo | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.006 | 38.44 | 38.42 | 0.23
SINAPI | Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.043 | 1.43 | 1.42 | 0.06
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.129 | 13.56 | 13.56 | 1.74
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.129 | 17.22 | 17.22 | 2.22
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 4.9
94783 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | [6 empty] | UND. | 14.3
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 95 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 1 | 9.06 | 9.05 | 9.05
SINAPI | Insumo | 20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0.046 | 14.05 | 14.04 | 0.64
SINAPI | Insumo | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.011 | 38.44 | 38.42 | 0.42
SINAPI | Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.014 | 1.43 | 1.42 | 0.01
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.136 | 13.56 | 13.56 | 1.84
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.136 | 17.22 | 17.22 | 2.34
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 14.3
INSUMO - 11673 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO | [6 empty] | UND. | 11.24
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
PRÓPRIO | COTAÇÃO | *** | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 9.1 | 9.09 | 9.09
SINAPI | Insumo | 20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0.06 | 14.05 | 14.04 | 0.84
SINAPI | Insumo | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.014 | 38.44 | 38.42 | 0.53
SINAPI | Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.02 | 1.43 | 1.42 | 0.02
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.025 | 13.56 | 13.56 | 0.33
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.025 | 17.22 | 17.22 | 0.43
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 11.24
89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [6 empty] | M | 3
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.061 | 2.39 | 2.38 | 2.52
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.016 | 13.56 | 13.56 | 0.21
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.016 | 17.22 | 17.22 | 0.27
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 3
89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [6 empty] | M | 4.91
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 9867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.061 | 1.8 | 1.79 | 1.89
SINAPI | Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.032 | 1.43 | 1.42 | 0.04
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.097 | 13.56 | 13.56 | 1.31
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.097 | 17.22 | 17.22 | 1.67
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 4.91
89393 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [6 empty] | UND. | 6.82
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.009 | 44.26 | 44.23 | 0.39
SINAPI | Insumo | 7138 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 0.72 | 0.71 | 0.71
SINAPI | Insumo | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.009 | 38.44 | 38.42 | 0.34
SINAPI | Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.065 | 1.43 | 1.42 | 0.09
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.172 | 13.56 | 13.56 | 2.33
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.172 | 17.22 | 17.22 | 2.96
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 6.82
89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | [6 empty] | UND. | 8.18
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.011 | 44.26 | 44.23 | 0.48
SINAPI | Insumo | 7139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 1 | 0.99 | 0.99
SINAPI | Insumo | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.012 | 38.44 | 38.42 | 0.46
SINAPI | Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.075 | 1.43 | 1.42 | 0.1
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 13.56 | 13.56 | 2.71
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 17.22 | 17.22 | 3.44
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 8.18
89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | UND. | 3.04
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.007 | 44.26 | 44.23 | 0.3
SINAPI | Insumo | 3529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 0.6 | 0.59 | 0.59
SINAPI | Insumo | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.008 | 38.44 | 38.42 | 0.3
SINAPI | Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.013 | 1.43 | 1.42 | 0.01
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 13.56 | 13.56 | 0.81
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 17.22 | 17.22 | 1.03
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 3.04
89404 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [6 empty] | UND. | 3.27
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.006 | 44.26 | 44.23 | 0.26
SINAPI | Insumo | 3542 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 0.4 | 0.39 | 0.39
SINAPI | Insumo | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.006 | 38.44 | 38.42 | 0.23
SINAPI | Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.026 | 1.43 | 1.42 | 0.03
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.077 | 13.56 | 13.56 | 1.04
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.077 | 17.22 | 17.22 | 1.32
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 3.27
INSUMO - 3515 | JOELHO PVC SOLD 90G C/BUCHA DE LATAO 20MM X 1/2" PARA AGUA FRIA PREDIAL | [6 empty] | UND. | 4.46
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
PRÓPRIO | COTAÇÃO | *** | JOELHO PVC SOLD 90G C/BUCHA DE LATAO 20MM X 1/2" PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 4.47 | 4.46 | 4.46
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 4.46
89373 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [6 empty] | UND. | 3.29
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.006 | 44.26 | 44.23 | 0.26
SINAPI | Insumo | 3868 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 0.81 | 0.8 | 0.8
SINAPI | Insumo | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.006 | 38.44 | 38.42 | 0.23
SINAPI | Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.043 | 1.43 | 1.42 | 0.06
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 13.56 | 13.56 | 0.81
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.066 | 17.22 | 17.22 | 1.13
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 3.29
95141 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4 , I NSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | [6 empty] | UND. | 23.08
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 87 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 1 | 14.9 | 14.89 | 14.89
SINAPI | Insumo | 20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0.046 | 14.05 | 14.04 | 0.64
SINAPI | Insumo | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.011 | 38.44 | 38.42 | 0.42
SINAPI | Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.023 | 1.43 | 1.42 | 0.03
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.231 | 13.56 | 13.56 | 3.13
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.231 | 17.22 | 17.22 | 3.97
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 23.08
INSUMO - 11674 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | [6 empty] | UND. | 14.52
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 11674 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 14.53 | 14.52 | 14.52
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 14.52
INSUMO - 6038 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2" | [6 empty] | UND. | 3.69
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
PRÓPRIO | COTAÇÃO | *** | REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2" | UN | 1 | 3.7 | 3.69 | 3.69
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 3.69
INSUMO - 11829 | TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO | [6 empty] | UND. | 13.22
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
PRÓPRIO | COTAÇÃO | *** | TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO | UN | 1 | 13.23 | 13.22 | 13.22
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 13.22
89394 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [6 empty] | UND. | 13
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.009 | 44.26 | 44.23 | 0.39
SINAPI | Insumo | 7121 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 6.9 | 6.89 | 6.89
SINAPI | Insumo | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.009 | 38.44 | 38.42 | 0.34
SINAPI | Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.065 | 1.43 | 1.42 | 0.09
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.172 | 13.56 | 13.56 | 2.33
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.172 | 17.22 | 17.22 | 2.96
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 13
INSUMOO - 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | [6 empty] | UND. | 4.96
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
PRÓPRIO | COTAÇÃO | *** | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 1 | 4.97 | 4.96 | 4.96
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 4.96
INSUMO - 36790 | TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM | [6 empty] | UND. | 135.45
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
PRÓPRIO | COTAÇÃO | *** | TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM | UN | 1 | 135.52 | 135.45 | 135.45
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 135.45
86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | [6 empty] | UND. | 257.78
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 5.56 | 5.55 | 5.55
SINAPI | Composição | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 9.87 | 9.86 | 9.86
SINAPI | Composição | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 6.9 | 6.89 | 6.89
SINAPI | Composição | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 193.43 | 193.33 | 193.33
SINAPI | Composição | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 42.18 | 42.15 | 42.15
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 257.78
95469 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | [6 empty] | UND. | 162.17
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 4384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | 2 | 11.84 | 11.83 | 23.66
SINAPI | Insumo | 6138 | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | UN | 1 | 1.53 | 1.52 | 1.52
SINAPI | Insumo | 10420 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA | UN | 1 | 109.75 | 109.69 | 109.69
SINAPI | Insumo | 37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | KG | 0.1469 | 53.16 | 53.13 | 7.8
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.78 | 17.22 | 17.22 | 13.43
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.44 | 13.8 | 13.8 | 6.07
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 162.17
INSUMO - 00377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | [6 empty] | UND. | 22.46
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
PRÓPRIO | COTAÇÃO | *** | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | 1 | 22.48 | 22.46 | 22.46
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 22.46
INSUMO - 1030 | CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE | [6 empty] | UND. | 27.1
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
PRÓPRIO | COTAÇÃO | *** | CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE | UN | 1 | 27.12 | 27.1 | 27.1
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 27.1
INSUMO - 1031 | TUBO DE DESCIDA EXTERNO DE PVC PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - 40 MM X 1,60 M | [6 empty] | UND. | 8.21
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
PRÓPRIO | COTAÇÃO | *** | TUBO DE DESCIDA EXTERNO DE PVC PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - 40 MM X 1,60 M | UN | 1 | 8.22 | 8.21 | 8.21
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 8.21
INSUMO - 11681 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM | [6 empty] | UND. | 5.9
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
PRÓPRIO | COTAÇÃO | *** | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM | UN | 1 | 5.91 | 5.9 | 5.9
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 5.9
INSUMO - 6140 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) | [6 empty] | UND. | 2.35
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 6140 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) | UN | 1 | 2.36 | 2.35 | 2.35
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 2.35
95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | [6 empty] | UND. | 32.81
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 11757 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO | UN | 1 | 29.75 | 29.73 | 29.73
SINAPI | Composição | 95541 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | UN | 1 | 3.09 | 3.08 | 3.08
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 32.81
95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | [6 empty] | UND. | 33.58
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 11703 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | UN | 1 | 30.52 | 30.5 | 30.5
SINAPI | Composição | 95541 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | UN | 1 | 3.09 | 3.08 | 3.08
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 33.58
INSUMO - 11680 | BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2", PARA CHUVEIRO SIMPLES | [6 empty] | UND. | 4.5
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
PRÓPRIO | COTAÇÃO | *** | BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2", PARA CHUVEIRO SIMPLES | UN | 1 | 4.51 | 4.5 | 4.5
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 4.5
INSUMO - 7608 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | [6 empty] | UND. | 3.86
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
PRÓPRIO | COTAÇÃO | *** | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | UN | 1 | 3.87 | 3.86 | 3.86
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 3.86
86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | [6 empty] | UND. | 32.52
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.0304 | 1.8 | 1.79 | 0.05
SINAPI | Insumo | 13417 | TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143) | UN | 1 | 29.22 | 29.2 | 29.2
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 17.22 | 17.22 | 2.58
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 13.8 | 13.8 | 0.69
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 32.52
INSUMO - 34637 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA | [6 empty] | UND. | 175.02
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
PRÓPRIO | COTAÇÃO | *** | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 175.11 | 175.02 | 175.02
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 175.02
89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | [6 empty] | M | 34.85
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.0363 | 44.26 | 44.23 | 1.6
SINAPI | Insumo | 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.05 | 7.5 | 7.49 | 7.86
SINAPI | Insumo | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0593 | 38.44 | 38.42 | 2.27
SINAPI | Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.247 | 1.43 | 1.42 | 0.35
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.74 | 13.56 | 13.56 | 10.03
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.74 | 17.22 | 17.22 | 12.74
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 34.85
89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | [6 empty] | M | 6.99
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.0035 | 44.26 | 44.23 | 0.15
SINAPI | Insumo | 9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.05 | 4.88 | 4.87 | 5.11
SINAPI | Insumo | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0048 | 38.44 | 38.42 | 0.18
SINAPI | Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.017 | 1.43 | 1.42 | 0.02
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 13.56 | 13.56 | 0.67
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 17.22 | 17.22 | 0.86
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 6.99
89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | [6 empty] | M | 12.33
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 9835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.05 | 2.84 | 2.83 | 2.97
SINAPI | Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.1 | 1.43 | 1.42 | 0.14
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 13.56 | 13.56 | 4.06
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 17.22 | 17.22 | 5.16
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 12.33
89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | [6 empty] | UND. | 17.06
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 2.48 | 2.47 | 2.47
SINAPI | Insumo | 3520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 6.17 | 6.16 | 6.16
SINAPI | Insumo | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.046 | 16.2 | 16.19 | 0.74
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 13.56 | 13.56 | 3.39
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 17.22 | 17.22 | 4.3
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 17.06
89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | [6 empty] | UND. | 7.53
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 1.4 | 1.39 | 1.39
SINAPI | Insumo | 3526 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 1.84 | 1.83 | 1.83
SINAPI | Insumo | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.02 | 16.2 | 16.19 | 0.32
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 13.56 | 13.56 | 1.76
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 17.22 | 17.22 | 2.23
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 7.53
89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | [6 empty] | UND. | 8.09
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 1.4 | 1.39 | 1.39
SINAPI | Insumo | 3518 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 2.4 | 2.39 | 2.39
SINAPI | Insumo | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.02 | 16.2 | 16.19 | 0.32
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 13.56 | 13.56 | 1.76
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 17.22 | 17.22 | 2.23
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 8.09
89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | [6 empty] | UND. | 5.28
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.0099 | 44.26 | 44.23 | 0.43
SINAPI | Insumo | 3517 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 1.2 | 1.19 | 1.19
SINAPI | Insumo | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.015 | 38.44 | 38.42 | 0.57
SINAPI | Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.021 | 1.43 | 1.42 | 0.02
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 13.56 | 13.56 | 1.35
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 17.22 | 17.22 | 1.72
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 5.28
89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. | [6 empty] | UND. | 6.05
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.0099 | 44.26 | 44.23 | 0.43
SINAPI | Insumo | 3516 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 1.97 | 1.96 | 1.96
SINAPI | Insumo | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.015 | 38.44 | 38.42 | 0.57
SINAPI | Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.021 | 1.43 | 1.42 | 0.02
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 13.56 | 13.56 | 1.35
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 17.22 | 17.22 | 1.72
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 6.05
89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | [6 empty] | UND. | 28.26
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 2.48 | 2.47 | 4.94
SINAPI | Insumo | 7091 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 11.7 | 11.69 | 11.69
SINAPI | Insumo | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.092 | 16.2 | 16.19 | 1.48
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 13.56 | 13.56 | 4.47
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 17.22 | 17.22 | 5.68
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 28.26
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 03/2016 | [6 empty] | M3 | 54.59
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.956 | 13.8 | 13.8 | 54.59
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 54.59
87506 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | [6 empty] | M2 | 49.8
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 34558 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM | M | 0.42 | 1.46 | 1.45 | 0.6
SINAPI | Insumo | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0.01 | 38.74 | 38.72 | 0.38
SINAPI | Insumo | 38783 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | UN | 27.93 | 0.59 | 0.58 | 16.19
SINAPI | Composição | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 0.0125 | 466.78 | 466.54 | 5.83
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.11 | 17.26 | 17.26 | 19.15
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.555 | 13.8 | 13.8 | 7.65
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 49.8
87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 - REBOCO | [6 empty] | m² | 16.07
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 0.0213 | 388.52 | 388.32 | 8.27
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 17.26 | 17.26 | 6.04
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.128 | 13.8 | 13.8 | 1.76
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 16.07
94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (FUNDO DA CAIXA) | [6 empty] | m³ | 349.35
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.886 | 65.12 | 65.08 | 57.66
SINAPI | Insumo | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 218.84 | 0.58 | 0.57 | 124.73
SINAPI | Insumo | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.597 | 44.4 | 44.37 | 26.48
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.18 | 13.8 | 13.8 | 140.48
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 349.35
92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | [6 empty] | M2 | 29.15
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 1358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | M2 | 1.05 | 27.16 | 27.14 | 28.49
SINAPI | Composição | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.006 | 14.53 | 14.53 | 0.08
SINAPI | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.028 | 17.16 | 17.16 | 0.48
SINAPI | Composição | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.005 | 19.65 | 19.64 | 0.09
SINAPI | Composição | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.001 | 17.92 | 17.91 | 0.01
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 29.15
COMPOSIÇÃO 03 | ALÇAS DE AÇO | [6 empty] | UND. | 6.07
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 9867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 0.17 | 1.8 | 1.79 | 0.3
SINAPI | Insumo | 38 | ACO CA-60, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 0.45 | 5.17 | 5.16 | 2.32
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 13.8 | 13.8 | 3.45
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 6.07
89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RA MAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P | [6 empty] | UND. | 12.7
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.0148 | 44.26 | 44.23 | 0.65
PRÓPRIO | COTAÇÃO | *** | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RA MAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P | UN | 1 | 5.44 | 5.43 | 5.43
SINAPI | Insumo | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.02 | 16.2 | 16.19 | 0.32
SINAPI | Insumo | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0225 | 38.44 | 38.42 | 0.86
SINAPI | Insumo | 20085 | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 1.25 | 1.24 | 1.24
SINAPI | Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.0365 | 1.43 | 1.42 | 0.05
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.135 | 13.56 | 13.56 | 1.83
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.135 | 17.22 | 17.22 | 2.32
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 12.7
INSUMO - 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | [6 empty] | M3 | 44.37
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 1 | 44.4 | 44.37 | 44.37
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 44.37
92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | UN | 34.08
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 34.1 | 34.08 | 34.08
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 34.08
93040 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | UND. | 9.49
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
próprio | cotação | *** | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 8.14 | 8.13 | 8.13
SINAPI | Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 13.65 | 13.65 | 1.36
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 9.49
91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | M | 5.28
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 994 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 1.19 | 3.09 | 3.08 | 3.66
SINAPI | Insumo | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 2.49 | 2.48 | 0.02
SINAPI | Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.052 | 13.65 | 13.65 | 0.7
SINAPI | Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.052 | 17.42 | 17.42 | 0.9
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 5.28
91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | M | 11.97
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 2684 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA | M | 1.017 | 5.05 | 5.04 | 5.12
SINAPI | Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.221 | 13.65 | 13.65 | 3.01
SINAPI | Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.221 | 17.42 | 17.42 | 3.84
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 11.97
INSUMO - 14543 | SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADAS | [6 empty] | UN | 5.86
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
PRÓPRIO | COTAÇÃO | *** | SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADAS | UND | 1 | 5.1 | 5.09 | 5.09
SINAPI | Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.025 | 13.65 | 13.65 | 0.34
SINAPI | Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.025 | 17.42 | 17.42 | 0.43
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 5.86
9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | [6 empty] | M2 | 1.56
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 3 | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | L | 0.05 | 3.14 | 3.13 | 0.15
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1025 | 13.8 | 13.8 | 1.41
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 1.56
74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | [6 empty] | M2 | 423.07
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 4.34 | 4.33 | 4.33
SINAPI | Insumo | 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4 | 2.88 | 2.87 | 11.48
PRÓPRIO | COTAÇÃO | *** | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 1 | 372.9 | 372.71 | 372.71
SINAPI | Insumo | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 9 | 8.99 | 0.98
SINAPI | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 17.16 | 17.16 | 17.16
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 13.8 | 13.8 | 13.8
SINAPI | Composição | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.01 | 262.04 | 261.9 | 2.61
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 423.07

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
Obra: | Construção de 36 Módulos de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD)
BDI: | 29.9%
Ref: | MERCADO E Sinapi 09/2018 - Desonerado
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | COD. SINAPI | SERVIÇO | UND. | QUANT. | P. UNIT. EMPRESA | P. TOTAL EMPRESA | % |  |  | P. UNIT. | P. TOTAL | %
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74077/3 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | M2 | 8.88 | 3.04 | 26.99 | 0.2546% | ok | ok | 3.04 | 27 | 0.2541%
0 | [5 empty] | 26.99 | 0.2541% | ok | ok |  | 27 | 0.2541%
2.0 |  | FUNDAÇÕES | [5 empty] | ok | ok
2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 03/2016 | M3 | 1.69 | 54.59 | 92.25 | 0.8703% | ok | ok | 54.59 | 92.26 | 0.2541%
2.2 | 73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 1.62 | 341.04 | 552.48 | 5.212% | ok | ok | 341.15 | 552.66 | 0.2541%
SUBTOTAL DO ITEM 2.0 | [5 empty] | 644.73 | 6.082% | ok | ok |  | 644.92 | 6.072%
3.0 |  | ALVENARIA | [5 empty] | ok | ok
3.1 | 87506 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 17.66 | 49.8 | 879.46 | 8.297% | ok | ok | 50.09 | 884.59 | 8.328%
3.2 | 95465 | COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA | M2 | 0.24 | 86.33 | 20.71 | 0.1954% | ok | ok | 86.63 | 20.79 | 0.1957%
SUBTOTAL DO ITEM 3.0 | [5 empty] | 900.17 | 8.492% | ok | ok |  | 905.38 | 8.524%
4.0 |  | REVESTIMENTO | [5 empty] | ok | ok
4.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 32.64 | 3.07 | 100.2 | 0.9453% | ok | ok | 3.07 | 100.2 | 0.9434%
4.2 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 4.74 | 28 | 132.72 | 1.252% | ok | ok | 28.01 | 132.77 | 1.25%
4.3 | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 25.92 | 40.37 | 1046.39 | 9.871% | ok | ok | 40.38 | 1046.65 | 9.854%
4.4 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 10.22 | 26.09 | 266.63 | 2.515% | ok | ok | 26.16 | 267.36 | 2.517%
SUBTOTAL DO ITEM 4.0 | [5 empty] | 1545.94 | 14.58% | ok | ok |  | 1546.98 | 14.56%
5.0 |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | ok | ok
5.1 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Aterro interno) | M3 | 0.46 | 33.1 | 15.22 | 0.1436% | ok | ok | 33.1 | 15.23 | 0.1434%
5.2 | 87757 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 2.09 | 38.15 | 79.73 | 0.7522% | ok | ok | 38.17 | 79.78 | 0.7511%
5.3 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 0.29 | 408.53 | 118.47 | 1.118% | ok | ok | 408.75 | 118.54 | 1.116%
5.4 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 2.09 | 26.09 | 54.52 | 0.5143% | ok | ok | 26.16 | 54.67 | 0.5147%
SUBTOTAL DO ITEM 5.0 | [5 empty] | 267.94 | 2.528% | ok | ok |  | 268.22 | 2.525%
6.0 |  | COBERTURA | [5 empty] | ok | ok
6.1 |  | ESTRUTURA E TELHAMENTO | [5 empty] | ok | ok
6.1.1 | COMPOSIÇÃO 01 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO. | M2 | 5.95 | 65.08 | 387.22 | 3.653% | ok | ok | 65.11 | 387.4 | 3.647%
6.1.2 | COMPOSIÇÃO 02 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA, COM ATÉ 2 ÁGUAS | M2 | 5.95 | 52.01 | 309.45 | 2.919% | ok | ok | 52.08 | 309.88 | 2.917%
6.2 |  | LAJE DA CAIXA D'ÁGUA | [5 empty] | ok | ok
6.2.1 | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 5.4 | 8.22 | 44.38 | 0.4187% | ok | ok | 8.24 | 44.5 | 0.419%
6.2.2 | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (TAMPA DA CAIXA) | M3 | 0.09 | 378.01 | 34.02 | 0.3209% | ok | ok | 380.84 | 34.28 | 0.3227%
6.2.3 | 92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M2 | 1.58 | 46.4 | 73.31 | 0.6916% | ok | ok | 46.44 | 73.38 | 0.6909%
6.3 |  | RUFO | [5 empty] | ok | ok
6.3.1 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m | 2.4 | 19.63 | 47.11 | 0.4444% | ok | ok | 19.64 | 47.14 | 0.4438%
SUBTOTAL DO ITEM 6.0 | [5 empty] | 895.49 | 8.448% | ok | ok |  | 896.58 | 8.441%
7.0 |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | ok | ok
7.1 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 1.26 | 427.4 | 538.52 | 5.08% | ok | ok | 427.71 | 538.91 | 5.074%
SUBTOTAL DO ITEM 7.0 | [5 empty] | 538.52 | 5.08% | ok | ok |  | 538.91 | 5.074%
8.0 |  | PINTURA | [5 empty] | ok | ok
8.1 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 23.36 | 7.77 | 181.5 | 1.712% | ok | ok | 7.78 | 181.74 | 1.711%
SUBTOTAL DO ITEM 8.0 | [5 empty] | 181.5 | 1.712% | ok | ok |  | 181.74 | 1.711%
9.0 |  | INTERLIGAÇÃO A REDE EXISTENTE - ENTRADA DE ÁGUA NA CAIXA | [5 empty] | ok | ok
9.1 | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 3.1 | 4.91 | 15.22 | 0.1436% | ok | ok | 4.92 | 15.25 | 0.1436%
9.2 | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND. | 2 | 4.9 | 9.8 | 0.09245% | ok | ok | 4.91 | 9.82 | 0.09245%
9.3 | 94783 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND. | 1 | 14.3 | 14.3 | 0.1349% | ok | ok | 14.32 | 14.32 | 0.1348%
9.4 | INSUMO - 11673 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UND. | 1 | 11.24 | 11.24 | 0.106% | ok | ok | 11.29 | 11.29 | 0.1063%
SUBTOTAL DO ITEM 9.0 | [5 empty] | 50.56 | 0.477% | ok | ok |  | 50.68 | 0.4771%
10.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - DESCIDA E DISTRIBUIÇÃO/LIMPEZA/EXTRAVASOR | [5 empty] | ok | ok
10.1 | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 5.2 | 3 | 15.6 | 0.1472% | ok | ok | 3.01 | 15.65 | 0.1473%
10.2 | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2.7407 | 4.91 | 13.45 | 0.1269% | ok | ok | 4.92 | 13.48 | 0.1269%
10.3 | 89393 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND. | 3 | 6.82 | 20.46 | 0.193% | ok | ok | 6.83 | 20.49 | 0.1929%
10.4 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND. | 2 | 8.18 | 16.36 | 0.1543% | ok | ok | 8.19 | 16.38 | 0.1542%
10.5 | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND. | 2 | 3.04 | 6.08 | 0.05736% | ok | ok | 3.05 | 6.1 | 0.05743%
10.6 | 89404 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND. | 3 | 3.27 | 9.81 | 0.09255% | ok | ok | 3.28 | 9.84 | 0.09264%
10.7 | INSUMO - 3515 | JOELHO PVC SOLD 90G C/BUCHA DE LATAO 20MM X 1/2" PARA AGUA FRIA PREDIAL | UND. | 4 | 4.46 | 17.84 | 0.1683% | ok | ok | 4.47 | 17.88 | 0.1683%
10.8 | 89373 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND. | 1 | 3.29 | 3.29 | 0.03104% | ok | ok | 3.3 | 3.3 | 0.03107%
10.9 | 95141 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4 , I NSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND. | 3 | 23.08 | 69.24 | 0.6532% | ok | ok | 23.09 | 69.27 | 0.6522%
10.10 | INSUMO - 11674 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UND. | 2 | 14.52 | 29.04 | 0.274% | ok | ok | 14.53 | 29.06 | 0.2736%
10.11 | INSUMO - 6038 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2" | UND. | 1 | 3.69 | 3.69 | 0.03481% | ok | ok | 3.7 | 3.7 | 0.03484%
10.12 | INSUMO - 11829 | TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO | UND. | 1 | 13.22 | 13.22 | 0.1247% | ok | ok | 13.23 | 13.23 | 0.1246%
10.13 | 89394 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND. | 1 | 13 | 13 | 0.1226% | ok | ok | 13.01 | 13.01 | 0.1225%
10.14 | INSUMOO - 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UND. | 1 | 4.96 | 4.96 | 0.04679% | ok | ok | 4.97 | 4.97 | 0.04679%
SUBTOTAL DO ITEM 10.0 | [5 empty] | 236.04 | 2.227% | ok | ok |  | 236.36 | 2.225%
11.0 |  | LOUÇAS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | ok | ok
11.1 | INSUMO - 36790 | TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM | UND. | 1 | 135.45 | 135.45 | 1.278% | ok | ok | 135.52 | 135.52 | 1.276%
11.2 | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND. | 1 | 257.78 | 257.78 | 2.432% | ok | ok | 257.94 | 257.94 | 2.428%
11.3 | 95469 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UND. | 1 | 162.17 | 162.17 | 1.53% | ok | ok | 162.26 | 162.26 | 1.528%
11.4 | INSUMO - 00377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UND. | 1 | 22.46 | 22.46 | 0.2119% | ok | ok | 22.48 | 22.48 | 0.2116%
11.5 | INSUMO - 1030 | CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE | UND. | 1 | 27.1 | 27.1 | 0.2557% | ok | ok | 27.12 | 27.12 | 0.2553%
11.6 | INSUMO - 1031 | TUBO DE DESCIDA EXTERNO DE PVC PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - 40 MM X 1,60 M | UND. | 1 | 8.21 | 8.21 | 0.07745% | ok | ok | 8.22 | 8.22 | 0.07739%
11.7 | INSUMO - 11681 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM | UND. | 1 | 5.9 | 5.9 | 0.05566% | ok | ok | 5.91 | 5.91 | 0.05564%
11.8 | INSUMO - 6140 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) | UND. | 1 | 2.35 | 2.35 | 0.02217% | ok | ok | 2.36 | 2.36 | 0.02222%
11.9 | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UND. | 1 | 32.81 | 32.81 | 0.3095% | ok | ok | 32.84 | 32.84 | 0.3092%
11.10 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UND. | 1 | 33.58 | 33.58 | 0.3168% | ok | ok | 33.61 | 33.61 | 0.3164%
11.11 | INSUMO - 11680 | BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2", PARA CHUVEIRO SIMPLES | UND. | 1 | 4.5 | 4.5 | 0.04245% | ok | ok | 4.51 | 4.51 | 0.04246%
11.12 | INSUMO - 7608 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | UND. | 1 | 3.86 | 3.86 | 0.03641% | ok | ok | 3.87 | 3.87 | 0.03644%
11.13 | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND. | 2 | 32.52 | 65.04 | 0.6136% | ok | ok | 32.54 | 65.08 | 0.6127%
11.14 | INSUMO - 34637 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA | UND. | 1 | 175.02 | 175.02 | 1.651% | ok | ok | 175.11 | 175.11 | 1.649%
SUBTOTAL DO ITEM 11.0 | [5 empty] | 936.23 | 8.832% | ok | ok |  | 936.83 | 8.82%
12.0 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [5 empty] | ok | ok
12.1 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 9.5 | 34.85 | 331.07 | 3.123% | ok | ok | 34.86 | 331.17 | 3.118%
12.2 | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | M | 2.5 | 6.99 | 17.47 | 0.1648% | ok | ok | 7 | 17.5 | 0.1648%
12.3 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 3.42 | 12.33 | 42.16 | 0.3977% | ok | ok | 12.34 | 42.2 | 0.3973%
12.4 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND. | 3 | 17.06 | 51.18 | 0.4828% | ok | ok | 17.08 | 51.24 | 0.4824%
12.5 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND. | 1 | 7.53 | 7.53 | 0.07104% | ok | ok | 7.55 | 7.55 | 0.07108%
12.6 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND. | 2 | 8.09 | 16.18 | 0.1526% | ok | ok | 8.11 | 16.22 | 0.1527%
12.7 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND. | 3 | 5.28 | 15.84 | 0.1494% | ok | ok | 5.3 | 15.9 | 0.1497%
12.8 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. | UND. | 2 | 6.05 | 12.1 | 0.1141% | ok | ok | 6.07 | 12.14 | 0.1143%
12.9 | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UND. | 3 | 28.26 | 84.78 | 0.7998% | ok | ok | 28.3 | 84.9 | 0.7993%
12.11 |  | CAIXA DE INSPEÇÃO 40X40X40CM | [5 empty] | ok | ok
12.11.1 |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | ok | ok
12.11.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 0.14 | 54.59 | 7.64 | 0.07207% | ok | ok | 54.59 | 7.64 | 0.07193%
12.11.1.2 | 87506 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 0.88 | 49.8 | 43.82 | 0.4134% | ok | ok | 50.09 | 44.08 | 0.415%
12.11.1.3 | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 - REBOCO | m² | 0.64 | 16.07 | 10.28 | 0.09698% | ok | ok | 16.07 | 10.28 | 0.09679%
12.11.1.4 | 73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO (FUNDO DA CAIXA) | m³ | 0.03 | 341.04 | 10.23 | 0.09651% | ok | ok | 341.15 | 10.23 | 0.09631%
12.11.1.5 | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (FUNDO DA CAIXA) | m³ | 0.01 | 349.35 | 3.49 | 0.03292% | ok | ok | 351.59 | 3.52 | 0.03314%
12.11.2 |  | TAMPA | [5 empty] | ok | ok
12.11.2.1 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M2 | 1.2 | 29.15 | 34.98 | 0.33% | ok | ok | 29.17 | 35 | 0.3295%
12.11.2.2 | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (TAMPA DA CAIXA) | M3 | 0.04 | 378.01 | 15.12 | 0.1426% | ok | ok | 380.84 | 15.23 | 0.1434%
12.11.2.3 | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (TAMPA DA CAIXA) | KG | 1.91 | 8.22 | 15.7 | 0.1481% | ok | ok | 8.24 | 15.74 | 0.1482%
12.11.2.4 | COMPOSIÇÃO 03 | ALÇAS DE AÇO | UND. | 1 | 6.07 | 6.07 | 0.05726% | ok | ok | 6.07 | 6.07 | 0.05715%
12.12 |  | CAIXA DE GORDURA 40X40X40CM | [5 empty] | ok | ok
12.12.1 |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | ok | ok
12.12.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 0.14 | 54.59 | 7.64 | 0.07207% | ok | ok | 54.59 | 7.64 | 0.07193%
12.12.1.2 | 87506 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 0.88 | 49.8 | 43.82 | 0.4134% | ok | ok | 50.09 | 44.08 | 0.415%
12.12.1.3 | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 - REBOCO | m² | 0.64 | 16.07 | 10.28 | 0.09698% | ok | ok | 16.07 | 10.28 | 0.09679%
12.12.1.4 | 73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO (FUNDO DA CAIXA) | m³ | 0.03 | 341.04 | 10.23 | 0.09651% | ok | ok | 341.15 | 10.23 | 0.09631%
12.12.1.5 | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (FUNDO DA CAIXA) | m³ | 0.01 | 349.35 | 3.49 | 0.03292% | ok | ok | 351.59 | 3.52 | 0.03314%
12.12.2 |  | TAMPA | [5 empty] | ok | ok
12.12.2.1 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M2 | 1.2 | 29.15 | 34.98 | 0.33% | ok | ok | 29.17 | 35 | 0.3295%
12.12.2.2 | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (TAMPA DA CAIXA) | M3 | 0.04 | 378.01 | 15.12 | 0.1426% | ok | ok | 380.84 | 15.23 | 0.1434%
12.12.2.3 | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (TAMPA DA CAIXA) | KG | 1.91 | 8.22 | 15.7 | 0.1481% | ok | ok | 8.24 | 15.74 | 0.1482%
12.12.2.4 | COMPOSIÇÃO 03 | ALÇAS DE AÇO | UND. | 1 | 6.07 | 6.07 | 0.05726% | ok | ok | 6.07 | 6.07 | 0.05715%
12.13 | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RA MAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P | UND. | 1 | 12.7 | 12.7 | 0.1198% | ok | ok | 12.72 | 12.72 | 0.1198%
SUBTOTAL DO ITEM 12.0 | [5 empty] | 885.67 | 8.355% | ok | ok |  | 887.12 | 8.352%
13.0 |  | FOSSA SÉPTICA | [5 empty] | ok | ok
13.1 |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | ok | ok
13.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 3.43 | 54.59 | 187.24 | 1.766% | ok | ok | 54.59 | 187.24 | 1.763%
13.1.2 | 87506 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 7.02 | 49.8 | 349.59 | 3.298% | ok | ok | 50.09 | 351.63 | 3.311%
13.1.3 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 6.24 | 3.07 | 19.15 | 0.1807% | ok | ok | 3.07 | 19.16 | 0.1804%
13.1.4 | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 - REBOCO | m² | 6.24 | 16.07 | 100.27 | 0.9459% | ok | ok | 16.07 | 100.28 | 0.9441%
13.1.5 | 73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO (FUNDO DA CAIXA) | m³ | 0.15 | 341.04 | 51.15 | 0.4825% | ok | ok | 341.15 | 51.17 | 0.4818%
13.1.6 | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (FUNDO DA CAIXA) | m³ | 0.06 | 349.35 | 20.96 | 0.1977% | ok | ok | 351.59 | 21.1 | 0.1987%
13.2 |  | TAMPA | [5 empty] | ok | ok
13.2.1 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M2 | 4.66 | 29.15 | 135.83 | 1.281% | ok | ok | 29.17 | 135.93 | 1.28%
13.2.2 | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (TAMPA DA CAIXA) | M3 | 0.11 | 378.01 | 41.58 | 0.3923% | ok | ok | 380.84 | 41.89 | 0.3944%
13.2.3 | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (TAMPA DA CAIXA) | KG | 8.45 | 8.22 | 69.45 | 0.6552% | ok | ok | 8.24 | 69.63 | 0.6556%
13.2.4 | COMPOSIÇÃO 03 | ALÇAS DE AÇO | UND. | 4 | 6.07 | 24.28 | 0.2291% | ok | ok | 6.07 | 24.28 | 0.2286%
SUBTOTAL DO ITEM 13.0 | [5 empty] | 999.5 | 9.429% | ok | ok |  | 1002.31 | 9.437%
14.0 |  | FILTRO ANAEROBICO | [5 empty] | ok | ok
14.1 |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | ok | ok
14.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 4.0271 | 54.59 | 219.83 | 2.074% | ok | ok | 54.59 | 219.84 | 2.07%
14.1.2 | INSUMO - 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 1.57 | 44.37 | 69.66 | 0.6572% | ok | ok | 44.4 | 69.71 | 0.6563%
14.1.3 | 87506 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 8.71 | 49.8 | 433.75 | 4.092% | ok | ok | 50.09 | 436.28 | 4.108%
14.1.4 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 8.0541 | 3.07 | 24.72 | 0.2332% | ok | ok | 3.07 | 24.73 | 0.2328%
14.1.5 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 - REBOCO | M2 | 8.05 | 28 | 225.4 | 2.126% | ok | ok | 28.01 | 225.48 | 2.123%
14.1.6 | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (FUNDO FALSO) | KG | 9.65 | 8.22 | 79.32 | 0.7483% | ok | ok | 8.24 | 79.52 | 0.7487%
14.1.7 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M2 | 2.01 | 29.15 | 58.59 | 0.5527% | ok | ok | 29.17 | 58.63 | 0.552%
14.1.8 | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (FUNDO FALSO) | M3 | 0.09 | 378.01 | 34.02 | 0.3209% | ok | ok | 380.84 | 34.28 | 0.3227%
14.1.9 | 73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO (FUNDO) | m³ | 0.13 | 341.04 | 44.33 | 0.4182% | ok | ok | 341.15 | 44.35 | 0.4176%
14.1.10 | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (FUNDO) | M3 | 0.09 | 349.35 | 31.44 | 0.2966% | ok | ok | 351.59 | 31.64 | 0.2979%
14.2 |  | TAMPA | [5 empty] | ok | ok
14.2.1 | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 9.68 | 8.22 | 79.56 | 0.7506% | ok | ok | 8.24 | 79.76 | 0.7509%
14.2.2 | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (TAMPA DA CAIXA) | M3 | 0.09 | 378.01 | 34.02 | 0.3209% | ok | ok | 380.84 | 34.28 | 0.3227%
14.2.3 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M2 | 2.1 | 29.15 | 61.21 | 0.5774% | ok | ok | 29.17 | 61.26 | 0.5768%
14.2.4 | COMPOSIÇÃO 03 | ALÇAS DE AÇO | UND. | 4 | 6.07 | 24.28 | 0.2291% | ok | ok | 6.07 | 24.28 | 0.2286%
SUBTOTAL DO ITEM 14.0 | [5 empty] | 1420.13 | 13.4% | ok | ok |  | 1424.04 | 13.41%
15.0 |  | SUMIDOURO | [5 empty] | ok | ok
15.1 |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | ok | ok
15.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 4.197 | 54.59 | 229.11 | 2.161% | ok | ok | 54.59 | 229.11 | 2.157%
15.1.2 | INSUMO - 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.88313 | 44.37 | 39.18 | 0.3696% | ok | ok | 44.4 | 39.21 | 0.3692%
15.1.3 | 87506 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 9.88 | 49.8 | 492.02 | 4.642% | ok | ok | 50.09 | 494.89 | 4.659%
15.2 |  | TAMPA | [5 empty] | ok | ok
15.2.1 | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 11.86 | 8.22 | 97.48 | 0.9196% | ok | ok | 8.24 | 97.73 | 0.9201%
15.2.2 | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (TAMPA DA CAIXA) | M3 | 0.11 | 378.01 | 41.58 | 0.3923% | ok | ok | 380.84 | 41.89 | 0.3944%
15.2.3 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M2 | 2.64 | 29.15 | 76.95 | 0.7259% | ok | ok | 29.17 | 77.01 | 0.725%
SUBTOTAL DO ITEM 15.0 | [5 empty] | 976.32 | 9.21% | ok | ok |  | 979.84 | 9.225%
16.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | ok | ok
16.1 | 92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 34.08 | 34.08 | 0.3215% | ok | ok | 34.1 | 34.1 | 0.321%
16.2 | 93040 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND. | 1 | 9.49 | 9.49 | 0.08953% | ok | ok | 9.5 | 9.5 | 0.08944%
16.3 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3.18 | 5.28 | 16.79 | 0.1584% | ok | ok | 5.29 | 16.82 | 0.1584%
16.4 | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1.2 | 11.97 | 14.36 | 0.1355% | ok | ok | 11.98 | 14.38 | 0.1354%
16.5 | INSUMO - 14543 | SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADAS | UN | 1 | 5.86 | 5.86 | 0.05528% | ok | ok | 5.87 | 5.87 | 0.05527%
SUBTOTAL DO ITEM 16.0 | [5 empty] | 80.58 | 0.7602% | ok | ok |  | 80.67 | 0.7595%
17.0 |  | LIMPEZA FINAL | [5 empty] | ok | ok
17.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 8.88 | 1.56 | 13.85 | 0.1307% | ok | ok | 1.56 | 13.85 | 0.1304%
SUBTOTAL DO ITEM 17.0 | [5 empty] | 13.85 | 0.1307% | ok | ok |  | 13.85 | 0.1304%
TOTAL DO MÓDULO | [5 empty] | 10600.16 | 100% | ok | ok |  | 10621.43 | 100%
B.D.I. | [5 empty] | 3169.44 |  | ok | ok |  | 3175.8
TOTAL DO MÓDULO COM B.D.I. | [5 empty] | 13769.6 |  | ok | ok |  | 13797.23
TOTAL DO PROJETO (MSD) |  |  | UND. | 36 | 13769.6 | 495705.6 | 4676% | ok | ok | 13797.23 | 496700.28 | 99.34%
18.0 |  | DIVERSOS | [5 empty] | ok | ok
18.1 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6 | 423.07 | 2538.42 |  | ok | ok | 423.367 | 2540.202
[6 empty] | 2538.42 |  | ok | ok |  | 2540.202
B.D.I. | [5 empty] | 758.98 |  | ok | ok |  | 759.52
TOTAL COM B.D.I. | [5 empty] | 3297.4 | 0.6608% | ok | ok |  | 3299.722 | 0.6599%
VALOR TOTAL DO PROJETO (UNIDADES DE MÓDULOS + PLACA DE OBRA) | [5 empty] | 499003 | 100% | ok | ok |  | 500000.002 | 100%

## CRONOGRAMA
Obra: | Construção de 36 Módulos de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD)
Ref: | Sinapi 09/2018 - Desonerado
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | MESES
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL
1 | Construção de 36 Módulos de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD) | QTD | 2.759% | 10 | 10 | 10 | 6 | 36
36
|  |  | 13769.6 | 137696 | 137696 | 137696 | 82617.6 | 495705.6
2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | QTD | 0.6608% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1
|  |  | 3297.4 | 3297.4 | 0 | 0 | 0 | 3297.4
PERCENTUAL SIMPLES |  |  | 17067 | 28.26% | 27.59% | 27.59% | 16.56%
PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | 17067 | 28.26% | 55.85% | 83.44% | 100%
VALOR TOTAL SIMPLES |  |  | 499003 | 140993.4 | 137696 | 137696 | 82617.6 | 499003
VALOR TOTAL ACUMULADO |  |  | 499003 | 140993.4 | 278689.4 | 416385.4 | 499003

## BDI
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESA INDIRETAS)
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | % SOBRE PV
AC - Administração Central |  | 3.43%
DF - Custos Financeiros |  | 0.97%
C - Riscos |  | 1%
S - Seguros e Garantias Contratuais |  | 0.4%
G - Garantias |  | 0.4%
| Sub-total | 6.2%
LUCRO |  | % SOBRE PV
E - Lucro Operacional |  | 6.18%
| Sub-total | 6.18% | 19.52
TAXAS E IMPOSTOS |  | % SOBRE PV
F - PIS |  | 0.65%
G - COFINS |  | 3%
H - ISSQN |  | 5%
Contribuição Previdenciária - Lei N° 13.161/15 |  | 4.5%
| Sub-total | 13.15%
BDI |  | 29.9%

## ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%) | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | Total | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.14% | Não incide | 18.14% | Não incide
B2 | Feriados | 4.16% | Não incide | 4.16% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.93% | 0.7% | 0.93% | 0.7%
B4 | 13º Salário | 11.1% | 8.33% | 11.1% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.74% | 0.56% | 0.74% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 2.83% | Não incide | 2.83% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08% | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 10.86% | 8.15% | 10.86% | 8.15%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.02%
B | Total | 48.97% | 17.89% | 48.97% | 17.89%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 7.14% | 5.36% | 7.14% | 5.36%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.13%
C3 | Férias Indenizadas | 3.2% | 2.41% | 3.2% | 2.41%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5.31% | 3.99% | 5.31% | 3.99%
C5 | Indenização Adicional | 0.6% | 0.45% | 0.6% | 0.45%
C | Total | 16.42% | 12.34% | 16.42% | 12.34%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.23% | 3.01% | 18.02% | 6.58%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.6% | 0.45% | 0.63% | 0.48%
D | Total | 8.83% | 3.46% | 18.65% | 7.06%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 92.36% | 50.49% | 120.8% | 74.09%

## COMPOSIÇÃO 1 (hidden)
| SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER |  |  |  |  | DATA BASE: | SINAPI/PA-09/2017
OBRA: | ARENAS ESPORTIVAS | [5 empty] | SEDOP-09/2017
LOCAL: | MARAPANIM/PA
FONTE | TIPO | CÓDIGO | COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇO
|  |  | SERVIÇO: |  |  | UNIDADE: | cj
|  | 1 | Poste metálico p/ rede de vôlei |  |  | DATA: | 2017-08-01
|  |  | EQUIPAMENTOS | UN | ÍNDICE | CUSTO HORA | C. UNITÁRIO
0
0
0
0
0
[6 empty] | TOTAL (A) | 0
|  |  | MÃO DE OBRA | UN | ÍNDICE | CUSTO HORA | C. UNITÁRIO
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 4.5 | 17.05 | 76.725
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 4.5 | 13.57 | 61.065
0
0
0
[6 empty] | TOTAL (B) | 137.79
|  |  | MATERIAL | UN | ÍNDICE | CUSTO | C. UNITÁRIO
SINAPI | INSUMO | 25399 | Poste metálico p/ rede de vôlei | un | 1 | 1514.51 | 1514.51
0
0
0
0
[6 empty] | TOTAL (C) | 1514.51
|  |  | CUSTO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  | 1652.3
|  |  | BDI: |  | 0% |  | 0
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 1652.3
FONTE | TIPO | CÓDIGO | COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇO
|  |  | SERVIÇO: |  |  | UNIDADE: | cj
|  | 2 | Trave metálica p/ futebol |  |  | DATA: | 2017-08-01
|  |  | EQUIPAMENTOS | UN | ÍNDICE | CUSTO HORA | C. UNITÁRIO
0
0
0
0
0
[6 empty] | TOTAL (A) | 0
|  |  | MÃO DE OBRA | UN | ÍNDICE | CUSTO HORA | C. UNITÁRIO
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 2.5 | 16.71 | 41.775
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 2.5 | 13.35 | 33.375
0
0
0
[6 empty] | TOTAL (B) | 75.15
|  |  | MATERIAL | UN | ÍNDICE | CUSTO | C. UNITÁRIO
SINAPI | INSUMO | 25398 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA | un | 1 | 2602.39 | 2602.39
0
0
0
0
[6 empty] | TOTAL (C) | 2602.39
|  |  | CUSTO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  | 2677.54
|  |  | BDI: |  | 0% |  | 0
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 2677.54
FONTE | TIPO | CÓDIGO | COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇO
|  |  | SERVIÇO: |  |  | UNIDADE: | m²
|  | 3 | Fornecimento com lançamento de terra orgânica |  |  | DATA: | 2017-08-01
|  |  | EQUIPAMENTOS | UN | ÍNDICE | CUSTO HORA | C. UNITÁRIO
0
0
0
0
0
[6 empty] | TOTAL (A) | 0
|  |  | MÃO DE OBRA | UN | ÍNDICE | CUSTO HORA | C. UNITÁRIO
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88441 | Jardineiro com encargos complementares | h | 0.2 | 13.87 | 2.774
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.2 | 13.57 | 2.714
0
0
0
[6 empty] | TOTAL (B) | 5.488
|  |  | MATERIAL | UN | ÍNDICE | CUSTO | C. UNITÁRIO
SINAPI | INSUMO | 7253 | Terra vegetal | m³ | 0.1 | 90 | 9
0
0
0
0
[6 empty] | TOTAL (C) | 9
|  |  | CUSTO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  | 14.488
|  |  | BDI: |  | 0% |  | 0
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 14.488
FONTE | TIPO | CÓDIGO | COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇO
|  |  | SERVIÇO: |  |  | UNIDADE: | m
|  | 4 | Canaleta em concreto 30 x 15cm |  |  | DATA: | 2017-08-01
|  |  | EQUIPAMENTOS | UN | ÍNDICE | CUSTO HORA | C. UNITÁRIO
0
0
0
0
[6 empty] | TOTAL (A) | 0
|  |  | MÃO DE OBRA | UN | ÍNDICE | CUSTO HORA | C. UNITÁRIO
0
0
0
0
[6 empty] | TOTAL (B) | 0
|  |  | MATERIAL | UN | ÍNDICE | CUSTO | C. UNITÁRIO
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 93358 | Escavação manual até 1,50m de profundidade | m³ | 0.33 | 53.68 | 17.7144
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 92411 | Montagem e desmontagem de fôrma em madeira serrada, 2 utilizações | m² | 1 | 79.78 | 79.78
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 92884 | Armação utilizando aço CA-25 de 10.0 mm - montagem | kg | 7.7 | 7.07 | 54.439
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 92873 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto | m³ | 0.11 | 139.1 | 15.301
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 94964 | Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/201 | m³ | 0.11 | 366.48 | 40.3128 | 72183
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 93382 | Reaterro de vala com compactação manual | m³ | 0.15 | 20.55 | 3.0825
[6 empty] | TOTAL (C) | 210.6297
|  |  | CUSTO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  | 210.6297
|  |  | BDI: |  | 0% |  | 0
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 210.6297
FONTE | TIPO | CÓDIGO | COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇO
|  |  | SERVIÇO: |  |  | UNIDADE: | un
|  | 5 | Banco em concreto armado |  |  | DATA: | 2017-08-01
|  |  | EQUIPAMENTOS | UN | ÍNDICE | CUSTO HORA | C. UNITÁRIO
0
0
0
0
[6 empty] | TOTAL (A) | 0
|  |  | MÃO DE OBRA | UN | ÍNDICE | CUSTO HORA | C. UNITÁRIO
0
0
0
0
[6 empty] | TOTAL (B) | 0
|  |  | MATERIAL | UN | ÍNDICE | CUSTO | C. UNITÁRIO
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 93358 | Escavação manual até 1,50m de profundidade | m³ | 0.02 | 53.68 | 1.07
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 92411 | Montagem e desmontagem de fôrma em madeira serrada, 2 utilizações | m² | 1.59 | 79.78 | 126.85
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 92916 | Armação utilizando aço CA-50 - montagem | kg | 5.5 | 7.34 | 40.37
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 92873 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto | m³ | 0.1065 | 139.1 | 14.81
|  | 94964 | Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/201 | m³ | 0.1065 | 366.48 | 39.03
0
[6 empty] | TOTAL (C) | 222.13
|  |  | CUSTO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  | 222.13
|  |  | BDI: |  | 0% |  | 0
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 222.13
FONTE | TIPO | CÓDIGO | COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇO
|  |  | SERVIÇO: |  |  | UNIDADE: | un
|  | 6 | Lixeira em PVC |  |  | DATA: | 2017-08-01
|  |  | EQUIPAMENTOS | UN | ÍNDICE | CUSTO HORA | C. UNITÁRIO
0
0
0
0
0
[6 empty] | TOTAL (A) | 0
|  |  | MÃO DE OBRA | UN | ÍNDICE | CUSTO HORA | C. UNITÁRIO
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 1 | 17.05 | 17.05
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 1 | 13.57 | 13.57
0
0
0
[6 empty] | TOTAL (B) | 30.62
|  |  | MATERIAL | UN | ÍNDICE | CUSTO | C. UNITÁRIO
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 93358 | Escavação manual até 1,50m de profundidade | m³ | 0.016 | 53.68 | 0.85888
SEDOP | COMPOSIÇÃO | 50034 | Concreto c/ seixo Fck= 13,5 MPA (incl. preparo e lançamento) | m³ | 0.016 | 53.68 | 0.85888
ORSE | INSUMO | 11237 | Lixeira em polipropileno capacidade 50l com suporte (poste) | un | 1 | 311 | 311
0
0
[6 empty] | TOTAL (C) | 312.7178
|  |  | CUSTO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  | 343.3378
|  |  | BDI: |  | 0% |  | 0
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 343.3378
FONTE | TIPO | CÓDIGO | COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇO
|  |  | SERVIÇO: |  |  | UNIDADE: | m²
|  | 7 | Piso Tátil |  |  | DATA: | 2017-08-01
|  |  | EQUIPAMENTOS | UN | ÍNDICE | CUSTO HORA | C. UNITÁRIO
0
0
0
0
0
[6 empty] | TOTAL (A) | 0
|  |  | MÃO DE OBRA | UN | ÍNDICE | CUSTO HORA | C. UNITÁRIO
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 2.2 | 17.05 | 37.51
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 2.2 | 13.57 | 29.854
0
0
0
[6 empty] | TOTAL (B) | 67.364
|  |  | MATERIAL | UN | ÍNDICE | CUSTO | C. UNITÁRIO
SINAPI | INSUMO | 36178 | Piso Podotátil de concreto direcional e alerta *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 6.25 | 6.67 | 41.6875
0
0
[6 empty] | TOTAL (C) | 41.6875
|  |  | CUSTO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  | 109.0515
|  |  | BDI: |  | 0% |  | 0
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 109.0515

## COMPOSIÇÃO 2 (hidden)
| SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER |  |  |  |  | DATA BASE: | SINAPI/PA-09/2017
OBRA: | ARENAS ESPORTIVAS | [5 empty] | SEDOP-09/2017
LOCAL: | MARAPANIM/PA | [5 empty] | ORSE-05/2017
FONTE | TIPO | CÓDIGO | COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇO
|  |  | SERVIÇO: |  |  | UNIDADE: | m³
|  | 8 | Retirada de entulho - manualmente (incl. caixa coletora) |  |  | DATA: | 2017-08-01
|  |  | EQUIPAMENTOS | UN | ÍNDICE | CUSTO HORA | C. UNITÁRIO
0
0
0
0
0
[6 empty] | TOTAL (A) | 0
|  |  | MÃO DE OBRA | UN | ÍNDICE | CUSTO HORA | C. UNITÁRIO
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 1 | 13.35 | 13.35
0
0
0
0
[6 empty] | TOTAL (B) | 13.35
|  |  | MATERIAL | UN | ÍNDICE | CUSTO | C. UNITÁRIO
SEDOP | INSUMO | D00453 | Caixa coletora | m³ | 1 | 70 | 70
0
0
0
0
[6 empty] | TOTAL (C) | 70
|  |  | CUSTO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  | 83.35
|  |  | BDI: |  | 0% |  | 0
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 83.35

## MEMÓRIA DE CÁLCULO (hidden)
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER
OBRA: | ARENAS ESPORTIVAS
LOCAL: | MARAPANIM/PA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
|  |  | UN | H | PERÍM. | A (m) | B (m) | A x B (m²) | VOLUME (m³)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | #REF! | m² |  |  |  | 4 | 2 | 8
1.2 | #REF! | [6 empty] | 438.4
Face 1 |  | m | 2 | 1.6 | 58 |  |  | 185.6
Face 2 |  | m | 2 | 1.6 | 79 |  |  | 252.8
1.3 | #REF! | m² | [5 empty] | 1621.14
Quadra de Futebol - Grama sintética |  |  | 2 |  |  | 21.2 | 35.2 | 1492.48
Quadra de areia |  |  | 2 |  |  | 15.5 | 24.5 | 759.5
Discriminação: As dimensões da locação da quadra e da arena já estão acrescentado os 1,5m
2.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [9 empty] | -927024.43
2.1 | #REF! | h | 232
2.2 | #REF! | mês | 4
3.0 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO
3.1 | #REF! | m³ |  | 0.03 |  |  |  | 3718.58 | 111.5574
Discriminação: Calçadas 01, 02, 03 , 04 + Área de Circulação + Campo de Futebol 01 e 02 (439,81 + 403,09 + 438,90+ 298,93+ 831,35 + 653,25 + 653,25)
3.2 | #REF! | m³ |  | 0.08 |  |  |  | 2412.08 | 192.9664
Calçada 1 | [7 empty] | 439.81
Calçada 2 | [7 empty] | 403.09
Calçada 3 | [7 empty] | 438.9
Calçada 4 | [7 empty] | 298.93
Área de Circulação | [7 empty] | 831.35
Discriminação: VER CROQUI
3.3 | #REF! | m² |  |  | 402.62 | 0.4 | 0.4 | 64.4192
3.4 | #REF! | m² | [5 empty] | 681.07
Área grama 1 -G1 | [7 empty] | 100.77
Área grama 2 - G2 | [7 empty] | 253.97
Área grama 3 - G3 | [7 empty] | 233.16
Área grama 4 -G4 | [7 empty] | 93.17
3.5 | #REF! | m² | [5 empty] | 681.07 | *Segue dimensões do item 3.4
3.6 | #REF! | m | [5 empty] | 746.48
Discriminação: VER CROQUI
3.7 | #REF! | m | [5 empty] | 81.53
Discriminação: A dimensões de guia (meio-fio) em trecho curvo =1,57 * 4 = 6,28m
3.8 | #REF! | m | [5 empty] | 346.45
Discriminação: VER CROQUI
3.9 | #REF!
3.9.1 | #REF!
3.9.1.1 | #REF! | m |  |  | 4235
3.9.2 | #REF!
3.9.2.1 | #REF! | m |  |  | 496.12
3.9.2.2 | #REF! | m |  |  | 50 |  |  | 1108.24
3.9.3 | #REF!
3.9.3.1 | #REF! | un |  |  | 4
3.9.3.2 | #REF! | un |  |  | 40
3.9.4 | #REF!
3.9.4.1 | #REF! | un |  |  | 44
3.9.5 | #REF!
3.9.5.1 | #REF! | un |  |  | 1
3.9.5.2 | #REF!
3.9.5.2.1 | #REF! | un |  |  | 4
3.9.5.2.2 | #REF! | un |  |  | 4
3.9.5.2.3 | #REF! | un |  |  | 1
3.9.6 | #REF!
3.9.6.1 | #REF! | un |  |  | 1
3.9.6.2 | #REF! | un |  |  | 14
3.9.6.3 | #REF! | un |  |  | 2
3.9.6.4 | #REF! | un |  |  | 3
3.9.6.5 | #REF! | un | 24
3.9.6.6 | #REF! | un | 24
3.9.6.7 | #REF! | un | 24
3.9.6.8 | #REF! | un | 24
3.10 | MOBILIARIO URBANO
3.10.1 | #REF! | m³ | [6 empty] | 5.94
Banco tipo 1 |  |  | 4 | 0.45 |  | 4 | 0.6 |  | 4.32
Banco tipo 2 |  |  | 4 | 0.45 |  | 1.5 | 0.6 |  | 1.62
3.10.2 | #REF! | un | 9
4.0 | #REF!
4.1 | MOVIMENTO DE TERRA
4.1.1 | #REF! | m³ | 2 | 0.2 |  | 19.7 | 33.7 |  | 265.556
4.1.2 | #REF! | m³ x km | 4 | [5 empty] | 261.3 | 1045.2
4.1.3 | #REF! | m² | 2 |  |  | 19.7 | 33.7 | 1327.78
4.2 | PAVIMENTAÇÃO
4.2.1 | #REF! | m³ | 2 | 0.008 |  | 19.5 | 33.5 | 10.452
4.2.2 | #REF! | m³ | 2 | 0.07 |  | 19.5 | 33.5 | 91.455
4.2.3 | #REF! | m² | 2 |  |  | 19.5 | 33.5 | 1306.5
4.3 | ALAMBRADO
4.3.1 | #REF! | m³ | 2 |  | 106.8 | 0.2 | 0.4 |  | 17.088
Discriminação: PERÍM. TOTAL= (A + A + B + B).: PT= (19,7 + 19,70 + 33,7 + 33,7 ) = 106,8 m
4.3.2 | #REF! | m² | 2 |  | 106.8 | 0.2 | 0.8 | 34.176
4.3.3 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto | m³ | 2 |  | 106.8 | 0.2 | 0.4 |  | 17.088
4.3.4 | Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/201 | m³ | 2 |  | 106.8 | 0.2 | 0.4 |  | 17.088
4.3.5 | #REF! | m³ | [6 empty] | 17.088
4.3.6 | #REF! | m² | [5 empty] | 633.1
Discriminação: Posterior as traves |  |  | 4 |  |  | 19.7 | 3 | 236.4 | *Lateral - Portão = 404,4 - 8,6 = 395,8
Discriminação: Nas laterais |  |  | 4 |  |  | 33.7 | 3 | 404.4
4.3.7 | #REF! | m² | 4 |  |  | 1.6 | 2.1 | 7.7
4.3.8 | #REF! | m² | [5 empty] | 633.1 | *Segue dimensões do item 4.3.5
4.4 | ELEMENTOS ESPORTIVOS
4.4.1 | #REF! | m³ | 8 | 0.4 |  | 0.25 | 0.25 |  | 0.2
4.4.2 | #REF! | m² | 32 |  |  | 0.2 | 0.4 | 2.56 | *São 4 faces de cada cova, totalizando 32 faces
4.4.3 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto | m³ | 8 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.128
4.4.4 | Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/201 | m³ | 8 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.128
4.4.5 | #REF! | m³ | [6 empty] | 0.2
4.4.6 | #REF! | cj | 2
5.0 | QUADRA DE AREIA
5.1 | MOVIMENTO DE TERRA
5.1.1 | #REF! | m³ | 2 | 0.5 |  | 14 | 23 |  | 322
5.1.2 | #REF! | m³ x km | 4 | [5 empty] | 62.928 | 251.712
5.1.3 | #REF! | m² | 2 |  |  | 14 | 23 | 644
5.2 | PAVIMENTAÇÃO
5.2.1 | #REF! | m³ | 2 | 0.35 |  | 13.8 | 22.8 |  | 220.248
5.2.2 | #REF! | m³ | 2 | 0.35 |  | 13.8 | 22.8 |  | 220.248
5.3 | ALAMBRADO
5.3.1 | #REF! | m³ | 2 |  | 74 | 0.2 | 0.4 |  | 11.84
5.3.2 | #REF! | m² | 2 |  | 74 | 0.2 | 0.4 | 11.84
5.3.3 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto | m³ | 2 |  | 74 | 0.2 | 0.2 |  | 5.92
5.3.4 | Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/201 | m³ | 2 |  | 74 | 0.2 | 0.2 |  | 5.92
5.3.5 | #REF! | m³ | [6 empty] | 0.324
5.3.6 | #REF! | m² | [5 empty] | 440.22
Discriminação: Posterior as traves |  |  | 4 |  |  | 14 | 3 | 168 | *Lateral - Portão = 276 - 3,78 = 272,22
Discriminação: Nas laterais |  |  | 4 |  |  | 23 | 3 | 276
5.3.7 | #REF! | m² | 2 |  |  | 0.9 | 2.1 | 3.78
5.3.8 | #REF! | m² | [5 empty] | 440.22
5.4 | ELEMENTOS ESPORTIVOS
5.4.1 | #REF! | m³ | 4 | 0.4 |  | 0.25 | 0.25 |  | 0.1
5.4.2 | #REF! | m² | 16 |  |  | 0.2 | 0.4 | 1.28
5.4.3 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto | m³ | 4 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.064
5.4.4 | Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/201 | m³ | 4 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.064
5.4.5 | #REF! | cj | 2
6.0 | REDE COLETORA DE DRENAGEM SUPERFICIAL
6.1 | FORNECIMENTO DE TUBOS PVC CORRUGADO PERFURADO PARA DRENAGEM COM MANTA DE BIDIM
6.1.1 | Tubo DE 110mm | m | 14 |  | 18.5 |  |  |  | 259
6.1.2 | Fornecimento e instalação de manta bidim RT-14 | m | 14 | 0.3 | 18.5 |  |  |  | 77.7
6.2 | FORNECIMENTO DE TUBOS PVC VINILFORT - JEI
6.2.1 | Tubo DN 250mm | m | 2 |  | 22.15 |  |  |  | 44.3
6.3 | DISPOSITIVOS ESPECIAIS
6.3.1 | Canaleta em concreto 30 x 15cm | m | 2 | 0.3 | 72.5 |  |  |  | 43.5
Discriminação: (19,5+19,5+33,5)*2*0,3 = 43,5 m
6.3.2 | Grelha de ferro para canaleta larg = 30cm | m | 2 | 0.3 | 72.5 |  |  |  | 43.5
7.0 | LIMPEZA FINAL
7.1 | Limpeza final da obra | m² |  |  |  | 58 | 79 | 4582
*Discriminação: A limpeza final da obra é somente das quadras e arenas.

## MAPA DE COTAÇÃO (hidden)
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER
OBRA: | ARENAS ESPORTIVAS
LOCAL: | MARAPANIM/PA
EMPRESA / RAZÃO SOCIAL |  |  |  | MULTIGRAMA | PRIMEGRASS / GLOBAL | TTNR GRAMA SINTÉTICA | MEDIANO
CNPJ |  |  |  | 10.226.779.0001-11 | 12033357/0001-55 | 17.810.925.0001-09
TELEFONE |  |  |  | (11) 9 50833631 | (11) 3244-7848 | (11) 963549649
SITE / EMAIL |  |  |  |  | http://www.primegrass.com.br | http://ttnrcomex.com | PRIMEGRASS / GLOBAL
CONTATO |  |  |  | vendas@multigrama.com.br | ceo@globalps.com.br
DATA |  |  |  | 31/09/2017 | 31/09/2017 | 31/09/2017
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | R$
1 | Fornecimento e instalação de grama sintética verde, H=50mm, 12.000 Dtex, na cor verde, incluindo linha de demarcação branca, tape (fita de junção) e cola bi componente | un | VALOR | 47.9 | 59.2 | 67
|  |  | FRETE | 3.83 | incluso | 5.74
|  |  | TOTAL | 51.73 | 59.2 | 72.74 | 59.2

## QCI (hidden)
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER
OBRA: |  | ARENAS ESPORTIVAS
LOCAL: |  | MARAPANIM/PA
QCI - Quadro de Composição do Investimento
Nº do CT |  |  |  | Proponente/Tomador | [5 empty] | Município/UF | [5 empty] | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  |  | Aprovação (data)
10322331-37 |  |  |  | Secretaria de Estado de Esporte e Lazer | [5 empty] | Marapanim / PA | [5 empty] | Construção de Arenas Esportivas
Operação | [9 empty] | Programa/Modalidade/Ação
|  | Financiamento |  |  | x | Repassse |  |  |  | ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
[8 empty] | Ocultar | OCULTAR
Limite
Discriminação | [9 empty] | Repasse |  |  |  | Contrapartida | [5 empty] | Total | Execução | Contrapartida
Item | Descição | [5 empty] | Quant./unid | Superior | Inferior | R$ | VERIFIC USO REP | SOMENTE CP | % | Próprios (R$) | CONTA PREENCH | (%) | Outros (R$) | (%) | Total % | R$ | EF ou AD | OS ou FIN
1 | Serviços Preliminares | [5 empty] | 1 |  |  | 33674.6368 |  |  | 90.91% | 3367.4635 |  | 9.091% | 0 |  |  | 37042.1 | EF | FIN
2 | Administração da Obra | [5 empty] | 1 |  |  | 25235.96 |  |  | 90.91% | 2523.5963 |  | 9.091% |  |  |  | 27759.56 | EF | FIN
3 | Urbanização | [5 empty] | 1 |  |  | 387898.5228 |  |  | 90.91% | 38789.8506 |  | 9.091% |  |  |  | 426688.37 | EF | FIN
4 | Campo de Futebol 01 e 02 | [5 empty] | 1 |  |  | 241797.4756 |  |  | 90.91% | 24179.7465 |  | 9.091% | 0 |  |  | 265977.22 | EF | FIN
5 | Quadra de Areia 01 e 02 | [5 empty] | 1 |  |  | 107147.9104 |  |  | 90.91% | 10714.7906 |  | 9.091% | 0 |  |  | 117862.7 | EF | FIN
6 | Drenagem Superficial | [5 empty] | 1 |  |  | 35829.4459 |  |  | 90.91% | 3582.9444 |  | 9.091% | 0 |  |  | 39412.39 | EF | FIN
7 | Limpeza Final | [5 empty] | 1 |  |  | 11205.0729 |  |  | 90.91% | 1120.5072 |  | 9.091% | 0 |  |  | 12325.58 | EF | FIN
[10 empty] | 842789.02 | 0 | 0 | 90.91% | 84278.9 | 0 | 9.091% | 0 |  |  | 927067.92 |  |  | 927067.92
Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador
ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.
Belém-PA, 29 de Setembro de 2017 | [20 empty] | Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.
Local/Data