## CPU
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE ARENA ESPORTIVA
CONVENENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM - PARÁ
DATA: | AGOSTO DE 2019
LOCAL: | VILA RIO VERMELHO - OURÉM, PARÁ
VALOR: | 210468.5701
BDI | 28.82%
REFERÊNCIA: | SEDOP - NOVEMBRO 2019 / SINAPI - NOVEMBRO 2019
RESPONSÁVEL TÉCNICO: | RENARA DURÃES
REGISTRO PROFISSIONAL: | CREA - 1516123638
COMPOSIÇÕES
CPU 01
Item |  | Descrição do item |  |  | unidade | un.
1.1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO DE OBRAS)
Referência | Código |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 9 | 73.91 | 665.19
SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 480 | 15.98 | 7670.4
|  | Total do item |  |  |  | 8335.59

## Memória de Cálculo
OBRA: |  |  | CONSTRUÇÃO DE ARENA ESPORTIVA
CONVENENTE: |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM - PARÁ
DATA: |  |  | AGOSTO DE 2019
LOCAL: |  |  | VILA RIO VERMELHO - OURÉM, PARÁ
VALOR: |  |  | 210468.5701
BDI |  |  | 28.82%
REFERÊNCIA: |  |  | SEDOP - NOVEMBRO 2019 / SINAPI - NOVEMBRO 2019
RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  |  | RENARA DURÃES
REGISTRO PROFISSIONAL: |  |  | CREA - 1516123638
MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO DE OBRAS)
Memória de cálculo dos quant. Utilizados na CPU 01
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
|  | h/dia |  | dias/mês |  | prazo
| L= | 1 | x | 3 | x | 3 | = | 9 | h
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
|  | h/dia |  | dias/mês |  | prazo
| L= | 8 | x | 20 | x | 3 | = | 480 | h
| L= | 1 | un.
2 | SERVIÇOS INICIAIS
2.1 | Locação da obra a trena
|  | largura + calçada |  |  |  | comprimento + calçada
| L= | 22.7 |  |  | x | 37.7 |  |  | = | 855.79
| L= | 855.79 | m²
2.2 | Placa da obra em aço galvanizado
|  | altura |  | largura
| L= | 2 | x | 3 | = | 6
| L= | 6 | m²
2.3 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2)
| L= | 1 | cj
2.4 | Barracão de madeira/Almoxarifado
|  | largura |  | comprimento
| A= | 3 | x | 4 | = | 12
| A= | 12 | m²
3 | MURETA EM ALVENARIA, REBOCADA E PINTADA DUAS FACES, H= 1,00 M E CALÇADA E PISOS
3.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade
Perímetro:
|  | largura |  | comprimento |  | largura |  | comprimento
| L= | 20 | + | 35 | + | 20 | + | 35 | = | 110 | m
Volume de escavação
|  | Perímetro |  | largura |  | altura
| V= | 110 | x | 0.3 | x | 0.4 | = | 13.2
| E= | 13.2 | m³
3.2 | Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8
Perímetro:
|  | largura |  | comprimento |  | largura |  | comprimento
| L= | 20 | + | 35 | + | 20 | + | 35 | = | 110 | m
|  | Perímetro |  | largura |  | altura
| B= | 110 | x | 0.3 | x | 0.4 | = | 13.2 | m³
| B= | 13.2 | m³
3.3 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo
Perímetro:
|  | largura |  | comprimento |  | largura |  | comprimento
| L= | 20 | + | 35 | + | 20 | + | 35 | = | 110 | m
|  |  | Perímetro |  | Largura do portão |  |  | altura
| A= | ( | 110 | - | 1.5 | ) | x | 1 | = | 108.5 | m
| A= | 108.5 | m²
3.4 | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca - PILARETES DE AMARRAÇÃO
|  | largura |  | comprimento |  | quant. De pilaretes
| V= | 0.1 | x | 0.1 | x | 28 |  |  | = | 0.28
| V= | 0.28 | m³
3.5 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3
Perímetro:
|  | largura |  | comprimento |  | largura |  | comprimento
| L= | 20 | + | 35 | + | 20 | + | 35 | = | 110 | m
|  | perímetro |  | altura |  | 2 lados
| A= | 110 | x | 1 | x | 2 | = | 220 | m²
| A= | 220 | m²
3.6 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.
Perímetro:
|  | largura |  | comprimento |  | largura |  | comprimento
| L= | 20 | + | 35 | + | 20 | + | 35 | = | 110 | m
|  | perímetro |  | altura |  | 2 lados
| A= | 110 | x | 1 | x | 2 | = | 220 | m²
| A= | 220 | m²
3.7 | Pintura Acrílica fosca Ambientes/ Externos,3 Demãos, com fundo preparador
Perímetro:
|  | largura |  | comprimento |  | largura |  | comprimento
| L= | 20 | + | 35 | + | 20 | + | 35 | = | 110 | m
|  | perímetro |  | altura |  | 2 lados
| A= | 110 | x | 1 | x | 2 | = | 220 | m²
| A= | 220 | m²
3.8 | Colchão de areia e = 20 Cm
|  | largura |  | comprimento
| C.A= | 20 | x | 35 | = | 700
| C.A= | 700 | m²
3.9 | Portão tubo/tela arame galv.c/ferragens(incl.pint.anti-corrosiva)
|  | largura |  | altura
| P.F= | 1.4 | x | 2 | = | 2.8
| P.F= | 2.8 | m²
3.10 | Alambrado para quadra (tubo fo e tela de arame galv.-12 #2")
Frente e Fundos
|  | comprimento |  | altura |  | quant.
| A= | 20 | x | 2 | x | 2 | = | 80
Laterais
|  | comprimento |  | altura |  | quant.
| A= | 35 | x | 1 | x | 2 | = | 70 | Laterais
Cantos - Trapézios
| A= | ( | 3.3 | + | 2.3 | ) | x | 1 | = | 2.8
2
|  | área do trapézio |  | quant.
| A= | 2.8 | x | 4 | = | 11.2
Somatória das áreas
|  | Frente e Fundos |  | Laterais |  | Cantos - Trapézios
| L= | 80 | + | 70 | + | 11.2 | = | 161.2
Desconto - Portão
|  | largura |  | altura
| A= | 1.4 | x | 2 | = | 2.8
AREA DE ALAMBRADO
|  | total |  | desconto
| A= | 161.2 | - | 2.8 | = | 158.4
| AL= | 158.4 | m²
3.11 | Pintura Anti-ferruginosa
Frente e Fundos
|  | comprimento |  | altura |  | quant.
| A= | 20 | x | 2 | x | 2 | = | 80
Laterais
|  | comprimento |  | altura |  | quant.
| A= | 35 | x | 1 | x | 2 | = | 70
Cantos - Trapézios
| A= | ( | 3.3 | + | 2.3 | ) | x | 1 | = | 2.8
2
|  | área do trapézio |  | quant.
| A= | 2.8 | x | 4 | = | 11.2
Somatória das áreas
|  | Frente e Fundos |  | Laterais |  | Cantos - Trapézios
| L= | 80 | + | 70 | + | 11.2 | = | 161.2
Desconto - Portão
|  | largura |  | altura
| A= | 1.4 | x | 2 | = | 2.8
AREA DE ALAMBRADO
|  | total |  | desconto
| A= | 161.2 | - | 2.8 | = | 158.4
| AL= | 158.4 | m²
3.12 | Esmalte s/ ferro (superf. lisa)
Frente e Fundos
|  | comprimento |  | altura |  | quant.
| A= | 20 | x | 2 | x | 2 | = | 80
Laterais
|  | comprimento |  | altura |  | quant.
| A= | 35 | x | 1 | x | 2 | = | 70
Cantos - Trapézios
| A= | ( | 3.3 | + | 2.3 | ) | x | 1 | = | 2.8
2
|  | área do trapézio |  | quant.
| A= | 2.8 | x | 4 | = | 11.2
Somatória das áreas
|  | Frente e Fundos |  | Laterais |  | Cantos - Trapézios
| L= | 80 | + | 70 | + | 11.2 | = | 161.2
Desconto - Portão
|  | largura |  | altura
| A= | 1.4 | x | 2 | = | 2.8
AREA DE ALAMBRADO
|  | total |  | desconto
| A= | 161.2 | - | 2.8 | = | 158.4
| AL= | 158.4 | m²
3.13 | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)
Piso Cimentado
| A= | 23 | x | 1.2 | = | 27.6
|  | 23 | x | 1.2 | = | 27.6
|  | 35 | x | 1.2 | = | 42
|  | 35 | x | 1.2 | = | 42
| A= | 139.2 | m²
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 | Poste em aço reto h=11m (inclui base em concreto ciclópico)
| P= | 4 | UND
4.2 | Haste de Aço cobreada 3/4"x3m c/ conector
| P= | 4 | UND
4.3 | Cordoalha de cobre nu - seçao 35 a 50mm2 - isoladores
| Obs.: | Considerou-se 1,50m de cordoalha 50mm² por poste
|  | comp. p/ poste |  | quant. De postes
| L= | 1.5 | x | 4 | = | 6 | m
| P= | 6 | M
4.4 | Refletor aluminio c/ lâmp mista 250W E-27
|  | quant. refletores p/ poste |  |  |  | quant. De postes
| L= | 2 |  |  | x | 4 | = | 8
| H= | 8 | UND
4.5 | Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. Concreto
| C= | 4 | UND
4.6 | Cabo de cobre 4mm2 - 750 V
Circuito 1
|  | quant. |  | comprimento |  | quant. de fios
| L= | 2 | x | 23.5 |  |  | = | 47 | m
| L= | 1 | x | 38.75 |  |  | = | 38.75 | m
| L= | 4 | x | 11 | x | 3 | = | 132 | m
[6 empty] | Total | = | 217.75 | m
| C.C= | 217.75 | m
4.7 | Eletroduto PVC de 3/4"
|  | quant. |  | comprimento
| L= | 2 | x | 23.5 |  | = | 47 | m
| L= | 1 | x | 38.75 |  | = | 38.75 | m
[5 empty] | Total | = | 85.75 | m
| E= | 85.75 | m
4.8 | Mureta de mediçao em alv.c/laje em conc.(c=2.20/l=0.50/h=2.0m) - utilizada para abrigar o quadro de medição
| M= | 1 | un.
4.9 | Centro de distribuição p/ 03 disjuntores (s/ barramento)
| C= | 1 | un.
4.10 | Disjuntor 2P - 15 a 50A - PADRÃO DIN
| D= | 1 | un.
5 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
5.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade - VALAS DE DRENAGEM E TUBO
Valas de drenagem
|  | comprimento |  | quant. De trechos
| E= | 11.2 | x | 8 | = | 89.6 | diagonais
|  | 7.8 | x | 16 | = | 124.8 | diagonais
| E= | 37.7 | x | 1 | = | 37.7 | principal
| total |  |  |  | = | 252.1
|  | comp. Total |  | lagura |  | altura
| V= | 252.1 | x | 0.3 | x | 0.4 | = | 30.25
Tubo
|  | comp. Total |  | lagura |  | altura
| V= | 50 | x | 0.3 | x | 0.4 | = | 6
| E= | 36.25 | m³
5.2 | Seixo com espalhamento
|  | comp. Total |  | lagura |  | altura
| V= | 252.1 | x | 0.3 | x | 0.4 | = | 30.25
| L= | 30.25 | m³
5.3 | Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. Concreto
| CI= | 1 | UND
5.4 | Tubo em PVC - 100mm (LS)
| L= | 50 | M
6 | SERVIÇOS FINAIS
6.1 | Limpeza da Obra
|  | largura + calçada |  |  |  | comprimento + calçada
| L.O= | 22.7 |  |  | x | 37.7 |  |  | = | 855.79
| L.O= | 855.79 | m²

## Orçamento
OBRA: |  |  | CONSTRUÇÃO DE ARENA ESPORTIVA
CONVENENTE: |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM - PARÁ
DATA: |  |  | AGOSTO DE 2019
LOCAL: |  |  | VILA RIO VERMELHO - OURÉM, PARÁ
VALOR: |  |  | 210468.5701
BDI |  |  | 28.82%
REFERÊNCIA: |  |  | SEDOP - NOVEMBRO 2019 / SINAPI - NOVEMBRO 2019
RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  |  | RENARA DURÃES
REGISTRO PROFISSIONAL: |  |  | CREA - 1516123638
TABELA | CÓDIGO | Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | PREÇO UNIT. | PREÇO C/ BDI | VALOR TOTAL
1.2882
|  | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CPU 01 |  | 1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO DE OBRAS) | un. | 1 | 8335.59 | 10737.91 | 10737.91
|  |  | TOTAL DO ITEM 1 |  |  |  |  | 10737.91
|  | 2 | SERVIÇOS INICIAIS
SEDOP | 10009 | 2.1 | Locação da obra a trena | m² | 855.79 | 4.18 | 5.38 | 4604.1502
SEDOP | 10004 | 2.2 | Placa da obra em aço galvanizado | m² | 6 | 386.95 | 498.47 | 2990.82
SEDOP | 10000 | 2.3 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | cj | 1 | 11544.46 | 11544.46 | 11544.46
SEDOP | 10005 | 2.4 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 12 | 234.86 | 234.86 | 2818.32
|  |  | TOTAL DO ITEM 2 |  |  |  |  | 21957.7502
|  | 3 | MURETA EM ALVENARIA, REBOCADA E PINTADA DUAS FACES, H= 1,00 M E CALÇADA E PISOS
SEDOP | 30010 | 3.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 13.2 | 42.21 | 54.37 | 717.684
SEDOP | 40025 | 3.2 | Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 | m³ | 13.2 | 468.95 | 604.1 | 7974.12
SEDOP | 60046 | 3.3 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 108.5 | 48.17 | 62.05 | 6732.425
SEDOP | 50681 | 3.4 | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca - PILARETES DE AMARRAÇÃO | m³ | 0.28 | 2200.92 | 2835.23 | 793.8644 |  | 19.82%
SEDOP | 110143 | 3.5 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 220 | 8.79 | 11.32 | 2490.4
SEDOP | 110763 | 3.6 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 220 | 35.61 | 45.87 | 10091.4
SEDOP | 150480 | 3.7 | Pintura Acrílica fosca Ambientes/ Externos,3 Demãos, com fundo preparador | m² | 220 | 18.31 | 23.59 | 5189.8 |  | 58.2%
SEDOP | 260278 | 3.8 | Colchão de areia e = 20 Cm | m² | 700 | 25.11 | 32.35 | 22645
SEDOP | 90623 | 3.9 | Portão tubo/tela arame galv.c/ferragens(incl.pint.anti-corrosiva) | m² | 2.8 | 518.29 | 667.66 | 1869.448
SEDOP | 240244 | 3.10 | Alambrado para quadra (tubo fo e tela de arame galv.-12 #2") | m² | 158.4 | 294.36 | 379.19 | 60063.696
SEDOP | 150131 | 3.11 | Pintura Anti-ferruginosa | m² | 158.4 | 28.97 | 37.32 | 5911.488
SEDOP | 150302 | 3.12 | Esmalte s/ ferro (superf. lisa) | m² | 158.4 | 30.6 | 39.42 | 6244.128
SEDOP | 130492 | 3.13 | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m² | 139.2 | 81.37 | 104.82 | 14590.944
|  |  | TOTAL DO ITEM 3 |  |  |  |  | 145314.3974
|  | 4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
SEDOP | 170625 | 4.1 | Poste em aço reto h=11m (inclui base em concreto ciclópico) | Unid. | 4 | 1865.49 | 2403.12 | 9612.48
SEDOP | 171163 | 4.2 | Haste de Aço cobreada 3/4"x3m c/ conector | Unid. | 4 | 101.7 | 131.01 | 524.04
SEDOP | 170381 | 4.3 | Cordoalha de cobre nu - seçao 35 a 50mm2 - isoladores | m | 6 | 49.32 | 63.53 | 381.18
SEDOP | 170975 | 4.4 | Refletor aluminio c/ lâmp mista 250W E-27 | Unid. | 8 | 118.77 | 153 | 1224
SEDOP | 180414 | 4.5 | Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. Concreto | UNID. | 4 | 133.78 | 172.34 | 689.36
SEDOP | 170317 | 4.6 | Cabo de cobre 4mm2 - 750 V | ml | 217.75 | 5.78 | 7.45 | 1622.2375
SEDOP | 170076 | 4.7 | Eletroduto PVC de 3/4" | ml | 85.75 | 7.14 | 9.2 | 788.9
SEDOP | 170415 | 4.8 | Mureta de mediçao em alv.c/laje em conc.(c=2.20/l=0.50/h=2.0m) - utilizada para abrigar o quadro de medição | Unid. | 1 | 2214.81 | 2853.12 | 2853.12
SEDOP | 170866 | 4.9 | Centro de distribuição p/ 03 disjuntores (s/ barramento) | Unid. | 1 | 41.17 | 53.04 | 53.04
SEDOP | 170362 | 4.10 | Disjuntor 2P - 15 a 50A - PADRÃO DIN | Unid. | 1 | 47.96 | 61.78 | 61.78
|  |  | TOTAL DO ITEM 4 |  |  |  |  | 17810.1375
|  | 5 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
SEDOP | 30010 | 5.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade - VALAS DE DRENAGEM E TUBO | m³ | 36.25 | 42.21 | 54.37 | 1970.9125
SEDOP | 260850 | 5.2 | Seixo com espalhamento | m³ | 30.25 | 112.51 | 144.94 | 4384.435 | 140.64
SEDOP | 180678 | 5.3 | Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. Concreto | Unid. | 1 | 383.91 | 494.55 | 494.55
SEDOP | 180102 | 5.4 | Tubo em PVC - 100mm (LS) | m | 50 | 24.75 | 31.88 | 1594
|  |  | TOTAL DO ITEM 5 |  |  |  |  | 8443.8975
|  | 6 | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 6 | 326.22
SEDOP | 270220 | 6.1 | Limpeza da Obra | m² | 855.79 | 5.63 | 7.25 | 6204.4775
|  |  | TOTAL DO ITEM 6 |  |  |  |  | 6204.4775
|  |  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | 210468.5701
-70468.5701

## BDI
OBRA: |  | CONSTRUÇÃO DE ARENA ESPORTIVA
CONVENENTE: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM - PARÁ
DATA: |  | AGOSTO DE 2019
LOCAL: |  | VILA RIO VERMELHO - OURÉM, PARÁ
VALOR: |  | 210468.5701
BDI |  | 28.82%
REFERÊNCIA: |  | SEDOP - NOVEMBRO 2019 / SINAPI - NOVEMBRO 2019
RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  | RENARA DURÃES
REGISTRO PROFISSIONAL: |  | CREA - 1516123638
COMPOSIÇÃO BDI DESONERADO
Item | Parcela do BDI
1 | AC = Taxa de Administração Central |  |  | 3%
2 | S e G = Taxas de Seguro e Garantia |  |  | 0.8%
3 | R = Taxa de Risco |  |  | 0.97%
4 | DF = Taxa de Despesas Financeiras |  |  | 0.59%
5 | L = Taxa de Lucro / Remuneração |  |  | 6.16%
6 | I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) |  |  | 13.15%
Item | Impostos
6.1 | ISS |  |  | 5%
6.2 | PIS |  |  | 0.65%
6.3 | COFINS |  |  | 3%
6.4 | CPRB |  |  | 4.5%
|  |  | Total Impostos = | 13.15%
Fórmula para o cálculo de BDI
28.82%
Notas:
1) Alíquota de ISS é determinada pela “Relação de Serviços” do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º e art.8º da Lei Complementar nº116/2001.
2) Alíquota máxima de PIS é de até 0,65% conforme Lei nº10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa
3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.
4) Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são so limites referenciais máximos adotados pela Administração consoante com o art.40 inciso X da Lei 8.666/93.
5) Antes da aplicação do BDI (Teto Empresa de Lucros Real ) os insumos constantes do art.3º da Lei nº10.637/02 deverão sofrer redução de 1,65%, após 31/12/2008, reduzir também do insumo o percentual de 7,6% da COFINS conforme art. 3º da Lei nº10.833/03 combinado com o inciso XX do art.10 da mesma Lei.

## cronograma
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE ARENA ESPORTIVA
CONVENENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM - PARÁ
DATA: | AGOSTO DE 2019
LOCAL: | VILA RIO VERMELHO - OURÉM, PARÁ
VALOR: | 210468.5701
BDI | 28.82%
REFERÊNCIA: | SEDOP - NOVEMBRO 2019 / SINAPI - NOVEMBRO 2019
RESPONSÁVEL TÉCNICO: | RENARA DURÃES
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ÍTEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 33.33% | 33.33% | 33.33%
1 |  | 10737.91
|  |  | 3579.3033 | 3579.3033 | 3579.3033
| SERVIÇOS INICIAIS |  | 100%
2 |  | 21957.7502
21957.7502
| MURETA EM ALVENARIA, REBOCADA E PINTADA DUAS FACES, H= 1,00 M E CALÇADA E PISOS |  | 20% | 65% | 15%
3 |  | 145314.3974
|  |  | 29062.8795 | 94454.3583 | 21797.1596
100%
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 17810.1375
17810.1375
100%
5 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 8443.8975
8443.8975
100%
6 | SERVIÇOS FINAIS | 6204.4775
6204.4775
| TOTAL | 210468.5701 | 63043.8305 | 98033.6616 | 49391.0779