## KR PLAN (hidden)
OBRA: SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ) EM OPERAÇÃO TAPA BURACO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM - PARÁ
DATA: 14 DE OUTUBRO DE 2019.
LOCAL: OURÉM - PA
VALOR: | 328769.0339
PRAZO: | 12 MESES
BDI | 28.82%
TABELA | CÓDIGO | Item | Discrição dos Serviços | Unid. | Quant. | PREÇO UNIT. | PREÇO C/ BDI | VALOR TOTAL
1.2882
|  | 0.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
SEDOP | 10000 | 0.1 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 | 11000.43 | 14170.75 | 14170.75
|  |  | TOTAL DO SUB ITEM 0.0 |  |  |  |  | 14170.75 | [6 empty] | 14170.75
|  | 1 | SERVIÇOS INICIAIS
CONSERVAÇÕES DA RUAS:
COMP. | 10004 | 1.1 | Escarificação dos buracos p/ recomposição de pedra preta | UN. | 1 | 4657.2 | 5999.41 | 5999.41 | [6 empty] | 6000
SINAPI | 9640 | 1.2 | Pintura de Ligação | litros | 2200 | 1.44 | 1.86 | 4092 | [6 empty] | 4114
|  |  | TOTAL DO SUB ITEM 1 |  |  |  |  | 10091.41
|  | 2 | APLICAÇÃO DA MASSA ASFALTICA: TAPA BURACO
SINAPI | 95990 | 2.1 | Tv. Cipriano Santos (trecho: Av. Angelo Moretti até R. Rosa Costa) | m³ | 38.46 | 906.82 | 1168.17 | 44927.8182 | 90 | 0.42735 | 18 | 20 | 360
SINAPI | 95990 | 2.2 | Tv. Lauro Soudré (trecho: R. Hemenergildo Alves até R. Rosa Costa) | m³ | 38.46 | 906.82 | 1168.17 | 44927.8182 | 90 | 0.42735 | 18 | 20 | 360
SINAPI | 95990 | 2.3 | Tv. Lázaro Picanço (trecho: R. 15 de Novembro até Tv. Lauro Soudré) | m³ | 25.64 | 906.82 | 1168.17 | 29951.8788 | 60 | 0.42735 | 12 | 20 | 240
SINAPI | 95990 | 2.4 | Tv. Tembés (trecho: R. Guamá até Pa 124) | m³ | 25.64 | 906.82 | 1168.17 | 29951.8788 | 60 | 0.42735 | 12 | 20 | 240
SINAPI | 95990 | 2.5 | Tv. Joaquim Dionizio (trecho: R. Guamá até Pa 124) | m³ | 32.05 | 906.82 | 1168.17 | 37439.8485 | 75 | 0.42735 | 15 | 20 | 300
SINAPI | 95990 | 2.6 | Tv. 7 de Setembro (trecho: R. Hemenergildo Alves até Pa 124) | m³ | 32.05 | 906.82 | 1168.17 | 37439.8485 | 75 | 0.42735 | 15 | 20 | 300
SINAPI | 95990 | 2.7 | Tv. Major Fernandes (trecho: Av. Angelo Moretti até R. São Francisco) | m³ | 19.23 | 906.82 | 1168.17 | 22463.9091 | 45 | 0.42735 | 9 | 20 | 180
SINAPI | 95990 | 2.8 | R. Lameira Bitencourt (trecho: Tv. Joaquim Dionizio até Tv. Major Fernandes) | m³ | 29.91 | 906.82 | 1168.17 | 34939.9647 | 70 | 0.42735 | 12 | 20 | 240
SINAPI | 95990 | 2.9 | R. Amadeu Tavares (trecho: Tv. Lauro Soudré até Tv. Cafiteua) | m³ | 19.23 | 906.82 | 1168.17 | 22463.9091 | 45 | 0.42735 | 9 | 20 | 180
|  |  | TOTAL DO ITEM 2 |  |  |  |  | 304506.8739
|  |  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | 328769.0339 |  |  |  |  | 2400 | litros
260.67

## CRON CONST (hidden)
OBRA: SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ) EM OPERAÇÃO TAPA BURACO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM - PARÁ
LOCAL: OURÉM - PA
VALOR: | 329111.2574
PRAZO: | 12 MESES
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ÍTEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS
100%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 14256.68
14256.68
|  |  | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5%
2 | SERVIÇOS INICIAIS | 10074
|  |  | 503.7 | 503.7 | 503.7 | 1007.4 | 1007.4 | 1007.4 | 1007.4 | 1007.4 | 1007.4 | 1007.4 | 1007.4 | 503.7
|  |  | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5%
3 | SERVIÇOS FINAIS | 304780.5774
|  |  | 15239.03 | 15239.03 | 15239.03 | 30478.06 | 30478.06 | 30478.06 | 30478.06 | 30478.06 | 30478.06 | 30478.06 | 30478.06 | 15239.03
| TOTAL | 329111.2574 | 29999.41 | 15742.73 | 15742.73 | 31485.46 | 31485.46 | 31485.46 | 31485.46 | 31485.46 | 31485.46 | 31485.46 | 31485.46 | 15742.73

## CONST PLAN (hidden)
OBRA: SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ) EM OPERAÇÃO TAPA BURACO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL-PMO-PA
CARTA CONVITE Nº 004/2019CPL/PMO
HORARIO: 9HS |  |  | DATA:14/10/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM-PA
BDI | 28.82%
TABELA | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO C/ BDI | VALOR TOTAL
1.2882
|  | 0.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
SEDOP | 10000 | 0.1 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 | 11067.1287 | 14256.68 | 14256.68 | 11100.43
|  |  | TOTAL DO SUB ITEM 0.0 |  |  |  |  | 14256.68 | [7 empty] | 14256.68
|  | 1 | SERVIÇOS INICIAIS
CONSERVAÇÕES DA RUAS:
COMP. | 10004 | 1.1 | Escarificação dos buracos p/ recomposição de pedra preta | UN. | 1 | 4643.687 | 5982 | 5982 | 4657.66 | [6 empty] | 6000
SINAPI | 9640 | 1.2 | Pintura da Ligação | litros | 2200 | 1.4457 | 1.86 | 4092 | 1.45 | [6 empty] | 4114
|  |  | TOTAL DO SUB ITEM 1 |  |  |  |  | 10074
|  | 2 | APLICAÇÃO DA MASSA ASFALTICA - TAPA BURACO
SINAPI | 95990 | 2.1 | Tv. Cipriano Santos (trecho: Av. Angelo Moretti até R. Rosa Costa) | m³ | 38.46 | 907.6384 | 1169.22 | 44968.2012 | 907.82 | 90 | 0.42735 | 18 | 20 | 360
SINAPI | 95990 | 2.2 | Tv. Lauro Soudré (trecho: R. Hemenergildo Alves até R. Rosa Costa) | m³ | 38.46 | 907.6384 | 1169.22 | 44968.2012 | 907.82 | 90 | 0.42735 | 18 | 20 | 360
SINAPI | 95990 | 2.3 | Tv. Lázaro Picanço (trecho: R. 15 de Novembro até Tv. Lauro Soudré) | m³ | 25.64 | 907.6384 | 1169.22 | 29978.8008 | 907.82 | 60 | 0.42735 | 12 | 20 | 240
SINAPI | 95990 | 2.4 | Tv. Tembés (trecho: R. Guamá até Pa 124) | m³ | 25.64 | 907.6384 | 1169.22 | 29978.8008 | 907.82 | 60 | 0.42735 | 12 | 20 | 240
SINAPI | 95990 | 2.5 | Tv. Joaquim Dionizio (trecho: R. Guamá até Pa 124) | m³ | 32.05 | 907.6384 | 1169.22 | 37473.501 | 907.82 | 75 | 0.42735 | 15 | 20 | 300
SINAPI | 95990 | 2.6 | Tv. 7 de Setembro (trecho: R. Hemenergildo Alves até Pa 124) | m³ | 32.05 | 907.6384 | 1169.22 | 37473.501 | 907.82 | 75 | 0.42735 | 15 | 20 | 300
SINAPI | 95990 | 2.7 | Tv. Major Fernandes (trecho: Av. Angelo Moretti até R. São Francisco) | m³ | 19.23 | 907.6384 | 1169.22 | 22484.1006 | 907.82 | 45 | 0.42735 | 9 | 20 | 180
SINAPI | 95990 | 2.8 | R. Lameira Bitencourt (trecho: Tv. Joaquim Dionizio até Tv. Major Fernandes) | m³ | 29.91 | 907.6384 | 1169.22 | 34971.3702 | 907.82 | 70 | 0.42735 | 12 | 20 | 240
SINAPI | 95990 | 2.9 | R. Amadeu Tavares (trecho: Tv. Lauro Soudré até Tv. Cafiteua) | m³ | 19.23 | 907.6384 | 1169.22 | 22484.1006 | 907.82 | 45 | 0.42735 | 9 | 20 | 180
|  |  | TOTAL DO ITEM 2 |  |  |  |  | 304780.5774
|  |  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | 329111.2574 | 304780.5774 |  |  |  |  | 2400 | litros

## ORÇ
ASSUNTO: SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ) EM OPERAÇÃO TAPA BURACO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
CARTA CONVITE Nº 004/2019CPL/PMO
HORARIO: 9HS
DATA:14/10/2019
| 12 MESES | [6 empty] | BDI
28.82%
BDI | 28.82%
TABELA | CÓDIGO | Item | Discrição dos Serviços | Unid. | Quant. | PREÇO UNIT. | PREÇO C/ BDI | VALOR TOTAL
1.2882
|  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
SEDOP | 10000 | 1.1. | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 | 10989.4257 | 14156.58 | 14156.58 | 11100.43
|  |  | TOTAL DO SUB ITEM 1 |  |  |  |  | 14156.58 | [7 empty] | 14156.58
|  | 2 | SERVIÇOS INICIAIS
CONSERVAÇÕES DA RUAS:
COMP. | 10004 | 2.1 | Escarificação dos buracos p/ recomposição de pedra preta | UN. | 1 | 4634.3717 | 5970 | 5970 | 4657.66 | [6 empty] | 6000
SINAPI | 9640 | 2.2 | Pintura de Ligação | litros | 2200 | 1.4427 | 1.86 | 4092 | 1.45 | [6 empty] | 4114
|  |  | TOTAL DO SUB ITEM 2 |  |  |  |  | 10062
|  | 3 | APLICAÇÃO DA MASSA ASFALTICA: TAPA BURACO
SINAPI | 95990 | 3.1 | Tv. Cipriano Santos (trecho: Av. Angelo Moretti até R. Rosa Costa) | m³ | 38.46 | 904.1887 | 1164.78 | 44797.4388 | 907.82 | 90 | 0.42735 | 18 | 20 | 360
SINAPI | 95990 | 3.2 | Tv. Lauro Soudré (trecho: R. Hemenergildo Alves até R. Rosa Costa) | m³ | 38.46 | 904.1887 | 1164.78 | 44797.4388 | 907.82 | 90 | 0.42735 | 18 | 20 | 360
SINAPI | 95990 | 3.3 | Tv. Lázaro Picanço (trecho: R. 15 de Novembro até Tv. Lauro Soudré) | m³ | 25.64 | 904.1887 | 1164.78 | 29864.9592 | 907.82 | 60 | 0.42735 | 12 | 20 | 240
SINAPI | 95990 | 3.4 | Tv. Tembés (trecho: R. Guamá até Pa 124) | m³ | 25.64 | 904.1887 | 1164.78 | 29864.9592 | 907.82 | 60 | 0.42735 | 12 | 20 | 240
SINAPI | 95990 | 3.5 | Tv. Joaquim Dionizio (trecho: R. Guamá até Pa 124) | m³ | 32.05 | 904.1887 | 1164.78 | 37331.199 | 907.82 | 75 | 0.42735 | 15 | 20 | 300
SINAPI | 95990 | 3.6 | Tv. 7 de Setembro (trecho: R. Hemenergildo Alves até Pa 124). | m³ | 32.05 | 904.1887 | 1164.78 | 37331.199 | 907.82 | 75 | 0.42735 | 15 | 20 | 300
SINAPI | 95990 | 3.7 | Tv. Major Fernandes (trecho: Av. Angelo Moretti até R. São Francisco) | m³ | 19.23 | 904.1887 | 1164.78 | 22398.7194 | 907.82 | 45 | 0.42735 | 9 | 20 | 180
SINAPI | 95990 | 3.8 | R. Lameira Bitencourt (trecho: Tv. Joaquim Dionizio até Tv. Major Fernandes). | m³ | 29.91 | 904.1887 | 1164.78 | 34838.5698 | 907.82 | 70 | 0.42735 | 12 | 20 | 240
SINAPI | 95990 | 3.9 | R. Amadeu Tavares (trecho: Tv. Lauro Soudré até Tv. Cafiteua). | m³ | 19.23 | 904.1887 | 1164.78 | 22398.7194 | 907.82 | 45 | 0.42735 | 9 | 20 | 180
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 303623.2026
|  |  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | 327841.7826 | 303623.2026 |  |  |  |  | 2400 | litros
_________________________________________________________
SANTA BARBARA SERVIÇOS ELETRICOS E EDIFICAÇÕES LTDA-EPP
CNPJ Nº 02.110.582/0001-94
ROSELI DE OLIVEIRA MARQUES
CPF Nº 650.388.512-15
Representante Legal
________________________________________________________
CARLA ANTONIA SILVA MIRANDA
ENG.CIVIL E SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA-PA Nº 151024689-4

## CRON STA
OBRA: SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ) EM OPERAÇÃO TAPA BURACO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM - PARÁ
CARTA CONVITE Nº 004/2019CPL/PMO
ABERTURA: 14/10/2019
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ÍTEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS
100%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 14156.58
14156.58
|  |  | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5%
2 | SERVIÇOS INICIAIS | 10062
|  |  | 503.1 | 503.1 | 503.1 | 1006.2 | 1006.2 | 1006.2 | 1006.2 | 1006.2 | 1006.2 | 1006.2 | 1006.2 | 503.1
|  |  | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5%
3 | SERVIÇOS FINAIS | 303623.2026
|  |  | 15181.16 | 15181.16 | 15181.16 | 30362.32 | 30362.32 | 30362.32 | 30362.32 | 30362.32 | 30362.32 | 30362.32 | 30362.32 | 15181.16
| TOTAL | 327841.7826 | 29840.84 | 15684.26 | 15684.26 | 31368.52 | 31368.52 | 31368.52 | 31368.52 | 31368.52 | 31368.52 | 31368.52 | 31368.52 | 15684.26
_________________________________________________________
SANTA BARBARA SERVIÇOS ELETRICOS E EDIFICAÇÕES LTDA-EPP
CNPJ Nº 02.110.582/0001-94
ROSELI DE OLIVEIRA MARQUES
CPF Nº 650.388.512-15
Representante Legal
CARLA ANTONIA SILVA MIRANDA
ENG.CIVIL E SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA-PA Nº 151024689-4

## BDI
OBRA: SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ) EM OPERAÇÃO TAPA URACO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM - PARÁ
CARTA CONVITE Nº 004/2019CPL/PMO
ABERTURA: 14/10/2019
COMPOSIÇÃO DE BDI
Item | Parcela do BDI
1 | AC = Taxa de Administração Central |  |  | 3%
2 | S e G = Taxas de Seguro e Garantia |  |  | 0.8%
3 | R = Taxa de Risco |  |  | 0.97%
4 | DF = Taxa de Despesas Financeiras |  |  | 0.59%
5 | L = Taxa de Lucro / Remuneração |  |  | 6.16%
6 | I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) |  |  | 13.15%
Item | Impostos
6.1 | ISS |  |  | 5%
6.2 | PIS |  |  | 0.65%
6.3 | COFINS |  |  | 3%
6.4 | CPRB |  |  | 4.5%
|  |  | Total Impostos = | 13.15%
Fórmula para o cálculo de BDI
28.82%
_________________________________________________________
SANTA BARBARA SERVIÇOS ELETRICOS E EDIFICAÇÕES LTDA-EPP
CNPJ Nº 02.110.582/0001-94
ROSELI DE OLIVEIRA MARQUES
CPF Nº 650.388.512-15
Representante Legal
________________________________________________________
CARLA ANTONIA SILVA MIRANDA
ENG.CIVIL E SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA-PA Nº 151024689-4

## Orçamento (hidden)
OBRA: SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ) EM OPERAÇÃO TAPA BURACO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM - PARÁ
DATA: ABRIL DE 2019
LOCAL: OURÉM - PA
VALOR: | 329254.1015
PRAZO: | 12 MESES
ENG. RESP. .:PATRICK DA SILVA SIDRIM CREA/PA 1517032679
SINAPI/SEDOP DATA BASE: ABRIL 2019
BDI | 28.82%
TABELA | CÓDIGO | Item | Discrição dos Serviços | Unid. | Quant. | PREÇO UNIT. | PREÇO C/ BDI | VALOR TOTAL
1.2882
|  | 0.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
SEDOP | 10000 | 0.1 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 | 11100.43 | 14299.57 | 14299.57
|  |  | TOTAL DO SUB ITEM 0.0 |  |  |  |  | 14299.57 | [6 empty] | 14299.57
|  | 1 | SERVIÇOS INICIAIS
CONSERVAÇÕES DA RUAS:
COMP. | 10004 | 1.1 | Escarificação dos buracos p/ recomposição de pedra preta | UN. | 1 | 4657.66 | 6000 | 6000 | [6 empty] | 6000
SINAPI | 9640 | 1.2 | Pintura de Ligação | litros | 2200 | 1.45 | 1.87 | 4114 | [6 empty] | 4114
|  |  | TOTAL DO SUB ITEM 1 |  |  |  |  | 10114
|  | 2 | APLICAÇÃO DA MASSA ASFALTICA: TAPA BURACO
SINAPI | 95990 | 2.1 | Tv. Cipriano Santos (trecho: Av. Angelo Moretti até R. Rosa Costa) | m³ | 38.46 | 907.82 | 1169.45 | 44977.047 | 90 | 0.42735 | 18 | 20 | 360
SINAPI | 95990 | 2.2 | Tv. Lauro Soudré (trecho: R. Hemenergildo Alves até R. Rosa Costa) | m³ | 38.46 | 907.82 | 1169.45 | 44977.047 | 90 | 0.42735 | 18 | 20 | 360
SINAPI | 95990 | 2.3 | Tv. Lázaro Picanço (trecho: R. 15 de Novembro até Tv. Lauro Soudré) | m³ | 25.64 | 907.82 | 1169.45 | 29984.698 | 60 | 0.42735 | 12 | 20 | 240
SINAPI | 95990 | 2.4 | Tv. Tembés (trecho: R. Guamá até Pa 124) | m³ | 25.64 | 907.82 | 1169.45 | 29984.698 | 60 | 0.42735 | 12 | 20 | 240
SINAPI | 95990 | 2.5 | Tv. Joaquim Dionizio (trecho: R. Guamá até Pa 124) | m³ | 32.05 | 907.82 | 1169.45 | 37480.8725 | 75 | 0.42735 | 15 | 20 | 300
SINAPI | 95990 | 2.6 | Tv. 7 de Setembro (trecho: R. Hemenergildo Alves até Pa 124) | m³ | 32.05 | 907.82 | 1169.45 | 37480.8725 | 75 | 0.42735 | 15 | 20 | 300
SINAPI | 95990 | 2.7 | Tv. Major Fernandes (trecho: Av. Angelo Moretti até R. São Francisco) | m³ | 19.23 | 907.82 | 1169.45 | 22488.5235 | 45 | 0.42735 | 9 | 20 | 180
SINAPI | 95990 | 2.8 | R. Lameira Bitencourt (trecho: Tv. Joaquim Dionizio até Tv. Major Fernandes) | m³ | 29.91 | 907.82 | 1169.45 | 34978.2495 | 70 | 0.42735 | 12 | 20 | 240
SINAPI | 95990 | 2.9 | R. Amadeu Tavares (trecho: Tv. Lauro Soudré até Tv. Cafiteua) | m³ | 19.23 | 907.82 | 1169.45 | 22488.5235 | 45 | 0.42735 | 9 | 20 | 180
|  |  | TOTAL DO ITEM 2 |  |  |  |  | 304840.5315
|  |  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | 329254.1015 |  |  |  |  | 2400 | litros
ENG. PATRICK DA SILVA SIDRIM CREA/PA 1517032679
CREA/PA 1517032679
260.67

## BDI-CONST (hidden)
OBRA: SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ) EM OPERAÇÃO TAPA URACO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM - PARÁ
LOCAL: OURÉM - PA
VALOR: | 328769.0339
PRAZO: | 12 MESES
Item | Parcela do BDI
1 | AC = Taxa de Administração Central |  |  | 3%
2 | S e G = Taxas de Seguro e Garantia |  |  | 0.8%
3 | R = Taxa de Risco |  |  | 0.97%
4 | DF = Taxa de Despesas Financeiras |  |  | 0.59%
5 | L = Taxa de Lucro / Remuneração |  |  | 6.16%
6 | I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) |  |  | 13.15%
Item | Impostos
6.1 | ISS |  |  | 5%
6.2 | PIS |  |  | 0.65%
6.3 | COFINS |  |  | 3%
6.4 | CPRB |  |  | 4.5%
|  |  | Total Impostos = | 13.15%
Fórmula para o cálculo de BDI
28.82%
Notas:
1) Alíquota de ISS é determinada pela “Relação de Serviços” do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º e art.8º da Lei Complementar nº116/2001.
2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa
3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.
4) Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são so limites referenciais máximos adotados pela Administração consoante com o art.40 inciso X da Lei 8.666/93.
5) Antes da aplicação do BDI (Teto Empresa de Lucros Real ) os insumos constantes do art.3º da Lei nº10.637/02 deverão sofrer redução de 1,65%, após 31/12/2008, reduzir também do insumo o percentual de 7,6% da COFINS conforme art. 3º da Lei nº10.833/03 combinado com o inciso XX do art.10 da mesma Lei.
ENG. PATRICK DA SILVA SIDRIM CREA/PA 1517032679
CREA/PA 1517032679

## cronograma (hidden)
OBRA: SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ) EM OPERAÇÃO TAPA BURACO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM - PARÁ
DATA: 14 DE OUTUBRO DE 2019
LOCAL: OURÉM - PA
VALOR: | 328769.0339
PRAZO: | 12 MESES
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ÍTEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS
100%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 14170.75
14170.75
|  |  | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5%
2 | SERVIÇOS INICIAIS | 10091.41
|  |  | 504.57 | 504.57 | 504.57 | 1009.14 | 1009.14 | 1009.14 | 1009.14 | 1009.14 | 1009.14 | 1009.14 | 1009.14 | 504.57
|  |  | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5%
3 | SERVIÇOS FINAIS | 304506.8739
|  |  | 15225.34 | 15225.34 | 15225.34 | 30450.69 | 30450.69 | 30450.69 | 30450.69 | 30450.69 | 30450.69 | 30450.69 | 30450.69 | 15225.34
| TOTAL | 328769.0339 | 29900.66 | 15729.91 | 15729.91 | 31459.83 | 31459.83 | 31459.83 | 31459.83 | 31459.83 | 31459.83 | 31459.83 | 31459.83 | 15729.91