## Memória de Cálc.(Constr.) (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO
#REF!
#REF!
#REF!
13.0 | LIMPEZA FINAL DA OBRA
13.1 | Limpeza da Obra
| RT= | 26.65 | x | 9.9
| RT= | 263.84 | m²

## plan.analítica(Contr.)
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO DA OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM CNPJ: 05.149.133/001-48
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: | CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE RECREAÇÃO COBERTA COM COZINHA.
Local: | Escola Municipal Carlos de Farias, Travessa Lauro Soudré com esquina Rua Perseverando Seixa, Ourém-Pará
BDI | 30.5% |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2020
Responsável Técnico: | Patrick Sidrim
|  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679 |  |  |  | 1.305
|  | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO COM BDI | R$ TOTAL
|  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 7653.85
SEDOP | 11171 | 1.1 | Licenças e taxas da obra (até 500m2) | cj | 1 | 5865.02 | 7653.85 | 7653.85
|  | 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 22352.7
SEDOP | 200004 | 2.1 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 6 | 2854.75 | 3725.45 | 22352.7
|  | 3 | INFRA ESTRUTURA/FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 3059.98
|  | 3.1 | SAPATA
SEDOP | 30010 | 3.1.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidad | m³ | 3.6 | 43.86 | 57.24 | 206.06
SEDOP | 40257 | 3.1.2 | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 0.36 | 547.7 | 714.75 | 257.31
SEDOP | 50260 | 3.1.3 | Concreto c/ seixo Fck= 18.0 MPA (incl. preparo e lançamento) | m³ | 1.44 | 648.16 | 845.85 | 1218.02
|  | 3.2 | BALDRAME
SEDOP | 30010 | 3.2.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidad | m³ | 0.43 | 43.86 | 57.24 | 24.61
SEDOP | 40257 | 3.2.2 | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 0.07 | 547.7 | 714.75 | 50.03
SEDOP | 40284 | 3.2.3 | Baldrame em concreto armado | m³ | 0.32 | 2150.1 | 2805.88 | 897.88
SEDOP | 80293 | 3.2.4 | Impermeabilização de baldrame | m³ | 5.36 | 58.05 | 75.76 | 406.07
|  | 4 | SUPER ESTRUTURA/PILARES |  |  |  |  | 7758.18
SEDOP | 50766 | 4.1 | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca | m³ | 2.39 | 2487.43 | 3246.1 | 7758.18
|  | 5 | ALVENARIA / REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 25716.81
SEDOP | 60046 | 5.1 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 182.04 | 58.67 | 76.56 | 13936.98
SEDOP | 110143 | 5.2 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 182.04 | 9.36 | 12.21 | 2222.71
SEDOP | 110763 | 5.3 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 182.04 | 38.08 | 49.69 | 9045.57
SEDOP | 51171 | 5.4 | Concreto armado FCK=20MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | m³ | 0.08 | 2502.75 | 3266.09 | 261.29
SEDOP | 110644 | 5.5 | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m² | 2.968 | 64.61 | 84.32 | 250.26
|  | 6 | PISO |  |  |  |  | 30482.73
SEDOP | 130507 | 6.1 | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | m² | 163.21 | 52.69 | 68.76 | 11222.32
SEDOP | 130626 | 6.2 | Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora | m² | 163.21 | 90.43 | 118.01 | 19260.41
|  | 7 | COBERTURA |  |  |  |  | 25134.08
SEDOP | 71360 | 7.1 | Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva) | Kg | 699 | 17.15 | 22.38 | 15643.62
SEDOP | 70030 | 7.2 | Cobertura - telha aluminio trapezoidal e= 0,5mm | m² | 180.53 | 40.28 | 52.57 | 9490.46
|  | 8 | ESQUADRIAS / SERRALHERIA |  |  |  |  | 3523.38
SEDOP | 90065 | 8.1 | Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar | m² | 1.89 | 465.72 | 607.76 | 1148.67
SEDOP | 90070 | 8.2 | Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva) | m² | 4.08 | 427.53 | 557.93 | 2276.35
SEDOP | 100817 | 8.3 | Fechadura para porta externa | unid | 1 | 75.37 | 98.36 | 98.36
|  | 9 | FORRO |  |  |  |  | 1195.04
SEDOP | 140348 | 9.1 | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | m² | 12.72 | 45.92 | 59.93 | 762.31
SEDOP | 141336 | 9.2 | Forro em lambri de PVC | m² | 12.72 | 26.07 | 34.02 | 432.73
|  | 10 | PINTURA |  |  |  |  | 4039.08
SEDOP | 150252 | 10.1 | PVA externa sem massa c/ líq. preparador | m² | 157.94 | 18.54 | 24.19 | 3820.57
SEDOP | 150377 | 10.2 | Esmalte s/ madeira c/ selador sem mass | m² | 7.86 | 21.3 | 27.8 | 218.51
|  | 11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 2571.36
|  | 11.1 | ÁGUA / ESGOTO
SEDOP | 180214 | 11.1.1 | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | Pt | 2 | 300.86 | 392.62 | 785.24
SEDOP | 190101 | 11.1.2 | Pia 02 cubas em aço inox.c/torn.,sifoes e valv.(2.0m) | und | 1 | 1066.67 | 1392 | 1392
SEDOP | 180414 | 11.1.3 | Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto | und | 2 | 151 | 197.06 | 394.12
|  | 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 7098.81
|  | 12.1 | Geral
SEDOP | 170081 | 12.1.1 | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | Pt | 17 | 187.68 | 244.92 | 4163.64
SEDOP | 180414 | 12.1.2 | Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto | und | 2 | 151 | 197.06 | 394.12
|  | 12.2 | Iluminação e Tomadas
SEDOP | 170339 | 12.2.1 | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | und | 7 | 16.57 | 21.62 | 151.34
SEDOP | 170333 | 12.2.2 | Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiaçao) | und | 1 | 17.57 | 22.93 | 22.93
SEDOP | 170963 | 12.2.3 | Interruptor 3 teclas paralelo (s/fiação) | und | 1 | 36.77 | 47.98 | 47.98
SEDOP | 170583 | 12.2.4 | Luminaria tipo globo c/ lamp. fluorescente | und | 8 | 222.11 | 289.85 | 2318.8
|  | 13 | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 1288.63
SEOP | 270220 | 13.1 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 168.89 | 5.85 | 7.63 | 1288.63
|  |  | Total Geral da Obra |  |  |  |  | 141874.63
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA-PA Nº1517032679

## BDI
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM | Município/UF: |  | OUREM-PA
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE RECREAÇÃO COBERTA COM COZINHA.
Endereço Da Obra: |  | Escola Municipal Carlos de Farias, Travessa Lauro Soudré com esquina Rua Perseverando Seixa, Ourém-Pará | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2020
BDI (%): |  | 30.5%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim | Registro Profissional: | CREA/PA: 1517032679
| Item | Parcela do BDI
| 1 | AC = Taxa de Administração Central |  |  |  | 3.15%
| 2 | S e G = Taxas de Seguro e Garantia |  |  |  | 0.8%
| 3 | R = Taxa de Risco |  |  |  | 0.97%
| 4 | DF = Taxa de Despesas Financeiras |  |  |  | 0.59%
| 5 | L = Taxa de Lucro / Remuneração |  |  |  | 7.4%
| 6 | I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) |  |  |  | 13.15%
| Item | Impostos
| 6.1 | ISS |  |  |  | 5%
| 6.2 | PIS |  |  |  | 0.65%
| 6.3 | COFINS |  |  |  | 3%
| 6.4 | CPRB |  |  |  | 4.5%
[5 empty] | Total Impostos = | 13.15%
Fórmula para o cálculo de BDI
30.5%
Notas:
1) Alíquota de ISS é determinada pela “Relação de Serviços” do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º e art.8º da Lei Complementar nº116/2001.
2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa
3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.
4) Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são so limites referenciais máximos adotados pela Administração consoante com o art.40 inciso X da Lei 8.666/93.
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA-PA Nº1517032679

## Encargos
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  | Município/UF: | OUREM
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE RECREAÇÃO COBERTA COM COZINHA. |  | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2020
Endereço Da Obra: |  | Escola Municipal Carlos de Farias, Travessa Lauro Soudré com esquina Rua Perseverando Seixa, Ourém-Pará
BDI (%): |  | 30.5%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  | Registro Profissional: | CREA/PA: 1517032679
ENCARGOS SOCIAIS
| DISCRIMINAÇÃO | HORISTAS | MENSALISTAS
|  | % | %
GRUPO A
A. | ENCARGOS SOCIAIS Basicos
A.1 | INSS | 20% | 20%
A.2 | FGTS | 8% | 8%
A.3 | Salario-Educação | 2.5% | 2.5%
A.4 | SESI | 1.5% | 1.5%
A.5 | SENAI | 1% | 1%
A.6 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A.7 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A.8 | Seguro | 3% | 3%
A.9 | SECONCI | 1% | 1%
A | TOTAL | 37.8% | 37.8%
GRUPO B
B. | ENCARGOS SOCIAIS com incidencias de A
B.1 | Repouso Semanal e feriados | 22.3% | 0%
B.2 | Auxilio-enfermidade | 0.92% | 0.69%
B.3 | Licença-paternidade | 0.08% | 0.06%
B.4 | 13o. Salario | 11.05% | 8.33%
B.5 | Dias de chuva/faltas justificadas | 3.53% | 0.56%
B.6 | Auxilio Acidente de Trabalho | 0.12% | 0.09%
B.7 | Férias Gozadas | 10.09% | 7.61%
B.8 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
B | TOTAL | 48.12% | 17.36%
GRUPO C
C. | ENCARGOS SOCIAIS sem incidencias de A
C.1 | Deposito despedida s/ justa causa | 5.01% | 3.78%
C.2 | Ferias idenizadas | 4.23% | 3.19%
C.3 | Aviso-previo indenizado | 6.28% | 4.74%
C.4 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.35% | 0.26%
C.5 | Indenização adicional | 0.53% | 0.4%
C | TOTAL | 16.4% | 12.37%
GRUPO C
D. | Taxas das reincidencias
D.1 | Reincidencia de A sobre B | 8.08% | 2.92%
D.2 | Reincidencia de A.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado | 0.56% | 0.42%
D | TOTAL | 8.64% | 3.34%
| TOTAL (A+B+C+D) | 111% | 70.87%

## cronograma(Const.)
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM/PA
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE RECREAÇÃO COBERTA COM COZINHA.
Endereço Da Obra: |  | Escola Municipal Carlos de Farias, Travessa Lauro Soudré com esquina Rua Perseverando Seixa, Ourém-Pará |  |  |  |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2020
BDI (%): |  | 30.5%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 1
ITEM | DESCRIÇÃO | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | TOTAL
|  | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | [11 empty] | 7653.85 | 100%
|  | 7653.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 20% |  | 20% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 22352.7 | 100%
|  | 4470.54 |  | 4470.54 |  | 3352.905 |  | 3352.905 |  | 3352.905 |  | 3352.905
3 | INFRA ESTRUTURA/FUNDAÇÕES | 60% |  | 40% | [9 empty] | 3059.98 | 100%
|  | 1835.988 |  | 1223.992 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | SUPER ESTRUTURA/PILARES |  |  |  |  | 70% |  | 30% | [5 empty] | 7758.18 | 100%
|  | 0 |  | 0 |  | 5430.726 |  | 2327.454 |  | 0 |  | 0
5 | ALVENARIA / REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 30% |  | 70% | [5 empty] | 25716.81 | 100%
|  | 0 |  | 0 |  | 7715.043 |  | 18001.767 |  | 0 |  | 0
6 | PISO |  |  | 20% |  | 40% |  | 40% | [5 empty] | 30482.73 | 100%
|  | 0 |  | 6096.546 |  | 12193.092 |  | 12193.092 |  | 0 |  | 0
7 | COBERTURA | [8 empty] | 100% |  |  |  | 25134.08 | 100%
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25134.08 |  | 0
8 | ESQUADRIAS / SERRALHERIA | [6 empty] | 60% |  | 40% |  |  |  | 3523.38 | 100%
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2114.028 |  | 1409.352 |  | 0
9 | FORRO | [10 empty] | 100% |  | 1195.04 | 100%
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1195.04
10 | PINTURA | [8 empty] | 70% |  | 30% |  | 4039.08 | 100%
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2827.356 |  | 1211.724
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [10 empty] | 100% |  | 2571.36 | 100%
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2571.36
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 20% |  | 20% |  | 60% |  | 7098.81 | 100%
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1419.762 |  | 1419.762 |  | 4259.286
13 | LIMPEZA FINAL | [10 empty] | 100% |  | 1288.63 | 100%
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1288.63
| TOTAL DO MÊS | 13960.378 |  | 11791.078 |  | 28691.766 |  | 39409.008 |  | 34143.455 |  | 13878.945 |  | 141874.63
| TOTAL ACUMULADO (%) | 9.84% |  | 8.311% |  | 20.22% |  | 27.78% |  | 24.07% |  | 9.783%
| ACUMULADO NO MÊS (R$) | 13960.378 |  | 25751.456 |  | 54443.222 |  | 93852.23 |  | 127995.685 |  | 141874.63
| PERCENTUAL ACUMULADO | 9.84% |  | 18.15% |  | 38.37% |  | 66.15% |  | 90.22% |  | 100% |  |  | 141874.63
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA-PA Nº1517032679

## SERV.PREL. 1.0
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  | Município/UF: |  | OURÉM - PARÁ
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE RECREAÇÃO COBERTA COM COZINHA. |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2020
Endereço Da Obra: |  | Escola Municipal Carlos de Farias, Travessa Lauro Soudré com esquina Rua Perseverando Seixa, Ourém-Pará
BDI (%): |  | 30.5%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 1
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Licenças e taxas da obra (até 500m2)
| Autocad1 |  |  |  | 168.89
| Total |  |  | = | 168.89
| L= | 168.89 | m²
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA-PA Nº1517032679

## ADMINISTRAÇÃO. 2,0
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  | Município/UF: |  | OURÉM - PARÁ
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE RECREAÇÃO COBERTA COM COZINHA. |  |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2020
Endereço Da Obra: |  | Escola Municipal Carlos de Farias, Travessa Lauro Soudré com esquina Rua Perseverando Seixa, Ourém-Pará
BDI (%): |  | 30.5%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 2
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
2.1 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
| MÊS |  |  |  |  | 6
| Total |  |  |  | = | 6
| L= | 6 | m²
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA-PA Nº1517032679

## INFRA ESTRU. FUNDAÇÃO. 3,0
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE RECREAÇÃO COBERTA COM COZINHA. | [6 empty] | SEDOP SETEMBRO 2020
Endereço Da Obra: |  | Escola Municipal Carlos de Farias, Travessa Lauro Soudré com esquina Rua Perseverando Seixa, Ourém-Pará |  |  |  |  | Data Base:
BDI (%): |  | 30.5%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 3
3 | INFRA ESTRUTURA/FUNDAÇÕES
3.1 | SAPATA
3.1.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidad
|  | largu. +0,10 |  | comp. + 0,10 |  | altura |  | Quant.
| E= | 0.6 | x | 0.6 | x | 1 | x | 10 | = | 3.6
| E= | 3.6 | m³
3.1.2 | Lastro de concreto magro c/ seixo
| Sapatas | largura |  | comp. |  | espess. |  | Quant.
| E= | 0.6 | x | 0.6 | x | 0.1 | x | 10 | = | 0.36
| E= | 0.36 | m³
3.1.3 | Concreto c/ seixo Fck= 18.0 MPA (incl. preparo e lançamento)
| Sapatas | [6 empty] | Quant.
| E= | 0.6 | x | 0.6 | x | 0.4 | x | 10 | = | 1.44
| E= | 1.44 | m³
3.2 | BALDRAME
3.2.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidad
|  | Comp. |  | Alt. |  | Larg.
| B= | 7.15 | x | 0.3 | x | 0.2 | = | 0.43 | Baldrame em Concreto Armado
| B= | 0.43 | m³
3.2.2 | Lastro de concreto magro c/ seixo
| E= | 7.15 | x | 0.2 | x | 0.05
| E= | 0.07 | m³
3.2.3 | Baldrame em concreto armado
|  | Comp. |  | Alt. |  | Larg.
| B= | 7.15 | x | 0.3 | x | 0.15 | = | 0.32
| B= | 0.32 | m³
3.2.4 | Impermeabilização de baldrame
| E= | 7.15 | x | 0.75 | *15cm de largura (face superior) e 30cm nas laterais
| E= | 5.36 | m²
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA-PA Nº1517032679
[11 empty] | 2.2 | Baldrame
[11 empty] | 2.2.1 | Escavação
[13 empty] | Comp. |  | Alt. |  | Larg.
[12 empty] | B= | 105.31 | x | 0.3 | x | 0.2 | = | 6.32 | Baldrame em Concreto Armado
[12 empty] | B= | 6.32 | m³
[11 empty] | 2.1.2 | Lastro de Concreto
[12 empty] | E= | 105.31 | x | 0.2 | x | 0.05
[12 empty] | E= | 1.05 | m³
[11 empty] | 2.2.4 | Baldrame em concreto armado
[13 empty] | Comp. |  | Alt. |  | Larg.
[12 empty] | B= | 105.31 | x | 0.3 | x | 0.15 | = | 4.74
[12 empty] | B= | 4.74 | m³
[11 empty] | 2.2.5 | Impermeabilização de baldrame
[12 empty] | E= | 105.31 | x | 0.75 | *15cm de largura (face superior) e 30cm nas laterais
[12 empty] | E= | 78.98 | m²

## SUPERESTRUTURA. 4,0
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE RECREAÇÃO COBERTA COM COZINHA. |  |  |  |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2020
Endereço Da Obra: |  | Escola Municipal Carlos de Farias, Travessa Lauro Soudré com esquina Rua Perseverando Seixa, Ourém-Pará
BDI (%): |  | 30.5%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 4
4 | SUPER ESTRUTURA/PILARES
4.1 | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca
|  | Altura |  | Largura |  | Espessura |  | Quantidade
Pilares | CP= | 4 | x | 0.28 | x | 0.28 | x | 5 | 1.57
Pilares | CP= | 4 | x | 0.19 | x | 0.145 | x | 2 | 0.22
| CP= | 1.79 | m³
Viga | CP= | 26.5 | x | 0.25 | x | 0.09 | x | 1 | 0.6
| CP= | 0.6 | m³
| CP= | 2.39 | m³
| E= | 498.19 | x | 1 | x | 0.154 | = | 76.72 | kg | Vigas Baldrame
| E= | 362.64 | x | 1 | x | 0.395 | = | 143.24 | kg | Vigas Baldrame
| E= | 475.09 | x | 1 | x | 0.154 | = | 73.16 | kg | Vigas
| E= | 389.6 | x | 1 | x | 0.395 | = | 153.89 | kg | Vigas
| E= | 447.01
| E= | 447.01 | kg
#REF! | #REF! |  |  |  |  | _____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
|  | Altura |  |  |  | Responsável Técnico Municipal
Pilares | CP= | 3.4 | x |  | CREA-PA Nº1517032679 |  |  |  |  | 0
Pilares | CP= | 3.4 | x | 0.4 | x | 2 | x | 17 | = | 46.24
| CP= | 46.24 | m²
|  | Commp. |  | Altura |  | Lados
Vigas | CP= | 93.04 | x | 0.3 | x | 2
| CP= | 55.82 | m²
| CP= | 46.24 | + | 55.82 | = | 102.06
| CP= | 102.06 | m²
#REF! | #REF!
|  | Total p/pilares |  | Total p/vigas
| CP= | 46.24 | + | 55.82
| CP= | 102.06 | m²

## ALVENARIA. 5,0
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE RECREAÇÃO COBERTA COM COZINHA. |  |  |  |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2020
Endereço Da Obra: |  | Escola Municipal Carlos de Farias, Travessa Lauro Soudré com esquina Rua Perseverando Seixa, Ourém-Pará
BDI (%): |  | 30.5%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 5
5 | ALVENARIA / REVESTIMENTOS
5.1 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo
COMPRIMENTO DAS PAREDES
| Coz. | 3.24 | + | 3.91 |  |  |  |  | = | 7.15 | x | 3 | = | 21.45 | m²
| Muro | 16.09 | + | 10.41 |  |  |  |  | = | 26.5 | x | 2 | = | 53 | m²
| Empena | 11.27 | + | 0 |  |  |  |  | = | 11.27 | x | 2 | = | 22.54 | m²
| A= | 96.99
| A= | 96.99 | m²
desconto de alvenaria
|  | Larg. |  |  |  | Quant.
PM 01= |  | 0.9 | x | 2.1 | x | 1 | = | 1.89
Janelão= |  | 1.7 | x | 1.2 | x | 2 | = | 4.08
[7 empty] | = | 5.97
| A= | 96.99 | m² | - | 5.97 | m² | = | 91.02 | m²
5.1 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo
|  | A= | 182.04 | m²
5.2 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3
|  | A= | 182.04 | m²
5.3 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.
|  | A= | 182.04 | m²
5.4 | Concreto armado FCK=20MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento
| Esquadrias Novas |  | Larg. |  | 20cm cada lado |  | Quant.
| PM 01= |  | 0.9 | + | 0.4 | x | 1 | = | 1.3 | x | 0.1 | x | 0.15 | = | 0.02
| Janelão 05= |  | 1.7 | + | 0.4 | x | 2 | = | 4.2 | x | 0.1 | x | 0.15 | = | 0.06
| V= | 0.08 | m³
5.5 | Revestimento Cerâmico Padrão Médio
| 3.71 | x | 0.8 | = | 2.968
| RC= | 2.968 | m²
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA-PA Nº1517032679

## PISO. 6,0
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE RECREAÇÃO COBERTA COM COZINHA. |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2020
Endereço Da Obra: |  | Escola Municipal Carlos de Farias, Travessa Lauro Soudré com esquina Rua Perseverando Seixa, Ourém-Pará
BDI (%): |  | 30.5%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 6
6 | PISO
6.1 | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo
| Coz |  |  |  | 12.72
| Salão |  |  |  | 150.49
| Total |  |  | = | 163.21
| P= | 163.21 | m²
6.2 | Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora
| Coz |  |  |  | 12.72
| Salão |  |  |  | 150.49
| Total |  |  | = | 163.21
| P= | 163.21 | m²
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA-PA Nº1517032679

## COBERTURA. 7,0
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE RECREAÇÃO COBERTA COM COZINHA. |  |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2020
Endereço Da Obra: |  | Escola Municipal Carlos de Farias, Travessa Lauro Soudré com esquina Rua Perseverando Seixa, Ourém-Pará
BDI (%): |  | 30.5%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 7
7 | COBERTURA
7.1 | Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva)
| C= | 699 | Kg
7.2 | Cobertura - telha aluminio trapezoidal e= 0,5mm
_____________________________________________
| Auto Cad | = | 180.53 | m²
PATRICK DA SILVA SIDRIM
| A | 180.53 | m² |  |  | Responsável Técnico Municipal
CREA-PA Nº1517032679

## ESQUADRIAS. 8,0
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE RECREAÇÃO COBERTA COM COZINHA. |  |  |  |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2020
Endereço Da Obra: |  | Escola Municipal Carlos de Farias, Travessa Lauro Soudré com esquina Rua Perseverando Seixa, Ourém-Pará
BDI (%): |  | 30.5%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profis. |  | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 8
8 | ESQUADRIAS / SERRALHERIA
8.1 | Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar
| Esquadrias Novas |  | Larg. | Alt. | Quant. | Área
| PM 01 |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 1.89
| Total = |  |  |  |  | 1.89
8.2 | Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva)
| P= | 1.7 | x | 1.2 | x | 2 | = | 4.08 | m²
|  | P= | 4.08 | und
8.3 | Fechadura para porta externa
| P= | 1 | und
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA-PA Nº1517032679

## FORRO. 9,0
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE RECREAÇÃO COBERTA COM COZINHA. |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2020
Endereço Da Obra: |  | Escola Municipal Carlos de Farias, Travessa Lauro Soudré com esquina Rua Perseverando Seixa, Ourém-Pará
BDI (%): |  | 30.5%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 9
9 | FORRO
9.1 | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC
| Cozinha |  |  |  | 12.72
| Total |  |  | = | 12.72
| P= | 12.72 | m²
9.2 | Forro em lambri de PVC
| Cozinha |  |  |  | 12.72
| Total |  |  | = | 12.72
| P= | 12.72 | m²
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA-PA Nº1517032679

## PINTURA. 10,0
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE RECREAÇÃO COBERTA COM COZINHA. |  |  |  |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2020
Endereço Da Obra: |  | Escola Municipal Carlos de Farias, Travessa Lauro Soudré com esquina Rua Perseverando Seixa, Ourém-Pará
BDI (%): |  | 30.5%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profis. |  | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 10
10 | PINTURA
10.1 | PVA externa sem massa c/ líq. preparador
| Parede | 11.77 | x | 4 | = | 47.08 | m²
| Parede | 10.22 | x | 4 | = | 40.88 | m²
| Parede | 5.19 | x | 4 | = | 20.76 | m²
| Parede | 3.91 | x | 3.5 | = | 13.685 | - | (2,1x0,90)+(1,70x1,20) |  | = | 9.76 | m²
| Parede | 3.24 | x | 3.5 | = | 11.34 | - | (1,70x1,20) | = | 9.3 | m²
| Parede | 3.8 | x | 1.4 |  | 5.32 | m²
| Parede | 3.79 | x | 3 | = | 11.37 | - | (2,1x0,90)+(1,70x1,20) |  | = | 7.44 | m²
| Parede | 3.12 | x | 3 | = | 9.36 | - | (1,70x1,20) | = | 7.32 | m²
| Parede | 3.36 | x | 3 | = | 10.08 | m²
| P= | 157.94 | m²
10.2 | Esmalte s/ madeira c/ selador sem mass
| Porta | 2.1 | x | 0.9 | = | 1.89 | m²
| Janelão | 1.7 | x | 1.2 | = | 2.04 | m²
3.93
| P= | 7.86 | m²
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA-PA Nº1517032679

## INST. HIDROSANITARIO. 11,0
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  | Município/UF: | OUREM / PA
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE RECREAÇÃO COBERTA COM COZINHA. |  |  |  | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2020
Endereço Da Obra: |  | Escola Municipal Carlos de Farias, Travessa Lauro Soudré com esquina Rua Perseverando Seixa, Ourém-Pará
BDI (%): |  | 30.5%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  | Registro Profissional: | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 11
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
11.1 | ÁGUA / ESGOTO
11.1.1 | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)
| L= | 2 | PT
11.1.2 | Pia 02 cubas em aço inox.c/torn.,sifoes e valv.(2.0m)
| L= | 1 | UND
11.1.3 | Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto
| L= | 2 | UND
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA-PA Nº1517032679

## INST. ELÉTRICA. 12,0
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  | Município/UF: | OUREM / PA
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE RECREAÇÃO COBERTA COM COZINHA. |  |  | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2020
Endereço Da Obra: |  | Escola Municipal Carlos de Farias, Travessa Lauro Soudré com esquina Rua Perseverando Seixa, Ourém-Pará
BDI (%): |  | 30.5%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  | Registro Profissional: | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 12
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.1.1 | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W
| E= | 17 | PC
12.1.2 | Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto
| E= | 2 | UND
12.2 | Iluminação e Tomadas
12.2.1 | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao)
| E= | 7 | UND
12.2.2 | Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiaçao)
| E= | 1 | UND
12.2.3 | Interruptor 3 teclas paralelo (s/fiação)
| E= | 1 | UND
12.2.4 | Luminaria tipo globo c/ lamp. fluorescente
| E= | 8 | UND
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA-PA Nº1517032679

## SERVIÇOS FINAIS. 13,0
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE RECREAÇÃO COBERTA COM COZINHA. |  |  |  |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2020
Endereço Da Obra: |  | Escola Municipal Carlos de Farias, Travessa Lauro Soudré com esquina Rua Perseverando Seixa, Ourém-Pará
BDI (%): |  | 30.5%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profis. |  | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 13
13 | LIMPEZA FINAL
13.1 | Limpeza geral e entrega da obra
| Auto Cad |  |  |  |  | Área | 168.89 | m²
| L= | 168.89 | m²
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA-PA Nº1517032679

## plan.analítica(Contr.) (2)
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO DA OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM CNPJ: 05.149.133/001-48
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: | CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE RECREAÇÃO COBERTA
Local: | Escola Municipal Rubens Guimarães -Travessa Cafeteua, Ourém-Pará
BDI | 30.5% |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2020
Responsável Técnico: | Patrick Sidrim
|  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679 |  |  |  | 1.305
|  | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO COM BDI | R$ TOTAL
|  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 38040.43
SEDOP | 10000 | 1.1 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | cj | 1 | 12021.25 | 15687.73 | 15687.73
SEDOP | 200004 | 1.2 | Encarregado Geral de Obra | mês | 6 | 2854.75 | 3725.45 | 22352.7
|  | 2 | INFRA ESTRUTURA/FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 2639.86
|  | 2.1 | SAPATA
SEDOP | 30010 | 2.1.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidad | m³ | 5.18 | 43.86 | 57.24 | 296.5
SEDOP | 40257 | 2.1.2 | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 0.65 | 547.7 | 714.75 | 464.59
SEDOP | 50259 | 2.1.3 | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e lançamento) | m³ | 2.16 | 666.51 | 869.8 | 1878.77
|  | 3 | PISO |  |  |  |  | 74411.03
SEDOP | 130507 | 3.1 | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | m² | 398.41 | 52.69 | 68.76 | 27394.67
SEDOP | 130626 | 3.2 | Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora | m² | 398.41 | 90.43 | 118.01 | 47016.36
|  | 4 | COBERTURA |  |  |  |  | 49342.85
SEDOP | 71360 | 4.1 | Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva) | kg | 1556 | 17.15 | 22.38 | 34823.28
SEDOP | 70030 | 4.2 | Cobertura - telha aluminio trapezoidal e= 0,5mm | m² | 246.7275 | 40.28 | 52.57 | 12970.46
SEDOP | 70031 | 4.3 | Cumeeira aluminio e = 0,8 mm | m | 24.55 | 48.35 | 63.1 | 1549.11
|  | 5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 4566.7
|  | 5.1 | ÁGUA / ESGOTO
SEDOP | 180214 | 5.1.1 | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | Pt | 2 | 300.86 | 392.62 | 785.24
SEDOP | 180414 | 5.1.2 | Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto | und | 2 | 151 | 197.06 | 394.12
SEDOP | 250672 | 5.1.3 | Torre p/ caixa d'agua h=4.0m (alvenaria) | und | 1 | 2595.66 | 3387.34 | 3387.34
|  | 6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 8624.26
|  | 6.1 | Geral
SEDOP | 170081 | 6.1.1 | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | Pt | 20 | 187.68 | 244.92 | 4898.4
SEDOP | 170326 | 6.1.2 | Disjuntor 1P - 10 a 30A - PADRÃO DIN | und | 1 | 16.84 | 21.98 | 21.98
|  | 6.2 | Iluminação e Tomadas
SEDOP | 170339 | 6.2.1 | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | und | 6 | 16.57 | 21.62 | 129.72
SEDOP | 170963 | 6.2.2 | Interruptor 3 teclas paralelo (s/fiação) | und | 2 | 36.77 | 47.98 | 95.96
SEDOP | 170583 | 6.2.3 | Luminaria tipo globo c/ lamp. fluorescente | und | 12 | 222.11 | 289.85 | 3478.2
|  | 7 | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 9512.86
SEOP | 270220 | 7.1 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 1246.77 | 5.85 | 7.63 | 9512.86
|  |  | Total Geral da Obra |  |  |  |  | 187137.99
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA - PA 1517032679

## BDI (2)
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  | Município/UF: |  | OUREM-PA
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE RECREAÇÃO COBERTA
Endereço Da Obra: |  | Escola Municipal Rubens Guimarães -Travessa Cafeteua, Ourém-Pará |  | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2020
BDI (%): |  | 30.5%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  | Registro Profissional: | CREA/PA: 1517032679
| Item | Parcela do BDI
| 1 | AC = Taxa de Administração Central |  |  |  |  | 3.15%
| 2 | S e G = Taxas de Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.8%
| 3 | R = Taxa de Risco |  |  |  |  | 0.97%
| 4 | DF = Taxa de Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.59%
| 5 | L = Taxa de Lucro / Remuneração |  |  |  |  | 7.4%
| 6 | I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) |  |  |  |  | 13.15%
| Item | Impostos
| 6.1 | ISS |  |  |  |  | 5%
| 6.2 | PIS |  |  |  |  | 0.65%
| 6.3 | COFINS |  |  |  |  | 3%
| 6.4 | CPRB |  |  |  |  | 4.5%
[6 empty] | Total Impostos = | 13.15%
Fórmula para o cálculo de BDI
30.5%
Notas:
1) Alíquota de ISS é determinada pela “Relação de Serviços” do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º e art.8º da Lei Complementar nº116/2001.
2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa
3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.
4) Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são so limites referenciais máximos adotados pela Administração consoante com o art.40 inciso X da Lei 8.666/93.
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA - PA 1517032679

## cronograma(Const.) (2)
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE RECREAÇÃO COBERTA
Endereço Da Obra: |  | Escola Municipal Rubens Guimarães -Travessa Cafeteua, Ourém-Pará |  |  |  |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2020
BDI (%): |  | 30.5%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 1
ITEM | DESCRIÇÃO | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | TOTAL
|  | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 70% |  | 30% | [9 empty] | 38040.43 | 100%
|  | 26628.301 |  | 11412.129
2 | INFRA ESTRUTURA/FUNDAÇÕES | 100% | [11 empty] | 2639.86 | 100%
2639.86
3 | PISO |  |  | 70% |  | 30% | [7 empty] | 74411.03 | 100%
|  |  |  | 52087.721 |  | 22323.309
4 | COBERTURA |  |  | 60% |  | 30% |  | 10% | [5 empty] | 49342.85 | 100%
|  |  |  | 29605.71 |  | 14802.855 |  | 4934.285
5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [6 empty] | 50% |  | 50% |  |  |  | 4566.7 | 100%
[8 empty] | 2283.35 |  | 2283.35
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 30% |  | 50% |  | 20% |  | 8624.26 | 100%
[8 empty] | 2587.278 |  | 4312.13 |  | 1724.852
7 | LIMPEZA FINAL | [10 empty] | 100% |  | 9512.86 | 100%
9512.86
| TOTAL DO MÊS | 29268.161 |  | 93105.56 |  | 37126.164 |  | 9804.913 |  | 6595.48 |  | 11237.712 |  | 187137.99
| TOTAL ACUMULADO (%) | 15.64% |  | 49.75% |  | 19.84% |  | 5.239% |  | 3.524% |  | 6.005%
| ACUMULADO NO MÊS (R$) | 29268.161 |  | 122373.721 |  | 159499.885 |  | 169304.798 |  | 175900.278 |  | 187137.99
| PERCENTUAL ACUMULADO | 15.64% |  | 65.39% |  | 85.23% |  | 90.47% |  | 93.99% |  | 100% |  |  | 187137.99
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA - PA 1517032679

## Encargos (2)
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  | Município/UF: | OUREM
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE RECREAÇÃO COBERTA |  | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2020
Endereço Da Obra: |  | Escola Municipal Rubens Guimarães -Travessa Cafeteua, Ourém-Pará
BDI (%): |  | 30.5%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  | Registro Profissional: | CREA/PA: 1517032679
ENCARGOS SOCIAIS
| DISCRIMINAÇÃO | HORISTAS | MENSALISTAS
|  | % | %
GRUPO A
A. | ENCARGOS SOCIAIS Basicos
A.1 | INSS | 20% | 20%
A.2 | FGTS | 8% | 8%
A.3 | Salario-Educação | 2.5% | 2.5%
A.4 | SESI | 1.5% | 1.5%
A.5 | SENAI | 1% | 1%
A.6 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A.7 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A.8 | Seguro | 3% | 3%
A.9 | SECONCI | 1% | 1%
A | TOTAL | 37.8% | 37.8%
GRUPO B
B. | ENCARGOS SOCIAIS com incidencias de A
B.1 | Repouso Semanal e feriados | 22.3% | 0%
B.2 | Auxilio-enfermidade | 0.92% | 0.69%
B.3 | Licença-paternidade | 0.08% | 0.06%
B.4 | 13o. Salario | 11.05% | 8.33%
B.5 | Dias de chuva/faltas justificadas | 3.53% | 0.56%
B.6 | Auxilio Acidente de Trabalho | 0.12% | 0.09%
B.7 | Férias Gozadas | 10.09% | 7.61%
B.8 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
B | TOTAL | 48.12% | 17.36%
GRUPO C |  |  |  |  | PATRICK DA SILVA SIDRIM
C. | ENCARGOS SOCIAIS sem incidencias de A |  |  |  | Responsável Técnico Municipal
C.1 | Deposito despedida s/ justa causa | 5.01% | 3.78% |  | CREA - PA 1517032679
C.2 | Ferias idenizadas | 4.23% | 3.19%
C.3 | Aviso-previo indenizado | 6.28% | 4.74%
C.4 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.35% | 0.26%
C.5 | Indenização adicional | 0.53% | 0.4%
C | TOTAL | 16.4% | 12.37%
GRUPO C
D. | Taxas das reincidencias
D.1 | Reincidencia de A sobre B | 8.08% | 2.92%
D.2 | Reincidencia de A.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado | 0.56% | 0.42%
D | TOTAL | 8.64% | 3.34%
| TOTAL (A+B+C+D) | 111% | 70.87%

## SERV.PREL. 1.0 (2)
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE RECREAÇÃO COBERTA |  |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2020
Endereço Da Obra: |  | Escola Municipal Rubens Guimarães -Travessa Cafeteua, Ourém-Pará
BDI (%): |  | 30.5%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 01
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2)
| Autocad1 |  |  |  |  | 1316.52
| Total |  |  |  | = | 1316.52
| L= | 1316.52 | m²
1.2 | Encarregado Geral de Obra
| Mês | 6
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA - PA 1517032679

## INFRA ESTRU. FUNDAÇÃO. 2,0
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE RECREAÇÃO COBERTA | [6 empty] | SEDOP SETEMBRO 2020
Endereço Da Obra: |  | Escola Municipal Rubens Guimarães -Travessa Cafeteua, Ourém-Pará |  |  |  |  | Data Base:
BDI (%): |  | 30.5%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 02
2 | INFRA ESTRUTURA/FUNDAÇÕES
2.1 | SAPATA
2.1.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidad
|  | largu. +0,10 |  | comp. + 0,10 |  | altura |  | Quant.
| E= | 0.6 | x | 0.6 | x | 1.2 | x | 12 | = | 5.18
| E= | 5.18 | m³
2.1.2 | Lastro de concreto magro c/ seixo
| Sapatas | largura |  | comp. |  | espess. |  | Quant.
| E= | 0.6 | x | 0.6 | x | 0.15 | x | 12 | = | 0.65
| E= | 0.65 | m³
2.1.3 | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e lançamento)
| Sapatas | [6 empty] | Quant.
| E= | 0.6 | x | 0.6 | x | 0.5 | x | 12 | = | 2.16
| E= | 2.16 | m³
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA - PA 1517032679

## PISO. 3,0
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: | OUREM / PA
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE RECREAÇÃO COBERTA |  |  |  |  | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2020
Endereço Da Obra: |  | Escola Municipal Rubens Guimarães -Travessa Cafeteua, Ourém-Pará
BDI (%): |  | 30.5%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profissional: | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 03
3 | PISO
3.1 | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo
| P= | 141.79 | + | 256.62 | = | 398.41 | m²
3.2 | Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora
| P= | 398.41 | Salão
| P= | 398.41 | m²
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA - PA 1517032679

## COBERTURA. 4,0
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: | OUREM / PA
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE RECREAÇÃO COBERTA |  |  |  |  | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2020
Endereço Da Obra: |  | Escola Municipal Rubens Guimarães -Travessa Cafeteua, Ourém-Pará
BDI (%): |  | 30.5%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profissional: | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 04
4 | COBERTURA
4.1 | Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva)
|  | 1556 | kg
| x= | 10.05 | x | 24.55 | = | 246.7275
| C= | 246.7275 | m²
4.2 | Cobertura - telha aluminio trapezoidal e= 0,5mm
| RT= | 246.7275 | m²
4.3 | Cumeeira aluminio e = 0,8 mm
| RT= | 24.55
| RT= | 24.55 | m²
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA - PA 1517032679

## INST. HIDROSANITARIO. 5,0
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  | Município/UF: | OUREM / PA
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE RECREAÇÃO COBERTA |  |  | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2020
Endereço Da Obra: |  | Escola Municipal Rubens Guimarães -Travessa Cafeteua, Ourém-Pará
BDI (%): |  | 30.5%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  | Registro Profissional: | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 05
5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
5.1 | ÁGUA / ESGOTO
5.1.1 | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)
| L= | 2 | PT
5.1.2 | Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto
| L= | 2 | UND
5.1.3 | Torre p/ caixa d'agua h=4.0m (alvenaria)
| L= | 1 | UND
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA - PA 1517032679

## INST. ELÉTRICA. 6,0
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE RECREAÇÃO COBERTA |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2020
Endereço Da Obra: |  | Escola Municipal Rubens Guimarães -Travessa Cafeteua, Ourém-Pará
BDI (%): |  | 30.5%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 06
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1.1 | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W
| E= | 18 | PC
6.1.2 | Disjuntor 1P - 10 a 30A - PADRÃO DIN
| E= | 1 | UND
6.2 | Iluminação e Tomadas
6.2.1 | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) |  |  |  | PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
| E= | 6 | UND |  | CREA - PA 1517032679
6.2.2 | Interruptor 3 teclas paralelo (s/fiação)
| E= | 2 | UND
6.2.3 | Luminaria tipo globo c/ lamp. fluorescente
| E= | 12 | UND

## SERVIÇOS FINAIS. 7,0
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE RECREAÇÃO COBERTA |  |  |  |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2020
Endereço Da Obra: |  | Escola Municipal Rubens Guimarães -Travessa Cafeteua, Ourém-Pará
BDI (%): |  | 30.5%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profis. |  | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 07
7 | LIMPEZA FINAL
7.1 | Limpeza geral e entrega da obra
Auto Cad
| BL 01 Salas = 37,81+38,95+37,55+25,41+50,48+50,53+50,98 |  |  | 13,66+11,93 |  |  | = | 291.71 | m²
| Corredor 01 |  | = | 95.81 | m²
| Bloco Central = 19,90+13,66+1,93 |  |  |  | = | 35.49 | m²
| Corredor Central = (93,71 - 42,15) |  |  |  | = | 51.56 | m²
| Corredor 02 | = | 142.1 | m²
BL 02 Salas = 36,59+36,55+17,01+24,39+17,66+36,44+34,17+ (Ban1= 10,98+1,50+1,01+0,87)+(Ban2 = 10,92+1,55+1,13+0,92) = 231,69 m²
| Calçada | = | 141.79 | + | 256.62 | = | 398.41 | m²
|  |  |  | TOTAL GERAL |  | = | 291,71+95,81+35,49+51,56+142,10+231,69+398,41
[7 empty] | = | 1246.77 | m²
| L= | 1246.77 | m²
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA - PA 1517032679