## QCI
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM | Município/UF: | OUREM / PA
Objeto: | AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PAVIMENTO SUPERIOR E ESTACIONAMENTO) | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2020
Endereço Da Obra: | Rua Hemenergildo Alves com Travessa Lázaro Picanço. Ourém-Pará
BDI (%): | 30.5%
Responsável Técnico: | Patrivck Sidrim | Registro Profissional: | CREA/PA: 1517032679
ITEM | SERVIÇOS |  | TOTAL | CONCEDENTE | PROPONENTE
|  |  |  | 96% | 4%
#REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES: |  | 40662.21 | 39035.7216 | 1626.4884
4 | ESCADA EM CONCRETO |  | 6390.61 | 6134.9856 | 255.6244
5 | ALVENARIA / REVESTIMENTOS |  | 13060.74 | 12538.3104 | 522.4296
7 | PISO |  | 89526.45 | 85945.392 | 3581.058
#REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
10 | ESQUADRIAS / SERRALHERIA |  | 6531.13 | 6269.8848 | 261.2452
#REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 28482.9 | 27343.584 | 1139.316
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 23777.27 | 22826.1792 | 951.0908
13 | DIVERSOS |  | 1252.03 | 1201.9488 | 50.0812
#REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | REPASSE | #REF!
[6 empty] | CP | #REF!
#REF!

## BDI
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  | Município/UF: |  | OUREM-PA
Objeto: |  | AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PAVIMENTO SUPERIOR E ESTACIONAMENTO)
Endereço Da Obra: |  | Rua Hemenergildo Alves com Travessa Lázaro Picanço. Ourém-Pará |  | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2020
BDI (%): |  | 30.5%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  | Registro Profissional: | CREA/PA: 1517032679
| Item | Parcela do BDI
| 1 | AC = Taxa de Administração Central |  |  |  |  | 3.15%
| 2 | S e G = Taxas de Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.8%
| 3 | R = Taxa de Risco |  |  |  |  | 0.97%
| 4 | DF = Taxa de Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.59%
| 5 | L = Taxa de Lucro / Remuneração |  |  |  |  | 7.4%
| 6 | I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) |  |  |  |  | 13.15%
| Item | Impostos
| 6.1 | ISS |  |  |  |  | 5%
| 6.2 | PIS |  |  |  |  | 0.65%
| 6.3 | COFINS |  |  |  |  | 3%
| 6.4 | CPRB |  |  |  |  | 4.5%
[6 empty] | Total Impostos = | 13.15%
Fórmula para o cálculo de BDI
30.5%
Notas:
1) Alíquota de ISS é determinada pela “Relação de Serviços” do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º e art.8º da Lei Complementar nº116/2001.
2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa
3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.
4) Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são so limites referenciais máximos adotados pela Administração consoante com o art.40 inciso X da Lei 8.666/93.
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA - PA 1517032679

## cronograma(Const.)
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM
Objeto: |  | AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PAVIMENTO SUPERIOR E ESTACIONAMENTO)
Endereço Da Obra: |  | Rua Hemenergildo Alves com Travessa Lázaro Picanço. Ourém-Pará |  |  |  |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2020
BDI (%): |  | 30.5%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 1
ITEM | DESCRIÇÃO | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | TOTAL
|  | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES: | 30% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 5% |  | 5% |  | 40662.21 | 100%
|  | 12198.663 |  | 8132.442 |  | 8132.442 |  | 8132.442 |  | 2033.1105 |  | 2033.1105
2 | INFRA ESTRUTURA/FUNDAÇÕES | 100% | [11 empty] | 1332.65 | 100%
|  | 1332.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | SUPER ESTRUTURA/PILARES |  |  | 60% |  | 40% | [7 empty] | 2793.12 | 100%
|  | 0 |  | 1675.872 |  | 1117.248 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | ESCADA EM CONCRETO |  |  | 25% |  | 50% |  | 25% | [5 empty] | 6390.61 | 100%
|  | 0 |  | 1597.6525 |  | 3195.305 |  | 1597.6525 |  | 0 |  | 0
5 | ALVENARIA / REVESTIMENTOS | [6 empty] | 70% |  | 30% |  |  |  | 13060.74 | 100%
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9142.518 |  | 3918.222 |  | 0
6 | COBERTURA | [8 empty] | 20% |  | 80% |  | 75801.79 | 100%
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15160.358 |  | 60641.432
7 | PISO | [6 empty] | 40% |  | 60% |  |  |  | 89526.45 | 100%
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 35810.58 |  | 53715.87 |  | 0
8 | FORRO |  |  |  |  | 50% |  | 30% |  | 20% |  |  |  | 12608.54 | 100%
|  | 0 |  | 0 |  | 6304.27 |  | 3782.562 |  | 2521.708 |  | 0
9 | PINTURA | [8 empty] | 70% |  | 30% |  | 4234.18 | 100%
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2963.926 |  | 1270.254
10 | ESQUADRIAS / SERRALHERIA | [6 empty] | 70% |  | 30% |  |  |  | 6531.13 | 100%
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4571.791 |  | 1959.339 |  | 0
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 30% |  | 30% |  | 28482.9 | 100%
|  | 0 |  | 0 |  | 5696.58 |  | 5696.58 |  | 8544.87 |  | 8544.87
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 40% |  | 23777.27 | 100%
|  | 0 |  | 0 |  | 4755.454 |  | 4755.454 |  | 4755.454 |  | 9510.908
13 | DIVERSOS | [10 empty] | 100% |  | 1252.03 | 100%
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1252.03
14 | LIMPEZA FINAL: | [10 empty] | 100% |  | 833.65 | 100%
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 833.65
| TOTAL DO MÊS | 13531.313 |  | 11405.9665 |  | 29201.299 |  | 73489.5795 |  | 95572.8575 |  | 84086.2545 |  | 307287.27
| TOTAL ACUMULADO (%) | 4.403% |  | 3.712% |  | 9.503% |  | 23.92% |  | 31.1% |  | 27.36%
| ACUMULADO NO MÊS (R$) | 13531.313 |  | 24937.2795 |  | 54138.5785 |  | 127628.158 |  | 223201.0155 |  | 307287.27
| PERCENTUAL ACUMULADO | 4.403% |  | 8.115% |  | 17.62% |  | 41.53% |  | 72.64% |  | 100% |  |  | 307287.27
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA - PA 1517032679

## Encargos
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  | Município/UF: |  | OUREM
Objeto: |  | AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PAVIMENTO SUPERIOR E ESTACIONAMENTO) |  | Data Base: |  | SEDOP NOVEMBRO 2019
Endereço Da Obra: |  | Rua Hemenergildo Alves com Travessa Lázaro Picanço. Ourém-Pará |  |  |  | SINAPI DEZEMBRO 2019 - DESONERADA
BDI (%): |  | 30.5%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
ENCARGOS SOCIAIS
| DISCRIMINAÇÃO | HORISTAS | MENSALISTAS
|  | % | %
GRUPO A
A. | ENCARGOS SOCIAIS Basicos
A.1 | INSS | 20% | 20%
A.2 | FGTS | 8% | 8%
A.3 | Salario-Educação | 2.5% | 2.5%
A.4 | SESI | 1.5% | 1.5%
A.5 | SENAI | 1% | 1%
A.6 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A.7 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A.8 | Seguro | 3% | 3%
A.9 | SECONCI | 1% | 1%
A | TOTAL | 37.8% | 37.8%
GRUPO B
B. | ENCARGOS SOCIAIS com incidencias de A
B.1 | Repouso Semanal e feriados | 22.3% | 0%
B.2 | Auxilio-enfermidade | 0.92% | 0.69%
B.3 | Licença-paternidade | 0.08% | 0.06%
B.4 | 13o. Salario | 11.05% | 8.33%
B.5 | Dias de chuva/faltas justificadas | 3.53% | 0.56%
B.6 | Auxilio Acidente de Trabalho | 0.12% | 0.09%
B.7 | Férias Gozadas | 10.09% | 7.61%
B.8 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
B | TOTAL | 48.12% | 17.36%
GRUPO C
C. | ENCARGOS SOCIAIS sem incidencias de A
C.1 | Deposito despedida s/ justa causa | 5.01% | 3.78%
C.2 | Ferias idenizadas | 4.23% | 3.19% |  | PATRICK DA SILVA SIDRIM
C.3 | Aviso-previo indenizado | 6.28% | 4.74% |  | Responsável Técnico Municipal
C.4 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.35% | 0.26% |  | CREA - PA 1517032679
C.5 | Indenização adicional | 0.53% | 0.4%
C | TOTAL | 16.4% | 12.37%
GRUPO C
D. | Taxas das reincidencias
D.1 | Reincidencia de A sobre B | 8.08% | 2.92%
D.2 | Reincidencia de A.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado | 0.56% | 0.42%
D | TOTAL | 8.64% | 3.34%
| TOTAL (A+B+C+D) | 111% | 70.87%

## Memória de Cálc.(Constr.) (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO
#REF!
#REF!
#REF!
13.0 | LIMPEZA FINAL DA OBRA
13.1 | Limpeza da Obra
| RT= | 26.65 | x | 9.9
| RT= | 263.84 | m²

## plan.analítica(Contr.)
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO DA OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM CNPJ: 05.149.133/001-48
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: | AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PAVIMENTO SUPERIOR E ESTACIONAMENTO)
Local: | Rua Hemenergildo Alves com Travessa Lázaro Picanço. Ourém-Pará
BDI | 30.5% |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2020
Responsável Técnico: | Patrick Sidrim
|  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679 |  |  |  | 1.305
|  | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO COM BDI | R$ TOTAL
|  | 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES: |  |  |  |  | 40662.21
SEDOP | 10000 | 1.1.1 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 | 12021.25 | 15687.73 | 15687.73
|  | 1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
SEDOP | 200004 | 1.2.1 | Encarregado geral de obra | Mês | 6 | 2854.75 | 3725.45 | 22352.7
|  | 1.3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:
SEDOP | 20023 | 1.3.1 | Retirada de piso incl. camada impermeabilizadora | m² | 182.83 | 10.99 | 14.34 | 2621.78
|  | 2 | INFRA ESTRUTURA/FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 1332.65
|  | 2.1 | SAPATA
SEDOP | 30010 | 2.1.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 3.456 | 42.21 | 55.08 | 190.36
SEDOP | 40257 | 2.1.2 | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 0.432 | 493.59 | 644.13 | 278.26
SEDOP | 50259 | 2.1.3 | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e lançamento) | m³ | 1.152 | 552.52 | 721.04 | 830.64
SEDOP | 30254 | 2.1.4 | Reaterro compactado | m³ | 0.576 | 44.42 | 57.97 | 33.39
|  | 3 | SUPER ESTRUTURA/PILARES |  |  |  |  | 2793.12
SEDOP | 50259 | 3.1 | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e lançamento) | m³ | 3.584 | 597.19 | 779.33 | 2793.12
|  | 4 | ESCADA EM CONCRETO |  |  |  |  | 6390.61
SEDOP | 50259 | 4.1 | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e lançamento) | m³ | 1.116 | 687.79 | 897.57 | 1001.69
SEDOP | 110653 | 4.2 | Granito | m² | 11.13 | 371.02 | 484.18 | 5388.92
|  | 5 | ALVENARIA / REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 13060.74
SEDOP | 60046 | 5.1 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 20.576 | 58.67 | 76.56 | 1575.3
SEDOP | 110143 | 5.2 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 41.152 | 9.36 | 12.21 | 502.47
SEDOP | 110762 | 5.3 | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 41.152 | 32.46 | 42.36 | 1743.2
SEDOP | 110763 | 5.4 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 41.152 | 38.08 | 49.69 | 2044.84
SEDOP | 51171 | 5.5 | Concreto armado FCK=20MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | m³ | 0.07 | 2502.75 | 3266.09 | 228.63
SEDOP | 110644 | 5.6 | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m² | 23.04 | 64.61 | 84.32 | 1942.73
SEDOP | 61353 | 5.7 | Divisória naval perfil em aço/miolo celular | m² | 36.9 | 104.32 | 136.14 | 5023.57
|  | 6 | COBERTURA |  |  |  |  | 75801.79
SEDOP | 71361 | 6.1 | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m | m² | 245.2848 | 177.48 | 231.61 | 56810.41
SEDOP | 70030 | 6.2 | Cobertura - telha aluminio trapezoidal e= 0,5mm | m² | 245.2848 | 40.28 | 52.57 | 12894.62
SEDOP | 70031 | 6.3 | Cumeeira aluminio e = 0,8 mm | m² | 30.17 | 48.35 | 63.1 | 1903.73
SEDOP | 70277 | 6.4 | Calha em chapa galvanizada | m² | 60.34 | 53.25 | 69.49 | 4193.03
|  | 7 | PISO |  |  |  |  | 89526.45
SEDOP | 130507 | 7.1 | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | m² | 242.24 | 52.69 | 68.76 | 16656.42
SEDOP | 130110 | 7.2 | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 122.39 | 30.9 | 40.32 | 4934.76
SEDOP | 131026 | 7.3 | Cerâmica anti-derrapante | m² | 122.39 | 68.78 | 89.76 | 10985.73
SEDOP | 130626 | 7.4 | Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora | m² | 242.24 | 90.43 | 118.01 | 28586.74
SEDOP | 260663 | 7.5 | Blokret sextavado e= 8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) | m² | 259.08 | 82.59 | 107.78 | 27923.64
SEDOP | 120734 | 7.6 | Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm | m² | 0.6888 | 488.56 | 637.57 | 439.16
|  | 8 | FORRO |  |  |  |  | 12608.54
SEDOP | 140240 | 8.1 | Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico | m² | 131.38 | 73.54 | 95.97 | 12608.54
|  | 9 | PINTURA |  |  |  |  | 4234.18
SEDOP | 150251 | 9.1 | PVA interna c/ massa e selador | m² | 109.264 | 25.97 | 33.89 | 3702.96
SEDOP | 150302 | 9.2 | Esmalte s/ ferro (superf. lisa) | m² | 4.8 | 32.61 | 42.56 | 204.29
SEDOP | 150377 | 9.3 | Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa | m² | 11.76 | 21.3 | 27.8 | 326.93
|  | 10 | ESQUADRIAS / SERRALHERIA |  |  |  |  | 6531.13
SEDOP | 90065 | 10.1 | Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar | m² | 5.88 | 465.72 | 607.76 | 3573.63
SEDOP | 91517 | 10.2 | Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm | m² | 2.4 | 453.92 | 592.37 | 1421.69
SEDOP | 90071 | 10.3 | Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) | m² | 4.8 | 245.18 | 319.96 | 1535.81
|  | 11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 28482.9
|  | 11.1 | ÁGUA / ESGOTO
SEDOP | 180416 | 11.1.1 | Fossa septica em conc.arm.d=2m,p=3m cap=75 pessoas | und | 1 | 6260.15 | 8169.5 | 8169.5
SEDOP | 180417 | 11.1.2 | Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m | und | 1 | 2662.56 | 3474.64 | 3474.64
SEDOP | 180542 | 11.1.3 | Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 75 pessoas | und | 1 | 3673.63 | 4794.09 | 4794.09
SEDOP | 180414 | 11.1.4 | Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto | und | 3 | 151 | 197.06 | 591.18
SEDOP | 180650 | 11.1.5 | Tubo em PVC - 200mm (LS) | m | 18 | 80.32 | 104.82 | 1886.76
SEDOP | 180520 | 11.1.6 | Canaleta em concreto simples (0,40x0,30m) | m | 21.86 | 224.66 | 293.18 | 6408.91
|  | 11.2 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS
SEDOP | 190375 | 11.2.1 | Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv. | und | 2 | 474.83 | 619.65 | 1239.3
SEDOP | 190609 | 11.2.2 | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | und | 2 | 466.57 | 608.87 | 1217.74
SEDOP | 190691 | 11.2.3 | Ducha higienica cromada | und | 2 | 89.01 | 116.16 | 232.32
SEDOP | 190797 | 11.2.4 | Porta papel higiênico - Polipropileno | und | 2 | 72.14 | 94.14 | 188.28
SEDOP | 190795 | 11.2.5 | Porta toalha de papel - Polipropileno | und | 2 | 72.14 | 94.14 | 188.28
SEDOP | 190849 | 11.2.6 | Saboneteira para sabão líquido (vidro+inox) -FIXA | und | 2 | 35.21 | 45.95 | 91.9
|  | 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 23777.27
SEDOP | 170884 | 12.1 | Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento) | und | 1 | 54.58 | 71.23 | 71.23
SEDOP | 170332 | 12.2 | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | und | 4 | 12.91 | 16.85 | 67.4
SEDOP | 170335 | 12.3 | Interruptor 2 teclas simples+paralelo (s/fiaçao) | und | 3 | 26.76 | 34.92 | 104.76
SEDOP | 170339 | 12.4 | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | und | 32 | 16.57 | 21.62 | 691.84
SEDOP | 171528 | 12.5 | Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt | und | 4 | 38.28 | 49.96 | 199.84
SEDOP | 171016 | 12.6 | Luminária abalux - sobrepor (2x40W) - completa | und | 8 | 231.48 | 302.08 | 2416.64
SEDOP | 170081 | 12.7 | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | und | 51 | 187.68 | 244.92 | 12490.92
SEDOP | 231084 | 12.8 | Ponto de dreno p/ split (10m) | und | 4 | 146.58 | 191.29 | 765.16
SEDOP | 231085 | 12.9 | Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m) | und | 4 | 946.61 | 1235.33 | 4941.32
SEDOP | 230262 | 12.10 | Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) | und | 4 | 388.54 | 507.04 | 2028.16
|  | 13 | DIVERSOS |  |  |  |  | 1252.03
SEDOP | 201507 | 13.1 | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | un | 3 | 184.02 | 240.15 | 720.45
SEDOP | 170978 | 13.2 | Luminária c/ lâmp de emergência | un | 6 | 57.98 | 75.66 | 453.96
SEDOP | 241468 | 13.3 | Placa de sinalização fotoluminoscente | un | 2 | 29.74 | 38.81 | 77.62
|  | 14 | LIMPEZA FINAL: |  |  |  |  | 833.65
SEDOP | 270220 | 14.1 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 109.26 | 5.85 | 7.63 | 833.65
|  |  | Total Geral da Obra |  |  |  |  | 307287.27
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA - PA 1517032679

## SERV. PRELIM. 1,0
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: |  | AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PAVIMENTO SUPERIOR E ESTACIONAMENTO) |  |  |  |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2020
Endereço Da Obra: |  | Rua Hemenergildo Alves com Travessa Lázaro Picanço. Ourém-Pará
BDI (%): |  | 30.5%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 1
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES:
1.1.1 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2)
| Aut cad | 242.24 | + | 109.29 | + | 267.82 | = | 619.35
1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
1.2.1 | Encarregado geral de obra
| 6 | Meses
1.3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:
| Piso | autcad | 182.83 | m²
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA - PA 1517032679

## INFRA ESTRUTURA. 2,0
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: |  | AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PAVIMENTO SUPERIOR E ESTACIONAMENTO) |  |  |  |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2020
Endereço Da Obra: |  | Rua Hemenergildo Alves com Travessa Lázaro Picanço. Ourém-Pará
BDI (%): |  | 30.5%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 2
2 | INFRA ESTRUTURA/FUNDAÇÕES
2.1 | SAPATA
2.1.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade
| 8 | x | 0.6 | x | 0.6 | x | 1.2 | = | 3.456 | m³
2.1.2 | Lastro de concreto magro c/ seixo
| 8 | x | 0.6 | x | 0.6 | x | 0.15 | = | 0.432 | m³
2.1.3 | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e lançamento)
| 8 | x | 0.6 | x | 0.6 | x | 0.4 | = | 1.152 | m³
2.1.4 | Reaterro compactado
| 8 | x | 0.6 | x | 0.6 | x | 0.2 | = | 0.576 | m³
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA - PA 1517032679

## SUPER ESTRUTURA. 3,0
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: |  | AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PAVIMENTO SUPERIOR E ESTACIONAMENTO) |  |  |  |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2020
Endereço Da Obra: |  | Rua Hemenergildo Alves com Travessa Lázaro Picanço. Ourém-Pará
BDI (%): |  | 30.5%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 3
3 | SUPER ESTRUTURA/PILARES
3.1 | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e lançamento)
| 8 | x | 0.4 | x | 0.4 | x | 2.8 | = | 3.584 | m²
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA - PA 1517032679

## ESCADA. 4,0
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: |  | AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PAVIMENTO SUPERIOR E ESTACIONAMENTO) |  |  |  |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2020
Endereço Da Obra: |  | Rua Hemenergildo Alves com Travessa Lázaro Picanço. Ourém-Pará
BDI (%): |  | 30.5%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 4
4 | ESCADA EM CONCRETO
4.1 | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e lançamento)
| A1 | = | 0.52 | x | 1.2 | = | 0.624 | m³
| A2 | = | 1.2 | x | 1.2 | x | 0.1 | = | 0.144 | m³
| A3 | = | 0.29 | x | 1.2 | = | 0.348 | m³
| CP= | 1.116 | m³
| E= | 557.26 | x | 1 | x | 0.154 | = | 85.82 | kg | Pilares
| E= | 498.19 | x | 1 | x | 0.154 | = | 76.72 | kg | Vigas Baldrame
4.2 | Granito | 362.64 | x | 1 | x | 0.395 | = | 143.24 | kg | Vigas Baldrame
Piso:
| 15 | x | 0.32 | x | 1.2 | = | 5.76 | m²
| 1 | x | 1.22 | x | 1.22 | = | 1.4884 | m²
Espelho:
| 16 | x | 0.16 | x | 1.22 | = | 3.1232 | m²
Ro da Pé
| 14 | x | 0.32 | x | 0.08 | = | 0.3584 | m²
| 2 | x | 1.22 | x | 0.08 | = | 0.1952 | m²
| 16 | x | 0.16 | x | 0.08 | = | 0.2048 | m²
| CP= | 11.13 | m³
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA - PA 1517032679

## ALVENARIA. 5,0
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: |  | AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PAVIMENTO SUPERIOR E ESTACIONAMENTO) |  |  |  |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2020
Endereço Da Obra: |  | Rua Hemenergildo Alves com Travessa Lázaro Picanço. Ourém-Pará
BDI (%): |  | 30.5%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 5
5 | ALVENARIA / REVESTIMENTOS
5.1 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo
COMPRIMENTO DAS PAREDES
| Ban | 2.7 | + | 2.8 | + | 3.22 | = | 8.72 | X | 2.8 | = | 24.416 | m²
| A= | 0
| A= | 0 | m²
desconto de alvenaria
|  | Larg. |  |  |  | Quant.
PM 01= |  | 0.8 | x | 2.1 | x | 2 | = | 3.36
Balancin 01= |  | 0.6 | x | 0.4 | x | 2 |  | 0.48
3.84
| A= | 24.416 | m² | - | 3.84 | m² | = | 20.576 | m²
5.2 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3
|  | A= | 41.152 | m²
5.3 | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.
| RC= | 41.152 | m²
5.4 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.
| TOTAL= | A= | 41.152 | m²
5.5 | Concreto armado FCK=20MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento
| Esquadrias Novas |  | Larg. |  | 20cm cada lado |  | Quant.
| PM 01= |  | 0.8 | + | 0.4 | x | 2 | = | 2.4 | x | 0.1 | x | 0.15 | = | 0.04
| Balancin 01= |  | 0.6 | + | 0.4 | x | 2 | = | 2 | x | 0.1 | x | 0.15 | = | 0.03
| V= | 0.07 | m³
5.6 | Revestimento Cerâmico Padrão Médio
|  | Comprimento |  | Altura
| RC= | 8.4 | x | 1.6 | = | 13.44 | Ban 01 | - | 1.92
| RC= | 8.4 | x | 1.6 | = | 13.44 | Ban 02 | - | 1.92
[6 empty] | 26.88 |  |  | 3.84
| RC= | 23.04 | m²
5.7 | Divisória naval perfil em aço/miolo celular
| (2,80) + (9,71 - 1,60) + (11,87 - 1,00 - 0,8) + 6,89 + (3,68 - 0,80) = |  |  |  |  | 30.75 | x | 1.2 | 36.9 | m²
| RC= | 36.9 | m²
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA - PA 1517032679

## COBERTURA. 6,0
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: |  | AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PAVIMENTO SUPERIOR E ESTACIONAMENTO) |  |  |  |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2020
Endereço Da Obra: |  | Rua Hemenergildo Alves com Travessa Lázaro Picanço. Ourém-Pará
BDI (%): |  | 30.5%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 6
6 | COBERTURA
6.1 | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m
| 4.2 | x | 23.21 | x | 2 | = | 194.964
| 4.2 | x | 6.96 | x | 1 | = | 29.232 |  | 245.2848 | m²
| 3.03 | x | 6.96 | x | 1 | = | 21.0888
6.2 | Cobertura - telha aluminio trapezoidal e= 0,5mm
| 245.2848 | m²
6.3 | Cumeeira aluminio e = 0,8 mm
| 30.17 | m
6.4 | Calha em chapa galvanizada
| 60.34 | m
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA - PA 1517032679

## PISO. 7,0
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: | OUREM / PA
Objeto: |  | AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PAVIMENTO SUPERIOR E ESTACIONAMENTO) |  |  |  |  | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2020
Endereço Da Obra: |  | Rua Hemenergildo Alves com Travessa Lázaro Picanço. Ourém-Pará
BDI (%): |  | 30.5%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profissional: | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 7
7 | PISO
7.1 | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo
| Aut Cad | = | 242.24 | m²
7.2 | Camada regularizadora no traço 1:4
Obs. Área pelo Auto cad
| P= | 11.86 | Sala 01
| P= | 27 | Sala 02
| P= | 25.17 | Sala 03
| P= | 26.96 | Sala 04
| P= | 9.13 | Sala 05
| P= | 4.05 | Lavabo 01
| P= | 4.05 | Lavabo 02
| P= | 14.17 | Hall
| P= | 122.39 | m²
7.3 | Cerâmica anti-derrapante
| P= | 122.39 | m²
7.4 | Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora
| P= | AUT CAD | 242.24
7.5 | Blokret sextavado e= 8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento)
| P= | AUT CAD | 259.08
7.6 | Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm
| 7 | X | 0.12 | X | 0.82 | = | 0.6888
| P= | 0.6888 | m²
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA - PA 1517032679

## FORRO 8,0
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  | Município/UF: | OUREM / PA
Objeto: |  | AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PAVIMENTO SUPERIOR E ESTACIONAMENTO) |  |  |  | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2020
Endereço Da Obra: |  | Rua Hemenergildo Alves com Travessa Lázaro Picanço. Ourém-Pará
BDI (%): |  | 30.5%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  | Registro Profissional: | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 8
8 | FORRO
8.1 | Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico
| A | = | 131.38 | m²
| C= | 131.38 | m²
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA - PA 1517032679

## PINTURA 9,0
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: |  | AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PAVIMENTO SUPERIOR E ESTACIONAMENTO) |  |  |  |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2020
Endereço Da Obra: |  | Rua Hemenergildo Alves com Travessa Lázaro Picanço. Ourém-Pará
BDI (%): |  | 30.5%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 9
9 | PINTURA
9.1 | PVA interna c/ massa e selador
PAREDE
| P = | 11,01+11,94+8,21+8,72 |  |  | = | 39.88 | x | 2.8 | = | 111.664 | m²
| Balancin | 0,6x0,40 = 0,24 |  | x | 10 | = | 2.4 | m²
| A | = | 109.264 | m²
| C= | 109.264 | m²
9.2 | Esmalte s/ ferro (superf. lisa)
| 0.6 | x | 0.4 | = | 0.24 | x | 10 | = | 2.4 | m²
| C= | 4.8 | m²
9.3 | Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa
| 0.8 | X | 2.1 | = | 1.68 | x | 2 | = | 3.36
| 1.2 | x | 2.1 | = | 2.52 | x | 1 | = | 2.52
| C= | 11.76 | m²
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA - PA 1517032679

## ESQUADRIAS. 10,0
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  |  |  | Município/UF: | OUREM / PA
Objeto: |  | AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PAVIMENTO SUPERIOR E ESTACIONAMENTO) |  |  |  |  | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2020
Endereço Da Obra: |  | Rua Hemenergildo Alves com Travessa Lázaro Picanço. Ourém-Pará
BDI (%): |  | 30.5%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  |  |  | Registro Profis. | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 10
10 | ESQUADRIAS / SERRALHERIA
10.1 | Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar
| Esquadrias |  | Larg. | Alt. | Quant. | Área
| Pv 01 |  | 0.8 | 2.1 | 2 | 3.36
| Pv 02 |  | 1.2 | 2.1 | 1 | 2.52
| Total = |  |  |  |  | 5.88
10.2 | Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm
| Esquadrias |  | Larg. | Alt. | Quant. | Área
| Balancin |  | 0.6 | 0.4 | 10 | 2.4
| Total = |  |  |  |  | 2.4
10.3 | Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva)
| Esquadrias |  | Larg. | Alt. | Quant. | Área
| Balancin |  | 0.8 | 0.6 | 10 | 4.8
| Total = |  |  |  |  | 4.8
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA - PA 1517032679

## INST. HIDROSANITARIO. 11,0
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  | Município/UF: | OUREM / PA
Objeto: |  | AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PAVIMENTO SUPERIOR E ESTACIONAMENTO) |  | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2020
Endereço Da Obra: |  | Rua Hemenergildo Alves com Travessa Lázaro Picanço. Ourém-Pará
BDI (%): |  | 30.5%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  | Registro Profissional: | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 11
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
11.1 | ÁGUA / ESGOTO
11.1.1 | Fossa septica em conc.arm.d=2m,p=3m cap=75 pessoas
| L= | 1 | UND
11.1.2 | Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m
| L= | 1 | UND
11.1.3 | Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 75 pessoas
| L= | 1 | UND
11.1.4 | Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto
| L= | 3 | UND
11.1.5 | Tubo em PVC - 200mm (LS)
| L= | 18 | m
11.1.6 | Canaleta em concreto simples (0,40x0,30m)
| L= | 21.86 | m
11.2 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS
11.2.1 | Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv.
| L= | 2 | UND
11.2.2 | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento
| L= | 2 | UND
11.2.3 | Ducha higienica cromada
| L= | 2 | UND
11.2.4 | Porta papel higiênico - Polipropileno
| L= | 2 | UND
11.2.5 | Porta toalha de papel - Polipropileno
| L= | 2 | UND
11.2.6 | Saboneteira para sabão líquido (vidro+inox) -FIXA
| L= | 2 | UND
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA - PA 1517032679

## INST. ELÉTRICA. 12,0
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  | Município/UF: | OUREM / PA
Objeto: |  | AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PAVIMENTO SUPERIOR E ESTACIONAMENTO) |  | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2020
Endereço Da Obra: |  | Rua Hemenergildo Alves com Travessa Lázaro Picanço. Ourém-Pará
BDI (%): |  | 30.5%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  | Registro Profissional: | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 12
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.1 | Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento)
| E= | 1 | PT
12.2 | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao)
| E= | 4 | und
12.3 | Interruptor 2 teclas simples+paralelo (s/fiaçao)
| E= | 3 | und
12.4 | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao)
| E= | 32 | und
12.5 | Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt
| E= | 4 | und
12.6 | Luminária abalux - sobrepor (2x40W) - completa
| E= | 8 | und
12.7 | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W
| E= | 51 | und
12.8 | Ponto de dreno p/ split (10m)
| E= | 4 | und
12.9 | Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m)
| E= | 4 | und
12.10 | Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao)
| E= | 4 | und
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA - PA 1517032679

## DIVERSOS. 13,0
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: |  | AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PAVIMENTO SUPERIOR E ESTACIONAMENTO) |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2020
Endereço Da Obra: |  | Rua Hemenergildo Alves com Travessa Lázaro Picanço. Ourém-Pará
BDI (%): |  | 30.5%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  | Registro Profissional: |  | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 13
13 | DIVERSOS
13.1 | Extintor de incêndio ABC - 6Kg
TOTAL
| P= | 3 | UND
13.2 | Luminária c/ lâmp de emergência
TOTAL
| P= | 6 | UND
13.3 | Placa de sinalização fotoluminoscente
TOTAL
| P= | 2 | UND
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA - PA 1517032679

## LIMPEZA FINAL. 14,0
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM |  |  | Município/UF: |  | OUREM / PA
Objeto: |  | AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PAVIMENTO SUPERIOR E ESTACIONAMENTO) |  |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2020
Endereço Da Obra: |  | Rua Hemenergildo Alves com Travessa Lázaro Picanço. Ourém-Pará
BDI (%): |  | 30.5%
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim |  |  | Registro Profis. |  | CREA/PA: 1517032679
MEMÓRIA DE CÁLCULO 14
14 | LIMPEZA FINAL:
14.1 | Limpeza geral e entrega da obra
| Auto Cad |  |  | Área | 109.26 | m²
| L= | 109.26 | m²
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
CREA - PA 1517032679