## Plan1
|  |  |  | VALOR | VISTO
|  |  | ORÇAMENTO | 326251.2634
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MAGALHÃES BARATA |  |  | ANALÍTICO | DATA | FL: |  |  | 1.25
CENTRO DA CIDADE DE OURÉM |  |  | B.D.I. 25% | MARÇO./2021 | .01/.02
ITEM | CODIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | QUANT. | UNID. | PREÇOS
[5 empty] | UNITÁRIO | PARCIAL | TOTAL
1 |  | Serviços Preliminares |  |  |  |  | 15777.9
1.1 | 10000 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | 1 | CJ | 15777.9 | 15777.9 |  | 12622.32
2 |  | Demolições e Retiradas |  |  |  |  | 16947.8286
2.1 | 020016 | Demolição manual de alvenaria de tijolo | 4.84 | m³ | 63.6375 | 308.0055 |  | 50.91
2.2 | 020841 | Retirada de blokret com aproveitamento | 635.65 | m² | 12.7 | 8072.755 |  | 10.16
2.3 | 020628 | Retirada de piso cimentado | 932.47 | m² | 9.1875 | 8567.0681 |  | 7.35
3 |  | Movimento de Terra |  |  |  |  | 18.096
3.1 | 030010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | 0.32 | m³ | 56.55 | 18.096 |  | 45.24
4 |  | Fundações |  |  |  |  | 6069.84
4.1 | 040285 | Baldrame em conc.simples c/seixo incl.forma mad.br. | 3.84 | m³ | 1580.6875 | 6069.84 |  | 1264.55
5 |  | Estrutura |  |  |  |  | 16673.8375
5.1 | 050681 | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | 4.7 | m³ | 3547.625 | 16673.8375 |  | 2838.1
6 |  | Paredes |  |  |  |  | 3948.516
6.1 | 060046 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | 51.48 | m² | 76.7 | 3948.516 |  | 61.36
7 |  | Revestimentos |  |  |  |  | 6293.43
7.1 | 110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | 102.96 | m² | 12.05 | 1240.668 |  | 9.64
7.2 | 110763 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | 102.96 | m² | 49.075 | 5052.762 |  | 39.26
|  |  |  | VALOR | VISTO
|  |  | ORÇAMENTO | 326251.2634
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MAGALHÃES BARATA |  |  | ANALÍTICO | DATA | FL:
CENTRO DA CIDADE DE OURÉM |  |  | B.D.I. 25% | MARÇO./2021 | .02/.02
8 |  | Piso |  |  |  |  | 111388.5426
8.1 | 130584 | Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm | 1146.71 | m² | 97.1375 | 111388.5426 |  | 77.71
9 |  | Pintura: |  |  |  |  | 1677.7957
9.1 | 150252 | PVA externa sem massa c/ líq. preparador | 65.99 | m² | 25.425 | 1677.7957 |  | 20.34
10 |  | Instalações eletricas |  |  |  |  | 52591.3
10.1 | 170701 | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W | 17 | Pt | 544.4625 | 9255.8625 |  | 435.57
10.2 | 171491 | Revisão de ponto de luz | 1 | Pt | 104.825 | 104.825 |  | 83.86
| 170625 | Poste em fo.go. h=11m (incl.base concr.ciclópico) | 5 | Un. | 3448.675 | 17243.375 |  | 2758.94
10.3 | 101658 Sinapi | Luninária de Led p/ iluminação pública, de 138 W até 180 W | 15 | Un. | 1080.0625 | 16200.9375 |  | 864.05
10.4 | 101657 Sinapi | Luninária de Led p/ iluminação pública, de 98 W até 137 W | 12 | Un. | 815.525 | 9786.3 |  | 652.42
11 |  | Outros |  |  |  |  | 76489.2594
11.1 | 260519 | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,15mx0,12m sem lâmina d'água | 585.27 | m | 38.4375 | 22496.3156 |  | 30.75
11.2 | 260168 | Plantio de grama (incl. terra preta) | 1078.75 | m² | 26.425 | 28505.9688 |  | 21.14
11.3 | 251510 | Lixeira em tela moeda | 11 | Un. | 929.725 | 10226.975 |  | 743.78
11.4 | Comp. 01 | Playground Médio | 1 | Un. | 7500 | 7500
11.5 | Comp. 02 | Gangorra Triplo | 1 | Un. | 2200 | 2200
11.6 | Comp. 03 | Balanço Triplo | 1 | Un. | 2260 | 2260
11.7 | Comp. 04 | Carrossel | 1 | Un. | 3300 | 3300
12 |  | Limpeza final |  |  |  |  | 18374.9175
12.1 | 270220 | Limpeza geral e entrega da obra | 2437.8 | Pt | 7.5375 | 18374.9175 |  | 6.03
|  | T O T A L |  |  |  | R$ | 326251.2634

## Plan2
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | TOTAIS
1 | Serviços Preliminares |  | FÍSICO | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 15777.9 | [5 empty] | 15777.9
2 | Demolições e Retiradas |  | FÍSICO | 20% | 30% | 30% | 20% |  |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 3389.5657 | 5084.3486 | 5084.3486 | 3389.5657 |  |  | 16947.8286
3 | Movimento de Terra |  | FÍSICO |  | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  | 9.048 | 9.048 |  |  |  | 18.096
4 | Fundações |  | FÍSICO |  | 40% | 60% |  |  |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  | 2427.936 | 3641.904 |  |  |  | 6069.84
5 | Estrutura |  | FÍSICO |  | 20% | 40% | 40% |  |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  | 3334.7675 | 6669.535 | 6669.535 |  |  | 16673.8375
6 | Paredes |  | FÍSICO |  |  | 30% | 70% |  |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  |  | 1184.5548 | 2763.9612 |  |  | 3948.516
7 | Revestimentos |  | FÍSICO |  |  | 20% | 60% | 20% |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  |  | 1258.686 | 3776.058 | 1258.686 |  | 6293.43
8 | Piso |  | FÍSICO |  |  | 20% | 20% | 60% |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  |  | 22277.7085 | 22277.7085 | 66833.1256 |  | 111388.5426
9 | Pintura: |  | FÍSICO |  |  |  |  | 20% | 80% | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  |  |  |  | 335.5591 | 1342.2366 | 1677.7957
10 | Instalações eletricas |  | FÍSICO |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  | 10518.26 | 10518.26 | 10518.26 | 10518.26 | 10518.26 | 52591.3
11 | Outros |  | FÍSICO |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  | 15297.8519 | 15297.8519 | 15297.8519 | 15297.8519 | 15297.8519 | 76489.2594
12 | Limpeza final |  | FÍSICO | [5 empty] | 100% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | [5 empty] | 18374.9175 | 18374.9175
DESEMBOLSO |  | VALOR DO PERÍODO |  | 19167.4657 | 36672.212 | 65941.8968 | 64692.9403 | 94243.4826 | 45533.266 | 326251.2634
|  | PERCENTUAL EXECUTADO |  | 5.875% | 11.24% | 20.21% | 19.83% | 28.89% | 13.96% | 100%
ACUMULADO |  | VALOR ACUMULADO |  | 19167.4657 | 55839.6777 | 121781.5745 | 186474.5148 | 280717.9974 | 326251.2634
|  | PERCENTUAL ACUMULADO |  | 5.875% | 17.12% | 37.33% | 57.16% | 1551271% | 100%

## BDI
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM | Município/UF: |  | OUREM-PA
Objeto: |  | OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MAGALHÃES BARATA
Endereço Da Obra: |  | Centro da Cidade de Ourém - Pa | Data Base: | SEDOP MARÇO 2021
BDI (%): |  | 25% |  | SINAPI MARÇO 2021
Responsável Técnico: |  | Patrick Sidrim | Registro Profissional: | CREA/PA: 1517032679
| Item | Parcela do BDI
| 1 | AC = Taxa de Administração Central |  |  |  | 2%
| 2 | S e G = Taxas de Seguro e Garantia |  |  |  | 0.8%
| 3 | R = Taxa de Risco |  |  |  | 0.8%
| 4 | DF = Taxa de Despesas Financeiras |  |  |  | 0.8%
| 5 | L = Taxa de Lucro / Remuneração |  |  |  | 3.95%
| 6 | I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) |  |  |  | 13.15%
| Item | Impostos
| 6.1 | ISS |  |  |  | 5%
| 6.2 | PIS |  |  |  | 0.65%
| 6.3 | COFINS |  |  |  | 3%
| 6.4 | CPRB |  |  |  | 4.5%
[5 empty] | Total Impostos = | 13.15%
Fórmula para o cálculo de BDI
25%
Notas:
1) Alíquota de ISS é determinada pela “Relação de Serviços” do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º e art.8º da Lei Complementar nº116/2001.
2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa
3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.
4) Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são so limites referenciais máximos adotados pela Administração consoante com o art.40 inciso X da Lei 8.666/93.