## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MAGALHÃES BARATA
LOCAL:NO CENTRO DA CIDADE DO MUNICIPIO DE OURÉM
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Licenças e taxas | Tx | 1 | 15399.2304 | 15399.2304 | 12622.32
Sub-total |  |  |  |  | 15399.2304
2.0 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Demolição manual de alvenaria de tijolo cerâmico | m³ | 4.84 | 62.1102 | 300.6134 | 50.91
2.2 | Retirada de bloket com aproveitamento | m² | 635.65 | 12.3952 | 7879.0089 | 10.16
2.3 | Retirada de piso cimentado | m² | 932.47 | 8.967 | 8361.4585 | 7.35
Sub-total |  |  |  |  | 16541.0807
3.0 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Escavação Manual | m³ | 0.32 | 55.1928 | 17.6617 | 45.24
Sub-total |  |  |  |  | 17.6617
4.0 | FUNDAÇÃO
4.1 | Baldrame em concreto simples com seixo | m³ | 3.84 | 1542.751 | 5924.1638 | 1264.55
Sub-total |  |  |  |  | 5924.1638
5.0 | ESTRUTURA
5.1 | Concreto armado com Fck de 15 mpa | m³ | 4.7 | 3462.482 | 16273.6654 | 2838.1
Sub-total |  |  |  |  | 16273.6654
6.0 | PAREDES
6.1 | Alneraia de tijolo cerâmico a cutelo | m² | 51.48 | 74.8592 | 3853.7516 | 61.36
Sub-total |  |  |  |  | 3853.7516
7.0 | REVESTIMENTOS
7.1 | Chapisco | m² | 102.96 | 11.7608 | 1210.892 | 9.64
7.2 | Reboco | m² | 102.96 | 47.8972 | 4931.4957 | 39.26
Sub-total |  |  |  |  | 6142.3877
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MAGALHÃES BATADA
LOCAL:NO CENTRO DA CIDADE DO MUNICIPIO DE OURÉM
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
8.0 | PISO
8.1 | Piso em concreto com seixo e junta seca e = 10,00cm | m² | 1146.71 | 94.8062 | 108715.2176 | 77.71
Sub-total |  |  |  |  | 108715.2176
9.0 | PINTURA
9.1 | PVA externa sem massa e com selador | m² | 65.99 | 24.8148 | 1637.5287 | 20.34
Sub-total |  |  |  |  | 1637.5287
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | Ponto de força | PT | 17 | 531.3954 | 9033.7218 | 435.57
10.2 | Revisão de ponto de luz | Un | 1 | 102.3092 | 102.3092 | 83.86
10.3 | Poste em fo.go. 11,00m de altura | Un | 5 | 3365.9068 | 16829.534 | 2758.94
10.4 | Luminária Led para iluminação publica de 138w a 180w | Un | 15 | 1054.141 | 15812.115 | 864.05
10.5 | luminária Led para iluminação publica de 98w a 137w | Un | 12 | 795.9524 | 9551.4288 | 652.42
Sub-total |  |  |  |  | 51329.1088
11 | OUTROS
11.1 | Meio fio s/ linha d´agua em concreto com dim. 0,15 x 0,12m | ml | 585.27 | 37.515 | 21956.4041 | 30.75
11.2 | Platio de grama com terra preta incluso | m² | 1078.75 | 25.7908 | 27821.8255 | 21.14
11.3 | Lixeira tipo tela moeda | Un | 11 | 907.4116 | 9981.5276 | 743.78
11.4 | Playground medio | Un | 1 | 9150 | 9150 | 7500
11.5 | Gangorra triplo | Un | 1 | 2684 | 2684 | 2200
11.6 | Balanço triplo | Un | 1 | 2757.2 | 2757.2 | 2260
11.7 | Carrossel | Un | 1 | 4026 | 4026 | 3300
Sub-total |  |  |  |  | 78376.9572
12 | LIMPEZA FINAL
12.1 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 2437.8 | 7.3566 | 17933.9195 | 6.03
Sub-total |  |  |  |  | 17933.9195
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 322144.6731

## Plan2
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MAGALHÃES BARATA
LOCAL:NO CENTRO DA CIDADE DO MUNICIPIO DE OURÉM
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | FÍSICO | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 15399.2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15399.2304
2 | DEMOLIÇÕES |  | FÍSICO | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 16541.0807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16541.0807
3 | MOVIMENTO DE TERRA |  | FÍSICO | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 17.6617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6617
4 | FUNDAÇÃO |  | FÍSICO | 30% | 30% | 40% |  |  |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 1777.2492 | 1777.2492 | 2369.6655 | 0 | 0 | 0 | 5924.1638
5 | ESTRUTURA |  | FÍSICO |  | 60% | 40% |  |  |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 0 | 9764.1992 | 6509.4662 | 0 | 0 | 0 | 16273.6654
6 | PAREDES |  | FÍSICO |  | 30% | 30% | 40% |  |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 0 | 1156.1255 | 1156.1255 | 1541.5006 | 0 | 0 | 3853.7516
7 | REVESTIMENTOS |  | FÍSICO |  | 10% | 30% | 60% |  |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 0 | 614.2388 | 1842.7163 | 3685.4326 | 0 | 0 | 6142.3877
8 | PISO |  | FÍSICO |  |  | 30% | 40% | 20% | 10% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 0 | 0 | 32614.5653 | 43486.087 | 21743.0435 | 10871.5218 | 108715.2176
9 | PINTURA |  | FÍSICO |  |  | 20% | 40% | 40% |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 0 | 0 | 327.5057 | 655.0115 | 655.0115 | 0 | 1637.5287
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | FÍSICO |  |  |  | 40% | 40% | 20% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 0 | 0 | 0 | 20531.6435 | 20531.6435 | 10265.8218 | 51329.1088
11 | OUTROS |  | FÍSICO |  |  | 30% | 30% | 30% | 10% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 0 | 0 | 23513.0871 | 23513.0871 | 23513.0871 | 7837.6957 | 78376.9572
12 | LIMPEZA FINAL |  | FÍSICO | [5 empty] | 100% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17933.9195 | 17933.9195
DESEMBOLSO |  | VALOR DO PERÍODO |  | 33735.222 | 13311.8126 | 68333.1316 | 93412.7624 | 66442.7856 | 46908.9587 | 322144.6731
|  | PERCENTUAL EXECUTADO |  | 10.47% | 4.132% | 21.21% | 29% | 20.63% | 14.56% | 100%
ACUMULADO |  | VALOR ACUMULADO |  | 33735.222 | 47047.0346 | 115380.1663 | 208792.9287 | 275235.7143 | 322144.6731
|  | PERCENTUAL ACUMULADO |  | 10.47% | 14.6% | 35.82% | 64.81% | 85.44% | 100%

## Plan3
Item | Parcela do BDI
1 | AC = Taxa de Administração Central |  | 2%
2 | S e G = Taxas de Seguro e Garantia |  | 0.8%
3 | R = Taxa de Risco |  | 0.8%
4 | DF = Taxa de Despesas Financeiras |  | 0.8%
5 | L = Taxa de Lucro / Remuneração |  | 3.95%
6 | I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) |  | 13.15%
Item | Impostos
6.1 | ISS |  | 5%
6.2 | PIS |  | 0.65%
6.3 | COFINS |  | 3%
6.4 | CPRB |  | 4.5%
|  | Total Impostos = | 13.15%
Fórmula para o cálculo de BDI
25%