## PLANILHA DE PREÇOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE 4 PONTES EM CONCRETO ARMADO NA PA-251, SOBRE O IGARAPÉ SÃO JOSÉ (10,00MX8,60MX3,00M), RIO CAFITEUA (15,00MX8,60MX3,00M), RIO FURO NOVO (10,00MX8,60MX3,00M) E RIO CAI N'ÁGUA (25,00MX8,60MX4,00M) NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA
LOCAL: | TRECHO: PA-124/PA-253, NO MUNICÍPIO DE OURÉM.
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT (R$) | VALOR TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  | 88016.41
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 88016.41
1.1.1 | Mobilização Geral de Pessoal e Equipamentos | und | 1 | 6883.54 | 6883.54
1.1.2 | Licenças e taxas da obra (até de 500m2) | cj | 1 | 12119.02 | 12119.02
1.1.3 | Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em poste madeira | und | 1 | 1689.65 | 1689.65
1.1.4 | Barracão de madeira (incl. instalações) | m² | 150 | 284.33 | 42649.5
1.1.5 | Placa de obra padrão SETRAN | m² | 24 | 357.17 | 8572.08
1.1.6 | Sinalização / Siga-Pare | und | 1 | 16102.62 | 16102.62
2 | PONTE DO IGARAPÉ SÃO JOSÉ (10,00MX8,60MX3,00M) |  |  |  | 435394.97
2.1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 73972.47
2.1.1 | Placa de advertência padrão SETRAN | m² | 25.6 | 164.71 | 4216.58
2.1.2 | Projeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) | m² | 86 | 76.7 | 6596.2
2.1.3 | Furo de sondagem com profundidade superior a 15,00m | und | 2 | 1950 | 3900
2.1.4 | Locação da obra, com uso de equipamentos topográficos, inclusive nivelador | m² | 167.84 | 23.63 | 3966.06
2.1.5 | Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. af_03/2016 | chp | 440 | 56.42 | 24824.8
2.1.6 | Pontilhão em madeira de lei para desvio provisório - "desvio" | m | 6 | 3224.16 | 19344.96
2.1.7 | Escavação mecanizada - "desvio" | m³ | 227.5 | 7.61 | 1731.28
2.1.8 | Reaterro compactado - "desvio" | m³ | 17.5 | 29.47 | 515.73
2.1.9 | Desmonte de ponte de madeira existênte | m² | 25.2 | 236.54 | 5960.81
2.1.10 | Escoramento com madeira de OAE | m³ | 64.5 | 45.21 | 2916.05
2.2 | INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS |  |  |  | 19537.3
2.2.1 | Escavação mecanizada | m³ | 134.14 | 7.61 | 1020.81
2.2.2 | Reaterro compactado | m³ | 98.85 | 29.47 | 2913.11
2.2.3 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante | h | 480 | 6.74 | 3235.2
2.2.4 | Estaca pré-moldada 30x 30cm (incl. cravaçao) | m | 41 | 215.15 | 8821.15
2.2.5 | Arrasamento de estaca | und | 4 | 40.09 | 160.36
2.2.6 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 1.01 | 29.54 | 29.84
2.2.7 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. | m³ | 0.92 | 595.46 | 547.82
2.2.8 | Forma c/ madeira branca | m² | 6.94 | 72.61 | 503.91
2.2.9 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m³ | 1.01 | 650.51 | 657.02
2.2.10 | Armação p/ concreto | kg | 151.2 | 10.9 | 1648.08
2.3 | INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO |  |  |  | 109231.52
2.3.1 | Estaca pré-moldada 30x 30cm (incl. cravaçao) | m | 220 | 215.15 | 47333
2.3.2 | Arrasamento de estaca | und | 40 | 40.09 | 1603.6
2.3.3 | Forma c/ madeira branca | m² | 61.96 | 72.61 | 4498.92
2.3.4 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m³ | 22.36 | 650.51 | 14545.4
2.3.5 | Armação p/ concreto | kg | 3354 | 10.9 | 36558.6
2.3.6 | Aparelho apoio neoprene fretado | dm³ | 48 | 97.75 | 4692
2.4 | SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS |  |  |  | 85828.8
2.4.1 | Alas, Cortinas e Alas com acesso |  |  |  | 41813.76
2.4.1.1 | Forma c/ madeira branca | m² | 137.4 | 72.61 | 9976.61
2.4.1.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m³ | 13.93 | 650.51 | 9061.6
2.4.1.3 | Armação p/ concreto | kg | 2089.5 | 10.9 | 22775.55
2.4.2 | Lajes de Transição |  |  |  | 44015.04
2.4.2.1 | Forma c/ madeira branca | m² | 12.1 | 72.61 | 878.58
2.4.2.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m³ | 16.51 | 650.51 | 10739.92
2.4.2.3 | Armação p/ concreto | kg | 2972.16 | 10.9 | 32396.54
2.5 | SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO |  |  |  | 103754.64
2.5.1 | Transversinas |  |  |  | 14259.1
2.5.1.1 | Forma c/ madeira branca | m² | 15.04 | 72.61 | 1092.05
2.5.1.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m³ | 5.04 | 650.51 | 3278.57
2.5.1.3 | Armação p/ concreto | kg | 907.2 | 10.9 | 9888.48
2.5.2 | Vigas |  |  |  | 28435.33
2.5.2.1 | Forma c/ madeira branca | m² | 62.4 | 72.61 | 4530.86
2.5.2.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m³ | 9.15 | 650.51 | 5952.17
2.5.2.3 | Armação p/ concreto | kg | 1647 | 10.9 | 17952.3
2.5.3 | Laje do Tabuleiro |  |  |  | 61060.21
2.5.3.1 | Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. - Laje do Tabuleiro | m³ | 86 | 10.39 | 893.54
2.5.3.2 | Forma c/ madeira branca | m² | 86 | 72.61 | 6244.46
2.5.3.3 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m³ | 20.64 | 650.51 | 13426.53
2.5.3.4 | Armação p/ concreto | kg | 3715.2 | 10.9 | 40495.68
2.6 | SERVIÇOS AUXILIARES |  |  |  | 37448.04
2.6.1 | Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - fornecimento e instalação | m | 27.2 | 1070.88 | 29127.94
2.6.2 | Guarda Corpo de Ponte em concreto armado 10x10cm c/ 3 travessas e peitoril h=1,02m moldado in loco | m | 10 | 354.52 | 3545.2
2.6.3 | Execução de barreira de concreto tipo new jersey | m | 10 | 469.78 | 4697.8
2.6.4 | Dreno de PVC D=75 mm | und | 6 | 12.85 | 77.1
2.7 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 5622.2
2.7.1 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 16.3 | 36.71 | 598.37
2.7.2 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m² | 14.07 | 357.06 | 5023.83
3 | PONTE DO RIO CAFITEUA (15,00MX8,60MX3,00M) |  |  |  | 592620.51
3.1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 109111.63
3.1.1 | Placa de advertência padrão SETRAN | m² | 25.6 | 164.71 | 4216.58
3.1.2 | Projeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) | m² | 129 | 76.7 | 9894.3
3.1.3 | Furo de sondagem com profundidade superior a 15,00m | und | 2 | 1950 | 3900
3.1.4 | Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador | m² | 210.84 | 23.63 | 4982.15
3.1.5 | Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. af_03/2016 | chp | 440 | 56.42 | 24824.8
3.1.6 | Pontilhão em madeira de lei para desvio provisório - "desvio" | m | 14 | 3224.16 | 45138.24
3.1.7 | Escavação mecanizada - "desvio" | m³ | 227.5 | 7.61 | 1731.28
3.1.8 | Reaterro compactado - "desvio" | m³ | 17.5 | 29.47 | 515.73
3.1.9 | Desmonte de ponte de madeira existênte | m² | 58.8 | 236.54 | 13908.55
3.1.10 | Escoramento com madeira de OAE | m³ | 96.75 | 45.21
3.2 | INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS |  |  |  | 19537.3
3.2.1 | Escavação mecanizada | m³ | 134.14 | 7.61 | 1020.81
3.2.2 | Reaterro compactado | m³ | 98.85 | 29.47 | 2913.11
3.2.3 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante | h | 480 | 6.74 | 3235.2
3.2.4 | Estaca pré-moldada 30x 30cm (incl. cravaçao) | m | 41 | 215.15 | 8821.15
3.2.5 | Arrasamento de estaca | und | 4 | 40.09 | 160.36
3.2.6 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 1.01 | 29.54 | 29.84
3.2.7 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. | m³ | 0.92 | 595.46 | 547.82
3.2.8 | Forma c/ madeira branca | m² | 6.94 | 72.61 | 503.91
3.2.9 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m³ | 1.01 | 650.51 | 657.02
3.2.10 | Armação p/ concreto | kg | 151.2 | 10.9 | 1648.08
3.3 | INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO |  |  |  | 166193.28
3.3.1 | Estaca pré-moldada 30x 30cm (incl. cravaçao) | m | 330 | 215.15 | 70999.5
3.3.2 | Arrasamento de estaca | und | 60 | 40.09 | 2405.4
3.3.3 | Forma c/ madeira branca | m² | 92.94 | 72.61 | 6748.37
3.3.4 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m³ | 33.54 | 650.51 | 21818.11
3.3.5 | Armação p/ concreto | kg | 5031 | 10.9 | 54837.9
3.3.6 | Aparelho apoio neoprene fretado | dm³ | 96 | 97.75 | 9384
3.4 | SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS |  |  |  | 85828.8
3.4.1 | Alas, Cortinas e Alas com acesso |  |  |  | 41813.76
3.4.1.1 | Forma c/ madeira branca | m² | 137.4 | 72.61 | 9976.61
3.4.1.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m³ | 13.93 | 650.51 | 9061.6
3.4.1.3 | Armação p/ concreto | kg | 2089.5 | 10.9 | 22775.55
3.4.2 | Lajes de Transição |  |  |  | 44015.04
3.4.2.1 | Forma c/ madeira branca | m² | 12.1 | 72.61 | 878.58
3.4.2.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m³ | 16.51 | 650.51 | 10739.92
3.4.2.3 | Armação p/ concreto | kg | 2972.16 | 10.9 | 32396.54
3.5 | SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO |  |  |  | 155176.32
3.5.1 | Transversinas |  |  |  | 20842.63
3.5.1.1 | Forma c/ madeira branca | m² | 15.04 | 72.61 | 1092.05
3.5.1.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m³ | 7.56 | 650.51 | 4917.86
3.5.1.3 | Armação p/ concreto | kg | 1360.8 | 10.9 | 14832.72
3.5.2 | Vigas |  |  |  | 42743.38
3.5.2.1 | Forma c/ madeira branca | m² | 94.8 | 72.61 | 6883.43
3.5.2.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m³ | 13.73 | 650.51 | 8931.5
3.5.2.3 | Armação p/ concreto | kg | 2470.5 | 10.9 | 26928.45
3.5.3 | Laje do Tabuleiro |  |  |  | 91590.31
3.5.3.1 | Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. - Laje do Tabuleiro | m³ | 129 | 10.39 | 1340.31
3.5.3.2 | Forma c/ madeira branca | m² | 129 | 72.61 | 9366.69
3.5.3.3 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m³ | 30.96 | 650.51 | 20139.79
3.5.3.4 | Armação p/ concreto | kg | 5572.8 | 10.9 | 60743.52
3.6 | SERVIÇOS AUXILIARES |  |  |  | 50856.2
3.6.1 | Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - fornecimento e instalação | m | 35.8 | 1070.88 | 38337.5
3.6.2 | Guarda Corpo de Ponte em concreto armado 10x10cm c/ 3 travessas e peitoril h=1,02m moldado in loco | m | 15 | 354.52 | 5317.8
3.6.3 | Execução de barreira de concreto tipo new jersey | m | 15 | 469.78 | 7046.7
3.6.4 | Dreno de PVC D=75 mm | und | 12 | 12.85 | 154.2
3.7 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 5916.98
3.7.1 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 24.33 | 36.71 | 893.15
3.7.2 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m² | 14.07 | 357.06 | 5023.83
4 | PONTE DO RIO FURO NOVO (10,00MX8,60MX3,00M) |  |  |  | 440914.17
4.1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 79491.67
4.1.1 | Placa de advertência padrão SETRAN | m² | 25.6 | 164.71 | 4216.58
4.1.2 | Projeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) | m² | 86 | 76.7 | 6596.2
4.1.3 | Furo de sondagem com profundidade superior a 15,00m | und | 2 | 1950 | 3900
4.1.4 | Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador | m² | 167.84 | 23.63 | 3966.06
4.1.5 | Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. af_03/2016 | chp | 440 | 56.42 | 24824.8
4.1.6 | Pontilhão em madeira de lei para desvio provisório - "desvio" | m | 8 | 3224.16 | 25793.28
4.1.7 | Escavação mecanizada - "desvio" | m³ | 227.5 | 7.61 | 1731.28
4.1.8 | Reaterro compactado - "desvio" | m³ | 17.5 | 29.47 | 515.73
4.1.9 | Desmonte de ponte de madeira existênte | m² | 33.6 | 236.54 | 7947.74
4.1.10 | Escoramento com madeira de OAE | m³ | 64.5 | 45.21
4.2 | INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS |  |  |  | 19537.3
4.2.1 | Escavação mecanizada | m³ | 134.14 | 7.61 | 1020.81
4.2.2 | Reaterro compactado | m³ | 98.85 | 29.47 | 2913.11
4.2.3 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante | h | 480 | 6.74 | 3235.2
4.2.4 | Estaca pré-moldada 30x 30cm (incl. cravaçao) | m | 41 | 215.15 | 8821.15
4.2.5 | Arrasamento de estaca | und | 4 | 40.09 | 160.36
4.2.6 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 1.01 | 29.54 | 29.84
4.2.7 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. | m³ | 0.92 | 595.46 | 547.82
4.2.8 | Forma c/ madeira branca | m² | 6.94 | 72.61 | 503.91
4.2.9 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m³ | 1.01 | 650.51 | 657.02
4.2.10 | Armação p/ concreto | kg | 151.2 | 10.9 | 1648.08
4.3 | INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO |  |  |  | 109231.52
4.3.1 | Estaca pré-moldada 30x 30cm (incl. cravaçao) | m | 220 | 215.15 | 47333
4.3.2 | Arrasamento de estaca | und | 40 | 40.09 | 1603.6
4.3.3 | Forma c/ madeira branca | m² | 61.96 | 72.61 | 4498.92
4.3.4 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m³ | 22.36 | 650.51 | 14545.4
4.3.5 | Armação p/ concreto | kg | 3354 | 10.9 | 36558.6
4.3.6 | Aparelho apoio neoprene fretado | dm³ | 48 | 97.75 | 4692
4.4 | SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS |  |  |  | 85828.8
4.4.1 | Alas, Cortinas e Alas com acesso |  |  |  | 41813.76
4.4.1.1 | Forma c/ madeira branca | m² | 137.4 | 72.61 | 9976.61
4.4.1.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m³ | 13.93 | 650.51 | 9061.6
4.4.1.3 | Armação p/ concreto | kg | 2089.5 | 10.9 | 22775.55
4.4.2 | Lajes de Transição |  |  |  | 44015.04
4.4.2.1 | Forma c/ madeira branca | m² | 12.1 | 72.61 | 878.58
4.4.2.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m³ | 16.51 | 650.51 | 10739.92
4.4.2.3 | Armação p/ concreto | kg | 2972.16 | 10.9 | 32396.54
4.5 | SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO |  |  |  | 103754.64
4.5.1 | Transversinas |  |  |  | 14259.1
4.5.1.1 | Forma c/ madeira branca | m² | 15.04 | 72.61 | 1092.05
4.5.1.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m³ | 5.04 | 650.51 | 3278.57
4.5.1.3 | Armação p/ concreto | kg | 907.2 | 10.9 | 9888.48
4.5.2 | Vigas |  |  |  | 28435.33
4.5.2.1 | Forma c/ madeira branca | m² | 62.4 | 72.61 | 4530.86
4.5.2.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m³ | 9.15 | 650.51 | 5952.17
4.5.2.3 | Armação p/ concreto | kg | 1647 | 10.9 | 17952.3
4.5.3 | Laje do Tabuleiro |  |  |  | 61060.21
4.5.3.1 | Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. - Laje do Tabuleiro | m³ | 86 | 10.39 | 893.54
4.5.3.2 | Forma c/ madeira branca | m² | 86 | 72.61 | 6244.46
4.5.3.3 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m³ | 20.64 | 650.51 | 13426.53
4.5.3.4 | Armação p/ concreto | kg | 3715.2 | 10.9 | 40495.68
4.6 | SERVIÇOS AUXILIARES |  |  |  | 37448.04
4.6.1 | Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - fornecimento e instalação | m | 27.2 | 1070.88 | 29127.94
4.6.2 | Guarda Corpo de Ponte em concreto armado 10x10cm c/ 3 travessas e peitoril h=1,02m moldado in loco | m | 10 | 354.52 | 3545.2
4.6.3 | Execução de barreira de concreto tipo new jersey | m | 10 | 469.78 | 4697.8
4.6.4 | Dreno de PVC D=75 mm | und | 6 | 12.85 | 77.1
4.7 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 5622.2
4.7.1 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 16.3 | 36.71 | 598.37
4.7.2 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m² | 14.07 | 357.06 | 5023.83
5 | PONTE DO RIO CAI N'ÁGUA (25,00MX8,60MX,4,00M) |  |  |  | 759110.53
5.1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 176227.08
5.1.1 | Placa de advertência padrão SETRAN | m² | 25.6 | 164.71 | 4216.58
5.1.2 | Projeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) | m² | 215 | 76.7 | 16490.5
5.1.3 | Furo de sondagem com profundidade superior a 15,00m | und | 3 | 1950 | 5850
5.1.4 | Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivelador | m² | 181.79 | 23.63 | 4295.7
5.1.5 | Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. af_03/2016 | chp | 660 | 56.42 | 37237.2
5.1.6 | Pontilhão em madeira de lei para desvio provisório - "desvio" | m | 25 | 3224.16 | 80604
5.1.7 | Escavação mecanizada - "desvio" | m³ | 273 | 7.61 | 2077.53
5.1.8 | Reaterro compactado - "desvio" | m³ | 21 | 29.47 | 618.87
5.1.9 | Desmonte de ponte de madeira existênte | m² | 105 | 236.54 | 24836.7
5.1.10 | Escoramento com madeira de OAE | m³ | 78.75 | 45.21
5.2 | INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS |  |  |  | 20856.83
5.2.1 | Escavação mecanizada | m³ | 178.85 | 7.61 | 1361.05
5.2.2 | Reaterro compactado | m³ | 132.08 | 29.47 | 3892.4
5.2.3 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante | h | 480 | 6.74 | 3235.2
5.2.4 | Estaca pré-moldada 30x 30cm (incl. cravaçao) | m | 41 | 215.15 | 8821.15
5.2.5 | Arrasamento de estaca | und | 4 | 40.09 | 160.36
5.2.6 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 1.01 | 29.54 | 29.84
5.2.7 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. | m³ | 0.92 | 595.46 | 547.82
5.2.8 | Forma c/ madeira branca | m² | 6.94 | 72.61 | 503.91
5.2.9 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m³ | 1.01 | 650.51 | 657.02
5.2.10 | Armação p/ concreto | kg | 151.2 | 10.9 | 1648.08
5.3 | INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO |  |  |  | 172647.78
5.3.1 | Estaca pré-moldada 30x 30cm (incl. cravaçao) | m | 360 | 215.15 | 77454
5.3.2 | Arrasamento de estaca | und | 60 | 40.09 | 2405.4
5.3.3 | Forma c/ madeira branca | m² | 92.94 | 72.61 | 6748.37
5.3.4 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m³ | 33.54 | 650.51 | 21818.11
5.3.5 | Armação p/ concreto | kg | 5031 | 10.9 | 54837.9
5.3.6 | Aparelho apoio neoprene fretado | dm³ | 96 | 97.75 | 9384
5.4 | SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS |  |  |  | 95044.33
5.4.1 | Alas, Cortinas e Alas com acesso |  |  |  | 51029.29
5.4.1.1 | Forma c/ madeira branca | m² | 168 | 72.61 | 12198.48
5.4.1.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m³ | 16.99 | 650.51 | 11052.16
5.4.1.3 | Armação p/ concreto | kg | 2548.5 | 10.9 | 27778.65
5.4.2 | Lajes de Transição |  |  |  | 44015.04
5.4.2.1 | Forma c/ madeira branca | m² | 12.1 | 72.61 | 878.58
5.4.2.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m³ | 16.51 | 650.51 | 10739.92
5.4.2.3 | Armação p/ concreto | kg | 2972.16 | 10.9 | 32396.54
5.5 | SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO |  |  |  | 212665.2
5.5.1 | Transversinas |  |  |  | 20842.63
5.5.1.1 | Forma c/ madeira branca | m² | 15.04 | 72.61 | 1092.05
5.5.1.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m³ | 7.56 | 650.51 | 4917.86
5.5.1.3 | Armação p/ concreto | kg | 1360.8 | 10.9 | 14832.72
5.5.2 | Vigas |  |  |  | 130762.36
5.5.2.1 | Forma c/ madeira branca | m² | 154.8 | 72.61 | 11240.03
5.5.2.2 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m³ | 45.75 | 650.51 | 29760.83
5.5.2.3 | Armação p/ concreto | kg | 8235 | 10.9 | 89761.5
5.5.3 | Laje do Tabuleiro |  |  |  | 61060.21
5.5.3.1 | Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. - Laje do Tabuleiro | m³ | 86 | 10.39 | 893.54
5.5.3.2 | Forma c/ madeira branca | m² | 86 | 72.61 | 6244.46
5.5.3.3 | Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) | m³ | 20.64 | 650.51 | 13426.53
5.5.3.4 | Armação p/ concreto | kg | 3715.2 | 10.9 | 40495.68
5.6 | SERVIÇOS AUXILIARES |  |  |  | 75162.4
5.6.1 | Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - fornecimento e instalação | m | 50.8 | 1070.88 | 54400.7
5.6.2 | Guarda Corpo de Ponte em concreto armado 10x10cm c/ 3 travessas e peitoril h=1,02m moldado in loco | m | 25 | 354.52 | 8863
5.6.3 | Execução de barreira de concreto tipo new jersey | m | 25 | 469.78 | 11744.5
5.6.4 | Dreno de PVC D=75 mm | und | 12 | 12.85 | 154.2
5.7 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 6506.91
5.7.1 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 40.4 | 36.71 | 1483.08
5.7.2 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m² | 14.07 | 357.06 | 5023.83
6 | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 6883.54
6.1 | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 6883.54
6.1.1 | Desmobilização Geral de pessoal e equipamentos | und | 1 | 6883.54 | 6883.54
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | 2322940.13
DOIS MILHÕES, TREZENTOS E VINTE E DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E TREZE CENTAVOS

## CRONOGRAMA
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE 4 PONTES EM CONCRETO ARMADO NA PA-251, SOBRE O IGARAPÉ SÃO JOSÉ (10,00MX8,60MX3,00M), RIO CAFITEUA (15,00MX8,60MX3,00M), RIO FURO NOVO (10,00MX8,60MX3,00M) E RIO CAI N'ÁGUA (25,00MX8,60MX4,00M) NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA
LOCAL: | TRECHO: PA-124/PA-253, NO MUNICÍPIO DE OURÉM.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DO SERVIÇO | % | MESES DE SERVIÇO
|  |  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS
1 | SERVIÇOS GERAIS | 88016.41 | 3.789%
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 88016.41 | 3.789% | 100%
88016.41
2 | PONTE DO IGARAPÉ SÃO JOSÉ (10,00MX8,60MX3,00M) | 435394.97 | 18.74%
2.1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO | 73972.47 | 3.184% | 71.23% | 9.59% | 9.59% | 9.59% |  | 0%
|  |  |  | 52690.5904 | 7093.9599 | 7093.9599 | 7093.9599
2.2 | INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS | 19537.3 | 0.8411% | 33.94% | 66.06% |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | 6630.9596 | 12906.3404
2.3 | INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO | 109231.52 | 4.702% |  | 100%
109231.52
2.4 | SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS | 85828.8 | 3.695% | 0% |  | 100% |  | 0% | 0%
85828.8
2.5 | SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO | 103754.64 | 4.467% | 0% |  | 100% |  |  | 0%
103754.64
2.6 | SERVIÇOS AUXILIARES | 37448.04 | 1.612% | 0% | 0% | 12% | 88%
[6 empty] | 4493.7648 | 32954.2752
2.7 | SERVIÇOS FINAIS | 5622.2 | 0.242% | 0% | 0% |  | 100%
5622.2
3 | PONTE DO RIO CAFITEUA (15,00MX8,60MX3,00M) | 592620.51 | 25.51%
3.1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO | 109111.63 | 4.697% |  | 81.49% | 6.17% | 6.17% | 6.17% | 0%
[5 empty] | 88915.0673 | 6732.1876 | 6732.1876 | 6732.1876
3.2 | INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS | 19537.3 | 0.8411% |  | 33.94% | 66.06% |  | 0% | 0%
[5 empty] | 6630.9596 | 12906.3404
3.3 | INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO | 166193.28 | 7.154% |  |  | 100%
166193.28
3.4 | SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS | 85828.8 | 3.695% | 0% |  |  | 100% | 0% | 0%
85828.8
3.5 | SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO | 155176.32 | 6.68% | 0% |  |  | 100% |  | 0%
155176.32
3.6 | SERVIÇOS AUXILIARES | 50856.2 | 2.189% | 0% | 0% | 0% | 13% | 87%
[7 empty] | 6611.306 | 44244.894
3.7 | SERVIÇOS FINAIS | 5916.98 | 0.2547% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
5916.98
4 | PONTE DO RIO FURO NOVO (10,00MX8,60MX3,00M) | 440914.17 | 18.98%
4.1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO | 79491.67 | 3.422% |  |  | 74.32% | 8.56% | 8.56% | 8.56%
[6 empty] | 59078.2091 | 6804.487 | 6804.487 | 6804.487
4.2 | INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS | 19537.3 | 0.8411% |  |  | 33.94% | 66.06% | 0% | 0%
[6 empty] | 6630.9596 | 12906.3404
4.3 | INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO | 109231.52 | 4.702% |  |  |  | 100%
109231.52
4.4 | SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS | 85828.8 | 3.695% | 0% |  |  |  | 100% | 0%
85828.8
4.5 | SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO | 103754.64 | 4.467% | 0% |  |  |  | 100%
103754.64
4.6 | SERVIÇOS AUXILIARES | 37448.04 | 1.612% | 0% | 0% | 0% |  | 12% | 88%
[8 empty] | 4493.7648 | 32954.2752
4.7 | SERVIÇOS FINAIS | 5622.2 | 0.242% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
5622.2
5 | PONTE DO RIO CAI N'ÁGUA (25,00MX8,60MX,4,00M) | 759110.53 | 32.68%
5.1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO | 176227.08 | 7.586% |  | 80.71% | 5.79% | 5.79% | 5.79% | 1.92%
[5 empty] | 142232.8763 | 10203.5479 | 10203.5479 | 10203.5479 | 3383.5599
5.2 | INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS | 20856.83 | 0.8979% |  | 37.98% | 62.02% |  |  | 0%
[5 empty] | 7921.424 | 12935.406
5.3 | INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO | 172647.78 | 7.432% |  |  | 100%
172647.78
5.4 | SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS | 95044.33 | 4.092% | 0% |  | 53.56% |  |  | 46.44%
[6 empty] | 50905.7431 |  |  | 44138.5869
5.5 | SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO | 212665.2 | 9.155% | 0% |  |  | 71.29% | 28.71%
[7 empty] | 151609.0211 | 61056.1789
5.6 | SERVIÇOS AUXILIARES | 75162.4 | 3.236% | 0% | 0% |  |  | 14.6% | 85.4%
[8 empty] | 10973.7104 | 64188.6896
5.7 | SERVIÇOS FINAIS | 6506.91 | 0.2801% | 0% | 0% |  |  |  | 100%
6506.91
6 | DESMOBILIZAÇÃO | 6883.54 | 0.2963%
6.1 | DESMOBILIZAÇÃO | 6883.54 | 0.2963% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
6883.54
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO |  | 2322940.13 | 100% | 147337.96 | 374932.1475 | 699404.6184 | 590773.965 | 340009.1906 | 170482.2485
DOIS MILHÕES, TREZENTOS E VINTE E DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E TREZE CENTAVOS |  |  | % NO PERÍODO | 6.343% | 16.14% | 30.11% | 25.43% | 14.64% | 7.339%
|  |  | VALOR ACUMULADO | 147337.96 | 522270.1075 | 1221674.7259 | 1812448.6909 | 2152457.8815 | 2322940.13
|  |  | % ACUMULADA | 6.343% | 22.48% | 52.59% | 78.02% | 92.66% | 100%