## PLA. ORÇAMENTARIA
ENDEREÇO: Rua Rogerio Coutinho - CENTRO
CNPJ: 04.746.754/0001-46
CEP: 68.650-000
|  |  |  | SINAPI - 08/2023 |  |  | SEDOP - 05/2023 - DESONERADO
|  |  |  | B D I (%) |  |  | 29.77%
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  |  |  | 2023-11-13 |  |  | CARTA CONVITE 009/2023
OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO, MEIO-FIO, MICRODRENAGEM E ILUMINAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO MARCELO NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA
LOCAL: RUA SÃO FRANCISCO E TRAVESSA MAJOR FERNANDES, OURÉM/PA
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 5617.3 | 1.711%
1.1 | 010005 | SEDOP | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 10 | 432.87 | 561.73 | 5617.3 | 1.711% | 4328.7
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO-CALÇADA DE PROTEÇÃO |  |  |  |  | 182642.47 | 55.63% | 0
2.1 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 1186.12 | 92.12 | 119.54 | 141788.78 | 43.18%
2.2 | 100564 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 47.44 | 185.89 | 241.22 | 11443.47 | 3.485% | 8818.6216
2.3 | 94265 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 195.3 | 52.56 | 68.2 | 13319.46 | 4.057% | 10264.968
2.4 | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 195.3 | 63.49 | 82.39 | 16090.76 | 4.901% | 12399.597
3 |  |  | MURO |  |  |  |  | 17134.4 | 5.219% | 0
3.1 | 260651 | SEDOP | Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=1.0m) | M | 15.57 | 436.97 | 567.05 | 8828.96 | 2.689% | #REF!
3.2 | 150654 | SEDOP | Latex acrílica sobre muro | m² | 580.8 | 11.02 | 14.3 | 8305.44 | 2.53% | 246247.86
4 |  |  | EXECUÇÃO DE MICRODRENAGEM PREVENTIVA |  |  |  |  | 37436.4 | 11.4%
4.1 | 92214 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 60 | 480.81 | 623.94 | 37436.4 | 11.4%
5 |  |  | POSTE DE ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 85506.6 | 26.04%
5.1 | OUREM 01 | Próprio | CONECTOR PERFURANTE 10/95 CDP70 | UND | 40 | 9.49 | 12.31 | 492.4 | 0.15%
5.2 | OUREM 02 | Próprio | CABO PP 2X2,5 MM² | M | 200 | 7.1 | 9.21 | 1842 | 0.561%
5.3 | 170938 | SEDOP | Cabo multiplex 3 x 10mm² | M | 500 | 10.13 | 13.14 | 6570 | 2.001%
5.4 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 800 | 6.42 | 8.33 | 6664 | 2.03%
5.5 | 92337 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 160 | 116.4 | 151.05 | 24168 | 7.361%
5.6 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 20 | 38.06 | 49.39 | 987.8 | 0.3008%
5.7 | 101659 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 40 | 862.73 | 1119.56 | 44782.4 | 13.64%
Total sem BDI | [6 empty] | 253024.87
Total do BDI | [6 empty] | 75312.3
Total Geral | [6 empty] | 328337.17

## BDI
ENDEREÇO: Rua Rogerio Coutinho - CENTRO
CNPJ: 04.746.754/0001-46
CEP: 68.650-000
|  |  | SINAPI - 08/2023 |  | SEDOP - 05/2023 - DESONERADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  |  | B D I (%) |  | 29.77%
OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO, MEIO-FIO, MICRODRENAGEM E ILUMINAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO MARCELO NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA
COMPOSIÇÃO DO BDI
| BDI = | [(1 + AC + S + R + G)(1+DF)(1+L)] |  |  | -1
(1-I)
| AC = Administração Central |  |  | 3.8%
| S= Seguros e garantia |  |  | 0.32%
| R= Riscos |  |  | 0.5%
0%
| DF= Despesas Financeiras |  |  | 1.02%
| L= Lucro |  |  | 6.64%
| I= Impostos |  |  | 13.15%
|  | ISS |  | 5%
|  | PIS |  | 0.65%
|  | COFINS |  | 3%
|  | CPRB |  | 4.5%
| BDI = | (1 + 0,0315+ 0,0035 + 0,0097 + 0,0045)(1+0,0059)(1+0,074) |  |  | -1
(1-0,1315)
| BDI = | 1.127 |  |  | -1
0.8685
| BDI = | 29.77%
Obs. Adequado ao Acordão 2622/2013 do TCU

## ENC. SOCIAIS
ENDEREÇO: Rua Rogerio Coutinho - CENTRO
CNPJ: 04.746.754/0001-46
CEP: 68.650-000
|  | SINAPI - 08/2023 | SEDOP - 05/2023 - DESONERADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  | B D I (%) | 29.77%
OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO, MEIO-FIO, MICRODRENAGEM E ILUMINAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO MARCELO NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A |  |  | % | %
A1 | INSS |  | 0% | 0%
A2 | SESI |  | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI |  | 1% | 1%
A4 | INCRA |  | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE |  | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário-educação |  | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro contra acidentes de trabalho |  | 3% | 3%
A8 | FGTS |  | 8% | 8%
A9 | SECONCI |  | 0% | 0%
A | Total de Encargos Sociais Básicos |  | 16.8% | 16.8%
GRUPO B |  |  | % | %
B1 | Repouso semanal remunerado |  | 18.11%
B2 | Feriados |  | 4.15%
B3 | Auxílio - Enfermidade |  | 0.89% | 0.67%
B4 | 13º Salário |  | 10.98% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade |  | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas |  | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas |  | 2.68%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho |  | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas |  | 9.27% | 7.03%
B10 | Salário Maternidade |  | 0.03% | 0.03%
B | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A |  | 47.02% | 16.76%
GRUPO C |  |  | % | %
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 5.69% | 4.32%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0.13% | 0.1%
C3 | Férias Indenizadas |  | 4.47% | 3.39%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  | 3.93% | 2.98%
C5 | Indenização Adicional |  | 0.48% | 0.36%
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A |  | 14.7% | 11.15%
GRUPO D |  |  | % | %
D1 | Reincidência de A sobre B |  | 7.9% | 2.82%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0.48% | 0.36%
D | Total das Taxas incidências e reincidências |  | 8.38% | 3.18%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS: |  |  | 86.9% | 47.89%
OBS.: OS ENCARGOS COMPLEMENTARES DO GRUPO E ESTÃO ALOCADOS NA HORA DE CADA PROFISSIONAL , CONF. METODOLOGIA DO SINAPI

## CRONOGRAMA
ENDEREÇO: Rua Rogerio Coutinho - CENTRO
CNPJ: 04.746.754/0001-46
CEP: 68.650-000
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  |  |  |  | B D I (%) | 29.77%
OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO, MEIO-FIO, MICRODRENAGEM E ILUMINAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO MARCELO NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 5.617,30 | 100,00% 5.617,30
2 | PAVIMENTAÇÃO-CALÇADA DE PROTEÇÃO | 100,00% 182.642,47 | 60,00% 109.585,48 | 40,00% 73.056,99
3 | MURO | 100,00% 17.134,40 | 20,00% 3.426,88 | 80,00% 13.707,52
4 | EXECUÇÃO DE MICRODRENAGEM PREVENTIVA | 100,00% 37.436,40 |  | 40,00% 14.974,56 | 60,00% 22.461,84
5 | POSTE DE ILUMINAÇÃO | 100,00% 85.506,60 |  | 20,00% 17.101,32 | 80,00% 68.405,28
Porcentagem |  |  | 36,13% | 36,19% | 27,67%
Custo |  |  | 118.629,66 | 118.840,39 | 90.867,12
Porcentagem Acumulado |  |  | 36,13% | 72,33% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 118.629,66 | 237.470,05 | 328.337,17

## CPU
ENDEREÇO: Rua Rogerio Coutinho - CENTRO
CNPJ: 04.746.754/0001-46
CEP: 68.650-000
|  |  |  | SINAPI - 08/2023 |  |  | SEDOP - 05/2023 - DESONERADO
|  |  |  | B D I (%) |  |  | 29.77%
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO, MEIO-FIO, MICRODRENAGEM E ILUMINAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO MARCELO NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 010005 | SEDOP | Barracão de madeira/Almoxarifado |  |  | m² | 1 | 432.87 | 432.87
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 7.5 | 19.18 | 143.85
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 6.7 | 23.65 | 158.45
Insumo | D00015 | SEDOP | Tábua de madeira forte 4m | Material |  | Dz | 0.14 | 164.28 | 22.99
Insumo | D00344 | SEDOP | Arruela concava em PVC d=5/16" | Material |  | UN | 0.5 | 0.68 | 0.34
Insumo | D00061 | SEDOP | Fechadura de sobrepor comum | Material |  | UN | 0.02 | 67.26 | 1.34
Insumo | D00081 | SEDOP | Prego 2 1/2"x10 | Material |  | KG | 0.5 | 17.14 | 8.57
Insumo | D00049 | SEDOP | Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm | Material |  | UN | 0.82 | 15 | 12.3
Insumo | D00016 | SEDOP | Tábua de madeira branca 4m | Material |  | Dz | 0.38 | 109.52 | 41.61
Insumo | D00019 | SEDOP | Régua 3"x1" 4 m apar. | Material |  | Dz | 0.05 | 230 | 11.5
Insumo | D00062 | SEDOP | Dobradiça 3"x3" com parafuso | Material |  | UN | 0.19 | 18.67 | 3.54
Insumo | D00002 | SEDOP | Massa de vedação | Material |  | KG | 0.042 | 13.86 | 0.58
Insumo | D00060 | SEDOP | Aldrava p/ cadeado (4x1/2") | Material |  | UN | 0.02 | 7.77 | 0.15
Insumo | D00059 | SEDOP | Cadeado No. 30 | Material |  | UN | 0.02 | 25.49 | 0.5
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.17 | 159.31 | 27.08
Insumo | D00001 | SEDOP | Parafuso fo go 5/16" c= 110mm | Material |  | UN | 0.04 | 1.99 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 106.8486 | LS => | 92.85 | MO com LS => | 199.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 128.86 |  | Valor com BDI => |  | 561.73
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 5617.3
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO-CALÇADA DE PROTEÇÃO | [5 empty] | 182642.47
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 92.12 | 92.12
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0976 | 23.59 | 2.3
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1483 | 23.94 | 3.55
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2459 | 19.2 | 4.72
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0739 | 634.87 | 46.91
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.45 | 3.78 | 1.7
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.024 | 23.48 | 0.56
Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material |  | m² | 1.0816 | 29.94 | 32.38
|  |  |  | MO sem LS => | 5.8266 | LS => | 5.06 | MO com LS => | 10.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.42 |  | Valor com BDI => |  | 119.54
[6 empty] | Quant. => | 1186.12 | Preço Total => | 141788.78
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100564 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 1 | 185.89 | 185.89
Composição Auxiliar | 5684 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.012 | 157.78 | 1.89
Composição Auxiliar | 5685 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.028 | 62.54 | 1.75
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.004 | 307.74 | 1.23
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.036 | 67.92 | 2.44
Composição Auxiliar | 5921 | SINAPI | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.008 | 5.45 | 0.04
Composição Auxiliar | 5923 | SINAPI | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.032 | 3.53 | 0.11
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.008 | 274.9 | 2.19
Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.032 | 103.67 | 3.31
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.16 | 19.2 | 3.07
Composição Auxiliar | 89035 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.008 | 121.72 | 0.97
Composição Auxiliar | 89036 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.032 | 40.46 | 1.29
Composição Auxiliar | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.005 | 216.35 | 1.08
Composição Auxiliar | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.035 | 88.71 | 3.1
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.825 | 198.09 | 163.42
|  |  |  | MO sem LS => | 2.9106 | LS => | 2.53 | MO com LS => | 5.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 55.33 |  | Valor com BDI => |  | 241.22
[6 empty] | Quant. => | 47.44 | Preço Total => | 11443.47
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94265 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 1 | 52.56 | 52.56
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.099 | 19.51 | 1.93
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.234 | 23.94 | 5.6
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.467 | 19.2 | 8.96
Composição Auxiliar | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.002 | 707.08 | 1.41
Composição Auxiliar | 92960 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.017 | 19.21 | 0.32
Composição Auxiliar | 92961 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.083 | 5.36 | 0.44
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.007 | 97.08 | 0.67
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.05 | 664.61 | 33.23
|  |  |  | MO sem LS => | 5.8052 | LS => | 5.04 | MO com LS => | 10.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.64 |  | Valor com BDI => |  | 68.2
[6 empty] | Quant. => | 195.3 | Preço Total => | 13319.46
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 1 | 63.49 | 63.49
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.498 | 23.94 | 11.92
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.498 | 19.2 | 9.56
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.01 | 97.08 | 0.97
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2 | 3.78 | 0.75
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.125 | 24.64 | 3.08
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.056 | 664.61 | 37.21
|  |  |  | MO sem LS => | 7.5923 | LS => | 6.6 | MO com LS => | 14.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.9 |  | Valor com BDI => |  | 82.39
[6 empty] | Quant. => | 195.3 | Preço Total => | 16090.76
3 |  |  | MURO | [5 empty] | 17134.4
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 260651 | SEDOP | Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=1.0m) |  |  | M | 1 | 436.97 | 436.97
Composição Auxiliar | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 |  |  | m² | 2.1 | 13.97 | 29.33
Composição Auxiliar | 010269 | SEDOP | Locação planimetrica de linha |  |  | M | 1 | 1.99 | 1.99
Composição Auxiliar | 040025 | SEDOP | Fundação corrida com seixo |  |  | m³ | 0.09 | 988.28 | 88.94
Composição Auxiliar | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. |  |  | m² | 2.1 | 41.04 | 86.18
Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade |  |  | m³ | 0.09 | 76.72 | 6.9
Composição Auxiliar | 040285 | SEDOP | Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca |  |  | m³ | 0.023 | 1754.35 | 40.35
Composição Auxiliar | 050267 | SEDOP | Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 0.009 | 3766.46 | 33.89
Composição Auxiliar | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo |  |  | m² | 1 | 103.69 | 103.69
Composição Auxiliar | 150125 | SEDOP | Latex acrílica fosca int./ext. sem superf. preparada |  |  | m² | 2.1 | 17.12 | 35.95
Composição Auxiliar | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) |  |  | m³ | 0.09 | 108.39 | 9.75
|  |  |  | MO sem LS => | 86.3349 | LS => | 75.03 | MO com LS => | 161.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 130.08 |  | Valor com BDI => |  | 567.05
[6 empty] | Quant. => | 15.57 | Preço Total => | 8828.96
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 150654 | SEDOP | Latex acrílica sobre muro |  |  | m² | 1 | 11.02 | 11.02
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.15 | 19.18 | 2.87
Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.15 | 25.17 | 3.77
Insumo | P00024 | SEDOP | Latex acrílica - Fosca | Material |  | GL | 0.04 | 109.52 | 4.38
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2739 | LS => | 1.98 | MO com LS => | 4.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.28 |  | Valor com BDI => |  | 14.3
[6 empty] | Quant. => | 580.8 | Preço Total => | 8305.44
4 |  |  | EXECUÇÃO DE MICRODRENAGEM PREVENTIVA | [5 empty] | 37436.4
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92214 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 480.81 | 480.81
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.136 | 215.25 | 29.27
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.287 | 89.39 | 25.65
Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.64 | 25.35 | 16.22
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.28 | 19.2 | 24.57
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.012 | 809.32 | 9.71
Insumo | 00007750 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | Material |  | M | 1.03 | 364.46 | 375.39
|  |  |  | MO sem LS => | 19.8769 | LS => | 17.27 | MO com LS => | 37.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 143.13 |  | Valor com BDI => |  | 623.94
[6 empty] | Quant. => | 60 | Preço Total => | 37436.4
5 |  |  | POSTE DE ILUMINAÇÃO | [5 empty] | 85506.6
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | OUREM 01 | Próprio | CONECTOR PERFURANTE 10/95 CDP70 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1 | 9.49 | 9.49
Composição Auxiliar | 171120 | SEDOP | Conector de emenda para cabo 16 mm² |  |  | UN | 1.9102 | 4.97 | 9.49
|  |  |  | MO sem LS => | 1.3858 | LS => | 1.2 | MO com LS => | 2.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.82 |  | Valor com BDI => |  | 12.31
[6 empty] | Quant. => | 40 | Preço Total => | 492.4
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | OUREM 02 | Próprio | CABO PP 2X2,5 MM² | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 7.1 | 7.1
Insumo | E00726 | SEDOP | Cabo "PP" 4x2,5mm | Material |  | M | 0.44584 | 15.94 | 7.1
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.11 |  | Valor com BDI => |  | 9.21
[6 empty] | Quant. => | 200 | Preço Total => | 1842
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170938 | SEDOP | Cabo multiplex 3 x 10mm² |  |  | M | 1 | 10.13 | 10.13
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.04 | 19.54 | 0.78
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.08 | 24.21 | 1.93
Insumo | E00418 | SEDOP | Cabo multiplex 3x #10mm² | Material |  | M | 1 | 7.42 | 7.42
|  |  |  | MO sem LS => | 0.97378 | LS => | 0.85 | MO com LS => | 1.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.01 |  | Valor com BDI => |  | 13.14
[6 empty] | Quant. => | 500 | Preço Total => | 6570
5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 6.42 | 6.42
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 20 | 0.78
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 24.21 | 0.94
Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 3.73 | 4.63
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 7.71 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 0.60995 | LS => | 0.53 | MO com LS => | 1.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.91 |  | Valor com BDI => |  | 8.33
[6 empty] | Quant. => | 800 | Preço Total => | 6664
5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92337 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 116.4 | 116.4
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.346 | 19.08 | 6.6
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.346 | 23.21 | 8.03
Insumo | 00007694 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 1.039 | 97.95 | 101.77
|  |  |  | MO sem LS => | 5.3344 | LS => | 4.64 | MO com LS => | 9.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.65 |  | Valor com BDI => |  | 151.05
[6 empty] | Quant. => | 160 | Preço Total => | 24168
5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 38.06 | 38.06
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0168 | 20 | 0.33
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0168 | 24.21 | 0.4
Insumo | 00002510 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | Material |  | UN | 1 | 37.17 | 37.17
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.021 | 7.71 | 0.16
|  |  |  | MO sem LS => | 0.26217 | LS => | 0.23 | MO com LS => | 0.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.33 |  | Valor com BDI => |  | 49.39
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 987.8
5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101659 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 862.73 | 862.73
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.2388 | 266.73 | 63.69
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2381 | 20 | 4.76
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2381 | 24.21 | 5.76
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.014 | 7.71 | 0.1
Insumo | 00042248 | SINAPI | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | Material |  | UN | 1 | 788.42 | 788.42
|  |  |  | MO sem LS => | 6.2547 | LS => | 5.44 | MO com LS => | 11.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 256.83 |  | Valor com BDI => |  | 1119.56
[6 empty] | Quant. => | 40 | Preço Total => | 44782.4