## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM /PA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM UM QUIOSQUE
DATA: ABRIL DE 2019
LOCAL: RUA FELIPE NERY, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE OURÉM - PA
VALOR: | 74951.9509
PRAZO: | 12 MESES
RESP. TEC.:PATRICK DA SILVA SIDRIM CREA/PA 1517032679
SINAPI/PA DATA BASE: JULHO 2019
SEDOP/PA DATA BASE: ABRIL 2019
30.5% | [8 empty] | 1.305
TABELA | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) | PR. UNIT. C/ BDI(R$) | VALOR TOTAL (R$)
|  | 1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 11037.9599
SEDOP/PA | 11171 | 1.1 | Licenças e taxas da obra (até 500m2) | m² | 1 | 5632.4 | 7350.282 | 7350.282
SEDOP/PA | 10004 | 1.2 | Placa da obra em aço galvanizado (3,00x2,00) | m² | 6 | 380.15 | 496.0957 | 2976.5745
SEDOP/PA | 10009 | 1.3 | Locação da obra | m² | 131.62 | 4.14 | 5.4027 | 711.1034
|  | 2 | PAVIMENTAÇÃO / URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 14562.6804
SEDOP/PA | 130492 | 2.1 | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m² | 59.11 | 79.74 | 104.0607 | 6151.028
SEDOP/PA | 260519 | 2.2 | Meio fio em concreto sem linha d'água | m | 32.88 | 24.46 | 31.9203 | 1049.5395
SEDOP/PA | 260523 | 2.3 | Meio fio em concreto com linha d'água | m | 35.83 | 40.71 | 53.1266 | 1903.5243
SEDOP/PA | 150654 | 2.4 | PVA sobre meio fio | m² | 13.742 | 7.08 | 9.2394 | 126.9678
SEDOP/PA | 260168 | 2.5 | Plantio de Grama (Incluido terra preta) | m² | 58.86 | 22.62 | 29.5191 | 1737.4942
SINAPI | 98516 | 2.6 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. | und | 4 | 214.98 | 280.5489 | 1122.1956
SINAPI | 98509 | 2.7 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. | und | 60 | 31.57 | 41.1989 | 2471.931
|  | 3 | QUIOSQUE | UND | 1 |  | 28897.2024 | 28897.2024
|  | 3.1 | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 2257.139
SEDOP/PA | 30010 | 3.1.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | M³ | 1.497 | 41.34 | 53.9487 | 80.7612
SEDOP/PA | 40257 | 3.1.2 | Lastro de concreto magro c/ seixo (espessura=3cm) | m³ | 0.08982 | 483.74 | 631.2807 | 56.7016
SEDOP/PA | 40285 | 3.1.3 | Baldrame em conc.simples c/seixo incl.forma mad.br. | M³ | 1.1976 | 1057.89 | 1380.5465 | 1653.3424
SEDOP/PA | 80293 | 3.1.4 | Impermeabilização para baldrame(Igol 2 + Sika 1) | M² | 5.988 | 54.17 | 70.6919 | 423.3028
SEDOP/PA | 50037 | 3.1.5 | Desforma | M² | 7.984 | 4.13 | 5.3896 | 43.031
|  | 3.2 | ESTRUTURA |  |  |  |  | 3608.5125
SEDOP/PA | 50729 | 3.2.1 | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca | M³ | 0.568 | 2196.15 | 2865.9758 | 1627.8742
SEDOP/PA | 50757 | 3.2.2 | Concreto armado p/ percinta | M³ | 0.5988 | 2534.62 | 3307.6791 | 1980.6382
|  | 3.3 | ALVENARIA |  |  |  |  | 1626.41
SEDOP/PA | 60045 | 3.3.1 | Alvenaria tijolo de barro a singelo | M² | 19.67 | 63.36 | 82.6848 | 1626.41
|  | 3.4 | COBERTURA |  |  |  |  | 4759.8286
SEDOP/PA | 70052 | 3.4.1 | Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada | M² | 25.024 | 71.84 | 93.7512 | 2346.03
SEDOP/PA | 70058 | 3.4.2 | Cobertura - telha plan | M² | 25.024 | 54.92 | 71.6706 | 1793.4851
SEDOP/PA | 70241 | 3.4.3 | Encaliçamento de telha ceramica (beiral e cumieira) | M³ | 5.44 | 10.05 | 13.1152 | 71.347
SEDOP/PA | 140348 | 3.4.4 | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | M² | 6.762 | 38.33 | 50.0206 | 338.2396
SEDOP/PA | 141336 | 3.4.5 | Forro em lambri de PVC | M² | 6.762 | 23.88 | 31.1634 | 210.7269
|  | 3.5 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 4363.6465
SEDOP/PA | 110143 | 3.5.1 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | M² | 39.34 | 8.58 | 11.1969 | 440.486
SEDOP/PA | 110762 | 3.5.2 | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | M² | 39.34 | 29.53 | 38.5367 | 1516.0318
SEDOP/PA | 110644 | 3.5.3 | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | M² | 14.79 | 61.06 | 79.6833 | 1178.516
SEDOP/PA | 110653 | 3.5.4 | Granito e=2cm | M² | 2.56 | 367.76 | 479.9268 | 1228.6126
|  | 3.6 | PISO |  |  |  |  | 1178.3235
SINAPI | 87702 | 3.6.1 | Contrapiso em argamassa traço 1:4. (cimento e areia), espessura de 6cm, preparo manual | M² | 6.762 | 46.17 | 60.2518 | 407.423
SEDOP/PA | 130725 | 3.6.2 | Lajota ceramica - PEI V - (Padrão Alto) | M² | 6.762 | 87.36 | 114.0048 | 770.9005
|  | 3.7 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 4761.5248
SEDOP/PA | 90070 | 3.7.1 | Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anticorrosiva) | M² | 6.96 | 399.76 | 521.6868 | 3630.9401
SEDOP/PA | 91500 | 3.7.2 | Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e pintura antiferruginosa | M² | 0.92 | 729.27 | 951.6973 | 875.5616
SEDOP/PA | 100821 | 3.7.3 | Ferrolho para porta e janela (média) | UND | 6 | 32.57 | 42.5038 | 255.0231
|  | 3.8 | PINTURA |  |  |  |  | 900.868
SEOP/PA | 150253 | 3.8.1 | Acrilica fosca externa c/massa e selador - 3 demaos | M² | 21.156 | 32.63 | 42.5821 | 900.868
|  | 3.9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  |  | 3390.7032
SEDOP/PA | 170081 | 3.9.1 | Ponto de luz/força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | Pt | 10 | 174.4 | 227.592 | 2275.92
SEDOP/PA | 170874 | 3.9.2 | Disjuntor C 32A | UND | 1 | 6.44 | 8.4042 | 8.4042
SEDOP/PA | 170334 | 3.9.3 | Interruptor 2 teclas simples (s/fiaçao) | UND | 1 | 26.2 | 34.191 | 34.191
SEDOP/PA | 171523 | 3.9.4 | Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) | UND | 5 | 20.24 | 26.4132 | 132.066
SEDOP/PA | 170980 / 171000 | 2.9.5 | Luminária p/ lâmp PLL de sobrepor + Lâmpada | UND | 3 | 144.08 | 188.0244 | 564.0732
SEDOP/PA | 170980 / 171000 | 3.9.6 | Luminária p/ lâmp PLL de sobrepor dupla + Lâmpada | UND | 1 | 288.16 | 376.0488 | 376.0488
|  | 3.10 | INTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  |  |  | 2050.2463
SEDOP/PA | 80414 | 3.10.1 | Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concret | UND | 1 | 131.48 | 171.5814 | 171.5814
SEDOP/PA | 180299 | 3.10.2 | Ponto de água fria (tubos e conexões) | UND | 1 | 311.81 | 406.912 | 406.912
SINAPI | 74050/001 | 3.10.3 | Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,00m) | UND | 1 | 526.33 | 686.8606 | 686.8606
SINAPI | 89482 | 3.10.4 | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | UND | 1 | 17.75 | 23.1638 | 23.1638
SEDOP/PA | 180214 | 3.10.5 | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | UND | 2 | 291.85 | 380.8643 | 761.7285
|  | 4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 14878.8139
|  | 4.1 | PRAÇA |  |  |  |  | 14878.8139
SEDOP/PA | 170866 | 4.1.1 | Centro de distribuição p/ 03 disjuntores (s/ barramento) | UNID. | 1 | 40.68 | 53.0874 | 53.0874
SEDOP/PA | 170072 | 4.1.2 | Quadro de mediçao monofasico (c/ disjuntor) | UNID. | 1 | 221.49 | 289.0444 | 289.0444
SEDOP/PA | 170656 | 4.1.3 | Poste concr.300-DN, h=11m(incl.base concr.ciclópico) | UNID. | 2 | 1798.91 | 2347.5775 | 4695.1551
SINAPI | 74231/001 | 4.1.5 | LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE METALICA ATE 400W COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM | UNID. | 4 | 120.97 | 157.8658 | 631.4634
SEDOP/PA | 171003 | 4.1.6 | Lâmpada mista 250W -E27 | UNID. | 4 | 30.02 | 39.1761 | 156.7044
SINAPI | 72282 | 4.1.7 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR - 220V/250W - USO EXTERNO 138,76 | UNID. | 4 | 135.33 | 176.6056 | 706.4226
SINAPI | 83399 | 4.1.8 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W | UNID. | 4 | 27.83 | 36.3181 | 145.2726
SEDOP/PA | 170081 | 4.1.9 | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) até de 200W | UNID. | 4 | 174.4 | 227.592 | 910.368
SEDOP/PA | 170320 | 4.1.10 | Cabo de cobre 16mm2 - 750 V | m | 160 | 12.63 | 16.4822 | 2637.144
SEDOP/PA | 170319 | 4.1.11 | Cabo de cobre 10mm2 - 750 V | m | 240 | 9.54 | 12.4497 | 2987.928
SEDOP/PA | 170418 | 4.1.12 | Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V | m | 200 | 4.65 | 6.0682 | 1213.65
SEDOP/PA | 171161 | 4.1.13 | Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conector | UNID. | 3 | 94.39 | 123.179 | 369.5369
SEDOP/PA | 170326 | 4.1.14 | Disjuntor 1P-16A | UNID. | 1 | 16.16 | 21.0888 | 21.0888
SEDOP/PA | 170362 | 4.1.15 | Disjuntor 2P-20A | UNID. | 1 | 47.47 | 61.9483 | 61.9483
|  | 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 1382.778
|  | 5.1 | BANCO EM CONCRETO 8 UNIDADES |  |  |  |  | 1382.778
SEDOP/PA | 250532 | 5.1.1 | Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,5m | UND | 4 | 264.9 | 345.6945 | 1382.778
|  | 6 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 4192.5163
SEDOP/PA | 241317 | 6.1 | Placa de Inauguração em Acrílico /letras Bx, Relevo(60 x 40 Cm),Inclusive Base de Concreto | UNID. | 1 | 1868.57 | 2438.4838 | 2438.4838
SEDOP/PA | 251511 | 6.2 | Lixeira em madeira c/ estrutura tubular em aço | UNID. | 2 | 309.43 | 403.8062 | 807.6123
SEDOP/PA | 270220 | 6.3 | Limpeza final da Obra | m² | 131.62 | 5.51 | 7.1905 | 946.4202 |  | Contrapartida
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 74951.9509 | 75000 | -48.0491 | -12.0123
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal
[8 empty] | 105999.57 | Valor da Revisão Anterior |  | 18737.9877
31047.6191

## memória de cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM /PA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM UM QUIOSQUE
1.2 | Placa de Obra
| PO= | 3 | m | x | 2 | m
| PO= | 6 |  | m²
1.3 | Locação da Obra / Limpeza |  |  |  |  | Obs.: Está incluso calçada e meio fio das laterais
| A cad= | 131.62
| A= | 131.62
2 | PAVIMENTAÇÃO / URBANIZAÇÃO
2.1 | Calçada
| A1= | 65.66 | A2= | 6.55 | [6 empty] | A5= | 13.9 | A6= | 10.15 | A7= | 13.9 | A8= | 34.23
| A= | 59.11 | m²
2.2 | Meio fio sem linha d'água
| MF= | 1.09 | 3.18 | 7.83 | 2.95 | 2.77 | 11.3 | 3.76 |  |  |  | (m)
| MF= | 32.88 |  | m
2.3 | Meio fio com linha d'água
| MF= | 6.3 | 29.53 | [8 empty] | (m)
| MF= | 35.83 |  | m
2.4 | Caiação
| PO= | 68.71 | m | x | 0.2 | m
| PO= | 13.742 |  | m²
2.5 | Plantio de grama
GRAMA 1
| A1= | 30.08 | m²
GRAMA 2
| A2= | 28.78 | m²
| Atotal= | 58.86 |  | m²
3 | QUIOSQUE - MEMÓRIA PARA UM QUIOSQUE (MULTIPLICADO POR 2 APENAS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA)
3.1 | INFRAESTRUTURA
3.1.1 | Escavação Manual de Cavas(Fundações Rasas)
3.1.3 | Baldrame em concret Ciclópico
Baldrame
| E= | 9.98 | m | x | 0.5 | m | x | 0.3 | m
| E= | 1.497 |  | m³
3.1.2 | Lastro de Concreto magro com seixo
| LC= | 9.98 | m | x | 0.3 | m | x | 0.03 | m
| CA= | 0.08982 |  | m³
3.1.3 | Concreto Baldrame
| CB= | 9.98 | m | x | 0.6 | m | x | 0.2 | m
| E= | 1.1976 |  | m³
3.1.4 | Impermeabilização para baldrame
| E= | 9.98 |  | x | 0.6
| E= | 5.988 |  | m²
3.1.5 | Desforma
| D= | 9.98 | m | x | 0.8 | m
| E= | 7.984 |  | m²
3.2 | ESTRUTURA
3.2.1 | Concreto armado para pilar
| CA= | 3.55 | m | x | 0.2 | m | x | 0.2 | m | x | 4 | und
| CA= | 0.568 |  | m³
3.2.2 | Concreto para percinta
| CP= | 9.98 | m | x | 0.3 | m | x | 0.2 | m
| B= | 0.5988 |  | m³
3.3 | ALVENARIA
3.3.1 | Alvenaria em Tijolo de barro a cutelo
altura da alvenaria
Alvenaria | A= | 9.5 | m | x | 2.9 | m | = | 27.55 | m² |  |  |  | Descontos: 2 janelas de atendimento de 1,2x1,9 + uma de 1,2x2,0 e 1 porta de 1,15x0,80
Descontos de Vãos
| A= | 4.56 | m² | + | 2.4 | m² | + | 0.92 | m² | = | 7.88 | m²
| A= | 27.55 | m² | - | 7.88 | m²
| A= | 19.67 |  | m²
3.4.1 | Cobertura
3.4.1.1
| Área Retangulo = | 4.6 |  | x | 5.44
| A= | 25.024 |  | m²
3.4.1.2 | Encaliçamento
Quant.
| CB= | 5.44 | m
| CB= | 5.44 |  | m
3.4.1.3 | Barroteamento
| B= | 2.94 | m | x | 2.3 | m
| B= | 6.762 |  | m²
3.4.1.4 | Forro
| F= | 2.94 | m | x | 2.3 | m
| F= | 6.762 |  | m²
3.5.1 | Chapisco / Emboço / Reboco
3.5.2
|  | Á.alvenaria |  |  | 2lados
| Ch= | 19.67 |  | x | 2
| Ch= | 39.34 |  | m²
3.5.3 | Cerâmica / Paredes
| C= | 3.9 | m | x | 1 | m | = | 3.9 | m² | Fundos e lados das potas de enrolar - interno
| C= | 5.4 | m | x | 1.15 | m | = | 6.21 | m² | Abaixo das potas de enrolar - interno
| C= | 3.9 | m | x | 1.2 | m | = | 4.68 | m² | Fundos e lados das potas de enrolar - externo (parte superior)
| F= | 14.79 |  | m²
3.5.4 | Balcão em granito - e=2cm
| BA= | 2.9 | m | + | 1.7 | m | + | 1.8 | m | x | 0.4 | m | 3 bancadas de lag.0,40m
| CP= | 2.56 |  | M
3.6 | PISO
3.6.2 | Piso interno - Lajota
| PI= | 2.94 | m | x | 2.3 | m
| F= | 6.762 |  | m²
3.6.1 | Contapiso
Piso interno
| PM= | 6.762 | m²
| PM= | 6.762 |  | m²
3.7.1 | Porta de aço de enrolar
| PA= | 1.9 | m | x | 1.2 | m | x | 2 | und | = | 4.56 | m²
| PA= | 2 | m | x | 1.2 | m | x | 1 | und | = | 2.4 | m²
| PR= | 6.96 |  | m²
3.7.2 | Porta de Madeira
| PM= | 1.15 | m | x | 0.8 | m
| PR= | 0.92 |  | m²
3.7.4 | Portão de ferro
| GF= | 1.35 | m | x | 0.9 | m | (Grade para porta com 10cm a mais cada lado)
| PR= | 1.215 |  | m²
3.8.1 | Pintura externa | [9 empty] | Descontos: 2 janelas de atendimento de 1,2x1,9 + uma de 1,2x2,0 e 1 porta de 1,15x0,80 e uma parte cerâmica 1,2x2,0.
altura
| P= | 10.84 | m | x | 2.9 | m | = | 31.436 | m²
Descontos de vãos | P= | 4.56 | m² | + | 2.4 | m² | + | 0.92 | m² | + | 2.4 | m² | = | 10.28 | m²
| P= | 31.436 | m² | - | 10.28 | m²
| A= | 21.156 |  | m²
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal

## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM /PA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM UM QUIOSQUE
ÍTEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS
100%
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 11037.9599
11037.9599
|  |  | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 100%
2 | PAVIMENTAÇÃO / URBANIZAÇÃO | 14562.6804
|  |  | 1165.0144 | 1165.0144 | 1165.0144 | 1165.0144 | 1165.0144 | 1165.0144 | 1165.0144 | 1165.0144 | 1165.0144 | 1165.0144 | 1456.268 | 1456.268
|  |  | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 100%
3 | QUIOSQUE | 28897.2024
|  |  | 2311.7762 | 2311.7762 | 2311.7762 | 2311.7762 | 2311.7762 | 2311.7762 | 2311.7762 | 2311.7762 | 2311.7762 | 2311.7762 | 2889.7202 | 2889.7202
|  |  | 30% | [8 empty] | 30% | 20% | 20% | 100%
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14878.8139
|  |  | 4463.6442 | [8 empty] | 4463.6442 | 2975.7628 | 2975.7628
|  |  | 30% | [8 empty] | 30% | 20% | 20% | 100%
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1382.778
|  |  | 414.8334 | [8 empty] | 414.8334 | 276.5556 | 276.5556
[12 empty] | 20% | 50% | 30% | 100%
6 | SERVIÇOS FINAIS | 4192.5163
[12 empty] | 838.5033 | 2096.2582 | 1257.7549
| TOTAL | 74951.9509 | 19393.2281 | 3476.7906 | 3476.7906 | 3476.7906 | 3476.7906 | 3476.7906 | 3476.7906 | 3476.7906 | 3476.7906 | 9193.7715 | 9694.5648 | 8856.0616 | 74951.9509
| PERCENTUAL | 100% | 25.87% | 4.639% | 4.639% | 4.639% | 4.639% | 4.639% | 4.639% | 4.639% | 4.639% | 12.27% | 12.93% | 11.82%
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM /PA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM UM QUIOSQUE
LOCAL: RUA FELIPE NERY, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE OURÉM - PA
30.5% |  | Data Base: | SEOP/PA e SINAPI OUTUBRO 2018
PATRICK DA SILVA SIDRIM |  | Registro Profissional: | CREA/PA 1517032679
Item | Parcela do BDI
1 | AC = Taxa de Administração Central |  |  |  | 3.15%
2 | S e G = Taxas de Seguro e Garantia |  |  |  | 0.8%
3 | R = Taxa de Risco |  |  |  | 0.97%
4 | DF = Taxa de Despesas Financeiras |  |  |  | 0.59%
5 | L = Taxa de Lucro / Remuneração |  |  |  | 7.4%
6 | I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) |  |  |  | 13.15%
Item | Impostos
6.1 | ISS |  |  |  | 5%
6.2 | PIS |  |  |  | 0.65%
6.3 | COFINS |  |  |  | 3%
6.4 | CPRB |  |  |  | 4.5%
|  |  |  | Total Impostos = | 13.15%
Fórmula para o cálculo de BDI
30.5%
Notas:
1) Alíquota de ISS é determinada pela “Relação de Serviços” do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º e art.8º da Lei Complementar nº116/2001.
2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa
3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.
4) Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são so limites referenciais máximos adotados pela Administração consoante com o art.40 inciso X da Lei 8.666/93.
_____________________________________________
PATRICK DA SILVA SIDRIM
Responsável Técnico Municipal