## PLANILHA
À PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OUREM OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OUREM - PA LICITAÇÃO/MODALIDADE: CARTA CONVITE Nº 003/2020 - CPL - PMO DATA DE ABETRURA: 16/03/2020 HORA DA ABERTURA: 09h00min
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DISCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | VL. UNIT. C/ BDI(R$) | VL. TOTAL(R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 6589.75
1.1 | LICENÇAS E TAXAS DA OBRA (ATÉ 500M2) | CJ | 1 | 6589.75 | 6589.75
2 | SUPER ESTRUTURA/PILARES E VIGAS |  |  |  | 21530.2356
2.1 | CONCRETO C/ SEIXO FCK= 25MPA (INCL. PREPARO E LANÇAMENTO) | M³ | 30.82 | 698.58 | 21530.2356
3 | ALVENARIA / REVESTIMENTOS |  |  |  | 71959.6737
3.1 | ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO | M² | 482.85 | 56.45 | 27256.8825
3.2 | EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. | M² | 64.11 | 35.34 | 2265.6474
3.3 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. | M² | 901.59 | 41.65 | 37551.2235
3.4 | CONCRETO ARMADO FCK=20MPA COM FORMA APARENTE - 1 REAPROVEITAMENTO | M³ | 0.16 | 2665.85 | 426.536
3.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO | M² | 61.79 | 72.17 | 4459.3843
4 | PISO |  |  |  | 37479.3896
4.1 | PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E=8MM C/ RESINA INCL. CAMADA REGULARIZADORA | M² | 328.23 | 95.76 | 31431.3048
4.2 | SOLEIRA E PEITORIL - GRANITO - E=2CM | M² | 1.76 | 584.48 | 1028.6848
4.3 | CALÇADA (INCL.ALICERCE, BALDRAME E CONCRETO C/ JUNTA SECA) | M² | 45.58 | 95.18 | 4338.3044
4.4 | RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA (INCL. POLIMENTO) | M² | 41.94 | 16.24 | 681.1056
5 | COBERTURA |  |  |  | 88896.3285
5.1 | ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA - 2 ÁGUAS-VÃO 20M | M² | 358.55 | 193.04 | 69214.492
5.2 | COBERTURA - TELHA ALUMINIO TRAPEZOIDAL E= 0,5MM | M² | 358.55 | 50.41 | 18074.5055
5.3 | CUMEEIRA ALUMINIO E = 0,8 MM | M | 29.15 | 55.14 | 1607.331
6 | ESQUADRIAS / SERRALHERIA |  |  |  | 15208.5344
6.1 | PORTA EM VIDRO TEMPERADO C/ FERRAGENS (SEM MOLA) | M² | 6 | 471.06 | 2826.36
6.2 | ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM | M² | 5 | 586.93 | 2934.65
6.3 | ESQUADRIA MAD. E=3CM C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR | M² | 7.63 | 624.24 | 4762.9512
6.4 | FECHADURA PARA PORTA EXTERNA | UND | 4 | 93.44 | 373.76
6.5 | ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM | M² | 2.4 | 490.32 | 1176.768
6.6 | GRADE DE FERRO 1/2" (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA) | M² | 11.28 | 277.84 | 3134.0352
7 | PINTURA |  |  |  | 31616.9188
7.1 | ACRÍLICA SEMI-BRILHO C/ MASSA E SELADOR - INTERNA E EXTERNA | M² | 794.63 | 38.36 | 30482.0068
7.2 | ESMALTE S/ MADEIRA C/ SELADOR SEM MASS | M² | 15.2 | 23.82 | 362.064
7.3 | ESMALTE S/ FERRO (SUPERF. LISA) | M² | 21.6 | 35.78 | 772.848
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 14933.65
8.1 | ÁGUA / ESGOTO |  |  |  | 8652.27
8.1.1 | PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES) | PT | 11 | 370.25 | 4072.75
8.1.2 | PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES,CX. E RALOS) | M | 8 | 347.88 | 2783.04
8.1.3 | CAIXA EM ALVENARIA DE 60X60X60CM C/ TPO. CONCRETO | UND | 4 | 449.12 | 1796.48
8.2 | ÁGUA / ESGOTO |  |  |  | 6281.38
8.2.1 | LAVATORIO DE LOUÇA C/COL.,TORNEIRA,SIFAO E VALV. | UND | 5 | 563.93 | 2819.65
8.2.2 | BACIA SIFONADA C/CX. DESCARGA ACOPLADA C/ ASSENTO | UND | 5 | 560.42 | 2802.1
8.2.3 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/002 OU 3/004, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPUL | UND | 1 | 659.63 | 659.63
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 28668.24
9.1 | GERAL (QDG) |  |  |  | 18841.42
9.1.1 | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 06 DISJUNTORES (S/ BARRAMENTO) | UND | 2 | 64.06 | 128.12
9.1.2 | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 10 DISJUNTORES (S/ BARRAMENTO) | UND | 1 | 97.24 | 97.24
9.1.3 | PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL., CX. E FIAÇAO) ATE 200W | PT | 76 | 208.92 | 15877.92
9.1.4 | DISJUNTOR 1P - 10 A 30A - PADRÃO DIN | UND | 8 | 19.19 | 153.52
9.1.5 | DISJUNTOR 2P - 15 A 50A - PADRÃO DIN | UND | 3 | 56.1 | 168.3
9.1.6 | CAIXA EM ALVENARIA DE 30X30X30CM C/ TPO. CONCRETO | UND | 6 | 156.49 | 938.94
9.1.7 | HASTE DE AÇO COBREADA 5/8"X3,0M C/ CONECTOR | UND | 6 | 96.88 | 581.28
9.1.8 | CABO DE COBRE 35MM2 - 1 KV | M | 30 | 29.87 | 896.1
9.2 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 9826.82
9.2.1 | TOMADA 2P+T 10A (S/FIAÇAO) | UND | 35 | 20.21 | 707.35
9.2.2 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/FIAÇAO) | UND | 6 | 15.59 | 93.54
9.2.3 | INTERRUPTOR 3 TECLAS PARALELO (S/FIAÇÃO) | UND | 1 | 47.75 | 47.75
9.2.4 | INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES (S/FIAÇAO) | UND | 1 | 31 | 31
9.2.5 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 10W | UND | 5 | 331.38 | 1656.9
9.2.6 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W | UND | 16 | 363.43 | 5814.88
9.2.7 | LUMINÁRIA C/ LÂMP MISTA ATÉ 250W | UND | 12 | 122.95 | 1475.4
10 | LIMPEZA |  |  |  | 2990.4761
10.1 | LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA | M² | 453.79 | 6.59 | 2990.4761
|  |  |  | VALOR TOTAL | 319873.1967
Mãe do Rio - PA 16/03/2020

## CRONOGRAMA
À PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OUREM OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OUREM - PA LICITAÇÃO/MODALIDADE: CARTA CONVITE Nº 003/2020 - CPL - PMO DATA DE ABETRURA: 16/03/2020 HORA DA ABERTURA: 09h00min
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | % | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS |  | 9º MÊS |  | 10º MÊS |  | 11º MÊS |  | 12º MÊS |  | TOTAL
|  |  | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.06% | 100% | [23 empty] | 6589.75
6589.75
2 | SUPER ESTRUTURA/PILARES E VIGAS | 6.731% |  |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [15 empty] | 21530.24
[5 empty] | 5382.56 |  | 5382.56 |  | 5382.56 |  | 5382.56
3 | ALVENARIA / REVESTIMENTOS | 22.5% | [6 empty] | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% | [7 empty] | 71959.67
[9 empty] | 7195.967 |  | 14391.934 |  | 14391.934 |  | 14391.934 |  | 14391.934 |  | 7195.967
4 | PISO | 11.72% | [8 empty] | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% | [5 empty] | 37479.39
[11 empty] | 3747.939 |  | 7495.878 |  | 7495.878 |  | 7495.878 |  | 7495.878 |  | 3747.939
5 | COBERTURA | 27.79% |  |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 40% |  | 20% | [13 empty] | 88896.33
[7 empty] | 17779.266 |  | 17779.266 |  | 35558.532 |  | 17779.266
6 | ESQUADRIAS / SERRALHERIA | 4.755% | [20 empty] | 40% |  | 60% |  | 15208.53
[23 empty] | 6083.412 |  | 9125.118
7 | PINTURA | 9.884% | [18 empty] | 10% |  | 40% |  | 50% |  | 31616.92
[21 empty] | 3161.692 |  | 12646.768 |  | 15808.46
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 4.669% |  |  | 20% | [17 empty] | 30% |  | 50% |  | 14933.65
[5 empty] | 2986.73 | [17 empty] | 4480.095 |  | 7466.825
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8.962% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 28668.24
[9 empty] | 2866.824 |  | 2866.824 |  | 2866.824 |  | 2866.824 |  | 2866.824 |  | 2866.824 |  | 2866.824 |  | 2866.824 |  | 5733.648
10 | LIMPEZA FINAL | 0.9349% | [22 empty] | 100% |  | 2990.48
2990.48
TOTAL DO MÊS |  |  | 6589.75 |  | 8369.29 |  | 23161.826 |  | 33224.617 |  | 61947.789 |  | 42533.902 |  | 24754.636 |  | 24754.636 |  | 17558.669 |  | 9776.455 |  | 26077.099 |  | 41124.531 |  | 319873.2
PERCENTUAL SIMPLES (%) |  |  | 2.06% |  | 2.616% |  | 7.241% |  | 10.39% |  | 19.37% |  | 13.3% |  | 7.739% |  | 7.739% |  | 5.489% |  | 3.056% |  | 8.152% |  | 12.86%
ACUMULADO NO MÊS (R$) |  |  | 6589.75 |  | 14959.04 |  | 38120.866 |  | 71345.483 |  | 133293.272 |  | 175827.174 |  | 200581.81 |  | 225336.446 |  | 242895.115 |  | 252671.57 |  | 278748.669 |  | 319873.2
PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | 2.06% |  | 4.677% |  | 11.92% |  | 22.3% |  | 41.67% |  | 54.97% |  | 62.71% |  | 70.45% |  | 75.93% |  | 78.99% |  | 87.14% |  | 100%
Mãe do Rio - PA 16/03/2020

## BDI
À PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OUREM OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OUREM - PA LICITAÇÃO/MODALIDADE: CARTA CONVITE Nº 003/2020 - CPL - PMO DATA DE ABETRURA: 16/03/2020 HORA DA ABERTURA: 09h00min
COMPOSIÇÃO BDI - DESONERADO
ITEM | PARCELA DO BDI
1.0 | AC = Taxa de Administração Central |  | 1%
2.0 | S e G = Taxas de Seguro e Garantia |  | 2%
3.0 | R = Taxa de Risco |  | 1.7%
4.0 | DF = Taxa de Despesas Financeiras |  | 1.5%
5.0 | L = Taxa de Lucro / Remuneração |  | 1.63%
6.0 | I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) |  | 10%
ITEM | IMPOSTOS
6.1 | ISS |  | 5%
6.2 | PIS |  | 2%
6.3 | COFINS |  | 1.4%
6.4 | CPRB |  | 1.6%
Total Impostos |  |  | 10%
Fórmula para o cálculo de BDI
20%
Notas:
1) Alíquota de ISS é determinada pela “Relação de Serviços” do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º e art.8º da Lei Complementar nº116/2001.
2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa
3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.
4) Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são so limites referenciais máximos adotados pela Administração consoante com o art.40 inciso X da Lei 8.666/93.
5) Antes da aplicação do BDI (Teto Empresa de Lucros Real ) os insumos constantes do art.3º da Lei nº10.637/02 deverão sofrer redução de 1,65%, após 31/12/2008, reduzir também do insumo o percentual de 7,6% da COFINS conforme art. 3º da Lei nº10.833/03 combinado com o inciso XX do art.10 da mesma Lei.
Obs. Adequado ao Acordão 2622/2013 do TCU
Mãe do Rio - PA 16/03/2020

## ENCARGOS
À PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OUREM OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OUREM - PA LICITAÇÃO/MODALIDADE: CARTA CONVITE Nº 003/2020 - CPL - PMO DATA DE ABETRURA: 16/03/2020 HORA DA ABERTURA: 09h00min
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | TOTAL | 16.8% | 16.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Renumerado | 18.14% | Não Inside
B2 | Feriados | 4.16% | Não Inside
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.93% | 0.7%
B4 | 13° Salário | 11.1% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.74% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 2.83% | Não Inside
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 10.86% | 8.15%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
B | TOTAL | 48.97% | 17.89%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 7.14% | 5.36%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.17% | 0.13%
C3 | Férias Indenizadas | 3.2% | 2.41%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5.31% | 3.99%
C5 | Indenização Adicional | 0.6% | 0.45%
C | TOTAL | 16.42% | 12.34%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.23% | 3.01%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.6% | 0.45%
D | TOTAL | 8.83% | 3.46%
TOTAL(A+B+C+D) |  | 91.02% | 50.49%
Mãe do Rio - PA 16/03/2020