## Resumo
Prefeitura Municipal de Ourém/PA |  |  | VALOR TOTAL DA OBRA | 324823.95
OBJETO |  | SERVIÇO DE APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ) EM OPERAÇÃO PARA TAPA BURACOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.
LOCAL |  | OURÉM PA | BDI | 25.09%
RESUMO
ITEM | ETAPA/SERVIÇO |  | PREÇO TOTAL |  | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 14928.75 |  | 4.596%
2 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 4093.2 |  | 1.26%
3 | APLICAÇÃO DA MASSA ASFALTICA: TAPA BURACO |  | 305802 |  | 94.14%
|  |  | 324823.95 |  | 100%
DEIVISON DA SILVA AVIZ GL CONSTRUTORA LTDA RESPONSÁVEL TÉCNICO

## Planilha Orç Não Deson.
PROPONENTE |  | Prefeitura Municipal de Ourém - PA |  | VALOR TOTAL DA OBRA |  |  | 324823.95
OBJETO |  | SERVIÇO DE APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ) EM OPERAÇÃO PARA TAPA BURACOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. |  | ENG. RESPONSÁVEL |  |  | DEIVISON DA SILVA AVIZ
ENDEREÇO |  | OURÉM PA |  | BDI |  |  | 25%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [8 empty] | 125% | BDI
Tabela | Código | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unit. s/ BDI | Preço Unit. c/ BDI | Preço Total |  | 1.2509 | Preço Unit. s/ BDI | Preço Unit. c/ BDI | Preço Total
1 |  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 11340 | 1.1 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 | 11943 | 14928.75 | 14928.75 |  |  | 161.08 | 201.495 | 906.7274
Subtototal 1 | [7 empty] | 14928.75 |  |  |  | SUB TOTAL | 906.7274
2 |  | 2 | SERVIÇOS INICIAIS
2.1 | 96001 | 2.1 | Pintura de Ligação | litros | 540 | 6.06 | 7.58 | 4093.2 |  |  | 5.07 | 6.3421 | 43964.4491
Subtototal 2 | [7 empty] | 4093.2 |  |  |  | SUB TOTAL | 44327.072
3 |  | 3 | APLICAÇÃO DA MASSA ASFALTICA: TAPA BURACO
3.1 | 96402 | 3.1 | Fornecimento, Aplicação e Compactação de massa asfáltica (CBUQ), para operação de Tapa- Buracos em diversas Ruas do Município (Relação das Ruas em Anexo) | M3 | 270 | 906.08 | 1132.6 | 305802 |  |  | 1.73 | 2.1641 | 15001.6759
[11 empty] | 912.38 | 1141.2961 | 237350.7935
Subtototal 3 | [7 empty] | 305802 |  |  |  | SUB TOTAL | 283444.8756
PREÇO TOTAL DA OBRA | [7 empty] | 324823.95 |  |  |  | TOTAL | 328678.675
Deivison da Silva Aviz GL CONSTRUTORA LTDA Responsável Técnico

## LISTA DE VIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM/PA
OBJETO |  | SERVIÇO DE APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ) EM OPERAÇÃO PARA TAPA BURACOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.
LOCAL |  | OURÉM PA
VALOR TOTAL DA OBRA |  | 324823.95
BDI |  | 25%
LISTA DE RUAS
VIAS - OURÉM/PA
| ITEM | RUA | UND | QUANTIDADE
| 3.1 | Tv. Cipriano Santos (trecho: Av. Angelo Moretti até R. Rosa Costa) | m³ | 20
| 3.2 | Tv. Lauro Soudré (trecho: R. Hemenergildo Alves até R. Rosa Costa) | m³ | 20
| 3.3 | Tv. Lázaro Picanço (trecho: R. 15 de Novembro até Tv. Lauro Soudré) | m³ | 20
| 3.4 | Tv. Tembés (trecho: R. Guamá até Pa 124) | m³ | 10
| 3.5 | Tv. Joaquim Dionizio (trecho: R. Guamá até Pa 124) | m³ | 20
| 3.6 | Tv. 7 de Setembro (trecho: R. Hemenergildo Alves até Pa 124) | m³ | 20
| 3.7 | Tv. Major Fernandes (trecho: Av. Angelo Moretti até R. São Francisco) | m³ | 10
| 3.8 | R. Lameira Bitencourt (trecho: Tv. Joaquim Dionizio até Tv. Major Fernandes) | m³ | 20
| 3.9 | R. Coronel Souza (trecho: Tv. Joaquim Dionizio até Tv Major Fernandes) | m³ | 10
| 3.10 | R. São Francisco (trecho: Tv. 7 de Setembro até Tv. Tomas Rodrigues) | m³ | 20
| 3.11 | R. 24 de Maio (trecho: Tv. 7 de Setembro até Tv. Cafiteua) | m³ | 20
| 3.12 | R. Luiz de Moura (trecho: Tv. Domingos Quadros até Tv. Cipriano Santos) | m³ | 20
| 3.13 | R. Presidente Vargas (trecho: Tv. 7 de Setembro até Tv. Cafiteua) | m³ | 20
| 3.14 | Tv. Cafeteua (trecho: R. São Francisco até a ponte) | m³ | 20
| 3.15 | Av. Padre Angelo Moretii (trecho: Tv. Major Fernandes até Tv. Sete de Setembro) | m³ | 10
| 3.16 | R. Hemenergildo Alves (trecho: Tv. Lauro Sodré até Escola Socorro Rocha) | m³ | 10
| TOTAL |  |  | 270
Deivison da Silva Aviz GL CONSTRUTORA LTDA Responsável Técnico

## BDI Não Deson.
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
NÃO DESONERADO
PROPONENTE |  | Prefeitura Municipal de Ourém/PA | MUNICÍPIO/UF | Ourém /PA
OBJETO |  | SERVIÇO DE APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ) EM OPERAÇÃO PARA TAPA BURACOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.
ENDEREÇO OBRA |  | OURÉM PA
BDI (%) |  | 25%
ENG. RESP. |  | DEIVISON DA SILVA AVIZ | REGISTRO | CREA 16610D PA
Item | Parcela do BDI
1 | AC = Taxa de Administração Central |  |  |  | 3%
2 | S e G = Taxas de Seguro e Garantia |  |  |  | 0.8% | 96
3 | R = Taxa de Risco |  |  |  | 0.98%
4 | DF = Taxa de Despesas Financeiras |  |  |  | 0.59%
5 | L = Taxa de Lucro / Remuneração |  |  |  | 3%
6 | I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) |  |  |  | 13.15%
Item | Impostos
6.1 | ISS |  |  |  | 5%
6.2 | PIS |  |  |  | 0.65%
6.3 | COFINS |  |  |  | 3%
6.4 | IRPJ |  |  |  | 4.5%
Total Impostos = |  |  |  |  | 13.15%
Fórmula para o cálculo de BDI
25%
Notas:
1) Alíquota de ISS é determinada pela “Relação de Serviços” do município onde se prestará o serviço.
2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa.
3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.
4) Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são so limites referenciais máximos adotados pela Administração consoante com o art.40 inciso X da Lei 8.666/93.
5) Antes da aplicação do BDI (Teto Empresa de Lucros Real ) os insumos constantes do art.3º da Lei nº10.637/02 deverão sofrer redução de 1,65%, após 31/12/2008, reduzir também do insumo o percentual de 7,6% da COFINS conforme art. 3º da Lei nº10.833/03 combinado com o inciso XX do art.10 da mesma Lei.
Deivison da Silva Aviz GL CONSTRUTORA LTDA Responsável Técnico

## Enc.Soc.
ENCARGOS SOCIAIS COM E SEM DESONERAÇÃO
PROPONENTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM /PA
OBJETO | SERVIÇO DE APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ) EM OPERAÇÃO PARA TAPA BURACOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.
ENDEREÇO OBRA | OURÉM PA
ENG. RESPONSÁVEL | DEIVISON DA SILVA AVIZ
REGISTRO | CREA 16610D PA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%) | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | Total | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.14% | Não incide | 18.14% | Não incide
B2 | Feriados | 4.16% | Não incide | 4.16% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.93% | 0.7% | 0.93% | 0.7%
B4 | 13º Salário | 11.1% | 8.33% | 11.1% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.74% | 0.56% | 0.74% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 2.83% | Não incide | 2.83% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08% | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 10.86% | 8.15% | 10.86% | 8.15%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.02%
B | Total | 48.97% | 17.89% | 48.97% | 17.89%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 7.14% | 5.36% | 7.14% | 5.36%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.13%
C3 | Férias Indenizadas | 3.2% | 2.41% | 3.2% | 2.41%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5.31% | 3.99% | 5.31% | 3.99%
C5 | Indenização Adicional | 0.6% | 0.45% | 0.6% | 0.45%
C | Total | 16.42% | 12.34% | 16.42% | 12.34%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.23% | 3.01% | 18.02% | 6.58%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.6% | 0.45% | 0.63% | 0.48%
D | Total | 8.83% | 3.46% | 18.65% | 7.06%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 91.02% | 50.49% | 120.8% | 74.09%
Deivison da Silva Aviz GL CONSTRUTORA LTDA Responsável Técnico

## Cronograma Físico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - SERVIÇO DE APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ) EM OPERAÇÃO PARA TAPA BURACOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE OURÉM-PA
ÍTEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS
100%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 14928.75
14928.75
|  |  | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5%
2 | SERVIÇOS INICIAIS | 4093.2
|  |  | 204.66 | 204.66 | 204.66 | 409.32 | 409.32 | 409.32 | 409.32 | 409.32 | 409.32 | 409.32 | 409.32 | 204.66
| APLICAÇÃO DA MASSA ASFALTICA: TAPA BURACO |  | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5%
3 |  | 305802
|  |  | 15290.1 | 15290.1 | 15290.1 | 30580.2 | 30580.2 | 30580.2 | 30580.2 | 30580.2 | 30580.2 | 30580.2 | 30580.2 | 15290.1
| TOTAL | 324823.95 | 30423.51 | 15494.76 | 15494.76 | 30989.52 | 30989.52 | 30989.52 | 30989.52 | 30989.52 | 30989.52 | 30989.52 | 30989.52 | 15494.76
Deivison da Silva Aviz GL CONSTRUTORA LTDA Responsável Técnico

## Áreas (hidden)
ALVENARIA
Descrição | Comprimento | Altura | Vão | Área
Audiência | 2.9 | 3 | 1.68 | 7.02
Porta recepção | 0.9 | 2.1 | 0 | 1.89
Parede lateral |  |  |  | 12.0328
Parede fachada | 8.99 | 3 | 10.68 | 16.29
Rampa interna |  |  |  | 2.5
Rampa externa |  |  |  | 5
Jardim |  |  |  | 2.9
47.6328
DEMOLIÇÃO
Descrição | Comprimento | Altura | Vão | Área
Fachada |  |  |  | 12.0328
Fachada | 8.84 | 2 | 0 | 17.68
Vão porta | 0.96 | 2.13 | 0 | 2.0448
31.7576
SOLEIRAS
Descrição | Comprimento | Altura | Vão | Área
PV1 Entrada | 2.85 | 0.15 |  | 0.4275
BHO | 2.35 | 0.15 |  | 0.3525
0.78
PEITORIL
Descrição | Comprimento | Altura | Vão | Área
JANELA FACHADA | 6.15 | 0.18 |  | 1.107
EXTERNAS | 0 | 0.18 |  | 0
MAXIM-AR | 1.95 | 0.18 |  | 0.351
1.458
REVESTIMENTO
Descrição | Comprimento | Altura | Vão | Área
Bho masc. | 5.98 | 2.8 | 1.47 | 15.274
Bho Fem | 5.98 | 2.8 | 1.47 | 15.274
PCD | 11.2 | 2.8 | 1.68 | 29.68
Copa | 12.48 | 2.8 | 1.68 | 33.264
93.492
REBOCO
Descrição | Comprimento | Altura | Vão | Área
Bho masc. | 5.98 | 2.85 | 1.47 | 15.573
Bho Fem | 5.98 | 2.85 | 1.47 | 15.573
Fachada | 8.84 | 3 | 10.96 | 31.12
Fachada lateral |  |  |  | 12.0328
Vão Porta | 0.9 | 2.1 |  | 3.78
Audiência | 2.9 | 2.85 | 1.68 | 13.17
91.2488
Descrição | Perimetro | Altura | Altura | Área
Recepção | 24.5 | 2.8 | 10.96 | 57.64
Audiencia | 11.46 | 2.8 | 3.54 | 28.548
Secretária | 14.02 | 2.8 | 3.54 | 35.716
Espera | 17.38 | 2.8 | 1.89 | 46.774
Circulação | 7.36 | 2.8 | 4.62 | 15.988
Assistente | 14.02 | 2.8 | 3.54 | 35.716
Externa | 12.12 | 3 | 13.36 | 23
10.5
23.35
31.2
10.64
37.28
356.352

## Estrutura (hidden)
INFRAESTRUTURA
Concreto - Sapatas | [5 empty] | Volume Escav. Sapatas
Item | Descrição | Dimensões | Volume Concreto |  |  | Sapata 01 a 06 | 1.08
1 | Sapata 01 a 06 | 0,5x0,5x0,3 m | 0.3
Aço - Sapatas
Item | Descrição | Qnt Ferros/Sap | Comp. | Total | Kg | 1.87 | 5.8 | 0.25 | 2.7115
1 | Aço CA50 - 10mm | 8 | 0.7 | 33.6 | 20.7312
Forma - Sapatas
Item | Descrição | Perimetro | Altura | Área Total/Sap | Total Sap.
1 | Sapata 01 a 06 | 2 | 0.3 | 0.6 | 2.4
ESTRUTURA
Aço - Pilares
Item | Descrição | Qnt Ferros/Pil. | Comp. | Total | Kg
1 | Aço CA50 - 10mm | 4 | 4 | 64 | 39.488
2 | Aço CA60 - 5.0mm | 27 | 0.6 | 64.8 | 9.9792
Forma - Pilares
Item | Descrição | Perimetro | Altura | Área Total/Pilar | Total Pilar
1 | Pilar 01 a 06 | 0.7 | 4 | 2.8 | 11.2
Concreto - Pilares
Item | Descrição | Dimensões | Altura | Volume
1 | Pilar 01 a 06 | 0,15x0,20 m | 4 | 0.48
Aço - Vigas Superiores
Item | Descrição | Qnt Ferros/Viga | Comp. | Total | Kg
1 | Aço CA50 - 10mm | 4 | 18.58 | 74.32 | 45.8554
2 | Aço CA60 - 5.0mm | 123.8667 | 0.7 | 86.7067 | 13.3528
Forma - Vigas
Item | Descrição | Perimetro | Altura | Área Total/Viga
1 | Viga | 0.4 | 18.58 | 7.432
Concreto - Viga
Item | Descrição | Dimensões | Perimetro | Volume
1 | Viga | 0,15x0,20 m | 18.58 | 0.5574
Note on B33: Fachada + Sala de Audiência

## Cronograma Físico (hidden)
Nº Etapas planejadas: |  |  |  |  | 5
Total Investimento Previsto: |  |  |  |  | 324823.95
CRONOGRAMA FÍSICO USF DA VILA DE SANTO ANTÔNIO, SANTARÉM NOVO/PA |  |  | Prazo da Obra (Dias)
Etapa | Descrição da Etapa | Início da Etapa | Término da Etapa | Duração (Dias Utéis) | time axis 2020-01-31 to 2020-03-12
 | time axis 2020-01-31 to 2020-03-12
1 | Correção pontuais de telhado cerâmico e estrutura de madeira | 31/02 | 2020-02-02 | 3 | bar: 2020-01-31 to 2020-02-02
2 | Instalações elétricas | 2020-02-07 | 2020-02-09 | 3 | bar: 2020-02-07 to 2020-02-09
3 | Instalações hidrossanitárias, louças, metais e acessórios sanitários | 2020-02-14 | 2020-02-16 | 3 | bar: 2020-02-14 to 2020-02-16
4 | Instalação de janelas de aluminio | 2020-02-21 | 2020-02-23 | 3 | bar: 2020-02-21 to 2020-02-23
5 | Pintura | 2020-02-29 | 2020-03-06 | 7 | bar: 2020-02-29 to 2020-03-08

## Composição (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - USF SANTO ANTÔNIO DE TROMBETAS
Classe/Tipo | Código | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unit. | Preço Total
|  | 1 | COBERTURA/ESTRUTURA
INSUMO | 4408 | 1.1 | RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | DÚZIA | 4 | 69.84 | 279.36
INSUMO | 4430 | 1.2 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | DÚZIA | 4 | 316.08 | 1264.32
INSUMO | 20247 | 1.3 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 4 | 11.26 | 45.04
INSUMO | 39027 | 1.4 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | 3 | 10.16 | 30.48
INSUMO | 40568 | 1.5 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | 2 | 10.25 | 20.5
INSUMO | 7173 | 1.6 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 | UNID. | #REF! | 0.686 | #REF!
Total (R$) | [6 empty] | #REF!
|  | 2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INSUMO | 1013 | 2.1 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | METRO | #REF! | 0.81 | #REF!
INSUMO | 1014 | 2.2 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | METRO | #REF! | 1.29 | #REF!
INSUMO | 981 | 2.3 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | METRO | #REF! | 2.3 | #REF!
INSUMO | 21127 | 2.4 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UNID. | 3 | 15.1 | 45.3
INSUMO | 91946 | 2.5 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 | UNID. | #REF! | 5.62 | #REF!
INSUMO | 91952 | 2.6 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | #REF! | 12.35 | #REF!
INSUMO | 91946 | 2.7 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 | UNID. | #REF! | 5.62 | #REF!
INSUMO | 91998 | 2.8 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | #REF! | 13.4 | #REF!
INSUMO | 38781 | 2.9 | LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V) | UNID. | #REF! | 37.41 | #REF!
INSUMO | 38773 | 2.10 | LUMINÁRIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLÁSTICO COM BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 60 W (NÃO INCLUI LAMPADA) | UNID. | #REF! | 3.19 | #REF!
Total (R$) | [6 empty] | #REF!
|  | 3 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
INSUMO | 11739 | 3.1 | RALO SECO PVC CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UNID. | #REF! | 5.18 | #REF!
INSUMO | 5103 | 3.2 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UNID. | #REF! | 10.37 | #REF!
Total (R$) | [6 empty] | #REF!
|  | 4 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
INSUMO | 7608 | 4.1 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | UNID. | #REF! | 9.15 | #REF!
COMPOSIÇÃO |  | 4.2 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158 | UNID. | #REF! | 31.39 | #REF!
COMPOSIÇÃO |  | 4.3 | SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | UNID. | #REF! | 7.6 | #REF!
COMPOSIÇÃO |  | 4.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UNID. | #REF! | 161 | #REF!
Total (R$) | [6 empty] | #REF!
|  | 5 | PINTURA
INSUMO |  | 5.1 | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | LATÃO | 2 | 100.08 | 200.16
INSUMO |  | 5.2 | TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA | LATÃO | 6 | 126.7 | 760.2
INSUMO |  | 5.3 | TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR VERDE | LATÃO | 2 | 155.2 | 310.4
INSUMO |  | 5.4 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UNID. | 30 | 0.4 | 12
Total (R$) | [6 empty] | 1282.76
|  | 6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS
INSUMO |  | 6.1 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UNID. | #REF! | 357.56 | #REF!
Total (R$) | [6 empty] | #REF!
PREÇO TOTAL (R$) | [6 empty] | #REF!

## Quadro_Áreas (hidden)
| Comprimento | Largura | Vãos | Área | Pintura | Externa | Parede
Leito | 6.87 | 3.7 | 1.89 | 25.419 | 55.188 | 58.23
Cozinha | 3.84 | 3.7 | 1.89 | 14.208 | 38.826 | 81.834
Á. Serviço | 2.09 | 1.15 | 1.89 | 2.4035 | 15.606
Wc | 1.91 | 1.15 | 1.89 | 2.1965 | 14.634 |  | 16.524
Consultório | 3.2 | 4.04 | 1.89 | 12.928 | 37.206
Sala de vacina |  |  | 1.89 | 10.15 | 20.3
WC PNE | 1.37 | 1.86 | 1.89 | 2.5482 | 15.552 |  | 17.442
Arquivo | 3.2 | 1.91 | 1.89 | 6.112 | 25.704
Famrácia | 3.03 | 1.91 | 1.89 | 5.7873 | 24.786 |  |  | 34.113
Enfermagem | 5.11 | 3.2 | 1.89 | 16.352 | 42.984
Consultório | 3.03 | 4.05 | 1.89 | 12.2715 | 36.342
Observação | 3 | 3.2 | 1.89 | 9.6 | 31.59
Hall | 3.17 | 1.39 | 1.89 | 4.4063 | 22.734
Wc | 1.19 | 2.31 | 1.89 | 2.7489 | 17.01 |  | 10.5
Wc |  |  | 1.89 | 3.13 | -1.89 |  | 6.26
Circulação | 12.17 | 2 | 1.89 | 24.34 | 74.628
Circulação | 8.05 | 1.95 | 18.9 | 15.6975 | 35.1
hALL | 3 | 6.1 |  | 18.3 | 49.14
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.47 | 0 | 0
|  |  | 1.47 | 0 | 0
|  |  | 1.68 | 0 | 0
|  |  |  | 188.5987 | 484.106 | 140.064 | 50.726
624.17