## ORÇ CARLOS DE FARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURÉM - PARÁ
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS DE FARIAS
TV. LÁZARO PICANÇO BAIRRO DO CRUZEIRO ZONA URBANA DO MUNICIPIO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | CUST. UNIT. |  | CUSTO TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.1 | Andaime de madeira | m² | 60 |  | 23.1312 | 1387.872 | 18.96
|  |  | Sub-total |  |  | 1387.872
2 | COBERTURA
02.1 | Encaibramento e ripamento | m² | 56.68 |  | 59.8044 | 3389.7134 | 49.02
02.2 | Retelhamento | m² | 56.68 |  | 19.52 | 1106.3936 | 16
|  |  | Sub-total |  |  | 4496.107
3 | FORRO
03.1 | Barroteamento em madeira de lei para forro em PVC | m² | 146.21 |  | 57.7182 | 8438.978 | 47.31
03.2 | Forro em PVC (lambri) | m² | 146.21 |  | 40.9676 | 5989.8728 | 33.58
|  |  | Sub-total |  |  | 14428.8508
4 | PINTURA
04.1 | PVA externa | m² | 367.02 |  | 12.9808 | 4764.2132 | 10.64
04.2 | PVA interna | m² | 364.2 |  | 12.9808 | 4727.6074 | 10.64
04.3 | Esmalte sobre ferro | m² | 113.42 |  | 40.7724 | 4624.4056 | 33.42
04.4 | Esmalte sobre madeira | m² | 34.16 |  | 27.8892 | 952.6951 | 22.86
04.5 | Acrílica sobre piso cimentado | m² | 74.76 |  | 19.9958 | 1494.886 | 16.39
04.6 | PVA sobre o muro | m² | 278.26 |  | 10.8458 | 3017.9523 | 8.89
|  |  | Sub-total |  |  | 19581.7596
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
05.1 | Revisão de ponto de luz | Pt | 15 |  | 102.3092 | 1534.638 | 83.86
05.2 | Luminaria para lampada PLL de sobrepor | un. | 10 |  | 92.6712 | 926.712 | 75.96
05.3 | Lampada fluorescente com reator acoplado PLL 48w | un. | 10 |  | 50.3128 | 503.128 | 41.24
|  |  | Sub-total |  |  | 2964.478
6 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS e ESGOTO
06.1 | Revisão de ponto de água | Pt | 3 |  | 158.9538 | 476.8614 | 130.29
06.2 | Revisão de ponto de esgoto | Pt | 4 |  | 164.8464 | 659.3856 | 135.12
|  |  | Sub-total |  |  | 1136.247
7 | LIMPEZA FINAL
07.1 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 338.1 |  | 7.3566 | 2487.2665 | 6.03
|  |  | Sub-total |  |  | 2487.2665
TOTAL | [5 empty] | 46482.5808

## CFF CARLOS DE FARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURÉM - PARÁ
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS DE FARIAS
TV. LÁZARO PICANÇO BAIRRO DO CRUZEIRO ZONA URBANA DO MUNICIPIO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | FÍSICO | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 1387.872 | [5 empty] | 1387.872
2 | COBERTURA |  | FÍSICO | 10% | 30% | 60% |  |  |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 449.6107 | 1348.8321 | 2697.6642 |  |  |  | 4496.107
3 | FORRO |  | FÍSICO |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  |  | 7214.4254 | 7214.4254 |  |  | 14428.8508
4 | PINTURA |  | FÍSICO |  |  |  |  | 20% | 80% | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  |  |  |  | 3916.3519 | 15665.4077 | 19581.7596
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | FÍSICO |  |  | 20% | 20% | 30% | 30% | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  |  | 592.8956 | 592.8956 | 889.3434 | 889.3434 | 2964.478
6 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS e ESGOTO |  | FÍSICO |  | 20% | 40% | 40% |  |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  | 227.2494 | 454.4988 | 454.4988 |  |  | 1136.247
7 | LIMPEZA FINAL |  | FÍSICO |  |  |  |  | 20% | 80% | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  |  |  |  | 497.4533 | 1989.8132 | 2487.2665
DESEMBOLSO |  | VALOR DO PERÍODO |  | 1837.4827 | 1576.0815 | 3745.0586 | 1047.3944 | 5303.1486 | 18544.5642 | 46482.5808
|  | PERCENTUAL EXECUTADO |  | 3.953% | 3.391% | 8.057% | 2.253% | 11.41% | 39.9% | 100%
ACUMULADO |  | VALOR ACUMULADO |  | 1837.4827 | 3413.5642 | 7158.6228 | 8206.0172 | 13509.1658 | 32053.73
|  | PERCENTUAL ACUMULADO |  | 3.953% | 7.344% | 15.4% | 17.65% | 29.06% | 68.96%

## ORÇ JOSÉ RAUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURÉM - PARÁ
OBRA: REFITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RAUL DE SOUZA SANTOS
LOCAL:RUA HERMENEGILDO ALVES - D. ELIZEU - OURÉM - PARÁ - ZONA URBANA DO MUNICÍPIO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | CUST. UNIT. |  | CUSTO TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.1 | Andaime de madeira | m² | 50 |  | 23.1312 | 1156.56 | 18.96
|  |  | Sub-total |  |  | 1156.56
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
02.1 | Demolição manual de alvenaria de tijolo | m³ | 0.29 |  | 62.1102 | 18.012 | 50.91
02.2 | Retirada de esquadrias com aproveitamento | m² | 1.47 |  | 11.9316 | 17.5395 | 9.78
|  |  | Sub-total |  |  | 35.5514
3 | ALVENARIA
03.1 | Alvenaria de tijolo de barro a singelo | m³ | 9.48 |  | 101.6382 | 963.5301 | 83.31
03.2 | Cobogó de cimento 20x20x10cm | m² | 0.72 |  | 179.584 | 129.3005 | 147.2
|  |  | Sub-total |  |  | 1092.8306
4 | COBERTURA
04.1 | Encaibramento e ripamento | m² | 32.78 |  | 59.8044 | 1960.3882 | 49.02
04.2 | Retelhamento | m² | 327.8 |  | 19.52 | 6398.656 | 16
|  |  | Sub-total |  |  | 8359.0442
5 | ESQUADRIAS
05.1 | Grade de ferro 3/4" (incl. Pintura anti-corrosiva) | m² | 5.8 |  | 610.2684 | 3539.5567 | 500.22
05.2 | Esquadrias de madeira com espessura de 3,00cm e caxilho | m² | 1.47 |  | 414.3974 | 609.1642 | 339.67
|  |  | Sub-total |  |  | 4148.7209
6 | REVESTIMENTOS
06.1 | Chapisco | m² | 19.96 |  | 11.7608 | 234.7456 | 9.64
06.2 | Reboco | m² | 19.96 |  | 47.8972 | 956.0281 | 39.26
|  |  | Sub-total |  |  | 1190.7737
7 | FORRO
07.1 | Barroteamento em madeira de lei para forro PVC |  | 90.84 |  | 57.7182 | 5243.1213 | 47.31
07.2 | Forro em lambri de PVC |  | 90.84 |  | 40.9676 | 3721.4968 | 33.58
|  |  | Sub-total |  |  | 8964.6181
8 | PISO
08.1 | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 2.75 |  | 38.8204 | 106.7561 | 31.82
08.2 | Lajota cerâmica (padrão médio) | m² | 2.75 |  | 92.964 | 255.651 | 76.2
06.1 | Cimentado liso e = 2,00cm no traço de 1:3 | m² | 60 |  | 53.07 | 3184.2 | 43.5
|  |  | Sub-total |  |  | 3546.6071
9 | PINTURA
09.1 | PVA externa | m² | 292.25 |  | 12.9808 | 3793.6388 | 10.64
09.2 | PVA interna | m² | 230.85 |  | 12.9808 | 2996.6177 | 10.64
09.3 | Esmalte sobre ferro | m² | 68.68 |  | 40.7724 | 2800.2484 | 33.42
09.4 | Esmalte sobre madeira | m² | 34.88 |  | 27.8892 | 972.7753 | 22.86
09.5 | Acrilica para piso cimentado | m² | 122.75 |  | 19.9958 | 2454.4844 | 16.39
09.6 | PVA sobre o muro | m² | 275.8 |  | 10.8458 | 2991.2716 | 8.89
|  |  | Sub-total |  |  | 16009.0363
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | Revisão de ponto de luz | Pt | 14 |  | 102.3092 | 1432.3288 | 83.86
10.2 | Luminaria para lampada PLL de sobrepor | un. | 14 |  | 92.6712 | 1297.3968 | 75.96
10.3 | Lampada fluorescente com reator acoplado PLL 48w | un. | 2 |  | 50.3128 | 100.6256 | 41.24
|  |  | Sub-total |  |  | 2830.3512
11 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS e ESGOTO
11.1 | Lavatorio de louça com coluna, torneira, sifão e valvula | Pt | 1 |  | 620.858 | 620.858 | 508.9
11.2 | Bacia sanitaria de louça com assento |  | 1 |  | 479.1794 | 479.1794 | 392.77
11.3 | Caixa de descarga plastica externa |  | 1 |  | 158.3316 | 158.3316 | 129.78
11.4 | Ducha higienica cromada |  | 1 |  | 181.4506 | 181.4506 | 148.73
11.5 | Revisão de ponto de água |  | 5 |  | 158.9538 | 794.769 | 130.29
11.6 | Revisão de ponto de esgoto | Pt | 4 |  | 164.8464 | 659.3856 | 135.12
|  |  | Sub-total |  |  | 2893.9742
12 | LIMPEZA FINAL
12.1 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 297.42 |  | 7.3566 | 2188 | 6.03
|  |  | Sub-total |  |  | 2188
TOTAL | [5 empty] | 52416.0677

## CFF JOSÉ RAUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURÉM - PARÁ
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RAUL DE SOUZA SANTOS
LOCAL:RUA HERMANEGILDO ALVES - D. ELIZEU - OURÉM - PARÁ - ZONA URBANA DO MUNICÍPIO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | FÍSICO | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 1156.56 | [5 empty] | 1156.56
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | FÍSICO | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 35.5514 | [5 empty] | 35.5514
3 | ALVENARIA |  | FÍSICO | 20% | 80% |  |  |  |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 218.5661 | 874.2645 |  |  |  |  | 1092.8306
4 | COBERTURA |  | FÍSICO | 10% | 60% | 30% |  |  |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 835.9044 | 5015.4265 | 2507.7133 |  |  |  | 8359.0442
5 | ESQUADRIAS |  | FÍSICO |  |  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  |  |  | 4148.7209 |  |  | 4148.7209
6 | REVESTIMENTOS |  | FÍSICO |  |  | 40% | 30% | 30% |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  |  | 476.3095 | 357.2321 | 357.2321 |  | 1190.7737
7 | FORRO |  | FÍSICO |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  |  |  | 4482.309 | 4482.309 |  | 8964.6181
8 | PISO |  | FÍSICO |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  |  |  | 1773.3035 | 1773.3035 |  | 3546.6071
9 | PINTURA |  | FÍSICO |  |  |  |  | 40% | 60% | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  |  |  |  | 6403.6145 | 9605.4218 | 16009.0363
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | FÍSICO |  | 20% | 20% | 30% | 30% |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  | 566.0702 | 566.0702 | 849.1054 | 849.1054 |  | 2830.3512
11 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS e ESGOTO |  | FÍSICO |  | 30% | 30% | 30% | 10% |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  | 868.1923 | 868.1923 | 868.1923 | 289.3974 |  | 2893.9742
12 | LIMPEZA FINAL |  | FÍSICO |  |  |  |  | 40% | 60% | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  |  |  |  | 875.2 | 1312.8 | 2188
DESEMBOLSO |  | VALOR DO PERÍODO |  | 2246.582 | 7323.9535 | 4418.2852 | 12478.8632 | 15030.162 | 10918.2218 | 52416.0677
|  | PERCENTUAL EXECUTADO |  | 4.286% | 13.97% | 8.429% | 23.81% | 28.67% | 20.83% | 100%
ACUMULADO |  | VALOR ACUMULADO |  | 2246.582 | 9570.5355 | 13988.8207 | 26467.6839 | 41497.8459 | 52416.0677
|  | PERCENTUAL ACUMULADO |  | 4.286% | 18.26% | 26.69% | 50.5% | 79.17% | 100%

## ORÇ MARIA DOS ANJOS
SEDRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURÉM - PARÁ
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DOS ANJOS
RUA: PERSEVERANDO SEIXO BAIRRO DO TERMINAL ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE OURÉM
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | CUST. UNIT. |  | CUSTO TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.1 | Andaime de madeira | m² | 80 |  | 23.1312 | 1850.496 | 18.96
|  |  | Sub-total |  |  | 1850.496
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
02.1 | Retirada de piso cimentado | m² | 18.62 |  | 8.967 | 166.9655 | 7.35
|  |  | Sub-total |  |  | 166.9655
3 | COBERTURA
03.1 | Encaibramento e ripamento (522,29) 24,20% | m² | 126.4065 |  | 59.8044 | 7559.6624 | 49.02
03.2 | Retelhamento | m² | 522.29 |  | 19.52 | 10195.1008 | 16
|  |  | Sub-total |  |  | 17754.7632
4 | PISO
04.1 | Camada impermeabilizadora e=10cm com seixo | m² | 18.62 |  | 68.808 | 1281.205 | 56.4
04.2 | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 18.62 |  | 38.8204 | 722.8358 | 31.82
04.3 | Ceramica anti-derrapante | m² | 18.62 |  | 87.0592 | 1621.0423 | 71.36
|  |  | Sub-total |  |  | 3625.0831
5 | PINTURA
05.1 | PVA externa | m² | 378.82 |  | 12.9808 | 4917.3867 | 10.64
05.2 | PVA interna | m² | 586.02 |  | 12.9808 | 7607.0084 | 10.64
05.3 | Esmalte sobre ferro | m² | 123.6 |  | 40.7724 | 5039.4686 | 33.42
05.4 | Esmalte sobre madeira | m² | 44.68 |  | 27.8892 | 1246.0895 | 22.86
05.5 | Acrílica sobre piso cimentado | m² | 210.25 |  | 19.9958 | 4204.1169 | 16.39
05.6 | PVA sobre o muro | m² | 249.44 |  | 10.8458 | 2705.3764 | 8.89
|  |  | Sub-total |  |  | 25719.4465
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
06.1 | Revisão de ponto de luz | Pt | 12 |  | 102.3092 | 1227.7104 | 83.86
06.2 | Luminaria para lampada PLL de sobrepor | un. | 14 |  | 92.6712 | 1297.3968 | 75.96
06.3 | Lampada fluorescente com reator acoplado PLL 48w | un. | 4 |  | 50.3128 | 201.2512 | 41.24
|  |  | Sub-total |  |  | 2726.3584
7 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS e ESGOTO
07.1 | Revisão de ponto de água | Pt | 2 |  | 158.9538 | 317.9076 | 130.29
07.2 | Revisão de ponto de esgoto | Pt | 2 |  | 164.8464 | 329.6928 | 135.12
|  |  | Sub-total |  |  | 647.6004
8 | LIMPEZA FINAL
08.1 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 497.02 |  | 7.3566 | 3656.3773 | 6.03
|  |  | Sub-total |  |  | 3656.3773
TOTAL | [5 empty] | 56147.0905

## CFF MARIA DOS ANJOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURÉM - PARÁ
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DOS ANJOS
RUA: PERSEVERANDO SEIXO BAIRRO DO TERMINAL ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE OURÉM
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | FÍSICO | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 1850.496 | [5 empty] | 1850.496
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | FÍSICO | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 166.9655 | [5 empty] | 166.9655
3 | COBERTURA |  | FÍSICO | 20% | 30% | 50% |  |  |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 3550.9526 | 5326.429 | 8877.3816 |  |  |  | 17754.7632
4 | PISO |  | FÍSICO |  | 20% | 30% | 50% |  |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  | 725.0166 | 1087.5249 | 1812.5416 |  |  | 3625.0831
5 | PINTURA |  | FÍSICO |  |  |  |  | 30% | 70% | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  |  |  |  | 7715.8339 | 18003.6125 | 25719.4465
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | FÍSICO |  | 20% | 20% | 20% | 40% |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  | 545.2717 | 545.2717 | 545.2717 | 1090.5434 |  | 2726.3584
7 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS e ESGOTO |  | FÍSICO |  | 30% | 30% | 40% |  |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  | 194.2801 | 194.2801 | 259.0402 |  |  | 647.6004
8 | LIMPEZA FINAL |  | FÍSICO |  |  |  |  | 20% | 80% | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  |  |  |  | 731.2755 | 2925.1019 | 3656.3773
DESEMBOLSO |  | VALOR DO PERÍODO |  | 5568.4142 | 6790.9974 | 10704.4583 | 2616.8534 | 9537.6528 | 20928.7144 | 56147.0905
|  | PERCENTUAL EXECUTADO |  | 9.918% | 12.1% | 19.07% | 4.661% | 16.99% | 37.27% | 100%
ACUMULADO |  | VALOR ACUMULADO |  | 5568.4142 | 12359.4116 | 23063.8699 | 25680.7233 | 35218.3761 | 56147.0905
|  | PERCENTUAL ACUMULADO |  | 9.918% | 22.01% | 41.08% | 45.74% | 62.73% | 100%

## ORÇ MARIO MOGUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURÉM - PARÁ
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO MOGUI
LOCAL:RUA FELIPE NERI - BAIRRO DO PORÃO - OURÉM - PARÁ - ZONA URBANA DO MUNICÍPIO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | CUST. UNIT. |  | CUSTO TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.1 | Andaime de madeira | m² | 60 |  | 23.1312 | 1387.872 | 18.96
|  |  | Sub-total |  |  | 1387.872
2 | COBERTURA
02.1 | Encaibramento e ripamento | m² | 108.15 |  | 59.8044 | 6467.8459 | 49.02
02.2 | Retelhamento | m² | 108.15 |  | 19.52 | 2111.088 | 16
|  |  | Sub-total |  |  | 8578.9339
3 | PINTURA
03.1 | PVA externa | m² | 296.03 |  | 12.9808 | 3842.7062 | 10.64
03.2 | PVA interna | m² | 424.17 |  | 12.9808 | 5506.0659 | 10.64
03.3 | Esmalte sobre ferro | m² | 123.6 |  | 40.7724 | 5039.4686 | 33.42
03.4 | Esmalte sobre madeira | m² | 40.64 |  | 27.8892 | 1133.4171 | 22.86
03.5 | Acrílica sobre piso cimentado | m² | 174.4 |  | 19.9958 | 3487.2675 | 16.39
03.6 | PVA sobre o muro | m² | 322.78 |  | 10.8458 | 3500.8073 | 8.89
|  |  | Sub-total |  |  | 22509.7327
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
04.1 | Revisão de ponto de luz | Pt | 12 |  | 102.3092 | 1227.7104 | 83.86
04.2 | Luminaria para lampada PLL de sobrepor | un. | 14 |  | 92.6712 | 1297.3968 | 75.96
|  |  | Sub-total |  |  | 2525.1072
5 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS e ESGOTO
05.1 | Revisão de ponto de água | Pt | 4 |  | 158.9538 | 635.8152 | 130.29
05.2 | Revisão de ponto de esgoto | Pt | 4 |  | 164.8464 | 659.3856 | 135.12
05.3 | Bacia sifonada de louça com assento | un. | 4 |  | 479.1794 | 1916.7176 | 392.77
05.4 | Caixa de descarga plástica externa | un. | 4 |  | 158.3316 | 633.3264 | 129.78
|  |  | Sub-total |  |  | 3845.2448
6 | LIMPEZA FINAL
06.1 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 341.88 |  | 7.3566 | 2515.0744 | 6.03
|  |  | Sub-total |  |  | 2515.0744
TOTAL | [5 empty] | 41361.965

## CFF MARIO MOGUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURÉM - PARÁ
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO MOGUI
LOCAL:RUA FELIPE NERI - BAIRRO DO PORÃO - OURÉM - PARÁ - ZONA URBANA DO MUNICÍPIO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | FÍSICO | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 1387.872 | [5 empty] | 1387.872
2 | COBERTURA |  | FÍSICO | 10% | 30% | 60% |  |  |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 857.8934 | 2573.6802 | 5147.3603 |  |  |  | 8578.9339
3 | PINTURA |  | FÍSICO |  |  |  |  | 20% | 80% | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  |  |  |  | 4501.9465 | 18007.7862 | 22509.7327
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | FÍSICO |  |  | 20% | 20% | 30% | 30% | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  |  | 505.0214 | 505.0214 | 757.5322 | 757.5322 | 2525.1072
5 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS e ESGOTO |  | FÍSICO |  | 20% | 40% | 40% |  |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  | 769.049 | 1538.0979 | 1538.0979 |  |  | 3845.2448
6 | LIMPEZA FINAL |  | FÍSICO |  |  |  |  | 20% | 80% | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  |  |  |  | 503.0149 | 2012.0595 | 2515.0744
DESEMBOLSO |  | VALOR DO PERÍODO |  | 2245.7654 | 3342.7291 | 7190.4797 | 2043.1194 | 5762.4936 | 20777.3779 | 41361.965
|  | PERCENTUAL EXECUTADO |  | 5.43% | 8.082% | 17.38% | 4.94% | 13.93% | 50.23% | 100%
ACUMULADO |  | VALOR ACUMULADO |  | 2245.7654 | 5588.4945 | 12778.9742 | 14822.0935 | 20584.5871 | 41361.965
|  | PERCENTUAL ACUMULADO |  | 5.43% | 13.51% | 30.9% | 35.84% | 49.77% | 100%

## ORÇ ANGELO ABENI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURÉM - PARÁ
OBRA: PINTURA E REFORMA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANGELO ABENI
LOCAL:RUA ODILARDO SIQUEIRA - D. ELIZEU - OURÉM - PARÁ - ZONA URBANA DO MUNICÍPIO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | CUST. UNIT. |  | CUSTO TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.1 | Andaime de madeira | m² | 80 |  | 23.1312 | 1850.496 | 18.96
|  |  | Sub-total |  |  | 1850.496
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
02.1 | Retirada de Reboco ou emboço | m² | 40 |  | 6.2098 | 248.392 | 5.09
02.2 | Retirada de esquadrias sem aproveitamento | m² | 1.55 |  | 5.9658 | 9.247 | 4.89
|  |  | Sub-total |  |  | 257.639
3 | COBERTURA
03.1 | Cobertura - Telha de barro palista ou planatex 10% danificada | m² | 40.51 |  | 76.1158 | 3083.4511 | 62.39
|  |  | Sub-total |  |  | 3083.4511
4 | ESQUADRIAS
03.1 | Esquadrias de madeira com espessura de 3,00cm e caxilho | m² | 1.55 |  | 414.3974 | 642.316 | 339.67
|  |  | Sub-total |  |  | 642.316
5 | REVESTIMENTOS
05.1 | Chapisco | m² | 40 |  | 11.7608 | 470.432 | 9.64
05.2 | Reboco | m² | 40 |  | 47.8972 | 1915.888 | 39.26
|  |  | Sub-total |  |  | 2386.32
6 | PISO
06.1 | Cimentado liso e = 2,00cm no traço de 1:3 | m² | 3.72 |  | 53.07 | 197.4204 | 43.5
|  |  | Sub-total |  |  | 197.4204
7 | FORRO
07.1 | Barroteamento em madeira de lei para forro PVC | m² | 264.81 |  | 57.7182 | 15284.3565 | 47.31
07.2 | Forro em lambri de PVC | m² | 264.81 |  | 40.9676 | 10848.6302 | 33.58
|  |  | Sub-total |  |  | 26132.9867
8 | PINTURA
08.1 | PVA externa | m² | 252.82 |  | 12.9808 | 3281.8059 | 10.64
08.2 | PVA interna | m² | 455.63 |  | 12.9808 | 5914.4419 | 10.64
08.3 | Esmalte sobre ferro | m² | 120.08 |  | 40.7724 | 4895.9498 | 33.42
08.4 | Esmalte sobre madeira | m² | 82.34 |  | 27.8892 | 2296.3967 | 22.86
|  |  | Sub-total |  |  | 16388.5943
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
09.1 | Revisão de ponto de luz | Pt | 20 |  | 102.3092 | 2046.184 | 83.86
09.2 | Luminaria para lampada PLL de sobrepor | un. | 16 |  | 92.6712 | 1482.7392 | 75.96
09.3 | Lampada fluorescente com reator acoplado PLL 48w | un. | 4 |  | 50.3128 | 201.2512 | 41.24
|  |  | Sub-total |  |  | 3730.1744
10 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS e ESGOTO
10.1 | Revisão de ponto de água | Pt | 3 |  | 158.9538 | 476.8614 | 130.29
10.2 | Revisão de ponto de esgoto | Pt | 2 |  | 164.8464 | 329.6928 | 135.12
|  |  | Sub-total |  |  | 806.5542
11 | LIMPEZA FINAL
11.1 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 359.08 |  | 7.3566 | 2641.6079 | 6.03
|  |  | Sub-total |  |  | 2641.6079
TOTAL | [5 empty] | 58117.5599

## CFF ANGELO ABENI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURÉM - PARÁ
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANGELO ABENI
LOCAL:RUA ODILARDE SIQUEIRA - D. ELIZEU - OURÉM - PARÁ - ZONA URBANA DO MUNICÍPIO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | FÍSICO | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 1850.496 | [5 empty] | 1850.496
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | FÍSICO | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 257.639 | [5 empty] | 257.639
3 | COBERTURA |  | FÍSICO | 20% | 40% | 40% |  |  |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 616.6902 | 1233.3804 | 1233.3804 |  |  |  | 3083.4511
4 | ESQUADRIAS |  | FÍSICO |  |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  |  | 642.316 |  |  |  | 642.316
5 | REVESTIMENTOS |  | FÍSICO |  | 20% | 20% | 30% | 30% |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  | 477.264 | 477.264 | 715.896 | 715.896 |  | 2386.32
6 | PISO |  | FÍSICO |  | 30% | 40% | 30% |  |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  | 59.2261 | 78.9682 | 59.2261 |  |  | 197.4204
7 | FORRO |  | FÍSICO |  |  |  | 60% | 40% |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  |  |  | 15679.792 | 10453.1947 |  | 26132.9867
8 | PINTURA |  | FÍSICO |  |  |  |  | 40% | 60% | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  |  |  |  | 6555.4377 | 9833.1566 | 16388.5943
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | FÍSICO |  |  | 30% | 30% | 30% | 10% | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  |  | 1119.0523 | 1119.0523 | 1119.0523 | 373.0174 | 3730.1744
10 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS e ESGOTO |  | FÍSICO |  | 20% | 20% | 30% | 30% |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  | 161.3108 | 161.3108 | 241.9663 | 241.9663 |  | 806.5542
11 | LIMPEZA FINAL |  | FÍSICO |  |  |  |  | 40% | 60% | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  |  |  |  | 1056.6432 | 1584.9648 | 2641.6079
DESEMBOLSO |  | VALOR DO PERÍODO |  | 2724.8252 | 1931.1814 | 3712.2917 | 17815.9327 | 20142.1901 | 11791.1388 | 58117.5599
|  | PERCENTUAL EXECUTADO |  | 4.688% | 3.323% | 6.388% | 30.65% | 34.66% | 20.29% | 100%
ACUMULADO |  | VALOR ACUMULADO |  | 2724.8252 | 4656.0066 | 8368.2983 | 26184.231 | 46326.4212 | 58117.5599
|  | PERCENTUAL ACUMULADO |  | 4.688% | 8.011% | 14.4% | 45.05% | 79.71% | 100%

## ORÇ RUBENS GUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURÉM - PARÁ
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RUBENS GUIMARÃES
LOCAL:RUA DO CAFITEUA - BAIRRO - CAFITEUA - OURÉM - PARÁ - ZONA URBANA DO MUNICÍPIO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | CUST. UNIT. |  | CUSTO TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.1 | Andaime de madeira | m² | 80 |  | 23.1312 | 1850.496 | 18.96
|  |  | Sub-total |  |  | 1850.496
2 | COBERTURA
02.1 | Encaibramento e ripamento | m² | 132.91 |  | 59.8044 | 7948.6028 | 49.02
02.1.1 | Retelhamento | m² | 132.91 |  | 19.52 | 2594.4032 | 16
|  |  | Sub-total |  |  | 10543.006
3 | PINTURA
03.1 | PVA externa | m² | 719.83 |  | 12.9808 | 9343.9693 | 10.64
03.2 | PVA interna | m² | 817.05 |  | 12.9808 | 10605.9626 | 10.64
03.3 | PVA sobre o muro | m² | 226.32 |  | 10.8458 | 2454.6215 | 8.89
03.4 | Esmalte sobre ferro | m² | 74.71 |  | 40.7724 | 3046.106 | 33.42
03.5 | Esmalte sobre madeira | m² | 35.6 |  | 27.8892 | 992.8555 | 22.86
03.6 | Acrílica sobre piso cimentado | m² | 84.3 |  | 19.9958 | 1685.6459 | 16.39
|  |  | Sub-total |  |  | 28129.1608
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
04.1 | Revisão de ponto de luz | Pt | 16 |  | 102.3092 | 1636.9472 | 83.86
04.2 | Luminaria para lampada PLL de sobrepor | un. | 20 |  | 92.6712 | 1853.424 | 75.96
|  |  | Sub-total |  |  | 3490.3712
5 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS e ESGOTO
05.1 | Revisão de ponto de água | Pt | 3 |  | 158.9538 | 476.8614 | 130.29
05.1.1 | Revisão de ponto de esgoto | Pt | 2 |  | 164.8464 | 329.6928 | 135.12
|  |  | Sub-total |  |  | 806.5542
6 | LIMPEZA FINAL
06.1 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 863.86 |  | 7.3566 | 6355.0725 | 6.03
|  |  | Sub-total |  |  | 6355.0725
TOTAL | [5 empty] | 51174.6607

## CFF RUBENS GUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURÉM - PARÁ
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RUBENS GUIMARÃES
LOCAL:RUA DO CAFITEUA - BAIRRO - CAFITEUA - OURÉM - PARÁ - ZONA URBANA DO MUNICÍPIO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | FÍSICO | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 1850.496 | [5 empty] | 1850.496
2 | COBERTURA |  | FÍSICO | 60% | 40% |  |  |  |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 6325.8036 | 4217.2024 |  |  |  |  | 10543.006
3 | PINTURA |  | FÍSICO |  |  |  |  | 20% | 80% | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  |  |  |  | 5625.8322 | 22503.3287 | 28129.1608
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | FÍSICO |  | 20% | 30% | 40% | 10% |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  | 698.0742 | 1047.1114 | 1396.1485 | 349.0371 |  | 3490.3712
5 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS e ESGOTO |  | FÍSICO |  | 40% | 40% | 20% |  |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  | 322.6217 | 322.6217 | 161.3108 |  |  | 806.5542
6 | LIMPEZA FINAL |  | FÍSICO |  |  |  |  | 20% | 80% | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  |  |  |  | 1271.0145 | 5084.058 | 6355.0725
DESEMBOLSO |  | VALOR DO PERÍODO |  | 8176.2996 | 5237.8983 | 1369.733 | 1557.4593 | 7245.8838 | 27587.3866 | 51174.6607
|  | PERCENTUAL EXECUTADO |  | 15.98% | 10.24% | 2.677% | 3.043% | 14.16% | 53.91% | 100%
ACUMULADO |  | VALOR ACUMULADO |  | 8176.2996 | 13414.1979 | 14783.931 | 16341.3903 | 23587.2741 | 51174.6607
|  | PERCENTUAL ACUMULADO |  | 15.98% | 26.21% | 28.89% | 31.93% | 46.09% | 100%